Приложение

к письму

от\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

Информация об исполнении плана основных мероприятий, проводимых в городе Сургуте в рамках Десятилетия детства

в Российской Федерации, во 2 полугодии 2021 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполне  ния | Ответственный исполнитель | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется мероприятие | Результат |
| 1. Здоровьесбережение детства | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия  для педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, направленные на применение здоровьесберегающих технологий  в образовательной деятельности | 2021 - 2022 | департамент образования Администрации города, муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся  в психолого-педагогической  и медико-социальной помощи "Центр диагностики  и консультирования" | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000) "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года", утвержденная [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/0) Администрации города от 13.12.2013 N 8993 (далее - муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года") | МКУ «ЦДиК» проведены семинары для специалистов Центров здоровьесбережения: - «Реализация программ и проектов, направленных на сохранение и укрепление здоровья, формирование культуры правильного питания в образовательных учреждениях города Сургута» (20.02.2021, 52 чел.);  - «Здоровьесберегающие технологии и использование их в профилактической работе педагогов МБДОУ и МБОУ» (27.12.2021, 67 чел.) |
| 1.2 | Реализация программ и проектов, направленных  на сохранение и укрепление здоровья, формирование культуры здорового образа жизни в муниципальных образовательных учреждениях | 2021 - 2022 | департамент образования Администрации города, муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся  в психолого-педагогической  и медико-социальной помощи "Центр диагностики  и консультирования" | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования города Сургута  на период до 2030 года" | МКУ «ЦДиК» осуществлен мониторинг реализации профилактических программ в ОУ. В 100% образовательных учреждений реализуются программы и проекты, направленные на сохранение и укрепление здоровья, формирование культуры здорового образа жизни у обучающихся. Педагогическими работниками разработано и реализуется более 90 профилактических программ с общим охватом учащихся: 1-4 класс – 25 700 чел., 5-8 класс – 20 400 чел., 9-11 класс – 9 900 чел.  Общеобразовательными учреждениями разработаны и реализуются более 90 профилактических программ, участниками которых являются более 56 000 учащихся (1-4-х классов – 25 700 чел., 5-8-х классов –20 400 чел., 9-11-х классов – 9 900 чел.).  Дополнительно реализуются четыре авторские программы, разработанные ведущими специалистами в области профилактической работы, и рекомендованные к использованию в образовательных учреждениях. В 5-ти общеобразовательных учреждениях (СОШ № 24, № 25, гимназия № 2, гимназия им. Ф.К. Салманова, лицей № 3) реализуется программа первичной профилактики ВИЧ / СПИДА и рискованного поведения для детей старшего подросткового возраста «Ладья» (авторы: Сирота Н.А., Ялтонская А.В. и другие). В 6-ти общеобразовательных учреждениях (СОШ № 1, № 12, № 15, № 19, № 27, № 32) реализуется программа по развитию стрессоустойчивости, сохранению и укреплению психического здоровья обучающихся «Ценность жизни» (разработчик: АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт развития образования»). В гимназии им. Ф.К. Салманова реализуется программа профилактики суицидального поведения «Все цвета, кроме черного» (автор: М.М. Безруких). По итогам регионального конкурса программ и проектов организаций, занимающихся профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи и защитой их прав (приказ ДОиМП ХМАО – Югры от 24.08.2021 № 10-П-1119) в 2021 году 2 место заняли программы: «Грани жизни» (профилактика отклоняющегося поведения» (гимназия имени Ф.К. Салманова); «Социальная поддержка учащихся, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (СШ № 9); 3 место – программа по формированию здорового, безопасного и законопослушного образа жизни «Профилактика» (МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1).  Обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители) активно принимают участие в программах муниципального, федерального уровней:  «Разговор о правильном питании» (авторский коллектив Института возрастной физиологии РАО - М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева) – 45678 чел.; санитарно-просветительские программы «Основы здорового питания» (для детей дошкольного и школьного возраста) (разработаны ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора) – более 15 000 чел |
| 1.6 | Организация курсов  для родителей (законных представителей) по основам детской психологии и педагогике (совместно  с общероссийским общественным движением "Народный Фронт "За Россию!", бюджетным учреждением высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский государственный университет") | 2021 - 2027 | департамент образования  Администрации города,  муниципальные образовательные учреждения | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования города Сургута  на период до 2030 года" | Проведение курсов  для родителей (законных представителей) по основам детской психологии и педагогике (совместно с общероссийским общественным движением "Народный Фронт "За Россию!", бюджетным учреждением высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский государственный университет") запланировано с января 2022 года. |
| 1.7 | Реализация курса  по профилактике употребления наркотических средств  и психотропных веществ  "Я принимаю вызов!"  для обучающихся  5 - 9-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений | 2021 - 2027 | департамент образования  Администрации города,  муниципальные образовательные учреждения | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132183/1000) "Профилактика правонарушений  в городе Сургуте  на период до 2030 года", утвержденная [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132183/0) Администрации города от 12.12.2013 N 8953 (далее - программа "Профилактика правонарушений  в городе Сургуте  на период до 2030 года") | 100% учащихся 5-9 классов осваивают программу курса по профилактике употребления наркотических и психотропных веществ «Я принимаю вызов!» (авторы: Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих), нацеленную на формирование у школьников устойчивой гражданской позиции при решении сложных жизненных задач и ситуаций, осознание личной ответственности за поведение в ситуациях социального риска. Основной акцент мероприятий программы направлен на формирование у подростков компетенций, позволяющих им выстраивать позитивную линию жизни, опираясь на способности видеть и находить яркую, интересную реальность собственной жизни вне наркотического пространства, формирование правовой культуры подростка как одного из условий успешности социализации молодежи. |
| 1.8 | Проведение лекций и бесед, тренингов, семинаров, акций,  в том числе в рамках дней, установленных Всемирной организацией здравоохранения,  по профилактике детской заболеваемости, в том числе профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, употребления ПАВ | 2021 - 2027 | служба по охране  и здоровья населения Администрации города, бюджетные учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:  "Сургутская городская клиническая больница",  "Сургутская городская клиническая поликлиника N 1",  "Сургутская городская клиническая поликлиника N 2",  "Сургутская городская клиническая поликлиника N 3",  "Сургутская городская клиническая поликлиника N 4",  "Сургутская городская клиническая поликлиника N 5",  "Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника N 1",  "Сургутский клинический перинатальный центр",  "Сургутская клиническая психоневрологическая больница",  "Сургутская клиническая травматологическая больница",  "Центр медицинской профилактики" филиал в городе Сургуте,  "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии",  казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер" (далее - медицинские организации, медицинские организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь) | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение", утвержденная [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/0) Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.11.2018 N 337-п  (далее - государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение") | В течение отчетного периода специалистами медицинских организаций согласно годовому плану работы проведено гигиеническое обучение и воспитание населения, направленное на профилактику детской заболеваемости, в том числе по профилактику табакокурения, алкоголизма, наркомании, употребления ПАВ:  - беседы, лекции (в том числе в формате онлайн) по теме: «Вредные привычки человека», «Влияние вредных привычек на здоровье человека», «О необходимости обращения за специализированной помощью в БУ «Сургутская клиническая психоневрологическая больница», «Профилактика алкоголизма», «Профилактика потребления наркотических и психоактивных веществ», «Профилактика табакокурения», «Электронные сигареты. В чем опасность?», «Профилактика Интернет зависимости», «Наркомания и токсикомания как формы девиантного поведения», «Жить трезво – жить здорово!» и пр. – 1155 (охват – 112573 чел.);  - трансляция видеороликов по теме «Наркотики. Секреты манипуляции», «Бой вредным привычкам!», на жидкокристаллических дисплеях, размещенных в холлах медицинских организаций, - 150 трансляций;  - оформлены средства наглядной агитации (уголки здоровья, стенды, стойки и т.д.) по теме: «Полезные советы по отказу от курения», профилактика вредных привычек - 821;  - на официальных ресурсах, страничках медицинских организаций «ВКонтакте», Instagram, в средствах массовой информации размещены информационные материалы, информационные поводы, видеоролики по профилактике заболеваний, опубликованы 23 видео-лекции врачей, в том числе профилактике зависимостей по теме: «Осторожно сниффинг!!!», «Осторожно! Вейп», «Осторожно! Снос», «Осторожно! Насвай», «Осторожно! Спайс», «Вред курения или какова цена капли никотина», «Бояться не нужно, нужно знать» (профилактика ВИЧ) и пр. Общее количество просмотров видео лекций врачей по теме: Профилактика курения; профилактика потребления СНЮСов; профилактика наркомании; профилактика алкоголизма; профилактика интернет зависимости составило – 11 345 просмотров;  - информационные часы «Цифры и факты о наркомании» ZOOM – 11 (охват 370 обучающихся МБОУ СОШ);  - распространена полиграфическая продукция профилактической направленности по теме: «Бросаю курить самостоятельно», «Отказ от курения – важное решение» «Полезные советы по отказу от курения» – 590 экз.;  - круглые столы: «Курение: мифы и правда» с показом видео фильма «Никотин. Секреты манипуляции», «Курение: мифы и правда»; «Алкоголь-зло»; «Дети России против табака»; «Профилактика табакокурения и употребления ПАВ» - 8 (193 участника);  - конкурсы рисунков: «Профилактика сахарного диабета», «Я за здоровый образ жизни» (профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения) – 2/4836 участников;  -акции «Дышу свободно» (приурочена к всемирному дню борьбы с туберкулезом), «Бросай курить-вставай на лыжи», «Скажи наркотикам - НЕТ» - приняли участие 405 чел.;  -уроки здоровья – 78/8337 участников;  - прямые эфиры, в т.ч. в социальных сетях с медицинским психологом БУ ХМАО - Югры «СКПНБ» на тему «Откажись от вредной зависимости» -261 просмотр.  - 09.12.2021 специалист бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» принял участие в городском родительском собрании с выступлением по вопросу «О раннем выявлении употребления алкоголя и психоактивных веществ» - присутствовало 205 родителей (законных представителей)  Акции: «Я – здоров!» приуроченная ко Всемирному дню здоровья – охват 68 чел., акция: «Дышу свободно!», приуроченная ко всемирному дню борьбы с туберкулезом – охват – 52 чел., Проведение акции  «Бросай курить – вставай на лыжи!», приуроченной к «Международному дню отказа от курения»  Охват:195 человек  Раздача информационного материала по тематике. Буклеты: «Отказ от курения – важное решение», «Полезные советы по отказу по курению», «Бросаю курить самостоятельно».  Всего: 120 шт.  Мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией:  - акция «Скажи наркотикам – НЕТ!» с раздачей наглядной агитации, направленной на профилактику ПАВ  Охват: 90 чел.  Мероприятия, посвященные Дню защиты детей:  - детский праздник «Страна детства»  Охват: 45 чел.  Проведение бесед: «Наркомания и токсикомания как формы девиантного поведения», «Жить трезво – жить здорово!», «Я не в плену табачного дыма», «Пьянство и алкоголизм как формы девиантного поведения», «Быть здоровым – модно!», «Ведение здорового образа жизни – путь к долголетию и к успеху». Проведено: 42 беседы.  Распространение средств наглядной агитации, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ:  - буклеты («Насвай», «Выбери сам – советы подростку», «Будущее без наркотиков», «Созависимость, зависимость, независимость?», «Ну чего им не хватает?»)  - памятки («Употребление снюса вредит вашему здоровью», «Насвай», «Скажи наркотикам нет», «Правда о наркотиках»)  - листовки («Проверочное тестирование на наркотики – защита наших детей»)  Всего: 175 шт.  1. Проведено профилактических бесед с законными представителями и их детьми в возрасте от 7 до 18 лет, находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, на следующие темы: «Вредные привычки человека», «Влияние вредных привычек на здоровье человека», «О необходимости обращения за специализированной помощью в БУ «Сургутская клиническая психоневрологическая больница», в случае выявления признаков употребления детьми токсических веществ», «Контроль за свободным времяпровождением подростков» в количестве 238 бесед, из них:  -законные представители в количестве 145; - иными родственниками в количестве З 1; - дети от 7 до 18 лет в количестве 62.  2. Розданы памятки на следующие темы:  - «Памятка для подростков по профилактике курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств психотропных веществ», «Как оградить ребенка от вредных привычек?», «При здоровом образе жизни»  «Круглосуточный телефон Ресурсного Центра горячая линия по вопросам безнадзорности»  З. На базах общеобразовательных учреждений относящихся к территории обслуживания БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника» медицинскими фельдшерами проведены профилактические беседы с несовершеннолетними на следующую темы:  - «Профилактика алкоголизма» в количестве 26 бесед, охват — 325 слушатель;  «Профилактика потребления наркотических и психоактивных веществ» в количестве 14 бесед, охват — 123 слушателей;  «Профилактика табакокурения» в количестве 41 беседы, охват — 436 слушателей.  Проведены круглые столы с обучающимися 10-11 классов на тему «Профилактика табакокурения и употребления ПАВ», приняли участие 2 школы, охват 46 человек.  Оформлено 16 уголков здоровья на данную тему.  Проведено профилактических бесед с законными представителями и их детьми в возрасте от 7 до 18 лет, находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, на следующие темы: «Вредные привычки человека», «Влияние вредных привычек на здоровье человека», «О необходимости об ащения за специализи ованной помощью в БУ  «Сургутская клиническая психоневрологическая больница», в случае выявления признаков употребления детьми токсических веществ», «Контроль за свободным времяпровождением подростков» в количестве 255 бесед, из них:  - законные представители в количестве 145; - иными родственниками в количестве З; - дети от 7 до 8 лет в количестве 62. |
| 1.9 | Проведение кардиоскринига среди школьников города Сургута в рамках проекта "ПреКрасное поколение" | 2021 - 2027 | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии" | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | В 2021 году в связи с пандемией коронавируса кардиоскрининг среди школьников города Сургута в рамках проекта «ПреКрасное поколение» не проводился |
| 1.10 | Проведение семинарских занятий, круглых столов  и других мероприятий  с подростками, сотрудниками медицинских  и образовательных учреждений, представителями правоохранительных органов  и прочих сторонних организаций | 2021 - 2027 | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская клиническая психоневрологическая больница" | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | Мероприятия для обучающихся образовательных организаций:  - в рамках оперативно-профилактической операции «Подросток» на базе городских отделов полиции УМВД России по г. Сургуту проведены лекции для подростков и родителей на тему: «Профилактика употребления ПАВ среди подростков» - 27 слушателей.  Мероприятия для медицинских работников, педагогов, психологов, социальных работников общеобразовательных организаций, представителей правоохранительных органов:  - семинара для личного состава Сургутского муниципального отдела вневедомственной охраны-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» по теме «Признаки опьянения и употребления ПАВ». Охват 25 человек.  - Прямые эфиры с медицинским психологом БУ ХМАО - Югры «СКПНБ» на тему «Откажись от вредной зависимости», «Мифы об алкогольной зависимости», «Откажись от никотина» 261 просмотр. Трансляция осуществлялась на канале YouTube и Instagram. Общее количество просмотров – 499.  Консультативные приемы в подразделениях БУ ХМАО-Югры «СКПНБ», направленные на раннее выявление лиц с подозрением на психические расстройства и расстройства поведения.  - осуществляет свою деятельность Кабинет социально-психологической помощи.  Предоставлена полиграфическая продукция сотрудникам УМВД России по городу Сургуту для распространения среди несовершеннолетних и их родителей в количестве 50 шт.  - На официальном интернет-сайте БУ ХМАО – Югры «СКПНБ» размещены статьи для специалистов по теме Профилактика потребления наркотических средств, психотропных веществ и пропаганду здорового образа жизни среди детей и подростков.  - Размещены информационные поводы в средствах массовой информации по вопросам профилактики зависимостей.  - социологическое исследование о качестве оказания помощи в медицинских организациях наркологической службы Ханты – Мансийского автономного округа - Югры, освещение в ВКонтакте, Ютуб, Инстаграм.  - опубликованы статьи для населения на официальном сайте медицинской организации на тему «Откажись от никотина. |
| 1.11 | Организация и проведение постоянно действующих семинаров по гигиеническому воспитанию и формированию норм и навыков здорового образа жизни среди детей  и подростков, по профилактике заболеваний, вредных привычек, пропаганде ЗОЖ | 2021 - 2027 | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр медицинской профилактики"  филиал в г. Сургуте | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | С целью повышения информированности социальных педагогов МБОУ СОШ, МБДОУ, ССУЗов и ВУЗов; воспитателей и руководителей Центров здоровьесбережения, медицинских работников образовательных организаций по профилактике заболеваний, вредных привычек, пропаганде ЗОЖ организованы семинарские занятия, в том числе в онлайн формате на платформе ZOOM, по теме:  - «Профилактика факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у детей и подростков»», охват 34 чел.  - «Профилактика кожно-грибковых заболеваний у детей, в том числе педикулёза и чесотки», охват 55 чел.  - «Профилактика факторов риска сердечно - сосудистых заболеваний и артериальной гипертонии» -39 чел.  - «Профилактика йоддефицитных состояний у детей и подростков»- 23 чел.  - «Нарушение осанки у детей дошкольного возраста»- 55 чел.  - «Профилактика инфекций, передающихся половым путём у школьников и студентов»- 42 чел.  - «Профилактика ВИЧ/СПИДа в образовательных организациях»- 40 чел.  - «Профилактика нарушения зрения и травматизма глаз у детей, воспитанников детских садов. Влияние современных гаджетов на зрение ребёнка»-27 чел.  - «Профилактика сахарного диабета у детей и подростков»-66 чел.  - «Профилактика хронического стресса. Эмоциональное выгорание у педагогов»- 61 чел.  - «Синдром профессионального выгорания, профилактика в коллективах»- 50 чел.  - «Профилактика заболеваний органов дыхания у детей и подростков»- 58 чел |
| 1.12 | Реализация программы "Ослепительная улыбка" | 2021 - 2027 | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника N 1" | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | Врачами-стоматологами детскими проведены классные часы для учащихся начальных классов на тему: «Ослепительная улыбка на всю жизнь», «Профилактика стоматологических заболеваний». Охвачено 425 детей.  Проведены семинары для педагогов общеобразовательных школ, присутствовало 218 педагогов.  Выдана печатная продукция на тему: «Профилактика стоматологических заболеваний» (буклеты, листовки, памятки).  Кино-видео-демонстрация видеороликов на жидкокристаллических мониторах на тему профилактики стоматологических заболеваний |
| 1.13 | Разработка и внедрение Программы первичной профилактики стоматологических заболеваний для детей | 3 квартал  2021 года | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника N 1" | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | В течение 2 полугодия продолжалась работа по разработке Программы первичной профилактики стоматологических заболеваний для детей. Внедрен пилотный проект по программе «Группа здоровья» в БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1», БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4», МБОУ СОШ№ 46, МБОУ СОШ№ 26. |
| 1.14 | Проведение конкурса рисунков, поделок на тему профилактики стоматологических заболеваний | 2 квартал  2021, 2023, 2027 годов | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника N 1" | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | Мероприятие отменено (на основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 № 16 (пункт 2.1. ) запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций) |
| 1.15 | Проведение городского конкурса театрализованных миниатюр среди обучающихся 5 - 9-х классов на тему профилактики стоматологических заболеваний. | 2 квартал  2022, 2026 годов | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника N 1" | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | Мероприятие отменено (на основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 № 16 (пункт 2.1. ) запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций) |
| 1.16 | Социологическое исследование "Распространенность вредных привычек в подростковой среде"  среди обучающихся  8 - 11-х классов | 2021 - 2027 | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр медицинской профилактики" филиал  в городе Сургуте | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | Мероприятие с целью получение объективной картины распространенности употребления ПАВ в подростковой среде для дальнейшей профилактической деятельности в данном направлении всех субъектов профилактики.  Социологическое исследование по теме: «Распространенность вредных привычек в подростковой среде» среди учащихся 8-11-х классов МБОУ СОШ города Сургута проведено в целях получения объективной картины распространенности употребления ПАВ в подростковой среде, для дальнейшей профилактической деятельности в данном направлении всех субъектов профилактики  Приняло участие 1258 чел.  проведено в первом квартале 2021. |
| 1.17 | Социологическое исследование "Полноценное питание. Пищевые привычки школьников", среди обучающихся 7 - 8- х классов | 2021 - 2027 | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр медицинской профилактики"  филиал в городе Сургуте | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | Проведен социологический опрос по теме «Полноценное питание. Пищевые привычки школьников» среди обучающихся 7-8 классов МБОУ СОШ города Сургута.В опросе приняло участие **-** 3538 чел. |
| 1.18 | Межведомственные городские мероприятия, приуроченные  к Всемирному дню борьбы против туберкулеза, Акция "Дыши легко!", Всемирному дню здоровья, Международному дню отказа от курения,  Международному Дню защиты детей | 2021 - 2027 | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр медицинской профилактики" филиал  в городе Сургуте | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | Межведомственные городские мероприятия:  - Городские Акции, приуроченные к Всероссийскому Дню трезвости:  - «Я выбираю трезвость» совместно с Центром физической подготовки «Надежда» - 48 чел.  - «Алкоголь – зло!» совместно с ЦБС «Городская библиотека им. А.С. Пушкина» - 30 чел.  - Межведомственная городская Акции «Бирюзовая ленточка», приуроченная к Международному дню отказа от курения - 12011 чел.  - Участие в Общероссийской Акции «Забег «Бежим в здоровый Новый год» - 57 участников |
| 1.19 | Единый классный час  для учащихся общеобразовательных учреждений "Сердце  для жизни", приуроченный  к Всемирному дню сердца | 2021 - 2027 | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр медицинской профилактики" филиал  в городе Сургуте,  департамент образования Администрации города | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | Единый классный час «Сердце для жизни» (доврачебная помощь при сердечном приступе) в МБОУ города» в рамках Акции, приуроченной к Всемирному дню сердца (с участием волонтеров-медиков) - 12646 участников;  единый классный час в МБОУ СОШ города, приуроченный к Всемирному дню без инсульта «Вместе против инсульта» - 4970 участников |
| 2. Благополучие семей с детьми | | | | | |
| 2.1 | Организация работы Клуба молодых семей (творческие мастер-классы, фестивали, конкурсы для молодых семей, участие представителей города Сургута в окружном фестивале молодых семей) | 2021 - 2027 | отдел молодежной политики Администрации города | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132427/1000) "Молодежная политика Сургута  на период до 2030 года", утвержденная [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132427/0) Администрации города от 13.12.2013 N 8974 (далее - муниципальная программа "Молодежная политика Сургута  на период до 2030 года") | Деятельность клуба реализуется на основе программы, целью которой является создание условий для повышения престижа социально-благополучной семьи.  Приоритетными направлениями деятельности клуба являются:  – организация социально значимого досуга молодых семей;  – выявление социально-активных молодых семей г. Сургута;  – повышение психолого - педагогической компетентности молодых родителей;  – популяризация семейного волонтёрства и вовлечение молодых семей в волонтерскую деятельность;  – пропаганда здорового образа жизни;  – создание условий для самореализации и творческого самовыражения молодых семей.  В рамках работы клуба организованы:  Клуб выходного дня;  Уроки домоводства;  Семейный театр;  Познавательная синематека.  За отчетный период специалистами клуба «Молодые семьи Сургута» проведено 19 мероприятий - охват участников составил 508 человек, количество просмотров – 3342. Для сохранения списочного состава участников клуба и привлечения новых семей в условиях связанных с пандемией ведется активная работа в интернет ресурсах, все запланированные мероприятия сопровождаются информационными постами, прямыми эфирами на официальной страничке Вконтакте группы «Молодые семьи Сургута»  <https://vk.com/club137285289>  За 12 месяцев 2021 года было выложено 228 постов, в т.ч. тематические мастер-классы, актуальные онлайн встречи, интерактивные опросы, тематические викторины. |
| 2.2 | Подготовка и проведение цикла мероприятий для педагогических работников по психолого-педагогическому и социальному сопровождению обучающихся, находящихся  в социально опасном положении и (или) иной трудной жизненной ситуации | 2021 - 2027 | департамент образования Администрации города,  муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся  в психолого-педагогической  и медико-социальной помощи "Центр диагностики  и консультирования" | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132183/1000) "Профилактика правонарушений в городе Сургуте  на период до 2030 года" | МКУ «ЦДиК» проведены:  - групповые консультации для социальных педагогов: «Социально-педагогическая диагностика в образовательном учреждении» (10.02.2021, 28 чел.), «Социально-педагогическая работа с детьми, находящимися в ТЖС и профилактика социальных девиаций» (21.04.2021, 32 чел.);  - практикумы для социальных педагогов, педагогов-психологов: «Особенности и технологии социально-правового и психолого-педагогического сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей малообеспеченных семей, а также детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации» (08.12.2021, 23.12.2021, 71 чел.). |
| 2.3 | Мероприятия  в муниципальных образовательных учреждениях, приуроченные к Международному дню семьи | 2021 - 2027 | департамент образования Администрации города,  муниципальные образовательные учреждения | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования города Сургута  на период до 2030 года" | Исполнитель: МБУК «Централизованная библиотечная система»  г. Сургут.  В Центральной детской библиотеке состоялась праздничная программа «Всей семьей в библиотеку», которая включала литературные игры, викторины, мастер-класс, спектакль и другие мероприятия для семей с детьми разных возрастов.  Проведено мероприятий – 8.  Посещения – 179.  Творческая программа «Семейная лаборатория». Программа посвящена семейному экологическому творчеству |
| 2.4 | Городской конкурс "Семья года" | 2021, 2023, 2025, 2027 | комитет культуры  Администрации города,  муниципальное казенное учреждение "Дворец торжеств" | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132429/1000) "Развитие культуры и туризма  в городе Сургуте  на период до 2030 года" | Городской конкурс «Семья года» проведен в 4 этапа и включал в себя: подачу заявок, написание историй семей, участие в выставке «История семьи – история Сургута» и презентацию визитных карточек семей.  В конкурсе приняли участие 21 семья.  Церемония награждения состоится в 2022 году  С 2021 года МКУ «Дворец торжеств» не является организатором конкурса «Семья года» |
| 2.5 | Организационные мероприятия по формированию конкурсных материалов "Семья года Югры" | 2022, 2024,  2026 | муниципальное казенное учреждение "Дворец торжеств" | без финансирования | С 2021 года МКУ «Дворец торжеств» не является организатором конкурса «Семья года Югры» |
| 2.6 | Реализация мероприятий проекта "Диалоги о семейных ценностях" для студентов  и старшеклассников  города Сургута | 2021 - 2027 | автономное учреждение профессионального образования  Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры  "Сургутский политехнический колледж",  муниципальное казенное учреждение  "Дворец торжеств" | без финансирования | МКУ «Дворец торжеств» проведено 3 мероприятия |
| 2.7 | Проведение квестов для детей младшего школьного возраста "Семейные ценности" | 2021 - 2027 | муниципальное казенное учреждение  "Дворец торжеств" | без финансирования | Во 2 полугодии МКУ «Дворец торжеств» проведение квестов не запланировано |
| 2.8 | Реализация проекта "Лучшие семьи Сургута" | 2021 - 2027 | муниципальное казенное учреждение  "Дворец торжеств" | без финансирования | Во 2 полугодии МКУ «Дворец торжеств» проведено 1 мероприятие |
| 2.10 | Спортивный праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности | июнь  2021 - 2027 | управление физической культуры и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва N 1 | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132727/1000) "Развитие физической культуры  и спорта в городе Сургуте  на период до 2030 года" |  |
| 2.11 | Мероприятия  в муниципальных образовательных учреждениях, посвященные дню Матери | 2021 - 2027 | департамент образования Администрации города,  муниципальные образовательные учреждения | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования города Сургута  на период до 2030 года" | Исполнитель: МБУК «Централизованная библиотечная система»  г. Сургут.  В библиотеках состоялись мероприятия посвященные  дню Матери, направленные на популяризацию чтения среди мам, укрепление семейных отношений посредством книги и чтения.  В Центральной детской библиотеке в рамках акции «День СуперМамы» проведены мероприятия: громкие чтения, спектакль, литературный квиз, мастер-класс, встреча с интерактивным роботом Эврикой.  Проведено мероприятий – 5. Посещения - 55.  В библиотеках ЦБС организованы мероприятия:  - мастер-класс «Ты одна такая - любимая и родная!», посещения - 9;  - громкие чтения «Всё о тебе одной», посещения – 7;  - литературный праздник «Самая красивая, добрая и милая», посещения – 15  Творческая мастерская «Подарок маме».  формирование уважительного отношения к семье и семейным традициям, проявление заботы к своим близким |
| 2.12 | Спортивно-массовое мероприятие, приуроченное празднованию Международного дня матери | ноябрь  2021 - 2027 | управление физической культуры и спорта Администрации управления, муниципальное автономное учреждение "Ледовый Дворец спорта" | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132727/1000) "Развитие физической культуры  и спорта в городе Сургуте на период  до 2030 года" | 28.11.2021 с 12.30 до 15.00 состоялся матч по хоккею между командами «Олимпиец 2004» (г. Сургут)-«Спутник 2004» (г. Нижний Тагил) в рамках Первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов сезона 2021-2022 гг. Количество участников 44 человека |
| 2.14 | Правовое консультирование  и просвещение детей, родителей (законных представителей) по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, защиты прав потребителей в дни проведения мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню знаний, Дню правовой помощи детям | июнь, сентябрь, ноябрь  2021 - 2027 | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский центр социальной помощи семье и детям" | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267666/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социально-демографическое развитие" | Беременным, состоящим на учете в консультативно-диагностическом отделении БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства», предоставляется памятка «О мерах социальной поддержки в ХМАО-Югре». При необходимости проводятся индивидуальные консультации специалиста по социальной работе по вопросам социально-правовой поддержки семьи. За 2 полугодие проконсультировано 67 беременных женщин.  Размещены информационные материалы на официальных ресурсах БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» по теме:  - «Ежемесячное пособие для беременных, вставших на учет в ранние сроки»  -«Ежемесячное пособие родителям, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно».  В амбулаторно-поликлинических учреждениях специалистами по социальной работе проведены индивидуальные и групповые консультации с семьями по социально-правовым вопросам; о мерах социальной поддержки семьям, имеющих детей, установленных в РФ, в ХМАО – Югре предоставлена – 12 будущим родителям., медицинским психологом проведены беседы по теме: «Психологические проблемы в семье, тревожность, кризисы». Даны рекомендации специалистов по улучшению жизнедеятельности семьи, информирование о методиках на снятие напряжения и тревожности, арт-терапия, совместная деятельность всех членов семьи для укрепления и улучшения отношений – проконсультировано 12 беременных женщин |
| 2.15 | Консультирование беременных в рамках "Школы матери"  по социально-правовым вопросам | 2021 - 2027 | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский клинический перинатальный центр", медицинские организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | Проведены онлайн-занятия медицинских психологов по теме: «Психология семьи в послеродовом периоде» - прослушали 140 женщин.  В мероприятиях по физиопсихопрофилактической подготовке беременных женщин к родам приняли участие 102 женщины.  в 2021 году проведено 683 занятия в Школе Матери, которую посетило 890 будущих родителей.  Предоставление информации о мерах социальной поддержки семьям, имеющих детей установленных в РФ, в ХМАО-Югре. Охват – 12 женщин. |
| 2.16 | Проведение занятий  с будущими родителями  в рамках "Школы Матери" | 2021 - 2027 | медицинские организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский клинический перинатальный центр" | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | Проведено 11 лекций для родителей/законных представителей на тему: «Конфликты в семье и способы их решения». Цель лекции: формирование знаний и представлений о семейных конфликтах, способах их решений. В конце каждой лекции предоставлен информационный материал (памятки) «Секреты семейной жизни»  Мероприятия по физиопсихопрофилактической подготовке беременныхженщин к родам – 102 женщины. |
| 2.17 | Лекция для родителей: "Конфликты в семье и способы их решения" | март  2021 - 2027 | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская клиническая поликлиника N 3" | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | Отменен, в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции  Проведение лекций с родителями (законными представителями) о детско-родительских отношениях. Проведено: 11 лекций |
| 3. Развитие, обучение, воспитание, физическая культура и спорт | | | | | |
| 3.6 | Единый Выпускной бал  для учащихся 11-х классов  "Алые паруса на 60-й параллели" | июнь  2021 - 2027 | комитет культуры  Администрации города,  департамент образования Администрации города,  муниципальные общеобразовательные учреждения | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132429/1000) "Развитие культуры и туризма  в городе Сургуте  на период до 2030 года", утвержденная [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132429/0) Администрации города  от 13.12.2013 N 8976 (далее - муниципальная программа "Развитие культуры и туризма  в городе Сургуте  на период до 2030 года) | Единый Выпускной бал  для учащихся 11-х классов  "Алые паруса на 60-й параллели" не состоялся в 2021 году по причине, сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемической обстановке, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID - 19 |
| 3.7 | Мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей | июнь  2021 - 2027 | департамент образования Администрации города, комитет культуры  Администрации города,  управление физической культуры и спорта Администрации города, отдел молодёжной политики Администрации города | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования города Сургута  на период до 2030 года",  [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132727/1000)  Развитие физической культуры  и спорта  в городе Сургуте  на период до 2030 года", [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132429/1000) "Развитие культуры и туризма  в городе Сургуте  на период до 2030 года,  муниципальная программа "Молодежная политика Сургута  на период до 2030 года" | В рамках мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей  воспитанники клубов и центров приняли участие в коллективно-творческом деле – создании флага Международного Дня защиты детей. Во время творческого процесса ребята познакомились с историей возникновения праздника, узнали, что символизируют все компоненты флага, а также вспомнили, основные статьи Конвенции о правах ребенка. КТД было снято на фото и видео камеру, готовые фото и видео материалы были размещены на странице официальной группы МБУ «Вариант» в социальной сети ВКонтакте <https://vk.com/variantsurgut>  Возраст участников 7-14 лет, количество участников – 180 человек (участники летних досуговых площадок, организованных на базе девяти структурных подразделений МБУ «Вариант»), количество просмотров в соц.сети – 901 человек  Исполнитель: МАУ «Городской культурный центр»  01 июня 2021 года в рамках праздника, посвященного Международному дню защиты детей, в Городском культурном центре, состоялось награждение победителей конкурса детского творчества «СургутскаяКОТовасия». В конкурсе приняли участие 450 человек. Праздник сопровождался творческими подарками от коллективов учреждения.  Исполнитель: МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Сургут.  1 июня состоялась познавательно-развлекательная программа «Зверитория», посвященная Международному дню защиты детей. Мероприятия были посвящены бережному отношению к природе и животным. Программа прошла в Центральной детской библиотеке, проведены мероприятия для детей: викторины, квест-игра с использованием GPS-навигаторов, спектакли кукольного театра, мастер-классы, громкие чтения.  Проведено мероприятий – 12. Посещения – 541.  Информация о мероприятиях была размещена на сайте МБУК ЦБС Детские страницы «Как стать Великим?» kids.slib.ru.  Исполнитель: МАУ ТАиК «Петрушка»  В рамках проведения мероприятий, приуроченных Дню защиты детей, состоялись показы спектаклей, направленных на приобщение детей к культурным ценностям, эстетическому и духовному развитию, глубокому постижению идейного содержания спектакля за счёт профессионального театрального воплощения.  Количество зрителей 517 |
| 3.8 | Мероприятия в рамках марафона детства #Детирулят86 | июнь  2021 - 2027 | департамент образования Администрации города, комитет культуры  Администрации города,  управление физической культуры и спорта Администрации города, отдел молодёжной политики Администрации города | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования города Сургута  на период до 2030 года",  [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132727/1000) "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте  на период до 2030 года", [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132429/1000) "Развитие культуры и туризма  в городе Сургуте  на период до 2030 года  муниципальная программа "Молодежная политика Сургута  на период до 2030 года" | Вебинар для родителей «Ресурс для мамы. Как сберечь гармонию в семье» (04 июня 2021 года, 481 чел.)  Марафон «Дети рулят»- спортивные заезды на велосипедах, беговелах, самокатах. Традиционное мероприятие, которое проводится специалистами учреждения с 2008 года. Марафон «Дети рулят» проведен 30.05.2021 года с 10.00 до 15.00 на территории Городского парка культуры и отдыха.  Цель мероприятия:  - организации продуктивного и разнообразного семейного досуга;  - пропаганды семейных ценностей, создания позитивного образа молодой семьи;  - вовлечения детей в занятия спортом;  - укрепления внутрисемейных отношений.  В марафоне приняли участие молодые семьи, в которых есть дети от 2 до 6 лет. Всего было подано 178 заявок, из которых непосредственно приняли участие в забегах 150 детей.  С учетом ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, программа мероприятия предполагала деление всех участников марафона на группы. Заезды осуществлялись согласно графику:  10.00 - «Пупсы» (2 года);  10.30 - «Крохи» (3 года);  11:30 – «Шустрики» (4 года);  12:30 – «Живчики» (5 лет);  13:30 – «Гонщики» (6 лет).  Старт для каждого участника марафона проводился индивидуально, результаты заезда фиксировались судьей на финише с помощью секундомера.  В ходе мероприятия были организованы 2 тематические площадки:  1. мастер-класс по изготовлению фигурок из воздушных шаров ШДМ, на которой молодые родители учились изготавливать цветы и импровизированные сабли;  2. мастер-класс «Учимся рисовать», на которой все желающие ребята, с помощью специалистов, смогли получить элементарные навыки по рисунку.  Исполнитель: МБУК «Централизованная библиотечная система»  г. Сургут.  Мероприятия МБУК ЦБС вошли в программу марафона детства #Детирулят86. Информация о мероприятиях марафона была размещена на сайте МБУК ЦБС Детские страницы «Как стать Великим?»: http://kids.slib.ru/vse-novosti/item/2448-marafona-detstva-1-iyunya-po-vsej-yugre#programma-marafona  В рамках марафона детства #ДетиРулят86, Центральная детская библиотека провела познавательно-развлекательную программу «Зверитория». Проведено мероприятий – 12. Посещения – 541  Исполнитель: МАУ ТАиК «Петрушка»  В рамках марафона #ДетиРулят86 на официальном сайте учреждения проводилась онлайн-трансляция спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+). Мероприятие проводилось с целью популяризации разножанровости репертуара театра актёра и куклы «Петрушка» в сети Интернет, обеспечении взаимосвязи «театр»-«зритель» посредством цифрового ресурса и информационных технологий, создании условий для свободного доступа зрителей к онлайн-контенту театра.  Количество зрителей 47 |
| 3.10 | Реализация музейной программы "Пятая четверть" | июнь - август  2021-2027 | комитет культуры  Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский краеведческий музей" | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132429/1000)  "Развитие культуры  и туризма в городе Сургуте на период  до 2030 года" | Программа для лагерей с дневным пребыванием детей в период летних каникул включила 24 музейных предложения: интерактивные занятия, игры, мастер-классы по различным тематическим направлениям, которые проводились в музее и на площадке заказчика. Участниками программы в июле-августе 2021 года стали 784 ребенка из 7 лагерей образовательных учреждений и социальных центров в составе 34 организованных групп и индивидуально |
| 3.11 | День открытых дверей  "Я выбираю спорт!" | октябрь  2021 - 2027 | управление физической культуры и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва  "Югория"  имени Арарата Агвановича Пилояна | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132727/1000) "Развитие физической культуры  и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года" | Мероприятие под девизом «Я выбираю спорт» 02.09.2021 проводилось в формате онлайн, в связи с угрозой распостранения короновирусной инфекции и ограничительных мерах в проведении спортивно – массовых мероприятий. Лучшие спортсмены школы выступили с видеообращением к сверстникам города с рассказом о своем виде спорта и призывами записаться в спортивную школу «Югория» им. А.А. Пилояна. Видеозапись транслировалась на сайте учреждения <http://ugoriya-surgut.ru>. |
| 3.12 | Фестиваль-конкурс инструментального творчества "Осенний перезвон" среди воспитанников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования | октябрь - ноябрь  2021 - 2027 | департамент образования Администрации города,  муниципальное казенное учреждение "Управление дошкольными образовательными учреждениями" | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования города Сургута  на период до 2030 года" | С целью совершенствования системы художественно-эстетического развития воспитанников дошкольных образовательных учреждений в период с 11.10.2021  по 22.10.2021 в г. Сургуте состоялся фестиваль-конкурс инструментального творчества «Осенний перезвон» в дистанционном формате. В конкурсе принимали участие детские творческие коллективы, сформированные из числа воспитанников в возрасте от 4 до 8 лет из 31 дошкольного образовательного учреждения.  Финалистами фестиваля-конкурса определены 15 детских садов в 5 номинациях: «Самый оригинальный номер» (МБДОУ № № 36 «Яблонька», 92 «Веснушка», 40 «Снегурочка»), «Лучшие аккомпаниаторы» (МБДОУ № 18»Мишутка», МБДОУ № 34 «Березка», МБДОУ № 74 «Филиппок»), «За тонкое душевное отношение к музыке» (МАДОУ № 8 «Огонек», МБДОУ № 89 «Крепыш», МБДОУ № 78 «Ивушка»), «За артистизм» (МБДОУ № 70 «Голубок», МБДОУ № 25 «Родничок», МБДОУ № 44 «Сибирячок»), «За стремление к победе» (МБДОУ № 37 «Колокольчик», МБДОУ № 48 «Росток», МБДОУ № 26 «Золотая рыбка»). |
| 3.13 | Мероприятия, посвященные  Всемирному дню ребенка | ноябрь  2021 - 2027 | департамент образования Администрации города,  муниципальные образовательные учреждения | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования города Сургута  на период до 2030 года" | Беседа «20 ноября - Всемирный день ребёнка». Содержание беседы направлено на побуждение детей к защите своих прав, воспитание уважения к правам других людей |
| 3.15 | Реализация медиа-проекта "Люди дела" | 2021 | отдел молодежной политики Администрации города | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132427/1000)  "Молодежная политика Сургута на период  до 2030 года" | Организовано и проведено 7 интервью с 7 спикерами из числа ведущих специалистов различных сфер города Сургута по следующим направлениям (сферам деятельности): бизнес, красота и здоровье. Количество просмотров в сети составило 102 178 человек |
| 3.16 | Реализация мероприятий единичных проектов приоритетного комплексного проекта муниципальной системы образования "Современный детский сад":  - "Раннее развитие детей";  - "Особые потребности - равные возможности";  - "Мой край родной - Югра";  - "Мобильное электронное образование - Детский сад" ("МЭО - Детский сад");  - "От качества условий к качеству результатов" | 2021 - 2022 | департамент образования Администрации города,  муниципальное казенное учреждение "Управление дошкольными образовательными учреждениями" | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования города Сургута  на период до 2030 года" | Организована деятельность по реализации приоритетного комплексного проекта муниципальной системы образования «Современный детский сад» (далее – Проект).  Срок реализации проекта с 2019 по 2022 год.  Проект представлен 4 единичными проектами:  - «Раннее развитие детей» (направлен на организацию работы с детьми раннего возраста);  - «Особые потребности – равные возможности» (направлен на организацию работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью, в том числе оказание ранней помощи);  - «Мой край родной – Югра» (направлен на организацию работы по формированию у детей представлений о родном крае);  - «МЭО – Детский сад» (направлен на создание  в ДОУ цифровой образовательной среды, обеспечивающей качество дошкольного образования).  В 2021/22 учебном году в реализацию Проекта включены:  - 40 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города (далее – ДОУ),  - дошкольные отделения общеобразовательных учреждений: МБОУ «Перспектива», МБОУ СШ № 9 (далее – ДОУ).  Каждое ДОУ задействовано в реализации Проекта не менее, чем в 2-3 единичных проектах.  Работа по реализации Проекта осуществляется в условиях социального партнерства с:  - институтом мобильных образовательных систем, ООО «МЭО» (г. Москва);  - Кутеповой Е.Н., к.п.н., доцентом, зам. директора ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», (г. Москва);  - Скоролуповой О.А., вице-президентом по дошкольному образованию Института мобильных образовательных систем, федеральным экспертом – членом Экспертного совета по дошкольному образованию Государственной Думы Федерального Собрания РФ (г. Москва);  - печатными издательствами «АСТ-Пресс», «Дрофа», «Бином» (г. Москва). |
| 3.17 | Реализация мероприятий  по популяризации чтения  среди детей и вместе с детьми, в том числе реализация проекта  "Семейное чтение" | 2021 - 2025 | комитет культуры  Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система", департамент образования Администрации города | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132429/1000)  "Развитие культуры  и туризма  в городе Сургуте  на период до 2030 года" | Исполнитель: МБУК «Централизованная библиотечная система»  г. Сургут.  В библиотеках в течение года реализован комплекс мероприятий и проектов в рамках программы  развития и поддержки семейного чтения:  1. В рамках проекта «Я родился, я читаю» проведен комплекс мероприятий для представителей здравоохранения, образования и родителей:  - встречи «Маминой школы» для родителей детей от 0 до 3 лет;  - акция дарения 200 подарочных комплектов в БУ ХМАО-Югры «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» для мам при выписке;  - презентация проекта «Я родился, я читаю»;  - создан раздел «Мамина школа» на Детских страницах «Как стать Великим?», где размещены материалы проекта с возможностью самостоятельного скачивания: http://kids.slib.ru/vzroslym/vazhno/item/2390-mamina-shkola  Посещений в рамках проекта офлайн – 300, онлайн – 482.  2. Праздничная программа «Всей семьей в библиотеку». Проведено 8 мероприятий. Посещения – 179.  3. Познавательно-развлекательная программа «Зверитория», посвященная Международному дню защиты детей. Проведено 12 мероприятий, посещения– 541.  4. Региональная акция по дарению книг «Подрастаю с книжкой я». Посещения – 36.  5. Акция «День СуперМамы». Посещений – 55.  6. Акция «День читающего папы». Посещения офлайн – 57, онлайн – 12.  7. Мастер-классы творческой студии «Школа Самоделкина». Проведено мероприятий офлайн – 41, посещений 604, проведено мероприятий онлайн – 3, просмотров - 41.  8. Клуб кукольного театра «Сказочный теремок», проведено 48 спектаклей, 726 посещений.  9. Поэтический марафон «Барто наизусть». Подготовлено 33 выпуска видеочтений стихов. Просмотров на сайте kids.slib – 282. В марафоне приняли участие 156 детей.  10. Акция «Посади цветок в библиотеке», приняли участие 55 детей, посещений в рамках акции – 85.  11. Громкие чтения «Всё о тебе одной», посещения – 7.  12. Интеллектуально-дискуссионный клуб «Неформат», проведено 16 заседаний, 168 посещений.  13. Мастер-класс «Голос детской библиотеки», 27 мероприятий, посещений – 180.  14. Интеллектуальная игра «Игротека», посещений – 130.  15. Громкие чтения в рамках проекта «Дежурный по чтению»,  офлайн 33 мероприятия: посещений – 469,  онлайн 55 мероприятия: просмотров -1505.  16. Кружок «Мастерим вместе». Проведено офлайн 6 мероприятий, посещения – 98, онлайн проведено 3 мероприятия, 77 просмотров.  17. Клуб «Читай! Играй! Общайся!». Проведено 9 мероприятий, посещения – 206.  18. Клуб «Book&фильм», офлайн 7 мероприятий, посещений – 128, онлайн 2 мероприятия, 103 посещения.  19. Творческая мастерская «СтART». Проведено онлайн 3, 41 просмотров, офлайн 46, посещения - 383.  20. Цикл мероприятий  «Разноцветная библиотека», 58 мероприятий, 342 посещения.  21. Литературный праздник «Давайте Пушкина читать!», 19 посещений |
| 3.18 | Реализация проекта "Социальная активность" | 2021 - 2024 | отдел молодежной политики Администрации города | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132427/1000)  "Молодежная политика Сургута на период  до 2030 года" | Во втором полугодии Молодёжным ресурсным центром организовано и проведено:  22 обучающих программ по различным направлениям волонтерской деятельности для волонтеров и руководителей волонтерских объединений общей численностью участников – 621 человек (охват – 27633 чел., количество публикаций – 46);  - По итогам года были награждены 100 самых активных волонтеров в рамках Международного для добровольцев (охват – 1217 чел., количество публикаций – 2);  - Организована фото выставка и снят видеоролик «Истории волонтеров» (75 человек) (охват – 7054 чел., количество публикаций – 2);  - Проведен Митап для волонтеров и руководителей НКО, в котором приняли участие 100 человек (охват – 2355 чел., количество публикаций – 5);  - Проведен экологический квест «Чистые Игры» на 100 участников, было собрано 5,87 тонн мусора (охват – 10784 чел., количество публикаций – 20);  - Реализован проект «ЭтноЁлка», в реализации приняли участие 300 человек (охват – 300 чел., количество публикаций – 3);  - К деятельности центра привлечены 10 серебряных волонтеров, в рамках мастер-класса «Скамейка»;  - Проведено две недели добра, в которой приняли участие 160 человек (охват – 5680 чел., количество публикаций – 9);  - Проведена акция ко Дню народного единства, в которой |
| 3.19 | Проведение серии практикоориентированных мероприятий для участников образовательных отношений  по применению медиативных технологий в конфликтных ситуациях в образовательной среде | 2021 - 2025 | департамент образования Администрации города, муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся  в психолого-педагогической  и медико-социальной помощи "Центр диагностики  и консультирования" | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования города Сургута  на период до 2030 года" | МКУ «ЦДиК» проведены мероприятия для  для руководителей школьных служб медиации (примирения) на темы: «Проблемные вопросы организации деятельности школьных служб медиации (примирения)» (14.12.2021, 27 чел.), «Методика челночной восстановительной медиации в образовательном учреждении. Этапы. Содержание и схема письма» (21.12.2021, 20 чел.).  Осуществлялось информирование о курсах повышения квалификации для педагогических работников:  -«Медиация в образовательной организации», 72 ч., Центр дополнительного профессионального образования «Экстерн»  -«Служба школьной медиации», 16ч., ООО «Мой университет»  - «Организация служб школьной медиации в ОУ», 36 ч., «Единый урок  -КПП «Медиация», 300ч., ООО Инфоурок.  Для общеобразовательных учреждений разработаны: информационная памятка для родителей о деятельности школьных служб медиации (примирения), семинары-практикумы для педагогов: «Психология конфликта и способы его разрешения в образовательном учреждении», «Медиативные технологии при урегулировани конфликтов между сотрудниками»; направлена информация о возможности участия во Всероссийском вебинаре для родителей «Как договариваться с ребенком. Медиативные технологии для родителей». |
| 3.21 | Вовлечение детей  и подростков в клубные формирования, действующие  на базе клубов по месту жительства | 2021 - 2027 | отдел молодежной политики Администрации города | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132427/1000)  "Молодежная политика Сургута на период  до 2030 года" | В течение 2021 года клубы и центры по месту жительства муниципального бюджетного учреждения «Вариант» посещали согласно реестру 2000 человек, деятельность осуществляли 62 кружка различной направленности.  Для сохранения списочного состава участников клубных формирований и привлечения новых воспитанников в условиях связанных с пандемией ведется активная работа в интернет ресурсах, все запланированные мероприятия сопровождаются информационными постами, прямыми эфирами на официальных страничках Вконтакте каждого структурного подразделения:  <https://vk.com/amuletsurgut1>  <https://vk.com/molodezhka29>  <https://vk.com/fakelsurgut>  <https://vk.com/ugrasurgut1>  <https://vk.com/gorizontsurgut>  <https://vk.com/romantiksurgut>  <https://vk.com/geologsurgut>  <https://vk.com/istokisurgut>  <https://vk.com/ugoriyasurgut> |
| 3.22 | Реализация комплекса мероприятий по развитию Юнармейского движения  в городе Сургуте | 2021 - 2027 | отдел молодежной политики Администрации города | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132427/1000)  "Молодежная политика Сургута на период  до 2030 года" | Во втором полугодии в рамках городского проекта «ЮНАРМИЯСУРГУТ» проведено 9 мероприятий среди юнармейцев с охватом 482 человека:  - Юнармейские игры "Кибердесант", 12.09.2021, охват – 64 человека.  - Юнармейские игры "Я-Легенда", 26.09.2021, охват – 52 человека.  - Фотокросс "Символы России", 06-11.09.2021, охват – 63 человека.  - Акция «День единых юнармейских действий», 18-24.10.2021, охват – 12 человека.  - Юнармейские игры «Спутник86», 10.10.2021, охват – 68 человек.  - Кибертурнир «Юнармейская лига», 24.10.2021, охват – 60 человек.  - Конкурс юнармейского рисунка «День призывника», 15.10. – 15.11.2021, охват – 23 человека.  - Юнармейская спартакиада «ЮНАРМИЯ-СУРГУТ», 06-10.12.2021, охват – 80 человек.  - Конкурс чтецов среди юнармейцев «Есть такая профессия Родину защищать» , 15-19.11.2021, охват – 15 человек.  - Городской слет патриотических и юнармейских отрядов, 13-17.12.2021, охват - 45 человек.  Общее количество юнармейцев по состоянию на 27.12.2021г. составляет 1419 980 человек, 439 чел. из них вступили в 2021 году |
| 3.23 | Проведение культурно-просветительских программ "Семь граней творчества", "АРТ поиск", "Клуб маленьких художников" | 2021 - 2027 | комитет культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский художественный музей" | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132429/1000)  "Развитие культуры  и туризма в городе Сургуте на период  до 2030 года" | Во II полугодии было проведено 18 музейных занятий для 205 учащихся ОУ города |
| 3.24 | Мероприятия культурно-образовательного проекта  "Три ратных поля России  в Сургуте" | 2021 - 2027 | департамент образования Администрации города,  муниципальное автономное учреждение "Информационно-методический центр" | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования  города Сургута  на период до 2030 года" | Исполнитель: МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Сургут.  Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина организовывает викторину «Три ратных поля России  в Сургуте» и акцию «Дневник исторического чтения» в рамках проекта.  В викторине приняло участие 243 учащихся, онлайн викторину прошли 5401 раз на сайте slib.ru.  В акции приняли участие 15 учащихся.  В соответствии с приказом департамента образования Администрации города  от 10.02.2021 № 12-03-62/1  «Об утверждении перечня мероприятий культурно-образовательного проекта «Три ратных поля России в Сургуте» в 2021 году (с изм. от 24.02.2021  № 12-03-94/1, от 01.10.2021  № 12-03-646/1) в рамках реализации культурно-образовательного проекта «Три ратных поля России в Сургуте» (далее – проект) в 2021 году состоялись:   1. Открытие IX сезона проекта - день «Три ратных поля России: Код доступа» для учащихся 1-10 классов. (18 февраля 2021 года). В рамках мероприятия на площадках 37 общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города. (далее – ОУ) состоялись классные часы для учащихся 1-10 классов по тематике проекта. 2. Декады по истории Отечества (февраль-апрель 2021 года). В рамках декад проводились события, соответствующие цели и тематике проекта (тематические уроки и классные часы, конкурсы, олимпиады, квесты, реконструкции, тематические классные часы, мини-спектакли, костюмированные литературные/музыкальные гостиные и т.д.). Всего в 37 ОУ организовано более 360 мероприятий школьного уровня. Участниками мероприятий стали порядка 53 тысяч человек (учащихся, педагогов и родителей (законных представителей). 3. Дистанционные экскурсии по фотовыставкам ОУ - ресурсных центров проекта (февраль-апрель 2021 года). Экскурсии размещены на сайте проекта <https://www.xn--3---ldd2brglimic4m.xn--p1ai/video-i-ekskursii> 4. Дистанционные экскурсионно-образовательные программы «Россия – Родина Победы» (февраль-апрель 2021 года). Программы подготовлены партнерами проекта АНО «Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» и размещены на сайте проекта <https://www.xn--3---ldd2brglimic4m.xn--p1ai/video-i-ekskursii>. Экскурсии просмотрели более 700 человек. 5. Интернет-викторина «Три ратных поля России», (март-апрель 2021 года) организована совместно с МБУК «Централизованная библиотечная система». В викторине приняли участие 5401 учащийся с 1 по 10 классы. 6. Интеллектуально-познавательная игра (24 апреля 2021 года). В игре приняли участие 167 учащийся с 1 по 10 классы. 7. Городской фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Радуга детства» по тематике сезона проекта (апрель 2021 года). Участие в номинациях по тематике проекта приняли более 160 учащихся. 8. Фестиваль цифровой мультипликации «Мультфест – Сургут» (январь-май 2021 года). В номинациях по тематике проекта приняли участие 14 учащихся с 1 по 10 классы. 9. Акция «Дневник исторического чтения «Три ратных поля России в Сургуте» (июль-сентябрь 2021 года). Организаторы: МБУК «Централизованная библиотечная система», департамент образования Администрации города Участниками акции стали более 20 учащихся. 10. Научно-практическая конференция «Пересветовские чтения». В конференции приняли участие 63 учащихся со 2 по 11 классы. 11. Интерактивная дистанционная площадка «Уроки Русского» для учащихся 8-10 классов. Участниками дискуссионной площадки стали более 100 учащихся 8-10 классов – участников проекта. 12. Молодежный форум «Герои ратных полей» (17-18 декабря 2021 года). В рамках Форума состоялись: открытие аллеи культурно-образовательного проекта «Три ратных поля России в Сургуте», награждение учащихся – победителей проекта 2021 года, презентация программы мероприятий 10-го юбилейного сезона проекта. Участниками мероприятий форума стали более 1100 человек. |
| 3.25 | Реализация мероприятий приоритетных муниципальных проектов:  - "Финансовая грамотность - вклад в надежное будущее";  - "Иноязычное образование";  - "Уроки литературы  в театре";  - "Шахматное образование" | 2021 - 2027 | департамент образования Администрации города,  муниципальное автономное учреждение "Информационно-методический центр", муниципальные образовательные учреждения | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования  города Сургута  на период до 2030 года" | В рамках реализации приоритетного муниципального проекта «Финансовая грамотность – вклад в надежное будущее» в 2021 году для учащихся общеобразовательных учреждений проведена серия мероприятий по вопросам формирования финансовой грамотности:   * XVI Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг. Всего в олимпиаде приняли участие 1 072 учащихся из 32 ОУ. В финал олимпиады вышли 15 участников из 8 ОУ (МБОУ СЕНЛ, СОШ № 3, № 5, № 7, СШ № 9, СОШ № 15, № 20, № 27), по итогам олимпиады призером (II место) стал 1 учащийся 9 класса из МБОУ СЕНЛ; * онлайн-уроки по финансовой грамотности, в которых приняли участие 1 762 учащихся из 34 ОУ; * конкурс-исследование «ЭМУ–Специалист: Финансовая грамотность». Участниками конкурса-исследования стали 2 704 учащихся 9 классов из 31 ОУ; * квест-игра «Финансовый поединок». Участие в квест-игре приняли команды учащихся  3–4 классов из 4 ОУ (МБОУ НШ № 30, лицея № 1, СОШ № 6, № 32); * VI научно-практическая конференция для детей младшего школьного возраста «Я – исследователь». В конференции приняли участие учащиеся 13 ОУ (МБОУ гимназия 2, СЕНЛ, СОШ № 1, № 5, № 7, «СТШ», № 19, № 20, № 24, № 26, № 46 с УИОП, НШ «Перспектива», «Перспектива»). Всего на конференции было представлено 67 исследовательских работ. В рамках секции по финансовой грамотности представлено 8 работ учащихся по темам «Карманные деньги», «Как не быть обманутым» и др.; * тренинг-игра «С финансами на «Ты», в которой приняли участие 25 учащихся из 6 ОУ (МБОУ СОШ № 3, № 8 им. Сибирцева А.Н., № 15, № 25, № 26, МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1); * VII Всероссийская Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи, в ходе которой организовано 593 мероприятия по финансовой грамотности, в которых приняли участие 19 541 учащихся из 37 ОУ; * Всероссийский налоговый диктант, участниками которого стали 497 учащихся из 22 ОУ и пр.   Реализация проекта завершена в августе 2021 года.  В 1 полугодии 2021 года в рамках реализации приоритетного муниципального  проекта «Иноязычное образование» состоялись следующие мероприятия:  - с 10 февраля по 27 марта 2021 года организован Фестиваль школьных театров на английском, немецком и французском языках в дистанционном формате. Фестиваль проводился по двум  номинациям: «Песня» и «Театральная постановка». В муниципальном этапе фестиваля приняли участие 128 учащихся из 13 общеобразовательных учреждений города.  - с 25 февраля по 18 марта 2021 года состоялся городской конкурс медиапроектов на иностранных языках «Storytime-2021» в дистанционном формате. Участники представили 18 работ (30 учащихся) в четырех возрастных категориях: 4-5 классы; 6-7 классы; 8-9 классы; 10-11 классы.  - с 03 марта по 04 апреля 2021 года организован городской конкурс эссе на иностранных языках дистанционно в один тур.  Конкурс проводился на английском, французском, немецком языках. Общее число участников – 84 учащихся из 21 ОУ города.  - 26-27 марта 2021 года состоялся ежегодный городской конкурс-марафон «Я учу английский-2021» для учащихся 4-5-х классов. Количество участников на школьном этапе – 857, на городском этапе – 30 учащихся 4-5 классов из 25 ОУ.  - 10 апреля 2021 года на базе МБОУ НШ «Перспектива» состоялась III городская межшкольная конференция научно-исследовательских работ  «I can do» в дистанционном формате. В конференции приняли участие 12 учащихся из 9 ОУ.  - с 23 марта по 22 апреля 2021 года состоялся городской конкурс научно-исследовательских работ на иностранных языках «Greenwich» для учащихся 2-11 классов. В публичной защите научно-исследовательских работ на иностранном языке приняли участие 18 учащихся из 7 ОУ города.  В августе 2021 года реализация муниципального проекта «Иноязычное образование» завершена.  В связи с продлением Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) – до 1 января 2024 года (ранее – до 1 января 2022 года), мероприятия проекта «Уроки литературы в театре» не проводились.  В соответствии с Постановлением Администрации города от 1 октября 2020 г.  № 6909 в рамках реализации шахматного образования было проведено 4 мероприятия, в которых приняли участие 129 учащихся общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города:   * Турнир по быстрым шахматам среди учащихся 1-4, 1-8 классов общеобразовательных учреждений (кол-во участников – 100 чел.); * Окружной турнир по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций ХМАО – Югры (кол-во участников - 4 чел.); * региональный Интернет-турнир по блицу среди общеобразовательных учреждений ХМАО – Югры (кол-во участников – 5 чел.); * Лично-командное первенство по быстрым шахматам среди учащихся 1-4-х классов общеобразовательных учреждений на Кубок Главы города (кол-во участников – 24 чел.).   Реализация проекта завершена. |
| 3.26 | Внедрение и реализация Целевой модели наставничества учащихся общеобразовательных учреждений | 2021 - 2027 | муниципальное автономное учреждение "Информационно-методический центр", муниципальное казенное учреждение "Центр диагностики  и консультирования" | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования  города Сургута  на период до 2030 года" | Целевая модель наставничества учащихся общеобразовательных учреждений реализуется в рамках работы наставников с интеллектуально-одаренными и высокомотивированными детьми в следующих направлениях.   1. Подготовка учащихся к качественному участию к региональным и федеральным мероприятиям:    1. В Окружном полуфинале, в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена». В результате для участия в полуфинале конкурса педагогами-наставниками подготовлены 18 сургутских школьников, из них 5 учащихся из 4 общеобразовательных учреждений города вышли в финал. Победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» стали 4 учащихся.    2. Во Всероссийском дистант-форуме научной молодежи «Шаг в будущее» – 59 педагогов-наставников ОУ подготовили 63 учащихся, из них 16 человек заняли призовые места.    3. В Российском соревновании юных исследователей «Шаг в будущее. Юниор» – 16 педагогов-наставников подготовили 16 учащихся, из них 11 человек заняли призовые места.    4. В заключительном этапе командной инженерной олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы» –9 педагогов-наставников, в том числе индивидуальные подготовительные занятия с педагогами-наставниками на базе РМЦ, подготовили 5 учащихся. Призовых мест нет.    5. Во всероссийской олимпиаде школьников – около 200 педагогов из 38 ОУ готовят учащихся к олимпиаде. 2. Организация профориентационной деятельности и формирование команды педагогов-наставников в проектах:    1. Федеральный проект «Билет в будущее», в рамках которого в 28-ми общеобразовательных учреждениях определены педагоги-навигаторы, прошедшие обучение по программам дополнительного профессионального образования (по теме: «Методы и методики профориентационной работы»).  В мероприятиях проекта «Билет в будущее» приняли участие 1 478 учащихся.    2. Региональный проект «Будущие профессионалы», в рамках которого обучено 34 педагога-тьютора (по теме «Организация и проведение профориентационных тренингов»), приняли участие 3 547 учащихся 9-10-х классов. 3. В рамках проведения Образовательных проектных смен (организованных региональным центром «Месторождение талантов»), ориентированных на организацию работы учащихся в проектных командах:    1. «Школа медиа и креативного мышления». Обучение прошли 14 учащихся образовательных учреждений города. Под руководством наставников каждым учащимся разработан творческий проект.    2. «Школа информационных технологий». 34 учащихся прошли интенсивный курс, в котором разрабатывали собственные проекты, под руководством опытных IT-специалистов.    3. «Нефтяная школа». Осваивали процессы поиска, добычи и подготовки углеводородов, автоматизацию в нефтяной отрасли 4 учащихся образовательных учреждений города.    4. «Геоинформатика и цифровые технологии». В рамках обучения по программе проекты разработаны 13 учащимися образовательных учреждений города.    5. «Школа передовых технологий». Познакомились с перспективными рынками Национальной технологической инициативы (НТИ) и основными трендами развития высокотехнологичных областей, создали собственный проект по выбранному направлению 27 учащихся образовательных учреждений города.    6. «Летний образовательный университет». 4 учащихся изучали проектно-исследовательскую деятельность, авторское проектирование в области социологии, экономики, философии, экономической географии, истории, лингвистики, медиа и иных направлениях гуманитарной мысли.    7. Региональная компетентностная олимпиада. В ней приняли участие 13 учащихся, среди которых победители муниципальных этапов олимпиад по обществознанию, географии и экономике, а также учащиеся, занимающиеся школьным самоуправлением, социальным проектированием, исследовательскими проектами по обществознанию, истории, экономике, психологии, политологии, социологии.    8. «Естественные науки: биология и экология». 14 учащихся образовательных учреждений города освоили способы научных исследований под руководством преподавателей из других регионов РФ.    9. Проектная космическая смена «Миссия «Новый дом». Приняли участие 8 учащихся образовательных учреждений города.    10. Во всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы» представили свои проекты 19 учащихся образовательных учреждений города.   В Образовательной стажировке на базе Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи) приняли участие 13 учащихся образовательных учреждений города. |
| 3.27 | Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников "Президентские состязания", "Президентские спортивные игры" | 2021 - 2027 | департамент образования Администрации города,  муниципальное автономное учреждение "Информационно-методический центр", муниципальные общеобразовательные учреждения | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования  города Сургута  на период до 2030 года" | В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», порядком проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», утвержденным приказом Минобрнауки России и Минспорттуризма России от 27.09.2010 № 996/1009 ежегодно на территории на территории ХМАО – Югры проводится муниципальный и региональный этапы всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры»:   * Муниципальный этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» состоялся в период с 16 по 17 апреля 2021 года. Общее количество участников составило 228 учащихся из 19 общеобразовательных учреждений. * Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» состоялся в период с 21 по 30 апреля 2021 года. Общее количество участников составило 156 учащихся из 13 общеобразовательных учреждений.   Региональный этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» состоялся в период с 10 по 15 мая 2021 года. Команда города Сургута (МБОУ лицей № 3) заняла 3 место. |
| 3.28 | Мероприятия городского социального проекта "Растем вместе" | 2021 - 2027 | департамент образования Администрации города,  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 8 имени Сибирцева А.Н. | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/73018648/1000) "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка  и развитие языков  и культуры народов Российской Федерации, проживающих  на территории города Сургута, обеспечение социальной  и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма  на период до 2030 года", утвержденная [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/73018648/0) Администрации города  от 12.11.2019 N 8407 (далее - муниципальная программа "Укрепление межнационального  и межконфессионального согласия, поддержка  и развитие языков  и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной  и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма  на период до 2030 года") | В ноябре 2021 года был запущен городской социальный проект «Растем вместе». В 2021/22 учебном году проект посвящен Году народного искусства и нематериального культурного наследия. В рамках проекта в декабре сформированы школьные виртуальные выставки «Растем вместе: сохраняя традиции» из представленных учащимися муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений фотографий национальных предметов быта, искусства, культуры, являющихся семейными реликвиями. В рамках проекта разработаны школьные этнокалендари с основными событиями в поликультурной жизни города, округа и страны на 2022 год, которые будут размещены в 100% классных кабинетов МОУ.  С 17 декабря 2021 года на портале «Образование Сургута» работает городская виртуальная выставка «Растем вместе: сохраняя традиции». <https://edu-surgut.ru/news/view.php?id=7167&dir=news>  Работы учащихся, представленные на городской виртуальной выставке, также будут напечатаны на баннерах проекта, которые будет размещены в начале 2022 года в общеобразовательных учреждениях. |
| 3.29 | Мероприятия городского проекта "Главные слова" | 2021 - 2027 | департамент образования Администрации города,  муниципальные общеобразовательные учреждения,  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 25 | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования  города Сургута  на период до 2030 года" | Проект направлен на формирование и последовательное укрепление у подрастающего поколения способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе и окружающему миру. В рамках проекта в 2021 году подготовлены видеоролики-рассуждения на темы: «Цена и ценности», «Знание и интеллект», «Настоящее Будущее», «Наука и технологии», которые направленны в общеобразовательные учреждения. В течение учебного года будут организованы просмотры с обсуждением указанных видеороликов, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры:  «Цена и ценность» - День Победы  «Знание и интеллект» - День знаний  «Наука и технологии» - День российской науки  «Настоящее и будущее» - День народного единства |
| 3.30 | Мероприятия, приуроченные  к празднованию Дня знаний | 2021 - 2027 | департамент образования Администрации города | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования  города Сургута  на период до 2030 года" | Исполнитель: МБУК «Централизованная библиотечная система»  г. Сургут.  Информационный час «День знаний во всем мире», 11 посещений |
| 3.31 | Мероприятия, направленные  на выявление и поддержку обучающихся, проявляющих интерес и способности к учебно-исследовательской, проектной и информационно-познавательной деятельности, освоению предметных областей,  к общеобразовательным программам дополнительного образования технической направленности, экологической направленности | 2021 - 2027 | департамент образования Администрации города, муниципальное автономное учреждение "Информационно-методический центр", муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Эколого-биологический центр" | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования  города Сургута  на период до 2030 года" | Реализация инновационного проекта по работе с одаренными детьми и молодёжью «Креативная лаборатория «Исследование социоэкологического равновесия» (научное общество учащихся МАОУ ДО ЭБЦ);  - Проведение городской учебно-исследовательской конференции для младших школьников по вопросам экологии «Открываем мир для себя»;  - Реализация муниципального проекта «Трансфер образовательных результатов и достижения учащихся в образовательных организациях города Сургута»;  - Реализация муниципального приоритетного проекта по естественнонаучному образованию;  - Реализовались 26 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ естественнонаучной направленности (экологического направления).  Реализация социально-экологических проектов в рамках деятельности детского общественного движения «Юные экологи Сургута»: «Спаси дерево», «Полиэтиленовый пакет… ЗАМЕНИТЬ нельзя ИСПОЛЬЗОВАТЬ», «Зелёное золото Югры», «60+»  1. С 2021 года в муниципальной системе образования реализуется муниципальный приоритетный проект по развитию естественно-научного образования. Совместно с БУ «Сургутский государственный педагогический университет» организован проект «Педкласс СурГПУ», в рамках которого состоялось проведение 3-х мероприятий. Общее количество участников составило 58 чел.  2. Учебно-исследовательская конференция для младших школьников по вопросам экологии «Открываем мир для себя». В заочном этапе Конференции приняли участие 107 учащихся из 22 образовательных организаций города.  3. В 2021-2022 учебном годув период с 09 сентября по 28 октября 2021 года состоялся школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 7 общеобразовательным предметам указанной направленности (физика, химия, технология, информатика, биология, экология, астрономия). Приняли участие 5722 учащихся (победителей - 434, призеров -1014) из 38 общеобразовательных учреждений. С 08 ноября по 14 декабря 2021 года состоялся муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. Приняли участие 439 учащихся (победителей - 22, призеров - 37) из 30 общеобразовательных учреждений.  4. В период с 24 ноября по 24 декабря 2021 года состоялись образовательные сессии сетевой профильной школы с целью подготовки учащихся общеобразовательных организаций к качественному участию в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников.  Занятия Профильной школы были организованы в дистанционном формате 8-мью общеобразовательными учреждениями по 6-ти предметам технической и экологической направленности (астрономия, информатика, физика, химия, биология, география).  Занятия Профильной школы по указанным предметам посетили 90 учащихся 9-11 классов, являющихся претендентами на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году. Занятия проводили преподаватели учреждений других регионов РФ, обучающиеся, которых дают стабильно высокий результат в интеллектуальных мероприятиях регионального и федерального уровней.  5. В период с 25 сентября по 17 октября 2021 года воспитанники дошкольных образовательных учреждений и учащиеся ОУ города принимали участие в региональном этапе Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче». Всего на конкурс было направлено – 80 конкурсных работ (12 конкурсных работ обучающихся 3-х дошкольных образовательных учреждений и 68 конкурсных работ учащихся 1-11 классов из 11-и общеобразовательных учреждений). Победителями и призерами конкурса из города Сургута стали 5 обучающихся образовательных учреждений города.  6. В период с 24 апреля по 30 июня 2021 года состоялась Всероссийская олимпиада школьников группы компаний «Россети».  Олимпиада проводилась в два обязательных этапа:   * первый – отборочный (по предметам «физика», «математика», «информатика»); * второй – заключительный, направленный на проверку умения применять имеющиеся знания по предметам в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики.   На участие в Олимпиаде заявились 40 обучающихся 9-10 классов общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования Администрации города. По итогам двух этапов Олимпиады Коваленко Илья Андреевич, учащийся 9 класса  МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» стал победителем.  7. В соответствии с приказом департамента образования АГ № 12-03221/1 от 09.04.2021 «О проведении XXIII городской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» в период с 19 апреля по 24 сентября 2021 года состоялся XXIII городская научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее».  Конференция проводилась в 2 этапа: заочный (техническая экспертиза, экспертная оценка научно-исследовательских работ), очный (публичная защита, стендовая защита научно-исследовательских работ) по 4 направлениям на 16 секциях.  Всего в заочном этапе приняли участие 159 учащихся 8-11 классов из 31 образовательного учреждения.  По результатам экспертной оценки научно-исследовательских работ, участниками очного этапа стали 122 учащихся.  По результатам работы конференции 48 учащихся заняли призовые места в публичной защите научно-исследовательских работ, 8 учащихся – в стендовой защите научно-исследовательских работ |
| 3.32 | Мероприятия, направленные  на организацию отдыха  и оздоровление детей  в каникулярный период | 2021 - 2027 | департамент образования Администрации города | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования  города Сургута  на период до 2030 года" | Исполнитель: МБУК «Централизованная библиотечная система»  г. Сургут.  Летняя программа чтения «Зверитория», посвящена бережному отношению к природе и животным.  Для распространения информации о мероприятиях ЛПЧ был подготовлен буклет, рекомендательный список литературы, в который вошли произведения для разных возрастных категорий детей. В библиотеках оформлены выставки «Зверитория» с художественной литературой, non-fiction, энциклопедиями, журналами. Каждый день дети могли принять участие в различных мероприятиях.  Мероприятия прошли в библиотеках и на сайте Детские страницы «Как стать Великим?» (kids.slib.ru), опубликовано  11 онлайн-мероприятий, просмотры на сайте – 193.  Проведено офлайн мероприятий – 327, посещения – 6564 |
| 3.35 | Экскурсии, профориентационные встречи для учащихся образовательных учреждений города Сургута | 2021 - 2027 | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская клиническая травматологическая больница" | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | Мероприятие не проводилось в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции |
| 3.36 | Проведение занятий  для школьников в Музее сердца в рамках проекта "ПреКрасное поколение" | 2021 - 2027  (2 раза в месяц) | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Окружной клинико-диагностический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии" | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | В 2021г. в связи с пандемией коронавируса в 4-м квартале занятия в Музее сердца не проводились. 29 сентября 2021 г. в рамках мероприятий Всемирного дня сердца экскурсия в Музее сердца проведена для 36 участников акции «Красное платье + Ковид» |
| 3.37 | Проведение занятий для школьников "Я могу спасти жизнь" на базе учебно - методического центра в рамках проекта "ПреКрасное поколение" | 2021 - 2027  (два раза в месяц) | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Окружной клинико-диагностический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии" | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | В связи с пандемией коронавируса обучение школьников основам сердечно – легочной реанимации в учебно – методическом центре во 2-м полугодии 2021 не проводилось. |
| 3.38 | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни (викторины, акции, лекции, дни здоровья, "Веселые старты) | 2021 - 2027 | медицинские учреждения | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | С целью повышение приверженности школьников к ведению здорового образа жизни, к занятиям физкультурой и спортом, в рамках Месячника пропаганды физической активности проведены:  - 27 лекций (в том числе в онлайн формате) – 805 слушателей; общий охват 3240 чел.  - трансляция видеороликов - 2434 трансляции;  - оформлены уголки здоровья – 2;  - распространена полиграфическая продукция профилактической направленности - 80 экз.  - на страницах официальных сообществ медицинских организаций ВКонтакте и Factbook размещены ролики-клипы по теме: «Оптимальная двигательная активность»; «Подходящий момент настал (ФА)»; «Трезвость, спорт, успех»; «Физическая активность»; «Я выбираю ЗОЖ»; «Физические упражнения на спортплощадке»; «Физические упражнения в лесу» - 2270 трансляций.  - видеодемонстрации роликов-клипов в социальном кинозале «Галерея кино 3Д» АУ «Югорский кинопрокат» филиал в г.Сургуте, по теме «Оптимальная двигательная активность», «Подходящий момент настал», Трезвость, спорт, успех»; «Физическая активность»; «Я выбираю ЗОЖ» - 560 трансляций;  - викторина «Азбука здоровья» в летних лагерях с дневным пребыванием детей (летние площадки на базе МБУ «Вариант» клуб «Факел», МБОУ СОШ №25, МБУ «Вариант» клуб «Амулет», пришкольный лагерь МБОУ СШ №9, МБОУ СОШ №25) – 170 участников;  - Квест «Тропа здоровья» в летних лагерях МБОУ СОШ с дневным пребыванием детей – 168 участников;  - Конкурс видео – роликов «Живи свободно – выбирай здоровье» - 45 участников, 17 видеороликов 8 из МБОУ СОШ Сургута 9 из МБОУ СОШ Сургутского района  - Городской конкурс рисунков среди учащихся 1-4-х классов МБОУ СОШ «Доктор - человек которому я доверяю!» - 31 участник.  - Акция «Рождественское чудо» в БУ «Сургутская городская клиническая больница (детское отделение), совместно с волонтёрами-медиками СурГУ- 41 участник и 10 волонтеров.  -Акция «Я-здоров», приуроченная к Всемирному дню здоровья – 68 участ.  - викторина с элементами игры «Крепыши» Охват: 65 чел.  - Беседа с элементами интеллектуальной игры «Быть здоровым – модно!» Охват: 77 чел.  Соревнования на воде среди обучающихся МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин» и их родителей «Мама, папа, я – спортивная семья» (июнь, 2021, 54 человека)  Очно-заочные лично-командные соревнования по плаванию среди обучающихся центра плавания «Дельфин» (декабрь, 2021, 772 человека, в возрасте 5-17 лет)  Проведение викторины с элементами игры «Крепыши»  Охват: 65 чел.  Беседа с элементами интеллектуальной игры «Быть здоровым – модно!»  Охват: 77 чел. |
| 3.39 | Проведение музейных акций "Ночь в музее", "Музейный квартал", "Ночь искусств" | май, июнь, ноябрь  2021 - 2027 | комитет культуры  Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский краеведческий музей", муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский художественный музей" | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132429/1000) "Развитие культуры и туризма  в городе Сургуте  на период до 2030 года" | Программа акций разрабатывается с учетом интересов детей и подростков и отличается разнообразием и широким спектром предложений.  Участниками акций стали свыше 100 детей и подростков.  Количество просмотров – 11 669 |
| 3.40 | Реализация музейной программы "Пятая четверть" | июнь-август  2021 - 2027 | комитет культуры  и туризма Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский краеведческий музей" | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132429/1000) "Развитие культуры и туризма  в городе Сургуте  на период до 2030 года" | Из 3.10: Программа для лагерей с дневным пребыванием детей в период летних каникул включила 24 музейных предложения: интерактивные занятия, игры, мастер-классы по различным тематическим направлениям, которые проводились в музее и на площадке заказчика. Участниками программы в июле-августе 2021 года стали 784 ребенка из 7 лагерей образовательных учреждений и социальных центров в составе 34 организованных групп и индивидуально |
| 3.41 | Создание Интернет-ресурса  для размещения онлайн-программ культурной, образовательной, спортивной тематики для детей | 2021 | комитет культуры  и туризма Администрации города, муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный культурно-досуговый центр", департамент образования Администрации города, управление физической культуры и спорта Администрации города, отдел молодежной политики Администрации города | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132429/1000) "Развитие культуры и туризма  в городе Сургуте  на период до 2030 года" | В рамках проекта был создан анимационный фильм о путешествии лисенка по Сургуту.  В создании мультфильма приняли участие 11 чел., среди них: дети, студенты СурГПУ и сотрудники учреждения. Мультфильм размещен на Интернет ресурсах Учреждения  https://youtu.be/jE19RceYtFY - 40 просмотров  https://vk.com/video/@port.surgut?z=video-28289042\_456239542%2Fclub28289042%2Fpl\_-28289042\_48449919 – 1670 просмотров  https://www.instagram.com/tv/CBUotkkIn0N/ - 719 просмотров  https://www.facebook.com/portsurgut/videos/297887884576726 - 81 просмотров  http://portsurgut.ru/online?page=2  - 40 просмотров  Всего: 2550 просмотров |
| 3.42 | Реализация культурно-просветительских проектов "Филармония для школьников", "Филармония  для дошкольников", "Творчество без границ" | 2021 - 2022 | комитет культуры  Администрации города, муниципальное автономное учреждение "Сургутская филармония" | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132429/1000) "Развитие культуры и туризма  в городе Сургуте  на период до 2030 года" | Не исполнено по причине, сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID - 19 |
| 3.43 | Реализация мультимедийного проекта "Урбанистика  по-детски" | 2021 - 2022 | комитет культуры  Администрации города, муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный культурно-досуговый центр" | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132429/1000) "Развитие культуры и туризма  в городе Сургуте  на период до 2030 года" | В рамках проекта был создан анимационный фильм о путешествии лисенка по Сургуту.  В создании мультфильма приняли участие 11 чел., среди них: дети, студенты СурГПУ и сотрудники учреждения. Мультфильм размещен на Интернет ресурсах Учреждения  https://youtu.be/jE19RceYtFY - 40 просмотров  https://vk.com/video/@port.surgut?z=video-28289042\_456239542%2Fclub28289042%2Fpl\_-28289042\_48449919 – 1670 просмотров  https://www.instagram.com/tv/CBUotkkIn0N/ - 719 просмотров  https://www.facebook.com/portsurgut/videos/297887884576726 - 81 просмотров  http://portsurgut.ru/online?page=2  - 40 просмотров  Всего: 2550 просмотров |
| 3.44 | Разработка и реализация экскурсионно-образовательных программ для систематического посещения дошкольниками, школьниками экскурсионных маршрутов, объектов культурного наследия | 2021 - 2022 | комитет культуры  Администрации города, муниципальное учреждение культуры "Сургутский краеведческий музей", муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр "Старый Сургут" | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132429/1000) "Развитие культуры и туризма  в городе Сургуте  на период до 2030 года" | В рамках участия в конкурсе проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий Фонда президентских грантов: «Я познаю родной край» разработаны следующие программы:  - «Достопримечательное путешествие»; «По родному краю весело шагаю».  - Познавательная программа «Лесная аптека»;  - Познавательная программа «Сибирские парусники»;  - Познавательная программа «Югорский калейдоскоп».  Общее количество участников – 82 человека (учащиеся общеобразовательных школ города) |
| 3.45 | Реализация проекта, включающего экскурсионные программы, "История Сургута. История Югры" | 2021 - 2022 | комитет культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр "Старый Сургут", муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский краеведческий музей" | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132429/1000) "Развитие культуры и туризма  в городе Сургуте  на период до 2030 года" | Экскурсионные программы по выставкам и экспозициям историко-культурного центра «Старый Сургут»:  «Деревянные кружева»;  Пеший квест-маршрут  «Сургут-город Черного Лиса»; Экскурсионная программа «Пушная охота».  За июль-декабрь 2021 года в музейных программах приняли участие более 200 детей школьного и дошкольного возраста |
| 3.46 | Реализация проектов:  - "Детская гостиная";  - "Семейный клуб "Музей  и Ко";  - "Детство на Купеческой" | 2021 - 2027 | комитет культуры  Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский краеведческий музей" | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132429/1000) "Развитие культуры и туризма  в городе Сургуте  на период до 2030 года" | В рамках реализации заявленных проектов были разработаны новые музейные предложения с учетом установленных выставок. В мероприятиях проектов участие приняли: «Детство на Купеческой» – 708 чел.; «Детская гостиная» – 61 чел.; «Семейный клуб «Музей и Ко» – 74 детей и подростков |
| 3.47 | Реализация межведомственного проекта "Мой друг-музыкант" | 2021 - 2023 | комитет культуры Администрации города, муниципальные детские школы искусств | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132429/1000) "Развитие культуры и туризма  в городе Сургуте  на период до 2030 года" | Координатором проекта является МБУДО «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого». В 2021 году проведена работа по разработке, согласованию и утверждению положения о реализации межведомственного проекта "Мой друг-музыкант".  (приказ от 16.12.2021 № ДШИ-03-232/1). Реализация мероприятий проекта исполнителями запланирована на 2022 – 2023 г.г. 1 раз в полугодие, согласно плана-графика.  Исполнители проекта:  – МБУДО «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого»;  – МБУДО «Детская школа искусств №1»;  – МБУДО «Детская школа искусств №2»;  – МБУДО «Детская школа искусств №3».  Участники проекта:  - МБОУ СОШ города Сургута |
| 3.48 | Проведение культурно-просветительских программ "Семь граней творчества", "АРТ поиск", "Клуб маленьких художников" | 2021 - 2027 | комитет культуры  Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский художественный музей" | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132429/1000) "Развитие культуры и туризма  в городе Сургуте  на период до 2030 года" | Было проведено 35 музейных занятий для 710 учащихся ОУ города.  Во 2 полугодии музейные занятия по программе «Клуб маленьких художников» не проводились |
| 4. Инфраструктура детства | | | | | |
| 4.1 | Открытие второго корпуса детского технопарка "Кванториум" муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Технополис" | 2021 | департамент архитектуры  и градостроительства Администрации города, департамент образования Администрации города | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267664/10000)  Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры "Развитие образования", утвержденная [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267664/0) Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 338-п, муниципальная  программа "Развитие образования города Сургута на период  до 2030 года" | В Западном жилом районе города Сургута 1 сентября 2021 года открылся новый корпус Детского технопарка "Кванториум".  Направления деятельности детского технопарка:  - Промышленный дизайн. Рисование, скульптура, 3Д-моделирование, 3Д-печать. - Автоквантум. Робототехника, радуоуправляемые автомодели, RC-гонки, симуляторы вождения. - Дата-квантум. Кибергигиена, основы безопасности в сети, большие данные, искусственный интеллект. - ХайТек. Проектирование, моделирование, лазерная резка, гравировка, 3Д-печать. - Технический английский. Чтение технической литературы, правильное оформление документации, разговорная речь. |
| 4.2 | Открытие клинико-диагностического отделения бюджетного учреждения "Сургутская городская клиническая больница" | IV квартал  2021 год | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская клиническая больница" | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | Открытие клинико-диагностического отделения запланировано на 2022 год. По программе «Современное здравоохранение» для оснащения кабинета офтальмолога с темной комнатой поставлено 13 единиц медицинского оборудования на общую сумму 9 415 000 руб. |
| 4.3 | Организация и открытие стоматологических кабинетов:  - в детской стоматологической поликлинике;  - в открывающихся новых образовательных учреждениях. | IV квартал  2021 года  по мере открытия | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника N 1" | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | Открыт стоматологический кабинет в детской поликлинике, на два рабочих места. |
| 4.4 | Открытие специализированного  уроандрологического отделения для детей | I квартал  2022 года | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская клиническая больница" | текущее финансирование | Выполнено. С 01.04.2021 на базе детского хирургического отделения развернуты 30 уроандрологических коек для оказания плановой медицинской помощи детям и 10 уроандрологических коек для оказания экстренной медицинской помощи детям. План койко-дней выполнен на 100% |
| 4.5 | Строительство спортивных комплексов с искусственным льдом | 2022 | управление физической культуры и спорта Администрации города | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132727/1000) "Развитие физической культуры  и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года" | Выполнено. С 01.04.2021 на базе педиатрического отделения №2 развернута 1 эндокринологическая койка для детей. План койко-дней выполнен на 100%.  Согласно государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической культуры и спорта» строительство спортивных комплексов с искусственным льдом на 80 чел./час;72 зрительских места каждый предусмотрено в 2021-22 и 2022-23 годах. Финансированием не обеспечено. Потребность учтена муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года» |
| 4.6 | Строительство спортивных комплексов с универсальным игровым залом | 2022 | управление физической культуры и спорта Администрации города, | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132727/1000) "Развитие физической культуры  и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года" | Решением Думы города от 29.11.2021 № 22-VIIДГ согласовано заключение концессионного соглашения на финансирование, проектирование, строительство и эксплуатацию спортивного комплекса с универсальным игровым залом в микрорайоне А.  Решением Думы города от 27.12.2021 № 70-VII ДГ согласовано решение о заключении концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации спортивного комплекса с универсальным игровым залом и дворца боевых  искусств в мкр. 30А.  Решением Думы города от 27.12.2021 № 71-VII ДГ согласовано решение о заключении концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации спортивного комплекса с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона  (по ул. Маяковского) в муниципальном образовании городской округ Сургут  ХМАО – Югры |
| 4.7 | Строительство дворца боевых искусств | 2022 | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города, управление физической культуры и спорта Администрации города, | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132727/1000) "Развитие физической культуры  и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года" | Решением Думы города от 27.12.2021 № 70-VII ДГ согласовано решение о заключении концессионного соглашения  о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации  спортивного комплекса с универсальным игровым залом и дворца боевых  искусств в мкр. 30А |
| 4.8 | Улучшение материально-технической базы клубов  по месту жительства | 2021 - 2027 | отдел молодежной политики Администрации города | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132427/1000) "Молодежная политика Сургута  на период до 2030 года" | За отчетный период за счет депутатского фонда Думы ХМАО-Югры выделены бюджетные средства в размере 1 121 000,00 рублей, которые направлены на оснащение компьютерной техникой клубов и центров учреждения.  Ведется работа по проектной документации. |
| 4.9 | Реконструкция загородных специализированных (профильных) лагерей, организованных на базе учреждений спорта  и молодежной политики | 2021 - 2022 | департамент архитектуры  и градостроительства, отдел молодежной политики, управление физической культуры  и спорта Администрации города | окружной бюджет,  [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132427/1000) "Молодежная политика Сургута  на период  до 2030 года" | Ведется работа по проектной документации  На выполнение корректировки проектно-сметной документации объекта «Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут» заключен муниципальный контракт №29П/2020 от 09.11.2020 с ООО Творческая архитектурно-проектная мастерская «Саратовархпроект», сумма контракта 5 721 778.36 руб. Срок выполнения работ с 09.11.2020 по 30.08.2021. В 2020 году приняты и оплачены работы на сумму 2 332 660,01 руб. Ведется претензионная работа в связи с нарушением срока выполнения работ.  На выполнение корректировки проектно-сметной документации объекта «Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут» заключен муниципальный контракт №28П/2020 от 03.11.2020 с ООО "АНДЭКСПРО", сумма контракта 2 157 111.53 руб. Срок выполнения работ с 03.11.2020 по 30.08.2021. В текущем году выполнены и оплачены изыскания. |
| 4.10 | Открытие центра детской эндокринологии для детей больных с сахарным диабетом | 2022 - 2023 | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская клиническая больница" | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | Выполнено. С 01.04.2021 на базе педиатрического отделения №2 развернута 1 эндокринологическая койка для детей. План койко-дней выполнен на 100%. |
| 4.11 | Выездные проверки состояния детских игровых площадок, расположенных  в жилых районах города  на предмет их соответствия требованиям безопасности | апрель - май, сентябрь - октябрь  2021 - 2 027 | отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации города,  межведомственная рабочая группа | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132183/1000) "Профилактика правонарушений" | В период с 24 по 26 мая 2021 года межведомственной рабочей группой, утвержденной распоряжением Администрации города Сургута от 07.08.2015 № 1990 «О создании межведомственной рабочей группы по проверке детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут, вне зависимости от ведомственной принадлежности», была проведена проверка технического и санитарного состояния детских игровых спортивных площадок, расположенных в микрорайонах города.  Участие в проверке приняли представители структурных подразделений Администрации города, члены Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Администрации города, депутаты Думы города.  Выборочно проверены 57 площадок, расположенных в разных частях города, из числа обследованных площадок принадлежат:  - управляющим компаниям – 44 (УК «Запад» - 4, УК «Сервис 3» - 7, УК «Уют» - 2, УК ДЕЗ ВЖР - 12, УК «Гравитон» - 3, УК ДЕЗ ЦЖР - 12, УК «Северстрой» - 2, УК «За Ручьем» - 1, УК «Система» -1);  - частному лицу -1  - товариществу собственников жилья - 1 (ТСЖ «Гранит+»);  - МБУ ЦФП «Надежда» - 2;  - МБУ «Управление лесопаркового хозяйства» - 5;  - ЭКЦ «Старый Сургут» - 2;  - МАУ **«**Городской парк культуры и отдыха» -1;  - МБОУ СОШ № 15 – 1.  По результатам обследования площадок составлены акты.  Согласно статье 13 Правил благоустройства, принятых Решением Думы города Сургута 26 декабря 2017 года № 206-VI ДГ, игровое оборудование должно соответствовать требованиям действующих государственных стандартов, санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации и иметь эстетический вид.  Рабочей группой установлено неудовлетворительное состояние детских игровых площадок по адресам: ул. Чехова, д.12, ул. Университетская, д. 29.  Пристальное внимание члены рабочей группы уделяли проверке прочной фиксации игровых и спортивных конструкций, в частности футбольных и хоккейных ворот, баскетбольных колец, находящихся на спортивных площадках. Так, на придомовой игровой площадке, расположенной по адресу: пр. Набережный, дом 70,74, находились не закреплённые железные футбольные ворота. На спортивной игровой площадке, по адресу: ул. Кукуевицкого, дом 10, установлено наличие представляющих опасность баскетбольных щитов, расколотых и не закрепленных надлежащим образом.  Рабочая группа в процессе проверки обращала внимание на отсутствие деталей оборудования, чрезмерный износ подвижных частей оборудования, структурную целостность оборудования, ветхое состояние игровых конструкций, наличие информационной таблички с указанием правил эксплуатации (предназначение детского игрового оборудования, информации об игровых (спортивных) элементах и возрастных ограничениях по их использованию), телефонами экстренных служб.  Основные замечания на большинстве обследованных площадок связаны с:  - необходимости изоляции металлических травмоопасных элементов, в том числе на детских качелях, песочницах;  - необходимостью ремонта, ошкуривания и покраски деревянных элементов игрового оборудования;  - наличием острых элементов на ограждении сетки-рабицы спортивных площадок;  - необходимостью уборки мусора, мелкого стекла, камней;  - ремонта трещин и повреждений игрового оборудования;  - необходимостью произвести демонтаж выступающих частей фундамента либо его засыпку;  - выравнивание поверхности площадки;  - отсутствием урн;  - актуализацией информационных табличек либо их установкой;  - удаления надписей с игрового оборудования.  Обобщенная информация о результатах обследования оперативно направлена в департамент городского хозяйства Администрации города для организации совместно с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, МБУ «Управление лесопаркового хозяйства» работ по устранению выявленных нарушений и замечаний, а также руководителям департамента образования, комитета культуры, управления физической культуры и спорта Администрации города для принятия необходимых мер.  Итоги проверки рассмотрены на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города 27.05.2021 с участием руководителей (представителей) управляющих компаний, товариществ собственников жилья, руководителей структурных подразделений Администрации города, по результатам рассмотрения принято постановление комиссии, выявленные нарушения и замечания управляющими компаниями устранены.  Информация о выявленных фактах неудовлетворительного состояния детских игровых и спортивных площадок направлена в контрольное управление Администрации города Сургута для рассмотрения вопроса привлечения виновных лиц, допустивших нарушение правил благоустройства территорий, к административной ответственности. |
| 4.12 | Строительство общеобразовательных организаций с универсальной безбарьерной средой | 2021 - 2027 | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города,  департамент образования Администрации города | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования города Сургута  на период до 2030 года" | Введена в эксплуатацию школа в 33 микрорайоне на основании разрешения на ввод в эксплуатацию от 10.12.2021 № №86-ru-86370000-73-2021.  В соответствии с заключенным концессионным соглашением от 14.02.2019 № 17-10-31/9 со сроком действия 8 лет с ООО «Инвестстройцентр» строится школа в 39 микрорайоне. Строительная готовность – 90%. Ввод в эксплуатацию школы, согласно концессионному соглашению, 2022 год.  По школе в 5А микрорайоне концессионером ООО «Творческие технологии. Сургут» выполнено проектирование объекта, проектно-сметная документация направлена на Государственную экспертизу. В настоящее время ведется устранение замечаний Госэкспертизы.  На земельном участке концессионером выполнены подготовительные строительные работы: ограждение территории, вырубка кустарников, демонтаж железобетонных столбов, металлической мачты и опор наружного освещения, выемка и обратная засыпка грунта заболоченной местности, монтаж строительного городка и временного электроснабжения.  Срок завершения строительства – 2023 год.  Для создания школ на 1500 мест каждая в микрорайонах 30А и 34 были заключены концессионные соглашения с ООО «ДомТехноСтиль» и ООО «СтройИнвест». Концессионерами допущено существенное нарушение условий концессионных соглашений (срыв сроков проектирования).  Администрацией города Сургута ведется претензионная работа в отношении указанных концессионеров.  По школе в 38 микрорайоне концессионное соглашение было прекращено в связи с существенным увеличением стоимости строительных ресурсов. По объекту выполнено проектирование, получено положительное заключение государственной экспертизы.  Поступила новая частная концессионная инициатива от ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. Призма 7» на заключение концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)».  Думой города Сургута согласованы условия заключения концессионного соглашения и проект концессионного соглашения размещен на 45 суток на сайте torgi.gov для приема заявок от иных участников.  Строительство школы в микрорайоне 42 на 900 учащихся начато в 2020 году. Выкуп построенной школы планировался в 2022 году, но инвестором строительство было приостановлено.  Администрацией города направлена заявка в округ для изменения механизма реализации, для достраивания школы за счет средств бюджета |
| 4.13 | Строительство дошкольных образовательных организаций | 2021 - 2027 | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города, управление инвестиций  и развития предпринимательства Администрации города департамент образования Администрации города | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования города Сургута  на период до 2030 года" | Приобретение законченных строительством объектов дошкольного образования согласно государственной программе ХМАО – Югры «Развитие образования» предусмотрено в период 2024-2027 годы |
| 4.14 | Реконструкция клубно-спортивного блока  МБОУ "Сургутская технологическая школа" | 2027 | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города, департамент образования Администрации города | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования города Сургута  на период до 2030 года" | Реконструкция объекта «Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ № 38, пр. Пролетарский, 14А города Сургута» действующей государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования» предусмотрена в 2025-2027 годах |
| 5. Защита детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | |
| 5.2 | Обеспечение безопасного  и защищенного детства путем опережающих действий  по профилактике семейного неблагополучия через межведомственное взаимодействие субъектов системы профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних  при активном участии гражданского общества  по выявлению и учету детей, права и законные интересы которых нарушены | 2021 - 2024 | управление по опеке  и попечительству Администрации города, субъекты системы профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования | без финансирования | Проведение профилактических бесед, направленных на ответственное родительство- 29 бесед.  Проведение бесед о ведение здорового образа жизни – 31 беседа.  Проведение индивидуальных психологических консультаций для населения по теме детско-родительских проблем, конфликтов в семье, эмоциональное напряжение и тревожность детей, интимно-личностные отношения, индивидуальные запросы несовершеннолетних – 98. |
| 5.7 | Фестиваль детского  творчества "Созвездие"  для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | сентябрь - октябрь  2021 - 2027 | департамент образования Администрации города,  муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования  "Центр детского творчества" | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования города Сургута  на период до 2030 года" | В 2021 году в фестивале приняло участие 133 ребёнка, из них 58 – в номинации «изобразительное творчество», 52 – «декоративно-прикладное творчество», 11 – «хореографическое творчество», 7 участников представили работы в номинации «вокально-хоровое творчество» и 5 в номинации «театральное творчество». |
| 5.13 | Реализация Концепции комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)  и другими ментальными нарушениями,  в том числе реализация модели обучения детей с РАС | 2021 - 2027 | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский центр социального обслуживания населения" | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267666/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социально-демографическое развитие" | Исполнитель: МБУК «Централизованная библиотечная система»  г. Сургут.  Сотрудниками Центральной детской библиотеки проводятся мероприятия для детей с РАС на основе соглашений о сотрудничестве с:  - Автономной некоммерческой дошкольной образовательной организацией «Центр инклюзивного образования и социальной адаптации «Счастье»;  - Центром реабилитации и адаптации детей и подростков с ограниченными физическими возможностями.  Проведено 41 мероприятие, посещения – 202 |
| 5.15 | Межведомственное взаимодействие субъектов системы профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних | 2021 - 2027 | отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации города, субъекты системы профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних города | без финансирования | Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Сургута от 05.12.2019 № 19-5-56 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2021) утверждена новая редакция Регламента межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций в муниципальном образовании городской округ город Сургут при выявлении, учёте и организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации (далее – регламент) с внесёнными в него изменениями в соответствии с предложениями, представленными руководителями субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций в муниципальном образовании городской округ город Сургут (далее – субъекты профилактики).  Регламент разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, общепризнанными принципами и нормами международного права, определяет порядок взаимодействия субъектов системы профилактики, при учёте и организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, имеющих место жительства в городе Сургуте, скорректирован с учетом предложений, субъектов системы профилактики, основанных, в том числе на изменениях нормативной базы, а также выработанных в ходе практической деятельности методов и методик организации профилактической работы.  В 2021 году комиссией проведено 2 заседания по вопросам координации деятельности субъектов профилактики по вопросам организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации.  На 01.12.2021 на контроле комиссии находятся 503 постановления об организации индивидуальной профилактической работы.  В целях защиты прав несовершеннолетних, проведения реабилитационной работы, направленной на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства в рамках Регламента межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций в муниципальном образовании городской округ город Сургут при выявлении, учете и организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, утверждённого постановлением комиссии от 05.12.2019 № 19-5-56) комиссией на 01.12.2021 принято 1093 постановлений (2020 год - 1139).  Деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города, направленная на профилактику безнадзорности, беспризорности, правонарушений, охране прав несовершеннолетних и реабилитацию несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, позволила добиться следующих результатов в 2021 году:  - снижения на 34,2% количества преступлений, совершивших несовершеннолетними с 38 до 25;  - снижения на 26,5% количества несовершеннолетних, совершивших преступления с 34 до 25;  – роста более, чем в 2 раза, количества трудоустроенных подростков, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, достигших возраста 14 лет, с 39 до 97;  – роста на 55,8 % количества оздоровлённых детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении со 104 до 162;  – снижения на 41,6 % количества привлечённых к административной ответственности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) с 766 до 541;  – роста на 69,7 % количества утверждённых и реализуемых индивидуальных программ реабилитации семей, находящихся социально опасном положении с 283 до 404;  – 100% организации летнего отдыха, занятости и досуга несовершеннолетних, состоящих на учетах органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В целях принятия мер по защите прев несовершеннолетних на постоянной основе проводится мониторинг эффективности реабилитационных мероприятий, особое внимание уделяется семьям, в которых социально опасное положение для детей сохраняется длительное время.  Практика межведомственного взаимодействия по экстренной защите детей, пребывающих в социально опасной среде, свидетельствует об эффективности профилактики социального сиротства, обеспечивает своевременную защиту несовершеннолетних, даёт возможность реабилитационного процесса для родителей и предупреждает отобрание детей из семей, влекущее обязательное лишение родительских прав  Исполнитель: МБУК «Централизованная библиотечная система»  г. Сургут.  Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, Центральная детская библиотека  ведут работу в рамках исполнения мероприятий индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета.  В 2021 г. по ИПР прошел 16 несовершеннолетний (ЦДБ – 5, ЦГБ - 11).  В течение этого периода сотрудники поддерживали тесную связь с родителями (законными представителями) несовершеннолетних находящимися ТЖС и СОП, беседовали с подростками, проводи телефонные консультации с инспекторами по делам несовершеннолетних отделов полиции УМВД по г. Сургуту.  В личных беседах подростков, родителей информировали о деятельности учреждения. Приглашали несовершеннолетних на мероприятия (Праздничная программа «Сказочные приключения», информационный час «Экзотические домашние животные», квест «Александр Невский: путь воина», Семейный праздник «Всей семьей в библиотеку» и др  Взаимодействие с субъектами профилактики по выявлению и незамедлительному информированию о детях, права и интересы которых нарушены предоставление информации по запросу в рамках компетенции ( постоянно, в течение 2021 года) |
| 5.16 | Работа с женщинами (родильницами) при намерении оставления рожденных  ими детей | 2021 - 2027 | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский клинический перинатальный центр" | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | Комплекс мероприятий с женщинами (родильницами), выразившими намерение отказаться от ребенка в БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» заключается в следующем:  -С женщиной проводится индивидуальная беседа специалиста по социальной работе, специалиста органа опеки и попечительства. Родильнице объясняются все дальнейшие последствия принятого ею решения, все возможные варианты устройства матери и ребенка, предлагается помощь Центра социальной помощи семье и детям, вручается памятка с указанием информации о телефонах и адресах органов опеки и попечительства, куда можно обратиться в случае изменения решения.  -В случае принятия решения матерью новорожденного об оставлении ребенка в медицинском учреждении, ею собственноручно заполняются заявления о согласии на усыновление (удочерение) и об отказе забрать ребенка из медицинского учреждения. С этого времени ребенок считается оставшимся без попечения родителей. Информация о выявлении ребенка, оставшегося без попечения родителей, сообщается в органы опеки и попечительства г. Сургута и района.  -В случае доставления в учреждение брошенного (подкинутого) ребенка, сведения о ребенке передаются в правоохранительные органы в течение 1 часа с момента доставления ребенка.  Все переводы детей, оставшихся без попечения родителей в другие медицинские организации осуществляются с письменного разрешения органов опеки и попечительства.  Во 2-м полугодии оставлено 4 детей в родильном доме |
| 5.17 | Социальное патронирование семей из группы риска | 2021 - 2027 | медицинские организации амбулаторно-поликлинического профиля | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | Педиатрической службой, специалистом по социальной работе и медицинским психологом проведены социальные патронажи 576 семей из группы риска. Цель патронажа: выявление социально неблагополучных семей и организация сотрудничества с ними, а также оказание помощи семье в создании благополучных условий жизни. Проведены оценка жилищно-бытовых условий, психологическое и физиологическое состояние здоровья, беседы с законными представителями по теме: «Детско-родительские отношения», «Девиации и аддикция у подростков», «Профилактика противоправных действий среди несовершеннолетних» – 118. При посещении семьи составлялись акты обследования семьи, проводится анализ социальной обстановки в семье, связанной в том числе с нерешенными вопросами медицинского, материального, правового, бытового характера.  Психологическая диагностика эмоционально-волевой сферы несовершеннолетних, склонных к отклоняющемуся поведению, проведена 6 несовершеннолетним.  Социально-психологические патронажи семей, признанными находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, в которых высокий риск отклоняющегося поведения несовершеннолетних с целью улучшение социального и психологического климата в семье (беседы, рекомендации, раздача информационного материала) – 48.  Беседы педиатрической службой, специалистом по социальной работе и медицинским психологом с законными представителями на темы: «Детско-родительские отношения», «Девиации и аддикция у подростков», «Профилактика противоправных действий среди несовершеннолетних» – 118.  Психологическая диагностика эмоционально-волевой сферы несовершеннолетних, склонных к отклоняющемуся поведению – 67. |
| 5.18 | Семинар: "Мое будущее" | апрель  2021 - 2027 | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская клиническая поликлиника N 3" | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | Проведен семинар с подростками на формирование позитивных жизненных и профессиональных целей – 19 чел., беседы: «Моя семья – мое будущее», «Мое будущее в моих руках» - 41 чел.  Проведение семинаров с подростками на формирование позитивных жизненных и профессиональных целей – 19 чел., беседы: «Моя семья – мое будущее» - 24 чел., «Мое будущее в моих руках» - 17 чел. |
| 5.19 | Реализация проекта "Добрая сказка входит в дом" | 2021 - 2022 | комитет культуры  Администрации города, муниципальное автономное учреждение "Театр актера и куклы "Петрушка" | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132429/1000) "Развитие культуры и туризма  в городе Сургуте  на период до 2030 года" | Создание и прокат выездных спектаклей театра кукол,  как средства реабилитации лежачих детей-инвалидов  Оказание адресной поддержки детям –инвалидам с тяжелыми нарушениями.  Количество зрителей 10 |
| 6. Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | | | | | |
| 6.1 | Реализация проекта "Особые потребности - равные возможности" | 2021 | департамент образования Администрации города, муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи  "Центр диагностики  и консультирования" | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования города Сургута  на период до 2030 года" | Реализация дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности «Адаптивное оздоровительное плавание», срок реализации программы 4 года. Количество обучающихся в 2021-2022 учебном году – 12 человек, в возрасте 10-15 лет  МКУ «ЦДиК» проведены:  - вебинар для педагогических работников: «Семейно-центрированный подход в работе с родителями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья: гармонизация психоэмоционального состояния ребенка через работу с родительскими страхами» (17.03.2021, 105 специалистов);  - практикум: «Основные методы и формы работы в рамках технологии «Лекотека»», разработанных участниками проектной линии «Лекотека» (30.04.2021, 58 специалистов);  - практикум: «Фейерверк идей: презентация опыта использования вариативных форм взаимодействия образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования и семьи» (31.03.2021, 83 специалиста)  В 2020/21 учебном году деятельность по проекту завершена. |
| 6.2 | Реализация проекта "Совершенствование взаимодействия территориальных психолого-медико-педагогических комиссий города Сургута  и психолого-педагогических консилиумов образовательных организаций в современных условиях развития образования" | 2021 | департамент образования Администрации города, муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи  "Центр диагностики и консультирования" | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования города Сургута  на период до 2030 года" | В 7**7** (100%) образовательных учреждениях организована деятельность психолого-педагогических консилиумов (далее – ППк),  осуществляется выявление детей с нарушениями в развитии и направление их на комплексное обследование в ТПМПК.  В соответствии с приказом департамента образования Администрации города от 05.10.2020 № 12-03-662/0 «Об утверждении примерного положения о центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи образовательного учреждения», рекомендациями ТПМПК в образовательных учреждениях организуется предоставление логопедической, дефектологической и психологической помощи обучающимся с ОВЗ и/или инвалидностью, а также испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и адаптации консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам обучения, воспитания и развития ребенка.  МКУ «ЦДиК» разработан и направлен в общеобразовательные учреждения алгоритм взаимодействия территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-педагогического консилиума в части выявления и комплексного сопровождения обучающихся с девиантным поведением, а также методические рекомендации по его применению в работе.  Проведены мероприятия для руководителей ППк на темы:  «Взаимодействие психолого-педагогического консилиума с ТПМПК при организации обследования учащихся для создания специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» (12.11.2020, 37 чел.);  «Взаимодействие психолого-педагогического консилиума с ТПМПК при организации обследования учащихся 4-х классов при переходе с уровня начального общего образования на уровень основного общего образования» (04.02.2021, 41 чел.).  Специалисты МКУ «ЦДиК» представили опыт взаимодействия ТПМПК и ППк на окружных семинарах:  - «Организация деятельности ПМПК ХМАО – Югры в соответствии с современными требованиями» на тему: «Опыт организации и проведения дистанционного обследования  на ТПМПК города Сургута» (15.12.2020);  - «Приоритетные направления деятельности психолого-медико-педагогических комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на темы: «Опыт эффективного взаимодействия ТПМПК с ППк образовательного учреждения» (совместно с МБДОУ № 61 «Лель»); «Организация блока вариативных стимульных материалов для обеспечения познавательной активности детей с ОВЗ при дефектологическом обследовании на ТПМПК» (02.06.2021).  В 2020/21 учебном году деятельность по проекту завершена. |
| 6.6 | Проведение (участие)  в межведомственной профилактической операции "Подросток" | июнь - сентябрь 2021 - 2027 | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский центр социального обслуживания населения" | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267666/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социально-демографическое развитие" | В период с июня по сентябрь 2021 года запланировано и проведено на базе клубов и центров 108 мероприятий в рамках профилактической операции "Подросток". Охват составил – 2560 чел, просмотры -21074. Тематические посты по мероприятиям размещены, на официальных страничках групп вВконтакте структурных подразделений учреждения: <https://vk.com/amuletsurgut1>  <https://vk.com/molodezhka29>  <https://vk.com/fakelsurgut>  <https://vk.com/ugrasurgut1>  <https://vk.com/gorizontsurgut>  <https://vk.com/romantiksurgut>  <https://vk.com/geologsurgut>  <https://vk.com/istokisurgut>  <https://vk.com/ugoriyasurgut> |
| 6.7 | Проведение системы мероприятий, направленных  на формирование и усвоение несовершеннолетними правил индивидуального  и коллективного безопасного поведения, в том числе  в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни  и здоровью людей | 2021 - 2027 | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский центр социальной помощи семье и детям" | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267666/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социально-демографическое развитие" | В течение года было проведено 27 мероприятий, в т.ч. тематические викторины, практические занятия, информационные часы, учебные тренировки, охват составил- 540 человек, просмотры- 4743.  Тематические информационные онлайн памятки , направленные на усвоение правил безопасного поведения, выкладываются на официальных страничках групп вВконтакте структурных подразделений учреждения: <https://vk.com/amuletsurgut1>  <https://vk.com/molodezhka29>  <https://vk.com/fakelsurgut>  <https://vk.com/ugrasurgut1>  <https://vk.com/gorizontsurgut>  <https://vk.com/romantiksurgut>  <https://vk.com/geologsurgut>  <https://vk.com/istokisurgut>  <https://vk.com/ugoriyasurgut> |
| 6.9 | Развитие сети классов  для детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование  по адаптированным основным образовательным программам | 2021 - 2027 | департамент образования Администрации города,  муниципальные образовательные учреждения | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования города Сургута  на период до 2030 года" | В 2021/22 учебном году в 36-ти подведомственных общеобразовательных учреждениях организовано обучение 2137-ми детей с ОВЗ, из них:  – 804-х человек в 79-ти отдельных классах по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ различной нозологии;  – 1232-х человек в общеобразовательных классах (инклюзивно) по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ различной нозологии;  – 98-ми человек на дому, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий. |
| 6.10 | Участие образовательных учреждений в окружном конкурсе "Лучшая инклюзивная школа" | 2021 - 2027 | департамент образования Администрации города,  муниципальные образовательные учреждения | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования города Сургута  на период до 2030 года" | По итогам регионального этапа VIII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России»  в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году (приказ ДОиМП ХМАО – Югры от 09.09.2021 № 10-П-1193) МБОУ СОШ № 26, МБДОУ № 56 «Искорка» стали призерами конкурса (2 место). |
| 6.11 | Осуществление психологического сопровождения семей  с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми - инвалидами. | 2021 - 2027 | медицинские организации амбулаторно-поликлинического профиля | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | Медицинским психологом проведены индивидуальные консультации 24 (24 реб.) семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми – инвалидами, осуществлено психологическое сопровождение 17 семей с детьми. В консультации входят: психологическое сопровождение законных представителей и детей-инвалидов, беседы по конкретным вопросам, волнующие семью, диагностика психологического состояния членов семьи, методики и упражнения на снятие напряжения и высокого уровня тревожности. Даны рекомендации специалиста.  Проведение психо-коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми – инвалидами – 10 консультаций.  Проведение индивидуальных психологических консультаций по запросу родителей – 17 консультаций. |
| 6.12 | Осуществление индивидуальных форм работы  с детьми с ОВЗ  по направлениям - диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное | 2021 - 2027 | медицинские организации амбулаторно-поликлинического профиля | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | . Медицинским психологом проведены индивидуальные консультации, консультирование и диагностика 17 семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми – инвалидами. В консультации входят: психологическое сопровождение законных представителей и детей-инвалидов, беседы по конкретным вопросам, волнующие семью, диагностика и психокоррекция особенностей ребенка-инвалида, арт-терапия, развитие когнитивных функций, методики на стабилизацию эмоционально-волевой сферы. Даны рекомендации специалиста.  Проведена диагностика через коррекционно - развивающие занятия, коррекция поведенческих расстройств с детьми ОВЗ. По результатам диагностики рекомендовано обратиться в БУ ХМАО-Югры «Сургутский реабилитационный центр» 15 родителям/законным представителям детей, для консультации по оказанию ранней помощи.  Проведение диагностики и психо-коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и проведение индивидуальных психологических консультаций – 17 консультаций. |
| 6.13 | Проведение Школы обучения родителей, имеющих детей  с инвалидностью, навыкам ухода и реабилитации  в домашних условиях | 2021 - 2027 | медицинские организации амбулаторно-поликлинического профиля | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | В рамках школы проведены беседы и предоставлена информация о практических навыках ухода за детьми с инвалидностью, абилитация и реабилитация детей, имеющих особенности развития, психокоррекция в домашних условиях. Проведены индивидуальные консультации специалистов для семей. 12 занятий школы.  Проведение обучающих лекций и практик для родителей, имеющих детей с инвалидностью, навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях – 12 занятий. |
| 6.14 | Осуществление медико-психолого-социального патронажа в семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья | 2021 - 2027 | медицинские организации амбулаторно-поликлинического профиля | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | Проведены 278 медико - психолого - социальных патронажей в семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья. Даны рекомендации родителям по уходу и развитию ребенка с ОВЗ  Проведение медико-психолого-социального патронажа в семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья, предоставление информационного материала по медицинским, психологическим и социальным аспектам – 8 семей (по запросу родителей). |
| 6.15 | Организация и проведение дней знакомства с детской стоматологической поликлиникой для детей  с расстройствами аутистического спектра и их родителей. | 2021 - 2027 | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника N 1" | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | За 2 полугодие 2021 год 57 пациентам, имеющим расстройства аутистического спектра, проведена санация полости рта; под общим обезболиванием в условиях стационара - 23 пациентам.  С родителями проводятся беседы о правильном питании, обучение гигиене полости рта, выдаются памятки |
| 6.16 | Раннее выявление  и медицинская, психологическая помощь детям, имеющим отклонения  в развитии, и их семьям | 2021 - 2027 | медицинские организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | Медицинским психологом и неврологом проведены индивидуальные консультации семей с детьми, имеющими особенности в развитии. В консультации входят: диагностика и психокоррекция особенностей развития ребенка, арт-терапия, оценка и развитие когнитивных функций, оценка и стабилизация эмоционально-волевой сферы ребенка с особенностями в развитии. Получили консультацию 36 несовершеннолетних. Получают раннюю помощь 28 детей в возрасте от 0 до 3 лет  Педиатрические планерки/совещания. Предоставлена информация сотрудникам педиатрической службы, специалистам кабинета медико-социальной помощи детям о раннем выявлении отклонений в развитии детей, как о важном направлении работы субъектов профилактики, об оказании медицинской, психологической и социальной помощи ребенку и семье. Количество слушателей – 39 чел. |
| 6.17 | Проведение осмотров  и санации полости рта воспитанникам бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский реабилитационный центр  для детей и подростков  с ограниченными возможностями" | 2021 - 2027 | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника N 1" | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | В течение 2 полугодия продолжалось тесное сотрудничество с Сургутским реабилитационным центром. Проводились осмотры полости рта детям. Осмотрено 42 ребенка, по возможности проводились лечебно-профилактические мероприятия и направление детей на лечение под общим обезболиванием в условиях стационара |
| 7. Безопасность детей | | | | | |
| 7.1 | Мероприятия, направленные  на формирование  у обучающихся культуры безопасного образа жизни | 2021 - 2027 | департамент образования Администрации города | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования города Сургута  на период до 2030 года" | В соответствии с требованиями ФГОС образовательными учреждениями решаются задачи воспитания культуры здорового и безопасного образа жизни у школьников, в том числе:  - ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  - знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  - негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (далее – ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  Выполнение данных требований осуществляется в рамках освоения учащимися учебных программ (биология, ОБЖ, физическая культура), участия в общешкольных и классных тематических мероприятиях/акциях. В 100% подведомственных общеобразовательных учреждениях реализуются профилактические программы, направленные на профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ, формирование ответственного отношения к своему здоровью, среди которых являются эффективными: «Твоя жизнь в твоих руках», «Наркотики или цена сомнительных удовольствий», «За здоровьем все вместе», «Твой выбор», «Здоровая Россия – общее дело».  В 2021 году в образовательных учреждениях состоялись более 5 000 мероприятий, приуроченных в том числе к Всероссийскому дню трезвости (сентябрь), Международному дню телефона доверия (май, сентябрь), Всемирному дню здоровья (апрель), Всемирному дню отказа от курения (ноябрь), Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (июнь).  Департамент образования Администрации города является соадминистратором муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014-2030 годы», утвержденной распоряжением Администрации города Сургута от 12.12.2013 № 8953, в том числе в части организация обучения педагогических работников, обеспечивающих реализацию курсов и программ по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ. |
| 7.2 | Реализация проекта "Школа безопасности" | 2021 - 2027 | отдел молодежной политики Администрации города | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132427/1000) "Молодежная политика Сургута  на период до 2030 года" | Во втором полугодии 2021 года в рамках проекта проведено 3 мероприятия с охватом 154 человека:  - Городские соревнования "Безопасный маршрут", 14.09.2021, охват – 40 человек.  - Соревнования по одеванию ОЗК, посвященный Дню спасателя, 26.11.2021, охват – 36 человек.  - Онлайн-конкурс «ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ», 26.11.2021, охват – 78 человек |
| 7.3 | Реализация проекта "Профилактика+" | 2021 - 2027 | отдел молодежной политики Администрации города,  отдел по организации работы комиссии  по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации города | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132427/1000) "Молодежная политика Сургута  на период до 2030 года" | В 2021 году «Центром реализации профилактических программ» МБУ «Вариант» курируемым отделом молодежной политики Администрации города, проведено 56 мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ, а также на профилактику правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19 мероприятия проводились в режиме on-line в официальных группах клубов и центров социальной сети «ВКонтакте» МБУ «Вариант», где учитывалось количество просмотров. |
| 7.4 | Развитие института наставничества в рамках организации индивидуальной профилактической работы | 2021 - 2027 | отдел молодежной политики Администрации города,  отдел по организации работы комиссии  по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации города, общественные объединения | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132427/1000) "Молодежная политика Сургута  на период до 2030 года" | «Центр реализации профилактических программ» МБУ «Вариант» в течение отчетного периода в рамках организации индивидуальной профилактической работы провели консультации со 107 несовершеннолетними и их законными представителями.  По средствам телефонной связи в мессенджер «Viber», направлялись ссылки на страницы официальных групп в социальных сетях «ВКонтакте» муниципальных учреждений, курируемых отделом молодежной политики, где в целях организации досуга и занятости несовершеннолетних ежедневно проводятся онлайн мероприятия информационно - просветительской и развлекательно - познавательной направленностей.  Несовершеннолетним детям и подросткам организован досуг (посещение мероприятий в клубах/центрах по месту жительства, содействие в трудоустройстве в МАУ ПРСМ «Наше время»). |
| 7.5 | Мероприятия направленные  на профилактику деструктивного поведения обучающихся | 2021 - 2027 | департамент образования Администрации города, муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи  "Центр диагностики  и консультирования" | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования города Сургута на период  до 2030 года" | МКУ «ЦДиК» проведены мероприятия для педагогических работников:  - вебинар: «Насилие в семье как пролонгированная межпоколенческая травма». Ведущая Ольга Гринзайд (Израиль). 17.02.2021, 103 чел.  - вебинар: «Изобразительные техники для диагностики семейных отношений». Ведущая Ксения Геннадиевна Атаманенко (г. Москва). 11.02.2021, 105 чел.  - семинар-практикум: «Эффективные практики профилактики противоправного поведения и употребления ПАВ несовершеннолетними в деятельности социальных педагогов» (10.02.2021, 31 чел.);  - семинар: «Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних» (15.04.2021, 42 чел.);  - выступление на ГМО классных руководителей «Деятельность классного руководителя по профилактике суицидального поведения учащихся» (13.05.2021, представители 6 ОУ);  - вебинар: «Современные подходы к организации в общеобразовательном учреждении деятельности по профилактике употребления ПАВ» (30.11.2021, 56 чел.);  - «Организация деятельности педагога-психолога по повышению стрессоустойчивости учащихся» (17.11.2021, 21 чел.);  - «Выявление и организация психолого-педагогического, социального сопровождения учащихся с суицидальным поведением» (18.11.2021, 60 чел.);  - «Обеспечение психологической безопасности образовательной среды» (24.11.2021, 52 чел.).  - вебинар: «Маркеры увлечения учащихся субкультурой «колумбайн» (скулшутинг), ультраправой идеологией, идеологией радикальных религиозных организаций» (01.12.2021, 61 чел.);  - вебинар: «Система профилактической работы в общеобразовательном учреждении» (14.12.2021, 24 чел.);  - городское родительское собрание: «Психологическая безопасность учащихся» (09.12.2021, более 600 просмотров).  Организовано участие педагогических работников в вебинарах Центра толерантности (г.Москва): «Что мы можем сделать для предотвращения подростковых суицидов?» (14.10.2021, 103 человека), «Меня всё достало!». Кризисы у детей и подростков. Экспертный взгляд» (14.10.2021, 103 человека); в региональном семинаре по теме: «Профилактическая работа с обучающимися, по недопущению совершения суицидальных проявлений, правонарушений и преступлений, связанных с насилием и применением оружия, вовлечения несовершеннолетних и молодежи в деструктивные группы, а также к участию в протестных акциях» (03.12.2021, более 150 участников).  Разработаны методические материалы:  - «Применение психолого-педагогических технологий в процессе организации досуговой деятельности детей и подростков с девиантным поведением в условиях дополнительного образования»;  - рабочие тетради для организации психолого-педагогических занятий с несовершеннолетними с отклоняющимся поведением (5 тетрадей: дошкольный возраст, 1-4 классы, 5-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы);  - методические пособие и рабочая тетрадь «Профилактика и коррекция посттравматического стресса у детей», памятки для педагогов и родителей на темы: «ПТСР у детей: индикаторы и стратегии педагогической помощи», «Как родителям поддержать детей, переживающих травму»;  - алгоритмы психолого-педагогического и социального сопровождения несовершеннолетних с девиантным поведением;  - видеоматериалы «Дети с синдромом дефицита внимания и гипреактивностью» (май, 2021, 223 просмотра), «Детская агрессия. Профилактика и коррекция» (июль, 2021, 89 просмотров).  Сформированы и размещены на интернет-ресурсах МКУ «ЦДиК» кейсы: «Профилактика суицидального поведения», «Нормативные документы, регламентирующие психолого-педагогическое и социальное сопровождение детей с девиантым поведением», «Профилактика ПАВ».  В соответствии с приказом департамента образования от 05.10.2020  № 12-03-659/0 «Об утверждении положения о порядке осуществления работы по выявлению и учету несовершеннолетних с девиантным поведением, организации проведения их психолого-педагогического сопровождения и межведомственного информирования уполномоченных органов и учреждений» общеобразовательные учреждения обеспечивают выявление несовершеннолетних, проявляющих признаки отклоняющегося поведения, и организацию профилактической работы  с несовершеннолетними и их семьями. Выявление осуществляется через наблюдение за учащимися (поведенческие признаки, особенности эмоционального состояния и мышления), проведение психолого-педагогической диагностики; мониторинг социальных сетей несовершеннолетних, с целью выявления фактов посещения интернет-контента, представляющего угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних; получение информации из внешних источников. С учащимися, проявляющими девиантное поведение, организуется комплексное психолого-педагогическое сопровождение |
| 7.6 | Раннее выявление  и медицинская, психологическая помощь детям, имеющим отклонения  в развитии, и их семьям | 2021 - 2027 | медицинские организации оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | Медицинским психологом и неврологом проведены индивидуальные консультации семей с детьми, имеющими особенности в развитии. В консультации входят: диагностика и психокоррекция особенностей развития ребенка, арт-терапия, оценка и развитие когнитивных функций, оценка и стабилизация эмоционально-волевой сферы ребенка с особенностями в развитии, наличие/отсутствие отклонений в развитии ребенка. Даны рекомендации специалиста 42 несовершеннолетним.  Педиатрические планерки/совещания. Предоставлена информация сотрудникам педиатрической службы, специалистам кабинета медико-социальной помощи детям о раннем выявлении отклонений в развитии детей, как о важном направлении работы субъектов профилактики, об оказании медицинской, психологической и социальной помощи ребенку и семье. Количество слушателей – 39 чел. |
| 7.7 | Участие в общегородских акциях: "Дети России",  "Рука в Руке" | 2021 | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская клиническая больница" | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | В рамках акций проведено 28 бесед (83 чел.) по профилактике наркомании, алкоголизма, о последствиях потребления наркотических, психотропных веществ, распространено 60 памяток профилактической направленности, даны рекомендации, памятки с информацией куда можно обратиться при конфликтах в семье, с указанием номера телефона доверия. Изготовлены и вручены родителям/законным представителям буклеты «Воспитывая любовью», «Идеальный родитель, идеальный ребенок» (45 штук), «Золотые правила» (39 штук)». |
| 7.8 | Размещение информационных материалов на официальном сайте, социальных сетях, уголках здоровья,  на информационных стойках, стендах; трансляция материалов  на видеомониторах | 2021 - 2027 | медицинские организации | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | На официальных сайтах медицинских организаций, социальных сетях, иных источниках, предназначенных для информирования населения размещена информация по теме: «Безопасное лето», «Профилактика социального сиротства», «Права несовершеннолетних», «Детско-родительские отношения», «Детский травматизм»; «Профилактика детской смертности»; «Меры пожарной безопасности», «Уголовная ответственность несовершеннолетних»;  «Девиантное поведение несовершеннолетних»; «Досуговая деятельность детей»; «Детский телефон доверия / горячая линия по вопросам безопасности детей»; «Организации предоставляющие психологическую помощь детям и их семьям»; и пр.  Проведены лекции по теме «Профилактика буллинга», «Профилактика стрессовых ситуаций и методы их устранения» (профилактика суицидов в подростковой среде); «Половое просвещение девочек. Профилактика ранних половых связей и заболеваний, передающихся половым путем» - 49/1057 слушателей.  Родительское собрание «Профилактика суицидального поведения в подростковой среде» - приняло участие 55 родителей (законных представителей).  В группе Сургутского филиала Центра общественного здоровья и медицинской профилактики «ВКонтакте» размещена информация о круглосуточном телефоне Ресурсного центра горячей линии по вопросам безопасности детей (8 800 101 0086) на портале «Открытый регион», а также об «ЕДИНОМ ОБЩЕРОССИЙСКОМ ТЕЛЕФОНЕ ДОВЕРИЯ – 8-800-2000-122.  При выписке из Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства родильницам на руки выдавался *Лист информирования для родителей о профилактике смерти детей до года;* информация о правилах безопасности при взаимодействии с новорожденным размещена в палатах «Мать и дитя» и на стендах медицинской организации, проведены профилактические беседы с мамами на тему безопасного взаимодействия с детьми  Размещение информации о профилактических мероприятиях, тематических блоках на медицинские, психологические и социальные темы на официальном сайте БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3» и в социальной сети Instagram. Темы: «Профилактика социального сиротства», «Права несовершеннолетних», «Детско-родительские отношения», «Детский травматизм»; «Профилактика детской смертности»; «Меры пожарной безопасности», «Уголовная ответственность несовершеннолетних»; «Девиантное поведение несовершеннолетних»; «Здоровый образ жизни»; «Досуговая деятельность детей»; «Профилактика табакокурения, употребления алкогольных напитков и психоактивных веществ», «Детский телефон доверия / горячая линия по вопросам безопасности детей»; «Организации предоставляющие психологическую помощь детям и их семьям»; «Профилактика токсикомании»; «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних» и др. |
| 7.9 | Организация акции "Безопасное лето детям": систематизация информационно - познавательных материалов  с размещением соответствующих ссылок  на сайтах заинтересованных исполнительных органов  и организаций | 2021 - 2027 | медицинские организации | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267662/10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" | В рамках акции «Безопасное лето детям», на официальных сайтах медицинских организаций размещен санбюллетень о профилактике детского травматизма:  - проведена Акция «Добавь движение» совместно с Центром профилактических программ МБУ «Вариант» и волонтёрами Молодёжного ресурсного Центра - 95 участников, 7 волонтёров (на летних площадках МБУ Клуб «Югория», Молодёжный Центр «Вариант», Клуб «Факел», Клуб «Романтик»;  - Распространена печатная продукция (лифлеты, брошюры, листовки, памятки) по теме «Открытое окно опасность для ребенка», «Предупредим ожоги у детей», «Детский травматизм», «Безопасное поведение», «Наблюдательность на улице», «Памятка юного пешехода», Памятки: «Внимание! Велосипедисты!» в количестве 455 экз.;  - Проведено 140 индивидуальных бесед по профилактике детского травматизма;  - Демонстрировались видеоролики по профилактике детского травматизма на жидкокристаллических экранах медицинских организаций 1695 трансляций;  - детский праздник «Страна детства» - 45 участников.  Проведение бесед с несовершеннолетними и их законными представителями на тему трудоустройства, оздоровления и отдыха несовершеннолетних, а также с несовершеннолетними находящимися в социально опасном положении, в том числе состоящих на профилактическом учете в территориальных органах внутренних дел в летний период. Беседа на темы: «Досуговая деятельность детей во время летних каникул», «Профилактика травматизма в период летних каникул», «Ответственное родительство». Проведение акции в медучреждении прирученной к «Международному Дню защиты детей». Размещение информации на данные темы на официальном сайте БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3»: http://sgp3.ru/ |
| 8. Координация и управление реализацией плана основных мероприятий, посвященных проведению в городе Сургуте Десятилетия детства | | | | | |
| 8.2 | Подготовка сводных отчетов  по реализации плана основных мероприятий, посвященных проведению в городе Сургуте Десятилетия детства | 2021 - 2027  1 раз в полугодие | департамент образования Администрации города, комитет культуры  и туризма Администрации города,  отдел молодежной политики Администрации города,  управление по опеке  и попечительству Администрации города,  управление физической культуры и спорта Администрации города,  отдел по организации работы комиссии  по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации города, служба по охране здоровья населения Администрации города,  муниципальное казенное учреждение "Дворец торжеств",  Управление социальной защиты населения по городу Сургуту  и Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования города Сургута  на период до 2030 года" | Информация о мероприятиях, обозначенных в настоящем плане, направленных на улучшение качества детства в городе Сургуте готовится и направляется для подготовки сводных отчетов в департамент образования Администрации города Сургута |
| 8.3 | Корректировка плана основных мероприятий, посвященных проведению в городе Сургуте Десятилетия детства | 2021 - 2027 | департамент образования Администрации города, комитет культуры  и туризма Администрации города,  отдел молодежной политики Администрации города,  управление по опеке  и попечительству Администрации города,  управление физической культуры и спорта Администрации города,  отдел по организации работы комиссии  по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации города, служба по охране здоровья населения Администрации города,  муниципальное казенное учреждение "Дворец торжеств",  Управление социальной защиты населения по городу Сургуту  и Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [муниципальная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132893/1000)  "Развитие образования города Сургута  на период до 2030 года" | Предложения в целях актуализации плана основных мероприятий, посвященных проведению в городе Сургуте Десятилетия детства, отсутствуют |