МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 19 | » | 02 | 20 | 19 | г. |  | № | 1122 |

О проведении народного

гуляния «Масленица»

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи- страции города», в целях организации досуга жителей города:

1. Утвердить:
	1. Программу мероприятий, проводимых в рамках народного гуляния «Масленица», согласно приложению 1.
	2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках народного гуляния «Масленица» согласно приложению 2.
	3. План по подготовке и проведению мероприятий в рамках народного гуляния «Масленица» согласно приложению 3.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить программу мероприятий, проводимых в рамках народного гуляния «Масленица», на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Программа мероприятий,

проводимых в рамках народного гуляния «Масленица»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата,время | Наименование мероприятия | Место проведения | Ответственный исполнитель |
|  | Закрытые площадки |
| 1 | 04-05.03.2019 | Городской фестиваль фольклорного искусства детских школ искусств «Широкая Масленица» | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2»,улица Привокзальная, 32 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» |
| 2 | 10.03.2019в 17.00 | Премьера концертной программы «Все на Масленицу | муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония» (улица Энгельса, 18) | муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония» (улица Энгельса, 18) |
|  | Открытые площадки |
| 3 | 10.03.2019 | Проводы Масленицы | бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры имени А.С. Знаменского», улица Энергетиков, 49/1(по согласованию) | бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры имени А.С. Знаменского»(по согласованию) |
| 4 | 10.03.2019в 12.00 | Народное гуляние «Широкая Масленица». Проводы зимы в духе русской старины | муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха», проспект Набережный(парк аттракционов) | муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха» |
| 5 | 10.03.2019 | Народное гуляние «Масленица» | площадь перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» «Сургутский государственный университет»(проспект Ленина, 1)(по согласованию) | муниципальное бюджетное учреждениеисторико-культурный центр «Старый Сургут» |
| 6 | 10.03.2019 | Народное гуляние «Боярыня Масленица» | площадь железнодорожного вокзала (улица Привокзальная, 23)(по согласованию) | спортивный комплекс станции Сургут Тюменского социально-культурного центра Свердловской железной дороги(по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

мероприятий в рамках народного гуляния «Масленица»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПелевинАлександр Рудольфович  | - | заместитель Главы города, председатель организационного комитета |
| ФризенВладимир Петрович | - | председатель комитета культуры и туризма Администрации города, заместитель председателя организационного комитета |

 члены организационного комитета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЖердевАлексей Александрович | - | заместитель Главы города |
| Кривцов Николай Николаевич | - | заместитель Главы города |
| Оверчук Александр Юрьевич | - | советник Главы города |
| БогачРоман Алексеевич | - | директор департамента городского хозяйства Администрации города |
| ТомазоваАнна Николаевна  | - | директор департамента образования Администрации города |
| СолодСергей Викторович | - | директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, главный архитектор |
| ПухтеевОлег Вадимович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
| Бондаренко Семен Александрович | - | начальник управления по природопользованию и экологии Администрации города |
|  |  |  |
| ГорбуноваЕлена Александровна | - | начальник управления физической культуры и спорта Администрации города |
| ХисамоваАлена Фаритовна | - | начальник управления внешних и общественных связей Администрации города |
| ЛаптевЕвгений Геннадьевич | - | начальник отдела молодежной политики Администрации города |
|  |  |  |
| КоренковАнатолий Николаевич | - | начальник управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов  |
| Акулов Антон Александрович | - | директор муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр «Старый Сургут»  |
| Болотнова Ванда Юрьевна | - | директор муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр» |
| ПиляйРуслан Анатольевич | - | директор муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха» |
| Ясаков Юрий Николаевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| КузнецовСергей Анатольевич | - |  директор ООО Центр – 112» Филиал Сургутский  (по согласованию) |
| Ерохов Александр Михайлович | - | начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту и Сургутскому району (по согласованию) |
| Косенок Сергей Михайлович | - | ректор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» «Сургутский государственный университет»(по согласованию) |
| ЦветковаОльга Юрьевна | - | директор бюджетного профессионального учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский профессиональный колледж русской культуры имени А.С. Знаменского»  (по согласованию) |
| Мен Чер Пак | - | генеральный директор обществас ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (по согласованию) |
| БолотновСергей Викторович  | - | директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городской рынок»(по согласованию)  |
| Данченко Дмитрий Викторович | - | директор спортивного комплекса станции Сургут Тюменского социально-культурного центра Свердловской железной дороги (по согласованию) |

Приложение 3

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

План

по подготовке и проведению мероприятий

в рамках народного гуляния «Масленица»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименованиемероприятия | Срокивыполнения | Ответственный исполнитель |
|  | Подготовить общегородскую афишу народного гуляния «Масленица» | до 25.02.2019 | Фризен В.П. |
|  | Разработать сценарии концертных программ и общий пресс-релиз народного гуляния «Масленица» | до 25.02.2019 | Фризен В.П. |
|  | Обеспечить информационное сопровождение:- размещение пресс-релизов, анонсов о проведении в средствах массовой информации, на официальномъ портале Администрации города;- приглашение представителей средств массовой информации для освещения мероприятия;- размещение информации в средствах массовой информации об отмене мероприятий, проводимых на открытом воздухе, при условии температурного режима воздуха ниже 20 градусов | до 01.03.201910.03.2019 | Вербовская И.С.,Родыгина М.А.,Фризен В.П. |
|  | Обеспечить подготовку площади перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (проспект  Ленина, 1) до и после проведения мероприятия в зоне ответственности:- уборка территории;- вывоз снега(в том числе с автомобильных дорог, тротуаров) | до 08.03.2019 | Богач Р.А.,Бондаренко С.А.,Косенок С.М.(по согласованию) |
|  | Обеспечить изготовление и размещение (монтаж, демонтаж) 3-х растяжек (1м х 6м) на ограждениях зданий:- бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (улица Энергетиков, дом 22);- муниципального бюджетного учреждения историко-культурного центра «Старый Сургут» (улица Энергетиков, дом 2);- муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха» (проспект Набережный) | до 02.03.2019 | Солод С.В. |
|  | Установить на площади перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (проспект Ленина, 1):- флажные металлические конструкции «Костёр» – 4 ед.;- конструкции «Цилиндр» – 2 ед.;- флаги расцвечивания | до 08.03.2019 | Солод С.В. |
|  | Разработать и согласовать «Паспорт безопасности мероприятия» мероприятий, проводимых на открытых площадках с массовым пребыванием людей | до 20.02.2019 | Акулов А.А.,Пиляй Р.А. |
|  | Обеспечить электроподключение торговых точек и локальных площадокна площади перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (проспект Ленина, 1) | до 04.03.2019 | Мен Чер Пак(по согласованию) |
|  | Разработать мероприятия и обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопасности во время проведения городских мероприятий в рамках народного гуляния «Масленица» | 10.03.2019 | Коренков А.Н., Пухтеев О.В.,Ерохов А.М.(по согласованию), |
|  | Обеспечить регулирование движения по въезду автотранспорта на площадь перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (проспект Ленина, 1) через шлагбаум по пропускам с 08:00 до 18:00 | 10.03.2019 | Ерохов А.М.(по согласованию),Косенок С.М.(по согласованию) |
|  | Предоставить термопалатку под ответственное хранение муниципальному бюджетному учреждению историко-культурному центру «Старый Сургут» и скоординировать ее установку. | 10.03.2019 | О.В. Пухтеев,Акулов А.А. |
|  | Организовать и координировать работу тематической торговой ярмарки с 11:00 до 16:00 (при условии температурного режима воздуха не ниже 20 градусов) на площадях:- перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (проспект Ленина, 1);- железнодорожного вокзала (улица Привокзальная, 23) | 10.03.2019 | Пешков С.М.,Болотнов С.В.(по согласованию) |
|  | Обеспечить на площади перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» установку (до 09:00), обслуживание (с 09:00 до 18:00) и демонтаж (после 18:00):- контейнеров для сбора мусора (20ед.);- биотуалеты (20 ед.) | 10.03.2019 | Богач Р.А. |
|  | Организовать работу противопожарного поста на площади перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (проспект Ленина, 1) | 10.03.2019 | Кузнецов С.А.(по согласованию)  |
|  | Обеспечить меры безопасностив районе набережной реки Саймы, прилегающей к территории бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (проспект Ленина, 1) | 10.03.2019 | Пухтеев О.В.,Коренков А.Н. |
|  | Предоставить помещения в здании бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (проспект Ленина, 1) для размещения артистов | 10.03.2019 | Косенок С.М.(по согласованию) |
|  | Обеспечить работу бригады «Скорой медицинской помощи» | 10.03.2019 | Акулов А.А.,Пиляй Р.А. |
|  | Осуществить материально-техническое обеспечение, художественное оформление территорий, установку сценических комплексов, звукотехническое сопровождение мероприятий, проводимых в рамках народного гуляния «Масленица» | 10.03.2019 | Акулов А.А.,Пиляй Р.А. |
|  | Обеспечить выступления творческих коллективов в концертных программах мероприятий, проводимых в рамках народного гуляния «Масленица» | 10.03.2019 | Фризен В.П.,Томазова А.Н., Акулов А.А.,Боровик О.В.,Болотнова В.Ю.,Пиляй Р.А. |
|  | Обеспечить трансферт творческих коллективов | 10.03.2019 | Фризен В.П.,Акулов А.А.,Пиляй Р.А. |
|  | Обеспечить проведение народных конкурсно-игровых программ на локальных площадках (муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества») в рамках программы, проводимой на площади перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (проспект Ленина, 1) | 10.03.2019 | Томазова А.Н.,Лаптев Е.Г. |
|  | Обеспечить проведение спортивных состязаний, показательных выступлений, зимних забав: «Взятие снежной крепости» и «Масленичный столб» на площади перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (проспект Ленина, 1) | 10.03.2019 | Акулов А.А.,Горбунова Е.А.,Лаптев Е.Г. |
|  | Предоставить транспорт (микроавтобус) для размещения звуко-технической аппаратуры у центральной сцены на площади перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (проспект Ленина, 1) |  | Ясаков Ю.Н. |