МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 14 | » | 06 | 20 | 19 | г. |  | № | 4293 |

О проведении городских мероприятий,

посвященных Дню памяти и скорби

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Администрации города от 13.02.2013 № 446 «Об утверждении порядка взаимодействия между структурными подразделе- ниями Администрации города по подготовке и проведению массовых мероприятий», в целях подготовки к проведению городских мероприятий:

1. Утвердить:

1.1. План городских мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, согласно приложению 1.

1.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городских мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, согласно приложению 2.

1.3. План по подготовке и проведению городских мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, согласно приложению 3.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить план городских мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

План

городских мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата,  время  проведения | Место проведения, адрес | Ответственный исполнитель |
| Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть Памяти» | 22.06.2019  12.00 | Мемориал Славы, улица Гагарина | муниципальное автономное учреждение  «Городская дирекция культурных программ» |
| Городское мероприятие, посвященное  78-ой годовщине начала Великой  Отечественной войны 1941– 1945 годов | 22.06.2019  12.00 | Мемориал Славы, улица Гагарина | муниципальное автономное учреждение  «Городская дирекция культурных программ» |
| Возложение цветов к обелиску  сургутянам, ушедшим на фронт  в 1941 – 1945 годах | 22.06.2019  13.00 | территория речного вокзала | муниципальное автономное учреждение  «Городская дирекция культурных программ»  муниципальное автономное учреждение  «Городской культурный центр» |
| Встреча ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла «На Привале» | 22.06.2019  13.30 | Центр патриотического наследия структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей», улица Просвещения, 7/1 | муниципальное бюджетное учреждение  культуры «Сургутский краеведческий музей» |
| Реконструкция боевых действий времен Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | 22.06.2019  14.00 | пойма реки Оби | муниципальное автономное учреждение  «Городская дирекция культурных программ»,  Клуб исторической реконструкции  «Арсенал» (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению городских

мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пелевин  Александр Рудольфович | - | заместитель Главы города,  председатель организационного комитета |
| Фризен  Владимир Петрович | - | председатель комитета культуры  и туризма, заместитель председателя  организационного комитета |
| члены организационного комитета: | | |
| Жердев  Алексей Александрович | - | заместитель Главы города |
| Кривцов  Николай Николаевич | - | заместитель Главы города |
| Богач  Роман Алексеевич | - | директор департамента городского  хозяйства |
| Солод  Сергей Викторович | - | директор департамента архитектуры  и градостроительства-главный архитектор |
| Томазова  Анна Николаевна | - | директор департамента образования |
| Бондаренко  Семен Александрович | - | начальник управления по природопользованию и экологии |
| Вербовская  Ирина Степановна | - | начальник управления документационного и информационного обеспечения |
| Казанцев  Антон Александрович | - | начальник контрольного  управления |
| Коренков  Анатолий Николаевич | - | начальник управления по обеспечению  деятельности административных и других коллегиальных органов |
| Пухтеев  Олег Вадимович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Хисамова  Алена Фаритовна | - | начальник управления внешних  и общественных связей |
| Лаптев  Евгений Геннадьевич | - | начальник отдела молодёжной политики |
| Шалыгина  Инна Александровна | - | начальник службы по охране здоровья населения |
| Акулов  Антон Александрович | - | директор муниципального бюджетного учреждения Историко-культурный центр «Старый Сургут» |
| Бойко  Олег Федорович | - | директор муниципального автономного учреждения «Городская дирекция  культурных программ» |
| Болотнова  Ванда Юрьевна | - | директор муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр» |
| Конев  Даниил Владимирович | - | директор муниципального казенного  учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута» |
| Селянина  Марина Юрьевна | - | директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский  краеведческий музей» |
| Черняк  Яков Семёнович | - | директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» |
| Ясаков  Юрий Николаевич | - | директор муниципального казенного  учреждения «Хозяйственно-  эксплуатационное управление» |
| Бабушкин  Владимир Анатольевич | - | врио начальника Управления Министерства внутренних дел по городу Сургуту  (по согласованию) |
| Безруких  Дмитрий Николаевич | - | начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, полковник внутренней службы(по согласованию) |
| Ярош  Игорь Викторович | - | генеральный директор закрытого акционерного общества «СургутИнформТВ»  (по согласованию) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ершов  Владимир Иванович | - | главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи»  (по согласованию) |
| Соловьева  Бэлла Петровна | - | председатель Городской общественной  организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил  и правоохранительных органов  (по согласованию) |
| Калядин  Андрей Петрович | - | военный комиссар по городу Сургуту  и Сургутскому району (по согласованию) |

Приложение 3

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План

по подготовке и проведению городских мероприятий,

посвященных Дню памяти и скорби

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки  выполнения | Ответственный  исполнитель |
|  | Организовать и провести мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби | 22.06.2019 | Фризен В.П.,  Бойко О.Ф.,  Селенина М.Ю. |
|  | Организовать размещение программы мероприятий, посвященных Дню памяти  и скорби | до 14.06.2019 | Вербовская И.С.,  Фризен В.П.,  Оверчук А.Ю. |
|  | Подготовить список (квоту) участников городского мероприятия, посвященного  78-й годовщине начала Великой Отечественной войны | до 19.06.2019 | Фризен В.П.,  Хисамова А.Ф. |
|  | Разработать схему перекрытия уличного движения во время проведения мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби | до 20.06.2019 | Богач Р.А.,  Бабушкин В.А.  (по согласованию) |
|  | Обеспечить работу средств массовой информации в период проведения мероприятий, посвященных Дню памяти  и скорби, трансляцию Реконструкции боевых действий Великой Отечественной войны  1941 – 1945 годов | 22.06.2019 | Вербовская И.С.,  Ярош И.В.  (по согласованию) |
| 1. 4 | Обеспечить предоставление списков автотранспорта, участников творческих коллектив и специалистов учреждений для последующей передачи в контролирующие органы | до 14.06.2019 | Коренков А.Н.,  Фризен В.П.,  Селянина М.Ю.,  Бойко О.Ф.,  Болотнова В.Ю. |
| 1. 5 | Подготовить проект распоряжения Администрации города «О временном перекрытии движения во время проведения городских мероприятий, посвященных  Дню памяти и скорби | до 22.06.2019 | Богач Р.А.,  Бабушкин В.А.  (по согласованию) |
| 1. 9 | Разработать и согласовать «Паспорта безопасности массовых мероприятий» | до 14.06.2019 | Фризен В.П.,  Бойко О.Ф.,  Селянина М.Ю. |
| 1. 1 | Обеспечить написание сценарных ходов городских мероприятий, посвященных  Дню памяти и скорби | до 14.06.2019 | Фризен В.П.,  Бойко О.Ф.,  Селянина М.Ю. |
| 1. 1 | Обеспечить уборку территорий в зоне ответственности, установку и обслуживание контейнеров для сбора мусора, биотуалетов  в местах проведения городских мероприятий до и после проведения мероприятий | до 21.06.2019 | Богач Р.А.,  Бондаренко С.А. |
|  | Обеспечить:  - установку и работу рамок металл детекторов, мобильных ограждений;  - перекрытие автомобильного движения | до 22.06.2019  до 22.00 | Ясаков Ю.Н.,  Богач Р.А.,  Коренков А.Н.,  Бондаренко С.А.,  Бабушкин В.А.  (по согласованию) |
|  | Разработать мероприятия и обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность в период проведения мероприятий, оперативное реагирование  на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации.  Обеспечить бесперебойную работу системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в местах проведения мероприятий | 12.06.2019 | Коренков А.Н.,  Пухтеев О.В.,  Бабушкин В.А.  (по согласованию) |
|  | Обеспечить работу бригады «Скорой  медицинской помощи» во время проведения мероприятий | 12.06.2019 | Бойко О.Ф. |
|  | Организовать работу автобусов для перевозки участников мероприятия | 12.06.2019 | Ясаков Ю.Н.,  Бойко О.Ф. |
|  | Обеспечить предоставление оперативной  информации в Департамент внутренней  политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | по запросу | Коренков А.Н.,  Фризен В.П.,  Бабушкин В.М.  (по согласованию) |
|  | Обеспечить проведение Реконструкция  боевых действий Великой Отечественной войны1941 – 1945 годов | 22.06.2019 | Кальтинов С.А. , (по согласованию),  Фризен В.П.,  Бойко О.Ф. |
|  | Обеспечить техническую поддержку  трансляции Реконструкции боевых действий Великой Отечественной войны1941 – 1945  годов на площадке Центра патриотического наследия структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей» в период проведения городской встречи ветеранов  Великой Отечественной войны и тружеников тыла «На привале» | 22.06.2019 | Конев Д.В.,  Фризен В.П.,  Селянина М.Ю. |
|  | Организовать перевозку специализированного оборудования (телевизор) для трансляции  Реконструкции боевых действий Великой  Отечественной войны1941 – 1945 годов  на площадке Центра патриотического наследия структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры  «Сургутский краеведческий музей» в период проведения городской встречи ветеранов  Великой Отечественной войны и тружеников тыла «На привале» | 22.06.2019 | Ясаков Ю.Н.,  Фризен В.П.,  Селянина М.Ю. |
|  | Организовать почётный караул из числа  участников ЦСП «Сибирский легион» | 22.06.2019 | Лаптев Е.Г. |
|  | Содействие в организации участии воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей, учащихся выпускных классов, имеющих  достижения в учебной, творческой, интеллектуальной деятельности для участия в митинге памяти, посвященном Дню памяти и скорби | 22.06.2019 | Томазова А.Н. |
|  | Организовать «Полевую кухню» на площадке Центра патриотического наследия  структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры  «Сургутский краеведческий музей» в период проведения городской встречи ветеранов  Великой Отечественной войны и тружеников тыла «На привале» | 22.06.2019 | Пухтеев О.В. |
|  | Установка экранов в период проведения  Реконструкции боевых действий Великой  Отечественной войны 1941 – 1945 годов | 22.06.2019 | Фризен В.П.,  Бойко О.Ф. |
|  | Установка озвучивающих комплексов в период проведения мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби | 22.06.2019 | Фризен В.П.,  Болотнова В.Ю.,  Черняк Я.С. |
|  | Организовать бесперебойную подачу электричества (генераторы) в период проведения  Реконструкции боевых действий Великой  Отечественной войны1941 – 1945 годов | 22.06.2019 | Ясаков Ю.Н.,  Богач Р.А.,  Мен Чер Пак  (по согласованию) |