МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 21 | » | 06 | 20 | 19 | г. |  | № | 4453 |

Об утверждении плана

мероприятий («дорожная карта»)

по определению возможности

организации подвоза обучающихся

из садово-огороднических и дачных

кооперативов, не обеспеченных сетью

городского общественного транспорта,

до муниципальных образовательных

учреждений и обратно

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо- вании в Российской Федерации», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», во исполнение решения Думы города от 28.11.2016 № 30-VI ДГ «О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других совещательных органов»:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по определению возмож- ности организации подвоза обучающихся из садово-огороднических и дачных кооперативов, не обеспеченных сетью городского общественного транспорта, до муниципальных образовательных учреждений и обратно, согласно приложению 1.

2. Утвердить состав рабочей группы по выполнению плана мероприятий («дорожная карта») с целью определения возможности организации подвоза обучающихся из садово-огороднических и дачных кооперативов, не обеспеченных сетью городского общественного транспорта, до муниципальных образовательных учре- ждений и обратно, согласно приложению 2.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План

мероприятий («дорожная карта») по определению возможности организации

подвоза обучающихся из садово-огороднических и дачных кооперативов, не обеспеченных сетью

городского общественного транспорта, до муниципальных образовательных учреждений и обратно

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнители | Сроки исполнения |
| 1 | Мероприятия, направленные на выявление недостатков улично-дорожной сети на обследуемых (ранее определенных) возможных маршрутах движения школьных автобусов  | Департамент городского хозяйства Администрации города (далее – ДГХ), муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» (далее МКУ – «ДДТиЖКК»), отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (далее – ОГИБДД УМВД России по городу Сургуту), департамент образования Администрации города Сургута (далее – ДО) | до 28.06.2019 |
| 1.1 | Подготовка, согласование и утверждение графика работы межведомственной комиссии  | ДО (по согласованию с ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», ОГИБДД УМВД России по городу Сургуту) | до 14.06.2019 |
| 1.2 | Обследование (оценка состояния) улично-дорожной сети на возможных маршрутах движения школьных автобусов | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», ОГИБДД УМВД по городу Сургуту, ДО | до 28.06.2019 (по графику) |
| 1.2.1 | Обследование состояния дорожного покрытия проезжей части дороги и в зонах остановочных пунктов | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», ОГИБДД УМВД по городу Сургуту | до 28.06.2019 (по графику) |
| 1.2.2 | Проверка наличия и состояния разметки и дорожных знаков | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», ОГИБДД УМВД по городу Сургуту | до 28.06.2019 (по графику) |
| 1.2.3 | Определение геометрических параметров дорог (при необходимости) | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» | до 28.06.2019 (по графику) |
| 1.2.4 | Определение дорог по балансовой принадлежности и подрядных организаций, на содержании которых находятся дороги | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» | до 28.06.2019 (по графику) |
| 1.2.5 | Определение мест остановочных пунктов (мест сбора учащихся) и разворотных площадок, с учетом существующих, проверка их на предмет соответствия требованиям нормативных документов, проверка наличия средств предупреждения выхода детей на проезжую часть с учетом защиты детей от возможных наездов транспортных средств, наличия оборудованных мест для перехода детьми проезжей части (пешеходных переходов) | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», ОГИБДД УМВД по городу Сургуту, ДО | до 28.06.2019 (по графику) |
| 1.2.6 | Обследование существующих остановочных павильонов (функционирование, соответствие требованиям нормативных документов, исправность) | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» | до 28.06.2019 (по графику) |
| 1.2.7 | Проверка освещенности остановочных пунктов, пешеходных зон в темное время суток (определение владельцев систем наружного освещения и ответственных за их надлежащее содержание)  | ДГХ | до 28.06.2019 (по графику) |
| 1.3 | Подведение итогов работы межведомственной комиссии. Принятие решения о возможности/невозможности организации транспортного обслуживания школьными автобусами по обследованным маршрутам, оформление и подписание акта обследования возможных маршрутов школьных автобусов | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», ОГИБДД УМВД по городу Сургуту, ДО | до 03.07.2019 (по согласованию с участниками рабочей группы) |
| 2 | Расчет стоимости устранения выявленных недостатков по каждому возможному маршруту | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» | до 19.07.2019 |
| 3 | Расчет стоимости оказания услуг по подвозу учащихся до образовательных учреждений по каждому маршруту | ДО | до 19.07.2019 |
| 4 | Подготовка информационно-аналитической справки по организации подвоза обучающихся из поселков, садово-огороднических и дачных кооперативов, не обеспеченных сетью городского общественного транспорта до муниципальных образовательных учреждений и обратно | ДО | до 26.07.2019 |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Состав

рабочей группы по выполнению плана мероприятий («дорожная карта»)

с целью определения возможности организации подвоза обучающихся

из садово-огороднических и дачных кооперативов, не обеспеченных сетью

городского общественного транспорта до муниципальных

образовательных учреждений и обратно

|  |  |
| --- | --- |
| Основной состав (Ф.И.О., должность) | Резервный состав (Ф.И.О., должность) |
| Михайленко Иван Владимирович – главный специалист отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспортного управлениядепартамента городского хозяйства Администрации города  | Байков Андрей Борисович – заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспортного управлениядепартамента городского хозяйства Администрации города  |
| Штыволока Алексей Григорьевич – главный специалист отдела по организации транспортного обслуживания населения дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Администрации города  | Гильманов Рустам Шайхулович – начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Администрации города  |
| Смычков Игорь Витальевич – заместитель директора по дорожному хозяйству и транспорту муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» | Черемисин Олег Валерьевич – начальник отдела дорожного хозяйства и обеспечения организации дорожного движения муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» |
| Захаров Сергей Викторович – ведущий инженер отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города | Скворцов Евгений Алексеевич – начальник штаба ГОиЧС отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города  |
| Гужва Анна Александровна – государ-ственный инспектор дорожного надзора отделения ОДД ОГИБДД УМВД России по городу Сургуту, старший лейтенант полиции (по согласованию) | Садыков Куаншкали Мусагалиевич – государственный инспектор дорожного надзора отделения ОДД ОГИБДД УМВД России по городу Сургуту, лейтенант полиции (по согласованию)  |
| Пахотин Дмитрий Сергеевич – депутат Думы города Сургута (по согласованию) | - |