## на 01.09.2019
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории городского округа город Сургут на 01.09.2019
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программы/подпрограммы | Финансовые затраты на реализацию программы в 2019 году |  | на 01.09.2019 |  |  |  | Ожидаемое исполнение на 01.01.2020 | Пояснения, ожидаемые результаты, планируемые сроки выполнения работ, оказания услуг, причины неисполнения и так далее
|  | Утвержденный план на 2019 год | Уточненный план на 2019 год | Фактически профинансировано |  | Исполнение
|  |  |  | Факт финансирования | % к уточненному плану | Исполнено (кассовый расход) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Всего по программам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 16834069.58 | 17187532.94 | 7696187.15 | 44.78% | 7022952.74 | 40.86% | 17062706.23 |  | 124826.71
| федеральный бюджет | 888001.7 | 876133.69 | 71363.25 | 8.15% | 71363.25 | 8.15% | 874350.91 |  | 1782.78
| бюджет ХМАО-Югры | 15305226.17 | 15638260.6 | 7481618.15 | 47.84% | 6808383.74 | 43.54% | 15561429.17 |  | 76831.43
| бюджет МО | 481641.54 | 513938.48 | 97293.84 | 18.93% | 97293.84 | 18.93% | 467725.98 |  | 46212.5
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 159200.17 | 159200.17 | 45911.91 | 28.84% | 45911.91 | 28.84% | 159200.17 |  | 0
1. | Государственная программа "Современное здравоохранение" (1. Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.) | 3197.6 | 3197.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1571.59 | УППЭК: в рамках реализации государственной программы запланировано оказание услуг по санитарно-противоэпидемическим мероприятиям (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация) в городе Сургуте. По итогам проведения конкурентных закупок заключены договоры: 1. С ООО "СПЕЦБИОТЕХ" : - на оказание услуг по акарицидной (трехкратной) обработке территорий г. Сургута ХМАО-Югры на сумму 711,9 тыс. руб. Сроки выполнения работ - по 30.09.2019 г.; - на оказание услуг по ларвицидной (двукратной) обработке открытых водоемов г. Сургута ХМАО-Югры на сумму 237,2 тыс. руб. Срок оказания услуг - по 31.08.2019г.; - на оказание услуг по дератизации (двукратной) селитебной зоны территорий г. Сургута ХМАО-Югры на сумму 152,1 тыс. руб. Срок оказания услуг - по 30.09.2019 г., 2. С Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе» на оказание услуг по проведению контроля эффективности акарицидной (трехкратной) и ларвицидной (двукратной) обработкам открытых водоемов, дератизации (двукратной) по периметру селитебной зоны г. Сургута ХМАО-Югры на сумму 430,7 тыс.руб. Срок оказания услуг - по 20.10.2019 года. Оплата будет произведена после проведения всех этапов обработки (план 3 квартал 2019 года). 1 626,01 тыс.руб. - экономия, сложившаяся в результате уточнения цены договоров по итогам проведения процедур конкурентных закупок. АГ: в рамках реализации государственной программы запланированы расходы на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда специалисту, ответственному за подготовку документов (отчетов об использовании субвенции на осуществление отдельных полномочий автономного округа по организации санитарно-противоэпидемических мероприятий города Сургута). | 1626.01
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 3197.6 | 3197.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1571.59
| бюджет МО | [8 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
2. | Государственная программа "Развитие образования" 1. Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования; 2. Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 3. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 4. Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде; 5. Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей; 6. Субсидия на создание новых мест в общеобразовательных организациях; 7. Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 8. Субсидии на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций; 9. Субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций. 10. Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 11. Субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования; 12. Субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций. | 13107738.18 | 13049671.7 | 6808068.24 | 52.17% | 6277134.71 | 48.1% | 13046344.87 | ДО: Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2019 года. Численность воспитанников, получающих дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования - 30 287 чел. Численность воспитанников, посещающих немуниципальные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования - 1 366 чел. Численность учащихся, получающих общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования - 51 933 чел. Численность учащихся частных общеобразовательных организаций - 452 чел. Количество услуг дополнительного образования, оказанных детям в возрасте от 5 до 18 лет в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в рамках исполнения муниципального задания - 8 210 человеко-услуг. Численность детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений - 7 925 чел. (11 240 чел. - планируемая численность детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений в 2019 году). Численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций - 950 чел. (1 225 чел. - планируемая численность детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в 2019 году). ДАиГ: В рамках государственной программы реализуются следующие мероприятия: 1. строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" - заключен муниципальный контракт №24/2018 от 19.12.2018 на строительство объекта. Стоимость работ по контракту - 942 778,2 тыс.руб. Срок выполнения работ - 20.11.2020 года. Строительная готовность объекта - 19%. Отставание от графика производства работ связано с недостаточностью темпов строительства. В настоящее время подрядчиком осуществляются мероприятия по наращиванию темпов для соблюдения условий и обязательств по контракту. В августе выполнено и принято работ на сумму 16 278,2 тыс.руб., заявка на оплату направлена, оплата будет произведена в следующем отчетном периоде. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по авторскому надзору №4/2019 от 12.03.2019. Стоимость по контракту - 1 571,3 тыс.руб. Срок оказания услуг - 20.11.2020. Остаток средств в размере 162,9 тыс.руб. - экономия по результатам проведенной закупки и заключения муниципального контракта. 2. строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута" - заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта №12/2019 от 14.07.2019 с ООО "Стройинвестгрупп". Сумма по контракту 940 406 тыс.руб., в т.ч. на 2019 год - 641 088,8 тыс.руб. Срок выполнения работ - 17.12.2020. Отставание от графика выполнения работ обусловлено неоднократным проведением аукциона и поздним заключением муниципального контракта на строительство объекта. Выполнены работы по выносу основных осей здания, закреплению геодезической разбивочной основы, разборка завалов, забивка свай под динамическое испытание - 28 штук, вырубка деревьев. Общая строительная готовность - 5%. Заключен муниципальный контракт №18/2019 от 21.08.2019 на оказание услуг по проведению авторского надзора на сумму 1 567,3 тыс.руб. Направлено письмо в депатамент образования ХМАО-Югры об уточнении объемов финансирования на 2019-2021 годы по школам. 3. приобретение объекта недвижимого имущества для размещения дошкольной образовательной организации образования - "Детский сад в микрорайоне 42 г.Сургута". Строительство ведет застройщик ООО "УК"Центр Менеджмент" доверительный Управляющий закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным "Сибпромстрой Югория". Строительная готовность - 80%. Выкуп объекта будет произведен по мере строительной готовности, ориентировочно в IV квартале 2019 года. 4. По приобретению объектов "Развитие застроенной территории- части квартала 23А в г.Сургуте" Х этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест", "Школа-детский сад №1 в микрорайоне 38 (100 учащ./300 мест)" получено информационное письмо от Департамента образования ХМАО-Югры об изменении источников финансирования строительства объектов. 3 163,9 тыс.руб. - остаток средств местного бюджета в размере доли софинансирования по объекту "Развитие застроенной территории- части квартала 23А в г.Сургуте" Х этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест" в связи с изменением источников финансирования. АГ(ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2019 года. Численность детей, посетивших лагерь дневного пребывания" - 467 чел. (700 чел. - планируемая численность детей, посетивших лагерь дневного пребывания). | 3326.83
0
0
| федеральный бюджет | 197780.3 | 162465.2 | 11105.22 | 6.84% | 11105.22 | 6.84% | 162465.2 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 12752155.1 | 12727357.1 | 6774142.6 | 53.23% | 6243209.07 | 49.05% | 12727210.46 |  | 146.64
| бюджет МО | 157802.78 | 159849.4 | 22820.42 | 14.28% | 22820.42 | 14.28% | 156669.21 |  | 3180.19
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
3. | Государственная программа "Социальное и демографическое развитие" (1. Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям; 2. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 3. Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; 4. Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству; 5. Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). | 394113.5 | 390173.12 | 282138.32 | 72.31% | 144416.84 | 37.01% | 390173.12 | АГ: Функции по обеспечению организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке и попечительству, предоставление дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках переданных государственных полномочий осуществляются в плановом режиме. Расходы на осуществление ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждения приемным родителям производятся планомерно в течение финансового года. ДГХ: На 2019 год запланирован ремонт 7 квартир детям-сиротам по следующим адресам: ул. Университетская, 31, кв. 435 (44,9 м2), ул. Чехова, 7, кв. 170 (39,1 м2), ул. Мечникова, 4, кв. 30 ( 29,8 м2), ул. Московская, 34, кв. 32 (28,3 м2), ул. А.Усольцева, 26, кв. 274 (43,2 м2), ул. Ф. Показаньева, 10/1, кв. 56 (9,9 м2), пр. Набережный, 72, кв. 44 (43,8 м2). По состоянию на 01.09.2019 выполнены и оплачены работы по ремонту квартир по ул. Университетская, 31, кв. 435, ул. Ф. Показаньева, 10/1, кв. 56, ул. Чехова, 7, кв. 170, пр. Набережный, 72,кв.44 По квартире ул. Московская, 34. кв. 32 выполнены и оплачены работы по проверке проектно-сметной документации. ДАиГ: Размещенные закупки на приобретение жилых помещений для детей-сирот (63 жилых помещений - в марте 2019 года, 22 жилых помещенией - в апреле 2019 года, 55 жилых помещений - в мае 2019 года, 1 жилого помещения - в июле 2019 года, 21 жилого помещения - в августе 2019 года) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие. До конца августа будут размещены закупки на приобретение 45 жилых помещений. Закупки на приобретение 10 жилых помещений будут размещены в сентябре 2019 года. ДО: Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), планируемая для прохождения оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении - 35,7 % . В рамках реализации мероприятий программы в 2019 году планируется приобрести 200 путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно). По состоянию на 01.09.2019 приобретено 158 путевок. | 0
0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 394113.5 | 390173.12 | 282138.32 | 72.31% | 144416.84 | 37.01% | 390173.12 |  | 0
| бюджет МО |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
4. | Государственная программа «Доступная среда» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
5. | Государственная программа "Культурное пространство" 1. Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 2. Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 3. Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры; 4. Судсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. | 15123.26 | 15123.25 | 1492.66 | 9.87% | 1310.66 | 8.67% | 15123.25 | АГ(ДК): 1) В рамках реализации подпрограмм "Модернизация и развитие учреждений культуры", "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры"государственной программы заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры, Бюджетные ассигнования запланированы на модернизацию муниципальных общедоступных библиоте и комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек (МБУК "ЦБС"). 2) В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 21.03.2019 №71876000-1-2019-004 о предоставлении из бюджета ХМАО-Югры в 2019 году бюджету муниципального образования субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. В рамках подпрограммы "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения"работы, запланированные запланированные на техническое оснащение детских и кукольных театров (МАУ "ТАиК "Петрушка") выполнены в полном объеме. 3) В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 22.03.2019 №71876000-1-2019-003 о предоставлении из бюджета ХМАО-Югры в 2019 году бюджету муниципального образования субсидии на государственную поддержку отрасли культуры. В рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений культуры" бюджетные ассигнования запланированы на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. АГ: Реализация мероприятия «Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела» осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2019 года. | 0
| федеральный бюджет | 5004.89 | 5004.89 | 383.1 | 7.65% | 383.1 | 7.65% | 5004.89 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 9157.09 | 9157.09 | 1028.42 | 11.23% | 846.42 | 9.24% | 9157.09 |  | 0
| бюджет МО | 961.28 | 961.27 | 81.14 | 8.44% | 81.14 | 8.44% | 961.27 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
6. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта" 1. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях; 2. Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. | 21682.63 | 18553.73 | 2465.78 | 13.29% | 2465.78 | 13.29% | 18553.73 | АГ(ДК): 1) В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 01.04.2019 №05-СШ/2019 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры. В рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" бюджетные ассигнования запланированы на приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях. На 29.08.2019 проведены: - тренировочные сборы в каникулярный период по самбо (г. Алушта) (МБУ СП СШ "Виктория"); - тренировочные мероприятия по плаванию и тхэквондо (г. Казань) (МАУ СП СШОР Олимп); - участие в Первенстве России по скалалазанию (г.Тюмень), тренировочные сборы в каникулярный период по каратэ (г. Алушта), тренировочные мероприятия по гиревому спорту (г. Сургут), участие в чемпионате ХМАО-Югры по спортивному ориентированию (г. Ханты-Мансийск), тренировочные мероприятия по баскетболу (г. Евпатория, п. Кучугуры) (МБУ СП СШОР "Югория"); - тренировочные мероприятия по ушу (г.Москва) (МБУ СП СШОР №1); - международная многодневка по спортивному ориентированию (г. Каркаралинск), (МБУ СП СШОР "Югория"); - тренировочные сборы в каникулярный период по каратэ (г. Сургут) (МБУ СП СШ "Виктория"); - тренировочное мероприятие по подготовке к Всероссийским соревнованиям (греко-римская борьба) (МБУ СП СШОР №1). 2) В рамках реализации государственной программы Федерального проекта "Спорт-норма жизни" заключено соглашение от 11.07.2019 №71876000-1-2019-013 о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры местному бюджету. В рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" бюджетные ассигнования запланированы на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях. Дополнительное соглашение о предоставлении субсидии на иные цели между куратором - управлением физической культуры и спорта и подведомственными учреждениями находится на стадии подписания. Бюджетные ассигнования будут использованы в 3-4 квартале 2019 года. | 0
| федеральный бюджет | 4140 | 3201.28 |  |  | 0 |  | 3201.28 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 16458.5 | 14268.32 | 2351.27 | 16.48% | 2351.27 | 16.48% | 14268.32 |  | 0
| бюджет МО | 1084.13 | 1084.13 | 114.51 | 10.56% | 114.51 | 10.56% | 1084.13 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
7. | Государственная программа "Поддержка занятости населения" 1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда; 2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан. 3. Иные межбюджетные трансферты на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста. | 11894.17 | 16225.46 | 8292.46 | 51.11% | 5190.54 | 31.99% | 16225.46 | АГ: Деятельность в рамках переданных полномочий в сфере трудовых отношений государственного управления охраной труда осуществляется в плановом режиме. ДО: В соответствии с письмами КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" в реализации мероприятий государственной программы участвуют 14 образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования. Для обеспечения реализации мероприятий государственной программы КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" проводит работу по поиску кандидатов для их трудоустройства в образовательные учреждения, подведомственные департаменту образования. В рамках мероприятия "Организация стажировки инвалидов молодого возраста и инвалидов, получивших инвалидность впервые" организована стажировка для 2 инвалидов (МБДОУ №89 "Крепыш"). АГ (ДК): В соответствии с письмами КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения"в реализации мероприятий государственной программы участвуют 2 спортивных учреждения, 1 учреждение культуры и 1 учреждение молодежной политики, курируемые Администрацией города. Для обеспечения реализации мероприятий государственной программы КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" проводит работу по поиску кандидатов для их обучения на курсах повышения квалификации в учреждения и на выплату заработной платы несовершеннолетним гражданам, которые будут трудоустроены в свободное от учебы время и в период летних каникул. ДГХ: Средства предусмотрены на возмещение фактически понесенных затрат на создание постоянного рабочего места для инвалида, принятого на работу в МКУ "ДЭАЗиИС". | 0
| федеральный бюджет | 493.1 | 493.1 |  |  |  |  | 493.1 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 11401.07 | 15732.36 | 8292.46 | 52.71% | 5190.54 | 32.99% | 15732.36 |  | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
8. | Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса" (1. Субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса; 2. Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных; 3. Субвенции на поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства) | 2104 | 4613.5 | 2013.5 | 43.64% | 2013.5 | 43.64% | 4613.5 | КУИ: В рамках реализации программы осуществляется предоставление субсидии на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат (3 получателя, денежные средства, в соответствии с поступившими заявками, выплачены участникам в объеме 910 тыс.рублей) и субсидии на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат (1 получатель). ДГХ: В рамках реализации мероприятий программы заключен муниципальный контракт с ИП Давлетов Константин Аркадьевич на выполнение работ по отлову, транспортировке, содержанию, регулированию численности и утилизации безнадзорных и бродячих домашних животных на сумму 3 678,1 тыс.руб. (в том числе средства окружного бюджета - 1 103,5 тыс.руб.). Освоение денежных средств за счет местного бюджета в размере 2 574,6 тыс.руб. осуществляется в рамках муниципальной программы. Запланированный объем по контракту 203 собаки. По состоянию на 01.09.2019 в рамках контракта принято выполнение на сумму 1 600,14 тыс.руб., из них средства окружного бюджета 1 103,5 тыс.руб. Средства окружного бюджета исполнены в полном объеме. УБУиО: Запланированы расходы на оплату труда для осуществления переданного отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных (с учетом страховых взносов на оплату труда в государственные внебюджетные фонды). Денежные средства будут освоены в течение года. | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 2104 | 4613.5 | 2013.5 | 43.64% | 2013.5 | 43.64% | 4613.5 |  | 0
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
10. | Государственная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
11. | Государственная программа "Развитие жилищной сферы" (1.Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2. Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" 3. Субсидии на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства 4.Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 5. Субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений 6. Субсидии для реализации полномочий в области жилищного строительства 7.Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 8.Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 9.Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей) 10. Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств бюджета автономного округа 11. Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1412247.85 | 1749398.58 | 142397.1 | 8.14% | 142396.98 | 8.14% | 1672853.15 |  | 76545.43
0
| федеральный бюджет | 31334.73 | 31334.73 | 9813.79 | 31.32% | 9813.79 | 31.32% | 31334.73 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 1213706.69 | 1521717.29 | 109085.56 | 7.17% | 109085.44 | 7.17% | 1482207.4 |  | 39509.89
| бюджет МО | 167206.43 | 196346.56 | 23497.75 | 11.97% | 23497.75 | 11.97% | 159311.02 |  | 37035.54
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0% | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
11.1. | Подпрограмма 2 "Содействие развитию жилищного строительства" | 1373551.44 | 1710697.73 | 129369.98 | 7.56% | 129369.98 | 7.56% | 1634152.42 |  | 76545.31
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 1206604.8 | 1514615.4 | 105918.86 | 14.41% | 105918.86 | 14.41% | 1475105.63 |  | 39509.77
| бюджет МО | 166946.64 | 196082.33 | 23451.12 | 20.16% | 23451.12 | 20.16% | 159046.79 |  | 37035.54
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0
11.1.1. | Предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда и создание наемных домов социального использования (ДАиГ) | 1260295.3 | 1597441.59 | 120945.94 | 7.57% | 120945.94 | 7.57% | 1539542.55 |  | 57899.04
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 1121662.7 | 1429673.3 | 99600.83 | 6.97% | 99600.83 | 6.97% | 1404148.23 |  | 25525.07
| бюджет МО | 138632.6 | 167768.29 | 21345.11 | 12.72% | 21345.11 | 12.72% | 135394.32 |  | 32373.97
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
11.1.1.1 | Приобретение жилья в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации (ДАиГ) | 1198440.2 | 1120001.3 | 112377.94 | 10.03% | 112377.94 | 10.03% | 1090782.16 | 28.06.2019 размещены закупки на приобретение 20 жилых помещений для участников программы. Аукцион состоялся, заключен муниципальный контракт на сумму 82 135,4 тыс.руб. Доля софинансирования за счет средств местного бюджета оплачена. Оплата средств окружного бюджета будет произведена в следующем отчетном периоде. Состоялись закупки на приобретение 314 жилых помещений - стадия заключения муниципальных контрактов. Произведена оплата по муниципальному контракту №166/2018 от 21.12.2018 на приобретение жилых помещений, заключенному в 2018 году (45 квартир). | 29219.14
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 1066611.7 | 988172.8 | 91975.31 | 9.31% | 91975.31 | 9.31% | 988172.8 |  | 0
| бюджет МО | 131828.5 | 131828.5 | 20402.63 | 15.48% | 20402.63 | 15.48% | 102609.36 |  | 29219.14
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
11.1.1.2 | Выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории муниципального образования (ДАиГ) | 30960.9 | 30960.9 | 8568 | 27.67% | 8568 | 27.67% | 30960.9 | Заключен муниципальный контракт №26/2018 на выполнение проектно-изыскательских работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории муниципального образования городской округ город Сургут от 29.10.2018 со сроком выполнения работ 31.12.2019. Сумма по контракту 43 100 тыс.руб., в т.ч. 12 139,1 тыс.руб. на 2018 год | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 27555.2 | 27555.2 | 7625.52 | 27.67% | 7625.52 | 27.67% | 27555.2 |  | 0
| бюджет МО | 3405.7 | 3405.7 | 942.48 | 27.67% | 942.48 | 27.67% | 3405.7 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
11.1.1.3 | Проект планировки и проект межевания территории ЗПЛ2 (Северный жилой район), предусматривающей индивидуальное жилое строительство в городе Сургуте (ДАиГ) | 30894.2 | 30894.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2214.3 | Состоялась закупка на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проекта планировки и проект межевания территории 3ПЛ2, предусматривающий индивидуальное жилое строительство в городе Сургуте. Стадия заключения муниципального контракта. Победитель - ООО "Архивариус", сумма контракта - 2 214,3 тыс.руб. Срок выполнения работ - 01.12.2019 года. Остаток средств в размере 28 679,9 тыс.руб. - экономия в результате проведенных торгов. Средства перераспределены на мероприятие по возмещению части затрат застройщика (инвестора) по строительству объектов инженерной инфраструктуры | 28679.9
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 27495.8 | 27495.8 |  | 0% |  | 0% | 1970.73 |  | 25525.07
| бюджет МО | 3398.4 | 3398.4 |  | 0% |  | 0% | 243.57 |  | 3154.83
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
11.1.1.4 | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 0 | 415585.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415585.19 | Закупки на приобретение жилых помещений для участников программы будут размещены в сентябре 2019 года (185 квартир)
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры |  | 386449.5 |  |  |  |  | 386449.5
| бюджет МО |  | 29135.69 |  |  |  |  | 29135.69
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.2. | Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (ДАиГ) | 113256.14 | 113256.14 | 8424.04 | 7.44% | 8424.04 | 7.44% | 94609.87 |  | 18646.27
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 84942.1 | 84942.1 | 6318.03 | 7.44% | 6318.03 | 7.44% | 70957.4 |  | 13984.7
| бюджет МО | 28314.04 | 28314.04 | 2106.01 | 7.44% | 2106.01 | 7.44% | 23652.47 |  | 4661.57
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
11.1.2.1. | Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"(ДАиГ) | 27070.31 | 27070.31 | 8424.04 | 31.12% | 8424.04 | 31.12% | 8424.04 | Работы по строительству объекта в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 08/2017 от 25.10.2017 с ООО СК "ЮВиС" завершены . Цена контракта - 678 069,2 тыс. руб. ( в т. ч. стоимость строительства сетей - 324 341,5 тыс. руб., дороги - 353 727,7 тыс. руб.) Готовность объекта 100%. По инженерным сетям работы выполнены и приняты по факту выполнения на общую сумму 8 424 тыс.руб. Остаток средств в размере 18 646,26 тыс. руб. - экономия по результатам проведенной закупки и заключения муниципального контракта, а также по факту выполнения работ. Направлено письмо в департамент строительства ХМАО-Югры об уменьшении ассигнований на 2019 год под факт выполненных работ. | 18646.27
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 20302.73 | 20302.73 | 6318.03 | 31.12% | 6318.03 | 31.12% | 6318.03 |  | 13984.7
| бюджет МО | 6767.58 | 6767.58 | 2106.01 | 31.12% | 2106.01 | 31.12% | 2106.01 |  | 4661.57
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
11.1.2.2. | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской (ДАиГ) | 86185.83 | 86185.83 | 0 | 0% | 0 | 0% | 86185.83 | Заключен муниципальный контракт №9/2019 от 31.05.2019 на выполнение работ по строительству объекта с ООО "ЮВиС" со сроком выполнения работ 31.10.2019. Сумма по контракту - 377 987,5 тыс.руб. (сети - 87 276 тыс.руб., дорога - 290 711,5 тыс.руб.). Отставание от графика производства работ связано с осуществлением процедур согласования с заинтересованными организациями для выполнения работ по переустройству инженерных сетей, устройству временной напорной канализации для существующих систем. На сегодняшний день осуществляется приемка следующих работ: демонтажные работы, дождевая канализация, дорожная одежда. Ведутся работы по переустройству сетей связи, работы по переврезке инженерных сетей тепло-водоснабжения. Учитывая отставание от графика производства работ, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2020 году. Направлено письмо в департамент строительства ХМАО-Югры об уменьшении ассигнований 2019 года. | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 64639.37 | 64639.37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 64639.37 |  | 0
| бюджет МО | 21546.46 | 21546.46 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21546.46 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
11.2. | Подпрограмма 4 "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 38696.41 | 38700.85 | 13027.12 | 33.66% | 13027 | 33.66% | 38700.73 |  | 0.12
| федеральный бюджет | 31334.73 | 31334.73 | 9813.79 | 31.32% | 9813.79 | 31.32% | 31334.73 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 7101.89 | 7101.89 | 3166.7 | 44.59% | 3166.58 | 44.59% | 7101.77 |  | 0.12
| бюджет МО | 259.79 | 264.23 | 46.63 | 17.65% | 46.63 | 17.65% | 264.23 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.2.1. | "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (УУиРЖ) | 5280.19 | 5284.63 | 932.59 | 17.65% | 932.59 | 17.65% | 5284.63 | На 01.09.2019 участниками мероприятия числится 52 молодые семьи. Между Департаментом строительства ХМАО - Югры и Администрацией города заключено соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования ХМАО-Югры город Сургут на софинансирование расходных обязательств муниципального образования ХМАО-Югры город Сургут на предоставление социальных выплат молодым семьям. Согласно выписке из Приказа Департамента строительства ХМАО-Югры от 20.12.2018 № 401-п, в список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2019 году включено 4 семьи. По состоянию на 01.09.2019: - 4 молодым семьям выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты; - 1 молодой семье перечислена социальная выплата; - 2 молодым семьям перечисление соц.выплаты будет произведено после поступления из банка заявки на перечисление бюджетных средств; - 1 молодая семья, получившая свидетельство, в стадии подбора вариантов приобретения жилья. | 0
| федеральный бюджет | 248.63 | 248.63 | 43.88 | 17.65% | 43.88 | 17.65% | 248.63 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 4771.77 | 4771.77 | 842.08 | 17.65% | 842.08 | 17.65% | 4771.77 |  | 0
| бюджет МО | 259.79 | 264.23 | 46.63 | 17.65% | 46.63 | 17.65% | 264.23 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
11.2.2. | Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" (ХЭУ) | 11 | 11 | 5.5 | 50% | 5.5 | 50% | 11 | В 2019 году из средств окружного бюджета предусмотрены расходы на приобретение конвертов и бумаги. Закупки проводятся в соответствии с планом-графиком. | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 11 | 11 | 5.5 | 50% | 5.5 | 50% | 11 |  | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
11.2.3. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (УУиРЖ, ДАиГ) | 33405.22 | 33405.22 | 12089.03 | 36.19% | 12088.91 | 36.19% | 33405.1 | ДАиГ: Выплата субсидии произведена на основании Постановления Администрации города от 06.05.2019 №2927 "О предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения Степкиной И.И." 07.05.2019. Экономия по итогам проведения конкурсных процедур составила 0,12 тыс.рублей. АГ: В списке граждан, имеющих право на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" , на 01.01.2019 числится 402 человека. По состоянию на 01.09.2019 на основании приказа Департамента строительства ХМАО-Югры от 18.01.2019 № 5-п, от 24.07.2019 № 160-п в список получателей субсидии включено 28 льготополучателей. С учетом доведенных лимитов федерального бюджета в 2019 году планируется предоставить субсидию всем льготополучателям, включенным в список, подтвердившим право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета. По состоянию на 01.09.2019: - 11 гражданам перечислена субсидия; - 3 гражданам отказано в предоставлении субсидии в связи с утратой права на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета; - 2 граждан не предоставили документы для принятия решения о выдаче гарантийного письма; - 7 граждан отказались от получения субсидий на основании личного заявления; - по 4 гражанам проводится проверка документов на предмет подтверждения права на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета; - 1 гражанину направлены уведомления о возможности получения субсидии. | 0.12
| федеральный бюджет | 31086.1 | 31086.1 | 9769.91 | 31.43% | 9769.91 | 31.43% | 31086.1 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 2319.12 | 2319.12 | 2319.12 | 100% | 2319 | 99.99% | 2319 |  | 0.12
| бюджет МО | [8 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
11.2.4. | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц (УУиРЖ) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | В связи с отсутствием на 01.01.2019 участников подпрограммы, средства федерального бюджета до муниципального образования не доводились. | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | [8 empty] | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
12. | Государственная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (1.Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам; 2. Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды; 3.Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса) | 327556.18 | 424586.67 | 58837.44 | 13.86% | 58332.48 | 13.74% | 413530.01 | ДГХ: В рамках подпрограммы: 1. "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" запланирован капитальный ремонт объектов: - "Внутриплощадочные сети канализации. Участок К129-К125-К137-К46. Поселок Юность; - "Сети водоснабжения. Участок от ВВ-33 по Нефтеюганскому шоссе до вторых фланцевых соединений перед узлами учета №1, 2 в тепловом пункте по ул. Монтажная"; - "Капитальный ремонт теплообменников Котельной № 1 пос.Юность и Котельной пос.Лунный". На 01.09.2019 по указанным объектам СГМУП "Горводоканал" разработана проектно-сметная документация. Получено заключение о достоверности сметной стоимости. Процедура торгов завершена, ведется работа по составлению соглашения о предоставлении субсидии на выполнение работ по капитальному ремонту объектов. СГМУП "Тепловик" направлены документы в АУ ХМАО – Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" для проведения государственной экспертизы по определению достоверной сметной стоимости объектов. В результате проверки направлены замечания, ведутся работы по их устранению. 2."Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" запланировано: 1) ДГХ: возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам. По результатам поступившей заявки 13.02.2019 от АО "Сжиженный газ Север" на 2019 год заключено соглашение от 21.03.2019 № 2 (Д/С № 1 от 31.05.2019) на сумму 6 838,2 тыс.руб. По состоянию на 01.09.2019 предоставлена субсидия в сумме 2 918,4 тыс.руб., в том числе кредиторская задолженность за 2018 год - 68,3 тыс.руб. 3. "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" запланированы: 1) ДГХ: установка (замена) АУРТЭ в 3 учреждениях, в том числе разработка ПИР (на 1 учреждение), ремонт системы теплоснабжения в 2 учреждениях, установка (замена) индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых и нежилых помещениях в количестве 106 шт. По состоянию на 01.09.2019 исполнены договоры/контракты: - от 31.01.2019 № 2 с ООО "Югра-Сервис" на разработку разделов проектной документации капитального ремонта автоматизированного узла тепловой энергии на сумму 99,8 тыс.руб., - от 15.03.2019 № 22 с ООО "Югра - Сервис" на разработку проектной документации по объекту "Капитальный ремонт автоматизированного узла управления тепловой энергии МБОУ НШ "Перспектива" на сумму 99,83 руб., - от 10.06.2019 № МК-30-19 с ООО "ЭРГ" на капитальный ремонт автоматизированных узлов управления тепловой энергии в 3 объектах (МБОУ СОШ № 30 (ул.Ленина, 68/1), МБОУ НШ "Перспектива" (30 лет Победы, 39/1), МБОУ НШ "Перспектива" (30 лет Победы,54/2) на сумму 5 495,87 тыс.руб.; - от 29.04.2019 № 23/03/19К с АУ ХМАО-Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" на оказание услуг по проверке сметной стоимости работ по капитальному ремонту объекта "Капитальный ремонт наружных сетей тепловодоснабжения МБДОУ №77 "Бусинка" на сумму 12,0 тыс.руб.; - от 29.04.2019 № 14/03/19К с АУ ХМАО-Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" на оказание услуг по проверке сметной стоимости работ по капитальному ремонту объекта "Капитальный ремонт наружных сетей тепловодоснабжения МБОУ гимназия № 2" на сумму 12,0 тыс.руб.; - от 10.04.2019 № 33 с ООО "ИЦ"Сургутстройцена" на оказание услуг по составлению локальных сметных расчетов на сумму 17,677 тыс.руб.; - от 27.05.2019 № 27.05.2019 № 38 на выполнение работ по установке 106 шт. индивидуальных узлов учета ГХВС в муниципальных квартирах, работы выполнены в полном объеме, оплачена установка 48 шт. ИУУ ГХВС на сумму 230,53 тыс.руб. 2) МКУ "ХЭУ": замена узлов учета потребления энергетических ресурсов в 1 учреждении. Предприятиями города за счет собственных средств запланирована реконструкция уличных водопроводных сетей с применением современных материалов протяженностью 1,3 км, установка 1 частотного преобразователя на котельном оборудовании, техническое перевооружение магистральных тепловых сетей на основе современных технологий в двухтрубном исчислении протяжённостью 225 пог.м., замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами на 19 объектах, техническое перевооружение сетей освещения на 1 котельной. 4. "Формирование комфортной городской среды" предусмотрено: 1) УЛПХиЭБ: планируется "Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте" (устройство наружных сетей электроснабжения, устройство систем видеонаблюдения, установка малых архитектурных форм, устройство детских игровых и спортивных площадок, устройство дорожно-тропиночной сети, обустройство зон отдыха, озеленение территории). Заключен договор от 24.06.2019 №А-46 с ООО "Ресайклинговые технологии" на сумму 39 777,7 тыс.руб. Средства будут освоены до конца 2019 года. 222,1 тыс.руб. - экономия, сложившаяся в результате уточнения цены договоров по итогам проведения процедур конкурентных закупок. 2) ДГХ: Благоустройство придомовых территорий по 5 адресам (ул. Гагарина, 10, ул. Мира, 5, 7, ул. Островского, 9,19). По состоянию на 01.09.2019: рассмотрены и утверждены дизайн-проекты на выполнение работ; по итогам открытых конкурсов, проведенных управляющими организациями, определены подрядные организации на выполнение работ; заключены трехсторонние соглашения о предоставлении субсидии по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; управляющие организации приступили к выполнению работ. По ул.Островского, 9,19 работы выполнены на 80%, по пр-ту Мира, 5, 7 работы выполнены на 90%; по адресу: ул. Гагарина, 10 работы по благоустройству дворовой территории выполнены на 100%, ведется подготовка исполнительной документации. 3) ДАиГ: ведется строительство объектов: 1. "Пешеходный мост в сквере "Старожилов" в г.Сургуте". В целях проведения корректировки сметной документации заключен договор №07П/2019 от 25.02.2019. Корректировка выполнена. Заключен муниципальный контракт №11/2019 от 12.07.2019 на выполнение работ по строительству объекта с ООО "СтройИмидж", сумма контракта 21 810,35 тыс.руб. Срок выполнения работ - 31.10.2019. В августе приняты работы на сумму 1 635,6 тыс.руб., заявка на оплату направлена. 5 491,93 тыс.руб. - экономия по результатам проведенных закупок; 2. "Главная площадь города Сургута". Заключен муниципальный контракт №13/2019 от 23.07.2019 на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО "Строительные Технологии", сумма контракта 84 245,72 тыс.руб. Срок выполнения работ - 20.11.2019 г. 3. "Исторический парк "Россия - моя история". Заключен муниципальный контракт №14/2019 от 19.07.2019 на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО "Строительные Технологии", сумма контракта 24 918,38 тыс.руб. Срок выполнения работ - 31.10.2019. 5 342,63 тыс.руб. - экономия по результатам проведенных закупок. | 11056.66
| федеральный бюджет | 36676.38 | 61062.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 59279.41
| бюджет ХМАО-Югры | 82974.82 | 143095.92 | 6250.93 | 4.37% | 5745.97 | 4.02% | 136523.86
| бюджет МО | 48704.81 | 61228.39 | 6674.6 | 10.9% | 6674.6 | 10.9% | 58526.57
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | 159200.17 | 159200.17 | 45911.91 | 28.84% | 45911.91 | 28.84% | 159200.17 |  | 0
14. | Государственная программа "Безопасность жизнедеятельности" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
15. | Государственная программа "Экологическая безопасность" (Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами) | 271.7 | 271.7 | 113.77 | 41.87% | 96.4 | 35.48% | 271.7 | АГ: В рамках реализации переданного государственного полномочия осуществляется деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Планируется производить расходы по выплате заработной платы, а также по поставке бумаги и конвертов. | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 271.7 | 271.7 | 113.77 | 41.87% | 96.4 | 35.48% | 271.7 |  | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
16. | Государственная программа "Развитие экономического потенциала" (1. Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; 2. Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства; 3. Субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг). | 328166.31 | 328166.31 | 190874.9 | 58.16% | 190874.9 | 58.16% | 296063.97 | АГ: 1. В рамках реализации мероприятий программы осуществляется деятельность по обеспечению предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг от 22.01.2019 № 31. За счет средств субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг производятся расходы на выплату заработной платы и начислений на оплату труда работникам МКУ "МФЦ г. Сургута"; За счет средств софинансирования из местного бюджета производится оплата услуг и материальных запасов в соответствии с условиями заключенных договоров и муниципальных контрактов. 2. В рамках реализации мероприятий программы осуществляется деятельность на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. По состоянию на 01.09.2019 заключены и исполнены контракты на приобретение оборудования и программного обеспечения. 3. В рамках реализации мероприятий программы заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на поддержку малого и среднего предпринимательства. Планируется проведение основных мероприятий: - создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; - финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, определенные муниципальными образованиями и деятельность в социальной сфере; - развитие инновационного и молодежного предпринимательства. Прием документов на предоставление субсидий осуществляется с 27.06.2019 года. На 01.09.2019 по 21 предпринимателю изданы постановления Администрации города "О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства" на общую сумму 4 320,48 тыс. рублей. В рамках исполнения муниципальных контрактов планируются следующие мероприятия: - ежегодный городской конкурс "Предприниматель года"; - курс "Основы ведения предпринимательской деятельности". ДГХ: на 2019 год запланирован ремонт помещений муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута". 32 102,34 тыс.руб.- Департаментом экономического развития ХМАО-Югры (письмо от 14.03.2019 № 22-Исх-2760) предложено сформировать заявку на получение субсидии муниципальным образованием город Сургут на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг без учета расходов на ремонт помещений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. | 32102.34
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 306941.4 | 306941.4 | 178795.29 | 58.25% | 178795.29 | 58.25% | 278049.29 |  | 28892.11
| бюджет МО | 21224.91 | 21224.91 | 12079.61 | 56.91% | 12079.61 | 56.91% | 18014.68 |  | 3210.23
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
17. | Государственная программа "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
18. | Государственная программа "Современная транспортная система" (1. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения); 2. Субсидии на приобретение и установку на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора); 3. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 1155340.3 | 1132505.3 | 156806.43 | 13.85% | 156806.43 | 13.85% | 1132505.3 | ДГХ: Заключены муниципальные контракты на ремонт автомобильных дорог на сумму 611 477,7 тыс.руб., из них средства федерального бюджета 276 164,0 тыс. рублей, окружного бюджета 301 782,3 тыс.руб, средства городского бюджета 33 531,4 тыс.руб. В рамках реализации государственной программы предусмотрен ремонт 266,3 тыс.м2 автомобильных дорог. Работы выполняются в соотвествии с графиком производства работ со сроком выполнения до 15.11.2019. ДАиГ:В рамках государственной программы планируется строительство следующих объектов: 1. "Объездная автомобильная дорога г.Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)". Неоднократно размещенные закупки на строительство объекта (в мае, июле 2019 года) не состоялись. Аукционы были признаны несостоявшимися, т.к. не подано ни одной заявки на участие в аукционах. Очередное размещение закупки на выполнение работ по строительству объекта состоялось 30.07.2019. Аукцион состоялся. Заключен муниципальный контракт №22/2019 от 23.08.2019 на сумму 937 389,7 тыс.руб.. Срок выполнения работ - 31.08.2021. 2. "Улица Маяковского от ул.30 лет Победы до ул.Университетская". Заключен муниципальный контракт №9/2019 от 31.05.2019 на выполнение работ по строительству объекта с ООО "ЮВиС". Сумма по контракту - 377 987,5 тыс.руб. (в т.ч. сети - 87 276 тыс.руб., дорога - 290 711,5 тыс.руб.). Срок выполнения работ - 31.10.2019. Отставание от графика производства работ связано с осуществлением процедур согласования с заинтересованными организациями для выполнения работ по переустройству инженерных сетей, устройству временной напорной канализации для существующих систем. На сегодняшний день осущестляется приемка следующих работ:демонтажные работы, дождевая канализация, дорожная одежда. Ведутся работы по переустройству сетей связи, работы по переврезке инженерных сетей тепло-водоснабжения. Учитывая отставание от графика производства работ, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2020 году. Направлено письмо в ДДХиТ ХМАО-Югры об уменьшении ассигнований на 2019 год. 3. "Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З". Работы по строительству объекта выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 08/2017 от 25.10.2017 с ООО СК "ЮВиС" . Цена контракта - 678 069,2 тыс. руб. ( в т. ч. стоимость строительства сетей - 324 341,5 тыс. руб., дороги - 353 727,7 тыс. руб.) Срок выполнения работ - 30 июня 2019 года. Строительство объекта завершено. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. АГ: Заключено соглашение между Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры и Администрацией города на приобретение и установку на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора). На 01.09.2019 заключены контракты на приобретение и установку систем видеонаблюдения и фотовидеофиксации АПК "Безопасный город" на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения, на оказание услуг общедоступной почтовой связи. | 0
| федеральный бюджет | 584000 | 584000 | 30000 | 5.14% | 30000 | 5.14% | 584000 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 492079.5 | 480662 | 100073.1 | 20.82% | 100073.1 | 20.82% | 480662 |  | 0
| бюджет МО | 79260.8 | 67843.3 | 26733.33 | 39.4% | 26733.33 | 39.4% | 67843.3 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
19. | Государственная программа «Управление государственными финансами» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
20. | Государственная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
21. | Государственная программа "Развитие гражданского общества" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
22. | Государственная программа "Управление государственным имуществом" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
26. | Государственная программа "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" (Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния) | 34040.9 | 34040.9 | 24142.55 | 70.92% | 23590.93 | 69.3% | 34040.9 | АГ: В рамках переданных государственных полномочий осуществляется деятельность по государственной регистрации актов гражданского состояния. По состоянию на 01.09.2019 произведена выплата заработной платы за январь-июль и первую половину августа месяца 2019 года, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов. | 0
| федеральный бюджет | 28506.9 | 28506.9 | 19997.55 | 70.15% | 19997.55 | 70.15% | 28506.9 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 5534 | 5534 | 4145 | 74.9% | 3593.38 | 64.93% | 5534 |  | 0
| бюджет МО |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
27. | Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
28. | Государственная программа "Развитие промышленности и туризма" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
29. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" (1.Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях"; 2.Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин; 3.Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения; 4. Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка; 5. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации; 6. Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.) | 20237.6 | 20649.72 | 18188.6 | 88.08% | 17967.19 | 87.01% | 20480.28 | АГ: 1. В рамках переданных государственных полномочий осуществляется деятельность административных комиссий. За счет окружного бюджета произведена выплата заработной платы за январь-июль и первую половину августа месяца 2019 года, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов. 2. За счет субвенции федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации запланированы расходы на услуги почтовой связи, поставку конвертов и услуги СМИ по печати. Закупки для осуществления данного полномочия проводятся в соответствии с планом-графиком. 3. В рамках реализации государственной программы заключено 3 соглашения от 13.03.2019 № 16, от 14.03.2019 № 13, от 21.03.2019 № 56 о предоставлении субсидии в 2019 году на мероприятия по профилактике правонарушений между Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры и Администрацией города. Заключены контракты и договоры на выполнение мероприятий по информированию населения за нарушение ПДД, техническое обслуживание и текущий ремонт копировально-множительной техники и конвертовального оборудования АПК «Безопасный город» для организации выполнения мероприятия по информированию населения, на приобретение фирменной одежды, удостоверений народного дружинника и вкладышей к удостоверению народного дружинника; произведена рассылка 116 255 постановлений об административных правонарушениях правил дорожного движения. В соответствии с изменениями в Закон автономного округа от 28.10.2011 №104-оз "О дорожном фонде ХМАО-Югры" денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения с 01.01.2019 зачисляются в Дорожный фонд автономного округа, следовательно функции по реализации мероприятия "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения" будут осуществляться в рамках государственной программы "Современная транспортная система". В целях бесперебойной работы по информированию населения рассылка постановлений об административных правонарушениях правил дорожного движения до 21.07.2019 осуществлялась в рамках государственной программы ХМАО – Югры "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан". Заключено дополнительного соглашения №56/1 по факту исполненных средств. Ожидаемое неисполнение составит 169,44 тыс.рублей. 4. За счет субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления запланированы расходы на проведение в 4 квартале 2019 года обучающих занятий для актива территориальных общественных самоуправлений и иных жителей, принимающих участие в развитии форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления. | 169.44
0
0
| федеральный бюджет | 65.4 | 65.4 | 63.59 | 97.23% | 63.59 | 97.23% | 65.4 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 15024.6 | 15432.6 | 13081.33 | 84.76% | 12859.92 | 83.33% | 15347.88 |  | 84.72
| бюджет МО | 5147.6 | 5151.72 | 5043.68 | 97.9% | 5043.68 | 97.9% | 5067 |  | 84.72
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
30. | Государственная программа "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма" 1. Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма. | 355.4 | 355.4 | 355.4 | 100% | 355.4 | 100% | 355.4 | АГ(ДК): В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 04.03.2019 №44 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры. В рамках подпрограммы "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений" бюджетные ассигнования запланированы на организацию и проведение фестиваля национальных культур "Соцветие" (МБУ ИКЦ "Старый Сургут"). Заключены и оплачены договора на сумму 355,40 руб.: - 70/44 от 30.04.2019 - поставка палаток (4шт.) - 89,62 тыс.руб.; - 69/44 от 30.04.2019 - поставка палаток (9шт.) - 201,65 тыс.руб. - 66/44 от 26.04.2019 - поставка шатра -20,39 тыс. руб.; - 74/44 от 07.05.2019 - поставка директ-бокса, наушников - 16,98 тыс.руб.; - 73/44 от 06.05.2019 - поставка радиосистемы - 26,76 тыс.руб. | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 106.6 | 106.6 | 106.6 | 100% | 106.6 | 100% | 106.6 |  | 0
| бюджет МО | 248.8 | 248.8 | 248.8 | 100% | 248.8 | 100% | 248.8 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0