## на 01.10.2019
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории городского округа город Сургут на 01.10.2019
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программы/подпрограммы | Финансовые затраты на реализацию программы в 2019 году |  | на 01.10.2019 |  |  |  | Ожидаемое исполнение на 01.01.2020 | Пояснения, ожидаемые результаты, планируемые сроки выполнения работ, оказания услуг, причины неисполнения и так далее
|  | Утвержденный план на 2019 год | Уточненный план на 2019 год | Фактически профинансировано |  | Исполнение
|  |  |  | Факт финансирования | % к уточненному плану | Исполнено (кассовый расход) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Всего по программам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 16280621.26 | 16326043.27 | 9478254.33 | 58.06% | 8767707.14 | 53.7% | 16274364.9
| федеральный бюджет | 795839.82 | 794408 | 330575.8 | 41.61% | 330575.8 | 41.61% | 779267.67
| бюджет ХМАО-Югры | 14849254.59 | 14946639.4 | 8851579.38 | 59.22% | 8141032.19 | 54.47% | 14921938.42
| бюджет МО | 476326.68 | 462787.46 | 202336.5 | 43.72% | 202336.5 | 43.72% | 450950.4
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 159200.17 | 122208.41 | 93762.65 | 76.72% | 93762.65 | 76.72% | 122208.41
1. | Государственная программа "Современное здравоохранение" (1. Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.) | 3197.6 | 3197.6 | 949.1 | 29.68% | 946.07 | 29.59% | 1571.59 | УППЭК: в рамках реализации государственной программы запланировано оказание услуг по санитарно-противоэпидемическим мероприятиям (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация) в городе Сургуте. По итогам проведения конкурентных закупок заключены договоры: 1. С ООО "СПЕЦБИОТЕХ" : - на оказание услуг по акарицидной (трехкратной) обработке территорий г. Сургута ХМАО-Югры на сумму 711,9 тыс. руб. Площадь, подлежащая обработке 416,27 га., фактически обработано 414,5га. - на оказание услуг по ларвицидной (двукратной) обработке открытых водоемов г. Сургута ХМАО-Югры на сумму 237,2 тыс. руб. Площадь, подлежащая обработке 326,17 га., фактически обработано 326,17 га. - на оказание услуг по дератизации (двукратной) селитебной зоны территорий г. Сургута ХМАО-Югры на сумму 152,1 тыс. руб. Площадь, подлежащая обработке 232,30 га, фактически обработано 232,30 га. 2. С Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе» на оказание услуг по проведению контроля эффективности акарицидной (трехкратной) и ларвицидной (двукратной) обработкам открытых водоемов, дератизации (двукратной) по периметру селитебной зоны г. Сургута ХМАО-Югры на сумму 430,7 тыс.руб. Срок оказания услуг - по 20.10.2019 года. Площадь подлежащая контролю эффективности: - акарицидные обработки – 41,63 га; - ларвицидные обработки – 32,62 га; - дератизация – 23,23 га. Исполнение 100% Оплата будет произведена в октябре 2019 года. 1 626,01 тыс.руб. - экономия, сложившаяся в результате уточнения цены договоров по итогам проведения процедур конкурентных закупок. АГ: в рамках реализации государственной программы запланированы расходы на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда специалисту, ответственному за подготовку документов (отчетов об использовании субвенции на осуществление отдельных полномочий автономного округа по организации санитарно-противоэпидемических мероприятий города Сургута).
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 3197.6 | 3197.6 | 949.1 | 29.68% | 946.07 | 29.59% | 1571.59
бюджет МО
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
привлечённые средства
2. | Государственная программа "Развитие образования" 1. Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования; 2. Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 3. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 4. Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде; 5. Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей; 6. Субсидия на создание новых мест в общеобразовательных организациях; 7. Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 8. Субсидии на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций; 9.Субсидии на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения общего образования, включая дошкольное | 12003775.38 | 12129305.7 | 7452275.72 | 61.44% | 6890300.19 | 56.81% | 12129305.7 | ДО: Соглашения между Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры и МО городским округом город Сургут о предоставлении субсидии заключены. Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2019 года. Численность воспитанников, получающих дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования - 30 287 чел. Численность воспитанников, посещающих немуниципальные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования - 1 366 чел. Численность учащихся, получающих общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования - 51 933 чел. Численность учащихся частных общеобразовательных организаций - 452 чел. Количество услуг дополнительного образования, оказанных детям в возрасте от 5 до 18 лет в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в рамках исполнения муниципального задания - 8 210 человеко-услуг. Численность детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений - 7 925 чел. (11 240 чел. - планируемая численность детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений в 2019 году). Численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций - 950 чел. (1 225 чел. - планируемая численность детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в 2019 году). ДАиГ: В рамках государственной программы осуществляется строительство объектов: 1. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г.Сургута" заключен муниципальный контракт №24/2018 от 19.12.2018 на строительство объекта. Стоимость работ по контракту - 942 778,2 тыс.руб. Срок выполнения работ - 20.11.2020 года. Строительная готовность составляет 21%. Выполнены работы по устройству ростверков, по устройству фундаментов, по устройству ленточных фундаментов, работы по бетонированию конструкций внутренних стен , наружных стен, установка каркасов и сеток лестничных клеток. Осуществляется бетонирование конструкций перекрытий. Заключен контракт №4/2019 от 12.03.2019 на оказание услуг по проведению авторского надзора за строительством объекта на сумму 1571,3 тыс.руб. 2."Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута" заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта № 12/2019 от 14.07.2019 с ООО "Стройинвестгрупп". Сумма по контракту 940 406,0 тыс.руб., в т.ч. на 2019 год - 641 088,8 тыс.руб. Срок выполнения работ с момента подписания контракта по 17.12.2020 г. Получено разрешение на строительство №86-ru86310000-66-2019 от 01.08.2019. Ведутся подготовительные работы (вырубка кустарников, демонтажные работы), забивка свай под динамическое испытание, выполнено динамическое испытание свай. Приняты выполненные работы на сумму 3 183,7 тыс.руб, будут оплачены в следующем отчетном периоде. Общая строительная готовность - 7%. Заключен МК №18/2019 от 21.08.2019 на оказание услуг по проведению авторского надзора на сумму 1 567,3 тыс. руб АГ(ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2019 года. Численность детей, посетивших лагерь дневного пребывания" - 467 чел. (700 чел. - планируемая численность детей, посетивших лагерь дневного пребывания).
| федеральный бюджет | 81232.6 | 81232.6 | 21171.14 | 26.06% | 21171.14 | 26.06% | 81232.6
| бюджет ХМАО-Югры | 11850547.3 | 11974031 | 7404333.4 | 61.84% | 6842357.87 | 57.14% | 11974031
| бюджет МО | 71995.48 | 74042.1 | 26771.18 | 36.16% | 26771.18 | 36.16% | 74042.1
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
3. | Государственная программа "Социальное и демографическое развитие" (1. Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям; 2. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 3. Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; 4. Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству; 5. Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). | 390173.12 | 390173.12 | 306683.52 | 78.6% | 162440.64 | 41.63% | 390173.12 | АГ: Функции по обеспечению организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке и попечительству, предоставление дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках переданных государственных полномочий осуществляются в плановом режиме. Расходы на осуществление ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждения приемным родителям производятся планомерно в течение финансового года. На 01.10.2019 за счет субвенции из бюджета автономного округа на осуществление деятельности по опеке и попечительству предоставлены субсидии некоммерческим организациям на возмещение затрат на предоставление услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории РФ в сумме 1 139,66 тыс. рублей (20% исполнения от плана). ДГХ: На 2019 год запланирован ремонт 7 квартир детям-сиротам по следующим адресам: ул. Университетская, 31, кв. 435 (44,9 м2), ул. Чехова, 7, кв. 170 (39,1 м2), ул. Мечникова, 4, кв. 30 ( 29,8 м2), ул. Московская, 34, кв. 32 (28,3 м2), ул. А.Усольцева, 26, кв. 274 (43,2 м2), ул. Ф. Показаньева, 10/1, кв. 56 (9,9 м2), пр. Набережный, 72, кв. 44 (43,8 м2). По состоянию на 01.10.2019 выполнены и оплачены работы по ремонту квартир по ул. Университетская, 31, кв. 435, ул. Ф. Показаньева, 10/1, кв. 56, ул. Чехова, 7, кв. 170. Ремонт жилого помещения по адресу пр. Набережный, 72,кв.44 планируется к выполнению до 14.10.2019. Планируется заключить муниципальные контракты на ремонт жилых помещений детям-сиротам по 3 адресам общей площадью 101,3 м2 (ул. Мечникова, 4, кв. 30; ул. Московская, 34, кв. 32, ул. А. Усольцева, 26 кв. 274). ДАиГ: Размещенные закупки на приобретение жилых помещений для детей-сирот (в марте 2019 года - 63 жилых помещений, в апреле 2019 года - 22 жилых помещений, в мае - 55 жилых помещений, в июле - 1 жилого помещения, в августе - 66 жилых помещений) не состоялись, т.к. по окончании срока подачи заявок на участие в аукционах не подано ни одной заявки. Очередные закупки на приобретение жилых помещений будут размещены в октябре 2019 года. 212,24 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в результате торгов. ДО: Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), планируемая для прохождения оздоровления в организациях отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении - 35,7 % . В рамках реализации мероприятий программы в 2019 году планируется приобрести 200 путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно). По состоянию на 01.10.2019 приобретено 198 путевок.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 390173.12 | 390173.12 | 306683.52 | 78.6% | 162440.64 | 41.63% | 389960.88
| бюджет МО |  |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0
привлечённые средства
4. | Государственная программа «Доступная среда» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
5. | Государственная программа "Культурное пространство" 1. Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 2. Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 3. Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры; 4. Судсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. | 15123.26 | 15123.25 | 3777.91 | 24.98% | 3595.91 | 23.78% | 15123.25 | АГ(ДК): 1) В рамках реализации подпрограмм "Модернизация и развитие учреждений культуры", "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры. Бюджетные ассигнования запланированы на модернизацию муниципальных общедоступных библиотек и комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек (МБУК "ЦБС"). Договоры заключены, по условиям договоров оплата будет осуществлена в 4 квартале. 2) В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 21.03.2019 №71876000-1-2019-004 о предоставлении из бюджета ХМАО-Югры в 2019 году бюджету муниципального образования субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. В рамках подпрограммы "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения", бюджетные ассигнования запланированные на техническое оснащение детских и кукольных театров (МАУ "ТАиК "Петрушка") исполнены в полном объеме. 3) В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 22.03.2019 №71876000-1-2019-003 о предоставлении из бюджета ХМАО-Югры в 2019 году бюджету муниципального образования субсидии на государственную поддержку отрасли культуры. В рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений культуры" бюджетные ассигнования запланированы на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Проведены аукционы в электронной форме и заключены контракты и договоры. По условиям договоров оплата будет осуществлена в 4 квартале. АГ: Реализация мероприятия «Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела» осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2019 года.
| федеральный бюджет | 5004.89 | 5004.89 | 1118.63 | 22.35% | 1118.63 | 22.35% | 5004.89
| бюджет ХМАО-Югры | 9157.09 | 9157.09 | 2418.87 | 26.42% | 2236.87 | 24.43% | 9157.09
| бюджет МО | 961.28 | 961.27 | 240.41 | 25.01% | 240.41 | 25.01% | 961.27
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
6. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта" 1. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях; 2. Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. | 21682.63 | 18553.73 | 2979.15 | 16.06% | 2979.15 | 16.06% | 18553.73 | АГ(ДК): 1) В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 01.04.2019 №05-СШ/2019 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры. В рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" бюджетные ассигнования запланированы на приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях. На 01.10.2019 спортсмены участвовали в тренировочных сборах и мероприятиях на территории России и за рубежом. 2) В рамках реализации государственной программы Федерального проекта "Спорт-норма жизни" заключено соглашение от 11.07.2019 №71876000-1-2019-013 о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры местному бюджету. В рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" бюджетные ассигнования запланированы на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях. Дополнительное соглашение о предоставлении субсидии на иные цели между куратором - управлением физической культуры и спорта и подведомственными учреждениями находится на стадии подписания. Бюджетные ассигнования будут использованы в 4 квартале 2019 года.
| федеральный бюджет | 4140 | 3201.28 |  |  | 0 |  | 3201.28
| бюджет ХМАО-Югры | 16458.5 | 14268.32 | 2811.61 | 19.71% | 2811.61 | 19.71% | 14268.32
| бюджет МО | 1084.13 | 1084.13 | 167.54 | 15.45% | 167.54 | 15.45% | 1084.13
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0
привлечённые средства
7. | Государственная программа "Поддержка занятости населения" 1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда; 2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан. 3. Иные межбюджетные трансферты на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста. | 16225.46 | 15385.35 | 10178.68 | 66.16% | 7380.92 | 47.97% | 15385.35 | АГ: Деятельность в рамках переданных полномочий в сфере трудовых отношений государственного управления охраной труда осуществляется в плановом режиме. ДО: В соответствии с письмами КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" в реализации мероприятий государственной программы участвуют 6 образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования. Для обеспечения реализации мероприятий государственной программы по состоянию на 30.09.2019 между КУ ХМАО-Югры «Сургутский центр занятости населения» и образовательными учреждениями заключены договоры на общую сумму 349 911,96 руб., в соответствии с которыми будут временно трудоустроены 5 человек., и в рамках мероприятия "Организация стажировки инвалидов молодого возраста и инвалидов, получивших инвалидность впервые" организована стажировка для 2 инвалидов (МБДОУ №89 "Крепыш"). КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" проводит работу по поиску кандидатов для их трудоустройства в образовательные учреждения, подведомственные департаменту образования. АГ (ДК): В соответствии с письмами КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" в реализации мероприятий государственной программы участвуют 1 спортивное учреждение и 1 учреждение молодежной политики, курируемые Администрацией города. Для обеспечения реализации мероприятий государственной программы КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" проводит работу по поиску кандидатов для организации проведения стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет и на выплату заработной платы несовершеннолетним гражданам, которые будут трудоустроены в свободное от учебы время. ДГХ: Средства предусмотрены на возмещение фактически понесенных затрат на создание постоянного рабочего места для инвалида, принятого на работу в МКУ "ДЭАЗиИС".
| федеральный бюджет | 493.1 | 0 |  |  |  |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 15732.36 | 15385.35 | 10178.68 | 66.16% | 7380.92 | 47.97% | 15385.35
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
8. | Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса" (1. Субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса; 2. Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных; 3. Субвенции на поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства) | 4613.5 | 8966.2 | 2013.5 | 22.46% | 2013.5 | 22.46% | 8966.2 | КУИ: В рамках реализации программы осуществляется предоставление субсидии на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат (3 получателя) и субсидии на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат (1 получатель). В соответствии с поступившими заявками предоставлена субсидия участникам в объеме 910 тыс.рублей. ДГХ: В рамках реализации мероприятий программы заключен муниципальный контракт с ИП Давлетов Константин Аркадьевич на выполнение работ по отлову, транспортировке, содержанию, регулированию численности и утилизации безнадзорных и бродячих домашних животных на сумму 3 678,1 тыс.руб. (в том числе средства окружного бюджета - 1 103,5 тыс.руб.). Освоение денежных средств за счет местного бюджета осуществляется в рамках муниципальной программы. Запланированный объем по контракту 203 собаки. По состоянию на 01.10.2019 в рамках контракта принято выполнение на сумму 1 600,14 тыс.руб., из них средства окружного бюджета 1 103,5 тыс.руб. Средства окружного бюджета исполнены в полном объеме. УБУиО: Запланированы расходы на оплату труда для осуществления переданного отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных (с учетом страховых взносов на оплату труда в государственные внебюджетные фонды). Денежные средства будут освоены в течение года.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 4613.5 | 8966.2 | 2013.5 | 22.46% | 2013.5 | 22.46% | 8966.2
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
10. | Государственная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
11. | Государственная программа "Развитие жилищной сферы" (1.Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2. Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" 3. Субсидии на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства 4.Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 5. Субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений 6. Субсидии для реализации полномочий в области жилищного строительства 7.Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 8.Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 9.Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей) 10. Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств бюджета автономного округа 11. Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1838080.64 | 1838085.08 | 926952.25 | 50.43% | 926946.63 | 50.43% | 1833417.01
| федеральный бюджет | 31334.73 | 31334.73 | 9901.54 | 31.6% | 9901.54 | 31.6% | 31334.73
| бюджет ХМАО - Югры | 1607738.88 | 1607738.88 | 800335.5 | 49.78% | 800329.88 | 49.78% | 1607732.4
| бюджет МО | 199007.03 | 199011.47 | 116715.21 | 58.65% | 116715.21 | 58.65% | 194349.88
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0% | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
11.1. | Подпрограмма 2 "Содействие развитию жилищного строительства" | 1799384.23 | 1799384.23 | 912054.47 | 50.69% | 912054.47 | 50.69% | 1794716.28
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 1600636.99 | 1600636.99 | 795479.15 | 60.49% | 795479.15 | 60.49% | 1600630.63
| бюджет МО | 198747.24 | 198747.24 | 116575.32 | 74.6% | 116575.32 | 74.6% | 194085.65
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 0% |  | 0%
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
11.1.1. | Предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда и создание наемных домов социального использования (ДАиГ) | 1700106.51 | 1700106.51 | 903630.43 | 53.15% | 903630.43 | 53.15% | 1700106.42
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 1529673.29 | 1529673.29 | 789161.12 | 51.59% | 789161.12 | 51.59% | 1529673.23
| бюджет МО | 170433.22 | 170433.22 | 114469.31 | 67.16% | 114469.31 | 67.16% | 170433.19
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.1.1 | Приобретение жилья в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации (ДАиГ) | 1222666.2 | 1222666.2 | 895062.43 | 73.21% | 895062.45 | 73.21% | 1222666.2 | Заключены муниципальные контракты на приобретение 369 жилых помещений на общую сумму 1 032 062,1 тыс.руб. Осуществляется оплата.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 1088172.8 | 1088172.8 | 781535.6 | 71.82% | 781535.62 | 71.82% | 1088172.8
| бюджет МО | 134493.4 | 134493.4 | 113526.83 | 84.41% | 113526.83 | 84.41% | 134493.4
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.1.2 | Выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории муниципального образования (ДАиГ) | 30960.9 | 30960.9 | 8568 | 27.67% | 8567.98 | 27.67% | 30960.9 | Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории муниципального образования №26/2018 от 29.10.2018г с АО "Сибземпроект". Сумма по контракту 43100,0 тыс.руб., на 2018 год - 12139,1 тыс.руб. Срок выполнения работ - 31.12.2019г.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 27555.2 | 27555.2 | 7625.52 | 27.67% | 7625.5 | 27.67% | 27555.2
| бюджет МО | 3405.7 | 3405.7 | 942.48 | 27.67% | 942.48 | 27.67% | 3405.7
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
привлечённые средства
11.1.1.3 | Проект планировки и проект межевания территории ЗПЛ2 (Северный жилой район), предусматривающей индивидуальное жилое строительство в городе Сургуте (ДАиГ) | 2214.39 | 2214.39 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2214.3 | Заключен муниципальный контракт на выполнении проектно-изыскательских работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории 3ПЛ2, предусматривающий индивидуальное жилое строительство в городе Сургуте с ООО "Архивариус", сумма контракта 2214,3 тыс.руб. Срок выполнения работ - 01.12.2019 года.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 1970.79 | 1970.79 |  | 0% |  | 0% | 1970.73
| бюджет МО | 243.6 | 243.6 |  | 0% |  | 0% | 243.57
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
привлечённые средства
11.1.1.4 | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 415585.19 | 415585.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415585.19 | Закупки на приобретение жилых помещений для участников программы будут размещены (185 кв.) после определения номенклатуры необходимых жилых помещений.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 386449.5 | 386449.5 |  |  |  |  | 386449.5
| бюджет МО | 29135.69 | 29135.69 |  |  |  |  | 29135.69
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.1.5 | Возмещение части затрат застройщика (инвестора) по строительству объектов инженерной инфраструктуры на основании итогов отбора | 28679.83 | 28679.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28679.83 | Подготовлен порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) по строительству объектов инженерной инфраструктуры. Отбор участников для получения субсидии и ее выплата будут осуществлены в ноябре-декабре 2019 года.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 25525 | 25525 |  |  |  |  | 25525
| бюджет МО | 3154.83 | 3154.83 |  |  |  |  | 3154.83
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.2. | Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (ДАиГ) | 99277.72 | 99277.72 | 8424.04 | 8.49% | 8424.04 | 8.49% | 94609.86
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 70963.7 | 70963.7 | 6318.03 | 8.9% | 6318.03 | 8.9% | 70957.4
| бюджет МО | 28314.02 | 28314.02 | 2106.01 | 7.44% | 2106.01 | 7.44% | 23652.46
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0
11.1.2.1. | Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"(ДАиГ) | 13091.9 | 13091.9 | 8424.04 | 64.35% | 8424.04 | 64.35% | 8424.04 | Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод № 86-ru-86310000-51 от 13.09.2019. Остаток средств в размере 4 667,86 тыс. руб. - экономия по результатам проведенной закупки и заключения муниципального контракта, а также по факту выполнения работ.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 6324.33 | 6324.33 | 6318.03 | 99.9% | 6318.03 | 99.9% | 6318.03
| бюджет МО | 6767.57 | 6767.57 | 2106.01 | 31.12% | 2106.01 | 31.12% | 2106.01
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  |  |  | 0%
привлечённые средства
11.1.2.2. | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской (ДАиГ) | 86185.82 | 86185.82 | 0 | 0% | 0 | 0% | 86185.82 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта с ООО "ЮВиС" №9/2019 от 31.05.2019. Сумма по контракту 3779877,5 тыс.руб. (сети - 87276,0 тыс.руб., дорога - 290711,5 тыс.руб.) Срок выполнения работ - 31.10.2019г Выполнены работы по устройству дренирующего слоя из песка при устройстве дорожных одежд, по устройству основания (нижний и верхний слой) из черного щебня, демонтажные работы, дождевая канализация на сумму - 23994,7 тыс.руб. Заявка направлена на согласование, оплата будет произведена в следующем отчетном периоде. Ведутся работы по переустройству сетей связи, работы по переврезке инженерных сетей тепло-водоснабжения. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2020 году.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 64639.37 | 64639.37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 64639.37
| бюджет МО | 21546.45 | 21546.45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21546.45
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  |  |  | 0%
привлечённые средства
11.2. | Подпрограмма 4 "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 38696.41 | 38700.85 | 14897.78 | 38.49% | 14892.16 | 38.48% | 38700.73
| федеральный бюджет | 31334.73 | 31334.73 | 9901.54 | 31.6% | 9901.54 | 31.6% | 31334.73
| бюджет ХМАО - Югры | 7101.89 | 7101.89 | 4856.35 | 68.38% | 4850.73 | 68.3% | 7101.77
| бюджет МО | 259.79 | 264.23 | 139.89 | 52.94% | 139.89 | 52.94% | 264.23
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11.2.1. | "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (УУиРЖ) | 5280.19 | 5284.63 | 2797.75 | 52.94% | 2797.75 | 52.94% | 5284.63 | На 01.10.2019 участниками мероприятия числится 51 молодая семья. Между Департаментом строительства ХМАО - Югры и Администрацией города заключено соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования ХМАО-Югры город Сургут на софинансирование расходных обязательств муниципального образования ХМАО-Югры город Сургут на предоставление социальных выплат молодым семьям. Согласно выписке из Приказа Департамента строительства ХМАО-Югры от 20.12.2018 № 401-п, в список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2019 году включено 4 семьи. По состоянию на 01.10.2019 4 молодым семьям выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты, из них: - 2 молодым семьям перечислены социальные выплаты; - 1 молодой семье перечисление соц.выплаты будет произведено после подписания заявки на перечисление бюджетных средств Департаментом строительства ХМАО-Югры; - 1 молодая семья, получившая свидетельство, в стадии подбора вариантов приобретения жилья.
| федеральный бюджет | 248.63 | 248.63 | 131.63 | 52.94% | 131.63 | 52.94% | 248.63
| бюджет ХМАО - Югры | 4771.77 | 4771.77 | 2526.23 | 52.94% | 2526.23 | 52.94% | 4771.77
| бюджет МО | 259.79 | 264.23 | 139.89 | 52.94% | 139.89 | 52.94% | 264.23
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.2. | Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" (ХЭУ) | 11 | 11 | 11 | 100% | 5.5 | 50% | 11 | В 2019 году из средств окружного бюджета предусмотрены расходы на приобретение конвертов и бумаги. Закупки проводятся в соответствии с планом-графиком.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 11 | 11 | 11 | 100% | 5.5 | 50% | 11
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.3. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (УУиРЖ, ДАиГ) | 33405.22 | 33405.22 | 12089.03 | 36.19% | 12088.91 | 36.19% | 33405.1 | ДАиГ: Выплата субсидии произведена на основании Постановления Администрации города от 06.05.2019 №2927 "О предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения Степкиной И.И." 07.05.2019. Экономия по итогам проведения конкурсных процедур составила 0,12 тыс.рублей. АГ: В списке граждан, имеющих право на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" , на 01.01.2019 числится 402 человека. По состоянию на 01.10.2019 на основании приказа Департамента строительства ХМАО-Югры от 18.01.2019 № 5-п, от 24.07.2019 № 160-п в список получателей субсидии включено 28 льготополучателей. С учетом доведенных лимитов федерального бюджета в 2019 году планируется предоставить субсидию всем льготополучателям, включенным в список, подтвердившим право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета. По состоянию на 01.10.2019: - 11 гражданам перечислена субсидия; - 4 гражданам отказано в предоставлении субсидии в связи с утратой права на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета; - 2 граждан не предоставили документы для принятия решения о выдаче гарантийного письма; - 8 граждан отказались от получения субсидий на основании личного заявления; - 3 граждан, получившие гарантийные письма , в стадии подбора вариантов приобретения жилья.
| федеральный бюджет | 31086.1 | 31086.1 | 9769.91 | 31.43% | 9769.91 | 31.43% | 31086.1
| бюджет ХМАО - Югры | 2319.12 | 2319.12 | 2319.12 | 100% | 2319 | 99.99% | 2319
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.4. | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц (УУиРЖ) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | В связи с отсутствием на 01.01.2019 участников подпрограммы, средства федерального бюджета до муниципального образования не доводились.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО - Югры
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
12. | Государственная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (1.Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам; 2. Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды; 3.Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса) | 430638.52 | 386131.39 | 111576.77 | 28.9% | 111071.84 | 28.77% | 344887.03 | ДГХ: В рамках подпрограммы: 1. "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" запланирован капитальный ремонт объектов: - "Внутриплощадочные сети канализации. Участок К129-К125-К137-К46. Поселок Юность; - "Сети водоснабжения. Участок от ВВ-33 по Нефтеюганскому шоссе до вторых фланцевых соединений перед узлами учета №1, 2 в тепловом пункте по ул. Монтажная"; - "Капитальный ремонт теплообменников Котельной № 1 пос.Юность и Котельной пос.Лунный". На 01.10.2019 по указанным объектам выполнено следующее: СГМУП "Горводоканал" разработана проектно-сметная документация. Получено заключение о достоверности сметной стоимости по результатам экспертизы АУ ХМАО-Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве". Заключен договор на выполнение работ, срок выполнения - 15.11.2019. Заключено между СГМУП "Горводоканал" и Администрацией города соглашение на сумму 2 484,3 тыс.руб. СГМУП "Тепловик" направлены документы в АУ ХМАО – Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" для проведения государственной экспертизы по определению достоверной сметной стоимости объектов. По объекту "Капитальный ремонт теплообменников Котельной № 1 пос.Юность и Котельной пос.Лунный" размещена документация на электронной площадке 23.09.2019. 2."Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" запланировано: 1) ДГХ: возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам. По результатам поступившей заявки 13.02.2019 от АО "Сжиженный газ Север" на 2019 год заключено соглашение от 21.03.2019 № 2 (Д/С № 1 от 31.05.2019. Д/С № 2 от 08.08.2019) на сумму 5 395,0 тыс.руб. По состоянию на 01.10.2019 предоставлена субсидия в сумме 2 918,4 тыс.руб., в том числе кредиторская задолженность за 2018 год - 68,3 тыс.руб. 2) УБУиО: расходы на оплату труда для осуществления переданного государственного полномочия (оплата - декабрь 2019). 3. "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" запланированы: 1) ДГХ: установка (замена) АУРТЭ в 3 учреждениях, в том числе разработка ПИР (на 1 учреждение), ремонт системы теплоснабжения в 2 учреждениях, установка (замена) индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых и нежилых помещениях в количестве 106 шт. По состоянию на 01.10.2019 исполнены договоры/контракты: - от 31.01.2019 № 2 с ООО "Югра-Сервис" на разработку разделов проектной документации капитального ремонта автоматизированного узла тепловой энергии на сумму 99,8 тыс.руб., - от 15.03.2019 № 22 с ООО "Югра - Сервис" на разработку проектной документации по объекту "Капитальный ремонт автоматизированного узла управления тепловой энергии МБОУ НШ "Перспектива" на сумму 99,83 руб., - от 10.06.2019 № МК-30-19 с ООО "ЭРГ" на капитальный ремонт автоматизированных узлов управления тепловой энергии в 3 объектах (МБОУ СОШ № 30 (ул.Ленина, 68/1), МБОУ НШ "Перспектива" (30 лет Победы, 39/1), МБОУ НШ "Перспектива" (30 лет Победы,54/2) на сумму 5 495,87 тыс.руб.; - от 29.04.2019 № 23/03/19К с АУ ХМАО-Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" на оказание услуг по проверке сметной стоимости работ по капитальному ремонту объекта "Капитальный ремонт наружных сетей тепловодоснабжения МБДОУ №77 "Бусинка" на сумму 12,0 тыс.руб.; - от 29.04.2019 № 14/03/19К с АУ ХМАО-Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" на оказание услуг по проверке сметной стоимости работ по капитальному ремонту объекта "Капитальный ремонт наружных сетей тепловодоснабжения МБОУ гимназия № 2" на сумму 12,0 тыс.руб.; - от 10.04.2019 № 33 с ООО "ИЦ"Сургутстройцена" на оказание услуг по составлению локальных сметных расчетов на сумму 17,677 тыс.руб.; - от 02.08.2019 № МК-50-19 (ДС № 1 от 06.09.2019) на капитальный ремонт по замене оконных блоков в здании МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н., на сумму 4 888,62423 тыс.руб. - от 27.05.2019 № 27.05.2019 № 38 на выполнение работ по установке 106 шт. индивидуальных узлов учета ГХВС в муниципальных квартирах, работы выполнены в полном объеме, оплачена установка 48 шт. ИУУ ГХВС на сумму 230,53 тыс.руб. 2) МКУ "ХЭУ": замена узлов учета потребления энергетических ресурсов в 1 учреждении. Предприятиями города за счет собственных средств запланирована реконструкция уличных водопроводных сетей с применением современных материалов протяженностью 1,05 км, выполнено 0,604 км; техперевооружению магистральных тепловых сетей в количестве 1 353 пог.м.; выполнено 1 323 пог.м; по техперевооружению сетей освещения в количестве 3 ед.; выполнено в полном объеме; замене светильников на объектах предприятий в количестве 41 ед. , выполнено в количестве 43 ед. 4. "Формирование комфортной городской среды" предусмотрено: 1) УЛПХиЭБ: планируется "Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте" (устройство наружных сетей электроснабжения, устройство систем видеонаблюдения, установка малых архитектурных форм, устройство детских игровых и спортивных площадок, устройство дорожно-тропиночной сети, обустройство зон отдыха, озеленение территории). Заключен договор от 24.06.2019 №А-46 с ООО "Ресайклинговые технологии" на сумму 39 777,7 тыс.руб. Средства будут освоены до конца 2019 года. 222,1 тыс.руб. - экономия, сложившаяся в результате уточнения цены договоров по итогам проведения процедур конкурентных закупок. 2) ДГХ: Благоустройство придомовых территорий по 5 адресам (ул. Гагарина, 10, ул. Мира, 5, 7, ул. Островского, 9,19). По состоянию на 01.10.2019 выполнено следующее: рассмотрены и утверждены дизайн-проекты на выполнение работ; по итогам открытых конкурсов, проведенных управляющими организациями, определены подрядные организации на выполнение работ; заключены трехсторонние соглашения о предоставлении субсидии по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; управляющие организации приступили к выполнению работ. По адресу пр-т Мира, 5, 7 работы выполнены на 95%: асфальтирование проездов и тротуаров. установка скамеек и урн - выполнено. В ходе работ выяснилась необходимость обустройства ранее не запланированного водоотводного лотка - работы по его обустройству - в стадии завершения. По адресу ул. Островского, 9, 19 работы выполнены на 90%: ремонт и асфальтирование проездов и тротуаров выполнено. Освещение - выполнена прокладка электрического кабеля, ведутся работы по установке 4-х опор. По адресу ул. Гагарина, 10 работы выполнены на 100% , оплачены в полном объеме. 3) ДАиГ: ведется строительство объектов: 1. "Пешеходный мост в сквере "Старожилов" в г.Сургуте".Получено уведомление о невозможности финансирования строительства объекта за счет средств федеральной субсидии (№33-Исх-4727 от 05.09.2019). Строительство объетка будет осуществляться за счет средств местного бюджета (МК № 11/2019 от 12.07.2019 на выполнение работ по строительству объекта с ООО "СтройИмидж", сумма контракта 21 810,35 тыс.руб. Срок выполнения работ - 31.10.2019). Неисполнение в связи с замещением средств субсидии средствами местного бюджета составит 21 841,78 тыс. рублей. 2. "Главная площадь города Сургута"Заключен МК № 13/2019 от 23.07.2019 на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО "Строительные Технологии", сумма контракта 84 245,72 тыс.руб.. Срок выполнения работ - 20.11.2019г 3. "Исторический парк "Россия - моя история"Заключен МК № 14/2019 от 19.07.2019 на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО "Строительные Технологии", сумма контракта 24 918,38 тыс.руб. Срок выполнения работ: с момента подписания контракта по 31.10.2019. Остаток средств в размере 19 180,49 тыс. рублей - экономия по результатам проведенных закупок.
| федеральный бюджет | 61062.2 | 61062.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 46469.89
| бюджет ХМАО-Югры | 143095.94 | 140744.64 | 6250.9 | 4.44% | 5745.97 | 4.08% | 117973.11
| бюджет МО | 67280.21 | 62116.14 | 11563.22 | 18.62% | 11563.22 | 18.62% | 58235.62
бюджет МО сверх соглашения
| привлечённые средства | 159200.17 | 122208.41 | 93762.65 | 76.72% | 93762.65 | 76.72% | 122208.41
14. | Государственная программа "Безопасность жизнедеятельности" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
15. | Государственная программа "Экологическая безопасность" (Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами) | 271.7 | 271.7 | 117.5 | 43.25% | 117.5 | 43.25% | 271.7 | АГ: В рамках реализации переданного государственного полномочия осуществляется деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Производятся расходы по выплате заработной платы, а также по поставке бумаги и конвертов.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 271.7 | 271.7 | 117.5 | 43.25% | 117.5 | 43.25% | 271.7
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
16. | Государственная программа "Развитие экономического потенциала" (1. Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; 2. Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства; 3. Субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг). | 328166.31 | 303267.09 | 208264.64 | 68.67% | 208264.64 | 68.67% | 300056.86 | АГ: 1. В рамках реализации мероприятий программы осуществляется деятельность по обеспечению предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг от 22.01.2019 № 31. За счет средств субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг производятся расходы на выплату заработной платы и начислений на оплату труда работникам МКУ "МФЦ г. Сургута"; За счет средств софинансирования из местного бюджета производится оплата услуг и материальных запасов в соответствии с условиями заключенных договоров и муниципальных контрактов. 2. В рамках реализации мероприятий программы осуществляется деятельность на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. По состоянию на 01.10.2019 заключены и исполнены контракты на приобретение оборудования и программного обеспечения. 3. В рамках реализации мероприятий программы заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на поддержку малого и среднего предпринимательства. Планируется проведение основных мероприятий: - создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; - финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, определенные муниципальными образованиями и деятельность в социальной сфере; - развитие инновационного и молодежного предпринимательства. Прием документов на предоставление субсидий осуществляется с 27.06.2019 года. На 01.10.2019 по 26 предпринимателям изданы постановления Администрации города "О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства" на общую сумму 5 027,75 тыс. рублей. В рамках исполнения муниципальных контрактов планируются следующие мероприятия: - ежегодный городской конкурс "Предприниматель года"; - курс "Основы ведения предпринимательской деятельности". ДГХ: по состоянию на 01.10.2019 в бюджете предусмотрены средства в размере 3 210,23 тыс.рублей (софинансирования местного бюджета на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг) В связи с уменьшением объема субсидии в сентябре 2019 года в соответствии с уведомлением Департамента финансов ХМАО- Югры от 12.09.2019 №600/15/007/2/600050101/82360 в размере 28 892,11 тыс.рублей, средства местного бюджета подлежат распределению на другие цели.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 306941.4 | 281055 | 195019.17 | 69.39% | 195019.17 | 69.39% | 281055
| бюджет МО | 21224.91 | 22212.09 | 13245.47 | 59.63% | 13245.47 | 59.63% | 19001.86
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 |  |  |  | 0
привлечённые средства
17. | Государственная программа "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
18. | Государственная программа "Современная транспортная система" (1. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения); 2. Субсидии на приобретение и установку на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора); 3. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 1174039.24 | 1162621.74 | 405626.7 | 34.89% | 405626.7 | 34.89% | 1162073.72 | ДГХ: Заключены муниципальные контракты на ремонт автомобильных дорог на сумму 611 477,7 тыс.руб., из них средства федерального бюджета 276 164,0 тыс. рублей, окружного бюджета 301 782,3 тыс.руб, средства городского бюджета 33 531,4 тыс.руб. В рамках реализации государственной программы предусмотрен ремонт 260,6 тыс.м2 автомобильных дорог. По состоянию на 01.10.2019 объем фактически выполненных работ составляет 188,5 тыс. кв.м. В соответствии заключенными муниципальными контрактами срок выполнения работ - 31.10.2019, оплата до 31.12.2019. 548,02 тыс.рублей - экономия в результате уточнения объемов работ (расторжение контрактов). ДАиГ:В рамках государственной программы планируется строительство следующих объектов: 1. "Объездная автомобильная дорога г.Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)" Аукционы проводимые в мае-июле 2019 года были признан несостоявшимся, т.к. не подано ни одной заявки на участие в аукционах. Очередное размещение закупки состоялось 30.07.2019г. Аукцион состоялся. Победитель - ООО СК «ЮВиС», цена контракта 937389,7 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт №22/2019 от 23.08.2019 г Срок выполнения работ - 31.08.2021 года. 2. "Улица Маяковского от ул.30 лет Победы до ул.Университетская" Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта с ООО "ЮВиС" №9/2019 от 31.05.2019. Сумма по контракту 3779877,5 тыс.руб. (сети - 87276,0 тыс.руб., дорога - 290711,5 тыс.руб.) Срок выполнения работ - 31.10.2019г Выполнены работы по устройству дренирующего слоя из песка при устройстве дорожных одежд, по устройству основания (нижний и верхний слой) из черного щебня, демонтажные работы, дождевая канализация на сумму - 33565,1 тыс.руб. Заявка направлена на согласование, оплата будет произведена в следующем отчетном периоде. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2020 году. 3. "Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод № 86-ru-86310000-51 от 13.09.2019. АГ: Заключено соглашение между Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры и Администрацией города на приобретение и установку на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора). На 01.10.2019 заключены контракты на приобретение и установку систем видеонаблюдения и фотовидеофиксации АПК "Безопасный город" на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения, на оказание услуг общедоступной почтовой связи.
| федеральный бюджет | 584000 | 584000 | 275166.01 | 47.12% | 275166.01 | 47.12% | 583451.98
| бюджет ХМАО-Югры | 480662 | 480662 | 102119.7 | 21.25% | 102119.7 | 21.25% | 480662
| бюджет МО | 109377.24 | 97959.74 | 28340.99 | 28.93% | 28340.99 | 28.93% | 97959.74
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
привлечённые средства
19. | Государственная программа «Управление государственными финансами» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
20. | Государственная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
21. | Государственная программа "Развитие гражданского общества" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
22. | Государственная программа "Управление государственным имуществом" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
26. | Государственная программа "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" (Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния) | 34040.9 | 34040.9 | 27654.89 | 81.24% | 27265.13 | 80.1% | 34040.9 | АГ: В рамках переданных государственных полномочий осуществляется деятельность по государственной регистрации актов гражданского состояния. По состоянию на 01.10.2019 произведена выплата заработной платы за январь-август и первую половину сентября месяца 2019 года, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов.
| федеральный бюджет | 28506.9 | 28506.9 | 23154.89 | 81.23% | 23154.89 | 81.23% | 28506.9
| бюджет ХМАО-Югры | 5534 | 5534 | 4500 | 81.32% | 4110.24 | 74.27% | 5534
| бюджет МО |  |  | 0 |  |  |  | 0
бюджет МО сверх соглашения
27. | Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
28. | Государственная программа "Развитие промышленности и туризма" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
29. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" (1.Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях"; 2.Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин; 3.Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения; 4. Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка; 5. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации; 6. Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.) | 20237.6 | 20565.02 | 18848.6 | 91.65% | 18402.92 | 89.49% | 20395.58 | АГ: 1. В рамках переданных государственных полномочий осуществляется деятельность административных комиссий. За счет окружного бюджета произведена выплата заработной платы за январь-август и первую половину сентября месяца 2019 года, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов. 2. За счет субвенции федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации запланированы расходы на услуги почтовой связи, поставку конвертов и услуги СМИ по печати. Закупки для осуществления данного полномочия проводятся в соответствии с планом-графиком. 3. В рамках реализации государственной программы заключено 3 соглашения от 13.03.2019 № 16, от 14.03.2019 № 13, от 21.03.2019 № 56 о предоставлении субсидии в 2019 году на мероприятия по профилактике правонарушений между Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры и Администрацией города. Заключены контракты и договоры на выполнение мероприятий по информированию населения за нарушение ПДД, техническое обслуживание и текущий ремонт копировально-множительной техники и конвертовального оборудования АПК «Безопасный город» для организации выполнения мероприятия по информированию населения, на приобретение форменной одежды, удостоверений народного дружинника и вкладышей к удостоверению народного дружинника; произведена рассылка 116 255 постановлений об административных правонарушениях правил дорожного движения. В соответствии с изменениями в Закон автономного округа от 28.10.2011 №104-оз "О дорожном фонде ХМАО-Югры" денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения с 01.01.2019 зачисляются в Дорожный фонд автономного округа, следовательно функции по реализации мероприятия "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения" будут осуществляться в рамках государственной программы "Современная транспортная система". В целях бесперебойной работы по информированию населения рассылка постановлений об административных правонарушениях правил дорожного движения до 21.07.2019 осуществлялась в рамках государственной программы ХМАО – Югры "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан". Заключено дополнительное соглашение №56/1 по факту исполненных средств. Ожидаемое неисполнение составит 169,44 тыс.рублей. 4. За счет субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления запланированы расходы на проведение в 4 квартале 2019 года обучающих занятий для актива территориальных общественных самоуправлений и иных жителей, принимающих участие в развитии форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления.
| федеральный бюджет | 65.4 | 65.4 | 63.59 | 97.23% | 63.59 | 97.23% | 65.4
| бюджет ХМАО-Югры | 15024.6 | 15347.9 | 13741.33 | 89.53% | 13295.65 | 86.63% | 15263.18
| бюджет МО | 5147.6 | 5151.72 | 5043.68 | 97.9% | 5043.68 | 97.9% | 5067
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 |  |  |  | 0
привлечённые средства
30. | Государственная программа "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма" 1. Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма. | 355.4 | 355.4 | 355.4 | 100% | 355.4 | 100% | 355.4 | АГ(ДК): В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 04.03.2019 №44 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры. В рамках подпрограммы "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений" бюджетные ассигнования запланированы на организацию и проведение фестиваля национальных культур "Соцветие" (МБУ ИКЦ "Старый Сургут"). Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме.
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 106.6 | 106.6 | 106.6 | 100% | 106.6 | 100% | 106.6
| бюджет МО | 248.8 | 248.8 | 248.8 | 100% | 248.8 | 100% | 248.8
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0
привлечённые средства