## последний вариант
Информация об исполнении плана мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муниципального долга бюджета городского округа город Сургут за 9 месяцев 2019 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Проект нормативного правового акта или иной документ | Целевой показатель | Значение целевого показателя | Бюджетный эффект от реализации мероприятий, тыс. рублей | Полученный эффект от реализации мероприятий на отчетную дату, тыс. рублей | Значение целевого показателя на отчетную дату | Обоснование исполнения мероприятия
1. Направления мобилизации доходов бюджета городского округа город Сургут
Итого по доходам, в том числе: | [6 empty] | 326414.9 | 223805.63
1.1. | Проводить адресную работу с организациями и индивидуальными предпринимателями в рамках деятельности комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет с целью сокращения объема задолженности по налоговым и неналоговым платежам | комиссия по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет | 2 раза в год | протоколы заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет | Количество организованных заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет, ед. | не менее 2 | 20000 | 18018.3 | 2 | За 9 месяцев 2019 года проведено 2 заседания комиссии по вопросу погашения задолженности: приглашены 38 налогоплательщиков, имеющих задолженность по налогам, и 9 должников по арендной плате за землю; объем погашенной задолженности на отчетную дату составил 18 018,3 тыс. рублей.
1.2. | Проводить работу с главными администраторами доходов бюджета в рамках деятельности комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет с целью обеспечения поступлений доходов в бюджет города в запланированном объёме, качественного планирования бюджетных показателей, урегулирования дебиторской задолженности. | комиссия по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет | 2 раза в год | протоколы заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет | Количество организованных заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет, ед. | не менее 2 | - | - | 4 | За 9 месяцев 2019 года в рамках деятельности комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет совместно с главными администраторами доходов бюджета проведены: - заседание комиссии по вопросу формирования прогнозируемых показателей по поступлениям доходов и источников финансирования дефицита бюджета города на 2020-2022 годы и оценки их ожидаемого исполнения за 2019 год; - рабочая встреча по вопросу возможности выявления физических лиц, уклоняющихся от постановки на кадастровый учет и регистрации прав на объекты недвижимости, для последующего вовлечения в налоговый оборот объектов недвижимости, «выпадающих» из-под налогообложения; - рабочая встреча по вопросу урегулирования вопроса по погашению задолженности по налоговым платежам ООО «Салаир»; - заседание комиссии по вопросу о рассмотрении возможности/ целесообразности реализации на территории города предложения компаний ООО «Авиационные роботы» и «Корпорации «Парус» о проведении комплекса работ, способствующего привлечению дополнительных доходов в бюджет города.
1.3. | Проводить мероприятия, направленные на повышение роли имущественных налогов (земельного налога и налога на имущество физических лиц) в формировании бюджета города | департамент финансов, департамент архитектуры и градостроительства, комитет по земельным отношениям, контрольное управление, рабочая группа по обследованию зданий (строений, сооружений) и помещений для определения вида их фактического использования для целей налогообложения | 2019 ‒ 2021 годы | - | Реализация в полном объеме и в установленные сроки плана мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, да/нет | да | 38059 | - | да | В 2019 году продолжилась работа по реализации ответственными исполнителями плана мероприятий по повышению роли имущественных налогов в соответствии с распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 16.02.18 № 70-рп. Информация о предварительных результатах реализации плана за 1 полугодие 2019 года направлена в адрес Департамента финансов автономного округа письмом департамента финансов Администрации города от 28.06.2019 № 08-02-1446/9. По итогам проведенных совместно с ИФНС России по городу Сургуту мероприятий по выявлению объектов недвижимости, не включенных в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры направлены сведения по 27 объектам недвижимости для включения в указанный Перечень.
[5 empty] | Проведение соответствующей рабочей группой обследований зданий, строений, сооружений и помещений для определения вида их фактического использования для целей налогообложения в порядке и сроках, установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, да/нет | да |  |  | да | С целью проведения обследования зданий, строений, сооружений и помещений для определения вида их фактического использования для целей налогообложения, распоряжением Администрации города от 18.08.2017 № 1404 создана рабочая группа. По обращению Департамента финансов автономного округа членами рабочей группы в течение отчетного периода проведено 3 обследования фактического использования объектов недвижимости.
[5 empty] | Прирост поступлений в бюджет города налогов на имущество, %* | не менее 3 |  |  | Показатель оценивается по итогам года
1.4. | Организовать информационную кампанию среди налогоплательщиков: - о необходимости, порядке и сроках уплаты имущественных налогов (транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц), налога на доходы физических лиц; - об изменениях, внесенных в решения Думы города о местных налогах; - об объектах недвижимости, включенных в Перечень объектов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на очередной год | департамент финансов, департамент городского хозяйства, управление документационного и информационного обеспечения, МКУ "Наш город" | 2019 ‒ 2021 годы | информационные сообщения | Размещение информационных сообщений на официальном портале Администрации города, в средствах массовой информации и извещениях об оплате коммунальных услуг, да/нет | да | - | - | - | Информационные сообщения о необходимости регистрации прав на недвижимое имущество, о процедуре ознакомления с промежуточным отчетом об определении в 2019 году кадастровой стоимости объектов капитального строительства размещены: - на официальном портале Администрации города на главной странице, а также на странице департамента финансов; - на информационных стендах и сайтах управляющих организаций, товариществ собственников жилья города; - на информационных стендах МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута"; - на информационных стендах в операционном зале ИФНС России по г. Сургуту; - посредством распространения среди общественности города путем размещения на информационных стендах 26-ти пунктов по работе с населением, передачи председателям ТОСов города, размещения в мессенджерах - группах ТОСов и пунктов по работе с населением. Информационная кампания о необходимости, порядке и сроках уплаты имущественных налогов (транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц) будет проведена в 4 квартале 2019 года
1.5. | Обеспечить взаимодействие и координацию деятельности Администрации города и федеральных фискальных, правоохранительных и контролирующих органов по выявлению скрытых форм оплаты труда, ликвидации задолженности по заработной плате в городе | рабочая группа по снижению неформальной занятости, ликвидации задолженности по заработной плате, обеспечению соблюдения трудовых прав работников предпенсионного возраста в городе Сургуте | 2019 ‒ 2021 годы | протоколы заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости, ликвидации задолженности по заработной плате, обеспечению соблюдения трудовых прав работников предпенсионного возраста в городе Сургуте | Наличие в рабочей группе по снижению неформальной занятости, ликвидации задолженности по заработной плате, обеспечению соблюдения трудовых прав работников предпенсионного возраста в городе Сургуте представителей федеральных фискальных, правоохранительных и контролирующих органов, да/нет | да | - | - | да | В 2019 году продолжена работа рабочей группы по снижению неформальной занятости, ликвидации задолженности по заработной плате, обеспечению соблюдения трудовых прав работников предпенсионного возраста. В состав рабочей группы под председательством заместителя Главы города входят представители Администрации города, Фонда социального страхования, Государственной инспекции труда, Пенсионного фонда, Прокуратуры, Федеральной налоговой службы, Службы судебных приставов, УМВД. По результатам работы в Дептруда и занятости населения Югры в течении отчетного периода направлялись мониторинги снижения неформальной занятости населения (14 мониторингов), легализована трудовая деятельность 1373 человек, что является показателем снижения неформальной занятости населения и легализации трудовых отношений в муниципальном образовании.
1.6. | Направлять информацию в ИФНС России по городу Сургуту в целях осуществления налогового контроля по постановке на налоговый учёт организаций в местах их фактического нахождения и осуществления предпринимательской деятельности: | управление муниципальных закупок, управление по труду, комитет по управлению имуществом, комитет по земельным отношениям | ежеквартально | письма в ИФНС России по городу Сургуту о направлении соответствующей информации |  |  | - | - |  | В инспекцию ФНС России по г. Сургуту ответственными исполнителями за 9 месяцев 2019 года направлена информация: - по 1 141 заключённым муниципальным контрактам с иногородними поставщиками; - по 30 иногородним работодателям, подавшим заявки о потребности в 57 работнике; - в отношении 7 иногородних арендаторов земельного участка.
| - о заключенных муниципальных контрактах с иногородними поставщиками (исполнителями, подрядчиками); |  |  |  | Отношение количества заключенных муниципальных контрактов с иногородними поставщиками (исполнителями, подрядчиками), в отношении которых направлена информация в ИФНС России по г. Сургуту, к общему количеству заключенных муниципальных контрактов с иногородними поставщиками (исполнителями, подрядчиками), % | 100 |  |  | 100
| - об иногородних организациях, подающих заявки на подбор кадров в Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения»; |  |  |  | Отношение количества иногородних организаций, подавших заявки на подбор кадров в Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Сургутский центр занятости населения», в отношении которых направлена информация в ИФНС России по г. Сургуту, к общему количеству иногородних организаций, подавших заявки на подбор кадров в Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Сургутский центр занятости населения», % | 100 |  |  | 100
| - об иногородних арендаторах/покупателях, заключивших договоры аренды земельных участков и договоры аренды муниципального имущества / выкупивших земельные участки на территории города |  |  |  | Отношение количества контрактов и договоров аренды/купли-продажи земельных участков и муниципального имущества, в отношении которых направлена информация в ИФНС России по г. Сургуту, к общему количеству контрактов и договоров аренды/купли-продажи земельных участков и муниципального имущества, заключенных с иногородними поставщиками (исполнителями, подрядчиками) и арендаторами/покупателями земельных участков и муниципального имущества, % | 100 |  |  | 100
1.7. | Проводить мероприятия, направленные: - на формирование положительного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве, в целях стимулирования граждан к осуществлению такой деятельности; - на совершенствование механизмов поддержки предпринимательства в целях поступления в запланированных объемах налогов на совокупный доход. Проводить анализ эффективности осуществляемых мер поддержки стимулирования субъектов малого бизнеса. | управление инвестиций и развития предпринимательства | 2019 ‒ 2021 годы | - | Процент исполнения налогов на совокупный доход (отношение фактических поступлений к первоначальным плановым показателям), % * | не менее 100 | - | - | Показатель оценивается по итогам года | Ответственным исполнителем в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2016 – 2030 годы»: - исполнен муниципальный контракт на оказание услуг по организации и проведению ежегодного городского конкурса «Предприниматель года» на сумму 699 816,00 рублей; - заключен муниципальный контракт на оказание услуг по организации и проведению курса «Основы ведения предпринимательской деятельности» на сумму 152 100,00 рублей; - предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в количестве 25 субсидий; - осуществляется еженедельное консультирование и информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о формах поддержки.
1.8. | Проводить мероприятия, направленные на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета городского округа город Сургут | главные администраторы доходов бюджета: Администрация города, департамент архитектуры и градостроительства | 2019 ‒ 2021 годы | - | Реализация в полном объеме и в установленные сроки плана мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета города, утвержденного распоряжением Администрации города от 08.07.2013 № 2357, да/нет | да | 78143 | 53076.33 | да | Ответственными исполнителями в рамках реализации плана мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета города, утвержденного распоряжением Администрации города от 08.07.2013 № 2357, проведены мероприятия по: - мониторингу дебиторской задолженности по доходам бюджета города; - претензионной работе (направлено 1 158 уведомлений о погашении задолженности, 104 пакета документов для подачи заявлений в суд); - адресной работе с должниками в рамках деятельности рабочих групп по контролю за поступлением арендных платежей (проведено 35 заседаний, рассмотрены материалы по 319 арендаторам). Общий объем взысканной дебиторской задолженности по итогам 9 месяцев 2019 года составил 53 076,3 тыс. рублей.
[5 empty] | Доля взысканной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности, прогнозируемой в бюджете города на 2019 ‒ 2021 годы, %,* | не менее 100 |  |  | Показатель оценивается по итогам года
1.9. | В отношении акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности, исходить из необходимости направления на выплату дивидендов не менее 35 процентов (в части дивидендов по итогам предыдущего года) | главный администратор доходов бюджета - Администрация города | 2019 ‒ 2021 годы | распоряжение Администрации города о решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества | Количество акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности и для которых установлен норматив отчислений части прибыли в бюджет города в размере не менее 35 % | не менее 2 | 4006.4 | 3684.8 | 2 | Дивиденды в размере 35% от чистой прибыли получены от: ОАО "СПОПАТ" в сумме 175 507,00 рублей; ОАО "Агентство воздушных сообщений" в сумме 3 509 290,00 руб.
1.10. | Обеспечить перерасчет (актуализацию) базовых ставок по сдаваемому в аренду муниципальному имуществу | комитет по управлению имуществом | ежегодно | - | Прирост поступлений в бюджет города сумм арендной платы по сдаваемому в аренду муниципальному имуществу, полученных в результате перерасчета (с учетом применения индекса потребительских цен) арендной платы за муниципальное имущество по договорам, заключенным в соответствии с решением Думы города от 26.12.2012 № 281-V ДГ «Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города», %,* | не менее 3 | 1332.4 | 53.9 | Показатель оценивается по итогам года | В соответствии с решением Думы города от 26.12.2012 № 281-V ДГ «Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города» предусмотрено ежегодное применение индекса потребительских цен к размеру базовых ставок арендной платы. В соответствии с решением Думы города Сургута от 15.02.2018 № 233-VI ДГ "О Методике арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города" (новая методика) предусмотрена ежегодная актуализация базовых ставок арендной платы. Реализация положений данных методик обеспечила за 9 месяцев 2019 года прирост поступлений арендной платы в бюджет города в объеме 53,9 тыс. рублей.
|  |  |  | проект решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 21.02.2018 № 233-VI ДГ «Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города» | Наличие прироста поступлений в бюджет города сумм арендной платы по сдаваемому в аренду муниципальному имуществу, полученных в результате актуализации базовых ставок арендной платы по договорам, заключенным в соответствии с решением Думы города от 21.02.2018 № 233-VI ДГ «Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города», да/нет | да |  |  | да
1.11. | Обеспечить увеличение размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда в соответствии с нормами, предусмотренными Положением о порядке расчета размера платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда | департамент городского хозяйства | 2019 ‒ 2021 годы | - | Прирост поступлений в бюджет города сумм арендной платы за пользование муниципальными жилыми помещениями на условиях коммерческого найма, %,* | не менее 3 | 173.6 | 130 | Показатель оценивается по итогам года | Реализация положений постановления от 07.05.2018 № 3227 "Об утверждении положений о порядке расчета размера платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда" в части применения индекса потребительских цен к размеру арендной платы за пользование муниципальными жилыми помещениями на условиях коммерческого найма, обеспечила за 9 месяцев 2019 года прирост поступлений в бюджет города сумм арендной платы в объеме 130,0 тыс.руб.
1.12. | Устанавливать дифференцированные нормативы отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, исходя из финансово-хозяйственной деятельности предприятий | комитет по управлению имуществом, департамент городского хозяйства | ежегодно не позднее 01 июня | решение Думы города «О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут» | Количество муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых решением Думы города установлены нормативы отчислений части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, с учетом оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятий, ед. | не менее 11 | 3290.1 | 15934.5 | 11 | Решением Думы города от 28.06.2018 № 287-VI ДГ на 2019 год установлены дифференцированные нормативы отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, исходя из их финансово-хозяйственной деятельности. Объем поступлений в бюджет города от отчислений части прибыли МУП составил 15 934,5 тыс. рублей.
1.13. | Обеспечить привлечение средств в бюджет города от реализации муниципального имущества | главный администратор доходов бюджета - Администрация города | 2019 ‒ 2021 годы | - | Доля дохода от реализации муниципального имущества в общем объеме неналоговых доходов, % | не менее 10 | 150909.9 | 90623.1 | 12.7 | В течение 9 месяцев 2019 года Администрацией города обеспечено привлечение средств от реализации муниципального имущества в объеме 90 623,1 тыс.рублей.
1.14. | Проводить мероприятия, направленные на выявление пользователей, использующих земельные участки и муниципальное имущество (в том числе для установки и эксплуатации рекламных конструкций) при отсутствии правовых оснований, и взыскание оплаты за такое пользование | контрольное управление, комитет по земельным отношениям, комитет по управлению имуществом, управление бюджетного учета и отчетности, департамент архитектуры и градостроительства | 2019 ‒ 2021 годы | - | Отношение проведенных мероприятий, направленных на устранение нарушений законодательства по использованию земельных участков и муниципального имущества (в том числе для установки и эксплуатации рекламных конструкций), и взыскание оплаты за такое пользование, к количеству выявленных нарушений, %,* | 100 | 16687.1 | 38984 | Показатель оценивается по итогам года | В течение 9 месяцев 2019 года соответствующими ответственными исполнителями проводились мероприятия, направленные на выявление пользователей, использующих земельные участки и муниципальное имущество при отсутствии правовых оснований. Проведено 491 обследование муниципального имущества, выявлено 202 нарушения, взыскано неосновательного обогащения в сумме 38 984,0 тыс. руб.
1.15. | Осуществлять контроль за исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами. | главные администраторы доходов бюджета: Администрация города, департамент архитектуры и градостроительства, департамент образования, департамент финансов | 2019 ‒ 2021 годы | - | Обеспечить предъявление требований о выплате неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами, да/нет | да | 9313.4 | 1785.1 | да | В течение 9 месяцев 2019 года соответствующими ответственными исполнителями осуществлялся контроль за исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами. Предъявлено 118 требований и исполнено 115 о выплате неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств на общую сумму 1 785,1 тыс. рублей.
1.16. | Обеспечить привлечение в бюджет города средств от оказания платных услуг по строительному контролю во исполнение постановления Председателя Думы города Сургута от 31.10.2017 № 35 "О поручении постоянного комитета Думы города по бюджета, налогам, финансам и имуществу" | департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "Управление капитального строительства" | 2019 ‒ 2021 годы | - | Количество заключенных учреждением контрактов/договоров, ед. | не менее 1 | 4500 | 1515.6 | 3 | За 9 месяцев 2019 года по итогам проведения электронных аукционов на оказание услуг по осуществлению строительного надзора МКУ "УКС" заключены 3 договора со сроком оказания услуг - до 31.12.2019.
2. Направления оптимизации расходов бюджета городского округа город Сургут
| Итого по расходам, в том числе | [5 empty] | 152929.0736 | 175793.9
2.1. | Осуществлять мероприятия по инвентаризации расходных полномочий муниципального образования в целях сокращения неэффективных расходов средств местного бюджета, консолидация дополнительных ресурсов на реализацию мероприятий, направленных на достижение целевых показателей национальных целей развития | [5 empty] | 119559.7736 | 171850.4
2.1.1. | Осуществлять уменьшение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на сумму экономии, сложившейся по результатам конкурентных закупок товаров, работ, услуг в части средств местного бюджета до 01 августа текущего года, по результатам рассмотрения направлений использования экономии на заседании Бюджетной комиссии при Главе города | департамент финансов | 2019 ‒ 2021 годы | проект решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города о бюджете города» | Доля бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, уменьшенных на сумму экономии в части средств местного бюджета, сложившейся по результатам конкурентных закупок, в общем объеме лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на осуществление закупок, % | не менее 3 | 119051.1736 | 171341.8 | 4 | Экономия направлена на введение новых (увеличение действующих) расходных обязательств согласно решениям Бюджетной комисси при Главе города.
2.1.2. | Осуществлять мероприятия по оптимизации расходных обязательств по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки: | [5 empty] | 508.6 | 508.6
- | в части отмены дополнительной меры социальной поддержки, установленной Решением Думы города Сургута от 29.12.2009 № 666-IV ДГ «О предоставлении компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям гражданам, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях» в форме компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающимх в безхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде | департамент городского хозяйства | 2020 ‒ 2021 годы | решение Думы города | Снижение расходов на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, да/нет | да |  |  |  | Дополнительная мера социальной поддержки в форме компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется 1 гражданину, проживающему по адресу Южный переулок, 10А, кв.1. Между указанным гражданином и застройщиком ООО "СеверСтрой" заключен договор долевого участия в строительстве МКД.. В настоящее время объект недвижимости не введен в эксплуатацию застройщиком. Реализация мероприятия возможна только после переселения данного гражданина в благоустроенное жилье.
- | в части исключения из состава расходов местного бюджета обязательств работодателя по отчислению в профсоюзную организацию средств на развитие культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности в отношении работников, исполняющих отдельные государственные полномочия за счет средств бюджета автономного округа. | управление бюджетного учета и отчетности | 2019 ‒ 2021 годы | решение Думы города | Снижение расходов на отчисления в профсоюзную организацию средств на развитие культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности, да/ нет* | да | 508.6 | 508.6 | да | Мероприятие выполнено в связи с принятемм решений Думы города от 17.04.2019 № 427-VI ДГ "О признании утратившими силу решений Думы города", от 17.04.2019 № 425-VI ДГ "О внесении изменения в решение Думы города от 20.06.2013 № 34-V ДГ "О Порядке использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования городской округ город Сургут для осуществления отдельныхгосударственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния".
2.2. | Осуществлять мероприятия по оптимизации расходов на содержание муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета путем оптимизации бюджетной сети | департамент образования, комитет культуры и туризма | 2019 ‒ 2020 годы | распоряжение Администрации города | Количество муниципальных учреждений, реорганизуемых в форме присоединения, ед. | 2 | 5770.4 | 3846.9 | 2 | Проведены мероприятия в соответствии с планами, утвержденными распоряжениями Администрации города от 10.10.2018 №1773 "О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 41 "Рябинушка", от 12.10.2018 № 1791 ""О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 "Брусничка".
2.3. | Осуществлять мероприятия по недопущению возникновения гарантийных случаев по предоставленным муниципальным гарантиям | департамент финансов | 2019 год |  | Отсутствие фактов исполнения обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям, да/нет | да | 14979.5 |  |  | Показатель оценивается по итогам года
2.4. | Осуществлять мероприятия по повышению операционной эффективности управления остатками средств на едином счете бюджета города за счет снижения уровня остатков на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений, достигаемого путем предоставления в течение текущего финансового года муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом фактической потребности | главные распорядители бюджетных средств | 2019 ‒ 2020 годы | Постановление Администрации города от 12.10.2018 № 7743 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов» Постановление Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» | Снижение расходов на обслуживание муниципального долга за счет привлечения кредитных средств в конце финансового года, да/нет | да | 12488.2 |  |  | Показатель оценивается по итогам года
2.5. | Осуществлять мероприятия по повышению энергетической эффективности в муниципальном секторе | комитет культуры и туризма | 2019 ‒ 2021 годы |  | Количество заключенных муниципальными учреждениями энергосервисных контрактов, ед. | 6 | 131.2 | 96.6 | 2 | Муниципальным автономным учреждением "Сургутская филармония" заключены 2 энергосервисных договора.
3. Направления по оптимизации объема муниципального долга бюджета городского округа город Сургут и расходов на его обслуживание
| Итого по муниципальному долгу, в том числе | [5 empty] | 0
3.1. | Обеспечить нахождение муниципального долга на безопасном уровне при формировании и исполнении бюджета города | департамент финансов | ежегодно |  | Отношение муниципального долга к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений, %* | не более 15 | 0 |  |  | Показатель оценивается по итогам года
[5 empty] | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета города без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций, %* | не более 3 | 0 |  |  | Показатель оценивается по итогам года
Примечание: * - показатель оценивается по итогам года