|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к протоколу заседания рабочей группы по вектору развития «Социальная поддержка» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года  |

Отчет

о реализации вектора «Социальная поддержка» направления «Социальная среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2019 год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора - создание условий для осуществления жизнедеятельности и труда жителей города Сургута в соответствии с нормами и нормативами, установленными действующим законодательством, в том числе в рамках реализации переданных государственных полномочий.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- социальная поддержка отдельных категорий граждан, в том числе путём реализации переданных государственных полномочий;

- реализация гарантий погребения;

- содействие улучшению условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников организаций города;

- реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию у населения здорового образа жизни.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2019 год представлен в приложении 1 к отчету.

Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

Значения целевых показателей свидетельствуют о промежуточном достижении цели вектора.

Превышение значения целевого показателя «Соотношение прожиточного минимума и пенсии по старости» обусловлено, в первую очередь, более низкими по сравнению с прогнозируемыми темпами роста величины прожиточного минимума, что, в свою очередь, определяется более низкими темпами инфляции.

Приложение 1 к отчету

о реализации вектора

«Социальная поддержка» направления «Социальная среда»

за 2019 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План2019 год | Факт2019 год  | Исполнение(%) |
| 1.2. Направление «Социальная среда» |
| 1.2.3. Вектор «Социальная поддержка» |
| 25. Доля граждан, получивших социальную поддержку в общей численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за ее получением, % | 100 | 100 | 100 |
| 26. Доля работников организаций муниципального сектора, охваченных мероприятиями по улучшению условий и охраны труда в общей численности работников муниципальных организаций, % | 100 | 100 | 100 |
| 27. Соотношение прожиточного минимума и пенсии по старости, коэффициент | 1,78 | 1,82 | 102,25 |

Приложение 2 к отчету

о реализации вектора «Социальная поддержка»

направления «Социальная среда»

за 2019 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/подмероприятия/ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/подмероприятияключевого события/события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/ключевого события/события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) |
| 2. Направление «Социальная среда» |
| 2.3. Вектор «Социальная поддержка»  |
| 2.3.1. Мероприятия по нормативно-правовому и организационному обеспечению, регулированию социальной поддержки граждан и охраны труда | обеспечивает выполнение целевых показателей 15, 16, 25, 26, 27 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.3.1.1. Ключевое событие "Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере реализации отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства" | 1. Доля граждан, получивших государственные услуги, от общего числа граждан, обратившихся в орган местного самоуправления по вопросам опеки и попечительства, на уровне 100%.2. Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, на уровне 100% | 2019 - 2023 гг. | 1. 100%
2. 100 %
 |
| 2.3.1.2. Ключевое событие "Реализация муниципального правового акта "Об утверждении межведомственного плана мероприятий "дорожной карты" по приобретению (строительству) и предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений" | численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, 50 человек ежегодно | 2019 - 2023 гг. | 40 человек.Неисполнение в полном объеме запланированного показателя обусловлено внешними причинами.Из 40 предоставленных жилых помещений, 39 приобретены за счет средств 2018 года, 1 помещение освободилось после смерти нанимателя. Размещенные в марте закупки на приобретение 63 жилых помещений не состоялись, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционах не подано ни одной заявки. Размещенные в апреле закупки на приобретение 22 жилых помещений не состоялись, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционах не подано ни одной заявки. Размещенные в мае закупки на приобретение 55 жилых помещений также не состоялись. В июле размещена закупка на приобретение 1 жилого помещения, не состоялась. Размещенные в августе закупки на приобретение 76 жилых помещений не состоялись. Размещенные 30.10.2019 аукционы на приобретение 21 квартиры так же были признаны несостоявшимися. В ноябре планируется разместить аукционы на закупки еще 34 квартир.Запланированный показатель планируется достичь в 2020 году.  |
| 2.3.1.3. Ключевое событие "Корректировка/ реализация муниципальной программы в сфере организации ритуальных услуг и содержания объектов похоронного обслуживания" | доля предоставленных ритуальных услуг по погребению от общего количества обращений, 100% | 2019 - 2023 гг. | 100%Количество предоставленных услуг по погребению на 01.11.2019 – 1 454.Количество обращений на предоставление услуг по погребению на 01.11.2019 – 1 454. |
| 2.3.1.4. Ключевое событие "Корректировка/ реализация муниципальной программы в сфере улучшения условий и охраны труда" | издание не менее 6 муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда ежегодно | 2019 - 2023 гг. | Издано 6 муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда |
| 2.3.1.5. Ключевое событие "Реализация мер социальной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения" | количество получателей мер социальной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования:II этап (на конец 2023 года) - 41 000 человек;III этап (на конец 2030 года) - 57 000 человек | 2019 - 2023 гг. | Количество получателей составило: 1 квартал – 26 094 чел.2 квартал – 25 620 чел.3 квартал– 25 737 чел.4 квартал – 25 742 чел.ИТОГО: в среднем за год – 25 798 человек.Данная мера социальной поддержки населению города предоставлена на основании решения Думы города от 29.09.2006 № 76-IVДГ и административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения», утвержденного постановлением Администрации города от 13.01.2014 № 139  |
| 2.3.1.6. Ключевое событие "Разработка, утверждение и мониторинг исполнения Комплексного межведомственного плана мероприятий, направленного на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города" | наличие плана:II этап - да;III этап - да | 2019 - 2023 гг. | Да.Комплексный межведомственный план мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургута утвержденпостановлением Администрации города от 15.03.2016 № 1831 (с изменением от 10.06.2019 № 4141)  |
| 2.3.2. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению социальной поддержки граждан и улучшения условий труда | обеспечивает выполнение целевых показателей 16, 25, 26 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.3.2.1. Подмероприятие 1. "Информирование граждан об отдельных государственных полномочиях по осуществлению деятельности по опеке и попечительству" | издание одного номера журнала тиражом 999 ежегодно | 2019 - 2023 гг. | Издание журнала тиражом 999 экземпляров запланировано не позднее 16.12.2019 на основаниизаключенного муниципального контракта от 11.11.2019 № 17-10-382/9 на выполнение работ по изданию информационного журнала «Семейный вопрос»  |
| 2.3.2.2. Подмероприятие 2. "Содействие улучшению условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников организаций города" | проведение семинаров-совещаний, семинаров-практикумов, мастер-классов по охране труда:II этап - 25 мероприятий;III этап - 35 мероприятий | 2019 - 2023 гг. | Проведено 5 мероприятий по охране труда: 3 семинара-совещания;1 семинар-практикум;1 мастер-класс |