Отчет

о реализации вектора «Культура» направления «Социальная среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года

за 2019 год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора - создание условий для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям и услугам.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- развитие современной инфраструктуры отрасли «Культура»;

- развитие системы разнопрофильных услуг отрасли «Культура»: информационных, библиотечных, музейных, досуговых и других.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2019 год представлен в приложении 1 к отчету.

Плановые значения целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2019 достигнуты, чему способствовало как внутреннее условие – создание новых проектов, выставок, спектаклей с учетом интересов разных категорий потребителей; так и внешнее условие – более широкое информирование жителей города о проходящих мероприятиях в сфере культуры, взаимодействие с заинтересованными партнерами по вопросам создания новых проектов и их продвижению в городском сообществе.

Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в 2019 году реализация вектора «Культура» осуществлялась в соответствии со стратегической целью и задачами, направленными на ее достижение.

Плановые значения целевых показателей выполнены в полном объеме.

Ключевые события по реализации национального проекта «Культура» обеспечивают развитие материально-технической базы детских школ искусств, развитие виртуальных проектов, способствующих созданию современной культурно-образовательной среды.

Начата реализация I этапа флагманского проекта АртМолл, в декабре планируется открытие мультимедийного исторического парка «Россия – моя история».

Требует дальнейшего развития задача инфраструктурного обеспечения сферы культуры, вопрос строительства новых объектов остается приоритетным в рамках реализации Стратегии.

Приложение 1 к отчету

о реализации вектора «Культура»

направления «Социальная среда»

за 2019 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План  2019 год | Факт  2019 год\* | Исполнение  (%) |
| 1.2. Направление «Социальная среда» | | | |
| 1.2.4. Вектор «Культура» | | | |
| 28. Удовлетворённость потребителей качеством оказания муниципальных услуг и работ в сфере культуры, % от числа опрошенных | 90,00 | 90,53 | 100,59 |
| 29. Рост количества посещений жителями города мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, % | 101,04 | 101, 15 | 100,11 |

\* - предварительные данные

Приложение 2 к отчету

о реализации вектора «Культура»

направления «Социальная среда»

за 2019 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/подмероприятия/  ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/  подмероприятия  ключевого события/события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/ ключевого события/события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) |
| 2. Направление «Социальная среда» | | | |
| 2.4. Вектор «Культура» | | | |
| 2.4.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития культуры | обеспечивает выполнение целевых показателей 28, 29 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.1.1. Ключевое событие "Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере развития культуры" | прирост количества посещений жителями города мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры:  II этап - 2,49%,  III этап - 6,18% | 2019 - 2023 гг. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года» происходило в 2019 году своевременно.  Велась работа по определению целевых показателей, оптимизации иных показателей муниципальной программы.  Прирост количества посещений жителями города мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в 2019 году составил 1,15% по отношению к показателю 2018 года |
| 2.4.1.2. Ключевое событие "Участие в реализации национального проекта "Культура" (муниципальная составляющая) | 1. Оснащение шести образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.  2. Работа двух виртуальных залов | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.1.2.1. Событие 1. "Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами" | количество организаций культуры (детских школ искусств), получивших современное оборудование:  II этап - 4 учреждения;  III этап - 2 учреждения | 2019 - 2023 гг. | 3 учреждения.  В 2019 году оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется на основании дорожной карты на 2019 год национального проекта «Культура», в рамках регионального проекта «Культурная среда» (подпрограмма «Модернизация и развитие учреждений культуры» государственной программы ХМАО-Югры «Культурное пространство»).  Всего в 2019 году в проекте принимают участие 3 учреждения дополнительного образования, курируемых комитетом культуры и туризма Администрации города:   1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 1»; 2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого»; 3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №3".   До 2023 года планируется оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами МБУ ДО «Детская школ искусств № 2» |
| 2.4.1.2.2. Событие 2. "Развитие цифровых ресурсов" | реализация на II, III этапах двух виртуальных проектов:  - "Всероссийский виртуальный концертный зал" (не менее 9 мероприятий в год, не менее 1500 посетителей);  - "Русский музей. Виртуальный филиал" (проведение 10 виртуальных выставок, не менее 350 посетителей) | 2019 - 2023 гг. | Реализуется два виртуальных проекта:  - «Всероссийский виртуальный концертный зал» - в рамках проекта проведено 9 мероприятий, посетителей 1896 человек;  - «Русский музей. Виртуальный филиал», в рамках проекта проведено 10 выставок, посетителей 350 человек |
| 2.4.1.3. Ключевое событие "Флагманский проект "АртМолл" | 1. Создание нового креативного пространства в городе:  III этап - 1 ед.  2. Привлечение в проект свыше 260 тыс. жителей автономного округа в год | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.1.3.1. Событие 1. "Реализация проекта "Исторический парк "Россия - моя история" | увеличение количества мероприятий сферы "Культура":  II этап - не менее 50 мероприятий ежегодно;  III этап - не менее 100 мероприятий ежегодно | 2020 - 2023 гг. | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра вошел в число субъектов России, реализующих федеральный проект «Исторический парк «Россия – моя история».  В начале 2019 года осуществлен запуск приоритетного проекта, внесены соответствующие изменения в государственную программу автономного округа «Культурное пространство».  25.01.2019 принято распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 23-рп «О создании автономной некоммерческой организации «Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история»». Утвержден устав организации, осуществлен кадровый подбор состава, регистрация юридического лица.  Разработана дорожная карта по реализации проекта, заключен договор генерального подряда.  Благоустройство прилегающей к зданию парка территории запланировано в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Обустроен земельный участок под сквер площадью 6704 квадратных метра.  В 2019 году ведутся работы по обустройству тротуара с возможностью проезда автотранспорта, парковочного пространства, велодорожек, пешеходной зоны с элементами малых архитектурных форм, освещению, видеонаблюдению.  В настоящее время проведены необходимые строительно-монтажные работы.  Сформирована рабочая группа мультимедийного контента, к написанию статей привлечены специалисты окружных и муниципальных музеев, кафедр истории вузов Сургута и Нижневартовска.  Заключен договор на поставку оборудования, его монтаж и пуско-наладку, на декорационно-оформительские работы.  Разработан и утвержден проект медиаплана, начата его реализация, ведется информационная кампания по освещению открытия Парка |
| 2.4.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития культуры | обеспечивает выполнение целевых показателей 28, 29 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.2.1. Ключевое событие "Приобретение, реконструкция, строительство объектов сферы "Культура" | ввод 27 объектов культуры:  II этап - 10 объектов;  III этап - 17 объектов | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.2.1.1. Событие 1. "Приобретение нежилого помещения общей площадью от 1 300 до 1 600 кв. м для размещения детской школы искусств" | количество муниципальных учреждений, улучшивших материально-технические условия:  II этап - 1 учреждение | 2019 - 2023 гг. | Приобретение объекта (для размещения в нем МБУ ДО «Детская школа искусств № 3») предусмотрено государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года» (без подтверждения финансирования). Администрацией города проводится работа по выкупу нежилого помещения в муниципальную собственность (направлены обращения в адрес заместителя Губернатора округа Южакова Ю.А. за подписью Главы города от 12.09.2018 № 01-11-8814/18-0, от 08.02.2019 № 01-02-844/9, от 13.08.2019 № 01-02-7259/9) |
| 2.4.2.1.2. Событие 2. "Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры" | ввод в эксплуатацию объектов культуры:  II этап - 7 объектов:  - детских школ искусств - 3;  - театров - 1;  - многофункциональных культурно-досуговых центров - 1;  - музейно-выставочных павильонов - 1;  - культурно-досуговых учреждений - 1;  III этап - 17 объектов:  - многофункциональных культурно-досуговых центров - 7;  - музейных комплексов - 2;  - детских школ искусств - 6;  - культурных комплексов - 2 | 2019 - 2023 гг. | В 2019 году объекты культуры не вводились. Для реализации мероприятия выполнено следующее:  Детская школа искусств в мкр. 25:  ПИР выполнены в 2016-2017 годах в полном объеме (шифр: 49.07/2016). Имеются положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 17.10.2017 № 86-1-1-3-0219-17, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства от 29.11.2017 № 1-1-1-0087-17. Строительство объекта предусмотрено муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года» (далее – муниципальная программа) (финансированием подтверждены работы по выполнению ПИР). Проектом бюджета на 2020-2022 годы средства на выполнение СМР отсутствуют.  Администрацией города пакет документов повторно направлен в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депкультуры округа) (письмо от 18.10.2019 № 01-02-9481/9) на проведение проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.2011 № 93-п «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляемых на капитальные вложения» (далее – постановление Правительства) и рассмотрения возможности включения объекта строительства в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» (далее – госпрограмма), Адресную инвестиционную программу автономного округа с объемами софинансирования бюджета автономного округа на 2020-2022 годы (ранее пакет документов был направлен письмом с резолюцией Главы города от 08.06.2017 № 01-11-5103/17-0).  Здание театра кукол МАУ "ТАиК "Петрушка":  В 2019 году выполнены работы по обследованию конструкций здания. Строительство объекта предусмотрено муниципальной программой (без подтверждения финансирования). Проектом бюджета на 2020-2023 годы средства на выполнение ПИР, СМР отсутствуют.  Администрацией города повторно планируется направление в Депкультуры округа заявки на проведение проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с постановлением Правительства от 02.04.2011 № 93-п и рассмотрения возможности включения объекта строительства в госпрограмму, Адресную инвестиционную программу автономного округа с объемами софинансирования бюджета автономного округа на 2021-2023 годы. Кроме того, Администрацией города прорабатывается вопрос реализации проекта инвесторами.  МАУ "Городской культурный центр":  Администрацией города прорабатывается вопрос выделения средств на выполнение ПИР из депутатского фонда (письмо депутатов Думы округа от 01.11.2019 № 216 о подтверждении готовности выделения средств). Строительство объекта предусмотрено муниципальной программой (без подтверждения финансирования). Проектом бюджета на 2020-2023 годы средства на выполнение СМР отсутствуют.  При наличии ПИР (выполнение предполагается в 2020 году) Администрацией города повторно будет направлена в Депкультуры округа заявка на проведение проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с постановлением Правительства от 02.04.2011 № 93-п и рассмотрения возможности включения объекта строительства в госпрограмму, Адресную инвестиционную программу автономного округа с объемами софинансирования бюджета автономного округа на 2021-2023 годы. Кроме того, Администрацией города прорабатывается вопрос реализации проекта инвесторами |
| 2.4.2.1.3. Событие 3. "Реконструкция объектов культуры" | количество отремонтированных объектов:  II этап - 2 объекта:  - нежилое здание (Дом пионеров) - 1;  - городской парк культуры и отдыха - 1 | 2019 - 2023 гг. | Для реализации проекта выполнено следующее:  Нежилое здание (Дом пионеров), расположенное по адресу: г. Сургут, у. Мелик-Карамова, 3:  В 2018 году выполнены на 100% проектно-изыскательские работы, на 2019 г. предусмотрены средства на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта. Реконструкция объекта предусмотрена муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года» (приложение 2) (приложение 1 – финансированием подтверждены работы по выполнению проектно-изыскательских работ). Проектом бюджета на 2020-2021 годы средства на выполнение реконструкции отсутствуют. Департаментом архитектуры и градостроительства неоднократно подавалась заявка на выделение дополнительных средств местного бюджета для выполнения строительно-монтажных работ – средства не выделены |
| 2.4.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития культуры | обеспечивает выполнение целевых показателей 28, 29 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.3.1. Подмероприятие 1. "Изготовление печатной продукции о туристической привлекательности города Сургута (буклеты, флаеры и т.д.)" | изготовление 2000 единиц ежегодно | 2019 - 2023 гг. | Изготовлено 2000 экземпляров туристического буклета, в котором представлены наиболее привлекательные достопримечательности города в виде фотографий с кратким описанием |
| 2.4.3.2. Подмероприятие 2. "Развитие и сопровождение официальных сайтов, страниц в социальных сетях муниципальных учреждений культуры" | наличие официальных сайтов, страниц в социальных сетях муниципальных учреждений культуры:  II этап - да;  III этап - да | 2019 - 2023 гг. | Да.  В 16 учреждениях культуры имеются официальные сайты, которые содержат актуальную информацию о деятельности учреждения: правоустанавливающие документы, цели и задачи учреждения, перечень основных видов деятельности, условия оказания услуг (выполнения работ), результаты деятельности и достижения.  Информацию о проводимых мероприятиях учреждения культуры размещают на страницах социальных сетей, других Интернет-ресурсах (vk, facebook, ok.ru, instagram и др.) |