Отчет

о реализации направления «Городская среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2019 год

Раздел I. Стратегическая цель и вектора развития.

Стратегическая цель направления – формирование комфортной среды проживания горожан, обеспечивающей повышение качества жизни на всей территории города.

В рамках направления определены пять векторов развития: «Транспортная система»; «Безопасность»; «Территориальное развитие»; «Жилищно-коммунальное хозяйство»; «Благоустройство и охрана окружающей среды».

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей направления «Городская среда» за 2019 год показал следующее:

- фактическое значение показателя «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %» превысило плановое значение на 32,5%. Показатель перевыполнен.

- фактическое значение показателя «Рост индекса качества городской среды, %» определить за 2019 год не представляется возможным.

Начальное базовое значение индекса качества городской среды было впервые сформировано в ноябре текущего года. Динамика данного индекса будет наблюдаться только в следующем отчетном году.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2019 год по направлению представлен в приложении 1 к отчету.

Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии  
за 2019 год по направлению представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие выводы:

С учетом выполнения целевых показателей в полном объеме, выполнение большей части ожидаемых результатов (индикаторов) плана мероприятий по реализации Стратегии, предусмотренных по направлению, а также полученных выводах о достижении целей по векторам направления, позволяет сделать вывод о промежуточном достижении стратегической цели направления.

Приложение 1 к отчету

о реализации направления «Городская среда»

за 2019 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План  2019 год | | Факт  2019 год | Исполнение % |
| 1.3. Направление «Городская среда» | | | | |
| 30. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих  в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | | 6 | 7,95 | 132,5 |
| 31. Рост индекса качества городской среды [[1]](#footnote-1), % | | 100,5 | Оценка 2019 года проводится в 2020 году | - |
| 1.3.1. Вектор «Транспортная система» | | | | |
| 32. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 79,6 | | 80,7 | 101,38 |
| 33. Протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути, км (нарастающим итогом, на конец отчетного периода) | 1052,8 | | 1141,6 | 108,4 |
| 34. Площадь отремонтированных дорог,  тыс. кв. метров (ежегодно) | 350,0 | | 367,414 | 104,98 |
| 1.3.2. Вектор «Безопасность» | | | | |
| 35. Звуковое покрытие территории города электросиренами городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, % | 94,0 | | 94,0 | 100 |
| 36. Уровень общеуголовной преступности (на 100 тыс. населения), % | 98,5 | | 92,5 | 106,5 |
| 37. Доля граждан, которым была оказана помощь, от общего количества граждан, обратившихся в ЕДДС города Сургута за помощью, % | 100 | | 100 | 100 |
| 1.3.3. Вектор «Территориальное развитие» | | | | |
| 38. Ввод в эксплуатацию жилья, тыс. кв. метров (ежегодно) | 205,0 | | 62,5\* | 30,5\* |
| 39. Рост общей площади общественных пространств  для массового отдыха населения, % | 100,5 | | 101,15 | 100,7 |
| 1.3.4. Вектор «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 40. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города, % | 1,2 | | 1,14 | 105 |
| 41. Обеспечение надежности и безаварийности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, % | 100 | | 100 | 100 |
| 1.3.5. Вектор «Благоустройство и охрана окружающей среды» | | | | |
| 42. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. (нарастающим итогом) | 24 | | 25 | 104,2 |
| 43. Площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования, га (нарастающим итогом) | 457,52 | | 454,14 | 99,3 |
| 44. Доля убранных мест несанкционированного размещения отходов и санитарной очистки территорий общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута, % | 75,0 | | 86,6\* | 115,5\* |

\* - предварительные данные.

Приложение 2 к отчету

о реализации направления «Городская среда»

за 2019 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/подмероприятия/  ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/  подмероприятия  ключевого события/  события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/  ключевого события/  события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) |
| 3. Направление «Городская среда» | | | | |
| 3.1. Вектор «Транспортная система».  Стратегическая цель вектора – развитие транспортной системы города с учетом агломерационного аспекта | | | | |
| 3.1.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития транспортной системы | обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 32, 33, 34 | 2019 – 2023 гг. | | х |
| 3.1.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере развития транспортной системы» | протяженность введенных  в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц:  II этап – 17,449 км. | 2019 – 2023 гг. | | 0,894 км.  Автомобильная дорога «Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"» введена в эксплуатацию протяженностью 0,894 км. |
| 3.1.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития транспортной системы | обеспечивает выполнение целевых показателей 32, 33, 34 | 2019 – 2020 гг. | | х |
| 3.1.2.1. Ключевое событие «Флагманский проект «Транспортный каркас и городские дороги» | увеличение пассажиропотоков на 3% в год | 2019 – 2023 гг. | | В связи с тем, что мероприятия по реконструкции вокзального и аэровокзального комплексов планируются выполнить к 2021-2023 годам, а строительство 2-х транспортных развязок и автомобильной дороги между городом Сургутом и поселком Белый Яр (от Югорского тракта до улицы Горького) к 2020-2023 годам, значение показателя определить не представляется возможным. |
| 3.1.2.1.1. Событие 1. «Проект по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта» | реконструкция вокзального комплекса:  II этап (к 2021 году) – 1 ед. | 2019 – 2021 гг. | | В 2019 году тендер на реконструкцию железнодорожного вокзала Сургута отменил заказчик строительства ОАО «Российские железные дороги».  Причиной отказа от продолжения тендера послужило требование Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), которая обнаружила нарушение при проведении закупок. |
| 3.1.2.1.2. Событие 2. «Проект по развитию инфраструктуры авиационного транспорта» | реконструкция аэровокзального комплекса аэропорт Сургут:  III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | | Полномочия субъекта РФ Ханты-Мансийского автономного округа - Югра |
| 3.1.2.1.3. Событие 3. «Строительство транспортных развязок в разных уровнях» | ввод в эксплуатацию транспортных развязок:  III этап – 13 ед. | 2019 – 2023 гг. | | В 2019 году завершены проектно-изыскательские работы на строительство 2-х транспортных развязок:  - Транспортная развязка на пересечении  ул. Маяковского и Нефтеюганского шоссе  в г. Сургуте  - Транспортная развязка на пересечении  ул. Островского и Нефтеюганского шоссе  в г. Сургуте. |
| 3.1.2.1.4. Событие 4. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорог в целях обеспечения агломерационного эффекта» | ввод в эксплуатацию автомобильной дороги между городом Сургутом  и поселком Белый Яр (от Югорского тракта до улицы Горького):  II этап – 1 ед. | 2019 – 2020 гг. | | В 2019 году были выполнены проектно-изыскательские работы на строительство объекта «Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте». Проводится процедура получения государственной экспертизы проектной документации и проведения достоверности определения сметной стоимости строительства объекта. |
| 3.1.2.2. Ключевое событие «Строительство транспортно-пересадочных узлов» (строительство автовокзала, мультифункциональные посадочные площадки и прочее) | увеличение пассажиропотока  на 2 % | 2019 – 2020 гг. | | Завершение строительства автовокзала запланировано на 2023 год.  Значение показателя по увеличению пассажиропотока возможно определить после ввода объекта в эксплуатацию. |
| 3.1.2.2.1. Событие «Строительство автовокзала» | ввод в эксплуатацию автовокзала:  III этап – 1 ед. | 2019 – 2020 гг. | | В рамках реализации задач, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут до 2030 года, муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города Сургута от 13.12.2013 № 8981, действующим генеральным планом муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденным решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 №153 (с изменениями), определена территория для размещения объекта местного значения «Автовокзал в городе Сургуте», на пересечении улиц Грибоедова – Нефтеюганское шоссе – улица Семена Билецкого.  В отношении земельного участка под объект «Автовокзал в городе Сургуте» выполнены кадастровые работы и присвоен кадастровый номер 86:10:0101129:5494 с видом разрешенного использования: автомобильный транспорт. Код 7.2.  В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в случае предоставления земельного участка для размещения объекта местного значения.  В рамках заседания инвестиционного совета при Главе города 08.11.2019 инвестором - ООО «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие № 1» был представлен инвестиционный проект о строительстве «Автовокзала в городе Сургуте» за счет собственных средств. Членами совета принято решение поддержать инвестиционный проект по строительству автовокзала на территории города Сургута. Срок строительства автовокзала намечен на 2020-2023 годы. Планируемый суммарный объем капитальных вложений составляет 204 миллиона рублей. Прогнозируемый плановый пассажиропоток более 2,2 миллиона человек в год. Новый вокзал объединит пригородные и межмуниципальные маршруты и станет единой отправной точкой, удобной и для перевозчиков, и для жителей города. В настоящее время осуществляется подготовка соглашения с инвестором о реализации инвестиционного проекта. |
| 3.1.2.3. Ключевое событие «Развитие городской маршрутной сети общественного транспорта» | количество регулярных маршрутов, включенных в маршрутную сеть:  II этап – 57 маршрутов;  III этап – 63 маршрута | 2019 – 2023 гг. | | 56 маршрутов.  Дальнейшее развитие маршрутной сети будет продолжено с учётом строительства новых микрорайонов и магистральных дорог города. |
| 3.1.2.3.1. Событие «Обеспечение населения услугами общественного транспорта (организация новых регулярных маршрутов)» | количество новых регулярных маршрутов:  II этап – 2 маршрута;  III этап – 6 маршрутов | 2019 – 2023 гг. | | 4 маршрута.  В IV квартале 2019 года организовано 4 новых маршрута, обеспечивающих транспортную связь садоводческих (дачных) некоммерческих объединений города Сургута с микрорайонами города. |
| 3.1.2.4. Ключевое событие «Развитие систем связи» | рост объема услуг по виду экономической деятельности «деятельность в области информации и связи» на 0,1% ежегодно | 2019 – 2023 гг. | | 0,6%.  Рост показателя обусловлен развитием беспроводных технологий. |
| 3.1.2.4.1. Событие 1. Создание условий для развития современных систем связи и коммуникаций | предоставление услуг сотовой связи не менее 5 операторов, фиксированной телефонной связи  не менее 17 операторов | 2019 – 2023 гг. | | 5 операторов предоставляют услуги сотовой связи, 17 операторов предоставляют услуги фиксированной телефонной связи. |
| 3.1.2.5. Ключевое событие «Участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (муниципальная составляющая» | доля дорожной сети Сургутской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии:  II этап (в 2023 году) – 83,0%;  III этап (в 2024 году) – 83,8% | 2019 – 2023 гг. | | 80,7% |
| 3.1.2.5.1. Событие 1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц общего пользования местного значения:  II этап – 4 ед. | 2019 – 2023 гг. | | 1 ед.  Введена в эксплуатацию автомобильная дорога «Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"» введена в эксплуатацию протяженностью 0,894 км.  В 2020 году планируется завершение строительства автомобильной дороги «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте» -протяженностью 0,502 км.  В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 3 автомобильные дороги:  - «Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З"» - протяженностью 0,954 км;  - «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)» – протяженностью 0,5235 км;  - "Улица Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте" - протяженностью 0,78 км.  Итого в рамках реализации II этапа планируется ввести в эксплуатацию 5 ед. автомобильных дорог и улиц общего пользования местного значения. |
| 3.1.2.5.2. Событие 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,  в результате капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог:  II этап (в 2023 году) – 64,2 км.;  III этап (в 2024 году) – 70,9 км. | 2019 – 2023 гг. | | 14,6 км.  Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,  в результате капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог |
| 3.1.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития транспортной системы | обеспечивает выполнение целевых показателей 31 | 2019 – 2023 гг. | | х |
| 3.1.3.1. Подмероприятие 1. Интерактивная карта  по ремонту дорог | наличие информационного ресурса:  II этап – да;  III этап – да | 2019 – 2023 гг. | | Да.  Создана и функционирует интерактивная карта по ремонту дорог. |
| 3.1.3.2. Подмероприятие 2. Интерактивная карта  по маршрутам движения автобусов | наличие информационного ресурса:  II этап – да;  III этап – да | 2019 – 2023 гг. | | Да.  Создана и функционирует интерактивная карта по маршрутам движения автобусов. |
| 3.2. Вектор «Безопасность».  Стратегическая цель вектора – обеспечение условий жизнедеятельности человека, при которых уровень различных угроз минимален | | | | |
| 3.2.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию безопасности | обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 35, 36, 37 | 2019 – 2023 гг. | | х |
| 3.2.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере профилактики правонарушений и экстремизма» | увеличение количества мероприятий программы, направленных  на профилактику правонарушений  и экстремизма:  II этап – 55 ед.;  III этап – 60 ед. | 2019 – 2023 гг. | | 13 ед.  Фактическое значение количества мероприятий в муниципальной программе «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте до 2030 года» составляет 63 ед. (в 2018 – 50 ед.). |
| 3.2.1.2. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере защиты населения  и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны | уровень выполнения плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 100 % | 2019 – 2023 гг. | | 100% |
| 3.2.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития безопасности | обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 35 | 2019 – 2023 гг. | | х |
| 3.2.2.1. Ключевое событие «Безопасный город» | количество административных правонарушений, выявленных  с помощью технических средств фото-видеофиксации в общем количестве таких нарушений:  II этап – увеличение до 50 %;  II этап – увеличение до 57 % | 2019 – 2023 гг. | | 73%  (184 153 ед. \* 100/ 184 153 ед. + 68 050 ед).  За 2018 год указанное количество составляло 82,3% (133 285 ед. \* 100/133 285 ед. + 28 646 ед.). |
| 3.2.2.1.1. Событие «Развитие АПК «Безопасный город»» | увеличение количества объектов  с массовым пребыванием людей, оснащенных системой видеонаблюдения:  II этап – увеличение до 100 %;  III этап – 100 % | 2019 – 2023 гг. | | 100%  В перечень объектов мест с массовым пребыванием людей включено 44 объекта, из их числа оснащены системой видеонаблюдения и видеонаблюдением - 44 объекта. |
| 3.2.2.2. Ключевое событие «Народный патруль»: выявление административных правонарушений | участие народных дружин, совместно с правоохранительными органами, в выявлении административных правонарушений:  II этап – не менее 125 ед.;  III этап – не менее 130 ед. | 2019 – 2023 гг. | | 2 363 ед.  Из общего количества административных правонарушений: нарушений общественной безопасности – 516 ед., правил торговли – 51 ед., миграционных правил – 62 ед., правил благоустройства – 89 ед.. |
| 3.2.2.2.1 Событие «Привлечение граждан к участию  в охране общественного порядка» | увеличение количества дружинников:  II этап – до 125 чел.;  III этап – до 130 чел. | 2019 – 2023 гг. | | 120 чел.  Фактическое значение показателя имеет промежуточное значение, плановое значение II этапа будет достигнуто до 2023 года. |
| 3.2.2.3. Ключевое событие «Безопасный двор» | снижение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений до 27,5 % | 2019 – 2020 гг. | | 16,6 %  Фактическое исполнение свидетельствует о положительной тенденции в достижении показателя, что обусловлено реализацией мер, направленных на обеспечение безопасности жителей города. |
| 3.2.2.3.1. Событие «Развитие системы видеонаблюдения во дворах многоквартирных домов» | увеличение количества камер видео наблюдения:  II этап – 350 ед.;  III этап – 400 ед. | 2019 – 2020 гг. | | 270 камер.  Фактическое значение показателя имеет промежуточное значение, плановое значение II этапа будет достигнуто к 2023 году. |
| 3.2.2.4. Ключевое событие «Развитие системы звукового оповещения в случаях чрезвычайных ситуаций» | уровень звукового покрытия территории города электросиренами муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях:  II этап – до 100 %;  III этап – 100 % | 2019 – 2020 гг. | | 94%.  В 2019 году введено 4 объекта системы оповещения.  Фактическое значение показателя имеет промежуточное значение, плановое значение II этапа будет достигнуто к 2023 году при дальнейшем развитии системы оповещения. |
| 3.2.2.4.1. Событие «Строительство объектов оповещения на территории города Сургута» | количество введённых  в эксплуатацию объектов оповещения:  II этап – 18 ед.;  III этап – 21 ед. | 2019 – 2023 гг. | | 4 ед.  При существующем темпе введения в эксплуатацию объектов итоговое значение показателя будет достигнуто к 2023 году. |
| 3.2.2.5. Ключевое событие «Участие реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (муниципальная составляющая)» | количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения  на автомобильных дорогах федерального, регионального  или межмуниципального, местного значения от базового количества:  II этап – увеличение до 103,4 %; III этап – увеличение до 108,7 % | 2019 – 2023 гг. | | 108,7%  По линии безопасности дорожного движения фоторадарных комплексов:  - на 01.01.2019 года – 46 шт.,  - на 01.11.2019 – 50 шт. |
| 3.2.2.5.1. Событие «Строительство на территории города объектов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения» | количество введённых  в эксплуатацию объектов фотовидеофиксации нарушений  правил дорожного движения:  II этап – 9 ед.;  III этап – 14 ед. | 2019 – 2023 гг. | | 1 ед.  «Югорский тракт – ул. Игоря Киртбая» АПК «Безопасный город».  На период 2020-2021г.г. запланировано оснащение 8 объектов, что позволит обеспечить исполнение мероприятия в полном объеме. |
| 3.2.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития безопасности | обеспечивает выполнение целевых показателей 30,31 | 2019 – 2023 гг. | | х |
| 3.2.3.1. Подмероприятие «Интерактивная карта безопасности»: создание системы интерактивного мониторинга состояния безопасности города | наличие интерактивной карты безопасности:  II этап – да;  III этап – да | 2019 – 2023 гг. | | Интерактивная карта безопасности имеется и функционирует. |
| 3.3. Вектор «Территориальное развитие».  Стратегическая цель вектора – создание оптимальной системы градостроительного планирования территорий с учётом развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры для обеспечения благоприятных условий проживания, труда и отдыха населения города Сургута, и развития агломерации Сургут-Нефтеюганск | | | | |
| 3.3.1. Мероприятия по нормативно-правовому и организационному обеспечению, регулированию территориального развития | обеспечивает выполнение целевых показателей 30, 31, 38, 39 | 2019 – 2023 гг. | | х |
| 3.3.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере градостроительства» | доля граждан, получившихмуниципальные услуги, от общего числа граждан, обратившихся в орган местного самоуправления по вопросам архитектуры и градостроительства: на уровне 100% | 2019 – 2023 гг. | | 100%. |
| 3.3.1.2. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере проектирования  и строительства объектов инженерной инфраструктуры» | количество микрорайонов, обеспеченных инженерной инфраструктурой для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения:  II этап – 10 ед. | 2019 – 2023 гг. | | 2 ед.  Введена в эксплуатацию автомобильная дорога «Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"» протяженностью 0,894 км, что  создаст условия для строительства жилых домов и объектов социально-культурного назначения, а также обеспечит коммунальными услугами нормативного качества жилые дома и другие объекты микрорайонов № 35 и № 35«А». |
| 3.3.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению территориального развития | обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 40 | 2019 – 2023 гг. | | х |
| 3.3.2.1. Ключевое событие «Перспективное развитие новых территорий города» | количество новых территорий, обеспеченных градостроительной документацией:  II этап – 4 ед.;  III этап – 6 ед. | 2019 – 2023 гг. | | 1 ед.  Разработана документация по планировке новой территории микрорайонов ЦЖ.1 и ЦЖ.2 центрального жилого района в городе Сургуте. |
| 3.3.2.1.1. Событие «Утверждение проектов планировки и проектов межевания территорий города» | количество разработанных документов по планировке территории:  II этап – не менее 50 ед.;  III этап – не менее 70 ед. | 2019 – 2023 гг. | | 35 ед.  В 2019 году рассмотрено и утверждено:  - проектов межевания застроенных территорий – 20;  - документации по планировке территорий для размещения линейных объектов - 5;  - корректировок ранее разработанной документации по планировке территорий – 9,  - документация по планировке новой территории - 1. |
| 3.3.2.2. Ключевое событие «Развитие застроенных территорий города» | количество развитых застроенных микрорайонов города:  II этап – 1 ед.;  III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | | В соответствии со ст. 46.1 Градостроительного кодекса РФ в отношении двух застроенных территорий принято решение о развитии:  1. Части поселка Юность, площадью 112 373 кв. метров, согласно постановлению Администрации города от 17.04.2019 № 2631;  2. Части микрорайонов 1, 2, площадью 26 580 кв. метров, согласно постановлению Администрации города от 25.06.2019 № 4493. |
| 3.3.2.2.1. Событие «Заключение договоров развития застроенных территорий» | реализация договоров развития застроенных территорий:  II этап – 1 ед.;  III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | | В целях заключения договоров о развитии застроенных территорий проведены следующие мероприятия:  - сбор исходных данных в отношении застроенных территорий;  - получены сведения о наличии/отсутствии технологического присоединения к инженерным сетям;  - определена рыночная стоимость права на заключение договоров о развитии застроенных территорий;  - разработаны и направлены на согласование со структурными подразделениями Администрации города проекты договоров о развитии застроенных территорий.  Сроки проведения аукционов на право заключения договоров будут определены после согласования проектов договоров. |
| 3.3.2.3. Ключевое событие «Развитие зон рекреационного назначения», «Развитие общественных пространств» | количество благоустроенных общественных территорий  (в том числе: площадей, набережных, парков, скверов):  II этап – 6 ед. | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 6 ед.  1. «Сквер Старожилов. Пешеходный мост».  В 2019 году закончены работы по строительству пешеходного моста в сквере Старожилов.  В целях архитектурно-художественного оформления пешеходного моста:  - применено индивидуальное кованое перильное ограждение;  - предусмотрено освещение прохожей части моста современными светодиодными антивандальными опорами освещения;  - прохожая часть выполнена тротуарной плиткой.  2. «Сквер «Исторический парк «Россия – Моя история».  В настоящее время выполнены работы по благоустройству территории сквера, расположенного в микрорайоне 23А (за жилым комплексом Возрождение, со стороны поймы реки), а именно: устройство проезда автотранспорта и установка бордюров, площади с парковочным пространством, устройство тротуара, освещение территории, видеонаблюдение, укрепление откосов и создания на них газонов, выполнено ограждение площадки благоустройства.  3. «Главная площадь города».  Выполнены: вертикальная планировка; дорожные работы; организация дорожного движения; подпорные стены; устройство сетей электроснабжения; устройство сетей видеонаблюдения; устройство ливневой канализации; озеленение территории и восстановление нарушенного благоустройства; пуско-наладочные работы).  4. «Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута».  Завершены работы: площадки для отдыха (устройство асфальтобетонного покрытия  покрытия тротуаров, перекладка сетей 6кВ (демонтаж-монтаж), прокладка кабеля освещения, видеонаблюдения, озеленение), а также по Главной аллее (изготовление фундаментных блоков под световые арки, включая гидроизоляцию блоков, земляные работы, устройство подбетонки под фундаментные блоки, устройство фундаментов под световые арки, установка поребрика, декоративных площадок (примыкающих к световым аркам), устройство траншеи под прокладку сетей электроснабжения и видеонаблюдения).  5. «Сквер в 27 микрорайоне по ул. Мелик-Карамова».  В рамках реализации общественных инициатив-победителей проекта «Бюджет Сургута Online».  На объекте выполнено устройство твёрдого покрытия; установка малых архитектурных форм; устройство линии электроосвещения сквера. Также выполнена поставка и установка стендов в количестве 13 шт., предусмотренных проектом.  6. «Сквер «Театральный».  На объекте закончены работы по благоустройству объекта, начатые в 2018 году. В 2019 году выполнено устройство спортивной площадки с резиновым покрытием и спортивным оборудованием, обустроены пешеходные дорожки с зонами для кратковременного отдыха, озеленён газон, и установлены урны, скамейки, выполнено устройство системы электроосвещения сквера. |
| 3.3.2.3.1. Событие «Проектирование объектов благоустройства (парки, скверы и набережные)» | количество разработанных проектов обустройства общественных пространств:  II этап – 2 ед.;  III этап – 2 ед. | 2019 – 2023 гг. | | 7 ед.  - «Парк в микрорайоне 40»,  - «Сквер «Исторический парк «Россия - Моя история»,  - «Реконструкция, строительство (реновация) рекреационных территорий общественных пространств города Сургута, территорий западного жилого района»,  - Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств»,  - «Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств» (10 952 кв.м.)».  - Благоустройство территории, прилегающей к Храму Преображения Господня в микрорайоне 23А,  - Пешеходный мост в сквере "Старожилов".  Количество объектов благоустройства в 2019 году увеличилось с 2 ед. до 7 ед. По итогам рейтингового голосования, проведенного в марте текущего года, в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» были включены 5 объектов благоустройства. |
| 3.3.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению территориального развития | обеспечивает выполнение целевых показателей 30, 31 | 2019 – 2023 гг. | | х |
| 3.3.3.1. Подмероприятие 1. Размещение информации о градостроительной документации в автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в открытом доступе на геоинформационном портале | наличие информационного ресурса:  II этап – да;  III этап – да | 2019 – 2023 гг. | | да.  Информации о градостроительной документации размещается на постоянной основе в автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в открытом доступе на геоинформационном портале. |
| 3.3.3.2. Подмероприятие 2. Актуализация карты градостроительного зонирования | наличие информационного ресурса:  II этап – да;  III этап – да | 2019 – 2023 гг. | | да.  Карта градостроительного зонирования обновляется на постоянной основе после принятия решений Думы о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, подготовленных на основании предложений от физических и юридических лиц. |
| 3.4. Вектор «Жилищно-коммунальное хозяйство».  Стратегическая цель вектора – содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения | | | | |
| 3.4.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития жилищно-коммунального хозяйства | обеспечивает выполнение целевых показателей 40, 41 | 2019-2023 гг. | х | |
| 3.4.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере развития коммунального комплекса» | замена ветхих инженерных сетей путем проведения работ по реконструкции, модернизации  и капитальному ремонту инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения:  II этап (в 2023 году) – 17 км;  III этап (в 2030 году) – 26 км. | 2019-2023 гг. | 0 км.  Уровень исполнения обусловлен влиянием внешних и внутренних факторов:  - поздним заключением контракта на выполнение работ в связи с повторным размещением заявки  - недостаточным финансированием работ по замене ветхих инженерных сетей.  - реорганизацией СГМУП «Тепловик».  Муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года» предусмотрено мероприятие «Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса», в рамках которого выполняются работы по объектам:  1) «Сети теплоснабжения в поселке Кедровый» (протяженность 1,176 км). Отбор подрядной организации на выполнение работ по реконструкции осуществлялся посредством электронного аукциона. Аукционы от 17.06.2019 и от 06.08.2019 признаны не состоявшимися, т.к. по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не было подано ни одной заявки.  Исполнитель мероприятия по реконструкции инженерных сетей определен по результатам электронного аукциона, состоявшегося 22.08.2019. По состоянию на 20.11.2019 ориентировочный процент выполнения составляет 80%. Работы планируется выполнить в полном объеме до 31.12.2019.  2) «Сети водоснабжения. Участок от ВК-33 по Нефтеюганскому шоссе до вторых фланцевых соединений перед узлами учета № 1,2 в тепловом пункте по ул. Монтажная» (протяженность 0,23 км). Технологическая готовность объекта составляет 95%.  3) «Внутриплощадочные сети канализации. Участок К129-К125-К137-К46. Поселок Юность» (протяженность 0,45 км). В целях экономической стабилизации работы СГМУП «Тепловик», оптимизации использования финансовых и материальных ресурсов, направляемых на содержание системы тепло-, водоснабжения и водоотведения Администрацией города принято решение о реорганизации СГМУП «Тепловик». Процедура изъятия из хозяйственного ведения СГМУП «Тепловик» недвижимого имущества с дальнейшим закреплением его на праве хозяйственного ведения за СГМУП «Горводоканал» и СГМУП «Городские тепловые сети» до настоящего времени не завершена, в связи с чем осуществить капитальный ремонт по данному объекту в 2019 году не представляется возможным.  Существует риск недостижения ожидаемого результата реализации по ключевому событию, основной причиной которого недостаточное финансирование работ по замене ветхих инженерных сетей путем проведения работ по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту инженерных сетей тепловодоснабжения, водоснабжения, водоотведения. | |
| 3.4.1.2. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере управления муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | доля объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства,  в отношении которых обеспечено управление муниципальным имуществом, от общего количества таких объектов:  II этап (в 2023 году) – 100 %;  III этап (в 2030 году) – 100 % | 2019-2023 гг. | 100%  В 2019 году по 6 013 ед. объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществляется управление. | |
| 3.4.1.3. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе» | количество заключенных энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями:  II этап (в 2023 году) – 10 ед.;  III этап (в 2030 году) – 10 ед. | 2019-2023 гг. | 13 ед.  Перевыполнение показателя обусловлено внутренним фактором - проведением активной работы ДГХ, ДО по реализации перспективных энергосберегающих проектов через заключение энергосервисных договоров, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности учреждений бюджетной сферы.  Муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года» предусмотрено мероприятие «Внедрение энергосервисных договоров (контрактов) в муниципальных учреждениях».  Всего на сегодняшний день в городе заключены и успешно реализуются 26 энергосервисных договора. | |
| 3.4.1.4. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере улучшения жилищных условий населения города» | доля семей, проживающих  в приспособленных для проживания строениях, улучшивших жилищные условия, от общего количества таких семей:  II этап (в 2023 году) – 0 % | 2019-2023 гг. | 55%.  Муниципальной программой «Улучшение жилищных условий города Сургута на период до 2030 года» предусмотрены мероприятия по сносу приспособленных для проживания строений и по предоставлению социальной выплаты / субсидии гражданам, включенным в реестры строений на 1 января 2012 года, являющимся участниками программы по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений.  Из 40 семей, проживающих в приспособленных для проживания строениях, на 01.11.2019 улучшили жилищные условия 22 семьи.  Уровень исполнения обусловлен внешними факторами:  - отказом граждан на добровольное переселение в муниципальные жилые помещения, в связи с чем инициированы судебные процессы по понуждению граждан в переселении;  - осуществлением расселения граждан за счет средств застройщиков.  Учитывая положительную тенденцию к сносу приспособленных для проживания строений, показатель будет достигнут к 2023 году. | |
| 3.4.1.5. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере комфортного проживания» | доля выполненных мероприятий  по обеспечению комфортных  и безопасных условий проживания  в жилищном фонде:  II этап – 100%;  III этап – 100% | 2019-2023 гг. | 100%.  Муниципальной программой «Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года» выполнены мероприятия по:  - ликвидация несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозяйного жилищного фонда;  - полетнему и зимнему содержанию проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания,  Кроме того, управляющим организациям осуществилось предоставление субсидии на:  - возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках Кедровый-1 и Лесной;  - возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованной системой холодного водоснабжения, не соответствующего требованиям СанПиН. Услуга по подвозу чистой питьевой воды оказана 372 жителям. | |
| 3.4.1.6. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере обеспечения деятельности департамента городского хозяйства | доля граждан, получившихмуниципальные услуги, от общего числа граждан, обратившихся  в орган местного самоуправления  по вопросам городского хозяйства:  II этап – 100%;  III этап – 100% | 2019-2023 гг. | 100%.  За муниципальными услугами обратились и получили 20 человек. | |
| 3.4.1.7. Ключевое событие «Реализация муниципального правового акта «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания» | доля отселенных лиц из домов, признанных аварийными  и подлежащими сносу, а также  из домов, являющихся ветхими,  и из жилых помещений, непригодных для проживания  от общего количества проживающих в таких домах:  II этап – 100 % | 2019-2023 гг. | 9%.  Из 6 804 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде, в 2019 году отселено 618 чел. Уровень исполнения показателя обусловлен внешними факторами:  - несогласием ряда семей собственников ветхих жилых помещений с расселением в благоустроенные жилые помещения;  - ведением судебных процессов с собственниками ветхих жилых помещений;  - увеличением реестра домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания;  - недостаточным финансированием мероприятий по приобретению благоустроенных жилых помещений.  Учитывая уровень исполнения показателя в 2019 году и факторы, влияющие на его выполнение, существует риск недостижения ожидаемого результата реализации по ключевому событию к 2023 году. | |
| 3.4.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития жилищно-коммунального хозяйства | обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 40, 41 | 2019-2023 гг. | х | |
| 3.4.2.1. Ключевое событие «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» | количество многоквартирных домов, на которых выполнен капитальный ремонт общего имущества:  III этап – 1087 ед. | 2019-2023 гг. | 105 ед.  В 2019 году выполнены следующие работы:  - ремонт крыши – 11 МКД;  - ремонт системы холодного водоснабжения – 14 МКД;  - ремонт системы горячего водоснабжения – 14 МКД;  - ремонт системы водоотведения – 14 МКД;  - ремонт системы электроснабжения – 9 МКД;  - ремонт или замена 100 единиц лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт – 67 МКД;  - ремонт системы теплоснабжения - в 17 МКД;  - ремонт фасада и ремонт с утеплением фасада – 3 МКД.  Учитывая уровень исполнения показателя в 2019 году, ожидаемый результат реализации по ключевому событию будет достигнут к 2030 году. | |
| 3.4.2.2. Ключевое событие «Снос ветхого и аварийного жилья» | снижение доли ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города  к 2030 году – до 0,5% | 2019-2023 гг. | 0,002%.  На 01.01.2019 доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города составляла 1,16% (общая площадь жилищного фонда по городу - 8 014 тыс.кв.м., площадь ветхого и аварийного жилищного фонда – 93,46 тыс.кв.м.)  На 01.11.2019 доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города составляет 1,14% (общая площадь жилищного фонда по городу - 7 967,43 тыс.кв.м., площадь ветхого и аварийного жилищного фонда – 90,68 тыс.кв.м.)  Уровень исполнения показателя обусловлен внешними факторами:  - несогласием ряда семей собственников ветхих жилых помещений с расселением в благоустроенные жилые помещения;  - ведением судебных процессов с собственниками ветхих жилых помещений;  - увеличением реестра домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания;  - недостаточным финансированием мероприятий по приобретению благоустроенных жилых помещений.  Учитывая уровень исполнения показателя в 2019 году, ожидаемый результат реализации по ключевому событию будет достигнут к 2030 году. | |
| 3.4.2.2.1. Событие 1 «Снос приспособленных  для проживания строений» | количество снесенных приспособленных для проживания строений на территории муниципального образования:  II этап – 100% | 2019-2023 гг. | 89%.  Из 184 приспособленных для проживания строений, на 01.11.2019 снесено 164 строения. Уровень исполнения обусловлен внешними факторами:  - отказом граждан на добровольное переселение в муниципальные жилые помещения, в связи с чем инициированы судебные процессы по понуждению граждан в переселении;  - осуществлением расселения граждан за счет средств застройщиков.  Учитывая положительную тенденцию к сносу приспособленных для проживания строений, ожидаемый результат по ключевому событию будет достигнут к 2023 году. | |
| 3.4.2.2.2. Событие 2 «Снос аварийных домов» | количество снесенных аварийных домов:  II этап – 81 дом;  III этап – 105 домов | 2019-2023 гг. | 19 домов.  Уровень исполнения показателя обусловлен внешним фактором - недостаточным финансированием мероприятий по приобретению благоустроенных жилых помещений.  При сохранении уровня исполнения 2019 года и при условии достаточного финансирования возможно достижение результата по сносу 81 дома к 2023 году. | |
| 3.4.2.3. Ключевое событие «Участие в реализации национального проекта «Жилье и городская среда» (муниципальная составляющая) | количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда:  II этап – 59,4 тыс. кв. метров;  III этап – 33,8 тыс. кв. метров | 2019-2023 гг. | 5,74 тыс.кв.м.  Уровень исполнения показателя обусловлен внешним фактором - недостаточным финансированием мероприятий по приобретению благоустроенных жилых помещений.  Учитывая фактическое значение показателя за 2019 год и принимая во внимание недостаточное финансирование мероприятий по приобретению благоустроенных жилых помещений существует риск недостижения ожидаемого результата. | |
| 3.4.2.3.1. Событие 1. Расселение непригодного жилищного фонда | Количество семей, переселенных  из ветхих, аварийных домов  и жилых помещений, непригодных для проживания:  II этап (к 2023 году) – 1320 семей;  III этап (к 2030 году) – 937 семей | 2019-2023 гг. | 280 семей.  При сохранении уровня исполнения 2019 года и при условии достаточного финансирования возможно достижение ожидаемого результата по ключевому событию к 2023 году. | |
| 3.4.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития жилищно-коммунального хозяйства | обеспечивает выполнение целевого показателя 31 | 2019-2023 гг. | х | |
| 3.4.3.1. Подмероприятие 1. Подготовка публикаций в СМИ, проведение телепрограмм о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ед. | проведение не менее 3-х мероприятий ежегодно | 2019-2023 гг. | 3 ед.  В газете «Сургутская трибуна» и на официальном портале Администрации города опубликованы 3 статьи, в части развития энергосервисной деятельности в городе Сургуте (2 ед.), о проекте «Умный город» с новыми источниками в сургутских школах и детских садах (1 ед.). | |
| 3.5. Вектор «Благоустройство и охрана окружающей среды».  Стратегическая цель вектора – создание и благоустройство общественных и дворовых территорий для повышения уровня комфорта населения города Сургута | | | | |
| 3.5.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития благоустройства и охраны окружающей среды | Обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 42, 43, 44, 45 | 2019 – 2023 гг. | х | |
| 3.5.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере формирования комфортной городской среды» | объем выполненных работ  от общего объема работ, предусмотренных проектами:  II этап (к 2021 году) – 100% | 2019 – 2021 гг. | 85,7%  Выполнены работы в полном объеме по 6 объектам:  1. «Сквер Старожилов. Пешеходный мост».  2. «Сквер «Исторический парк «Россия – Моя история».  3. «Главная площадь города».  4. «Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута».  5. «Сквер в 27 микрорайоне по ул. Мелик-Карамова».  6. «Сквер «Театральный».  Работы по обустройству объекта «Пешеходная аллея в 45 мкр.» не выполнены в полном объеме в связи с расторжением соглашения. | |
| 3.5.1.2. Ключевое событие «Участие в реализации национальных проектов «Жилье и городская среда»  и «Экология» | доля граждан, принявших участие  в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте  14 лет, проживающих  в муниципальных образованиях,  на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды:  II этап (к 2023 году) – 15%;  III этап (к 2024 году) – 30% | 2019 – 2023 гг. | 7,95%  По статистическим данным, среднегодовое количество граждан от 14 лет в 2019 составляет 295 637 человека. В настоящее время 23 507 человека приняли участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет. | |
| 3.5.1.2.1. Событие 1. Проведение мероприятий по очистке берегов водных объектов | протяженность очищенных берегов водных объектов:  II этап (к 2023 году) – 153,4 км.;  III этап (к 2024 году) – 184,1 км. | 2019 – 2023 гг. | 30,86 км  В 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» произведена очистка береговых линий и прилегающих акваторий водных объектов – 6 ед.  - береговая линия речки Черная;  - береговая линия протоки Бардыковка;  - береговая линия водоохранной зоны Сургутского водохранилища;  - береговая линия озера (карьер) на Югорском тракте;  - береговая линия р. Обь;  - береговая линия реки Сайма. | |
| 3.5.1.2.2. Событие 2. Организация и проведение мероприятий по очистке берегов водных объектов | количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов:  II этап (к 2023 году) – 17 420 чел.;  III этап (к 2024 году) – 20 904 чел. | 2019 – 2023 гг. | 3489 чел. – вовлечено в мероприятие по очистке берегов водных объектов | |
| 3.5.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития благоустройства и охраны окружающей среды | обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 42, 43, 44, 45 | 2019 – 2023 гг. | х | |
| 3.5.2.1. Ключевое событие «Флагманский проект «Формирование комфортной городской среды» | количество благоустроенных общественных территорий  (в том числе площадей, набережных, скверов, парков):  II этап – 2 ед. | 2019 – 2023 гг. | В 2019 году выполнен 1 этап строительства - 33 % по объекту «Благоустройство в районе СурГУ».  Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Благоустройство парка в микрорайоне 40»  Завершение работ по благоустройству общественных территорий планируется в 2021 и 2020 годах. | |
| 3.5.2.1.1. Событие 1. Благоустройство в районе СурГУ | количество благоустроенных территорий:  II этап (в 2023 году) – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | В 2019 году выполнен I этап благоустройства территории объекта – 33% от общего объема работ:  - устройство наружных сетей электроснабжения;  - устройства системы видеонаблюдения;  - установка малых архитектурных форм;  - устройство детских игровых и спортивных площадок;  - устройство дорожно-тропиночной сети;  - обустройство зон отдыха;  - озеленение территории.  Окончание работ в 2021 году. | |
| 3.5.2.1.2. Событие 2. Благоустройство парка  в микрорайоне 40 | количество благоустроенных парков:  II этап (в 2021 году) – 1 ед. | 2019 – 2021 гг. | В 2019 году выполнены проектно-изыскательские работы.  Окончание работ в 2020 году. | |
| 3.5.2.1.3. Событие 3. Благоустройство дворовых территорий в многоквартирных домах | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества включенных в флагманский проект:  II этап – 100 %;  III этап – 100 % | 2019 – 2023 гг. | 104,2%  В 2019 году благоустроенно дворовых территорий (7 ед.) при плановом значении (6 ед.) | |
| 3.5.2.2. Ключевое событие «Создание условий для строительства комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов» | наличие земельного участка  для строительства:  II этап (в 2019 году) – да | 2019 гг. | да.  Генеральным планом города предусмотрено размещение объекта регионального значения: «Комплексный межмуниципальный полигон ТКО для городов Сургут и Когалым, поселений Сургутского района» мощностью 200 тыс.тонн/год.  В границах муниципального образования произведен раздел земельного участка с кадастровым номером 86:03:0030402:2713 площадью 1284013 кв. метров, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, район Восточной объездной автодороги.  Реализации проекта до конца 2022 года.  Администрацией города Сургута в адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлено письмо о рассмотрении вопроса об оформлении прав на земельные участки и определении ответственного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. | |
| 3.5.2.3. Ключевое событие «Строительство полигонов для утилизации снега» | ввод в эксплуатацию:  III этап – 1 ед. | - | Мероприятия по строительству полигона для утилизации снега не осуществлялось в 2019 году. | |
| 3.5.2.3.1. Событие 1. Выделенные земельные участки | количество выделенных земельных участков:  II этап – 2 ед.;  III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | 3 ед.  1.Земельный участок площадью 112 210 м2, в районе очистных сооружений СГМУП «Горводоканал». Кадастровый номер - 86:10:0101176:1921.  2. Земельный участок 84 188 м2 в болотистой местности, за автосалонами по ул. Аэрофлотской. Кадастровый номер - 86:10:0101236:175  3. Земельный участок 131 541 м2 в районе действующего полигона ТБО. Кадастровый номер - 86:03:0030402:282. | |
| 3.5.2.4. Ключевое событие «Проектирование  и строительство новых участков дождевой канализации, очистных сооружений ливневой канализации» | строительство новых участков дождевой канализации в составе улиц:  II этап – 4 ед.;  III этап – 6 ед. | 2019 – 2023 гг. | 1 ед.  введена в эксплуатацию Автомобильная дорога «Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"» протяженностью 0,894 км., в составе которой сети ливневой канализации протяженностью 1,265 км. | |
| 3.5.2.4.1. Событие «Строительство улиц с инженерными сетями» | ввод в эксплуатацию:  II этап – 4 ед.;  III этап – 6 ед. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя за 2019 год – 1 ед.  Введена в эксплуатацию Автомобильная дорога «Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"» протяженностью 0,894 км.,  Выполняются работы на объектах:  - «Улица Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской». Ввод объекта в эксплуатацию в 2020 году.  - «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)». Ввод объекта в эксплуатацию 2021 год.  - «Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З"» Ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году. | |
| 3.5.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития благоустройства и охраны окружающей среды | обеспечивает выполнение целевых показателей 30, 31, 45 | - | х | |
| 3.5.3.1. Подмероприятие 1. Проведение Международного урбанистического форума | количество проведенных форумов:  II этап – 1 ед.;  III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | В сентябре 2019 в Сургуте проведен всероссийский урбанистический хакатон «Города». | |
| 3.5.3.2. Подмероприятие 2. Проведение Общегородской акции «Чистый город» | проведение акции ежегодно | 2019 – 2023 гг. | Акция проведена  Общегородская экологическая акция «Чистый город». В рамках данной акции очищено 490 территорий общей площадью 234,89 га, вывезено 2218,29 м3 мусора.  Количество участников – 10227 человек. | |
| 3.5.3.3. Подмероприятие 3. Проведение мероприятий экологической направленности | количество проведенных мероприятий:  II этап (к 2023 году) – 60 ед.;  III этап (к 2030 году) – 144 ед. | 2019 – 2023 гг. | 12 ед.  В том числе:  - конкурсы – 5 ед.  - акции - 4 ед.  - слет - 1ед.  - видео прокат роликов и размещение социальной рекламы экологической направленности – 2 ед. | |
| 3.5.3.4. Подмероприятие 4. Организация и проведение мероприятий, направленных на привлеченных к практической природоохранной деятельности, эколого-просветительской деятельности | количество человек, принявших участие в мероприятиях:  II этап (к 2023 году) – 73 400 чел.;  III этап (к 2030 году) – 176 300 чел. | 2019 – 2023 гг. | 16 084 человека  Из которых:  - Общегородская экологическая акция «Чистый город» - 10227 человек.  - Мероприятий экологической направленности – 5857 человек. | |
| 3.5.3.5 Проведение рейтингового голосования | Проведение голосования ежегодно | 2019 – 2023 гг. | Да  В 2019 году проведены 2 процедуры рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». | |

1. Рассчитывается на основании методики, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 31.10.2017 № 1494/пр «Об утверждении Методики определения индекса качества городской среды муниципальных образований Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-1)