## последний вариант
Информация по исполнению плана мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муниципального долга бюджета городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 ‒ 2022 годов
Реквизиты муниципального правового акта, утвердившего план мероприятий: Постановление Администрации города от 13.02.2020 № 232 (в ред.от 01.04.2020 № 530)
Дата: 13.02.2020
№ 232
Наименование "О мерах по реализации решения Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов"
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Проект нормативного правового акта или иной документ | Целевой показатель | Значение целевого показателя (план) | Бюджетный эффект от реализации мероприятий (план), тыс. рублей | Полученный бюджетный эффект от реализации мероприятий на отчетную дату, тыс. рублей | Значение целевого показателя на отчетную дату | Обоснование неисполнения мероприятия
[6 empty] | 2020 год | 2020 год | 2020 год | 2020 год
1. Направления мобилизации доходов бюджета городского округа город Сургут
Итого по доходам, в том числе: | [6 empty] | 350919.6 | 57275.26
1.1. | Проводить адресную работу с организациями и индивидуальными предпринимателями в рамках деятельности комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет с целью сокращения объема задолженности по налоговым и неналоговым платежам | комиссия по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет | 2 раза в год | протоколы заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет | Количество организованных заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет, ед. | не менее 2 | 20000 | - | - | В рамках реализации рекомендаций по предупреждению угрозы распространения короновирусной инфекции заседание комиссии, планируемое к проведению 27.03.2020, было отменено.
1.2. | Проводить работу с главными администраторами доходов бюджета в рамках деятельности комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет с целью обеспечения поступлений доходов в бюджет города в запланированном объёме, качественного планирования бюджетных показателей, урегулирования дебиторской задолженности. | комиссия по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет | 2 раза в год | протоколы заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет | Количество организованных заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет, ед. | не менее 2 | - | - | - | Работа с главными администраторами доходов бюджета в рамках деятельности комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет с целью обеспечения поступлений доходов в бюджет города в запланированном объёме, качественного планирования бюджетных показателей, урегулирования дебиторской задолженности планируется в следующих отчетных периодах.
1.3. | Принять меры, направленные на повышение роли имущественных налогов (земельного налога и налога на имущество физических лиц) в формировании бюджета города | департамент финансов, департамент архитектуры и градостроительства, комитет по земельным отношениям, контрольное управление, рабочая группа по обследованию зданий (строений, сооружений) и помещений для определения вида их фактического использования для целей налогообложения | 2020-2022 годы | - | Реализация в полном объеме и в установленные сроки плана мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, да/нет | да | 7981.4 | - | да | Информация о ходе исполнения плана будет сформирована ответственными исполнителями по итогам полугодия и года согласно распоряжению Правительства ХМАО-Югры № 70-рп "О плане мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2020 годы и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
[5 empty] | Проведение соответствующей рабочей группой обследований зданий, строений, сооружений и помещений для определения вида их фактического использования для целей налогообложения в порядке и сроках, установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, да/нет | да |  |  | да | По обращению Департамента финансов автономного округа членами рабочей группы в отчетном периоде проведено 1 обследование фактического использования объектов недвижимости.
[5 empty] | Наличие прироста поступлений в бюджет города налогов на имущество (земельного налога и налога на имущество физических лиц), да/нет * | да |  |  | - | Показатель оценивается по итогам года
1.4. | Организовать информационную кампанию среди налогоплательщиков: - о необходимости, порядке и сроках уплаты имущественных налогов (транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц), налога на доходы физических лиц; - об изменениях, внесенных в решения Думы города о местных налогах; - об объектах недвижимости, включенных в Перечень объектов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на очередной год | департамент финансов, департамент городского хозяйства, управление документационного и информационного обеспечения, МКУ "Наш город" | 2020-2022 годы | информационные сообщения | Размещение информационных сообщений на официальном портале Администрации города, в средствах массовой информации и извещениях об оплате коммунальных услуг, да/нет | да | - | - | - | Организация информационной кампании среди налогоплательщиков запланирована на III-IV квартал текущего года.
1.5. | Обеспечить взаимодействие и координацию деятельности Администрации города и федеральных фискальных, правоохранительных и контролирующих органов по выявлению скрытых форм оплаты труда, ликвидации задолженности по заработной плате в городе | рабочая группа по снижению неформальной занятости, ликвидации задолженности по заработной плате, обеспечению соблюдения трудовых прав работников предпенсионного возраста в городе Сургуте | 2020-2022 годы | протоколы заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости, ликвидации задолженности по заработной плате, обеспечению соблюдения трудовых прав работников предпенсионного возраста в городе Сургуте | Наличие в рабочей группе по снижению неформальной занятости, ликвидации задолженности по заработной плате, обеспечению соблюдения трудовых прав работников предпенсионного возраста в городе Сургуте представителей федеральных фискальных, правоохранительных и контролирующих органов, да/нет | да | - | - | да | В 1 квартале 2020 проведено 1 заседание рабочей группы по выявлению и снижению неформальной занятости населения в городе Сургуте. По результатам работы в Дептруда и занятости населения Югры направлялись мониторинги снижения неформальной занятости населения (3 мониторинга), легализована трудовая деятельность 121 чел., что является показателем снижения неформальной занятости населения и легализации трудовых отношений в муниципальном образовании.
1.6. | Направлять информацию в ИФНС России по городу Сургуту в целях осуществления налогового контроля по постановке на налоговый учёт организаций в местах их фактического нахождения и осуществления предпринимательской деятельности: | управление муниципальных закупок, управление по труду, комитет по управлению имуществом, комитет по земельным отношениям | ежеквартально | письма в ИФНС России по городу Сургуту о направлении соответствующей информации | Отношение количества заключенных муниципальных контрактов с иногородними поставщиками (исполнителями, подрядчиками), в отношении которых направлена информация в ИФНС России по г. Сургуту, к общему количеству заключенных муниципальных контрактов с иногородними поставщиками (исполнителями, подрядчиками), % | 100 | - | - | 100 | В инспекцию ФНС России по г. Сургуту ответственными исполнителями в 1 квартале направлена информация: в отношении 158 контрактов с иногородними поставщиками;
| - об иногородних организациях, подающих заявки на подбор кадров в Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения»; |  |  |  | Отношение количества иногородних организаций, подавших заявки на подбор кадров в Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Сургутский центр занятости населения», в отношении которых направлена информация в ИФНС России по г. Сургуту, к общему количеству иногородних организаций, подавших заявки на подбор кадров в Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Сургутский центр занятости населения», % | 100 |  |  | 100 | в отношении 1 иногороднего работодателя, подавшего заявку о потребности в 4 работниках;
| - об иногородних арендаторах/покупателях, заключивших договоры аренды земельных участков и договоры аренды муниципального имущества / выкупивших земельные участки на территории города |  |  |  | Отношение количества контрактов и договоров аренды/купли-продажи земельных участков и муниципального имущества, в отношении которых направлена информация в ИФНС России по г. Сургуту, к общему количеству контрактов и договоров аренды/купли-продажи земельных участков и муниципального имущества, заключенных с иногородними поставщиками (исполнителями, подрядчиками) и арендаторами/покупателями земельных участков и муниципального имущества, % | 100 |  |  | 100 | в отношении 1 иногороднего арендатора земельного участка.
1.7. | Принять меры, направленные: - на формирование положительного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве, в целях стимулирования граждан к осуществлению такой деятельности; - на совершенствование механизмов поддержки предпринимательства в целях поступления в запланированных объемах налогов на совокупный доход. Проводить анализ эффективности осуществляемых мер поддержки стимулирования субъектов малого бизнеса. | управление инвестиций и развития предпринимательства | 2020-2022 годы | - | Процент исполнения налогов на совокупный доход (отношение фактических поступлений к первоначальным плановым показателям), % * | не менее 100 | - | - | - | Ответственным исполнителем в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2016 – 2030 годы» в 1 квартале 2020 года проведен бесплатный вебинар на тему: «Адаптация бизнеса в среде коронавируса». Кроме того, осуществляется еженедельное консультирование и информирование субъектов МСП о формах поддержки. Так, по состоянию на 01.04.2020 проведено 98 консультаций для предпринимателей; проведено 2 единых консультационных дня на базе «МФЦ для бизнеса» с привлечением структурных подразделений Администрации города, организаций, образующих инфраструктуру поддержки, а также контролирующих органов. Показатель оценивается по итогам года
1.8. | Принять меры, направленные на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета городского округа город Сургут | главные администраторы доходов бюджета: Администрация города, департамент архитектуры и градостроительства | 2020 ‒ 2022 годы | - | Реализация в полном объеме и в установленные сроки плана мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета города, утвержденного распоряжением Администрации города от 08.07.2013 № 2357, да/нет | да | 65375.4 | 7421.6 | да | Ответственными исполнителями в рамках реализации плана мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета города, утвержденного распоряжением Администрации города от 08.07.2013 № 2357, проведены мероприятия по: - мониторингу дебиторской задолженности по доходам бюджета города; - претензионной работе (направлено 484 уведомлений о погашении задолженности, 26 пакета документов для подачи заявлений в суд, 117 заявлений о выдаче судебных приказов); - адресной работе с должниками в рамках деятельности рабочих групп по контролю за поступлением арендных платежей (проведено 9 заседаний, рассмотрены материалы по 73 арендаторам). Общий объем взысканной дебиторской задолженности по итогам 1 квартала составил 7 421,6 тыс. рублей.
[5 empty] | Доля взысканной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности, прогнозируемой в бюджете города на 2020 ‒ 2022 годы, % * | не менее 100 |  |  |  | Показатель оценивается по итогам года
1.9. | Направлять на выплату дивидендов не менее 35 процентов (в части дивидендов по итогам предыдущего года) в отношении акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности | главный администратор доходов бюджета - Администрация города | 2020 ‒ 2022 годы | распоряжение Администрации города о решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества | Количество акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности и для которых установлен норматив отчислений части прибыли в бюджет города в размере не менее 35% | не менее 2 | 4225.2 | - | - | Дивиденды от чистой прибыли выплачиваются по результатам принятых решений на собраниях акционеров (ожидаются в следующих отчетных периодах).
1.10. | Обеспечить перерасчет (актуализацию) базовых ставок по сдаваемому в аренду муниципальному имуществу | комитет по управлению имуществом | ежегодно | - | Наличие прироста поступлений в бюджет города сумм арендной платы по сдаваемому в аренду муниципальному имуществу, полученных в результате перерасчета (с учетом применения индекса потребительских цен) арендной платы за муниципальное имущество по договорам, заключенным в соответствии с решением Думы города от 26.12.2012 № 281-V ДГ «Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города», да/нет * | да | - | - | - | Показатель оценивается по итогам года
|  |  |  | проект решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 21.02.2018 № 233-VI ДГ «Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города» | Наличие прироста поступлений в бюджет города сумм арендной платы по сдаваемому в аренду муниципальному имуществу, полученных в результате актуализации базовых ставок арендной платы по договорам, заключенным в соответствии с решением Думы города от 21.02.2018 № 233-VI ДГ «Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города», да/нет * | да | - | - | - | Показатель оценивается по итогам года
1.11. | Обеспечить увеличение размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда в соответствии с нормами, предусмотренными Положением о порядке расчета размера платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда | департамент городского хозяйства | 2020 ‒ 2022 годы | - | Прирост поступлений в бюджет города сумм арендной платы за пользование муниципальными жилыми помещениями на условиях коммерческого найма, % * | не менее 3 | 54.9 | - | - | Показатель оценивается по итогам года
1.12. | Устанавливать дифференцированные нормативы отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, исходя из финансово-хозяйственной деятельности предприятий | комитет по управлению имуществом, департамент городского хозяйства | ежегодно не позднее 01 июня | решение Думы города «О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут» | Количество муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых решением Думы города установлены нормативы отчислений части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, с учетом оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятий, ед. | не менее 11 | 4684.9 | 1238.51 | 11 | Решением Думы города от 01.07.2019 № 452-VI ДГ на 2020 год установлены дифференцированные нормативы отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, исходя из их финансово-хозяйственной деятельности. В 1 квартале 2019 года поступили средства от СГМУП "Комбинат школьного питания" (поступления от остальных СГМУП ожидаются во 2 квартале).
1.13. | Обеспечить привлечение средств в бюджет города от реализации муниципального имущества | главный администратор доходов бюджета - Администрация города | 2020 ‒ 2022 годы | - | Доля доходов от реализации муниципального имущества в общем объеме неналоговых доходов, % | не менее 10 | 202409.2 | 39662.52 | 21.7 | В течение 1 квартала 2020 года Администрацией города обеспечено привлечение средств от реализации муниципального имущества в объеме 39 662,5 тыс.руб.
1.14. | Принять меры, направленные на выявление пользователей, использующих земельные участки и муниципальное имущество (в том числе для установки и эксплуатации рекламных конструкций) при отсутствии правовых оснований, и взыскание оплаты за такое пользование | контрольное управление, комитет по земельным отношениям, комитет по управлению имуществом, управление бюджетного учета и отчетности, департамент архитектуры и градостроительства | 2020 ‒ 2022 годы | - | Отношение проведенных мероприятий, направленных на устранение нарушений законодательства по использованию земельных участков и муниципального имущества (в том числе для установки и эксплуатации рекламных конструкций), и взыскание оплаты за такое пользование, к количеству выявленных нарушений, % * | 100 | 36582.7 | 8108.13 | - | В течение 1 квартала 2020 года соответствующими ответственными исполнителями проводились мероприятия, направленные на выявление пользователей, использующих земельные участки и муниципальное имущество при отсутствии правовых оснований. Проведено 168 обследований муниципального имущества, выявлено 52 нарушения, взыскано неосновательного обогащения в сумме 8 108,13 тыс. руб. Показатель оценивается по итогам года
1.15. | Осуществлять контроль за исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами. | главные администраторы доходов бюджета: Администрация города, департамент архитектуры и градостроительства, департамент образования, департамент финансов | 2020 ‒ 2022 годы | - | Обеспечить предъявление требований о выплате неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами, да/нет | да | 4105.9 | 686.3 | да | В течение 1 квартала 2020 года соответствующими ответственными исполнителями осуществлялся контроль за исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами. Предъявлено 15 требований о выплате неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств на общую сумму 686,3 тыс. рублей.
1.16. | Обеспечить привлечение в бюджет города средств от оказания платных услуг по строительному контролю во исполнение постановления Председателя Думы города Сургута от 31.10.2017 № 35 "О поручении постоянного комитета Думы города по бюджета, налогам, финансам и имуществу" | департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "Управление капитального строительства" | 2020 ‒ 2022 годы | - | Количество заключенных учреждением контрактов/договоров, ед. | не менее 1 | 5500 | 158.2 | - | В отчетном периоде договоры на оказание услуг по осуществлению строительного контроля не заключались. В соответствии с договорами, заключенными в 2019 году (по факту выполненных работ) поступили средства в размере 158,2 тыс.рублей.
2. Направления оптимизации расходов бюджета городского округа город Сургут
| Итого по расходам, в том числе | [5 empty] | 158814.3 | 0
2.1. | Осуществлять уменьшение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на сумму экономии, сложившейся по результатам конкурентных закупок товаров, работ, услуг в части средств местного бюджета до 01 августа текущего года, по результатам рассмотрения направлений использования экономии на заседании Бюджетной комиссии при Главе города | департамент финансов | 2020 ‒ 2022 годы | проект решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города о бюджете города» | Доля бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, уменьшенных на сумму экономии в части средств местного бюджета, сложившейся по результатам конкурентных закупок, в общем объеме лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на осуществление закупок, % | не менее 3 | 139376.5 | 0 | - | Сумма экономии по результатам проведения конкурсных процедур по состоянию на 01.04.2020 составила - 69133,1 тыс.руб. Данная экономия не направлена к использованию в связи с тем что заседание Бюджетной комиссии при Главе города по данному вопросу не проводилось.
2.2. | Осуществлять мероприятия по оптимизации расходов на содержание муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета путем оптимизации бюджетной сети | департамент образования, комитет культуры и туризма | 2020 ‒ 2022 годы | распоряжение Администрации города | Количество муниципальных учреждений, реорганизуемых в форме присоединения, ед. | 3 | 5588.2 | 0 | - | В соответствии с муниципальными правовыми актами реорганизация муниципальных учреждений запланирована: - с 01.04.2020 согласно распоряжению Адинистрации города от 30.12.2019 № 2855 "О реорганизации муниципального автономного учреждения "Сургутская филармония" в форме присоединения к нему муниципального автономного учреждения "Городская дирекция культурных программ"; - до 01.11.2020 согласно пункту 3.1. распоряжения Администрации города от 21.11.2019 № 2475 "Об утверждении планов мероприятий ("дорожная карта") по повышению эффективности управления муниципальными учреждениями в сфере образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта" планируется реорганизация двух муниципальных образовательных учреждений в форме присоединения к ним двух других муниципальных образовательных учреждений.
2.3. | Осуществлять мероприятия по повышению операционной эффективности управления остатками средств на едином счете бюджета города за счет снижения уровня остатков на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений, достигаемого путем предоставления в течение текущего финансового года муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом фактической потребности | главные распорядители бюджетных средств | 2020 ‒ 2021 годы | Постановление Администрации города от 06.11.2019 №8188 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов» Постановление Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» | Снижение расходов на обслуживание муниципального долга за счет привлечения кредитных средств в конце финансового года, да/нет* | да | 13783.1 | 0 | - | Показатель оценивается по итогам года
2.4. | Осуществлять мероприятия по повышению энергетической эффективности в муниципальном секторе | комитет культуры и туризма | 2020 - 2022 годы |  | Количество заключенных муниципальными учреждениями энергосервисных контрактов, ед. | 4 | 56.9 | 0 | 3 | Муниципальным автономным учреждением "Сургутская филармония" заключены 2 энергосервисных договора, муниципальным бюджетным учреждением ИКЦ "Старый Сургут" - 1 энергосервисный контракт. Заключение 1 договора Муниципальным автономным учреждением "Сургутская филармония" планируется в 4 квартале. Планируемое значение бюджетного эффекта будет исполнено во втором полугодии 2020 года после окончания срока действия энергосервисного контракта от 22.06.2017 № НЭП-04/05-17.
|  | департамент городского хозяйства | 2020 - 2022 годы |  | Замена люминесцентных светильников с металлогалогеновыми лампами на светодиодные светильники в учреждении (всего 110 ламп) | 18 | 9.6 | 0 | - | Показатель оценивается по итогам года
3. Направления по оптимизации объема муниципального долга бюджета городского округа город Сургут и расходов на его обслуживание
| Итого по муниципальному долгу, в том числе | [5 empty] | 0 | 0
3.1. | Обеспечить нахождение муниципального долга на безопасном уровне при формировании и исполнении бюджета города | департамент финансов | ежегодно |  | Отношение муниципального долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, %* | не более 20 | 0 | 0 | 0 | Показатель оценивается по итогам года
[5 empty] | Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых, неналоговых доходов бюджета города Сургута и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %* | не более 13 | - | - | - | Показатель оценивается по итогам года
[5 empty] | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета города без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций, %* | не более 3 | - | - | - | Показатель оценивается по итогам года
Примечание: * - показатель оценивается по итогам года.