## 2019 год
Информация по выполнению мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской окргу город Сургут на период до 2035 года (за 2019 год)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | ТЭП проекта |  |  | Период реали-зации, годы | Источник финансирования | Капитальные затраты , тыс. руб. (в ценах соответствующих лет) |  | Обоснование
|  | ед. | S, МВА | км |  |  | План | Факт
1 | 2 |  | 4 | 5 |  | 6
Проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности), в том числе центров питания на территории муниципального образования, в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения, эффективности использования топлива, воды, электроэнергии и снижения выбросов. Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в том числе в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях
Строительство и реконструкция источников электрической энергии и мощности, электрических сетей 0,4- 6(10) кВ
2.196 | Строительство и ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения (в составе комплексного мероприятия по обеспечению магистральными объектами инженерной инфраструктуры) улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" в городе Сургуте |  |  | 3.385 | 2019 | всего | 10142.2042 | 8430.3393 | Неисполнение плановых значений показателей обусловлено нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры по строительству инженерных сетей, согласно заключенному муниципальному контракту.
[6 empty] | окружной бюджет | 10142.2042 | 6324.329
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 2106.0104
[6 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
2.611 | Переустройство сетей электроснабжения ул. Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте |  |  | 0.35 | 2019 | всего | 773.435 | 773.435
[6 empty] | окружной бюджет | 773.435 | 773.435
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0