## Отчёт 2019
Информация по выполнению мероприятий программы социальной инфраструктуры муниципального образования городской окргу город Сургут на период до 2035 года (за 2019 год)
№ п/п | Наименование объектов | Стоимость мероприятий (тыс. руб., в т.ч. НДС) |  | Период реализации мероприятий |  | Источник финансирования | Пояснения по исполнению мероприятий | МОЖНО использовать как пример
|  | плановая | фактическая | плановый | фактический |  |  | за 2008-2012 (решение Думы от 26.04.2013 № 317-V ДГ) | за 2013 год
Мероприятия в сфере образования
| 1.Развитие образования | 4943692 | 2100752
| 1.1. Развитие дошкольного образования | 1183915 | 1845504
| Строительство | 1183915 | 1845504
| Детский сад в микрорайоне 20А г.Сургута, 300 мест | 229046 | 560000 | 2018-2020 | 2018 | местный бюджет, окружной бюджет | В 2018 году детский сад построен и введён в эксплуатацию | В связи с корректировкой инвестпрограммы (решение Думы от 27.06.2012 № 212-V ДГ) объект исключен из перечня мероприятий
| Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте» Х этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест | 15943 | 0 | 2017-2019 |  | внебюджетные источники | Строительство встроено-пристроенного детского сада в 2018 году заморожено инвестором. Срок завершения строительства согласно государственной программе ХМАО - Югры "Развитие образования" - 2020 год.
| Школа - детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ./200 мест) | 733013 | 733004 | 2017-2019 | 2019 | внебюджетные источники | Школа-детский сад построена, введена в эксплуатацию. Выкуп по областной программе "Сотрудничество".
| Детский сад в микрорайоне 42 г. Сургута, 300 мест | 170461 | 552500 | 2017-2019 | 2019 | внебюджетные источники | Детский сад построен, введен в эксплуатацию. Выкуп по областной программе "Сотрудничество".
| Билдинг-сад в микрорайоне 41 | 35452 | 0 | 2018-2020 |  | внебюджетные источники | Билдинг-сад на стадии строительства.
| 1.2. Развитие общего образования | 3462022 | 255248
| Строительство | 3330130 | 255248
| Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (на 1500 мест) | 981328 |  | 2018-2020 |  | внебюджетные источники | Срок создания объекта согласно государственой программе ХМАО - Югры "Развитие образования" - 2019-2022 годы.
| Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г.Сургута (на 900 мест) | 191196 | 215814 | 2018-2020 |  | местный бюджет, окружной бюджет | Срок создания объекта согласно государственой программе ХМАО - Югры "Развитие образования" - 2018-2020 годы. В 2019 году начато строительство объекта, строительная готовность 38,5%.
| Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута (на 900 мест) | 341533 | 39434 | 2017-2020 | 2018-2020 | местный бюджет, окружной бюджет | Срок создания объекта согласно государственой программе ХМАО - Югры "Развитие образования" - 2018-2020 годы. В 2019 году начато строительство объекта, строительная готовность 11%. В связи с поздним заключением муниципального контракта, обусловленным признанием аукциона несостоявшимся, поступлением жалоб в ФАС.
| Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г.Сургута (на 1500 мест) | 315459 | 0 | 2019-2021 |  | концессионное соглашение | 26.12.2020 между Администрацией города и ООО "СтройИнвест" заключено концессионное соглашение №17-10-512/9.
| Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г.Сургута (на 1500 мест) | 608672 | 0 | 2019-2021 |  | внебюджетные источники | 26.12.2019 между Администрацией города и ООО «ДомТехноСтиль» заключено концессионное соглашение № 17-10-511/9.
| Строительство пристроя к МБОУ СОШ № 4, ул. Федорова, 6 (окончание строительства), п. Чёрный Мыс (на 900 мест) | 164334 | 0 | 2020-2021 |  |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете города на 2019-2021 годы. Объект не включен в государственную программу ХМАО - Югры "Развитие образования".
| Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г.Сургута (на 1500 мест) | 315459 | 0 | 2019-2021 |  |  | В связи с корректировкой границ земельного участка и постановкой его на кадастровый учёт отсутствовала возможность заключения концессионного соглашения.
| Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г.Сургута (на 900 мест) | 412149 | 0 | 2018-2020 |  | внебюджетные источники | Срок создания объекта согласно государственной программе ХМАО - Югры "Развитие образования - 2019-2021 годы. В 2019 году выполнено проектирование школы, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. Начато строительство. Строительная готовность 7%.
| Реконструкция | 131892 | 0
| Спортивный центр с универсальным игровым залом № 8 (МБОУ СОШ №1), мкрн. 12 | 3046 | 0 | 2019-2020 |  |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете города на 2019-2021 годы.
| Спортивный центр с универсальным игровым залом № 9 (МБОУ СОШ №5), мкрн. 15А | 2815 | 0 | 2019-2020 |  |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете города на 2019-2021 годы.
| Спортивный центр с универсальным игровым залом № 7 (МБОУ СОШ №12 с углубленным изучением отдельных предметов) (микрорайон А) | 126031 | 0 | 2019 | 2018 |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете города на 2019-2021 годы.
| 1.3. Развитие дополнительного образования | 297755 | 0
| Строительство | 297755 | 0
| Строительство хореографической школы на 300 мест в мкрн. 20А (окончание строительства) | 120000 | 0 | 2019 |  | Окружной бюджет, местный бюджет | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете города на 2019-2021 годы.
| Строительство организации дополнительного образования на 100 мест в мкрн. 24 (окончание строительства) | 68119 | 0 |  |  | Местный бюджет | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете города на 2019-2021 годы.
| Строительство организации дополнительного образования на 790 мест в мкрн. ПИКС | 109636 | 0 | 2019-2021 |  | Окружной бюджет, местный бюджет | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете города на 2019-2021 годы.
Мероприятия в сфере здравоохранения
| 1.Развитие здравоохранения и социальной защиты | 675381 | 0
| 1.1. Развитие здравоохранения | 675381 | 0
| Строительство | 675381 | 0
| Поликлиника на 355 посещений в смену в мкрн. 24 | 147650 | 0 | 2019-2021 |  | Окружной бюджет | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете округа на 2019-2021 годы.
| Поликлиника на 1000 посещений в смену в мкрн. 27 (окончание строительства) | 527731 |  | 2019-2020 |  | Окружной бюджет | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете округа на 2019-2021 годы.
Мероприятия в сфере культуры и молодёжной политики
1.Развитие культуры
| Строительство | 600 | 0
| Строительство здания театра кукол МАУ «ТАиК «Петрушка» | 600 | 0 | 2021-2022 |  | местный бюджет | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете округа на 2019-2021 годы.
Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта
| Развитие физической культуры и массового спорта | 300973 | 0
| Строительство | 300973 | 0
| Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом площадью пола 1050 м кв. и плавательным бассейном на 25 м, 300 м кв. зеркала воды (окончание строительства) в мкрн. 21-22 | 105556 | 0 | 2019-2020 |  | Окружной бюджет, местный бюджет | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете округа на 2019-2021 годы. | Мероприятие инвестиционной программы. В связи с корректировкой проекта уточнена сметная стоимость - 849 894 тыс. руб. Из них 711 327 тыс. руб. финансирование за счет средств бюджета, 138 567 за счет тарифа на подключение. За счет средст бюджета проложено сетей: самотечного канализац.коллектора-1568 м.п. - 94%, напорный коллектора 1993 м.п.- 93 %. За счет тарифа на подключение в 2012 г. выполнено межевое дело на строительство ГКНС-2. | Выполнялись работы по завершению строительства напорного и самотечного коллекторов, ГКНС-2. строительством Объект строительством завершен. Оформляется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
| Строительство спортивного ядра в мкр. 35А г. Сургута. 2-ой пусковой комплекс. (АБК) - Спортивный центр с унивесальным игровым залом площпдью пола 738 м кв. (окончание строительства) | 104763 | 0 | 2019 |  | местный бюджет | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете округа на 2019-2021 годы.
| Строительство многофункциональной спортивной площадки на 800 кв. м в мкрн. 35А (окончание строительства) | 2535 | 0 | 2019 |  | местный бюджет | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете округа на 2019-2021 годы.
| Строительство спортивного центра с игровыми залами общей площадью 1188 м кв. в мкрн. 44 (окончание строительства) | 88119 | 0 | 2019 |  | местный бюджет | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете округа на 2019-2021 годы.
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 5920646 | 2100752