Приложение к письму

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по созданию условий для повышения реальных доходов населения в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2017 – 2019 годы

2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок  исполнения | Результат | Информация о ходе реализации мероприятий |
| Задача 1. Формирование необходимых условий по обеспечению достойного уровня оплаты труда работников | | | | | |
| 1 | Сопровождение инвестиционных  проектов, направленных в том числе на создание высокопроизводительных рабочих мест | управление инвестиций и развития предпринимательства | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года | ежегодный положительный прирост объема отгруженной продукции (товаров, услуг) в сопоставимых ценах;  ежегодный положительный прирост реальной заработной платы | На территории города Сургута реализуется инвестиционный проект – создание «Индустриального парка – Югра». Период создания объектов инфраструктуры парка запланирован с 2018 по 2020 годы.  В соответствии с бизнес-планом в рамках проекта планируется 1000 рабочих мест. Доходная часть будет формироваться за счет арендной платы резидентов индустриального парка после окончания строительства 1-й очереди.  По состоянию на 20.01.2019 заключены 2 соглашения  о сотрудничестве с резидентами парка и 7 соглашений  о сотрудничестве с резидентами парка находятся в стадии заключения, создано 11 новых рабочих мест.  *Справочно:*  *За январь-декабрь 2018 года темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям в сопоставимых ценах  к уровню предыдущего года составил 106,6%, в том числе промышленного производства – 110%.*  *С учетом корректировки на индекс потребительских цен покупательная способность заработной платы к уровню 2017 года возросла на 1,8% (реальная заработная плата составила 101,8%)* |
| 2 | Формирование условий для привлечения инвесторов с целью  создания частных индустриальных парков | управление инвестиций и развития предпринимательства | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года | ежегодный положительный прирост объема отгруженной продукции (товаров, услуг) в сопоставимых ценах;  ежегодный положительный прирост реальной заработной платы | В целях реализации инвестиционного проекта «Индустриальный парк – Югра» инициатору был предоставлен земельный участок без торгов.  Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.01.2019 № 237 подтверждено соответствие «Индустриального парка – Югра» и ООО УК «Индустриальный парк - Югра» требованиям к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности.  *Справочно:*  *За январь-декабрь 2018 года темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям в сопоставимых ценах  к уровню предыдущего года составил 106,6%, в том числе промышленного производства – 110%.*  *С учетом корректировки на индекс потребительских цен покупательная способность заработной платы к уровню 2017 года возросла на 1,8% (реальная заработная плата составила 101,8%)* |
| 3 | Развитие малого и среднего предпринимательства в рамках  муниципальной программы «Развитие малого и среднего  предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» | управление инвестиций и развития предпринимательства | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 –  2030 годы», в разрезе мероприятий программы | В 2018 году 68 субъектов малого и среднего предпринимательства города Сургута получили поддержку в рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», в том числе:  осуществляющих социально-значимые виды деятельности – 32,  осуществляющих деятельность в социальной сфере – 35,  центров молодежного инновационного творчества – 1 |
| 5 | Передача в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном  управлении учреждений  социальной сферы, негосударственным  организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, а также индивидуальным предпринимателям в целях создания условий для их привлечения в сферу оказания  социальных услуг | департамент образования,  комитет  культуры  и туризма,  управление  физической культуры  и спорта,  отдел  молодежной политики,  комитет  по управлению имуществом | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года | договоры аренды  имущества  с размещением  на официальном  портале  Администрации города | 1. В сфере образования:   с негосударственными организациями, оказывающими услуги дополнительного образования, заключен 21 договор аренды муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными департаменту образования.   1. В сфере физической культуры и спорта:   с негосударственными организациями заключены 7 договоров аренды муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждениями физической культуры и спорта, курируемыми управлением физической культуры и спорта |
| 6 | Формирование условий для повышения заработной платы  работников бюджетного сектора экономики | департамент образования,  комитет  культуры  и туризма,  управление  физической культуры  и спорта,  отдел  молодежной политики | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года | достижение целевых показателей, предусмотренных указами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства автономного округа, касающихся средней заработной платы отдельных категорий работников | 1. В сфере образования:   заключено Соглашение между Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Администрацией города Сургута от 17.06.2014 № 07/14.0195/6 об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети муниципальных образовательных организаций, определенных планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Сургуте» (с изменениями от 22.12.2014 № 1,  от 13.07.15 № 2, от 20.07.2016 № 3,  от 07.06.2017 № 4, от 31.08.2018 № 5,  от 17.10.2018 № 6) (далее – Соглашение).  Целевые показатели размера среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций города Сургута, установленные Соотношением, достигнуты в полном объеме.  Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций города Сургута за 2018 год составил:  - по педагогическим работникам, реализующим программы дошкольного образования – 60 061,2 рубля;  - по педагогическим работникам, реализующим программы общего образования – 70 305,5 рубля;  - по педагогическим работникам, реализующим программы дополнительного образования – 75 304,4 рубля   1. В сфере культуры:   в рамках исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» целевой показатель по заработной плате педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры выполнен на 101,27% - при плане 77 000,70 рублей размер заработной платы составил 77 981,50 рублей; среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по итогам 2018 года составила 70 300 рублей - целевой показатель по заработной плате выполнен на 100,8% при плане 69 719,6 рублей.  В 2018 году обеспечена положительная динамика роста заработной платы всех целевых категорий работников муниципальных учреждений,  в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с указами Президента Российской Федерации.  Среднемесячная заработная плата данных категорий работников за январь - декабрь 2018 года увеличилась к уровню 2017 года:  - педагогических работников образовательных учреждений общего образования – на 3,7%;  - педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – на 5,8%;  - педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – на 10,3%;  - работников учреждений культуры – на 17,6%.  Превышение над целевыми значениями показателей 2018 года наблюдалось по всем рассматриваемым категориям работников муниципальных учреждений |
| 7 | Расширение практики реализации проектов муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений в целях сокращения нагрузки на бюджет, привлечения бизнеса в муниципальную сферу деятельности, создания рабочих мест | управление инвестиций и развития предпринимательства | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года | количество реализуемых проектов муниципально-частного партнерства, концессионных  соглашений | В целях привлечения частных инвестиций в экономику города в течение 2018 года проведено около 200 встреч и переговоров с инициаторами различных инвестиционных проектов.  В результате взаимодействия по состоянию на 31.12.2018 заключено два концессионных соглашения по объектам в сфере культуры и туризма.  В 2018 году началась реализация концессионного соглашения  «О реконструкции объекта «Парк в 45 микрорайоне г. Сургута, 1-ая очередь строительства». Инвестором разработан и согласован с Администрацией города план реконструкции парка, размещения объектов на его территории. Проводится работа по созданию аттракционов, парковок, площади для массовых мероприятий, открытого катка. Ориентировочный объем инвестиций, направляемых концессионером на реконструкцию объекта соглашения, составляет 200 млн. рублей. Срок реконструкции объекта соглашения – не позднее 31.12.2022.  26.12.2018 заключено концессионное соглашение по созданию объекта «Парк культуры и отдыха в городе Сургуте», расположенного на земельном участке в районе речного вокзала, восточной части муниципального образования городской округ город Сургут. Ориентировочный объем инвестиций составит около 195 млн. рублей, планируется создание более  250 рабочих мест. Реализация проекта послужит повышению качества жизни населения и формированию туристической привлекательности Сургута, а также окажет положительное влияние на развитие культуры, досуга и массового спорта на территории города.  Предложение о заключении концессионного соглашения  о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2» размещено в открытом доступе на портале torgigov.ru |
| Задача 2. Повышение трудовой активности и мотивации трудоспособного населения | | | | | |
| 8 | Развитие молодежного предпринимательства посредством проведения игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, конкурсов среди молодежи в возрасте до 30 лет (включительно) | управление инвестиций и развития предпринимательства,  Фонд поддержки предпринимательства Югры  (по согласованию) | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года | количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий по итогам 2018 года, составило 2402 |
| Задача 3. Меры поддержки отдельным категориям граждан | | | | | |
| 9 | Предоставление временных и постоянных рабочих мест для подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет | отдел  молодежной политики | до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года | количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью | Муниципальным казенным учреждением по работе с молодежью «Наше время» в течение 2018 года заключено 2044 трудовых договора с подростками и молодежью |
| 10 | Поддержка социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом оценки качества предоставляемых услуг в целях повышения эффективности бюджетных расходов на социальную сферу, качества оказываемых населению услуг, стимулирования их участия в предоставлении услуг в социальной сфере | департамент образования,  комитет  культуры  и туризма,  управление  физической культуры  и спорта,  отдел  молодежной политики | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года | количество социальных предпринимателей и социально ориентированных  некоммерческих организаций,  предоставляющих услуги в социальной сфере | 1. В сфере образования   В соответствии с решением Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ  «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год  и плановый период 2019 – 2020 годов» (с последующими изменениями) изданы следующие постановления Администрации города:  - от 27.02.2018 № 1385 «Об утверждении перечня некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями), осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, – получателей субсидии, объема предоставляемой субсидии на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов»  (c изменениями от 24.12.2018 № 10094);  - от 27.02.2018 № 1387 «Об утверждении перечня юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, – получателей субсидии, объема предоставляемой субсидии на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов» (c изменениями от 24.12.2018 № 10095);  - от 27.02.2018 № 1386  «Об утверждении перечня некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, – получателей субсидии, объема предоставляемой субсидии на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов» (c изменениями от 24.12.2018 № 10096);  - от 06.04.2018 № 2300  «Об утверждении перечня некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих образовательную деятельность и организующих функционирование лагеря с дневным пребыванием детей, – получателей субсидии, объема предоставляемой субсидии на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов» (с изменениями от 12.10.2018 № 7737);  - от 19.04.18 № 2709  «Об утверждении перечня юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих образовательную деятельность и организующих функционирование лагеря с дневным пребыванием детей, – получателей субсидии, объема предоставляемой субсидии на 2018 год  и плановый период 2019, 2020 годов»  - от 08.11.2016 № 8249  «Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016-2020 годы» (с изменениями от 29.10.2018 № 8159).  В 2018 году департаментом образования Администрации города оказана финансовая поддержка 20-ти немуниципальным организациям в сфере образования, в том числе:  - предоставлены субсидии на возмещение затрат 1-й частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ (ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца), 6-ти частным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования (НП «Центр временного пребывания детей», ООО «НДУ-ЦРР «ГУЛЛИВЕР», ООО МИП «Центр развития талантов ребенка», ООО «Счастливое детство», ООО «Наш Малыш», ООО ЦР «Золотой ключик»), 5-ти частным организациям, обеспечивающим отдых и оздоровление детей (ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца, ЧУ ДПО ЦГО «Лингва», ПОУ «Сургутский УЦ» РО ДОСААФ России ХМАО–Югры, ООО «Английский клуб», АНПОО «Сургутский институт экономики и права»);  - произведено возмещение затрат  11-ти частных организаций - поставщиков образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного образования, обеспеченным средствами персонифицированного финансирования дополнительного образования (ЧУ ДПО Центр гуманитарного образования «Лингва», АНО «Центр дополнительного профессионального образования «Веста»,  ООО «Английский клуб»,  ИП Будунова А.А., ИП Сафонова А.В., ООО «ЮграСтройСервис»,  ИП Токарева И.И., ООО «Центр инновационных технологий»,  ООО «Институт развития компетенций», АНО ДПО и развития квалификации, ООО «Газпром трансгаз Сургут («Центр культуры и досуга «Камертон»).   1. В сфере культуры   Во исполнение постановлений Администрации города от 23.11.2017 № 10136 «О предоставлении субсидий коммерческим организациям в целях поддержки доступа немуниципальных организаций к выполнению работ, оказанию услуг в сфере культуры», от 16.11.2017 № 9815  «О предоставлении субсидий некоммерческим организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в целях поддержки доступа немуниципальных организаций к выполнению работ, оказанию услуг в сфере культуры» субсидия предоставлена ООО «Газпром трансгаз Сургут», ИП Гонгадзе А.Л., МОО «БНКА г. Сургута» из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».   1. В сфере физической культуры и спорта   В 2018 году 6–ти некоммерческим организациям предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта. Охват получателей работ - 3236 человек |