Приложение к письму

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по созданию условий для повышения реальных доходов населения в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2017 – 2019 годы

2019 год

| №  п/п | Наименование  мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок  исполнения | Результат | Информация о ходе реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Формирование необходимых условий по обеспечению достойного уровня оплаты труда работников | | | | | |
| 1 | Сопровождение инвестиционных  проектов, направленных в том числе на создание высокопроизводительных рабочих мест | управление инвестиций и развития предпринимательства | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года | ежегодный положительный прирост объема отгруженной продукции (товаров, услуг) в сопоставимых ценах;  ежегодный положительный прирост реальной заработной платы | На территории города Сургута реализуется инвестиционный проект – «Индустриальный парк – Югра». Создание и развитие парка запланировано в период с 2019 по 2022 годы 3 очередями.  Заключение договоров с резидентами на запуск первых производств будет осуществляться после окончания 1-й очереди строительства, включающая в себя строительство контрольно-пропускного пункта, производственного цеха, котельной.  На основании решения Думы города от 22.11.2018 № 357-VI ДГ предоставлена льгота по земельному налогу.  Окончание строительно-монтажных работ намечено на конец марта 2020 года. Согласно бизнес-плану, резидентами к созданию планируется около 1000 рабочих мест.  Справочно:  За январь-декабрь 2019 года темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года составил 97,1%, в том числе промышленного производства – 97,7%.  С учетом корректировки на индекс потребительских цен покупательная способность заработной платы к уровню 2018 года возросла на 3,3% (реальная заработная плата составила 103,3%) |
| 2 | Формирование условий для привлечения инвесторов с целью  создания частных индустриальных парков |
| 3 | Развитие малого и среднего предпринимательства в рамках  муниципальной программы «Развитие малого и среднего  предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» | управление инвестиций и развития предпринимательства | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 –  2030 годы», в разрезе мероприятий программы | В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года» выдано 70 субсидий, в том числе по направлениям:   1. Мероприятие 3.2.1. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на создание коворкинг-центров, в виде возмещения части затрат на оборудование рабочих мест для субъектов малого и среднего предпринимательства и помещений для проведения совещаний (конференций) – 2 получателя. 2. Мероприятие 3.2.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, в виде возмещения части затрат по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей – 2 получателя. 3. Мероприятие 3.2.3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, в виде возмещения части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов – 17 получателей. 4. Мероприятие 3.2.5. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, в виде возмещения части затрат на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел – 4 получателя. 5. Мероприятие 3.2.6. Финансовая поддержка субъектов и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, в виде возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного пребывания детей, и (или) дошкольных образовательных центров – 7 получателей. 6. Мероприятие 3.2.7. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере, в виде возмещения части затрат на аренду нежилых помещений – 20 получателей. 7. Мероприятие 3.2.8. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере, в виде возмещения части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов – 15 получателей. 8. Мероприятие 3.2.10. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере, в виде возмещения части затрат, связанных со специальной оценкой условий труда – 1 получатель. 9. Мероприятие 3.2.11. Развитие инновационного и молодежного предпринимательства в виде предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества –1 получатель.   10. Развитие инновационного и молодежного предпринимательства в виде возмещения части затрат инновационным компаниям, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности на территории муниципального образования автономного округа – 1 получатель |
| 5 | Передача в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном  управлении учреждений  социальной сферы, негосударственным  организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, а также индивидуальным предпринимателям в целях создания условий для их привлечения в сферу оказания  социальных услуг | департамент образования,  комитет  культуры  и туризма,  управление  физической культуры  и спорта,  отдел  молодежной политики,  комитет  по управлению имуществом | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года | договоры аренды  имущества  с размещением  на официальном  портале  Администрации города | 1. В сфере образования:   Негосударственными организациями, оказывающими услуги дополнительного образования, заключено 19 договоров аренды муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными департаменту образования.   1. В сфере физической культуры и спорта:   С негосударственными организациями заключены  9 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за учреждениями физической культуры и спорта, курируемыми управлением физической культуры и спорта |
| 6 | Формирование условий для повышения заработной платы  работников бюджетного сектора экономики | департамент образования,  комитет  культуры  и туризма,  управление  физической культуры  и спорта,  отдел  молодежной политики | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года | достижение целевых показателей, предусмотренных указами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства автономного округа, касающихся средней заработной платы отдельных категорий работников | 1. В сфере образования:   Заключено Соглашение между Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Администрацией города Сургута от 27.02.2019 № 02/19.0059 об обеспечении целевых показателей численности и уровня среднемесячной заработной платы отдельных категорий педагогических работников муниципальных образовательных организаций города Сургута на 2019 год (далее – Соглашение).  Целевые показатели размера среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций города Сургута, установленные Соглашением, достигнуты в полном объеме.  Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций города Сургута за 2019 год составил:  - по педагогическим работникам, реализующим программы дошкольного образования – 67 071,6 руб. (целевой показатель – 65 846,7 руб.);  - по педагогическим работникам, реализующим программы общего образования – 75 491,0 руб. (целевой показатель – 75 060,0 руб.);  - из них по учителям – 78 153,6 руб. (целевой показатель – 78 056,0 руб.);  - по педагогическим работникам, реализующим программы дополнительного образования – 78 517,1 руб. (целевой показатель – 78 056,0 руб.).   1. В сфере культуры:   Целевые показатели, предусмотренные Указами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства автономного округа, касающиеся заработной платы работников учреждений культуры, педагогов учреждений дополнительного образования в сфере культуры, достигнуты |
| 7 | Расширение практики реализации проектов муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений в целях сокращения нагрузки на бюджет, привлечения бизнеса в муниципальную сферу деятельности, создания рабочих мест | управление инвестиций и развития предпринимательства | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года | количество реализуемых проектов муниципально-частного партнерства, концессионных  соглашений | На конец 2019 года Администрацией города Сургута заключено 5 концессионных соглашений, в том числе:  - 05.12.2017 заключено концессионное соглашение «О реконструкции объекта «Парк в 45 микрорайоне города Сургута, 1-ая очередь строительства»;  - 26.12.2018 заключено концессионное соглашение по созданию недвижимого имущества «Парк культуры и отдыха в городе Сургуте» между Администрацией города Сургута и ООО «Строительный консалтинг»;  - 14.02.2019 заключено соглашение с компанией ООО «Инвестстройцентр» по строительству средней общеобразовательной школы № 9 в 39 микрорайоне города Сургута. Блок 2;  - 26.12.2019 заключено концессионное соглашение с компанией ООО «СтройИнвест» по строительству средней общеобразовательной школы в микрорайоне 34 города Сургута (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой);  - 26.12.2019 заключено концессионное соглашение с компанией ООО «ДомТехноСтиль» по строительству средней общеобразовательной школы в микрорайоне 30А города Сургута (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) |
| Задача 2. Повышение трудовой активности и мотивации трудоспособного населения | | | | | |
| 8 | Развитие молодежного предпринимательства посредством проведения игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, конкурсов среди молодежи в возрасте до 30 лет (включительно) | управление инвестиций и развития предпринимательства,  Фонд поддержки предпринимательства Югры  (по согласованию) | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года | количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | В 2019 году в рамках мероприятия реализованы:   1. Образовательный курс «Основы ведения предпринимательской деятельности», проведенный по заказу Администрации города Сургута - 25 участников. 2. Мероприятия Сургутского филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры – 1797 участников, в том числе:   - проведение регионального этапа Всероссийского Конкурса «Молодой предприниматель России» - 37 участников;  - реализация проекта для школьников «Азбука бизнеса» - 313 участников;  - осуществление игровых, тренинговых и иных проектов, конкурсов среди молодежи в возрасте 14-17 лет – 487 участников;  - организация обучения физических лиц по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий – 920 участников;  - организация и (или) проведение Конкурсов – 40 участников |
| Задача 3. Меры поддержки отдельным категориям граждан | | | | | |
| 9 | Предоставление временных и постоянных рабочих мест для подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет | отдел  молодежной политики | до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года | количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью | В 2019 году МАУ по работе с молодежью «Наше время» заключило 2539 трудовых договоров с подростками и молодежью в возрасте от 14 до 30 лет |
| 10 | Поддержка социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом оценки качества предоставляемых услуг в целях повышения эффективности бюджетных расходов на социальную сферу, качества оказываемых населению услуг, стимулирования их участия в предоставлении услуг в социальной сфере | департамент образования,  комитет  культуры  и туризма,  управление  физической культуры  и спорта,  отдел  молодежной политики | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года | количество социальных предпринимателей и социально ориентированных  некоммерческих организаций,  предоставляющих услуги в социальной сфере | 1. В сфере образования   В соответствии с решением Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов» (с последующими изменениями) изданы следующие постановления Администрации города:  - от 06.02.2019 № 795 «Об утверждении перечня юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих образовательную деятельность и организующих функционирование лагеря с дневным пребыванием детей, – получателей субсидии, объема предоставляемой субсидии на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов»;  - от 06.02.2019 № 796 «Об утверждении перечня некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, – получателей субсидии, объема предоставляемых субсидий на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов»;  - от 06.02.2019 № 797 «Об утверждении перечня некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, – получателей субсидии, объема предоставляемых субсидий на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов»;  - от 06.02.2019 № 798 «Об утверждении перечня некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих образовательную деятельность и организующих функционирование лагеря с дневным пребыванием детей, – получателей субсидии, объема предоставляемой субсидии на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов»;  - от 06.02.2019 № 799 «Об утверждении перечня юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, – получателей субсидии, объема предоставляемых субсидий  на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов»;  - от 08.11.2016 № 8249 «Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016-2020 годы».  В 2019 году департаментом образования Администрации города оказана финансовая поддержка  22-м немуниципальным организациям в сфере образования, в том числе:  - одной частной общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам («ЧОУ во имя Святителя Николая Чудотворца»), шести частным (немуниципальным) организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (НП «Центр временного пребывания детей», ООО «НДУ ЦРР «ГУЛЛИВЕР», ООО МИП «Центр развития талантов ребенка», ООО «Счастливое детство», ООО «Наш Малыш», ООО Центр развития «Золотой ключик»), шести частным (немуниципальным) организациям, обеспечивающим отдых и оздоровление детей (ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца, ЧУ ДПО ЦГО «Лингва», ПОУ «Сургутский УЦ» РО ДОСААФ России ХМАО–Югры, ООО «Английский клуб», ООО «Центр инновационных технологий»);  - произведено возмещение затрат  13-ти частных (немуниципальных) организаций – поставщиков образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного образования, обеспеченным средствами персонифицированного финансирования дополнительного образования (ЧУ ДПО Центр гуманитарного образования «Лингва», АНО «Центр дополнительного профессионального образования «Веста», АНО ДПО и развития квалификации, АНО ДПО «Институт развития компетенций», ООО «Английский клуб», ООО «Центр инновационных технологий», ООО «ЮграСтройСервис», ООО «Газпром трансгаз Сургут («Центр культуры и досуга «Камертон»), ООО «Инновации в социальной сфере», ООО «Макс Скул», ИП Будунова А.А., ИП Сафонова А.В., ИП Токарева И.И.).   1. В сфере культуры   В соответствии с постановлениями Администрации города от 23.11.2017 №10136 «Об утверждении порядка предоставления субсидии коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города», от 16.11.2017  № 9815 «О порядке предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города» из бюджета города предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат по выполнению работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» следующим исполнителям:  - ООО «КОРПОРАЦИЯ С»;  - индивидуальному предпринимателю Гонгадзе Анне Лериевне;  - АНО «Летучий театр».   1. В сфере физической культуры и спорта   В 2019 году 8–ми некоммерческим организациям предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта. Охват получателей работ - 3196 человек |