МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 03 | » | 06 | 20 | 22 |  |  | № | 972 |

О внесении изменений в распоряжение

Администрации города от 03.06.2019

№ 966 «О комплексе мер по окончанию

строительства многоквартирных

домов и иных объектов недвижимости,

не введенных в эксплуатацию

застройщиками: обществом

с ограниченной ответственностью

«СеверСтрой», обществом

с ограниченной ответственностью

«СеверСтрой Партнер», обществом

с ограниченной ответственностью

«Дорожно-эксплуатационное

предприятие», обществом

с ограниченной ответственностью

специализированным застройщиком

«Салаир»

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.11.2019 № 609-рп «О плане-графике («дорожной карте») по защите прав граждан – участников долевого строительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распо-ряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях окончания строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, не введенных в эксплуатацию застройщиками: обществом с ограниченной ответственностью «СеверСтрой», обществом с ограниченной ответственностью «СеверСтрой Партнер», обществом с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационное предприятие», обществом с ограниченной ответственностью специализированным застройщиком «Салаир»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 03.06.2019 № 966
«О комплексе мер по окончанию строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, не введенных в эксплуатацию застройщиками: обществом
с ограниченной ответственностью «СеверСтрой», обществом с ограниченной ответственностью «СеверСтрой Партнер», обществом с ограниченной ответствен-ностью «Дорожно-эксплуатационное предприятие», обществом с ограниченной ответственностью специализированным застройщиком «Салаир» (с изменениями от 25.06.2019 № 1205, 01.07.2019 № 1270, 19.07.2019 № 1415, 02.08.2019 № 1551, 13.09.2019 № 1914, 18.09.2019 № 1947, 24.12.2019 № 2809, 20.03.2020 № 434, 09.10.2020 № 1566, 02.02.2021 № 84, 26.03.2021 № 432, 26.07.2021 № 1187, 09.02.2022 № 201) изменения, изложив приложения 1 – 10 к распоряжению в новой редакции согласно приложениям 1 – 10 к настоящему распоряжению соответ-ственно.

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: [www.admsurgut.ru](http://www.admsurgut.ru).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Глава города Г.С. Невоструев

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

План

мероприятий (дорожная карта) в целях завершения

строительства объекта «многоэтажный кирпичный жилой дом № 23

со встроенными помещениями общественного назначения

на 1-м и подвальных этажах, подземной парковкой

на придомовой территории, с комплексной инфраструктурой

в 41 микрорайоне г. Сургута»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ответственный за исполнение мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объект «Многоэтажный кирпичный жилой дом № 23 со встроенными помещениями общественного назначения на 1-м и подвальных этажах, подземной парковкой на придомовой территории, с комплексной инфраструктурой в 41 микрорайоне г. Сургута» (застройщик – общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Салаир» (далее – ООО СЗ «Салаир»); количество квартир – 351 шт.; общая площадь квартир – 20 651,2 кв. м; количество зарегистрированных договоров долевого участия (далее – ДДУ) – 25, строительная готовность – 3 этап – 92%) |
| 1. Вариант I |
| 1.1 | Завершение строительно-монтажных работ в сроки, указанные в утвержденной программе проверок Сургутского отдела инспектирования Жилстройнадзора Югры (далее – Жилстройнадзор Югры) | до 30.06.2022 (3 этап) | ООО СЗ «Салаир»(по согласованию) |
| 1.2 | Проверка законченного строительством объекта | в течение десяти рабочих дней с даты, указанной в решении Сургутского отдела инспектирования Жилстройнадзора Югры о проведении выездной внеплановой программной (итоговой) проверки объекта строительства  | Жилстройнадзор Югры(по согласованию) |
| 1.3 | В случае отсутствия нарушений в Акте проверки Жилстрой-надзора Югры, составленного по результатам выездной внеплановой программной (итоговой) проверки, получение застройщиком Заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | по истечении пяти рабочих дней со следующего дня после получения акта проверки без нарушений | ООО СЗ «Салаир»(по согласованию) |
| 1.4 | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута | в течение одного рабочего дня с даты получения заключения о соответствии построенного, реконстру-ированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффектив-ности и требованиям оснащенности объекта капитального строи-тельства приборами учета используемых энергети-ческих ресурсов | ООО СЗ «Салаир»(по согласованию), Администрация города Сургута |
| 1.5 | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута | Администрация города Сургута,ООО СЗ «Салаир» (по согласованию) |
| 1.6 | Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам – участникам долевого строительства | в течение трех месяцев с даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | ООО СЗ «Салаир»(по согласованию) |
| 2. Вариант II |
| 2.1 | Подготовка письма (ходатайства) в Правительство Российской Федерации по вопросу обращения публично-правовой компанией «Фонд развития территории» (далее – ППК Фонд) в арбитражный суд автономного округа с заявлением о несосто-ятельности (банкротстве) застройщика, сведения об объекте которого содержатся в едином реестре проблемных объектов | по официальному обращению участников долевого строительства | Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства автономного округа (далее – Фонд) (по согласованию), Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент строительства автономного округа) (по согласованию), Жилстройнадзор Югры (по согласованию) |
| 2.2 | Инициирование процедуры признания застройщика несостоятельным (банкротом) | в сроки, установленные Федеральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застрой-щиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | ППК Фонд (по согласованию) |
| 2.3 | Заключение соглашения, предусмотренного постанов-лением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 1192 «Об утверждении Правил принятия решения публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 13.1 Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несосто-ятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» | в течение трех месяцев с даты подачи заявления о признании застройщика несостоятельным (банкротом) | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию),ППК Фонд (по согласованию) |
| 2.4 | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта или предоставление компенса-ционных выплат в соответствии с решением ППК Фонд о способе восстановления прав граждан – участников долевого строительства объекта | в сроки, установленные действующим законодательством | Фонд (по согласованию) |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

План

мероприятий (дорожная карта) в целях завершения

строительства объекта «Жилой дом № 2 со встроенными

помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут.

Корректировка» 2 этап (секции 1, 2, 3, 4)»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ответственный за исполнение мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объект «Жилой дом № 2 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут. Корректировка» 2 этап (секции 1, 2, 3, 4)» (застройщик – общество с ограниченной ответственностью «СеверСтрой Партнер» (далее – ООО «СеверСтрой Партнер»); количество квартир – 370 шт.; общая площадь квартир – 18 237 кв. м; количество ДДУ – 320 шт., в том числе с гражданами – 265; строительная готовность – 32%) |
| 1 | Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с решением ППК Фонд от 30.12.2020 о способе восстановления прав граждан – участников долевого строительства объекта | IV квартал 2023 года | Фонд (по согласованию) |

Приложение 3

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

План

мероприятий (дорожная карта) в целях завершения

строительства объекта «Жилой дом № 6

в 44 микрорайоне г. Сургута»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ответственный за исполнение мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объект «Жилой дом № 6 в 44 микрорайоне г. Сургута» (застройщик – ООО «СеверСтрой Партнер»; количество квартир – 217 шт.; общая площадь квартир – 10 607 кв. м; количество ДДУ – 162 шт., в том числе с гражданами – 57; строительная готовность – 19%) |
| 1 | Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с решением ППК Фонд от 30.12.2020 о способе восстановления прав граждан – участников долевого строительства объекта | IV квартал 2023 года | Фонд (по согласованию) |

Приложение 4

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

План

мероприятий (дорожная карта) в целях завершения

строительства объекта «Территория микрорайона 31 «Б» г. Сургута, представленного под комплексное освоение

в целях жилищного строительства. Жилой дом № 1»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ответственный за исполнение мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объект «Территория микрорайона 31 «Б» г. Сургута, представленного под комплексное освоение в целях жилищного строительства. Жилой дом № 1» (застройщик – общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационное предприятие» (далее – ООО «ДЭП»); количество квартир – 201 шт.; общая площадь квартир – 9 580 кв. м; количество ДДУ – 197 шт., в том числе с гражданами – 147; строительная готовность – 72%) |
| 1 | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта в соответствии с решением ППК «Фонд» от 28.07.2021 о способе восстановления прав граждан – участников долевого строительства объекта | I квартал 2023 года | Фонд (по согласованию) |

Приложение 5

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

План

мероприятий (дорожная карта) в целях завершения

строительства объекта «Территория микрорайона 31 «Б» г. Сургута, представленного под комплексное освоение

в целях жилищного строительства. Жилой дом № 2»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ответственный за исполнение мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объект «Территория микрорайона 31 «Б» г. Сургута, представленного под комплексное освоение в целях жилищного строительства. Жилой дом № 2» (застройщик – ООО «ДЭП»; количество квартир – 210 шт.; общая площадь квартир – 9 939 кв. м; количество ДДУ – 187 шт., в том числе с гражданами – 53; строительная готовность – 28%) |
| 1 | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта в соответствии с решением ППК «Фонд» от 28.07.2021 о способе восстановления прав граждан – участников долевого строительства объекта | III квартал 2023 года | Фонд (по согласованию) |

Приложение 6

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

План

мероприятий (дорожная карта) в целях завершения

строительства объекта «Жилой дом № 2 в микрорайоне 21 – 22 г. Сургута»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ответственный за исполнение мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объект «Жилой дом № 2 в микрорайоне 21 – 22 г. Сургута» (застройщик - ООО «СеверСтрой»; количество квартир – 139 шт.; общая площадь квартир – 8 094 кв. м; количество ДДУ с гражданами – 42 шт.; строительная готовность – 3%; инвестор – общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Столица» (далее – ООО СЗ «Столица») |
| 1. Вариант I |
| 1.1 | Осуществление Инвестором поддержки участников долевого строительства путем предоставления объектов недвижимости либо возмещение сумм, уплаченных ими по договору участия в долевом строительстве | до 30.06.2023 | ООО СЗ «Столица»(по согласованию) |
| 2. Вариант II |
| 2.1 | Заключение соглашения, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 1192 «Об утверждении Правил принятия решения публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 13.1 Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» | в течение трех месяцев с даты подачи заявления о признании застройщика несостоятельным (банкротом) | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию), ППК Фонд (по согласованию) |
| 2.2 | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта или предоставление компенсационных выплат в соответствиис решением ППК Фонд о способе восстановления прав граждан – участников долевого строительства объекта | в сроки, установленные действующим законодательством | Фонд (по согласованию) |

Приложение 7

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

План

мероприятий (дорожная карта) в целях завершения

строительства объекта «Жилой дом № 5 в микрорайоне 21 – 22 г. Сургута»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ответственный за исполнение мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объект «Жилой дом № 5 в микрорайоне 21 – 22 г. Сургута» (застройщик – ООО «СеверСтрой»; количество квартир – 185 шт.; общая площадь квартир – 10 659 кв. м; количество ДДУ – 177 шт., в том числе с гражданами – 89; строительная готовность – 100%, инвестор – генеральный подрядчик – ООО СЗ «Столица») |
| 1. Вариант I |
| 1.1 | Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам – участникам долевого строительства | в течение четырех месяцев с даты проведения собрания кредиторов  | конкурсный управляющий ООО «СеверСтрой»(по согласованию) |
| 1.2 | Предоставление генеральному подрядчику земельного участка в соответствии с Порядком | в течение 30 рабочих дней с даты исполнения Инвестором обязательств по соглашению между Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ООО СЗ «Столица», Администрацией города Сургута о предоставлении земельного участка | Администрация города Сургута |
| 2. Вариант II |
| 2.1 | Инициирование процедуры признания застройщика несостоятельным (банкротом) | по исковому заявлению кредитора в Арбитражный суд | кредитор (по согласованию) |
| 2.2 | Заключение соглашения, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 1192 «Об утверждении Правил принятия решения публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 13.1 Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» | в течение трех месяцев с даты подачи заявления о признании застройщика несостоятельным (банкротом) | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию), ППК Фонд (по согласованию) |
| 2.3 | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта или предоставление компенса-ционных выплат в соответствии с решением ППК Фонд о способе восстановления прав граждан – участников долевого строительства объекта | в сроки, установленные действующим законодательством | Фонд (по согласованию) |

Приложение 8

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

План

мероприятий (дорожная карта) в целях завершения

строительства объекта «Жилой дом № 3 в микрорайоне 31 Б г. Сургута»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ответственный за исполнение мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объект «Жилой дом № 3 в микрорайоне 31 Б г. Сургута» (застройщик – ООО «ДЭП»; количество квартир – 264 шт.; общая площадь квартир – 13 462 кв. м; количество ДДУ – 264 шт., в том числе с гражданами – 207; строительная готовность – 94%; инвестор – генеральный подрядчик – ООО СЗ «Столица») |
| 1. Вариант I |
| 1.1 | Завершение строительно-монтажных работ | до 01.07.2022 | ООО СЗ «Столица» (по согласованию) |
| 1.2 | Проверка законченного строительством объекта | в течение десяти рабочих дней с даты, указанной в решении Жилстройнадзора Югры, о проведении выездной внеплановой программной (итоговой) проверки объекта строительства  | Жилстройнадзор Югры(по согласованию) |
| 1.3 | В случае отсутствия нарушений в Акте проверки Жилстройнадзора Югры, составленного по результатам выездной внеплановой программной (итоговой) проверки, получение застройщиком заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | по истечении пяти рабочих дней со следующего дня после получения акта проверки без нарушений | ООО «ДЭП»(по согласованию) |
| 1.4 | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута | в течение одного рабочего дня с даты получения заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требо-ваниям проектной документации, в том числе требова-ниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строи-тельства приборами учета используемых энергетических ресурсов | ООО «ДЭП»(по согласованию),Администрация городаСургута |
| 1.5 | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута | ООО «ДЭП»(по согласованию),Администрация городаСургута |
| 1.6 | Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам – участникам долевого строительства | в течение четырех месяцев с даты проведения собрания кредиторов  | конкурсный управляющий ООО «СеверСтрой» |
| 1.7 | Предоставление генеральному подрядчику земельного участка в соответствии с Порядком | в срок, не превы-шающий 30 рабочих дней с даты испол-нения инвестором обязательств по соглашению между Департаментом строительства автономного округа, ООО «ДЭП», Администрацией города Сургута о предоставлении земельного участка | Администрация города Сургута |
| 2. Вариант II |
| 2.1 | Заключение соглашения, предусмот-ренного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 1192 «Об утверждении Правил принятия решения публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» о финансировании или о нецелесообраз-ности финансирования мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 13.1 Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» | в течение трех месяцев с даты подачи заявления о признании застройщика несостоятельным (банкротом) | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию),ППК Фонд (по согласованию) |
| 2.2 | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта или предостав-ление компенсационных выплат в соответствии с решением ППК Фонд о способе восстановления прав граждан – участников долевого строительства объекта | в сроки, установленные действующим законодательством | Фонд (по согласованию) |

Приложение 9

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

План

мероприятий (дорожная карта) в целях завершения

строительства объекта «Развитие застроенной

территории – части квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка.

VIА, VIБ этап строительства. Подземный паркинг»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ответственный за исполнение мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объект «Развитие застроенной территории – части квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка. VIА, VIБ этапы строительства. Подземный паркинг» (застройщик – ООО «СеверСтрой»; количество машиномест VIA – 489; общая площадь машиномест VIA – 14 577 кв. м; строительная готовность – 75%; количество ДДУ – 6, инвестор – генеральный подрядчик – ООО СЗ «Сургутский ДСК») |
| 1. Вариант I |
| 1.1 | Завершение строительства с привлечением инвестора | до 31.12.2022 | ООО СЗ «Сургутский ДСК |
| 1.2 | Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам – участникам долевого строительства | в течение четырех месяцев с даты проведения собрания креди-торов  | конкурсный управляющий ООО «СеверСтрой» |
| 1.3 | Предоставление генеральному подрядчику земельного участка в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 14 августа 2015 года № 270-п «О предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре земельных участков, находящихся в государст-венной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, в том числе с целью обеспечения прав граждан – участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков» | в сроки, установленные действующим законодательством | ООО СЗ «Сургутский ДСК»(по согласованию),Департамент строительства автономного округа (по согласованию),Администрация города Сургута |
| 2. Вариант II |
| 2.1 | Заключение соглашения, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 1192 «Об утверждении Правил принятия решения публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 13.1 Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» | в течение трех месяцев с даты подачи заявления о признании застройщика несостоятельным (банкротом) | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию),ППК Фонд (по согласованию) |
| 2.2 | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта или предос-тавление компенсационных выплат в соответствии с решением ППК Фонд о способе восстановления прав граждан – участников долевого строительства объекта | в сроки, установленные действующим законодательством | Фонд (по согласованию) |

Приложение 10

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

План

мероприятий (дорожная карта) в целях завершения

строительства объекта «Развитие застроенной территории –

части квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка.

XIIА, XIIБ этап строительства. Подземный паркинг»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ответственный за исполнение мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объект «Развитие застроенной территории – части квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка. XIIА, XIIБ этапы строительства. Подземный паркинг» (застройщик – ООО «СеверСтрой»; количество машиномест (XIIА – 641 шт., XIIБ – 473 шт.), общая площадь машиномест (XIIА – 19 923 кв. м, XIIБ – 16 112 кв. м); строительная готовность – 40%; количество ДДУ с гражданами (XIIА – 61 шт., XIIБ – нет), инвестор – поиск инвестора |
| 1. Вариант I |
| 1.1 | Завершение строительства с привлечением инвестора | в соответствии со сроками, указанными в трехстороннем соглашении | инвестор не определен |
| 1.2 | Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам – участникам долевого строительства | в течение четырех месяцев с даты проведения собрания кредиторов  | конкурсный управляющий ООО «СеверСтрой» |
| 1.3 | Предоставление генеральному подрядчику земельного участка в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 14 августа 2015 года № 270-п «О предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, в том числе с целью обеспечения прав граждан – участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков» | в сроки, установленные действующим законодательством | инвестор(по согласованию),Департамент строительства автономного округа(по согласованию)Администрация города Сургута |
| 2. Вариант II |
| 2.1 | Инициирование процедуры признания застройщика несостоятельным (банкротом) | по исковому заявлению кредитора в арбитражный суд | кредитор (по согласованию) |
| 2.2 | Заключение соглашения, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 1192 «Об утверждении Правил принятия решения публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 13.1 Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» | в течение трех месяцев с даты подачи заявления о признании застройщика несостоятельным (банкротом) | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию),ППК Фонд (по согласованию) |
| 2.3 | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта или предостав-ление компенсационных выплат в соответствии с решением ППК Фонд о способе восстановления прав граждан – участников долевого строительства объекта | в сроки, установленные действующим законодательством | Фонд (по согласованию) |