## 17.01.2020
ИНФОРМАЦИЯ об итогах реализации национальных проектов (муниципальной составляющей) за 2019 год на территории муниципального образования городской округ город Сургут, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Наименование портфеля проектов | Региональный проект, входящий в портфель проектов | Наименование мероприятия / показателя | Целевое значение на 2019г. | Фактическое значение на 31.12.2019 | Показатель достигнут / не достигнут | Комментарий
Образование | Современная школа (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Мероприятие 1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | - | - | - | В рамках проекта «Современная школа» осуществляется строительство 4-х объектов: • средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута, мощностью 900 учащихся - Заключен муниципальный контракт 19.12.2018 на выполнение работ по строительству объекта. Срок выполнения работ – 20.11.2020. • средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута, мощностью 900 учащихся - Заключён муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута» 14.07.2019. Срок выполнения работ – 17.12.2020. • средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута, мощностью 1500 учащихся. (срок завершения – декабрь 2021 г.), предусмотрен выкуп в соответствии с государственной программой ХМАО-Югры «Развитие образования. Предполагаемый срок начала строительства – II квартал 2020 года.; • средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута, мощностью 900 учащихся (срок завершения – декабрь 2021 г.) предусмотрен выкуп, в соответствии с государственной программой ХМАО-Югры «Развитие образования».
|  | Показатель 1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, раз | 1.4 | 1.33 | достигнут | В муниципальной системе образования разработан и реализован план мероприятий («Дорожной карты») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Сургуте в 2019 году. (Показатель стремится к 1).
|  | Показатель 2. Доля муниципальных организаций, подведомственных департаменту образования, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | 0% | 100% | - | В 37 общеобразовательных организациях, в рамках реализации основной образовательной программы предметной области "Технология" и других предметных областей, используются современные методы обучения. В 19 общеобразовательных учреждениях (МБОУ гимназия №2, МБОУ Лицей № 3, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СШ №9, МБОУ СОШ №10 с УИОП, МБОУ СШ №12, МБОУ СОШ №18 имени В.Я. Алексеева, МБОУ СОШ 19, МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ №26, МБОУ СОШ № 27, МБОУ СОШ №29, МБОУ СШ №31, МБОУ СОШ №32, МБОУ СОШ №44, МБОУ СОШ №45, МБОУ СОШ № 46 с УИОП) осуществляется модернизация и дополнительное комплектование кабинетов технологии, физики, химии, информатики оборудованием, отвечающим современным требованиям высокооснащенных ученических мест.
|  | Показатель 3. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек | 0 | 13,5 тыс. чел. | -
| Успех каждого ребенка (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Показатель 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), %. | 93% | 93% | достигнут | Доля детей охваченных программами дополнительного образования в соотвествии с Приказом Федеральной службы государственной статистики от 04.04.2017 № 225 следует: подведомственные департаменту образования Администрации города (79 002 человек-70,1%),комитету культуры и туризма Администрации города(3 718 человек-3,3%), управления физической культуры и спорта Администрации города (12 922 человека-11,5%), некомерческие организации (9 122 человека - 8,1%). Общее количество 104 764 (услуг), с учетом демографии – 67 069 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет.
|  | Показатель 2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел. | 11,39 тыс. чел. | 12,483 тыс. чел. | достигнут | Дополнительные общеразвивающие программы технической и естественнонаучной направленностей осваивают 17 947 (27%) детей в возрасте от 5 до 18 лет. Программы реализуются на базах общеобразовательных учреждений (8530 чел.), в центрах дополнительного образования (1364 чел.), учреждений, реализующих программы дошкольного образования (7629 чел.), дополнительного образования (4148 учащихся). 3 025 человек приняли участие в мероприятиях технической направленности (соревнованиях, проектах, мастер-классах, экскурсиях), каникулярных сменах на базе детского технопарка «Кванториум». Общее количество 20 972 (услуг)/ 1.68 (корректирующий коэффициент) = 12 483.
|  | Показатель 3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. чел. | 0,0123 млн. чел. | 0,0277 млн. чел. | достигнут | В рамках реализации приоритетного муниципального проекта «Я – архитектор будущего» в 100% общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города, реализующих программы основного общего, среднего общего образования, организован просмотр цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ». В течение 2019 года учащиеся 8-11 классов приняли участие в десяти открытых онлайн-уроках на портале «ПроеКТОриЯ». Таким образом, количество учеников/просмотров с нарастающим итогом составило 27 747. Кроме того в 2019 году проведена специализированная выставка «Образование и карьера» (более 6000 участников), а также иные мероприятия проекта, в которых приняли участие более 1400 учащихся 8-11-х классов.
|  | Показатель 4. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, (тыс. человек) | 0,2170 тыс. чел. | 1,789 тыс. чел. | достигнут | В рамках реализации приоритетного муниципального проекта «Я – архитектор будущего» организовано участие в федеральном проекте «Билет в будущее» учащихся 6-11 классов общеобразовательных учреждений. В ноябре 2019 года профессиональные пробы прошли 446 учащихся 6-11 классов. Подводя итог участия в мероприятиях проекта «Билет в будущее» (3 этапа тестирования, профессиональные пробы) количество учеников/участия школьников 6-11 классов составило 8295.
| Цифровая образовательная среда (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Показатель 1. Доля образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | 0% | 100% | - | Доступ к ГИС Образование Югры обеспечен для 100% ОУ.
|  | Показатель 2. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 5% | 5% | достигнут | Все общеобразовательные учреждения города в образовательной деятельности применяют информационно - образовательные среды – «Учи.ру», «Мобильное электронное образование», «Российская электронная школа».
|  | Показатель 3. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, % | 10% | 10% | достигнут
|  | Показатель 4. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 0.4% | 0% | 0% | Запланирован перенос сроков по достижению показателей на 2020 год после заключения дополнительного соглашения между руководителями федерального и регионального проектов.
|  | Показатель 5. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, % | 3% | 4,43% | достигнут | Количество педагогов общеобразовательных учреждений (3355 человек), зарегистрированных на информационном ресурсе «одного окна» составляет 744 человека, из них 106 (14%) начали проходить обучение, 43 прошли повышение квалификации в цифровой форме (63 ппедагога, в настоящее время, проходят обучение).
| Поддержка семей, имеющих детей (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Показатель 1 Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, (млн. единиц) | 0,000681 млн. ед. | 0,005655 млн. ед. | достигнут | Осуществляется деятельность 48 консультативных центров в дошкольных образовательных организациях, в 80 Центрах ППМС помощи на базе образовательных организаций, подписаны соглашения с 4 некоммерческими организациями, оказывающими услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) в вопросах воспитания, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Всего за 2019 год оказано 5655 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи.
|  | Показатель 2. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, (%) | 0% | 0% | -
| Учитель будущего (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Показатель 1. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, % | 0% | 0% | - | Сформирована муниципальная модель повышения квалификации педагогических работников, позволяющая выстроить индивидуальный маршрут повышения квалификации педагога. Конкурс для поступающих в Сургутский государственный педагогический университет на обучение по образовательным программам Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) составил 4,1 абитуриентов на одно место, Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) – 3,3 абитуриента. В 2019 году доля молодых специалистов составила более 6% в общем числе педагогических работников.
|  | Показатель 2. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, % | 0% | 0% | -
| Социальная активность (муниципальная программа: Молодежная политика Сургута на период до 2030 года) | Показатель 1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, (млн. чел.) накопительным итогом | 0,021769 млн. чел. | 0,021773 млн. чел. | достигнут | В течении 2019 года отмечается положительная динамика по количеству волонтерских объединений, действующих на территории города и составляет рост в 2,8 раза (в 2017, 2018 годах – на территории работали 16 волонтерских объединений, на текущий момент 2019 – 45). Создан Молодежный ресурсный центр по поддержке добровольчества и НКО на базе МБУ «Вариант». В 2019 году в рамках работы Центра оказана информационно-методическая поддержку 15 общественным объединениям, проведено обучение для руководителей волонтерских объединений (30 чел.), индивидуальных консультаций для 700 человек. Выдано более 400 волонтерских книжек. Более 1 000 сургутян зарегистрировались на всероссийском информационном портале Добровольцыроссии.рф., проведено 63 мероприятия для добровольцев (волонтеров), 85 мероприятий в которых приняли участие добровольцы (волонтеры).В 26 образовательных организаций общего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда в соответствии с моделью ООГДЮО «Российское движение школьников». Проведено 1 010 уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству.
|  | Показатель 2. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | 14% | 14% | достигнут
|  | Показатель 3. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации, % | 30% | 31% | достигнут
|  | Показатель 4. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта Российской Федерации, % | 20% | 20% | достигнут
Демография | Спорт – норма жизни (муниципальная программа Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года) | Показатель 1. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 42.1% | 42.1% | достигнут | В 2019 году осуществлено:- укрепление материально–технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта, путем приобретения спортивного оборудования и инвентаря; - проведение тренировочных мероприятий и тренировочных сборов в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки; - популяризация физкультурных, спортивных мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Также проведены масштабные физкультурно-оздоровительное мероприятия: «День физкультурника» (более 7000 чел.), «Легкоатлетическая эстафета» (более 900 чел.), «Зарядка с чемпионом» (более 1000 чел.), фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (более 200 чел.).
| Старшее поколение | Мероприятие 1. Проведение окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения | - | - | - | В сентябре 2019 года команда города Сургута в составе 12 человек приняла участие в Фестивале ВФСК ГТО, среди лиц занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и пенсионеров ХМАО – Югры, который проходил в городе Ханты-Мансийске. Команда города заняла 3 место в командном зачете.
| Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Показатель 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 5201 чел. | 5201 чел. | достигнут | В целях достижения показателей проекта: - перепрофилировано 7 групп в 5 садах (в МБДОУ: № 7 "Буровичок", № 26 "Золотая рыбка", № 33 "Аленький цветочек", № 38 "Зоренька", № 48 "Росток") для детей до 3 лет, что позволило создать дополнительно 215 мест для детей в возрасте до 3 лет, в т.ч. 2-е группы на 50 мест для детей от 1 года; - запланировано открытие 6 групп для детей в возрасте до 3 лет на первых этажах вновь вводимых детских садов на 150 мест; - дополнительно создано для детей раннего возраста 94 места в 12 группах кратковременного пребывания (в МБДОУ: № 4 "Умка", № 8 "Огонек", № 14 "Брусничка", № 21 "Светлячок", № 22 "Сказка", № 41 "Рябинушка", № 75 "Лебедушка"). Также, на территории города введены в эксплуатацию объекты образования «Школа - детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ./200 мест)» и Детский сад в 42 микрорайоне (300 мест) мощностью – 7 558 кв.м. (оплата выкупа объектов за счет программы «Сотрудничество»).
|  | Показатель 2. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 600 чел. | 600 чел. | достигнут
|  | Показатель 3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 83.1% | 83.1% | достигнут
Безопасные и качественные дороги | Дорожные сети (муниципальная программа: Развитие транспортной системы города Сургута на период 2030 года) | Показатель 1. Протяженность дорожной сети Сургутской городской агломерации, км | 533,0 км | 533,0 км | достигнут | В текущем году выполнены ремонтные работы по 14 объектам местного значения общей площадью 262,583 тыс. кв.м. По объектам строительства: • Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З». В 2019 году завершены работы по строительству объекта, протяженностью 0,894 км. Введение в эксплуатацию данного участка дороги (с инженерными сетями) обеспечило транспортную доступность и ресурсообеспечение прилегающих к улице территорий микрорайонов 35 и 35 «А». • Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую). Заключен муниципальный контракт. Срок выполнения работ - 31.08.2021 года. Получено разрешение на строительство. Выполнены подготовительные работы по выносу и определению границ красных линий на местности. • Улица Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской. Заключен муниципальный контракт. Выполнены работы по устройству земляного полотна, дорожной одежде, светофорному регулированию, наружных сетей связи и теплоснабжения. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2020 году.
|  | Показатель 2. Доля дорожной сети Сургутской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, % | 80.9% | 80.9% | 100%
|  | Показатель 3. Доля протяженности дорожной сети Сургутской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки, % | 37.6% | 37.6% | достигнут
|  | Показатель 4. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Сургутской городской агломерации, % | 85.9% | 85.9% | достигнут
Жилье и городская среда | Жилье (муниципальная программа: Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на период 2030 года) | Показатель 1. Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. метров | 0,274 млн. кв. м | 0,159 млн. кв.м. | 58% | Всего в 2019 году на территории города введено 159 139 кв. метров общей площади многоквартирных и индивидуальных жилых домов из них: ИЖС = 6 175 кв.м. и 11 многоквартирных жилых дома общей площадью 152 964 кв. метров.
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Показатель 1. Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, млн. кв.м. | 0,001 млн. кв. м | 0,017 млн.кв. м. | достигнут | В 2019 приобретено 422 квартиры, общей площадью 22 912,9 кв.м. В рамках муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года» в список переселения в 2019 году, включены 78 домов (641 семья) - площадь составляет 20 663 кв.м. Всего заселено 334 семей - площадь 7 482,55 кв.м. Принята «Адресная подпрограмма переселения из аварийного жилья на 2019-2025 годы». В 2019 году включено 12 домов (185 семей).
| Формирование комфортной городской среды (муниципальная программа: Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года) | Показатель 1. Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, шт. | 5 шт. | 4 шт. | 94% | В рамках проекта благоустройство 5 объектов общественных территорий: • «Пешеходный мост в сквере «Старожилов» в г. Сургуте». Работы завершены в полном объеме. • Сквер «Исторический парк «Россия – Моя история». Работы выполнены в полном объеме. • «Благоустройство в районе СурГУ в г.Сургуте». В 2019 году работу по первому этапу благоустройства объекта выполнены в полном объеме. Общий процент выполнения 33%. Завершение работ планируется в 2021 году. • «Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута» (парк «Кедровый Лог»). В 2019 году работу по первому этапу - выполнены в полном объеме. Благоустройство объекта продолжится в 2020-2021 годах. • «Главной площадь города Сургута». В 2019 году работы выполнены на 70%. Выполняются работы: - укладка тротуарной плитки; - элетромонтажные работы; - изготовление перильного ограждения и поручней для МГН; -организация дорожного движения. Ориентировочное завершение работ на объекте – 31.01.2020.
|  | Показатель 2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 9% | 9% | достигнут | По состоянию на 31.12.2019 - 26963 человека приняли участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет.
Малое и среднее предпринимательство | Популяризация предпринимательства (муниципальная программа: Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период 2030 года) | Мероприятие 1. В муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализованы мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, информационно-консультационную поддержку, популяризацию и пропаганду предпринимательской деятельности и проведен мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | да | да | 100% | Проведены мероприятия, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность, пропаганду и популяризацию предпринимательства (информационно-консультационные работа, деловые мероприятия, круглые столы с субъектами малого и среднего предпринимательства, а также семинары для начинающих предпринимателей города). Всего на территории города в 2019 году проведено 97 мероприятий, в том числе: - ежегодный городской конкурс «Предприниматель года»; - образовательный курс «Основы ведения предпринимательской деятельности»; - фестиваль креативных стартапов «Артефакт» и другие.
| Финансовая поддержка МСП (муниципальная программа: Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период 2030 года) | Мероприятие 1. Во всех 22-х муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставляются меры финансовой поддержки субъектам МСП | да | да | 100% | Администрацией города оказывается финансовая поддержка субъектам МСП. Так, в 2019 году принято 230 заявлений на предоставление субсидий и выдано 70 субсидий по направлениям, предусмотренным муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года»: по приобретению оборудования, лицензионных программных продуктов, на аренду нежилых помещений, на специальную оценку условий труда, на обязательную и добровольную сертификацию продукции, на приобретение сырья для производства изделий народных художественных промыслов, связанные с созданием или развитием центров времяпрепровождения детей, центров молодежного инновационного творчества, на создание коворкинг-центров, связанные с деятельностью инновационных компаний.
Экология | Сохранение уникальных водных объектов (муниципальная программа: Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года) | Показатель 1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 30,69 км. | 30,86 км. | достигнут | Берега и прилегающие акватории водных объектов, на которых осуществлялась очистка: - береговая линия речки Черная; - береговая линия протоки Бардыковка; - береговая линия водоохранной зоны Сургутского водохранилища; - береговая линия озера (карьер) на Югорском тракте; - береговая линия р. Обь; - береговая линия реки Сайма.
|  | Показатель 2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (тыс.чел) (нарастающим итогом) | 3,484 тыс. чел. | 3,489 тыс. чел. | достигнут | Значение показателя достигнуто, 3,489 тыс. чел. вовлечены в мероприятия по очистке берегов водных объектов
Культура | Культурная среда (муниципальная программа: Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года) | Показатель 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, единиц | 3 ед. | 3 ед. | достигнут | В рамках проекта детскими школами искусств города Сургута приобретено: • 45 ед. музыкальных инструментов; • 7 ед. интерактивного оборудования для обеспечения предметов теоретического цикла; • 122 ед. оборудования для занятий изобразительным искусством; • 6 ед. звукового оборудование; • 864 ед. нотной и иной учебной литературы, включая интерактивные пособия. В течение года реализация национального проекта освещалась в средствах массовой информации: на TV, в социальных сетях. В образовательных учреждениях проведены торжественные мероприятия с презентацией новых музыкальных инструментов и оборудования, на официальных сайтах учреждений в новостных блоках размещены статьи и фотографии, демонстрирующие новый современный образовательный процесс.