|  |
| --- |
| **Сводный отчет по исполнению структурными подразделениями Администрации города плана мероприятий** **(«дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей, к предоставлению услуг в социальной сфере** **на территории города Сургута на 2021-2025 годы за I полугодие 2021 года** |
|
| № п/п | Наименование мероприятия | срок исполнения | Исполнение |
|
| 1. | Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, к предоставлению услуг в социальной сфере |
| 1.1. | Актуализация реестра поставщиков услуг социальной сферы, включая немуниципальные организации, индивидуальных предпринимателей, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации | до 01.04.2021, ежегоднодо 01 марта | Актуальная информация о деятельности поставщиков услуг в социальной сфере, перечень услуг, востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным организациям, индивидуальным предпринимателям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям размещены на официальном портале Администрации города Сургута в слайдере «Социальные услуги».Ссылка: http://admsurgut.ru/rubric/21984/Podderzhka-dostupa-nemunicipalnyh-organizaciy-k-predostavleniyu-uslug-v-socialnoy-sfere |
| 1.2. | Формирование перечня услуг, востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным организациям, индивидуальным предпринимателям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, а также размещение указанного перечня на официальном портале Администрации города | до 01.04.2021, ежегодно, не позднее15 декабря текущего года |
| 1.3. | Своевременное и в полном объеме информационно-правовое обеспечение деятельности по осуществлению социально ориентированными некоммерческими организациями полномочий по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах | 2021-2025годы | Обеспечивается доступ к правовым базам по вопросу деятельности по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах. Направлено 6 уведомлений о возможности участия во всероссийских и окружных конкурсах, в том числе на предоставление президентских грандов для НКО.За 1 полугодие 2021 года по заявлению граждан выдано 93 сертификата на подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах |
| 1.4. | Анализ нормативных правовых актов, регулирующих взаимодействие участие субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в передаче им части услуг в сфере физической культуры и спорта на предмет выявления и устранения административных барьеров | ежегодно | Проведен анализ нормативных правовых актов, регулирующих взаимодействие участия субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в передаче им части услуг в сфере физической культуры и спорта на предмет выявления и устранения административных барьеров. Вносятся изменения в порядки предоставления субсидий в части приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» |
| 1.5. | Проведение комплексного анализа оказания и потребности населения в услугах сферы физической культуры и спорта, предоставляемых муниципальными организациями | ежегодно | Проведен анализ оказания и потребности населения в услугах сферы физической культуры и спорта, предоставляемых муниципальными организациями |
| 1.6. | Актуализация перечня услуг в сфере физической культуры и спорта, которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным поставщикам | ежегодно до 01 июня | На основании проведенного анализа перечня услуг в сфере физической культуры и спорта, которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным поставщикам, по состоянию на 01.07.2021 актуализация перечня услуг не требуется |
| 2. Организация взаимодействия и информационно-консультационной поддержки с немуниципальными организациями (коммерческими, некоммерческими), индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в социальной сфере |
| 2.1. | Проведение семинаров, совещаний, круглых столов для добровольцев немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги в социальной сфере | 2021-2025годы | В сфере предпринимательства: совместно с Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Фондом поддержки предпринимательства «Мой бизнес» организовано 3 вебинара для субъектов малого и среднего предпринимательства. В ходе вебинаров были рассмотрены вопросы порядка получения статуса «социальное предприятие» субъектами малого и среднего предпринимательства, существующие меры поддержки социальных предприятий. Также проведены вебинары с участием АО «Корпорация МСП», на которых рассмотрены вопросы о существующих мерах поддержки субъектов МСП, в том числе социальных предприятий. С 24.05.2021 в ежедневном режиме проводятся онлайн-консультации по вопросу формирования пакета документов, в том числе для социальных предприятий, на предоставление финансовой поддержки в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года». В сфере добровольчества (волонтерства): проведено 3 онлайн вебинара для добровольцев.В рамках мероприятия по оказанию поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций подпрограммы 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период 2030 года» проведены семинары для представителей некоммерческих организаций города Сургута: 25-26 мая 2021 года состоялся семинар для наблюдателей, из числа добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций по теме: «Общественное наблюдение за выборами в единый день голосования в 2021 году».Также семинары запланированы к проведению в 4 квартале 2021 года |
| 2.2. | Оказание организационно-методической, консультационной и информационной поддержки немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги в социальной сфере | 2021-2025годы | В сфере образования: проведено 26 самостоятельно организованных образовательных мероприятий по вопросам деятельности негосударственных образовательных организаций, в том числе: - 4 мероприятия, организованных в рамках деятельности городских методических объединений педагогических работников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - 2 рабочих совещания по вопросам реализации программ дополнительного образования, - 12 консультаций; - 8 совещаний с представителями негосударственных (немуниципальных) организаций по реализации программ отдыха и оздоровления детей.В сфере культуры: проведено 13 консультаций для организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры, по вопросам получения субсидии. В сфере физической культуры и спорта: организационно-методическая, консультационная и информационная поддержка немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги в сфере физической культуры и спорта оказывается в рабочем порядке. Проведено более 30 консультаций по вопросам предоставления субсидий.В сфере внешних и общественных связей: консультационная поддержка некоммерческим организациям оказывается по мере поступления обращений, оказано около 200 консультаций. Для участия некоммерческих организаций в федеральных, региональных и муниципальных конкурсах на предоставление грантов Администрацией города оказывается информационная, консультационная и методическая поддержка, также по запросу общественных организаций составляются рекомендательные письма. Информация о проведении конкурсов грантов, о деятельности НКО размещается на официальном портале Администрации города в разделе «Общественные связи» и «СМИ о деятельности НКО». За период с 01.01.2021 всего опубликовано 29 материалов: - в разделе «Общественные связи» - 22 материала, - «СМИ о деятельности НКО» - 7 материалов. Оказание организационно-методической, консультационной и информационной поддержки СО НКО города Сургута в рамках проведения заявочной кампании конкурса на предоставление гранта Губернатора Югры, Международной Премии #МыВместе, международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции», конкурса проектов «Бюджет для граждан», конкурса социально значимых проектов «Мой проект – моей стране!». Оказывается консультационная и методическая поддержка СО НКО по вопросу обращения на комиссию по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций при Администрации города, проведено 35 консультаций |
| 2.3. | Предоставление образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе социальным предпринимателям посредством проведения образовательного курса «Основы ведения предпринимательской деятельности» | 2021-2025годы | Проведение образовательного курса «Основы ведения предпринимательской деятельности» для субъектов малого и среднего предпринимательства запланировано на II полугодие 2021 года |
| 2.4. | Проведение информационной кампании по вопросу получения субъектами малого и среднего предпринимательства статуса «социальное предприятие» | до 01 мая ежегодно | Проведение на постоянной основе информационной кампании по вопросу получения статуса «социальное предприятие». Информационные материалы размещены на официальном портале Администрации города, Инвестиционном портале Администрации города, на постоянной основе направляются хозяйствующим субъектам посредством рассылки электронных писем, публикуются в сообществе для предпринимателей «Инвестируй в Сургут» в мессенджере Viber. В ежедневном режиме осуществляется точечное телефонное консультирование организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предоставление социальных услуг населению города, в целях повышения уровня заинтересованности в получении статуса «социальное предприятие». Всего за 1 полугодие 2021 года проведено 89 консультаций |
| 2.5. | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, официальных аккаунтах Администрации города в социальных сетях и на официальном портале по поддержке деятельности немуниципальных организаций в оказании услуг в социальной сфере, в том числе информирование населения о деятельности немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей. оказывающих населению услуги в социальной сфере | 2021-2025годы | За II квартал 2021 года всего размещено 129 материалов, из них: - в СМИ – 10; - на официальном портале Администрации города:в разделе «Новости предпринимательства – 68; в слайдере «Социальные услуги» - 21;- в социальных сетях – 30  |
| 2.6. | Проведение семинаров для организаторов добровольческой деятельности и руководителей молодежных общественных объединений | 2021-2025 годы | В сфере добровольчества (волонтерства): проведено 36 семинаров для организаторов добровольческой деятельности и руководителей молодежных общественных объединений |
| 2.7. | Проведение консультаций для организаторов добровольческой деятельности и руководителей молодежных общественных объединений по подготовке проектов к конкурсам на получение грантов | 2021-2025 годы | В сфере добровольчества (волонтерства): проведено 76 консультаций для организаторов добровольческой деятельности и руководителей молодежных общественных объединений по подготовке проектов к конкурсам на получение грантов |
| 2.8. | Проведение индивидуальных консультаций для представителей молодежных общественных объединений по вопросам реализации проектов и мероприятий на территории города | 2021-2025 годы | В сфере молодежной политики: проведено 32 индивидуальные консультации для представителей молодежных общественных объединений по вопросам реализации проектов и мероприятий |
| 2.9. | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки немуниципальным организациям, индивидуальным предпринимателям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в сфере физической культуры и спорта | в течение года | В сфере физической культуры и спорта: организационно-методическая, консультационная и информационная поддержка немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги в сфере физической культуры и спорта оказывается в рабочем порядкеПроведено более 30 консультаций по вопросам предоставления субсидий |
| 2.10. | Актуализация информации, посвященной деятельности немуниципальных поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта на официальном сайте | постоянно | В сфере физической культуры и спорта: информация о деятельности немуниципальных поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта актуализируется на постоянной основеВ апреле 2021 года на официальном портале города размещена информация о лучших практиках в сфере физической культуры и спорта.Ссылка: <http://admsurgut.ru/rubric/24225/Luchshie-praktiki-privlecheniya-nemunicipalnyh-organizaciy-k-predostavleniyu-uslug-za-2019-2020> |
| 3. Вовлечение немуниципальных организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в социальной сфере, в городские мероприятия |
| 3.1. | Проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на создание журналистских материалов и проектов (программ) редакций средств массовой информации по освещению мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма. | 2021-2025 годы | Порядок проведения конкурса утвержден постановлением Администрации города от 01.06.2021 № 4428 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий на создание журналистских материалов и проектов (программ) редакций средств массовой информации по освещению мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма». Конкурс будет проведен во II полугодии 2021 года |
| 3.2. | Проведение выставки организаций, реализующих программы дополнительного образования, культурно-просветительские и образовательные проекты «Сургут – детям» | до 15 октября ежегодно | В сфере образования: выставка-ярмарка организаций, реализующих программы дополнительного образования, образовательные и культурно-просветительские проекты «Сургут – детям», запланирована в III квартале 2021 года |
| 3.3. | Организация летнего отдыха детей в парках, скверах и спортивных сооружениях города с привлечением немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих социальные услуги | в течение года | Реализация мероприятия запланирована на III квартал 2021 года |
| 4. Реализация механизмов поддержки немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в социальной сфере |
| 4.1. | Предоставление субсидий немуниципальным организациям в рамках поддержки доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальным предпринимателям, к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута | 2021-2025 годы | В сфере образования предоставлены субсидии 12 негосударственным (немуниципальным) организациям (в том числе 3 СОНКО) на общую сумму 122,34 млн. руб. или 41,4% от годового плана (план – 295,6 млн. руб.) |
| 4.2. | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус «социальное предприятие» | 2021-2025 годы (в объявленные сроки приема заявлений) | Объем расходов муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года» на 2021 год на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе социальным предпринимателям, составляет 28,7 млн. рублей. Отдельно, в рамках муниципальной программы, выделено направление поддержки социальных предприятий и в планах в текущем году оказать поддержку в объеме 3.5 млн. руб. В 1 полугодии 2021 года 72 предпринимателя получили статус социального.Прием заявок от субъектов МСП, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности, осуществляется с 15.06.2021 по 15.07.2021. По состоянию на 01.07.2021 в рамках приемной кампании поступили заявления от 17 субъектов МСП, имеющих статус «социальное предприятие». При этом, прием заявок на предоставление финансовой поддержки непосредственно для социальных предпринимателей запланирован после 10 августа 2021 года, поскольку эта дата установлена законодательством Российской Федерации для размещения уполномоченным органом сведений о присвоении статуса «социальное предприятие» в текущем году. Социальные предприниматели смогут компенсировать затраты по приобретению оборудования, по предоставленным консалтинговым услугам, на курсы повышения квалификации сотрудников, на аренду нежилых помещений и другие |
| 4.3. | Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, направленных на межнациональное и межконфессиональное согласие, профилактику экстремизма | 2021-2025 годы | В рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на  территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года» предусмотрено предоставление грантов в форме субсидии для поддержки общественно-значимых инициатив в сфере межнационального и межконфессионального согласия, профилактики экстремизма. Выделено грантов в общем объеме 1 024,992 тыс. рублей, из них на:- проект «Общегородской праздник «Сабантуй» местной общественной организации «Национально-культурная автономия татар города Сургута» 250 тыс. рублей;- проект «Организация участия национально-этнических объединений в фестивале национальных культур «Соцветие» региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Чувашский Национально-Культурный Центр «Туслах» («Дружба») 349, 992 тыс. рублей;- проект «Вардавар – армянский праздник в честь Преображения Господня» региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ассоциация национальной спортивной борьбы народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» 245 тыс. рублей;- проект «Фольклор как средство общения» региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Общество русской культуры» 180 тыс. рублей |
| 4.4. | Предоставление грантов в форме субсидий профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования, являющимся некоммерческими организациями, по результатам проведения конкурса на лучший молодёжный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, адаптации мигрантов из числа студенческой молодёжи. | 2021-2025 годы | Предоставление грантов запланировано на IV квартал 2021 |
| 4.5. | Предоставление грантов в форме субсидии некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив  | 2021-2025 годы | Предоставление грантов запланировано во II полугодии 2021 года |
| 4.6. | Передача в аренду муниципального имущества с применением коэффициентов, понижающих арендную плату, либо безвозмездно социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми | 2021-2025 годы | Имущественная поддержка в форме предоставления в безвозмездное пользование помещений общей площадью 2 179 кв.м. оказана трем субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми |
|  | Передача в безвозмездное пользование муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям  | 2021-2025 годы | Передано в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, по решению экспертного совета, 44 помещения общей площадью 6383,1 кв.м, кроме того 1 помещение площадью 162,1 кв.м. передано некоммерческой организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы |
|  | Передача в аренду муниципального имущества с применением коэффициентов, понижающих арендную плату, социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в социальной сфере | 2021-2025 годы | Для некоммерческих организаций, а также социальных предпринимателей при расчете арендной платы предусмотрен понижающий коэффициент 0,3, позволяющий снизить арендную плату на 70%. Переданы в аренду социально ориентированным некоммерческим организациям 39 помещений общей площадью 19 298 кв.м. и 8 помещений общей площадью 460,1 кв. м., социальным предприятиям |
| 4.7. | Предоставление субсидий немуниципальным организациям в рамках поддержки доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг населению в сфере физической культуры и спорта на территории города | ежегодно | На 01.07.2021 поступило 5 заявок от одной коммерческой организации, одного индивидуального предпринимателя и трех СОНКО |

**Исполнение целевых показателей плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей**

**к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Сургуте на 2021 - 2025 годы**

**по состоянию на 01.07.2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2021 годплан | Исполнение на 01.07.2021 | Исполнитель |
| 1 | Доля немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), реализующих дополнительные общеобразовательные программы, получивших поддержку из средств регионального и муниципальных бюджетов (в форме возмещения затрат поставщиков образовательных услуг, включенных в реестр поставщиков услуг дополнительного образования, по договорам об обучении, заключенным между родителями (законными представителями) детей и поставщиками образовательных услуг), в общей численности организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | процент | 32,4 | 34,3 | департамент образования |
| 2 | Доля численности детей, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | процент | 3,9 | 4,2 | департамент образования |
| 3 | Доля средств бюджета города, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на предоставление услуг (работ) в сфере культуры и туризма, в общем объеме средств бюджета города, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процент | 3,92 | показатель рассчитывается по итогам года | комитет культуры |
| 4 | Доля немуниципальных, в том числе некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры, предоставляющих социальные услуги, в общем числе организаций, предоставляющих социальные услуги | процент | 80 | показатель рассчитывается по итогам года | комитет культуры |
| 5 | Количество информационных материалов по поддержке проектов, популяризирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, добровольчества, деятельность институтов гражданского общества | единица | 24 | 10 | управление массовых коммуникаций |
| 6 | Обеспечение реализации определенного переданного госполномочия по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах исключительно социально ориентированными некоммерческими организациями | процент | 100 | 100 | управление по опеке и попечительству |
| 7 | Доля немуниципальных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта | процент | 41,8 | 41,8 | управление физической культуры и спорта |
| 8 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории города | процент | 0,7 | 0,38 | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма |
| 9 | Средний размер льготы социально ориентированным некоммерческим организациям при предоставлении недвижимого имущества в аренду | процент | 70 | 70 | комитет по управлению имуществом |
| 10 | Количество волонтерских объединений, действующих на территории города Сургута | единица | 46 | 45 | отдел молодёжной политики |
| 11 | Доля немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги в общем числе организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта | процент | 41,8 | 41,8 | управление физической культуры и спорта |

Исполнитель:

Бакика Оксана Борисовна

Заместитель начальника отдела

социально-экономического

прогнозирования

Администрации города

Тел.: 52-20-86