Отчет

о реализации вектора «Безопасность» направления «Городская среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут за 2021 год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – обеспечение условий для жизнедеятельности человека, при которых уровень различных угроз минимален.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- обеспечение безопасности жителей города Сургута на основе профилактики угроз криминогенного характера;

- обеспечение безопасности жителей города Сургута на основе профилактики угроз техногенного и природного характера.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2021 год представлен в приложении 1 к отчету.

Из анализа достижения плановых значений целевых показателей Стратегии следует, что все показатели достигнуты, что свидетельствует о промежуточном достижении цели Стратегии.

Исполнение показателя «Звуковое покрытие территории города электросиренами городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях» составило 100%.

Исполнение показателя «Уровень общеуголовной преступности (на 100 тыс. населения)» составило 106,6% (плановый показатель составил 97,5%, фактическое значение – 91%). Показатель является обратным. Снижение фактического значения показателя от планового значения свидетельствует об улучшении криминогенной обстановки в городе.

Исполнение показателя «Доля граждан, которым была оказана помощь, от общего количества граждан, обратившихся в ЕДДС города Сургута за помощью» составило 100%.

Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

Плановые значения целевых показателей «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года» достигнуты.

Принимаемые меры позволили сохранить контроль за состоянием безопасности граждан как в целом, так и в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений. Повышается роль участия граждан в охране общественного порядка, с этой целью активизирована работа по привлечению членов народных дружин, частных охранных структур и других общественных формирований правоохранительной направленности.

Приложение 1 к отчету

о реализации вектора «Безопасность»

направления «Городская среда»

за 2021 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План  2021 год | Факт  2021 год \* | Исполнение % |
| 1.3. Направление «Городская среда» | | | |
| 1.3.2. Вектор «Безопасность» | | | |
| 35. Звуковое покрытие территории города электросиренами городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 36. Уровень общеуголовной преступности  (на 100 тыс. населения), % | 97,5 | 91 | 106,6 |
| 37. Доля граждан, которым была оказана помощь, от общего количества граждан, обратившихся в ЕДДС города Сургута за помощью, % | 100 | 100 | 100,0 |

\* - предварительные данные.

Приложение 2 к отчету

о реализации вектора «Безопасность»

направления «Городская среда»

за 2021 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/подмероприятия/  ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/  подмероприятия  ключевого события/  события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут | Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/  ключевого события/  события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) |
| 3. Направление «Городская среда» | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Вектор – Безопасность.  Стратегическая цель вектора – обеспечение условий жизнедеятельности человека, при которых уровень различных угроз минимален | | | |
| 3.2.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию безопасности | обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 35, 36, 37 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.2.1.12. Ключевое событие «Корректировка/ реализация муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений, укрепления межнациональных отношений, профилактика экстремизма» | 1. Увеличение количества мероприятий программы, направленных на профилактику правонарушений:  II этап (в 2023 году) – 55 ед.;  III этап (в 2030 году) – 60 ед.  2. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе:  II – 79%  III – 81,5% | 2021-2023 гг. | 1. 39 мероприятий.   Уменьшение количества мероприятий обусловлено изменением структуры муниципальной программы, связанной с включением мероприятий одной из подпрограмм в состав новой муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года».  2. В соответствии с выводами и результатами социологического исследования, свидетельствующего о состоянии в 2021 году межнациональных отношений в городе, об отношении горожан к проявлениям экстремизма, проведение которого осуществлено по инициативе Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Всероссийским центром изучения общественного мнения, доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе, составила 84% (аналогичный показатель в соответствии с выводами социологического исследования в городе составляет 93,4%).  Фактическое значение показателя превышает плановое значение на 6,3% (84/79\*100) |
| 3.2.1.2. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере защиты населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны» | уровень выполнения плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 100% ежегодно | 2019 – 2023 гг. | 100% уровень выполнения плана |
| 3.2.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития безопасности | обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 35 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.2.2.1. Ключевое событие «Безопасный город» | количество административных правонарушений, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации в общем количестве таких нарушений:  II этап (в 2023 году) – увеличение до 50%;  III этап (в 2030 году) – увеличение до 57% | 2019 – 2023 гг. | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации в общем количестве таких нарушений составило 80% (269970\*100/269970 + 71834).  За 2020 год указанное количество правонарушений составило 80% (234621\*100/234621 + 58630).  По итогам 2021 года значение показателя на текущую дату является исполненным, поскольку превышает запланированное значение на 30% (80 – 50) |
| 3.2.2.1.1. Событие «Развитие АПК «Безопасный город» | увеличение количества объектов  с массовым пребыванием людей, оснащенных системой видеонаблюдения:  II этап (в 2023 году) – увеличение до 100%;  III этап (в 2030 году) – 100% | 2019 – 2023 гг. | В соответствии с Перечнем мест с массовым пребыванием людей, утвержденным постановлением Администрации города от 11.03.2016  № 1723, на территории города расположены – 32 объекта указанной категории. Все объекты оснащены системами видеонаблюдения.  Кроме того, в 2021 году переданы и введены в эксплуатацию 6 объектов, оснащённых системой видеонаблюдения АПК «Безопасный город» по линии охраны общественного порядка, установленных в 2019 году в рамках государственного контракта:  1. Кафедральный собор «Преображения Господня»  2. Храм «Святого великомученика Георгия Победоносца»  3. Соборная мечеть города Сургута  4. Храм в честь «Иконы Божией Матери Всех Скорбящих в Радость»  5. Детская площадка «Фантазия», расположенная на территории парка «За Саймой»  Сквер в 31 микрорайоне |
| 3.2.2.2. Ключевое событие «Народный патруль» | участие народных дружин, совместно с правоохранительными органами, в выявлении правонарушений:  II этап (в 2023 году) – не менее 125 ед.;  III этап (в 2030 году) – не менее 130 ед. | 2019 – 2023 гг. | С участием народных дружинников выявлено 831 административное правонарушение.  Значение фактического показателя превышает плановые значения на 706 единиц |
| 3.2.2.2.1. Событие «Привлечение граждан к участию в охране общественного порядка» | увеличение количества дружинников:  II этап (в 2023 году) – до 125 человек;  III этап (в 2030 году) – до 130 человек | 2019 – 2023 гг. | 120 человек.  Фактическое значение – 96%, показатель имеет промежуточное значение, будет достигнут к 2023 году при условии дополнительного финансирования |
| 3.2.2.3.1. Событие «Развитие системы видеонаблюдения во дворах многоквартирных домов» | увеличение количества камер видеонаблюдения:  II этап – 350 ед.;  III этап – 400 ед. | 2019 – 2023 гг. | Количество камер видеонаблюдения, подключенных к системе видеонаблюдения во дворах многоквартирных домов составило 420 ед.  Фактический показатель превышает значение планового показателя на 20% |
| 3.2.2.4. Ключевое событие «Развитие системы звукового оповещения в случаях чрезвычайных ситуаций» | уровень звукового покрытия территории города электросиренами муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях:  II этап (в 2023 году) – до 100%;  III этап (в 2030 году) – 100% | 2019 – 2023 гг. | По итогам 2021 года уровень звукового покрытия с учетом увеличения площади города составляет 96%  (44 кв.км/46 кв.км. \* 100).  По состоянию на 31.12.2021 действуют 47 объектов городской системы оповещения.  В 2021 году строительство объектов муниципальной системы оповещения  и информирования населения города не осуществлялось.  В 2022 году планируется введение в эксплуатацию 2 объектов оповещения.  Фактическое исполнение показателя по состоянию на 31.12.2021 меньше запланированного – на 4%, что свидетельствует о достижение планового значения к 2023 году |
| 3.2.2.4.1. Событие «Строительство объектов оповещения на территории города Сургута» | количество введенных в эксплуатацию объектов оповещения:  II этап – 14 ед.;  III этап – 14 ед. | 2019 – 2023 гг. | В 2021 году строительство объектов муниципальной системы оповещения и информирования населения города не осуществлялось.  В 2020 году построены и введены в эксплуатацию 4 объекта городской системы оповещения, установленные на кровлях жилых домов по адресам:  - ул. Мелик-Карамова, 4;  - ул. Маяковского, 10;  - пр. Пролетарский, 39;  - Тюменский тракт, 4.  В 2022 году запланировано строительство 2 объектов оповещения и информирования |
| 3.2.2.5. Ключевое событие «Участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (муниципальная составляющая)» | количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения от базового количества:  II этап (в 2023 году) – увеличение до 103,4%;  III этап (в 2030 году) – увеличение до 108,7% | 2019 – 2023 гг. | По линии безопасности дорожного движения число стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах (стационарные камеры и фоторадарные датчики):  - на 01.01.2021 - 304 шт. (базовый показатель 258 видеокамер);  - на 31.12.2021 - 375 шт. (количество видеокамер увеличилось на 71).  Выполнение показателя за 2021 год относительно базового значения составило 145,3 %, что превышает установленный плановый показатель на 41,9% (145,3 – 103,4).  Увеличение процента базового значения связано с изменением подхода к порядку установки строительства фоторадарных комплексов по линии безопасности дорожного движения, (требования Комиссии по БДД ХМАО–Югры, утвержденные Губернатором Н.В. Комаровой), а также с выделением дополнительных финансовых средств.  По линии безопасности дорожного движения фоторадарных датчиков:  - на 01.01.2021 года – 78 шт.,  - на 31.12.2021 – 107 шт.  В результате установки в 2021 фоторадарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД от базового количества (по состоянию на 2017 год базовый показатель - 57 датчиков) увеличение составило до 188% |
| 3.2.2.5.1. Событие «Строительство на территории города объектов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения» | количество введенных в эксплуатацию объектов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения:  II этап – 9 ед.;  III этап – 14 ед. | 2019 – 2023 гг. | Оснащены системой фотовидеофиксации 5 новых объектов АПК «Безопасный город»:   1. ул.Островского - ул. Студенческая - ул. Бажова; 2. ул. Аэрофлотская - поворот на п. Дорожный; 3. проспект Мира – ул. Маяковского; 4. ул.30 лет Победы – ул. Быстринская (ул. 30 лет Победы в районе д. 60, 64); 5. Югорский тракт в районе д. 5 (разворотная площадка).   Общее количество введенных в течение II этапа (2020 – 2021 гг.) в эксплуатацию объектов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения составляет 10 единиц, фактическое выполнение планового показателя составляет 111%, что свидетельствует о достижении планового значения к 2023 году |
| 3.2.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития безопасности | обеспечивает выполнение целевых показателей 30, 31 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.2.3.1.  Подмероприятие «Интерактивная карта безопасности»: создание системы интерактивного мониторинга состояния безопасности города | наличие интерактивной карты безопасности:  II этап – да  III этап – да | 2019 – 2023 гг. | Интерактивная карта безопасности имеется в наличии и функционирует. |