Отчет

о реализации вектора «Физическая культура и спорт» направления «Социальная среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут за 2021 год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора - создание условий, обеспечивающих возможность горожанам вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, а также создание и совершенствование системы спортивной подготовки и спортивного резерва.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- развитие спортивной инфраструктуры (в рамках реализации флагманского проекта «#вАтмосфереСпорта»);

- популяризация физической культуры как фактора здорового образа жизни (в рамках реализации флагманского проекта «#вАтмосфереСпорта»);

- подготовка спортивного резерва и совершенствование системы спортивной подготовки;

- реализация мероприятий по профилактике заболеваний   
и формированию у населения здорового образа жизни.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2021 год представлен в приложении 1 к отчету.

Показатель 24 «Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» не выполнен, в связи с введением режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. Участники, приступившие к выполнению нормативов в феврале и марте 2021 не смогли в мае 2021 выполнить два обязательных норматива, необходимых для присвоения знака. Более 60% в течение апреля –августа 2021 перешли на другую возрастную ступень.

Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

Анализ достижения плановых значений целевых показателей позволяет сделать вывод о промежуточном достижении цели вектора «Физическая культура и спорт». Достигнуты 2 из 3 плановых целевых показателей.

Приложение 1 к отчету

о реализации вектора «Физическая культура и спорт»

направления «Социальная среда»

за 2021 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План  2021 год | Факт  2021 год\* | Исполнение  (%) |
| 1.2. Направление «Социальная среда» | | | | |
| 1.2.2. Вектор «Физическая культура и спорт» | | | |
| 22. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % (нарастающим итогом) | 41,0 | 41,0 | 100 |
| 23. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, % | 42,4 | 43,4 | 102,4 |
| 24. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | 49,0 | 16,0 | 32,7 |

\* - предварительные данные.

Приложение 2 к отчету

о реализации вектора «Физическая культура и спорт»

направления «Социальная среда»

за 2021 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/подмероприятия/  ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/  подмероприятия  ключевого события/события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года | Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/ключевого события/события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) |
| 2. Направление – Социальная среда | | | |
| 2.2. Вектор «Физическая культура и спорт» | | | |
| 2.2.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития физической культуры и спорта, укреплению общественного здоровья | обеспечивает выполнение целевых показателей 1, 14, 16, 22, 23, 24 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.2.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере развития физической культуры и спорта» | ежегодный прирост количества систематически занимающихся физической культурой и спортом  не менее 3% | 2019 – 2023 гг. | Прирост числа систематически занимающихся физической культурой и спортом составил 4%. |
| 2.2.1.11.Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы по укреплению общественного здоровья» | доля реализованных мероприятий  по комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных  на профилактику заболеваний  и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургут, 100% ежегодно | 2020 – 2023 гг. | 100% |
| 2.2.1.2.  Ключевое событие «Флагманский проект «#вАтмосфереСпорта» | количество организаций,  независимо от форм собственности, вовлеченных в реализацию проекта ежегодно не менее 150 ед. | 2019 – 2023 гг. | 222 организации вовлечены в реализацию проекта. |
| 2.2.1.2.1. Событие 1. «Создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва, спорта высших достижений путем оптимизации деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку» | доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства  в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования  в организациях, осуществляющих спортивную подготовку:  II этап (в 2023 году) – 27,4%;  III этап (в 2030 году) – 27,5% | 2019 – 2023 гг. | 26,4%  При условии перехода перспективных спортсменов с этапа спортивного совершенствования на этап высшего спортивного мастерства к 2023 году возможно достижение значения показателя – 27,4%. |
| 2.2.1.2.2. Событие 2. «Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом детей  и молодежи (возраст 3 – 29 лет)» | доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  в общей численности детей  и молодежи:  II этап (в 2023 году) – 83,9%;  III этап (в 2030 году) – 86,0% | 2019 – 2023 гг. | 81%  Уровень исполнения обусловлен привлечением детей и подростков по месту жительства к занятиям физической культурой и спортом; участием большего числа детей и подростков в совместных с департаментом образования проектах; реализацией ВФСО комплекса ГТО; популяризацией физической культуры и спорта.  При условии привлечения большего количества детей и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом к 2023 году возможно достижение значения показателя - 83,9%. |
| 2.2.1.2.3. Событие 3. «Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом населения среднего возраста (женщины: 30 – 54 года; мужчины:  30 – 59 лет)» | доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  в общей численности граждан среднего возраста:  II этап (в 2023 году) – 46,0%;  III этап (в 2030 году) – 52,0% | 2019 – 2023 гг. | 33,8%  Уровень исполнения показателя обусловлен популяризацией физической культуры и спорта; реализацией ВФСО комплекса ГТО; проведением мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей, систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом.  При условии привлечения большего числа граждан среднего возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом к 2023 году возможно достижение значения показателя – 46 % |
| 2.2.1.2.4. Событие 4. «Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом граждан старшего возраста (женщины: 55 – 79 лет; мужчины:  60 – 79 лет)» | доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом  в общей численности граждан старшего возраста:  II этап (в 2023 году) – 14,5%;  III этап (в 2030 году) – 15,1% | 2019 – 2023 гг. | 13,5%  Уровень исполнения показателя обусловлен популяризацией физической культуры и спорта; реализацией ВФСО комплекса ГТО; проведением мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей, систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом; проведением мероприятий с участием граждан данной возвратной категории. |
| 2.2.1.2.5.  Событие 5. «Обеспечение доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством расширения сети отделений и групп для систематических занятий адаптивной физической культурой и спортом  в учреждениях, организациях независимо от их ведомственной принадлежности, дооборудования и оснащения спортивных объектов специализированным оборудованием и инвентарем» | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения:  II этап (в 2023 году) – 20,2%;  III этап (в 2030 году) – 20,6% | 2019 – 2023 гг. | 19,8%  Уровень исполнения показателя обусловлен эффективной популяризацией физической культуры и  спорта; проведением мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей, систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом; проведением мероприятий с участием граждан данной возрастной категории.  Привлечение большего числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и спортом позволит к 2023 году достичь значения показателя – 20,2 %. |
| 2.2.1.3. Ключевое событие «Участие в реализации национального проекта «Демография» (муниципальная составляющая) | уровень удовлетворенности населения услугами в сфере физической культуры и спорта ежегодно не менее 70% | 2019 – 2023 гг. | 90,5% |
| 2.2.1.3.1. Событие 1. «Участие во всероссийских спортивно-массовых мероприятиях «Кросс нации», «Лыжня России» | ежегодный прирост количества участников на 2% | 2019 – 2023 гг. | 322 человека приняли участие в мероприятии  «Лыжня России» (число участников сократилось в связи с введением ограничений на проведение физкультурно-массовых мероприятий).  В связи с введением ограничительных мер на проведение массовых физкультурных мероприятий «Кросс нации» в 2020, 2021 годах не проводился. |
| 2.2.1.3.2. Событие 2. «Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях» | доля организаций, курируемых управлением физической культуры  и спорта, обеспеченных спортивным оборудованием, экипировкой  и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса:  II этап (в 2023 году) – 89%;  III этап (в 2030 году) – 100% | 2019 – 2023 гг. | 100% организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, обеспечены спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях. |
| 2.2.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития физической культуры и спорта | обеспечивает выполнение целевых показателей 22, 23, 24 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.2.2.1. Ключевое событие «Строительство  и реконструкция спортивных объектов различной направленности» | увеличение единовременной пропускной способности:  II этап (в 2023 году) – на 1 485 человек;  III этап (в 2030 году) – на 1 334 человека | 2019 – 2023 гг. | Единовременная пропускная способность увеличена на 21 человека.  При условии ввода в эксплуатацию спортивных сооружений к 2023 году увеличение единовременной пропускной способности составит 1 485 человек. |
| 2.2.2.1.1. Событие 1. «Реализация мероприятий проекта «Строительство и реконструкция 46 спортивных объектов» | создание и реконструкция объектов:  II этап – 11 объектов;  III этап – 35 объектов | 2019 – 2023 гг. | Проводится следующая работа:  - в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие физической культуры и спорта» включены 6 спортивных объектов (концессия);  - 20.10.2020 началось строительство объекта «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями»;  - введена в эксплуатацию спортивная площадка с тренажёрами в парке «За Саймой».  - в рамках проекта «Бюджет Сургута Online» реализованы инициативы: «Спорт для всех!» (создание лыжной базы); «Устройство футбольной площадки на территории лыжной базы «Кедр».  В рамках реализации инициативного проекта «Велопарковки для жителей города Сургута» на территории трех муниципальных учреждений установлены велопарковки.  Так же в рамках реализации инициативного проекта в поселке Снежном до конца 2021 года будет введена в эксплуатацию универсальная спортивная площадка. |
| 2.2.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития физической культуры и спорта | обеспечивает выполнение целевых показателей 22, 24 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.2.3.1. Подмероприятие 1. «Создание единого информационного поля по вопросам физической культуры и спорта (развитие видов спорта в городе, знаменитые спортсмены, консультирование по вопросам здорового образа жизни, в том числе онлайн и т.д.) посредством создания информационного портала в сфере физической культуры и спорта, ведения страниц в социальных сетях» | наличие информационного портала:  II этап – да;  III этап – да | 2019 – 2023 гг. | Да.  Информация о развитии физической культуры и спорта, знаменитых спортсменах, о проведении соревнований размещается на официальном портале Администрации города, социальных сетях. |
| 2.2.3.2. Подмероприятие 2. «Проведение мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой  и профессионально занимающихся спортом,  в образовательных учреждениях, предприятиях  и организациях вне зависимости от формы собственности» | проведение не менее 1 мероприятия ежегодно | 2019 – 2023 гг. | Проведено 1 мероприятие «Зарядка с чемпионом» |