Отчет

о реализации направления «Деловая среда»

Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования городской округ Сургут

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год

Раздел I. Стратегическая цель направления и вектора развития.

Стратегическая цель направления – создание условий для устойчивого экономического развития на базе привлечения инвестиций, формирования «умной» экономики посредством внедрения инновационных технологий, развития предпринимательства.

В рамках направления определены два вектора развития: «Инвестиционно-инновационный потенциал»; «Предпринимательство».

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год представлен в приложении 1 к отчету.

Показатель 4. «Рост среднегодовой численности занятых в экономике на территории муниципального образования, %» исполнен на 99,7% и составил 101,2% при плановом значении 101,5%.

Отклонение значения показателя от прогнозируемого обусловлено,  
в основном, отсутствием прироста численности занятых на крупных и средних предприятиях в 2018 - 2021 годах, а также более низкими темпами прироста численности занятых в секторе малого бизнеса, в основном в сферах наиболее пострадавших от жестких ограничений в условиях пандемии.

Показатель 5. «Объем инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям, млн. рублей (ежегодно)» исполнен на 120,7% и составил 71 846,2 млн. рублей при плановом значении 59 521,1 млн. рублей.

Отклонение значения показателя от прогнозируемого обусловлено,  
в основном, значительным приростом привлеченных средств.

Показатель 6. «Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям, млн. рублей (ежегодно)» исполнен на 106,6% и составил 88 576,8 млн. рублей при плановом значении  
83 076,8 млн. рублей.

Отклонение значения показателя обусловлено, в основном, более высокими по сравнению с прогнозируемыми темпами прироста оборотов  
по торговым организациям крупных сетевых компаний по предварительным данным года на фоне восстановления потребительского спроса, в том числе компенсационного, в условиях ослабления карантинных ограничений.

Показатель 7. «Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям, млн. рублей (ежегодно)» исполнен на 101,3% и составил 25 287,5 млн. рублей  
при плановом значении 24 952,1 млн. рублей.

Отклонение значения показателя обусловлено, в основном, более высокими по сравнению с прогнозируемыми темпами прироста объемов оказанных населению услуг по крупным и средним организациям  
по предварительным данным года на фоне восстановления потребительского спроса, в том числе компенсационного, в условиях ослабления карантинных ограничений.

Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
за 2021 год по направлению представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

Формирование благоприятной среды для повышения инвестиционной привлекательности является одним из приоритетных направлений социально-

экономического развития территории города.

В отчетном периоде деятельность Администрации города была направлена не только на удержание текущих позиций, но и на улучшение оценки предпринимательским сообществом инвестиционного климата города. Итоги рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции за 2021 год будут подведены в I полугодии 2022 года.

В рамках выполнения задач, определенных стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года и инвестиционным посланием Главы города, основой которых является формирование у потенциального инвестора объективного представления об инвестиционной привлекательности нашего муниципального образования, а также для систематизации и координации работы структурных подразделений был актуализирован План мероприятий по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2021 – 2022 годов (распоряжение Администрации города от 31.08.2021 № 1408), в части перечня мероприятий и сроков их исполнения.

Достижению стратегической цели вектора «Инвестиционно-инновационный потенциал» способствует реализация инвестиционных проектов.

Промышленные предприятия города реализуют инвестиционные проекты с применением наукоемких и экологически безопасных технологий, в том числе направленных на развитие нефтегазового сектора  
и энергетической инфраструктуры.

Информация о доле реализованных инвестиционных проектов от общего числа запланированных будет сформирована в 1 квартале 2022 года, после представления сведений предприятиями.

Достижение целевых показателей, а также выполнение в полном объеме ожидаемых результатов (индикаторов) плана мероприятий по реализации Стратегии, предусмотренных по вектору «Предпринимательство», позволяет сделать выводы о промежуточном достижении стратегической цели вектора, что обусловлено проводимой работой по взаимодействию   
с предпринимательским сообществом, направленной на вовлечение   
в предпринимательскую деятельность, стимулирование развития производственной сферы и местных товаропроизводителей, оказанием   
на постоянной основе информационной-консультационной поддержки предпринимателям в различных областях.

Так, в 2021 году была продолжена работа по комплексному информированию предпринимательского сообщества города о важных событиях и мероприятиях, в том числе на официальном портале Администрации города, Инвестиционном портале города, в тематическом сообществе для предпринимателей в мессенджере Viber.

В части предоставления финансовой поддержки продолжалось предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в целях развития производственного сектора города предоставлялись субсидии в целях финансового обеспечения затрат начинающим предпринимателям в производственной сфере.

В текущем году впервые автономной некоммерческой организацией «Национальный центр развития государственно-частного партнерства» государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» были подведены итоги рейтинга городов по уровню развития государственно-частного партнерства.

Экспертной комиссией проанализирована реализация проектов государственно-частного партнерства в 110 крупнейших городах Российской

Федерации. По итогам рейтинга город Сургут второй раз подряд вошёл в тройку лидеров с индексом итогового интегрального показателя 92%, при расчете которого учитывались не только проектные показатели, но и наличие нормативно-правовой базы, которая четко определяет все регуляторные условия взаимодействия инвестора и муниципального образования, и наличие прямой связи с руководством города, а также формат взаимодействия по принципу «одного окна» и последующее сопровождение реализации инвестиционных проектов в рамках проектного управления.

В соответствии с Решением пятнадцатого заседания Координационного совета представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.03.2021 одобрена практика работы муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по реализации инвестиционной политики на территории города.

Приложение 1 к отчету

о реализации направления

«Деловая среда» за 2021 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План  2021 год | Факт  2021 год | Исполнение % |
| * 1. Направление «Деловая среда» | | | |
| 4. Рост среднегодовой численности занятых в экономике на территории муниципального образования, % | 101,5 | 101,2 | 99,7 |
| 5. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям, млн. рублей (ежегодно) | 59 521,1 | 71 846,2 | 120,7 |
| 6. Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям, млн. рублей (ежегодно) | 83 076,8 | 88 576,8 | 106,6 |
| 7. Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям, млн. рублей (ежегодно) | 24 952,1 | 25 287,5 | 101,3 |
| * + 1. Вектор «Инвестиционно-инновационный потенциал» | | |  |
| 8.  Количество проводимых в городе инновационных и деловых форумов, научно-практических конференций, выставок,  ед. (ежегодно) | 21 | 27 | 129 |
| 9.  Количество предоставленных инвестиционных площадок  для реализации инвестиционных проектов, ед. (нарастающим итогом) | 7 | 12 | 171 |
| 10.  Количество объектов инновационной инфраструктуры города, ед. | 5 | 9 | 180 |
| 11.  Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата муниципального образования, средний балл (ежегодно) | 3,6 | оценка проводится в 2022 году | \* |
| * + 1. Вектор «Предпринимательство» | | |  |
| 12. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения, ед. (нарастающим итогом, на конец отчетного периода) | 491 | 507 | 103,3 |
| 13. Оборот малого бизнеса в ценах соответствующих лет, млн. рублей (ежегодно) | 187 965,4 | 187 965,4 | 100 |

\* рейтинг муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата по итогам 2021 года будет проведен в I полугодии 2022 года

Приложение 2 к отчету

о реализации направления «Деловая среда»

за 2021 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/подмероприятия/  ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/  подмероприятия  ключевого события/  события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | Период реализации мероприятия/ подмероприятия/  ключевого события/  события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) | |
| 1. Направление «Деловая среда» | | | | | | |
| 1.1. Вектор – Инвестиционно-инновационный потенциал.  Стратегическая цель вектора – формирование благоприятного инвестиционного климата, способствующего притоку инвестиций, развитию инноваций в интересах устойчивого социально-экономического развития города | | | | | |
|  |  |  | |  | |
| 1.1.1.  Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития инвестиционно-инновационного потенциала | обеспечивает выполнение целевых показателей 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | 2019 – 2023 гг. | | х | |
| 1.1.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципального правового акта «Об утверждении плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата  на территории муниципального образования городской округ город Сургут» | удовлетворенность предпринимателей ведением бизнеса на территории города:  II этап – 50% от числа опрошенных;  III этап – 55% от числа опрошенных | 2019 – 2023 гг. | | Реализация мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития инвестиционно-инновационного потенциала осуществляется ежегодно.  Актуализирован План мероприятий по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2021 – 2022 годов (распоряжение Администрации города от 31.08.2021 № 1408), в части перечня мероприятий и сроков их исполнения.  План содержит следующие мероприятия:  - организация проведения заседаний совещательных и координационных органов, созданных в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата, для поддержания устойчивого развития предпринимательства;  - мероприятия, направленные на формирование у потенциального инвестора объективного представления об инвестиционных возможностях города Сургута;  - мероприятия по проведению оценки предпринимательским сообществом и потребителями товаров, услуг и работ инвестиционной привлекательности города Сургута;  - мероприятия по контролю за динамикой улучшения инвестиционного климата города Сургута;  - мероприятия, направленные на обеспечение благоприятного инвестиционного климата и поддержку малого и среднего предпринимательства;  - мероприятия флагманского проекта «Трансформация делового климата», в том числе проекта «Создание дома предпринимателя»: формирование открытой площадки коммуникаций внутри предпринимательского сообщества, а также между сообществом и различными структурами его поддержки, в том числе структурами Администрации города;  - мероприятия, направленные на повышение эффективности участия органов местного самоуправления в разработке и реализации лучших практик (инициатив, идей) в сфере развития инвестиционной и предпринимательской деятельности.  Актуализированный План мероприятий по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2021 – 2022 годов размещен на Инвестиционном портале города в разделе «План мероприятий по улучшению инвестиционного климата города Сургута» (ссылка: <http://invest.admsurgut.ru/pages/>plan- meropriyatij-po-uluchsheniyu-investicionnogo-klimata-goroda-Surguta) | |
| 1.1.1.2. Ключевое событие «Флагманский проект «Трансформация делового климата» | доля достигнутых значений целевых показателей портфелей проектов  от общего числа запланированных:  III этап – 100% | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 100%.  Прогнозное значение на 2021 год «Доля достигнутых значений целевых показателей портфелей проектов от общего числа запланированных» – 100% (срок исполнения 31.12.2021).  Флагманский проект «Трансформация делового климата» - это комплекс мер, направленных на улучшение делового климата на территории муниципального образования и основывается на задачах, определённых на государственном уровне целевыми моделями упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, направлениями Национальной предпринимательской инициативы, а также передовыми инвестиционными технологиями, выявляемыми Агентством стратегических инициатив.  В рамках проекта «Создание Дома предпринимателя» – сформирована открытая площадка коммуникаций внутри предпринимательского сообщества, а также между сообществом и различными структурами его поддержки, в том числе структурами Администрации города.  Проводится консультирование представителей предпринимательского сообщества о существующих формах поддержки (еженедельно), о формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» (ежедневно в период приемной кампании), а также тематические консультационные дни для субъектов малого и среднего предпринимательства с участием представителей органов государственной власти, структурных подразделений Администрации города, организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимателей.  Кроме того, на территории города организации, образующие инфраструктуру поддержки расположены на одной площадке (Сургутская ТПП, Фонд поддержки предпринимательства Югры, Югорская микрокредитная компания, МФЦ для бизнеса).  В городе на постоянной основе функционирует Инвестиционный совет при Главе города, а также Координационный совет по развитию предпринимательства. Данные институты являются механизмами обратной связи с бизнесом и позволяют вовлекать представителей общественности и предпринимателей в рассмотрение инициатив инвесторов и иных вопросов инвестиционной и предпринимательской деятельности.  Ежегодно формируется Инвестиционное послание Главы города, в котором подводятся итоги уходящего года и озвучиваются основные векторы направленности инвестиционной политики города.  В целях повышения информационной открытости предпринимательской активности информация размещается также на национальной информационно-аналитической платформе «Стратегия 24» (https://strategy24.ru/), что позволяет организовать взаимодействия власти, бизнеса и общества, а также способствует привлечению инвестиций и продвижению товаров и услуг субъектов предпринимательства.  На платформе «Стратегия 24» обобщаются инициативы, направленные на упрощение процедур ведения бизнеса, информация о мерах поддержки, результатах реализации национальных проектов, информация о местных товаропроизводителях и другое. | |
| 1.1.1.2.1. Событие «Участие в реализации портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных на целевых моделях» (муниципальная составляющая) | доля реализованных мероприятий портфелей проектов от общего числа запланированных:  III этап – 100% | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 100%.  Прогнозное значение на 2021 год «Доля реализованных мероприятий портфелей проектов от общего числа запланированных» – 100% (срок исполнения 31.12.2021).  Целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности реализуются в городе Сургуте в форме 6 портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:  - получение разрешения на строительство и территориальное планирование;  - подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества;  - подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;  - подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям;  - подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям;  - совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта.  В портфелях проектов зафиксированы целевые показатели для города Сургута, в том числе показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, а также мероприятия по их достижению.  Портфелями проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, основанными на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, на 2021 год предусмотрено 129 мероприятий для муниципального образования городской округ Сургут (муниципальная составляющая).  Мероприятия предусматривают ежемесячную отчетность со статусом «в работе» и реализуются без отклонений по срокам. | |
| 1.1.1.3. Ключевое событие «Привлечение частных инвестиций в развитие городской инфраструктуры» | количество проведенных мероприятий:  II этап – не менее 10 ед.;  III этап – не менее 10 ед. | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 18 ед.  В 2021 году с участием Администрации города проведено:  – 10 заседаний инвестиционного совета при Главе города Сургута (ссылка: <http://invest.admsurgut.ru/pages/investitsionnyy-sovet-pri-glave-goroda-surguta>) на заседаниях рассматривались вопросы, в том числе:  - о возможности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов, для реализации масштабного инвестиционного проекта «Создание объектов жилой застройки и необходимой инфраструктуры на земельных участках, расположенных в микрорайоне 35А в городе Сургуте», реализуемого в целях обеспечения прав граждан – участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;  - о ходе реализации концессионных соглашений;  - о возможности предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов, для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство многоквартирных жилых домов и необходимой инфраструктуры в городе Сургуте», реализуемого в целях обеспечения прав граждан – участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;  - О реализации инвестиционного проекта «Строительство рыборазводного завода» на территории города Сургута и сопровождении проекта по принципу «одного окна», инвестор ООО «Бенар»;  - о возможности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов, для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство производственного комплекса на выпуск сортового фасонного проката мощностью 100 тыс. тонн в год» (инвестор ООО «Сургутский металлургический комплекс»;  - о возможности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов, для реализации масштабного инвестиционного проекта «Многоэтажная жилая застройка в микрорайоне 45, 35А г. Сургута» в целях обеспечения прав участников долевого строительства;  - о возможности предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов, для реализации масштабного инвестиционного проекта «Жилая застройка в микрорайоне 50 города Сургута», реализуемого в целях обеспечения прав граждан – участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;  - рассмотрены отчеты о проведении контрольных мероприятий за соблюдением условий заключенных концессионных соглашений.  Кроме того, в Администрации города в 2021 году в целях привлечения частных инвестиций в развитие городской инфраструктуры, утвержден план создания объектов инвестиционный инфраструктуры в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (распоряжение Администрации города от 13.12.2019 № 2679 с изменениями и дополнениями) (ссылка: http://invest.admsurgut.ru/pages/plan-sozdaniia-obektov-investitsionnoy-infrastruktury);  - 3 заседания рабочей группы по вопросам создания объектов инвестиционной инфраструктуры и привлечения инвестиций в основной капитал в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе рассмотрены вопросы:  - о реализации инвестиционных проектов по реконструкции/ созданию парков культуры и отдыха в 45 микрорайоне и в районе речного вокзала города Сургута. Определении источников финансирования проектов;  - о включении в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» объектов образования: детского сада на 250 мест на территории микрорайона ЦЖ.1 и средней общеобразовательной школы на 1 300 мест на территории микрорайона ЦЖ.2.;  - о ходе реализации концессионного соглашения от 26.12.2019  № 17-10‑511/9 о финансировании проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  - о ходе реализации концессионного соглашения от 26.12.2019  № 17-10‑512/9 о финансировании проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  - o включении в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» объектов образования:  - средней общеобразовательной школы на 1300 мест на территории микрорайона ЦЖ.2.  - детского сада на 250 мест на территории микрорайона ЦЖ.1;  - 1 мероприятие по презентации перспективных инвестиционных проектов по созданию объектов спорта в г. Сургуте на основе концессионных соглашений (Road show) г.Москва;  - 1 сессия на тему: «Опыт Сбера в реализации инфраструктурных проектов с применением механизмов ГЧП» в рамках промышленной выставки ИННОПРОМ-2021 ПАО «Сбербанк» г. Екатеринбург;  - IX международный форум «Россия – спортивная держава», «Презентация региональных проектов ГЧП в сфере физической культуры и спорта», «Адаптация общественных пространств» г.Казань;  - 1 стратегическая сессия «Развитие низкоуглеродной экономики и водородной энергетики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;  - VIII Инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП» г. Москва. | |
| 1.1.1.4.  Ключевое событие «Проведение инновационных и деловых форумов, научно-практических конференций, выставок» | количество проведенных мероприятий:  II этап – не менее 12 ед. (ежегодно);  III этап – не менее 14 ед. (ежегодно) | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 27 ед.  В 2021 году проведено – 3 заседания рабочей группы по вопросам создания объектов инвестиционной инфраструктуры и привлечения инвестиций в основной капитал в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с участием депутатов Думы города (ссылка: [http://invest.admsurgut.ru/pages / dokumenty](http://invest.admsurgut.ru/pages%20/%20dokumenty), http://invest.admsurgut.ru /pages/koncessionnyesogl Asheniya, а также:  - 10 заседаний инвестиционного совета при Главе города Сургута (ссылка: <http://invest.admsurgut.ru/pages/investitsionnyy-sovet-pri-glave-goroda-surguta>);  - 3 заседания координационных совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города (ссылка: [http://invest.admsurgut.ru](http://invest.admsurgut.ru/) / Pages  /koordinatsionnyy-sovet-po-razvitiiu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva);  - Круглый стол по проекту «Развитие промышленного туризма в Югре»  (ссылка: <http://invest.admsurgut.ru/pages/Vnutrennij-i-vez>dnoj-turizm);  - Стратегическая сессия на тему «Развитие низкоуглеродной экономики и водородной энергетики в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  (ссылка: <https://www.surgu.ru/ru/> news/sotrudnikam/2021/9/3169-nizkouglerodnaya-ekonomika-i-vodorodnaya-energetika-yugry);  - Бизнес-встреча международной организации северных регионов «Северный Форум» компании ArKtiKa  (ссылка: <https://surgut.bezformata>. com/listnews/ vklyuchilsya-v-rabotu-po-razvitiyu-arktiki/ 77380 686/);  - Международное совещание «Устойчивое развитие этнографического туризма»  (ссылка: <http://invest.admsurgut.ru/list_item/2/o-provedenii-mezhdunarodnogo-soveshchaniia-ustoychivoe-razvitie-etnograficheskogo-turizma)>.;  - Практическая конференция «Реализация ГЧП-проектов в сфере спорта в Югре» (<https://investugra.ru/media/news/11525/>);  - Форум «Новая Креативная экономика» (ЖИВЫЕ ГОРОДА) (ссылка: <http://xn--80addedeo5cat1j.xn--p1ai/center_for_creative_economy>);  - Мероприятие по презентации перспективных инвестиционных проектов по созданию объектов спорта в г. Сургуте на основе концессионных соглашений (Road show)  (ссылка: https://investugra.ru/media/news/11536/);  - Сессия на тему: «Опыт Сбера в реализации инфраструктурных проектов с применением механизмов ГЧП» в рамках промышленной выставки ИННОПРОМ 2021 ПАО «Сбербанк»  (ссылка:<https://hantimansiysk.bezformata.com>/listnews/investitcionnie-predlozheniya-yugri/9533277 9/);  - IX международный форум «Россия – спортивная держава», «Презентация региональных проектов ГЧП в сфере физической культуры и спорта», «Адаптация общественных пространств» (ссылка: https://sportforumrussia.ru/);  - Стратегическая сессия «Развитие низкоуглеродной экономики и водородной энергетики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»  (ссылка: <https://www.surgu.ru/ru/news/sotrudnikam/2021/9/3169-nizkouglerodnaya-ekonomika-i-vodorodnaya-energ> etikayug ry);  - VIII Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» (ссылка: https://p3week.ru/). | |
| 1.1.1.5. Ключевое событие «Мониторинг налогового законодательства, формирование предложений по его оптимизации» | ведение мониторинга налогового законодательства:  II этап – да (ежегодно);  III этап – да (ежегодно) | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – да.  На постоянной основе (ежегодно) ведется мониторинг налогового законодательства.  Сформированы предложения по оптимизации налогового законодательства, в том числе по снижению ставки земельного налога.  [Решение Думы города от 26.10.2002 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога](garantF1://29009020.0)**»:**  **«**5.5.1 Предоставляется налоговый вычет в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 40 000 квадратных метров площади земельных участков, составляющих территорию индустриального (промышленного) парка и находящихся в собственности управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков.  Налоговый вычет предоставляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором управляющая компания включена в реестр индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, соответствующих [требованиям](garantF1://71059728.1000), определённым [постановлением](garantF1://71059728.0) Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 № 794 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков», до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором сведения об индустриальном (промышленном) парке и управляющей компании индустриального (промышленного) парка исключены из указанного реестра, но не более пяти лет с даты включения в реестр»;  «5.52. Освобождаются от уплаты налога в размере 50% организации в отношении земельных участков, в границах которых реализуется инвестиционный проект в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, с момента начала строительства, подтверждённого выданным разрешением на строительство, до ввода объекта в эксплуатацию, но не более трёх лет» | |
| 1.1.1.6. Ключевое событие «Установление налоговых преференций в соответствии с решениями Думы города о местных налогах» | количество налоговых преференций, установленных решениями Думы города о местных налогах в целях поддержки и стимулирования инвестиционной деятельности:  II этап - 1 ед. (ежегодно);  III этап - 1 ед. (ежегодно) | 2021 – 2023 гг. | | Значение показателя – 3 ед.  Решением Думы города от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога» установлено 3 налоговые преференции, в том числе:  - снижение арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства на 0,5;  - коэффициент при наличии заключенного концессионного соглашения или соглашения о муниципально-частном партнёрстве – 0,4;  - налоговый вычет в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 40 000 квадратных метров площади земельных участков, составляющих территорию индустриального (промышленного) парка и находящихся в собственности управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков;  - при исчислении земельного налога в отношении земельного участка с более чем одним видом разрешённого использования применяется налоговая ставка, установленная в отношении того вида разрешённого использования земельного участка, которому соответствует установленная для данного земельного участка кадастровая стоимость.  Также, правилами благоустройства территории города Сургута предусмотрено освобождение от платы за вырубку зеленых насаждений и понижающий коэффициент для реализации инвестиционных проектов в зависимости от вида, в том числе при производстве работ по созданию или реконструкции объектов образования, культуры, физической культуры и спорта, отдыха и туризма, молодёжной политики по концессионным соглашениям, соглашениям о муниципально-частном партнёрстве, а также на условиях последующего приобретения указанных объектов в рамках реализации государственных и муниципальных программ.  Восстановительная стоимость за снос зелёных насаждений уменьшается на 90% при предоставлении земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов, в том числе для строительства комплексного межмуниципального полигона твёрдых бытовых отходов для города Сургута (решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута»).  Для реализации крупномасштабных инвестиционных проектов (объемом инвестиций свыше 300 млн. рублей) при обязательном согласовании проекта членами Инвестиционного совета при Главе города Сургута предусмотрено предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности в аренду без проведения торгов. | |
| 1.1.2.  Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития инвестиционно-инновационного потенциала | обеспечивает выполнение целевых показателей 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 | 2019 – 2023 гг. | | х | |
| 1.1.2.2. Ключевое событие «Флагманский проект «Научно-технологический центр в городе Сургуте» («НТЦ в г. Сургуте») | количество созданных центров:  III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | | В соответствии с решением Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на территории города Сургут осуществляется реализация приоритетного проекта «Создание инфраструктуры Научно-технологического центра в г.Сургуте» (далее – приоритетного проект). Куратором приоритетного проекта назначен Нигматулин Владислав Анварович, заместитель Губернатора автономного округа, руководителем приоритетного проекта – Кандаков Илья Сергеевич, генеральный директор Фонда научно-технологического развития автономного округа.  Приоритетный проект «Создание инфраструктуры Научно-технологического центра в г.Сургуте» предусматривает создание объектов науки и образования (университет, технопарк, центр высоких биомедицинских технологий (геномная лаборатория)), бизнеса (офисы, центр обработки данных, конгрессно-выставочный центр), жилая и социальная инфраструктуры.  Основной целью реализации проекта является - содействие инновационному развитию, формированию современного кадрового потенциала и повышению качества жизни в автономном округе посредством реализации научно-исследовательских, образовательных и инфраструктурных проектов. Финансово-экономическая и юридическая модели реализации проекта разработаны совместно с Технопарком «Сколково» и АО «Стратеджи Партнерс Групп».  Длительность реализации проекта составляет 12 лет, планируется к созданию 5 600 новых рабочих мест, включая 1 600 высокопроизводительных.  Общая стоимость проекта 52,6 млрд. рублей, из них 28,8 млрд. рублей – средства бюджета автономного округа, 23,8 млрд. рублей – средства инвесторов, 2,1 млн. рублей – средства бюджета города. Средства бюджета города предусмотрены на создание инфраструктуры в части разработки проекта планировки и межевания для размещения линейного объекта, разработки проектно-сметной документации объектов и подготовке земельного участка для передачи в государственную собственность. | |
| 1.1.2.2.1.  Событие «Участие в реализации приоритетного проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Участие в реализации приоритетного проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Научно-технологический центр в городе Сургуте» («НТЦ в г. Сургуте») (муниципальная составляющая) | доля реализованных мероприятий  от общего числа запланированных к реализации мероприятий приоритетного проекта  III этап – 100% | 2019 – 2023 гг. | | Администрацией города реализуются мероприятия по развитию инженерной и транспортной инфраструктур на территории, предусмотренной для расположения объекта: сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет земельный участок площадью 16,5 тыс. кв. метров.  Заключены муниципальные контракты и ведутся проектно-изыскательские работы по объектам, создаваемым в рамках инвестиционного проекта. | |
| 1.1.2.3. Ключевое событие «Флагманский проект «Индустриальные парки» | количество созданных индустриальных парков:  II этап – 1 ед.;  III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 1 ед.  Индустриальный парк аккредитован и реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли, Министерства экономики Правительства Российской Федерации, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Фонда развития Югры.  Целью проекта является создания готовых производственных, складских, офисных площадей для предпринимателей города и округа. Общий объем инвестиций на создание объекта составит более 900 млн. рублей.  Планируемое к созданию количество рабочих мест по итогам реализации проекта (по данным инвестора) 820 ед. | |
| 1.1.2.3.1.  Событие «Реализация дорожной карты по созданию «Индустриальный парк «Югра» в городе Сургуте» | количество созданных рабочих мест  на базе индустриального парка:  II этап – 500 раб. мест;  III этап – 1000 раб. мест | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 107 раб. мест.  В сфере промышленности продолжается реализация инвестиционного проекта «Индустриальный парк – Югра», создание которого осуществляется поэтапно, в III очереди строительства.  В 2021 году создано 107 рабочих мест.  Получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию I и II очереди строительства, осуществлена постановка построенных объектов на кадастровый учет и регистрация права собственности.  Строительство объектов III очереди в составе складов закрытого хранения и административно-бытового корпуса предусматривается в 2022-2023 годах.  В настоящее время с несколькими транспортно-логистическими и заготовительно-складскими компаниями проводятся переговоры и обсуждаются вопросы их размещения.  На территории индустриального парка уже осуществляет свою деятельность 7 резидентов. | |
| 1.1.2.4.  Ключевое событие «Реализация инвестиционных проектов на действующих промышленных предприятиях города с применением наукоемких и экологически безопасных технологий, в том числе направленных на развитие нефтегазового сектора и энергетической инфраструктуры» | доля реализованных инвестиционных проектов от общего числа запланированных:  III этап – 100% | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 100%.  Промышленные предприятия города Сургута реализуют инвестиционные проекты с применением наукоемких и экологически безопасных технологий, в том числе направленных на развитие нефтегазового сектора и энергетической инфраструктуры, а именно:  - ООО «Сургутские городские электрические сети» (в соответствии с инвестиционной программой общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» за 2021 год выполнены работы по реконструкции и новому строительству объектов электросетевого хозяйства жилых домов на улицах Набережной 6, 8, Кукуевицкого 8/1, 10/4, 10/5, Мира 4/1, Ленинградская 5, Лермонтова 2, в жилых микрорайонах № 16А, 22, 35А, Марьина гора.  В целях обеспечения надежного электроснабжения объектов соцкультбыта в жилых микрорайонах города продолжалась реконструкция трансформаторных подстанций в части замены устаревшего оборудования.  Проводились работы первого этапа обустройства защитно-архитектурного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский от улицы Геологической до улицы Университетская. Предприятием также реализовывались мероприятия по модернизации тепловых сетей);  - АО «Россети Тюмень» (в 2021 году акционерное общество «Россети Тюмень» реализует инвестиционные проекты:  - новое строительство кабельной линии от ПС 110/6/6 кВ Шукшинская до КТП-6/0,4 кВ протяженностью 0,543 километров с увеличением трансформаторной мощности на 0,25 МВА;  - реконструкция «ВЛ 110кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Черный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог» протяженностью 2х1 километров.  Также, в рамках инвестиционной программы акционерного общества «Россети Тюмень» в 2021 году продолжилась реализация мероприятий по строительству производственного здания на базе СурРЭС, реконструкция подстанции 110 кВ филиала «Сургутские электрические сети» (реконструкция объекта завершится в 2022 году), создание конфигурации автоматизированной системы по управлению энергосбережением и повышением энергоэффективности, приобретение и замена морально и физически устаревшего оборудования, транспорта, вычислительной техники необходимой для осуществления текущей деятельности предприятия);  - СГМУП «Городские тепловые сети» (ремонт объектов централизованных систем тепловодоснабжения, в том числе: выполнены работы по замене магистральных тепловых сетей в микрорайонах железнодорожников и ПИКС, завершены работы по техническому перевооружению трубопроводов на улицах Губкина, Быстринской, Магистральной, Геологической, проспекте Ленина. СГМУП «Городские тепловые сети» заменено более 9 км сетей, к отопительному сезону подготовлено 24 котельные и 100 центральных тепловых пунктов. Завершены работы на котельной в поселке Юность по подготовке оборудования к бесперебойному отопительному сезону, проведена модернизация схемы регулирования температуры воды в тепловой сети, установлена современная система водоподготовки;  - Сургутская ГРЭС – 2 (модернизация - замена ресурсоопределяющих узлов паровых турбин, замена турбогенераторов со вспомогательными генераторами, и системами возбуждения, замену токопроводов, общеблочных систем релейной защиты, и автоматики на четырех энергоблоках – № 1, № 2, № 4 и № 6, данная модернизация рассчитана на 5 лет. С августа 2021 года ведутся строительно-монтажные работы на энергоблоке № 1 ПСУ-810 МВт, установлен новый статор генератора весом более 370 тонн, произведена установка блоков клапанов к трубопроводу «острого пара», проведены работы по ремонту роторов и проточной части цилиндров низкого давления, выполнено закрытие цилиндров.  Кроме того, в целях подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов выполнены работы по ремонту оборудования электростанции, отремонтированы подогреватели сетевой воды и арматура на блочных бойлерных установках, выполнен необходимый контроль металла с устранением дефектов на магистральных трубопроводах сетевой воды, проведены гидравлические испытания трубопроводов с повышенным давлением перед включением в работу, восстановлена тепловая изоляция);  - Сургутская ГРЭС – 1 (реконструкция полиэтиленовых труб высокого давления блоков № 5, № 6; дооснащение инженерно-технических средств охраны объектов; модернизация инженерно-технических средств охраны гидротехнических сооружений; техническое перевооружение контрольно-измерительных приборов и автоматики энергоблока № 8 с внедрением полномасштабной автоматизированной системы управления технологическим процессом; комплексная замена конденсационной паровой турбины 13Г на теплофикационную паровую турбину с генератором; комплексная замена конденсационной паровой турбины 16Г на конденсационную паровую турбину с генератором);  - СГМУП «Горводоканал» (мероприятия, направленные на улучшение качества холодного водоснабжения в распределительных сетях города) | |
| 1.1.2.4.1.  Событие «Организация мероприятий, направленных на определение перечня инвестиционных проектов, реализуемых на действующих промышленных предприятиях города с применением наукоемких и экологически безопасных технологий, в том числе направленных на развитие нефтегазового сектора и энергетической инфраструктуры» | количество проведенных мероприятий:  II этап – 1 ед.;  III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 1 ед.  Осуществлен анализ сведений промышленных предприятий города Сургута, формируется соответствующий перечень инвестиционных проектов. | |
| 1.1.3.  Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития инвестиционно-инновационного потенциала: | обеспечивает выполнение целевых показателей 8, 9, 11 | 2019 – 2023 гг. | | х | |
| 1.1.3.1. Подмероприятие  1. «Изготовление печатного издания «Инвестиционный паспорт муниципального образования городской округ город Сургут» | издание 100 шт. не реже 1 раза в 2 года | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 100 шт.  В целях формирования у потенциального инвестора объективного представления об инвестиционной привлекательности муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры актуализация инвестиционного паспорта города Сургута запланирована на 1 квартал 2022 года (электронная версия) | |
| 1.1.3.2. Подмероприятие  2. «Изготовление видеоролика об инвестиционной привлекательности города» | количество видеороликов:  II этап – 1 ед.;  III этап – 1 ед. (актуализация) | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 1 ед.  Видеоролик об инвестиционной привлекательности г. Сургута, в соответствии с договором  на оказание услуг между Администрацией города Сургута и Исполнителем, изготовлен в 2019 году (актуализация видеоролика запланирована до конца III этапа) | |
| 1.1.3.3.  Подмероприятие 3. «Инвестиционное послание Главы города» | трансляция послания Главы:  II этап – ежегодно;  III этап – ежегодно | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – да.  Размещение инвестиционного послания Главы города в средствах массовой информации и освещение события на официальном портале Администрации города будет осуществлено в 1 квартале 2022 года.  Послание содержит следующую информацию:  - показатели инвестиционной активности города за прошедший период (в том числе объем и динамика привлеченных инвестиций).  - реализованные и планируемые к реализации инвестиционные проекты на территории города (межмуниципальные проекты).  - перечень основных мероприятий по привлечению инвестиций на территорию города.  - меры поддержки, которые могут быть предложены существующим и потенциальным инвесторам.  - основные направления и приоритеты в сфере привлечения инвестиций в экономику города.  - задачи, которые необходимо решить по привлечению инвестиций в экономику города на очередной год. | |
| 1.1.3.4. Подмероприятие  4. «Инвестиционный портал города» | наличие специализированного портала:  II этап – да;  III этап – да | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – да.  Администрацией города создан Инвестиционный портал города Сургута (ссылка: http://invest.admsurgut.ru/).  На Инвестиционном портале города Сургута представлен ряд разделов:  - Инвестиционная политика;  - Инвестору;  - Путеводитель инвестора;  - Предпринимателю;  - Контакты;  - Опросы;  - Коронавирус;  - Предприниматель года по итогам 2021 года.  Распоряжением Администрации города от 10.04.2018 № 542 «Об утверждении регламента по размещению (актуализации) информации на инвестиционном портале города Сургута» определён порядок представления и размещения информации на портале, порядок представления информации по поступившим запросам на портале и перечень ответственных структурных подразделений Администрации города за актуализацию и своевременность предоставления информации для размещения на портале. Ведется реестр обращений инвесторов, поступивших Инвестиционный портал города. На постоянной основе осуществляется работа с потенциальными инвесторами в виде предоставления запрашиваемой информации на указанный адрес электронной почты или посредствам телефонной связи, также в формате переговоров | |
| * 1. Вектор «Предпринимательство».   Стратегическая цель вектора – создание условий для развития предпринимательства на территории города, в том числе в целях удовлетворения потребностей предприятий и жителей города в товарах и услугах | | | | | |
| 1.2.1.  Мероприятия  по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития предпринимательства | обеспечивает выполнение целевых показателей 4, 12, 13 | 2019 – 2023 гг. | | х | |
| 1.2.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере развития малого и среднего предпринимательства» | среднесписочная численность работников малых и средних предприятий на конец года:  II этап – не менее 36 тыс. человек (ежегодно);  III этап – не менее 38 тыс. человек (ежегодно) | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 43,6 тыс. человек.  В течение 2021 года в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года», утвержденную постановлением Администрации города от 15.12.2015 № 8741, вносились изменения в части направлений финансовой поддержки, а также в целях корректировки финансового обеспечения муниципальной программы:  - постановлением Администрации города от 10.02.2021 № 1019;  - постановлением Администрации города от 20.05.2021 № 3923;  - постановлением Администрации города от 10.09.2021 № 8081.  Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий. | |
| 1.2.1.1.1. Событие «Реализация проекта «Создание Дома предпринимателя» | количество созданных Домов предпринимателя:  II этап (в 2023 году) – 1 ед. | 2020 – 2023 гг. | | Администрацией города в целях создания единой открытой площадки коммуникаций внутри предпринимательского сообщества, а также между сообществом и различными организациями инфраструктуры поддержки, в том числе структурами Администрации города, реализуется проект «Дом предпринимателя». На сегодняшний день в рамках проекта на постоянной основе проводятся:  1. Еженедельное консультирование представителей предпринимательского сообщества о существующих формах поддержки;  2. Деловые мероприятия, встречи, «круглые столы» по актуальным вопросам;  3. Еженедельное проведение Единого консультационного дня для предпринимателей с привлечением структурных подразделений Администрации города в формате «горячей линии» (департамент архитектуры и градостроительства, департамент имущественных и земельных отношений и др.). После снятия действующих ограничительных мер планируется возобновление проведения Единых консультационных дней в очном формате на площадке «МФЦ для бизнеса» с привлечением также организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства (Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес», Союз «Сургутская торгово-промышленная палата»), контролирующих органов (ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) и иных (Центр занятости населения).  В рамках развития данного проекта также функционирует «Дом социального предпринимательства»  в целях проведения информационно-консультационных мероприятий для всех категорий предпринимателей  и некоммерческих организаций. | |
| 1.2.1.2.  Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы  в сфере агропромышленного комплекса» | количество субсидий, предоставленных в сфере агропромышленного комплекса:  II этап – не менее 1 (ежегодно);  III этап – не менее 1 (ежегодно) | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 7 субсидий.  В муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8991, в 2021 году предусмотрено финансирование по двум мероприятиям программы:  1) по мероприятию «Предоставление субсидий на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства)» субсидия предоставлена одному заявителю в размере 1 400 рублей;  2) по основному мероприятию «Государственная поддержка развития рыбохозяйственного комплекса» субсидия предоставлена одному заявителю в размере 12 656 500 рублей четырьмя постановлениями Администрации города (заявления на субсидию предоставляются ежемесячно, а выплачиваются при наличии денежных средств, в связи  с чем выплата субсидии одной суммой может перечисляться  за несколько месяцев сразу), а также предоставлено 2 субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники из перечня, утвержденного Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и (или) соответствующего требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», оборудования, средств механизации и автоматизации сельскохозяйственных производств и приобретение оборудования для перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции.  В течение 2021 года  в муниципальную программу вносились изменения постановлением Администрации города от 24.02.2021 № 1299, реализация осуществлялась  в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий. | |
| 1.2.1.3.  Ключевое событие «Мониторинг соблюдения законодательства в сфере закупок  для муниципальных нужд  у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций» | доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций:  II этап – не менее 15% совокупного годового объема закупок (ежегодно);  III этап – не менее 15% совокупного годового объема закупок (ежегодно) | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя за 9 месяцев 2021 года - 42,5% совокупного годового объема закупок.  Годовое значение показателя будет сформировано в первом квартале года следующего за отчетным.  Мониторинг соблюдения нормы, установленной частью 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд», об обязанности заказчиками осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций  в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, муниципальным образованием осуществляется ежеквартально. | |
| 1.2.1.4. Ключевое событие «Участие в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство  и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | количество субсидий, предоставленных субъектам малого  и среднего предпринимательства:  II этап – не менее 25 (ежегодно);  III этап – не менее 25 (ежегодно) | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 204 субсидии.  Посредством реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года» осуществляется участие в реализации национального проекта «Малое  и среднее предпринимательство  и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в части региональных проектов:  - «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;  - «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». | |
| 1.2.1.4.1. Событие «Участие  в реализации портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Малое и среднее предпринимательство  и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (муниципальная составляющая) | доля реализованных мероприятий портфеля проектов от общего числа запланированных к реализации:  II этап – 100% (ежегодно);  III этап – 100% (ежегодно) | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 100 %.  Посредством реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года» осуществляется участие в реализации национального проекта «Малое  и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в части региональных проектов:   1. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».   2. «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».  В рамках данных региональных проектов осуществляется реализация мероприятий, направленных на предоставление финансовой поддержки нескольким категориям субъектов малого и среднего предпринимательства:  - субъектам МСП, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности;  - социальным предпринимателям;  - начинающим предпринимателям  в производственной сфере;  - центрам молодежного инновационного творчества;  - инновационным компаниям.  Финансовая поддержка начинающим предпринимателям  в производственной сфере и центрам молодежного инновационного творчества предоставляется в виде финансового обеспечения затрат, иным категориям субъектов МСП компенсируются фактически произведенные затраты, в том числе на аренду нежилых помещений  и оплату коммунальных услуг, на приобретение оборудования, контрольно-кассовой техники, по предоставленным консалтинговым услугам и другие. Всего в 2021 году на оказание финансовой поддержки направлено 28,7 млн. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию региональных проектов освоены в полном объеме. | |
| 1.2.1.5. Ключевое событие «Мониторинг налогового законодательства, формирование предложений по его оптимизации» | ведение мониторинга налогового законодательства:  II этап – да (ежегодно);  III этап – да (ежегодно) | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – да.  На постоянной основе осуществляется мониторинг налогового законодательства, в сфере деятельности субъектов малого  и среднего предпринимательства.  Федеральным законом от 23.11.2020 № 373-ФЗ «О внесении изменений в главы 26.2 и 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части увеличения допустимой площади залов до 150 квадратных метров для розничной торговли и услуг общественного питания с 01.01.2021.  Сумму налога по ПСН с 01.01.2021 можно уменьшить на страховые платежи (взносы) и пособия, начисленные за налоговый период.  Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.02.202 № 6-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» продлено до 31.12.2021 действие налоговой ставки в размере 1% по упрощенной системе налогообложения для ряда отраслей, в наибольшей степени пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. | |
| 1.2.2. Мероприятия  по инфраструктурному обеспечению развития предпринимательства | обеспечивает выполнение целевых показателей 4, 12, 13 | 2019 – 2023 гг. | | х | |
| 1.2.3. Мероприятия  по информационно-маркетинговому обеспечению развития предпринимательства | обеспечивает выполнение целевых показателей 4, 12, 13 | 2019 – 2023 гг. | | х | |
| 1.2.3.1. Подмероприятие  1. «Развитие бренда «Сделано  в Сургуте» | доля предоставленных сертификатов на право использования логотипа «Сделано в Сургуте», от общего количества заявлений, соответствующих установленным требованиям:  II этап – 100 % (ежегодно);  III этап – 100 % (ежегодно) | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 100 %.  В 2021 году выдано 11 сертификатов, соответствующих установленным требованиям.  Общее количество предпринимателей, включенных  в реестр, получивших право использования логотипа «Сделано  в Сургуте» составляет 60 товаропроизводителей.  В рамках реализации проекта «Сделано в Сургуте» в 2021 году проведены следующие мероприятия:  - в период с 25.12.2020 по 06.02.2021 была организована городская ярмарка на Центральной городской площади. На площади были установлены три ледяные горки, большая ёлка  и снежные фигуры. На территории ярмарки работали 10 рождественских домиков с различными товарами. Новогоднюю ярмарку в праздники посетили более 2,5 тысяч сургутян;  - 27.01.2021 участники проекта «Сделано в Сургуте» приняли участие во всероссийской Акции «Спасибо врачам». ООО «Мясокомбинат «Сургутский» и СГМУП «Сургутский хлебозавод» вручили подарки сотрудникам БУ «СОКБ». Более 500 наборов мясных деликатесов и свежей выпечки были переданы дежурному персоналу отделений «красной зоны»;  - участники городского проекта «Сделано в Сургуте» 16.02.2021 приняли участие в вебинаре  по вопросам имущественной поддержки, организованного  АО «Корпорация «МСП» для субъектов малого и среднего предпринимательства в формате онлайн;  - 06.03.2021 Губернатор Ханты-Мансийского автнономного округа – Югры Н.В. Комарова и Глава города А.С. Филатов посетили предприятия участников городского проекта - завод металлоконструкций ООО «МАКРО-СТРОЙ» и мастерскую «Журавли», организованную индивидуальными предпринимателями А. Волковым и С.Журавским;  - 23.03.2021 участники проекта - представители промышленных предприятий приняли участие в вебинаре по мерам поддержки субъектов промышленности, организованного фондом развития Югры и Фондом развития промышленности России (ФРП) в формате онлайн;  - 27.03.2021 была организована дегустация продукции местных товаропроизводителей на площадке ТС «Лента» (г. Ханты-Мансийск) (1 местный товаропроизводитель - ООО «Мясокомбинат «Сургутский»);  - 15.04.2021 в Администрации города состоялся круглый стол для участников проекта с представителем ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам применения контрольно-кассовой техники на выездных мероприятиях;  - 01.05.2021 на площадке ТС «Лента» (г. Сургут) состоялась дегустация продукции местных товаропроизводителей  (1 местный товаропроизводитель – ООО «Мясокомбинат «Сургутский»);  - 08.05.2021 участник городского проекта «Сделано в Сургуте» – СГМУП «Сургутский хлебозавод» принял участие в акции #ТортДляПобедителя;  - 20.05.2021 в СурГУ состоялся круглый стол кандидатов  в депутаты от партии «Единая Россия» с участниками городского проекта «Сделано в Сургуте»;  - 26.05.2021 местные товаропроизводители приняли участие  на круглом столе в Сургутской торгово-промышленной палате по вопросу размещения нестационарных торговых объектов на территории города;  - 26.05.2021 участники проекта «Сделано в Сургуте» приняли участие в онлайн-консультации на тему «О формировании пакета документов для получения субсидии субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими социально значимые виды деятельности»;  - 28-29.05.2021 на площадке торгово-развлекательного центра «Сургут Сити Молл» состоялась ярмарка местных товаропроизводителей «Сделано в Сургуте». Почетными гостями мероприятия стали Глава города А.С. Филатов, заместитель председателя Думы А.И. Сальников, Председатель Думы города Н.А. Красноярова. В мероприятии приняли участие тринадцать компаний – обладателей логотипа «Сделано в Сургуте», от мелких мануфактур до больших предприятий. За два дня работы ярмарки, мероприятие посетили тысячи сургутян и гостей города. Как отметил Глава города А.С. Филатов, логотип «Сделано в Сургуте» является знаком особого качества.  - 30.05.2021 состоялась выездная торговля при проведении всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ»;  - выездная торговля 05.06.2021 при проведении спортивно-социального проекта «Зеленый Марафон»;  - 26.08.2021 Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комарова посетила с рабочим визитом производственный цех предприятия «Северная чистая вода» (ИП Лукичева В.А.).  - с сентября 2021 года ООО «Хлебозавод «Бояр» представлен в крупных торговых сетях города «Окей», «Монетка»  и «Лента»;  - с сентября 2021 года продукция местного товаропроизводителя – «Северная чистая вода» (ИП Лукичева В.А.) представлена на полках федеральной торговой сети «Лента»;  - 17-19.09.2021 на площадке Центрального рынка состоялась ярмарка местных товаропроизводителей, участников проекта «Сделано в Сургуте». На ярмарке были представлены продукты питания – колбасы, мясные деликатесы, хлебобулочные и кондитерские изделия, также сувенирная продукция от сургутских предприятий;  - 22-24.09.2021 местные товаропроизводители – ООО «Жалюзи» и ООО «Типография Винчера» приняли участие в международной специализированной технологической выставке «СУРГУТ. НЕФТЬ и ГАЗ – 2021». Городской проект «Сделано в Сургуте» на выставке представил Администрацию города.  - 07-08.10.2021 «Вездеходы «ТРОМ-8» были представлены на X Югорском промышленно-инвестиционном форуме. Участник проекта «Сделано в Сургуте» представил на форуме свою вездеходную спецтехнику. Уникальная легкосплавная конструкция, предназначенная для исследователей недр, была по достоинству оценена участниками форума.  - 20.10.2021 состоялась торгово-закупочная сессия торговой сети «Окей» с представителями пищевой промышленности города – участниками проекта «Сделано в Сургуте», позволившая решить рабочие вопросы, расширить ассортиментный перечень представленной продукции местных товаропроизводителей, обсудить вопросы наилучшего размещения продукции на полках торговой сети, а также заключить договоры на поставку продукции с новыми участниками проекта «Сделано в Сургуте»;  - 03.11.2021 в городе прошла всероссийская акция «Маленькие радости для врачей». Участники проекта «Сделано в Сургуте» поддержали работников «красной» зоны сладостями и выпечкой;  - 25.11.2021 Глава города А.С. Филатов посетил производственный цех ООО «Югорские традиции» и вручил награду международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PROбренд 2021» за 2-е место в номинации «Брендированная сувенирная продукция», руководителю  предприятия Ю.А. Яковлеву;  - 10-12.11.2021 компания «BioШокоLife» (ИП Сенькин А.А.) в коллаборации с ООО «Дикоросы Югры» представила «Сургутский живой шоколад» на XXV международном форуме «Российский промышленник»;  - 07.12.2021 состоялась торгово-закупочная сессия торговой сети «Лента» с представителями пищевой промышленности города – участниками проекта «Сделано в Сургуте», позволившая решить рабочие вопросы. рассмотреть возможность заключения договоров на поставку продукции с участниками проекта «Сделано в Сургуте», не представленными на полках торговой сети;  - 07.12.2021 в рамках развития взаимовыгодного сотрудничества Республики Беларусь с Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой на территории Сургутской торгово-промышленной палаты состоялась бизнес встреча представителей предпринимательского сообщества города с представителями крупнейших предприятий Белоруссии, а также с представителями Администрации города под руководством заместителя Главы города А.М. Кириленко. На встрече с делегаций Республики Беларусь приняли участие представители крупных производственных предприятий – участники городского проекта «Сделано в Сургуте»;  - 10.12.2021 прошла окружная выставка-форум товаропроизводителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, работающих под брендом «Сделано в Югре!» на территории гипермаркета «Окей» (ТРЦ «Сургут Сити Молл»), «Фермерская лавка №1» и производственного предприятия «Тром 8». Сургут представил 10 предприятий, обладателей товарного знака «Сделано в Югре!» и логотипа «Сделано в Сургуте», а также уникальные товары участников выставки-форума;  - 15.12.2021 в рамках межрегионального сотрудничества Сургутской и Курганской торгово-промышленной палатой состоялась бизнес встреча представителей̆ предпринимательского сообщества Курганской области с предпринимателями города и Сургутского района с целью выстраивания деловых контактов. Проект «Сделано в Сургуте» представил индивидуальный̆ предприниматель Журавский С.В.;  - 17.12.2021 состоялось вручение сертификатов новым участникам проекта. В торжественной остановке на территории Центральной библиотеки были выданы сертификаты 8 новым правообладателям логотипа «Сделано в Сургуте»;  - 17.12.2021 состоялась церемония награждения победителей окружных конкурсов «Лучший товар Югры-2021» «Лидер бизнеса Югры-2021».  Достижения участников проекта за 2021 год:  - ООО «Мясокомбинат «Сургутский» (сеть магазинов «Мясной двор») победил в конкурсе «Торговля России 2021», организованный Минпромторгом Российской Федерации. Предприятие признали лучшей фирменной сетью местного товаропроизводителя;  - компания «Югорские традиции» стала победителем  в международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма «PROбренд 2021». Предприятие завоевало 2-е место  в номинации «Брендированная сувенирная продукция»  с проектом «Югра угощает!»;  - в окружном конкурсе «Лучший товар Югры-2021» участники проекта «Сделано в Сургуте» удостоились званий лучших товаров округа в номинации:  - «Дикоросы (продукция из даров природы) три продукта от ООО «Югорские традиции»: «Брусника мочёная», «Морошка мочёная» и «Морошка с перцем «К сыру». «Морошка мочёная» удостоилась особой отметки «Выбор потребителя»;  - «Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков» «Вода HANTICA» от «Северной Чистой Воды» (ИП Лукичева В.А.);  - «Производство хлеба и других хлебобулочных изделий» – «Хлеб Праздничный» от ООО «Хлебозавод «Бояр»;  - «Изделия национальных промыслов и сувенирная продукция» сувенир «Коготь медведя» от индивидуального предпринимателя Кикор Н.В.;  - индивидуальный предприниматель Лукичёва В.А. («Северная Чистая Вода») получила звание «Лидер бизнеса Югры-2021» в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере производства потребительской продукции»;  - городской проект «Сделано в Сургуте» вошел  в пятерку лучших окружных практик по содействию развитию конкуренции. По итогам ежегодного окружного конкурса «Лучшие практики по содействию развитию конкуренции», проводимого Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проект «Сделано в Сургуте» занял 4-е место, доказав актуальность реализации, свою уникальность, а также практическую пользу для развития конкуренции в автономном округе;  - участник проекта «Сделано в Сургуте» ООО «Югорские традиции» отмечены на гастрономической карте России, как производитель югорских муниципалитетов и продуктов  в сувенирно-подарочной упаковке.  За 2021 год в эфир вышло более 50 телевизионных сюжетов об участниках и мероприятиях проекта «Сделано в Сургуте», опубликовано более 40 статей в средствах массовой информации. | |
| 1.2.3.2. Подмероприятие  2. «Проведение городского конкурса «Предприниматель года» | количество организованных мероприятий:  II этап – 1 ед. (ежегодно);  III этап – 1 ед. (ежегодно) | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 1 ед.  Проведен ежегодный городской конкурс «Предприниматель года», было подано 45 заявок на участие  в конкурсе. Конкурс проходил по 7 номинациям, также учреждены 4 специальные номинации. Церемония награждения состоялась 01.07.2021, участие в которой приняли более 120 предпринимателей.  Победителем в конкурсе стало ООО «Сальве» (в лице главного врача Ибрагимовой Э.Ш.) | |