Отчет

о реализации направления «Социальная среда»

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года

за 2021 год

Раздел I. Стратегическая цель и вектора развития.

Стратегическая цель направления - расширение возможностей развития человеческого капитала.

В рамках направления определены четыре вектора развития: «Образование, воспитание, молодежная политика»; «Физическая культура и спорт»; «Социальная поддержка»; «Культура».

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года за 2021 год по направлению представлен в приложении 1 к отчету.

Показатель 14. «Рост численности постоянного населения (среднегодовой)» исполнен на 100% и составил 107,7% при плановом значении 107,7%.

Исполнение определяется соответствием предварительных данных по итогам года о естественном и миграционном приростах населения их прогнозируемым значениям.

Показатель 15. «Соотношение прожиточного минимума и среднедушевого дохода» исполнен на 100% и составил 3,7% при плановом значении 3,7%.

Исполнение определяется соответствием предварительных данных по итогам года о темпах роста величины прожиточного минимума и среднедушевого дохода их прогнозируемым значениям.

Показатель 16. «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» исполнен на 100% и составил 75,2 лет при плановом значении 75,2 лет.

Исполнение определяется соответствием предварительных данных по итогам года об ожидаемой продолжительности жизни ее прогнозируемому значению.

Показатель 17. «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования» исполнен на 99,6% и составил 82,5% при плановом значении 82,8%.

Отклонение значения показателя обусловлено:

- закрытием с 01.09.2021 групп кратковременного пребывания по причине снижения спроса на данную услугу;

- перепрофилированием групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет в группы для детей в возрасте от 2 до 3 лет с меньшей наполняемостью;

- приостановлением образовательного процесса в одном здании детского сада № 47 «Гусельки» в связи с подготовкой к проведению капитального ремонта.

Показатель 18. «Обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся по очной форме реализации образовательных программ» исполнен на 96,5% и составил 62,5% при плановом значении 64,8%.

Отклонение значения показателя обусловлено изменением срока ввода в эксплуатацию здания школы в 33 микрорайоне на 900 мест.

На динамику показателя также повлияла организация образовательной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к особому режиму работы образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В 2021/22 учебном году численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась на 2 335 человек относительно 2020/21 учебного года и составляет 56 221 человек (2020 год - 53 886 человек), в то время как мощность муниципальных общеобразовательных учреждений города – 35 050 мест.

Несмотря на предпринятые меры по оптимизации использования зданий и помещений общеобразовательных учреждений, осуществление с сентября 2021 года образовательной деятельности в новом здании лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (второй корпус), доля числа обучающихся во вторую смену выросла до 39% (в 2020 г. – 37%).

В декабре 2021 года введен в эксплуатацию второй корпус школы «Перспектива» в 33 микрорайоне мощностью 900 мест, осуществление образовательной деятельности в новом корпусе начнется в 2022 году.

Государственной программой ХМАО-Югры «Развитие образования» по 2028 год предусмотрено строительство в городе Сургуте 23-х общеобразовательных учреждений мощностью 23 330 мест, что позволит улучшить значение показателя в среднесрочной перспективе.

В марте 2022 года планируется ввод в эксплуатацию здания школы в 39 микрорайоне мощностью 550 мест.

Продолжаются работы по созданию объектов образования общей мощностью 4 500 мест в микрорайонах 5А, 30А, 34. Данные объекты должны быть введены в эксплуатацию в 2022-2023 годах.

Показатель 19. «Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города, и негосударственных организациях в общей численности детей этой возрастной группы» исполнен на 138,5% и составил 89,6% при плановом значении 64,7%.

В отчетном периоде начали функционировать второй корпус детского технопарка «Кванториум», школьные технопарки на базе гимназий «Лаборатория Салахова», имени Ф.К. Салманова, лицеев № 1, № 3, имени генерал-майора Хисматулина В.И., средних общеобразовательных школ № 44, № 46 с углубленным изучением отдельных предметов.

С целью обеспечения всем детям доступного и качественного дополнительного образования город Сургут реализует на новую модель предоставления сертификата дополнительного образования и способов его использования в автоматизированной информационной системе «Персонифицированное дополнительное образование» (далее – АИС ПДО). Данная система позволяет получить доступ к полной информации о возможностях дополнительного образования в городе, ребенку и его родителям (законным представителям) выбирать обучение в любой организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы и программы спортивной подготовки, обеспечить равный доступ детей в возрасте от 5 до 18 лет к обучению по программам дополнительного образования, реализуемым на бюджетной основе, с использованием сертификата персонифицированного финансирования, а также за счет средств родительской платы. Таким образом расширены возможности детей и их родителей по выбору программ дополнительного образования, в том числе в муниципальной системе образования.

В АИС ПДО зарегистрированы:

- более 64,5 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет;

- 81 учреждение, подведомственное департаменту образования (37 общеобразовательных учреждений, 40 детских садов, 4 учреждения дополнительного образования);

- 8 учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта;

- 14 негосударственных организаций.

С использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования обучаются 8 009 детей, в том числе 270 детей с ОВЗ и инвалидностью.

Показатель 21. «Численность населения, работающего в качестве волонтеров» исполнен на 148,2% и составил 919 человек при плановом значении 620 человек.

Реализация в отчетном периоде федеральных и региональных проектов, таких как Волонтерский корпус проекта «Комфортная городская среда», «Волонтеры на выборы», «Волонтеры переписи», волонтеры региональной цифровой викторины, Всероссийская акция «Чистые игры», позволила привлечь к волонтерской деятельности дополнительное количество людей и таким образом превысить плановое значение показателя.

Показатель 24. «Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) исполнен на 32,7% и составил 16% при плановом значении 49%.

Отклонение значения показателя обусловлено введением режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. Участники, приступившие к выполнению нормативов в феврале, марте 2021 года не смогли в мае 2021 года выполнить два обязательных норматива, необходимых для присвоения знака. Более 60% в течение апреля-августа 2021 года перешли на другую возрастную ступень.

Показатель 27. «Соотношение прожиточного минимума и пенсии по старости» исполнен на 100% и составил 1,9 при плановом значении 1,9.

Исполнение определяется соответствием предварительных данных по итогам года о темпах роста величины прожиточного минимума пенсионера и пенсии по старости их прогнозируемым значениям.

Показатель 291. «Рост количества посещений жителями города культурных мероприятий» исполнен на 80,94% и составил 80,94% при плановом значении 100%.

Отклонение значения показателя обусловлено влиянием внешних условий.

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.01.2021 № 12 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» с 01.02.2021 возобновлена деятельность музеев, библиотек, театров, концертных организаций в части проведения виртуальных трансляций, культурно-досуговых учреждений с учетом заполняемости не более 50% от общей вместимости помещений. С 01.03.2021 в соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.02.2021 № 20 «О продлении режима обязательной самоизоляции для отдельных категорий граждан, возобновлении концертной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, внесении изменений в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 апреля 2020 года № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» возобновлено проведение концертов с учетом заполняемости не более 50% от общей вместимости помещений.

Муниципальные учреждения культуры продолжили деятельность в онлайн-формате, однако правовые основания для учета посетителей онлайн-мероприятий до настоящего времени отсутствуют.

Возможности достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года за 2021 год в условиях действующих ограничений отсутствуют.

Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2021 год по направлению представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. Выводы.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей позволяет сделать вывод о промежуточном достижении цели направления «Социальная среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года за 2021 год. Достигнуты плановые значения 12-ти из 16-ти целевых показателей (75%).

В целях достижения планового значения показателя 18 в 2022 году планируется осуществление образовательной деятельности во втором корпусе школы «Перспектива» и ввод в эксплуатацию здания школы на 550 мест в 39 микрорайоне, а также оптимизация и перепрофилирование площадей функционирующих образовательных организаций.

Завершение капитального ремонта здания детского сада № 47 «Гусельки» позволит достигнуть планового значения показателя 17.

Достижение плановых значений показателей 24, 291 будет возможно после окончания режима повышенной готовности и снятия ограничений.

Приложение 1 к отчету

о реализации направления

«Социальная среда» за 2021 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

на период до 2030 года

за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План  2021 год | Факт  2021 год\* | Исполнение  (%) |
| 1.2. Направление «Социальная среда» | | | | |
| 14. Рост численности постоянного населения (среднегодовой), % | 107,7 | 107,7 | 100 |
| 15. Соотношение прожиточного минимума и среднедушевого дохода, коэффициент | 3,7 | 3,7 | 100 |
| 16. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 75,2 | 75,2 | 100 |
| 1.2.1. Вектор «Образование, воспитание, молодежная политика» | | | |
| 17. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, % | 82,8 | 82,5 | 99,6 |
| 18. Обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся по очной форме реализации образовательных программ, % | 64,8 | 62,5 | 96,5 |
| 19. Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города, и негосударственных организациях в общей численности детей этой возрастной группы, % | 64,7 | 89,6 | 138,5 |
| 20. Доля выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования, % | 87,2 | 87,3 | 100,1 |
| 21. Численность населения, работающего в качестве волонтеров, человек с нарастающим итогом | 620 | 919 | 148,2 |
| 1.2.2. Вектор «Физическая культура и спорт» | | | |
| 22. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % (нарастающим итогом) | 41,0 | 41,0 | 100 |
| 23. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, % | 42,4 | 43,4 | 102,4 |
| 24. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | 49,0 | 16,0 | 32,7 |
| 1.2.3. Вектор «Социальная поддержка» | | | |
| 25. Доля граждан, получивших социальную поддержку в общей численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за ее получением, % | 100 | 100 | 100 |
| 26. Доля работников организаций муниципального сектора, охваченных мероприятиями по улучшению условий и охраны труда в общей численности работников муниципальных организаций, % | 100 | 100 | 100 |
| 27. Соотношение прожиточного минимума и пенсии по старости, коэффициент | 1,9 | 1,9 | 100 |
| 1.2.4. Вектор «Культура» | | | |
| 28. Удовлетворённость потребителей качеством оказания муниципальных услуг и работ в сфере культуры, % от числа опрошенных | 90,00 | 92,00 | 102,2 |
| 291. Рост количества посещений жителями города культурных мероприятий, % | 100 | 80,94 | 80,94 |

\* - предварительные данные.

Приложение 2 к отчету

о реализации направления

«Социальная среда»

за 2021 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/подмероприятия/  ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/  подмероприятия  ключевого события/события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года | Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/ключевого события/события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) |
| 2. Направление – Социальная среда | | | |
| 2.1. Вектор – Образование, воспитание, молодежная политика | | | |
| 2.1.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития образования, воспитания, молодежной политики | обеспечивает выполнение целевых показателей 17, 18, 19, 20, 21 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.1.1.11. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальных программ в сфере развития образования и молодежной политики | 1.  Количество мест в организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования:  II этап (в 2023 году) – 31 413 мест;  III этап (в 2030 году) – 34 680 мест.  2.   Количество мест для обеспечения занятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях в одну смену:  II этап (в 2023 году) – 44 020 мест;  III этап (в 2030 году) – 59 900 мест.  3. Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием:  II этап (в 2023 году) – 52 466 человек;  III этап (в 2030 году) – 58 669 человек | 2021 - 2023 гг. | 1. 31 255 мест в организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (в том числе 1 566 – в частных садах).  2. 34 875 мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях для обеспечения занятий в одну смену.  3. 63 033 человека в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование (в том числе 1 741 в негосударственных организациях). |
| 2.1.1.2. Ключевое событие «Флагманский проект «Непрерывное образование» | доля учащихся профильных классов, поступивших в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования в соответствии с выбранным профилем:  II этап (в 2023 году) - не менее 70%;  III этап (в 2030 году) - не менее 70% | 2019 - 2023 гг. | 73,8% учащихся профильных классов поступили в 2021 году в организации высшего и среднего профессионального образования в соответствии с выбранным профилем. |
| 2.1.1.2.1. Событие 1. «Реализация приоритетного муниципального проекта «Я - архитектор будущего» | число выпускников, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования:  II этап (в 2023 году) - 2 394 человека;  III этап (в 2030 году) - 3 519 человек | 2019 - 2023 гг. | 2 240 выпускников 11-х классов поступили в учреждения высшего и среднего профессионального образования. |
| 2.1.1.2.2. Событие 2. «Реализация приоритетного муниципального проекта "Дополнительное образование - инвестиции в будущее» | число детей в возрасте  от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование:  II этап (в 2023 году) – 52 466 человек;  III этап (в 2030 году) – 58 669 человек | 2019 - 2023 гг. | 62 382 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование (в том числе в негосударственных организациях). |
| 2.1.1.31. Ключевое событие «Флагманский проект «Развитие третьего сектора» | доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих социальные услуги в общем числе организаций, предоставляющих услуги:  II этап (в 2023 году)  в сфере культуры - 80%;  в сфере физической культуры и спорта - 50%;  в сфере образования - 12%.  III этап (в 2025 году)  в сфере культуры - 80%;  в сфере физической культуры и спорта - 55%;  в сфере образования - 12% | 2021 - 2023 гг. | 48% - в сфере физической культуры и спорта;  80% - в сфере культуры и туризма;  12,6% – в сфере образования |
| 2.1.1.3.11. Событие «Реализация муниципального правового акта «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута» | доля средств бюджета города, выделенных немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим):  II этап (в 2023 году) – 3 %;  III этап (в 2025 году) – 3,5% | 2021 - 2023 гг. | 5% от общего объема средств бюджета города на предоставление муниципальных услуг (работ), оказываемых органами местного самоуправления, подведомственными организациями и негосударственными поставщиками в сфере образования, выделены в 2021 году немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) для оказания услуг (выполнения работ) населению в сфере образования в рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута. |
| 2.1.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития образования, воспитания, молодёжной политики | обеспечивает выполнение целевых показателей 17, 18, 19 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.1.2.1. Ключевое событие «Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках реализации муниципальной программы в сфере развития образования» | создание 26 200 мест:  II этап (в 2023 году) – 10 320 мест;  III этап (в 2030 году) – 15 880 мест | 2019 - 2023 гг. | Создано 1 890 мест. |
| 2.1.2.1.1. Событие 1. «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях путём реконструкции, строительства и приобретения 24-х объектов образования» | создание 25 230 мест:  II этап (в 2023 году) – 9 350 мест;  III этап (в 2030 году) – 15 880 мест | 2019 - 2023 гг. | Создано 1 800 мест.  В отчетном периоде по окончании строительства введены в эксплуатацию два здания общеобразовательных учреждений:  - в микрорайоне 32 второй корпус лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (функционирует с сентября 2021 года);  - в микрорайоне 33 второй корпус школы «Перспектива» (образовательный процесс будет организован в 2022 году). |
| 2.1.2.1.2. Событие 2. «Создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях путём оптимизации загруженности общеобразовательных учреждений за счёт эффективного использования имеющихся помещений» | создание 970 мест:  II этап (в 2023 году) – 970 мест | 2019 - 2023 гг. | Создано 90 мест |
| 2.1.2.1.3. Событие 3. «Создание дополнительных мест в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха, организованных на базе учреждений, подведомственных департаменту образования, организаций негосударственного сектора» | создание 1 990 мест:  II этап (в 2023 году) - 746 мест;  III этап (в 2030 году) - 1 244 места | 2019 - 2023 гг. | Создано 655 мест.  В 2021 году программами отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием в очном формате, организованных на базе образовательных учреждений, охвачены:  - в весенний период - 2970 человек;  - в летний период - 7000 человек:  - в осенний период - 2935 человек. |
| 2.1.2.2. Ключевое событие «Строительство дошкольных образовательных учреждений в рамках реализации муниципальной программы в сфере развития образования» | создание 3 470 мест:  II этап (в 2023 году) – 500 мест;  III этап (в 2030 году) – 2 970 мест | 2019 - 2023 гг. | Места не созданы.  В отчетном периоде не планировалось создание мест путем строительства и приобретения объектов дошкольного образования. |
| 2.1.2.2.1. Событие 1. «Создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях путём строительства и приобретения 8-ми объектов дошкольного образования» | создание 3 350 мест:  II этап (в 2023 году) – 500 мест;  III этап (в 2030 году) – 2 850 мест | 2019 - 2023 гг. | Места не созданы.  В отчетном периоде не планировалось создание мест путем строительства и приобретения объектов дошкольного образования. |
| 2.1.2.3. Ключевое событие «Строительство и организация работы молодёжных центров, центров военно-патриотической направленности и иных направлений» | начало функционирования молодежных центров, центров военно-патриотической направленности и иных направлений:  II этап (2020 год) | 2019 - 2023 гг. | Центр патриотического воспитания «Саланг» начал свою работу в октябре 2020 года. |
| 2.1.2.3.1. Событие 1. «Организация работы Центра патриотического воспитания (ул. Маяковского, 16) на базе МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» | реализация проектов в сфере патриотического воспитания:  II этап (до 2020 года) - не менее 3-х проектов; (до 2023 года) - не менее 4-х проектов;  III этап (до 2030 года) - не менее 5-ти проектов | 2019 - 2023 гг. | Реализуются 5 проектов: «Патриот Сургута», «Пост №1», «Юнармия», «Школа поисковика», экспозиция «Воинская доблесть». |
| 2.1.2.4. Ключевое событие «Создание ресурсного центра по развитию добровольчества и поддержки молодёжных общественных организаций» | начало функционирования ресурсного центра по развитию добровольчества и поддержки молодежных общественных организаций:  II этап (2019 год) | 2019 - 2023 гг. | Центр функционирует с января 2019 года, имеет отдельное помещение, полностью обеспечен материально-технической базой |
| 2.1.2.4.1. Событие «Организация работы ресурсного центра по развитию добровольчества и поддержки молодежных общественных организаций» | проведение не менее 5 семинаров ежегодно для руководителей волонтерских объединений, органов исполнительной власти, общественных объединений по вопросам организации работы волонтеров | 2019 - 2023 гг. | За отчетный период проведены 39 семинаров и мастер-классов для руководителей волонтерских объединений, 406 индивидуальных консультаций. Выдано 414 волонтерских книжек. |
| 2.1.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития образования, воспитания, молодёжной политики | обеспечивает выполнение целевых показателей 19, 20, 21 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.1.3.1. Подмероприятие 1. «Навигатор дополнительного образования (информационный ресурс представления программ дополнительного образования)» | наличие информационного ресурса:  II этап - да;  III этап - да | 2019 - 2023 гг. | Да.  Навигатор в мире дополнительного образования автоматизированной информационной системы «Персонифицированное дополнительное образование», содержащий информацию об организациях и реализуемых программах дополнительного образования детей на территории города, размещена на сайте <https://hmao.pfdo.ru> |
| 2.1.3.2. Подмероприятие 2. "Ежегодная специализированная выставка «Образование и карьера» | организация и проведение 12 выставок:  II этап - 5 выставок;  III этап - 7 выставок | 2019 - 2023 гг. | 1 выставка.  В связи с эпидемиологической ситуацией специализированная выставка «Образование и карьера» в 2021 году состоялась в дистанционном формате: виртуально на сайте «Увлеченные профессией», мероприятия выставки проводились в онлайн режиме. |
| 2.1.3.3. Подмероприятие 3. «Навигатор каникулярного отдыха" (информационный ресурс о направлениях и программах каникулярного отдыха)» | наличие информационного ресурса:  II этап - да;  III этап - да | 2019 - 2023 гг. | Да.  «Навигатор каникулярного отдыха» размещен на портале «ОБРАЗОВАНИЕ Сургута» |
| 2.1.3.4. Подмероприятие 4. «Организация и проведение муниципальных кадровых школ для педагогических работников, реализующих программы каникулярного отдыха» | организация и проведение  8 кадровых школ:  II этап – 2 кадровые школы;  III этап – 6 кадровых школ. | 2019 - 2023 гг. | 1 кадровая школа.  Кадровая школа ежегодно организуется для работников лагерей с дневным пребыванием, организованных на базе общеобразовательных организаций.  В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 2021 году обучающие мероприятия проводились в дистанционном формате, 186 человек приняли участие в режиме видеоконференцсвязи. |
| 2.1.3.5. Подмероприятие 5. «Организация семинаров для руководителей волонтёрских объединений, органов исполнительной власти, общественных объединений по вопросам организации работы волонтёров» | проведение не менее 12 консультаций ежегодно для молодёжных общественных объединений по вопросам реализации программ и проектов | 2019 - 2023 гг. | Проведено 93 консультации для молодежных общественных объединений и 406 индивидуальных консультаций. |
| 2.2. Вектор «Физическая культура и спорт» | | | |
| 2.2.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития физической культуры и спорта, укреплению общественного здоровья | обеспечивает выполнение целевых показателей 1, 14, 16, 22, 23, 24 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.2.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере развития физической культуры и спорта» | ежегодный прирост количества систематически занимающихся физической культурой и спортом  не менее 3% | 2019 – 2023 гг. | Прирост числа систематически занимающихся физической культурой и спортом составил 4%. |
| 2.2.1.11.Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы по укреплению общественного здоровья» | доля реализованных мероприятий  по комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных  на профилактику заболеваний  и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургут, 100% ежегодно | 2020 – 2023 гг. | 100% |
| 2.2.1.2.  Ключевое событие «Флагманский проект «#вАтмосфереСпорта» | количество организаций,  независимо от форм собственности, вовлеченных в реализацию проекта ежегодно не менее 150 ед. | 2019 – 2023 гг. | 222 организации вовлечены в реализацию проекта. |
| 2.2.1.2.1. Событие 1. «Создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва, спорта высших достижений путем оптимизации деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку» | доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства  в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования  в организациях, осуществляющих спортивную подготовку:  II этап (в 2023 году) – 27,4%;  III этап (в 2030 году) – 27,5% | 2019 – 2023 гг. | 26,4%  При условии перехода перспективных спортсменов с этапа спортивного совершенствования на этап высшего спортивного мастерства к 2023 году возможно достижение значения показателя – 27,4%. |
| 2.2.1.2.2. Событие 2. «Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом детей  и молодежи (возраст 3 – 29 лет)» | доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  в общей численности детей  и молодежи:  II этап (в 2023 году) – 83,9%;  III этап (в 2030 году) – 86,0% | 2019 – 2023 гг. | 81%  Уровень исполнения обусловлен привлечением детей и подростков по месту жительства к занятиям физической культурой и спортом; участием большего числа детей и подростков в совместных с департаментом образования проектах; реализацией ВФСО комплекса ГТО; популяризацией физической культуры и спорта.  При условии привлечения большего количества детей и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом к 2023 году возможно достижение значения показателя - 83,9%. |
| 2.2.1.2.3. Событие 3. «Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом населения среднего возраста (женщины: 30 – 54 года; мужчины:  30 – 59 лет)» | доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  в общей численности граждан среднего возраста:  II этап (в 2023 году) – 46,0%;  III этап (в 2030 году) – 52,0% | 2019 – 2023 гг. | 33,8%  Уровень исполнения показателя обусловлен популяризацией физической культуры и спорта; реализацией ВФСО комплекса ГТО; проведением мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей, систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом.  При условии привлечения большего числа граждан среднего возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом к 2023 году возможно достижение значения показателя – 46 % |
| 2.2.1.2.4. Событие 4. «Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом граждан старшего возраста (женщины: 55 – 79 лет; мужчины:  60 – 79 лет)» | доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом  в общей численности граждан старшего возраста:  II этап (в 2023 году) – 14,5%;  III этап (в 2030 году) – 15,1% | 2019 – 2023 гг. | 13,5%  Уровень исполнения показателя обусловлен популяризацией физической культуры и спорта; реализацией ВФСО комплекса ГТО; проведением мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей, систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом; проведением мероприятий с участием граждан данной возвратной категории. |
| 2.2.1.2.5.  Событие 5. «Обеспечение доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством расширения сети отделений и групп для систематических занятий адаптивной физической культурой и спортом  в учреждениях, организациях независимо от их ведомственной принадлежности, дооборудования и оснащения спортивных объектов специализированным оборудованием и инвентарем» | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения:  II этап (в 2023 году) – 20,2%;  III этап (в 2030 году) – 20,6% | 2019 – 2023 гг. | 19,8%  Уровень исполнения показателя обусловлен эффективной популяризацией физической культуры и  спорта; проведением мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей, систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом; проведением мероприятий с участием граждан данной возрастной категории.  Привлечение большего числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и спортом позволит к 2023 году достичь значения показателя – 20,2 %. |
| 2.2.1.3. Ключевое событие «Участие в реализации национального проекта «Демография» (муниципальная составляющая) | уровень удовлетворенности населения услугами в сфере физической культуры и спорта ежегодно не менее 70% | 2019 – 2023 гг. | 90,5% |
| 2.2.1.3.1. Событие 1. «Участие во всероссийских спортивно-массовых мероприятиях «Кросс нации», «Лыжня России» | ежегодный прирост количества участников на 2% | 2019 – 2023 гг. | 322 человека приняли участие в мероприятии  «Лыжня России» (число участников сократилось в связи с введением ограничений на проведение физкультурно-массовых мероприятий).  В связи с введением ограничительных мер на проведение массовых физкультурных мероприятий «Кросс нации» в 2020, 2021 годах не проводился. |
| 2.2.1.3.2. Событие 2. «Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях» | доля организаций, курируемых управлением физической культуры  и спорта, обеспеченных спортивным оборудованием, экипировкой  и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса:  II этап (в 2023 году) – 89%;  III этап (в 2030 году) – 100% | 2019 – 2023 гг. | 100% организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, обеспечены спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях. |
| 2.2.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития физической культуры и спорта | обеспечивает выполнение целевых показателей 22, 23, 24 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.2.2.1. Ключевое событие «Строительство  и реконструкция спортивных объектов различной направленности» | увеличение единовременной пропускной способности:  II этап (в 2023 году) – на 1 485 человек;  III этап (в 2030 году) – на 1 334 человека | 2019 – 2023 гг. | Единовременная пропускная способность увеличена на 21 человека.  При условии ввода в эксплуатацию спортивных сооружений к 2023 году увеличение единовременной пропускной способности составит 1 485 человек. |
| 2.2.2.1.1. Событие 1. «Реализация мероприятий проекта «Строительство и реконструкция 46 спортивных объектов» | создание и реконструкция объектов:  II этап – 11 объектов;  III этап – 35 объектов | 2019 – 2023 гг. | Проводится следующая работа:  - в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие физической культуры и спорта» включены 6 спортивных объектов (концессия);  - 20.10.2020 началось строительство объекта «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями»;  - введена в эксплуатацию спортивная площадка с тренажёрами в парке «За Саймой».  - в рамках проекта «Бюджет Сургута Online» реализованы инициативы: «Спорт для всех!» (создание лыжной базы); «Устройство футбольной площадки на территории лыжной базы «Кедр».  В рамках реализации инициативного проекта «Велопарковки для жителей города Сургута» на территории трех муниципальных учреждений установлены велопарковки.  Так же в рамках реализации инициативного проекта в поселке Снежном до конца 2021 года будет введена в эксплуатацию универсальная спортивная площадка. |
| 2.2.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития физической культуры и спорта | обеспечивает выполнение целевых показателей 22, 24 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.2.3.1. Подмероприятие 1. «Создание единого информационного поля по вопросам физической культуры и спорта (развитие видов спорта в городе, знаменитые спортсмены, консультирование по вопросам здорового образа жизни, в том числе онлайн и т.д.) посредством создания информационного портала в сфере физической культуры и спорта, ведения страниц в социальных сетях» | наличие информационного портала:  II этап – да;  III этап – да | 2019 – 2023 гг. | Да.  Информация о развитии физической культуры и спорта, знаменитых спортсменах, о проведении соревнований размещается на официальном портале Администрации города, социальных сетях. |
| 2.2.3.2. Подмероприятие 2. «Проведение мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой  и профессионально занимающихся спортом,  в образовательных учреждениях, предприятиях  и организациях вне зависимости от формы собственности» | проведение не менее 1 мероприятия ежегодно | 2019 – 2023 гг. | Проведено 1 мероприятие «Зарядка с чемпионом» |
| 2.3. Вектор – Социальная поддержка | | | |
| 2.3.1.   Мероприятия по нормативно-правовому  и организационному обеспечению, регулированию социальной поддержки граждан и охраны труда | обеспечивает выполнение целевых показателей 15, 16, 25, 26, 27 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.3.1.11.Ключевое событие «Реализация мер социальной поддержки и предоставление государственных услуг отдельным категориям населения» | 1. Доля граждан, получивших государственные услуги, от общего числа граждан, обратившихся  в орган местного самоуправления  по вопросам опеки и попечительства, на уровне 100 %.  2. Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки,  от численности граждан, имеющих право на их получение  и обратившихся за их получением,  на уровне 100% | 2020– 2023 гг. | 1. 100 %  2. 100 % |
| 2.3.1.2. Ключевое событие «Реализация муниципального правового акта «Об утверждении межведомственного плана мероприятий «дорожной карты» по приобретению (строительству) и предоставлению детям-сиротам  и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» | численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, 50 человек ежегодно | 2019 – 2023 гг. | 32 человека  Недостижение планового значения показателя обусловлено несостоявшимися в течение 2021 года аукционами.  На 31.12.2021 обеспечены жилыми помещениями 32 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  На 01.01.2021 право возникло и не реализовано у 111 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на предоставление благоустроенного жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения, из них у 29 человек право на получение жилого помещения возникло в 2019 году и у 82 человек – в 2020 году.  Запланированный показатель будет достигнут до конца следующего года. |
| 2.3.1.3. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере организации ритуальных услуг и содержания объектов похоронного обслуживания» | доля предоставленных ритуальных услуг по погребению от общего количества обращений, 100% | 2019 – 2023 гг. | 100 %  Количество предоставленных услуг  по погребению  на 31.12.2021 – 3 348, количество обращений  на предоставление услуг  по погребению – 3 348 |
| 2.3.1.4. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере улучшения условий и охраны труда» | издание не менее 6 муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда ежегодно | 2019 – 2023 гг. | Издано 6 муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда. |
| 2.3.1.51.  Ключевое событие «Реализация мер социальной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения» | доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки  по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования, от численности граждан, имеющих право на их получение, и обратившихся за их получением, на уровне 100% | 2020 – 2023 гг. | 100 %  108 810 человек получили социальную поддержку. |
| 2.3.1.7. Ключевое событие "Предоставление налоговых льгот в соответствии с решениями Думы города о местных налогах" | количество категорий граждан, которым предоставлены налоговые льготы в соответствии с решениями Думы города о местных налогах (ежегодно с учётом сроков уплаты налогов физическими лицами):  15 ед. ежегодно | 2021 - 2023 гг. | 15-ти категориям граждан предоставлены налоговые льготы. |
| 2.3.2.  Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению социальной поддержки граждан  и улучшению условий труда | обеспечивает выполнение целевых показателей 16, 25, 26 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.3.2.2. Подмероприятие 2. «Содействие улучшению условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников организаций города» | проведение семинаров-совещаний, семинаров-практикумов, мастер-классов по охране труда:  II этап – 25 мероприятий;  III этап – 35 мероприятий | 2019 – 2023 гг. | Проведено 5 мероприятий по охране труда, из них:  3 семинара-совещания;  1 семинар-практикум;  1 мастер-класс. |
| 2.4. Вектор – Культура | | | |
| 2.4.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития культуры | обеспечивает выполнение целевых показателей 28, 29 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.1.1.1 Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере развития культуры, сбор информации о количестве посещений культурных мероприятий» | прирост количества посещений жителями города культурных мероприятий:  II этап (в 2023 году) – на 20%,  III этап (в 2030 году) – на 200% | 2021 – 2023 гг. | Количество посещений жителями города культурных мероприятий составило 80,94% от планового значения. Недостижение планового значения показателя обусловлено действием режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, ограничительных мер, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции.  Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года» происходило в 2021 году своевременно.  Велась работа по определению целевых показателей, оптимизации иных показателей муниципальной программы. |
| 2.4.1.21. Ключевое событие «Участие в реализации национального проекта «Культура» (муниципальная составляющая) | 1. Оснащение шести образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.  2. Переподготовка и повышение квалификации работников учреждений культуры | 2021 – 2023 гг. | х |
| 2.4.1.2.1. Событие 1. «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» | количество организаций культуры (детских школ искусств), получивших современное оборудование:  II этап – 6 учреждений | 2019 - 2023 гг. | В 2021 году приобретение оборудования в рамках муниципальной составляющей регионального проекта «Культурная среда» не планировалась. В 2023 году запланировано приобретение оборудования, музыкальных инструментов для трех детских школ искусств. В результате реализации проекта на  территории города Сургута будет усовершенствовано оснащение всех детских школ искусств. |
| 2.4.1.2.3. Событие 3. «Переподготовка и повышение квалификации работников учреждений культуры» | Число работников учреждений культуры, прошедших переподготовку и/или повышение квалификации:  II этап (в 2023 году) – 253 чел.;  III этап (в 2024 году) – 321 чел.  (нарастающим итогом) | 2021 - 2023 гг. | В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» в 2021 году повысили свою квалификацию  68 работников  14 муници-пальных учреждений дистанционно и в очной форме по программам 4 учебных центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданных при организациях высшего профессионального образования России. |
| 2.4.1.3. Ключевое событие «Флагманский проект «АртМолл» | 1. Создание нового креативного пространства в городе:  III этап (в 2030 году) - 1 ед.  2. Привлечение в проект свыше 260 тыс. жителей автономного округа в год | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.1.3.1. Событие 1. «Реализация проекта «Исторический парк «Россия - моя история» | увеличение количества мероприятий сферы «Культура»:  II этап - не менее 50 мероприятий ежегодно;  III этап - не менее 100 мероприятий ежегодно | 2020 - 2023 гг. | В январе 2021 года работа парка была организована в онлайн режиме.  С февраля 2021 года парк открыт для очного посещения всех желающих с соблюдением мер по недопущению распространения COVID- 19.  В 2021 году организовано 83 мероприятия, из которых 14 – федерального уровня, 69 – регионального уровня.  Принято более 30 тысяч посетителей.  На территории парка представлены стационарные сервисные площадки: постоянные этно-фотозона «Русская изба», фотозона «Блиндаж», временная фотозона «Космонавт», а также трансформируемый конференц-зал.  За 2021 год на площадке парка было реализовано 6 федеральных выставочных проектов:  - «Путь к звездам»;  - «Память поколений: шедевры живописи в изобразительном искусстве»;  - «Без срока давности»;  - «Вспомним. Выставка - рассказ о страшной войне от первого лица»;  - «Александр Невский: история жизни благоверного князя языком графического романа»;  - «Билет в твое будущее» квестовая мультимедийная выставка-тестирование «Лаборатория будущего».  В рамках партнерских соглашений парк принял участие в 3 региональных проектах:   * Центральной детской библиотеки (Централизованная библиотечная система г. Сургута) – «Заступники земли русской», приуроченного к 800-летию со дня рождения государственного деятеля и полководца Александра Невского; * муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр» г. Сургута – «Герои и события трех ратных полей России», посвящённого изучению важнейших битв на Куликовом, Бородинском и Прохоровском полях;   - компаний энергосбытового комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – выставка «100 лет ГОЭРЛО».  В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения COVID-19 часть мероприятий реализовывалась в интернет-пространстве, посредством размещения видеороликов, тематических викторин и презентаций проектов в социальных сетях, на официальных аккаунтах социальных сетей и видеохостинга YouTube мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история. Югра».  В соцсетях размещено более 170 просветительских материалов (2200 постов) по истории и культуре Югры и России. Общий объем онлайн-посещений социальных сетей превысил 670 тысяч человек.  Наиболее значимые мероприятия за 2021 год:  1. Цикл видеороликов «Новогодние истории»  2. «Путь к звёздам».  3. День Победы.  4. Ночь в Музее.  5. Мультимедийная выставка «Память поколений: шедевры живописи в изобразительном искусстве».  6. День пограничника.  7. День защиты детей.  8. День России.  9. Мультимедийная выставка «Вспомним. Выставка - рассказ о страшной войне от первого лица».  10. День молодежи, онлайн концерт.  11. День семьи, любви и верности.  12. День Крещения Руси.  13. День знаний.  14. День работников нефтяной и газовой промышленности.  15. Выставка «Александр Невский: история жизни благоверного князя языком графического романа».  16. Билет в твое будущее» квестовая мультимедийная выставка-тестирование «Лаборатория будущего»  17. Передвижная выставка к 100-летию А.Д. Сахарова «Человек эпохи».  18. Ночь искусств.  19. День народного единства.  20. День рожденье парка.  21. Новогодние программы |
| 2.4.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития культуры | обеспечивает выполнение целевых показателей 28, 29 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.2.1. Ключевое событие «Приобретение, реконструкция, строительство объектов сферы «Культура» | Ввод 7 объектов культуры:  II этап – 2 объекта;  III этап – 5 объектов | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.2.1.1. Событие 1. «Приобретение нежилого помещения для размещения детской школы искусств общей площадью не менее 1 300 кв. м» | количество муниципальных учреждений, улучшивших материально-технические условия:  II этап – 1 учреждение | 2019 - 2023 гг. | Мероприятие предусмотрено государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», муниципальной программой «Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года» (без подтверждения финансирования). Направлен пакет документов в Департамент культуры автономного округа для формирования перечня объектов капитального строительства в рамках реализации государственной программы округа «Культурное пространство» на период 2022 – 2024 годов и на проведение проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.2011 №93-п (письма от 18.02.2021 № 01-02-1280/1, от 31.03.2021 № 04-02-805/1). |
| 2.4.2.1.31. Событие 3. «Реконструкция объектов культуры» | количество реконструированных объектов:  II этап –1 объект:  - нежилое здание (Дом пионеров) – 1;  III этап – 1 объект:  - здание МАУ «Городской культурный центр» – 1 | 2021 - 2023 гг. | 1. Нежилое здание (Дом пионеров), расположенное по адресу: г. Сургут, у. Мелик-Карамова, 3.   Выполнение мероприятия (ПИР) с объемом финансирования в 2021 году на сумму 1 510,70 тыс. руб. исключено из муниципальной программы по решению бюджетной комиссии при Главе города, в целях уточнения приоритетности расходов (письмо от 16.06.2021 № 02-02-5044/1).  2. МАУ «Городской культурный центр»:  Выделены средства на выполнение ПИР:   * 2020 год: 9 400,0 т. руб. (средства из депутатского фонда округа) * 2021 год: 2 850,0 т. руб. (средства бюджета города).   На выполнение ПИР заключен муниципальный контракт от 02.07.2020 № 11П/2020 между МКУ «Управление капитального строительства» и ООО «Стройуслуга», срок завершения работ 30.08.2021, срок действия контракта – по 28.02.2022.  Направлен пакет документов в Департамент культуры автономного округа для формирования перечня объектов капитального строительства в рамках реализации государственной программы округа «Культурное пространство» на период 2022 – 2024 годов и на проведение проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с постановлением Правительства ХМАО – Югры от 02.04.2011 №93-п (письма от 18.02.2021 № 01-02-1280/1, от 31.03.2021 № 04-02-805/1) |
| 2.4.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития культуры | обеспечивает выполнение целевых показателей 28, 29 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.3.2. Подмероприятие 2. «Развитие и сопровождение официальных сайтов, страниц в социальных сетях муниципальных учреждений культуры» | наличие официальных сайтов, страниц в социальных сетях муниципальных учреждений культуры:  II этап - да;  III этап - да | 2019 - 2023 гг. | Да.  15 учреждений культуры имеют официальные сайты, которые содержат актуальную информацию о деятельности учреждений: правоустанавливающие документы, цели и задачи учреждений, перечень основных видов деятельности, условия оказания услуг (выполнения работ), результаты деятельности и достижения.  Информацию о проводимых мероприятиях учреждения культуры размещают на страницах социальных сетей, других Интернет-ресурсах (vk, facebook, ok.ru, instagram и др.). |