Отчет

о реализации направления «Социальная среда»

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2019 год

Раздел I. Стратегическая цель и вектора развития.

Стратегическая цель направления - расширение возможностей развития человеческого капитала.

В рамках направления определены четыре вектора развития: «Образование, воспитание, молодежная политика»; «Физическая культура и спорт»; «Социальная поддержка»; «Культура».

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2019 год по направлению представлен в приложении 1 к  отчету.

Показатель 14. «Рост численности постоянного населения (среднегодовой)» исполнен на 99,9%.

Отклонение значения показателя обусловлено, в основном, более низкими по сравнению с прогнозируемыми темпами миграционного прироста населения.

Показатель 15. «Соотношение прожиточного минимума и среднедушевого дохода» исполнен на 105,7%.

Превышение значения показателя обусловлено, в первую очередь, более низкими по сравнению с прогнозируемыми темпами роста величины прожиточного минимума, что, в свою очередь, определяется более низкими темпами инфляции.

Показатель 16. «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» исполнен на 100,8%.

Превышение значения показателя обусловлено, в первую очередь, положительной динамикой численности граждан, придерживающихся здорового образа жизни.

Показатель 17. «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования» исполнен на 97,1%.

Образовательные программы дошкольного образования реализуют 43 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, 5  общеобразовательных учреждений и 6 частных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности.

По предварительным данным 79,4% детей в возрасте 1-6 лет получают дошкольное образование, в том числе в частных садах. Полностью удовлетворен актуальный спрос на предоставление места в детском саду детям в возрасте от 1,5 лет.

Сократить очередь позволила оптимизация и перепрофилирование площадей функционирующих дошкольных организаций, а также комплектование детьми второго корпуса детского сада № 36 «Яблонька» (введен в эксплуатацию по окончании капитального ремонта), второго блока МАДОУ № 8 «Огонёк» (введен в эксплуатацию по окончании строительства объекта «Детский сад в  микрорайоне 20А города Сургута»).

Создано дополнительно 215 мест для детей в возрасте до 3-х лет, в т.ч. 2  группы на 50 мест для детей от 1 года, за счет перепрофилирования 7-ми групп в 5-ти детских садах (ДОУ № 7 «Буровичок», № 26 «Золотая рыбка», № 33 «Аленький цветочек», № 38 «Зоренька», № 48 «Росток»).

Для детей раннего возраста в 2019 году создано дополнительно 94 места   
в 12-ти группах кратковременного пребывания (ДОУ № 4 «Умка», № 8 «Огонек», № 14 «Брусничка», № 21 «Светлячок», № 22 «Сказка», № 41 «Рябинушка», № 75 «Лебедушка»).

Введен в эксплуатацию объект «Школа-детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест)». Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано 25.10.2019. Передача объекта в муниципальную собственность будет осуществлена не ранее первого квартала 2020 года. (оплата выкупа объекта за счет программы «Сотрудничество»).

Введен в эксплуатацию объект дошкольного образования в микрорайоне 42 на 300 мест. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано 02.12.2019. (оплата выкупа объекта за счет программы «Сотрудничество»).

С августа 2019 года закрыт на капитальный ремонт один блок МБДОУ № 65 «Фестивальный».

С целью оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений в 2019 году реорганизованы 4 учреждения:

- детский сад № 41 «Рябинушка» в форме присоединения детского сада № 84 «Одуванчик»;

- детский сад № 14 «Брусничка» в форме присоединения детского сада № 63 «Катюша»;

- детский сад № 26 «Золотая рыбка» в форме присоединения детского сада № 15 «Серебряное копытце»;

- детский сад № 4 «Умка» в форме присоединения детского сада № 3 «Эрудит».

В сфере дошкольного образования успешно реализуется проект «Сертификат дошкольника», направленный на решение задач увеличения охвата детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования, развития малого и среднего бизнеса в социальной сфере, расширения спектра услуг дополнительного образования для детей дошкольного возраста. В 2019 году 1 187 дошкольников посещали негосударственные дошкольные организации с использованием сертификата дошкольника на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования.

Показатель 18. «Обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся по  очной форме реализации образовательных программ» исполнен на 96,4%.

Программы начального, основного и среднего общего образования реализуют 37 муниципальных общеобразовательных учреждений.

В 2019 году численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась до 51 527 человек (2018 год - 48 844 человек), что обусловлено улучшением демографической ситуации и миграционными процессами.

Проблемой остаётся невозможность организации односменного режима работы всех общеобразовательных учреждений, так как город продолжает испытывать недостаток школ, что обусловлено увеличением численности обучающихся, интенсивным строительством новых жилых микрорайонов, не обеспеченных зданиями общеобразовательных учреждений.

Несмотря на предпринятые меры по оптимизации использования зданий и  помещений общеобразовательных учреждений доля обучающихся во вторую смену сохраняется на уровне 32,5% (в 2018 г. – 32,2%).

Для решения этой проблемы запланировано до 2028 года строительство 23-х зданий общеобразовательных учреждений (в микрорайонах 5А, 16А, 20А, 21-22, 24, 27А, 28, 30А, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 31Б, 45, «Марьина гора»).

Введен в эксплуатацию объект «Школа-детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест)». Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано 25.10.2019. Передача объекта в муниципальную собственность будет осуществлена не ранее первого квартала 2020 года.

Осуществляется строительство 2-х объектов:

* средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 мощностью 900 мест. Заключен муниципальный контракт 19.12.2018 на выполнение работ по  строительству объекта. Срок выполнения работ – 20.11.2020.
* средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 мощностью 900 мест. Заключён муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта 14.07.2019. Срок выполнения работ – 17.12.2020;

Завершены ПИРы по двум школам в 42 и 20 А микрорайонах.

Заключено первое концессионное соглашение по созданию школы в 39-ом микрорайоне города, по ней также завершается проектирование.

До конца 2019 года будут заключены концессионные соглашения по строительству школ в микрорайонах 34 и 30А города (мощностью 1 500 учащихся каждая). Ещё по двум объектам проводятся конкурсные процедуры (микрорайоны 5А и 38).

Показатель 20. «Доля выпускников 11-х классов, поступивших в  учреждения высшего и среднего профессионального образования» исполнен на 101,6%.

В 2019 году 1 762 выпускника 11-х классов поступили в учреждения высшего и среднего профессионального образования. 73,7% учащихся профильных классов, поступили в организации высшего и среднего профессионального образования в  соответствии с выбранным профилем.

По результатам государственной итоговой аттестации 18 выпускников 11-х классов набрали 100 баллов по русскому языку, химии, математике профильного уровня, физике. Один выпускник гимназии № 2 получил 100 баллов по двум учебным предметам.

110 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании с  отличием и награждены медалями Российской Федерации «За отличные успехи в учении», 68 выпускников награждены медалями ХМАО – Югры «За особые успехи в обучении».

В городе создаются условия для выстраивания индивидуальной траектории получения общего образования в соответствии с образовательными запросами обучающихся.

Учащимся предоставляются различные варианты образовательных программ в соответствии с их изменяющимися образовательными потребностями и  возможностями.

Создана и успешно развивается система профильного обучения и  предпрофильной подготовки. Из 11-ти реализуемых профилей наиболее востребованы физико-математический, химико-биологический, социально-гуманитарный, социально-экономический и информационно-технологический.

При организации профильного обучения используются различные формы взаимодействия образовательных учреждений с партнерами: «школа-школа», «школа-ВУЗ», «школа-предприятие».

При использовании формы «школа-школа» формируются сетевые профильные группы учащихся 10-11-х классов на базе ресурсных центров. В  2019/20 учебном году на базе ресурсного центра технологического образования СОШ № 7 организовано обучение 300 учащихся 7-ми общеобразовательных учреждений города по 10 направлениям. В ресурсном центре по повышению финансовой грамотности СОШ № 1 осуществляется изучение элективных курсов «Финансовая грамотность», «Инновационный менеджмент», «Основы бизнес-планирования» 303 учащимися 7-ми общеобразовательных учреждений города по 3 направлениям.

В формате «школа – ВУЗ» организуется обучение учащихся профильных классов во взаимодействии с организациями высшего образования, расположенными как на территории города, так и за его пределами.

Одним из перспективных направлений профильного обучения, обеспечивающим подготовку востребованных кадров, раннюю профессиональную ориентацию учащихся, является развитие сети корпоративных классов в формате «школа-предприятие». В городе создано восемь корпоративных классов, два из  которых открыты в сентябре 2019 года: «Авиа-класс», «Педагогический класс».

В 2019 году организована специализированная выставка «Образование и  карьера» (более 6 тыс. участников).

В рамках реализации приоритетного муниципального проекта   
«Я – архитектор будущего» в 100% общеобразовательных учреждений организован просмотр цикла из 11 открытых уроков «ПроеКТОриЯ», в котором приняли участие 25 126 обучающихся 8-11 классов.

Организовано участие обучающихся 6-11 классов в федеральном проекте «Билет в будущее». В декабре 2018 года 1 343 учащихся 8-11 классов прошли профессиональные пробы на базе АУ «Сургутский политехнический колледж» по  9 компетенциям, в 2019 году в тестировании приняли участие 422 учащихся.

Показатель 23. «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» исполнен на 102,8.

Превышение значения целевого обусловлено открытием новых организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта (долгосрочная аренда помещений, приспособленных для проведения занятий физической культурой и  спортом) и вводом в эксплуатацию объектов городской и рекреационной инфраструктуры.

Показатель 27. «Соотношение прожиточного минимума и пенсии по  старости» исполнен на 102,25%.

Превышение значения целевого показателя обусловлено более низкими по  сравнению с прогнозируемыми темпами роста величины прожиточного минимума, что, в свою очередь, определяется более низкими темпами инфляции.

Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и  проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2019 год по направлению представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие выводы:

Анализ достижения плановых значений целевых показателей позволяет сделать вывод о промежуточном достижении цели вектора «Образование, воспитание, молодежная политика». Достигнуты 14 из 16-ти плановых целевых показателей (87,5%).

В целях достижения плановых значений по двум показателям вектора в 2020 году запланировано комплектование детьми введенного в эксплуатацию в 2019 году объекта «Школа-детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ./200 мест)» и  ввод в эксплуатацию объектов «Средняя общеобразовательная школа в  микрорайоне 32 г. Сургута» на 900 мест, «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута» на 900 мест.

Требует дальнейшего развития задача инфраструктурного обеспечения сферы культуры, вопрос строительства новых объектов остается приоритетным в рамках реализации Стратегии.

Приложение 1 к отчету

о реализации направления

«Социальная среда» за 2019 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План  2019 год | Факт  2019 год | Исполнение  (%) |
| 1.2. Направление «Социальная среда» | | | | |
| 14. Рост численности постоянного населения (среднегодовой), % | 103,8 | 103,7 | 99,9 |
| 15. Соотношение прожиточного минимума и среднедушевого дохода, коэффициент | 3,5 | 3,7 | 105,7 |
| 16. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 73,8 | 74,4 | 100,8 |
| 1.2.1. Вектор «Образование, воспитание, молодежная политика» | | | |
| 17. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, % | 81,8 | 79,4 | 97,1 |
| 18. Обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся по очной форме реализации образовательных программ, % | 70,0 | 67,5 | 96,4 |
| 19. Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города, и негосударственных организациях в общей численности детей этой возрастной группы, % | 78,0 | 78,0 | 100 |
| 20. Доля выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования, % | 85,5 | 86,9 | 101,6 |
| 21. Численность населения, работающего в качестве волонтеров, человек (нарастающим итогом) | 560 | 560 | 100 |
| 1.2.2. Вектор «Физическая культура и спорт» | | | |
| 22. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % (нарастающим итогом) | 33,0 | 33,0 | 100 |
| 23. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, % | 41,0 | 42,15 | 102,8 |
| 24. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), % | 48,5 | 48,5 | 100 |
| 1.2.3. Вектор «Социальная поддержка» |  |  |  |
| 25. Доля граждан, получивших социальную поддержку в общей численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за ее получением, % | 100 | 100 | 100 |
| 26. Доля работников организаций муниципального сектора, охваченных мероприятиями по улучшению условий и охраны труда в общей численности работников муниципальных организаций, % | 100 | 100 | 100 |
| 27. Соотношение прожиточного минимума и пенсии по старости, коэффициент | 1,78 | 1,82 | 102,25 |
| 1.2.4. Вектор «Культура» |  |  |  |
| 28. Удовлетворённость потребителей качеством оказания муниципальных услуг и работ в сфере культуры, % от числа опрошенных | 90,00 | 90,53 | 100,59 |
| 29. Рост количества посещений жителями города мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, % | 101,04 | 101, 15 | 100,11 |

Приложение 2 к отчету

о реализации направления

«Социальная среда»

за 2019 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/подмероприятия/  ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/  подмероприятия  ключевого события/события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/ключевого события/события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) |
| 2. Направление «Социальная среда» | | | |
| 2.1. Вектор «Образование, воспитание, молодежная политика» | | | |
| 2.1.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития образования, воспитания, молодежной политики | обеспечивает выполнение целевых показателей 17, 18, 19, 20, 21 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.1.1.1. Ключевое событие "Корректировка/ реализация муниципальных программ в сфере развития образования и молодежной политики" | 1. Численность воспитанников, получающих дошкольное образование в организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования:  II этап (в 2023 году) - 34 480 человек;  III этап (в 2030 году) - 34 580 человек.  2. Численность учащихся, занимающихся в одну смену:  II этап (в 2023 году) - 54 199 человек;  III этап (в 2030 году) - 60 398 человек.  3. Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием:  II этап (в 2023 году) - 63 700 человек;  III этап (в 2030 году) - 72 500 человек | 2019 - 2023 гг. | 31 678 детей получают дошкольное образование (в том числе 1 388 чел. в частных садах).  34 465 учащихся занимаются в первую смену.  52 249 детей в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование (в том числе 8 623 в негосударственных организациях).  В 2019 году осуществлялась корректировка показателей муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» (предварительные данные за 2019 год). |
| 2.1.1.2. Ключевое событие "Флагманский проект "Непрерывное образование" | доля учащихся профильных классов, поступивших в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования в соответствии с выбранным профилем:  III этап (к 2024 году) - не менее 70% | 2019 - 2023 гг. | 73,7% учащихся профильных классов поступили в 2019 году в организациях высшего и среднего профессионального образования в соответствии с выбранным профилем. |
| 2.1.1.2.1. Событие 1. "Реализация приоритетного муниципального проекта "Я - архитектор будущего" | число выпускников, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования:  II этап (в 2023 году) - 2 574 человек;  III этап (в 2030 году) - 3 806 человек | 2019 - 2023 гг. | 1 762 выпускника 11-х классов поступили в учреждения высшего и среднего профессионального образования. |
| 2.1.1.2.2. Событие 2. "Реализация приоритетного муниципального проекта "Дополнительное образование - инвестиции в будущее" | число детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование:  II этап (в 2023 году) - 63 700 человек;  III этап (в 2030 году) - 72 500 человек | 2019 - 2023 гг. | 52 249 детей в возрасте 5-17 лет получают дополнительное образование (в том числе 8 623 в негосударственных организациях).  В ведомстве департамента образования Администрации города программы дополнительного образования реализуют 4 образовательных учреждения дополнительного образования, 37 общеобразовательных учреждений и 43 дошкольных учреждения.  Дополнительные общеобразовательные программы реализуются по шести направленностям: техническое, естественнонаучное, художественное, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое и туристско-краеведческое.  Приоритетными и наиболее востребованными на протяжении пяти лет являются художественная, техническая и физкультурно-спортивная направленности дополнительных общеобразовательных программ.  Развивается сотрудничество с негосударственными организациями, реализующими программы дополнительного образования.  В систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей вовлечены 5 муниципальных учреждений дополнительного образования и 12 негосударственных (немуниципальных) организаций. С использованием сертификата дополнительного образования обучаются 8 009 детей, в том числе 270 детей с ОВЗ и инвалидностью. |
| 2.1.1.3. Ключевое событие "Флагманский проект "Развитие третьего сектора" | доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих социальные услуги в общем числе организаций, предоставляющих услуги:  II этап (к 2020 году)  в сфере физической культуры и спорта - 40,7%;  в сфере культуры и туризма - 32%  в сфере образования - 9% | 2019 - 2020 гг. | х |
| 2.1.1.3.1. Событие "Реализация муниципального правового акта "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута" | доля средств бюджета города, выделенных немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим): II этап (к 2020 году) - 7,9% | 2019 - 2020 гг. | 5% от общего объема средств бюджета города на предоставление муниципальных услуг (работ), оказываемых органами местного самоуправления, подведомственными организациями и негосударственными поставщиками, выделены в 2019 году немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) для оказания услуг (выполнения работ) населению в социальной сфере году в рамках реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута. |
| 2.1.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития образования, воспитания, молодёжной политики | обеспечивает выполнение целевых показателей 17, 18, 19 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.1.2.1. Ключевое событие "Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках реализации муниципальной программы в сфере развития образования" | создание 29 448 мест:  II этап - 16 008 мест;  III этап - 13 440 мест | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.1.2.1.1. Событие 1. "Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях путём строительства и приобретения 21-го объекта образования" | создание 23 630 мест:  II этап - 11 290 мест;  III этап - 12 340 мест | 2019 - 2023 гг. | Создано 100 мест.  Введен в эксплуатацию объект «Школа-детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ./200 мест)», акт ввода в эксплуатацию от 25.10.2019 № 86-Ru-86310000-00-2019. Передача объекта в муниципальную собственность будет осуществлена не ранее первого квартала 2020 года. |
| 2.1.2.1.2. Событие 2. "Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях путём строительства и реконструкции 4-х объектов образования" | создание 2 300 мест:  II этап - 2 100 мест;  III этап - 200 мест | 2019 - 2023 гг. | Места не созданы.  В 2020 году запланирован ввод в эксплуатацию объектов «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» 900 мест, «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута» 900 мест запланирован, в 2023 году – «МБОУ НШ «Перспектива». Блок 2» 300 мест. |
| 2.1.2.1.3. Событие 3. "Создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях путём оптимизации загруженности общеобразовательных учреждений за счёт эффективного использования имеющихся помещений" | создание 3 518 мест:  II этап - 2 618 мест;  III этап - 900 мест | 2019 - 2023 гг. | Создано 455 мест. |
| 2.1.2.1.4. Событие 4. "Создание дополнительных мест в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха, организованных на базе учреждений, подведомственных департаменту образования, организаций негосударственного сектора" | создание 1 990 мест:  II этап - 746 мест;  III этап - 1 244 места | 2019 - 2023 гг. | Создано 642 места.  В 2019 году программами отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, организованных на базе образовательных учреждений и организаций негосударственного сектора охвачено 12 440 детей. |
| 2.1.2.2. Ключевое событие "Строительство дошкольных образовательных учреждений в рамках реализации муниципальной программы в сфере развития образования" | создание 2 170 мест:  II этап - 620 мест;  III этап - 1 550 мест | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.1.2.2.1. Событие 1. "Создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях путём строительства и приобретения 7-ми объектов дошкольного образования" | создание 2 050 мест:  II этап - 500 мест;  III этап - 1 550 мест | 2019 - 2023 гг. | Создано 200 мест.  Введен в эксплуатацию объект «Школа-детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. /200 мест)», акт ввода в эксплуатацию от 25.10.2019 №86-Ru-86310000-00-2019. Передача объекта в муниципальную собственность будет осуществлена не ранее первого квартала 2020 года.  Осуществляется подготовка документов на ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад в микрорайоне 42 (300 мест)». |
| 2.1.2.2.2. Событие 2. "Реализация проекта "Билдинг-сад" | создание 2 объектов на 120 мест,  II этап | 2019 - 2023 гг. | Объекты не созданы.  Ввод в эксплуатацию объектов «Развитие застроенной территории – части квартала 23А, X этап строительства, встроено- пристроенный детский сад на 80 мест» и «Билдинг-сад в микрорайоне 41» на 40 мест запланирован на 2020 год |
| 2.1.2.3. Ключевое событие "Строительство и организация работы молодёжных центров, центров военно-патриотической направленности и иных направлений" | начало функционирования молодежных центров, центров военно-патриотической направленности и иных направлений:  II этап (2020 год) | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.1.2.3.1. Событие 1. "Организация работы Центра патриотического воспитания (ул. Маяковского, 16) на базе МБУ "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" | реализация проектов в сфере патриотического воспитания:  II этап (до 2020 года) - не менее 3-х проектов; (до 2023 года) - не менее 4-х проектов;  III этап (до 2030 года) - не менее 5-ти проектов | 2019 - 2023 гг. | Реализуются 3 проекта: «Патриот Сургута», «Пост №1», «Юнармия».  В 2019 году ведутся работы по ремонту помещения Центра патриотического воспитания. Закуплено оборудование для организации экспозиций. Официальное открытие Центра планируется в декабре 2019 года. |
| 2.1.2.4. Ключевое событие "Создание ресурсного центра по развитию добровольчества и поддержки молодёжных общественных организаций" | начало функционирования ресурсного центра по развитию добровольчества и поддержки молодежных общественных организаций:  II этап (2019 год) | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.1.2.4.1. Событие "Организация работы ресурсного центра по развитию добровольчества и поддержки молодежных общественных организаций" | проведение не менее 5 семинаров ежегодно для руководителей волонтерских объединений, органов исполнительной власти, общественных объединений по вопросам организации работы волонтеров | 2019 - 2023 гг. | 5 семинаров.  Центр функционирует с января 2019 года. За отчетный период проведено 5 семинаров, оказана информационно-методическая поддержка 15 общественным объединениям, проведено обучение руководителей волонтерских объединений (30 чел.). Выдано более 400 волонтерских книжек. |
| 2.1.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития образования, воспитания, молодёжной политики | обеспечивает выполнение целевых показателей 19, 20, 21 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.1.3.1. Подмероприятие 1. "Навигатор дополнительного образования (информационный ресурс представления программ дополнительного образования)" | наличие информационного ресурса:  II этап - да;  III этап - да | 2019 - 2023 гг. | Да.  Информационно-аналитический ресурс «Атлас доступного образования для детей России», содержащий информацию об организациях и реализуемых программах дополнительного образования детей, размещен на сайте <http://do.edmonitor.ru>. |
| 2.1.3.2. Подмероприятие 2. "Ежегодная специализированная выставка "Образование и карьера" | организация и проведение 12 выставок:  II этап - 5 выставок;  III этап - 7 выставок | 2019 - 2023 гг. | 1 выставка.  В апреле 2019 года на базе СОШ № 27 состоялась ХХ специализированная выставка «Образование и карьера», направленная на формирование устойчивой среды профессионального общения, единых подходов к организации профориентационной работы и демонстрацию лучших практик профориентационной деятельности, содействие в профессиональном выборе дальнейшего обучения. В выставочной экспозиции приняли участие 52 организации, в числе которых организации высшего и среднего профессионального образования из Сургута, Тюмени, Екатеринбурга, Омска, Волгограда, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы. Более 6 тыс. человек приняли участие в выставке, это обучающиеся 8-11-х классов, родители, педагоги, представители образовательных организаций, градообразующих предприятий, социальные партнеры муниципальной системы образования. |
| 2.1.3.3. Подмероприятие 3. "Навигатор каникулярного отдыха" (информационный ресурс о направлениях и программах каникулярного отдыха)" | наличие информационного ресурса:  II этап - да;  III этап - да | 2019 - 2023 гг. | Да.  «Навигатор каникулярного отдыха» размещен на портале «ОБРАЗОВАНИЕ Сургута» |
| 2.1.3.4. Подмероприятие 4. "Организация и проведение муниципальных кадровых школ для педагогических работников, реализующих программы каникулярного отдыха" | организация и проведение 10 кадровых школ:  II этап - 4 кадровых школы;  III этап - 6 кадровых школ | 2019 - 2023 гг. | 1 кадровая школа.  В 2019 году организована кадровая школа для начальников лагерей, педагогов-организаторов и воспитателей (67 участников). Кадровая школа ежегодно организуется для работников лагерей с дневным пребыванием, организованных на базе общеобразовательных организаций, однако, в 2019 году активный интерес был проявлен и со стороны учреждений культуры, а также некоммерческого сектора. |
| 2.1.3.5. Подмероприятие 5. "Организация семинаров для руководителей волонтёрских объединений, органов исполнительной власти, общественных объединений по вопросам организации работы волонтёров" | проведение не менее 12 консультаций ежегодно для молодёжных общественных объединений по вопросам реализации программ и проектов | 2019 - 2023 гг. | Проведено 15 консультаций для молодежных объединений и 654 индивидуальные консультации. |
| 2.2. Вектор «Физическая культура и спорт» | | | |
| 2.2.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития физической культуры и спорта | обеспечивает выполнение целевых показателей 1, 14, 16, 22, 23, 24 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.2.1.1. Ключевое событие "Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере развития физической культуры и спорта" | ежегодный прирост количества систематически занимающихся физической культурой и спортом не менее 3% | 2019 - 2023 гг. | Прирост количества занимающихся составил 10 %.  Увеличение показателя обусловлено привлечением детей и подростков, по месту жительства к занятиям физической культурой и спортом; участием большего числа детей и подростков в совместных с департаментом образования проектах; реализацией ВФСО комплекса ГТО;  популяризацией физической культуры и спорта, здорового образа жизни |
| 2.2.1.2. Ключевое событие "Флагманский проект "#вАтмосфереСпорта" | количество организаций, не зависимо от форм собственности, вовлечённых в реализацию проекта ежегодно не менее 150 ед. | 2019 - 2023 гг. | Количество организаций, вовлеченных в реализацию проекта – 201 ед. |
| 2.2.1.2.1. Событие 1. "Создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва, спорта высших достижений путём оптимизации деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку" | доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку:  II этап - 26,5%;  III этап - 27,5% | 2019 - 2023 гг. | 24%  При условии перехода перспективных спортсменов с этапа спортивного совершенствования на этап высшего спортивного мастерства к 2023 году возможно достижение значения показателя – 26,5 %. |
| 2.2.1.2.2. Событие 2. "Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет)" | доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи:  II этап - 82,1%;  III этап - 83,5% | 2019 - 2023 гг. | 76,9%  Уровень исполнения обусловлен привлечением детей и подростков, по месту жительства к занятиям физической культурой и спортом; участием большего числа детей и подростков в совместных с департаментом образования проектах; реализацией ВФСО комплекса ГТО; популяризацией физической культуры и спорта.  При условии привлечения большего количества детей и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом к 2023 году возможно достижение значения показателя -82,1%. |
| 2.2.1.2.3. Событие 3. "Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом населения среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет)" | доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста:  II этап - 48,8%;  III этап - 53,5% | 2019 - 2023 гг. | 22,4%  Уровень исполнения показателя обусловлен популяризацией физической культуры и спорта; реализацией ВФСО комплекса ГТО; проведением мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом.  При условии привлечения ~~к~~ большего количества граждан среднего возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом к 2023 году возможно достижение значения показателя – 48,8 % |
| 2.2.1.2.4. Событие 4. "Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет)" | доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста:  II этап - 7,2%;  III этап - 8,2% | 2019 - 2023 гг. | 10,4 %  Уровень исполнения показателя обусловлен популяризацией физической культуры и спорта; реализацией ВФСО комплекса ГТО; проведением мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом; проведением и участием в мероприятиях среди данной возвратной категории |
| 2.2.1.2.5. Событие 5. "Обеспечение доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством расширения сети отделений и групп для систематических занятий адаптивной физической культурой и спортом в учреждениях, организациях независимо от их ведомственной принадлежности, дооборудования и оснащения спортивных объектов специализированным оборудованием и инвентарём" | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения:  II этап - 20,2%;  III этап - 20,6% | 2019 - 2023 гг. | 15,3%  Уровень исполнения показателя обусловлено эффективной популяризацией физической культуры и спорта; проведением мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом; проведением и участием в мероприятиях среди данной категории граждан.  Привлечение большего количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и спортом к позволит достичь к 2023 году значение показателя – 20,2 %. |
| 2.2.1.3. Ключевое событие "Участие в реализации национального проекта "Демография" (муниципальная составляющая) | уровень удовлетворённости населения услугами в сфере физической культуры и спорта ежегодно не менее 70% | 2019 - 2023 гг. | 83 % |
| 2.2.1.3.1. Событие 1. "Участие во всероссийских спортивно-массовых мероприятиях "Кросс нации", "Лыжня России" | ежегодный прирост количества участников на 2% | 2019 - 2023 гг. | Показатель в 2019 году не достигнут в связи неблагоприятными погодными условиями при проведении спортивно-массовых мероприятий.  Привлечение жителей города к участию в спортивно-массовых мероприятиях позволит ежегодно увеличивать показатель на 2 %. |
| 2.2.1.3.2. Событие 2. "Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях" | доля организаций, курируемых управлением физической культуры и спорта, обеспеченных спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинского сопровождения тренировочного процесса:  II этап - 89%;  III этап - 100% | 2019 - 2023 гг. | 100% организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва обеспечены спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях |
| 2.2.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития физической культуры и спорта | обеспечивает выполнение целевых показателей 22, 23, 24 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.2.2.1. Ключевое событие "Строительство и реконструкция спортивных объектов различной направленности" | увеличение единовременной пропускной способности:  II этап - на 1 485 человек;  III этап - на 1334 человек | 2019 - 2023 гг. | Увеличение единовременной пропускной способности на 215 человек.  При условии ввода в эксплуатацию спортивных сооружений к 2023 году увеличение единовременной пропускной способности составит -1485 человек. |
| 2.2.2.1.1. Событие 1. "Реализация мероприятий проекта "Строительство и реконструкция 46 спортивных объектов" | создание и реконструкция объектов:  II этап - 11 объектов;  III этап - 35 объектов | 2019 - 2023 гг. | В 2019 году ввод в эксплуатацию капитальных объектов физической культуры и спорта не запланирован, однако проводится следующая работа:  - в государственную программу ХМАО-Югры «Развитие физической культуры и спорта» включены 6 спортивных объектов;  - проведены проектно-изыскательские работы по объекту «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями»;  - В рамках проекта Бюджет Сургута Online реализована инициатива «Устройство искусственного травяного покрытия футбольного поля на территории спортивного комплекса с плавательным бассейном на 50 метров». |
| 2.2.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития физической культуры и спорта | обеспечивает выполнение целевых показателей 22, 24 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.2.3.1. Подмероприятие 1. "Создание единого информационного поля по вопросам физической культуры и спорта (развитие видов спорта в городе, знаменитые спортсмены, консультирование по вопросам здорового образа жизни, в том числе онлайн и т.д.) посредством создания информационного портала в сфере физической культуры и спорта, ведения страниц в социальных сетях" | наличие информационного портала:  II этап - да;  III этап - да | 2019 - 2023 гг. | Да.  Информация о развитии физической культуры и спорта, знаменитых спортсменах, об участии и проведении соревнований размещается на официальном портале Администрации города, социальных сетях. |
| 2.2.3.2. Подмероприятие 2. "Проведение мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом, в образовательных учреждениях, предприятиях и организациях вне зависимости от формы собственности" | проведение не менее 1 мероприятия ежегодно | 2019 - 2023 гг. | проведено 3 мероприятия:  -мастер - класс в рамках программы «Самбо в школы» в МБОУ Гимназия имени Ф.К. Салманова;  -открытый мастер-класс по самбо в рамках программы «Самбо в школу» в МБУ СП СШ «Виктория»;  - открытая тренировка по самбо для спортсменов города Сургута (6 – 10 лет). |
| 2.3. Вектор «Социальная поддержка» | | | |  |  | проведено 3 мероприятия:  -мастер - класс в рамках программы «Самбо в школы» в МБОУ Гимназия имени Ф.К. Салманова;  -открытый мастер-класс по самбо в рамках программы «Самбо в школу» в МБУ СП СШ «Виктория»;  - открытая тренировка по самбо для спортсменов города Сургута (6 – 10 лет). |
| 2.3.1. Мероприятия по нормативно-правовому и организационному обеспечению, регулированию социальной поддержки граждан и охраны труда | обеспечивает выполнение целевых показателей 15, 16, 25, 26, 27 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.3.1.1. Ключевое событие "Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере реализации отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства" | 1. Доля граждан, получивших государственные услуги, от общего числа граждан, обратившихся в орган местного самоуправления по вопросам опеки и попечительства, на уровне 100%.  2. Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, на уровне 100% | 2019 - 2023 гг. | 100% обратившихся граждан получили государственные услуги.  100% обратившихся граждан обеспечены мерами социальной поддержки. |
| 2.3.1.2. Ключевое событие "Реализация муниципального правового акта "Об утверждении межведомственного плана мероприятий "дорожной карты" по приобретению (строительству) и предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений" | численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, 50 человек ежегодно | 2019 - 2023 гг. | 40 человек обеспечены благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма.  Не достижение запланированного значения показателя обусловлено внешними причинами.  Из 40 предоставленных жилых помещений, 39 приобретены за счет средств 2018 года,  1 помещение освободилось после смерти нанимателя.  Приобретение жилых помещений не состоялось, так как не поступили заявки на участие в объявленных аукционах:  - в марте на приобретение 63-х жилых помещений;  - в апреле на приобретение 22-х жилых помещений;  - в мае на приобретение 55-ти жилых помещений;  - в июле на приобретение 1 жилого помещения;  - в августе на приобретение 76-ти жилых помещений;  - в октябре на приобретение 21-й квартиры. В ноябре планируется разместить аукционы на закупку еще 34-х квартир.  Значение показателя планируется достичь в 2020 году. |
| 2.3.1.3. Ключевое событие "Корректировка/ реализация муниципальной программы в сфере организации ритуальных услуг и содержания объектов похоронного обслуживания" | доля предоставленных ритуальных услуг по погребению от общего количества обращений, 100% | 2019 - 2023 гг. | 100%  Количество предоставленных услуг  по погребению на 01.11.2019 – 1 454.  Количество обращений на предоставление услуг по погребению на 01.11.2019 – 1 454. |
| 2.3.1.4. Ключевое событие "Корректировка/ реализация муниципальной программы в сфере улучшения условий и охраны труда" | издание не менее 6 муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда ежегодно | 2019 - 2023 гг. | Издано 6 муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда. |
| 2.3.1.5. Ключевое событие "Реализация мер социальной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения" | количество получателей мер социальной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования:  II этап (на конец 2023 года) - 41 000 человек;  III этап (на конец 2030 года) - 57 000 человек | 2019 - 2023 гг. | Количество получателей составило:  1 квартал – 26 094 чел.  2 квартал – 25 620 чел.  3 квартал– 25 737 чел.  4 квартал – 25 742 чел.  В среднем за год – 25 798 человек.  Данная мера социальной поддержки населению города предоставлена на основании решения Думы города от 29.09.2006 № 76-IVДГ и административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения», утвержденного постановлением Администрации города от 13.01.2014 № 139. |
| 2.3.1.6. Ключевое событие "Разработка, утверждение и мониторинг исполнения Комплексного межведомственного плана мероприятий, направленного на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города" | наличие плана:  II этап - да;  III этап - да | 2019 - 2023 гг. | Да.  Комплексный межведомственный план мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургута утвержден  постановлением Администрации города  от 15.03.2016 № 1831 (с изменением от 10.06.2019 № 4141). |
| 2.3.2. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению социальной поддержки граждан и улучшения условий труда | обеспечивает выполнение целевых показателей 16, 25, 26 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.3.2.1. Подмероприятие 1. "Информирование граждан об отдельных государственных полномочиях по осуществлению деятельности по опеке и попечительству" | издание одного номера журнала тиражом 999 ежегодно | 2019 - 2023 гг. | Издание журнала тиражом 999 экземпляров запланировано не позднее 16.12.2019 на основании заключенного муниципального контракта от 11.11.2019 № 17-10-382/9 на выполнение работ по изданию информационного журнала «Семейный вопрос». |
| 2.3.2.2. Подмероприятие 2. "Содействие улучшению условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников организаций города" | проведение семинаров-совещаний, семинаров-практикумов, мастер-классов по охране труда:  II этап - 25 мероприятий;  III этап - 35 мероприятий | 2019 - 2023 гг. | Проведено 5 мероприятий по охране труда:  3 семинара-совещания;  1 семинар-практикум;  1 мастер-класс. |
| 2.4. Вектор «Культура» | | | |
| 2.4.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития культуры | обеспечивает выполнение целевых показателей 28, 29 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.1.1. Ключевое событие "Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере развития культуры" | прирост количества посещений жителями города мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры:  II этап - 2,49%,  III этап - 6,18% | 2019 - 2023 гг. | Изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года» в 2019 году вносились своевременно.  Велась работа по определению целевых показателей, оптимизации иных показателей муниципальной программы.  Прирост количества посещений жителями города мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в 2019 году составил 1,15% по отношению к показателю 2018 года |
| 2.4.1.2. Ключевое событие "Участие в реализации национального проекта "Культура" (муниципальная составляющая) | 1. Оснащение шести образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.  2. Работа двух виртуальных залов | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.1.2.1. Событие 1. "Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами" | количество организаций культуры (детских школ искусств), получивших современное оборудование:  II этап - 4 учреждения;  III этап - 2 учреждения | 2019 - 2023 гг. | 3 учреждения.  В 2019 году оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется на основании дорожной карты на 2019 год национального проекта «Культура», в рамках регионального проекта «Культурная среда» (подпрограмма «Модернизация и развитие учреждений культуры» государственной программы ХМАО-Югры «Культурное пространство»).  Всего в 2019 году в проекте принимают участие 3 учреждения:   1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 1»; 2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого»; 3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №3".   До 2023 года планируется оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами МБУ ДО «Детская школ искусств № 2» |
| 2.4.1.2.2. Событие 2. "Развитие цифровых ресурсов" | реализация на II, III этапах двух виртуальных проектов:  - "Всероссийский виртуальный концертный зал" (не менее 9 мероприятий в год, не менее 1500 посетителей);  - "Русский музей. Виртуальный филиал" (проведение 10 виртуальных выставок, не менее 350 посетителей) | 2019 - 2023 гг. | Реализуется два виртуальных проекта:  - «Всероссийский виртуальный концертный зал» - в рамках проекта проведено 9 мероприятий, посетителей 1896 человек;  - «Русский музей. Виртуальный филиал», в рамках проекта проведено 10 выставок, посетителей 350 человек |
| 2.4.1.3. Ключевое событие "Флагманский проект "АртМолл" | 1. Создание нового креативного пространства в городе:  III этап - 1 ед.  2. Привлечение в проект свыше 260 тыс. жителей автономного округа в год | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.1.3.1. Событие 1. "Реализация проекта "Исторический парк "Россия - моя история" | увеличение количества мероприятий сферы "Культура":  II этап - не менее 50 мероприятий ежегодно;  III этап - не менее 100 мероприятий ежегодно | 2020 - 2023 гг. | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра вошел в число субъектов России, реализующих федеральный проект «Исторический парк «Россия – моя история».  В начале 2019 года началась реализация приоритетного проекта, внесены соответствующие изменения в государственную программу автономного округа «Культурное пространство».  25.01.2019 принято распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 23-рп «О создании автономной некоммерческой организации «Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история». Утвержден устав организации, осуществлен подбор кадрового состава, регистрация юридического лица.  Разработана дорожная карта по реализации проекта, заключен договор генерального подряда.  Благоустройство прилегающей к зданию парка территории запланировано в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Обустроен земельный участок под сквер площадью 6704 квадратных метра.  В 2019 году ведутся работы по обустройству тротуара с возможностью проезда автотранспорта, парковочного пространства, велодорожек, пешеходной зоны с элементами малых архитектурных форм, освещению, видеонаблюдению.  В настоящее время проведены необходимые строительно-монтажные работы.  Сформирована рабочая группа мультимедийного контента, к написанию статей привлечены специалисты окружных и муниципальных музеев, кафедр истории вузов Сургута и Нижневартовска.  Заключен договор на поставку оборудования, его монтаж и пуско-наладку, на декорационно-оформительские работы.  Разработан и утвержден проект медиаплана, начата его реализация, ведется информационная кампания по освещению открытия Парка |
| 2.4.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития культуры | обеспечивает выполнение целевых показателей 28, 29 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.2.1. Ключевое событие "Приобретение, реконструкция, строительство объектов сферы "Культура" | ввод 27 объектов культуры:  II этап - 10 объектов;  III этап - 17 объектов | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.2.1.1. Событие 1. "Приобретение нежилого помещения общей площадью от 1 300 до 1 600 кв. м для размещения детской школы искусств" | количество муниципальных учреждений, улучшивших материально-технические условия:  II этап - 1 учреждение | 2019 - 2023 гг. | Приобретение объекта для размещения МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» предусмотрено государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года» (без подтверждения финансирования). Администрацией города проводится работа по выкупу нежилого помещения в муниципальную собственность (направлены обращения в адрес заместителя Губернатора округа Южакова Ю.А. за подписью Главы города от 12.09.2018 № 01-11-8814/18-0, от 08.02.2019 № 01-02-844/9, от 13.08.2019 № 01-02-7259/9) |
| 2.4.2.1.2. Событие 2. "Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры" | ввод в эксплуатацию объектов культуры:  II этап - 7 объектов:  - детских школ искусств - 3;  - театров - 1;  - многофункциональных культурно-досуговых центров - 1;  - музейно-выставочных павильонов - 1;  - культурно-досуговых учреждений - 1;  III этап - 17 объектов:  - многофункциональных культурно-досуговых центров - 7;  - музейных комплексов - 2;  - детских школ искусств - 6;  - культурных комплексов - 2 | 2019 - 2023 гг. | В 2019 году объекты культуры не вводились. Для реализации мероприятия выполнено следующее:  Детская школа искусств в мкр. 25:  ПИР выполнены в 2016-2017 годах в полном объеме (шифр: 49.07/2016). Имеются положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 17.10.2017 № 86-1-1-3-0219-17, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства от 29.11.2017 № 1-1-1-0087-17. Строительство объекта предусмотрено муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года» (финансированием подтверждены работы по выполнению ПИР). Проектом бюджета на 2020-2022 годы средства на выполнение СМР отсутствуют.  Администрацией города повторно направлен пакет документов в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депкультуры округа) (письмо от 18.10.2019 № 01-02-9481/9) на проведение проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.2011 № 93-п «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляемых на капитальные вложения» и рассмотрения возможности включения объекта строительства в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», Адресную инвестиционную программу автономного округа с объемами софинансирования бюджета автономного округа на 2020-2022 годы (ранее пакет документов был направлен письмом с резолюцией Главы города от 08.06.2017 № 01-11-5103/17-0).  Здание театра кукол МАУ «ТАиК «Петрушка»:  В 2019 году выполнены работы по обследованию конструкций здания. Строительство объекта предусмотрено муниципальной программой (без подтверждения финансирования). Проектом бюджета на 2020-2023 годы средства на выполнение ПИР, СМР отсутствуют.  Администрацией города повторно планируется направление в Депкультуры округа заявки на проведение проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с постановлением Правительства от 02.04.2011 № 93-п и рассмотрения возможности включения объекта строительства в госпрограмму, Адресную инвестиционную программу автономного округа с объемами софинансирования бюджета автономного округа на 2021-2023 годы. Кроме того, Администрацией города прорабатывается вопрос реализации проекта инвесторами.  МАУ «Городской культурный центр»:  Администрацией города прорабатывается вопрос выделения средств на выполнение ПИР из депутатского фонда (письмо депутатов Думы округа от 01.11.2019 № 216 о подтверждении готовности выделения средств). Строительство объекта предусмотрено муниципальной программой (без подтверждения финансирования). Проектом бюджета на 2020-2023 годы средства на выполнение СМР отсутствуют.  При наличии ПИР (выполнение предполагается в 2020 году) Администрацией города повторно будет направлена в Депкультуры округа заявка на проведение проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с постановлением Правительства от 02.04.2011 № 93-п и рассмотрения возможности включения объекта строительства в госпрограмму, Адресную инвестиционную программу автономного округа с объемами софинансирования бюджета автономного округа на 2021-2023 годы. Кроме того, Администрацией города прорабатывается вопрос реализации проекта инвесторами. |
| 2.4.2.1.3. Событие 3. "Реконструкция объектов культуры" | количество отремонтированных объектов:  II этап - 2 объекта:  - нежилое здание (Дом пионеров) - 1;  - городской парк культуры и отдыха - 1 | 2019 - 2023 гг. | Для реализации проекта по нежилому зданию (Дом пионеров), расположенному по адресу: г. Сургут, у. Мелик-Карамова, 3, выполнены проектно-изыскательские работы на 100% в 2018 году, на 2019 год предусмотрены средства на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта. Реконструкция объекта предусмотрена муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года» (приложение 2) (приложение 1 – финансированием подтверждены работы по выполнению проектно-изыскательских работ).  Проектом бюджета на 2020-2021 годы средства на выполнение реконструкции отсутствуют. Департаментом архитектуры и градостроительства неоднократно подавалась заявка на выделение дополнительных средств местного бюджета для выполнения строительно-монтажных работ – средства не выделены. |
| 2.4.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития культуры | обеспечивает выполнение целевых показателей 28, 29 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.3.1. Подмероприятие 1. "Изготовление печатной продукции о туристической привлекательности города Сургута (буклеты, флаеры и т.д.)" | изготовление 2000 единиц ежегодно | 2019 - 2023 гг. | Изготовлено 2000 экземпляров туристического буклета, в котором представлены наиболее привлекательные достопримечательности города в виде фотографий с кратким описанием |
| 2.4.3.2. Подмероприятие 2. "Развитие и сопровождение официальных сайтов, страниц в социальных сетях муниципальных учреждений культуры" | наличие официальных сайтов, страниц в социальных сетях муниципальных учреждений культуры:  II этап - да;  III этап - да | 2019 - 2023 гг. | Да.  16 учреждений культуры имеют официальные сайты, которые содержат актуальную информацию о деятельности учреждения: правоустанавливающие документы, цели и задачи учреждения, перечень основных видов деятельности, условия оказания услуг (выполнения работ), результаты деятельности и достижения.  Информацию о проводимых мероприятиях учреждения культуры размещают на страницах социальных сетей, других Интернет-ресурсах (vk, facebook, ok.ru, instagram и др.) |