Отчет

о реализации вектора «Образование, воспитание, молодежная политика» направления «Социальная среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
городской округ Сургут за 2021 год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с индивидуальными запросами, способностями и потребностями каждого жителя города Сургута, направленного на дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение.

Задачи, направленные на достижение стратегической цели:

- развитие системы дошкольного образования;

- развитие системы общего образования;

- повышение качества и доступности дополнительного образования;

- реализация молодёжной политики для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодёжи города, развитие их потенциала в интересах общества;

- развитие волонтёрства и добровольчества;

- создание экономических, правовых, организационных условий для детского отдыха и оздоровления, в том числе в каникулярное время.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут за 2021 год представлен в приложении 1 к отчету.

Показатель 18. «Обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся по очной форме реализации образовательных программ» исполнен на 96,5% и составил 62,5% при плановом значении 64,8%.

Отклонение значения показателя обусловлено изменением срока ввода в эксплуатацию здания школы в 33 микрорайоне на 900 мест.

На динамику показателя также повлияла организация образовательной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к особому режиму работы образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В 2021/22 учебном году численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась на 2 335 человек относительно 2020/21 учебного года и составляет 56 221 человек (2020 год - 53 886 человек), в то время как мощность муниципальных общеобразовательных учреждений города – 35 050 мест.

Несмотря на предпринятые меры по оптимизации использования зданий и помещений общеобразовательных учреждений, осуществление с сентября 2021 года образовательной деятельности в новом здании лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (второй корпус), доля числа обучающихся во вторую смену выросла до 39% (в 2020 г. – 37%).

Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования» по 2028 год предусмотрено строительство в городе Сургуте 23-х общеобразовательных учреждений мощностью 24 230 мест, что позволит улучшить значение показателя в среднесрочной перспективе.

В декабре 2021 года введено в эксплуатацию здание школы в 33 микрорайоне на 900 мест (образовательный процесс будет организован в 2022 году), в марте 2022 года будет введено в эксплуатацию здание школы – в 39 микрорайоне на 550 мест.

Продолжаются работы по созданию объектов образования общей мощностью 5 050 мест в микрорайонах 5А, 30А, 34, 42. Данные объекты должны быть введены в эксплуатацию в 2022-2023 годах.

Показатель 19. «Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города, и негосударственных организациях в общей численности детей этой возрастной группы» исполнен на 138,5% и составил 89,6% при плановом значении 64,7%.

В отчетном периоде начали функционировать второй корпус детского технопарка «Кванториум», школьный технопарк на базе МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова».

С целью обеспечения всем детям доступного и качественного дополнительного образования город Сургут перешёл на новую модель предоставления сертификата дополнительного образования и способов его использования в автоматизированной информационной системе «Персонифицированное дополнительное образование» (далее – АИС ПДО). Данная система позволяет получить доступ к полной информации о возможностях дополнительного образования в городе, ребенку и его родителям (законным представителям) выбирать обучение в любой организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы и программы спортивной подготовки, обеспечить равный доступ детей в возрасте от 5 до 18 лет к обучению по программам дополнительного образования, реализуемым на бюджетной основе, с использованием сертификата персонифицированного финансирования, а также за счет средств родительской платы. Таким образом расширены возможности детей и их родителей по выбору программ дополнительного образования, в том числе в муниципальной системе образования.

По состоянию на 01.11.2021 в АИС ПДО зарегистрированы:

- более 67 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет;

- 81 учреждение, подведомственное департаменту образования (37 школ, 40 детских садов, 4 учреждения дополнительного образования);

- 8 учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта;

- 15 негосударственных организаций.

С использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования обучаются 8 009 детей, в том числе 270 детей с ОВЗ и инвалидностью.

Показатель 21. «Численность населения, работающего в качестве волонтеров» исполнен на 148,2% и составил 919 человек при плановом значении 620 человек.

Реализация в отчетном периоде федеральных и региональных проектов, таких как Волонтерский корпус проекта «Комфортная городская среда», «Волонтеры на выборы», «Волонтеры переписи», волонтеры региональной цифровой викторины, Всероссийская акция «Чистые игры», позволила привлечь к волонтерской деятельности дополнительное количество людей и таким образом превысить плановое значение показателя.

Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать вывод:

Анализ достижения плановых значений целевых показателей позволяет сделать вывод о промежуточном достижении цели вектора «Образование, воспитание, молодежная политика». Достигнуты три из пяти плановых целевых показателей (60%).

В целях достижения планового значения по показателю «Обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся по очной форме реализации образовательных программ» в декабре 2021 года введено в эксплуатацию здание школы в 33 микрорайоне на 900 мест, в марте 2022 года планируется ввести здание школы в 39 микрорайоне на 550 мест, а также оптимизация и перепрофилирование площадей функционирующих образовательных организаций.

Приложение 1 к отчету

о реализации вектора «Образование, воспитание, молодежная политика»

направления «Социальная среда»

за 2021 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План2021 год | Факт2021 год\* | Исполнение(%) |
| 1.2. Направление «Социальная среда» |
| 1.2.1. Вектор «Образование, воспитание, молодежная политика» |
| 17. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, % | 82,8 | 82,5 | 99,6 |
| 18. Обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся по очной форме реализации образовательных программ, % | 64,8 | 62,5 | 96,5 |
| 19. Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города, и негосударственных организациях в общей численности детей этой возрастной группы, % | 64,7 | 89,6 | 138,5 |
| 20. Доля выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования, % | 87,2 | 87,3 | 100,1 |
| 21. Численность населения, работающего в качестве волонтеров, человек с нарастающим итогом | 620 | 919 | 148,2 |

\* - предварительные данные.

Приложение 2 к отчету

о реализации вектора «Образование, воспитание, молодежная политика»

направления «Социальная среда»

за 2021 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/подмероприятия/ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/подмероприятияключевого события/события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года  | Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/ключевого события/события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года  | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) |
| 2. Направление – Социальная среда |
| 2.1. Вектор – Образование, воспитание, молодежная политика |
| 2.1.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития образования, воспитания, молодежной политики | обеспечивает выполнение целевых показателей 17, 18, 19, 20, 21 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.1.1.11. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальных программ в сфере развития образования и молодежной политики | 1.  Количество мест в организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования:II этап (в 2023 году) – 31 413 мест;III этап (в 2030 году) – 34 680 мест.2.   Количество мест для обеспечения занятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях в одну смену:II этап (в 2023 году) – 44 020 мест;III этап (в 2030 году) – 59 900 мест.3. Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием:II этап (в 2023 году) – 52 466 человек;III этап (в 2030 году) – 58 669 человек | 2021 - 2023 гг. | 1. 31 255 мест в организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (в том числе 1 566 – в частных садах). 2. 34 875 мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях для обеспечения занятий в одну смену.3. 63 033 человека в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование (в том числе 1 741 в негосударственных организациях) |
| 2.1.1.2. Ключевое событие «Флагманский проект «Непрерывное образование» | доля учащихся профильных классов, поступивших в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования в соответствии с выбранным профилем:II этап (в 2023 году) - не менее 70%;III этап (в 2030 году) - не менее 70% | 2019 - 2023 гг. | 73,8% учащихся профильных классов поступили в 2021 году в организации высшего и среднего профессионального образования в соответствии с выбранным профилем |
| 2.1.1.2.1. Событие 1. «Реализация приоритетного муниципального проекта «Я - архитектор будущего» | число выпускников, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования:II этап (в 2023 году) - 2 394 человека;III этап (в 2030 году) - 3 519 человек | 2019 - 2023 гг. | 2 240 выпускников 11-х классов поступили в учреждения высшего и среднего профессионального образования |
| 2.1.1.2.2. Событие 2. «Реализация приоритетного муниципального проекта "Дополнительное образование - инвестиции в будущее» | число детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование:II этап (в 2023 году) – 52 466 человек;III этап (в 2030 году) – 58 669 человек | 2019 - 2023 гг. | 62 382 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование (в том числе в негосударственных организациях) |
| 2.1.1.31. Ключевое событие «Флагманский проект «Развитие третьего сектора» | доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих социальные услуги в общем числе организаций, предоставляющих услуги:II этап (в 2023 году)в сфере культуры - 80%;в сфере физической культуры и спорта - 50%;в сфере образования - 12%.III этап (в 2025 году)в сфере культуры - 80%;в сфере физической культуры и спорта - 55%;в сфере образования - 12% | 2021 - 2023 гг. | 48% - в сфере физической культуры и спорта;80% - в сфере культуры и туризма; 12,6% – в сфере образования |
| 2.1.1.3.11. Событие «Реализация муниципального правового акта «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута» | доля средств бюджета города, выделенных немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим): II этап (в 2023 году) – 3 %;III этап (в 2025 году) – 3,5% | 2021 - 2023 гг. | 5% от общего объема средств бюджета города на предоставление муниципальных услуг (работ), оказываемых органами местного самоуправления, подведомственными организациями и негосударственными поставщиками в сфере образования, выделены в 2021 году немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) для оказания услуг (выполнения работ) населению в сфере образования в рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута |
| 2.1.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития образования, воспитания, молодёжной политики | обеспечивает выполнение целевых показателей 17, 18, 19 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.1.2.1. Ключевое событие «Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках реализации муниципальной программы в сфере развития образования» | создание 26 200 мест:II этап (в 2023 году) – 10 320 мест;III этап (в 2030 году) – 15 880 мест  | 2019 - 2023 гг. | Создано 1 890 мест |
| 2.1.2.1.1. Событие 1. «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях путём реконструкции, строительства и приобретения 24-х объектов образования» | создание 25 230 мест:II этап (в 2023 году) – 9 350 мест;III этап (в 2030 году) – 15 880 мест | 2019 - 2023 гг. | Создано 1 800 мест.В отчетном периоде по окончании строительства введены в эксплуатацию два здания общеобразовательных учреждений:- в микрорайоне 32 второй корпус лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (функционирует с сентября 2021 года);- в микрорайоне 33 второй корпус школы «Перспектива» (образовательный процесс будет организован в 2022 году) |
| 2.1.2.1.2. Событие 2. «Создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях путём оптимизации загруженности общеобразовательных учреждений за счёт эффективного использования имеющихся помещений» | создание 970 мест:II этап (в 2023 году) – 970 мест  | 2019 - 2023 гг. | Создано 90 мест |
| 2.1.2.1.3. Событие 3. «Создание дополнительных мест в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха, организованных на базе учреждений, подведомственных департаменту образования, организаций негосударственного сектора» | создание 1 990 мест:II этап (в 2023 году) - 746 мест;III этап (в 2030 году) - 1 244 места | 2019 - 2023 гг. | Создано 655 мест.В 2021 году программами отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием в очном формате, организованных на базе образовательных учреждений, охвачены:- в весенний период - 2970 человек; - в летний период - 7000 человек:- в осенний период - 2935 человек |
| 2.1.2.2. Ключевое событие «Строительство дошкольных образовательных учреждений в рамках реализации муниципальной программы в сфере развития образования» | создание 3 470 мест:II этап (в 2023 году) – 500 мест;III этап (в 2030 году) – 2 970 мест  | 2019 - 2023 гг. | Места не созданы.В отчетном периоде не планировалось создание мест путем строительства и приобретения объектов дошкольного образования |
| 2.1.2.2.1. Событие 1. «Создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях путём строительства и приобретения 8-ми объектов дошкольного образования» | создание 3 350 мест:II этап (в 2023 году) – 500 мест;III этап (в 2030 году) – 2 850 мест | 2019 - 2023 гг. | Места не созданы.В отчетном периоде не планировалось создание мест путем строительства и приобретения объектов дошкольного образования. |
| 2.1.2.3. Ключевое событие «Строительство и организация работы молодёжных центров, центров военно-патриотической направленности и иных направлений» | начало функционирования молодежных центров, центров военно-патриотической направленности и иных направлений:II этап (2020 год) | 2019 - 2023 гг. | Центр патриотического воспитания «Саланг» начал свою работу в октябре 2020 года |
| 2.1.2.3.1. Событие 1. «Организация работы Центра патриотического воспитания (ул. Маяковского, 16) на базе МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» | реализация проектов в сфере патриотического воспитания:II этап (до 2020 года) - не менее 3-х проектов; (до 2023 года) - не менее 4-х проектов;III этап (до 2030 года) - не менее 5-ти проектов | 2019 - 2023 гг. | Реализуются 5 проектов: «Патриот Сургута», «Пост №1», «Юнармия», «Школа поисковика», экспозиция «Воинская доблесть» |
| 2.1.2.4. Ключевое событие «Создание ресурсного центра по развитию добровольчества и поддержки молодёжных общественных организаций» | начало функционирования ресурсного центра по развитию добровольчества и поддержки молодежных общественных организаций:II этап (2019 год) | 2019 - 2023 гг. | Центр функционирует с января 2019 года, имеет отдельное помещение, полностью обеспечен материально-технической базой |
| 2.1.2.4.1. Событие «Организация работы ресурсного центра по развитию добровольчества и поддержки молодежных общественных организаций» | проведение не менее 5 семинаров ежегодно для руководителей волонтерских объединений, органов исполнительной власти, общественных объединений по вопросам организации работы волонтеров | 2019 - 2023 гг. | За отчетный период проведены 39 семинаров и мастер-классов для руководителей волонтерских объединений, 406 индивидуальных консультаций. Выдано 414 волонтерских книжек |
| 2.1.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития образования, воспитания, молодёжной политики | обеспечивает выполнение целевых показателей 19, 20, 21 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.1.3.1. Подмероприятие 1. «Навигатор дополнительного образования (информационный ресурс представления программ дополнительного образования)» | наличие информационного ресурса:II этап - да;III этап - да | 2019 - 2023 гг. | Да.Навигатор в мире дополнительного образования автоматизированной информационной системы «Персонифицированное дополнительное образование», содержащий информацию об организациях и реализуемых программах дополнительного образования детей на территории города, размещена на сайте <https://hmao.pfdo.ru> |
| 2.1.3.2. Подмероприятие 2. "Ежегодная специализированная выставка «Образование и карьера» | организация и проведение 12 выставок:II этап - 5 выставок;III этап - 7 выставок | 2019 - 2023 гг. | 1 выставка.В связи с эпидемиологической ситуацией специализированная выставка «Образование и карьера» в 2021 году состоялась в дистанционном формате: виртуально на сайте «Увлеченные профессией», мероприятия выставки проводились в онлайн режиме |
| 2.1.3.3. Подмероприятие 3. «Навигатор каникулярного отдыха" (информационный ресурс о направлениях и программах каникулярного отдыха)» | наличие информационного ресурса:II этап - да;III этап - да | 2019 - 2023 гг. | Да.«Навигатор каникулярного отдыха» размещен на портале «ОБРАЗОВАНИЕ Сургута» |
| 2.1.3.4. Подмероприятие 4. «Организация и проведение муниципальных кадровых школ для педагогических работников, реализующих программы каникулярного отдыха» | организация и проведение 8 кадровых школ:II этап – 2 кадровые школы;III этап – 6 кадровых школ. | 2019 - 2023 гг. | 1 кадровая школа.Кадровая школа ежегодно организуется для работников лагерей с дневным пребыванием, организованных на базе общеобразовательных организаций.В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 2021 году обучающие мероприятия проводились в дистанционном формате, 186 человек приняли участие в режиме видеоконференцсвязи |
| 2.1.3.5. Подмероприятие 5. «Организация семинаров для руководителей волонтёрских объединений, органов исполнительной власти, общественных объединений по вопросам организации работы волонтёров» | проведение не менее 12 консультаций ежегодно для молодёжных общественных объединений по вопросам реализации программ и проектов | 2019 - 2023 гг. | Проведено 93 консультации для молодежных общественных объединений и 406 индивидуальных консультаций |