МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 31 | » | 01 | 20 | 20 |  |  | № | 668 |

О содействии в подготовке

и проведении соревнований

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 42 Устава муниципального образования городской округ город
Сургут, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», учитывая обращение Главного управ-
ления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре об оказании содействия в подготовке и проведении на территории города Сургута соревнований
на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных
работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте»:

1. Утвердить:

1.1. Состав организационного комитета по содействию в подготовке и прове-дении соревнований на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению
аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте» согласно приложению 1.

1.2. План мероприятий по подготовке и проведению соревнований на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ
при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте» согласно приложению 2.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.

3.Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по содействию в подготовке
и проведении соревнований на звание «Лучшая команда МЧС России

по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных

ситуаций на автомобильном транспорте»

|  |  |
| --- | --- |
| Жердев -Алексей Александрович | заместитель Главы города, председатель организационного комитета |
| Белоконный -Олег Борисович | начальник федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», заместитель председателя организационного комитета (по согласованию) |
| члены организационного комитета: |
| Томазова -Анна Николаевна | заместитель Главы города |
| Кривцов -Николай Николаевич | заместитель Главы города |
| Оверчук -Александр Юрьевич | советник Главы города |
| Бабушкин -Владимир Анатольевич | советник Главы города |
| Богач -Роман Алексеевич | директор департамента городского хозяйства Администрации города |
| Солод - Сергей Викторович | директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города-главный архитектор |
| Фризен -Владимир Петрович | председатель комитета культуры и туризма Администрации города |
| Бондаренко -Семён Александрович | начальник управления по природопользованию и экологии Администрации города |
| Вербовская -Ирина Степановна | начальник управления документационного и информационного обеспечения Администрации города |
| Коренков -Анатолий Николаевич | начальник управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации города |
| Пухтеев -Олег Вадимович | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
| Гаврикова -Дарья Анатольевна | начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города |
| Неретин -Сергей Геннадьевич | директор муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр» |
| Ясаков -Юрий Николаевич | директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| Стрелов -Александр Владимирович | начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) |
| Кондрашов -Руслан Сергеевич | начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту (по согласованию) |
| Косенок -Сергей Михайлович | ректор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий

по подготовке и проведению соревнований на звание «Лучшая команда

МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации

чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Срокисполнения | Ответственные |
| 1 | Разработать и согласовать паспорт безопасности соревнования с учетом проведения на открытой площадке с массовым пребыванием людей | до 10 апреля2020 года | **Белоконный О.Б.** **(по согласованию)** |
| 2 | Организовать информирование населения о подготовке и проведении соревнований среди подразделений федеральной противопожарной службы  | I квартал, апрель 2020 года | **Белоконный О.Б.** **(по согласованию),** Оверчук А.Ю.,Вербовская И.С.,Родыгина М.А. |
| 3 | Организовать участие творческих и спортивных коллективов в церемонии открытия и закрытия соревнований | до 01 марта 2020 года | **Белоконный О.Б.** **(по согласованию),****Фризен В.П.,****Ющенко М.В.,****Лаптев Е.Г.** |
| 4 | Организовать трансляцию рекламного ролика «Помощь во Спасение» на светодиодных экранах города | с 24 марта по 24 апреля 2020 года | **Белоконный О.Б.** **(по согласованию),****Солод С.В.** |
| 5 | Организовать очистку места проведения соревнования и прилегающих пешеходных дорожек от снега | до 23 апреля 2020 года | Стрелов А.В.**(по согласованию)**,**Богач Р.А.**  |
| 6 | Обеспечить электроснабжением место проведения соревнования  | 24 апреля 2020 года  | **Белоконный О.Б.** **(по согласованию),****Богач Р.А.** |
| 7 | Организовать выставку пожарно-спасательной техники, техники экстренных оперативных служб на месте проведения соревнования | с 08.00 до 18.0024 апреля 2020 года | **Белоконный О.Б.** **(по согласованию),**Неретин С.Г.,Кондрашов Р.С.**(по согласованию)** |
| 8 | Установить стационарные металлодетекторы на месте проведения соревнования  | 24 апреля 2020 года | **Белоконный О.Б.** **(по согласованию),**Ясаков Ю.Н. |
| 9 | Обеспечить ограждение зоны проведения соревнования от зрительской зоны забором | 24 апреля 2020 года  | **Белоконный О.Б.** **(по согласованию),**Бондаренко С.А. |
| 10 | Обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения на месте проведения соревнования | с 08.00 до 18.0024 апреля 2020 года | Кондрашов Р.С.**(по согласованию)** |
| 11 | Обеспечить работу бригады «Скорой медицинской помощи» на месте проведения соревнования | с 08.00 до 18.0024 апреля 2020 года | **Белоконный О.Б.** **(по согласованию)** |
| 12 | Организовать работу предприятий общественного питания в зоне проведения соревнования | с 10.00 до 18.0024 апреля 2020 года | **Белоконный О.Б.** **(по согласованию),**Гаврикова Д.А. |
| 13 | Обеспечить организатора соревнования пьедесталом для награжденияпобедителей соревнования | 24 апреля 2020 года | **Белоконный О.Б.** **(по согласованию),**Ющенко М.В.  |
| 14 | Обеспечить урнами для мусора место проведения соревнования | 24 апреля 2020 года | **Белоконный О.Б.** **(по согласованию),**Богач Р.А. |
| 15 | Организовать выделение эвакуатора на период проведения соревнования | 24 апреля 2020 года | **Белоконный О.Б.** **(по согласованию),**Неретин С.Г. |
| 16 | Организовать уборку мусора после проведения соревнования  | 24 апреля 2020 года | **Белоконный О.Б.** **(по согласованию),**Богач Р.А. |
| 17 | Организовать выделение специализированного автотранспорта, оснащенного аудио оборудованием и акустической системой для озвучивания сценария соревнования  | 24 апреля 2020 года | **Белоконный О.Б.** **(по согласованию)** |
| 18 | Организовать применение светодиодного передвижного экрана и видеозаписывающих устройств в период проведения соревнования | 24 апреля 2020 года | **Стрелов А.В.** **(по согласованию)** |
| 19 | Организовать выделение 4 биотуалетов на период проведения соревнования | 24 апреля 2020 года | **Стрелов А.В.** **(по согласованию),**Богач Р.А. |