МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 31 | » | 01 | 20 | 20 |  |  | № | 668 |

О содействии в подготовке

и проведении соревнований

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-  
рации», статьей 42 Устава муниципального образования городской округ город   
Сургут, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-  
дении Регламента Администрации города», учитывая обращение Главного управ-  
ления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре об оказании содействия в подготовке и проведении на территории города Сургута соревнований   
на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных   
работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте»:

1. Утвердить:

1.1. Состав организационного комитета по содействию в подготовке и прове-дении соревнований на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению   
аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте» согласно приложению 1.

1.2. План мероприятий по подготовке и проведению соревнований на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ   
при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте» согласно приложению 2.

# 2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.

3.Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

# 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по содействию в подготовке   
и проведении соревнований на звание «Лучшая команда МЧС России

по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных

ситуаций на автомобильном транспорте»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жердев -  Алексей Александрович | заместитель Главы города, председатель  организационного комитета | |
| Белоконный -  Олег Борисович | начальник федерального государственного казенного учреждения «1 отряд  федеральной противопожарной службы  по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», заместитель председателя организационного комитета  (по согласованию) | |
| члены организационного комитета: | | |
| Томазова -  Анна Николаевна | заместитель Главы города |
| Кривцов -  Николай Николаевич | заместитель Главы города |
| Оверчук -  Александр Юрьевич | советник Главы города |
| Бабушкин -  Владимир Анатольевич | советник Главы города |
| Богач -  Роман Алексеевич | директор департамента городского  хозяйства Администрации города |
| Солод -  Сергей Викторович | директор департамента архитектуры  и градостроительства Администрации  города-главный архитектор |
| Фризен -  Владимир Петрович | председатель комитета культуры и туризма Администрации города |
| Бондаренко -  Семён Александрович | начальник управления  по природопользованию и экологии  Администрации города |
| Вербовская -  Ирина Степановна | начальник управления документационного и информационного обеспечения  Администрации города |
| Коренков -  Анатолий Николаевич | начальник управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации города |
| Пухтеев -  Олег Вадимович | начальник управления по делам  гражданской обороны и чрезвычайным  ситуациям Администрации города |
| Гаврикова -  Дарья Анатольевна | начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей  Администрации города |
| Неретин - Сергей Геннадьевич | директор муниципального казённого  учреждения «Сургутский спасательный центр» |
| Ясаков -  Юрий Николаевич | директор муниципального казенного  учреждения «Хозяйственно-  эксплуатационное управление» |
| Стрелов -  Александр Владимирович | начальник отдела надзорной  деятельности и профилактической  работы по городу Сургуту управления надзорной деятельности  и профилактической работы главного управления МЧС России по Ханты-  Мансийскому автономному округу – Югре  (по согласованию) |
| Кондрашов - Руслан Сергеевич | начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  по городу Сургуту (по согласованию) |
| Косенок -  Сергей Михайлович | ректор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»  (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий

по подготовке и проведению соревнований на звание «Лучшая команда

МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации

чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Срок  исполнения | Ответственные |
| 1 | Разработать  и согласовать паспорт безопасности  соревнования  с учетом проведения на открытой площадке  с массовым  пребыванием людей | до 10 апреля  2020 года | **Белоконный О.Б.**  **(по согласованию)** |
| 2 | Организовать  информирование  населения о подготовке и проведении  соревнований среди подразделений  федеральной  противопожарной службы | I квартал,  апрель 2020 года | **Белоконный О.Б.**  **(по согласованию),**  Оверчук А.Ю.,  Вербовская И.С.,  Родыгина М.А. |
| 3 | Организовать  участие творческих  и спортивных  коллективов  в церемонии открытия  и закрытия  соревнований | до 01 марта 2020 года | **Белоконный О.Б.**  **(по согласованию),**  **Фризен В.П.,**  **Ющенко М.В.,**  **Лаптев Е.Г.** |
| 4 | Организовать  трансляцию рекламного ролика «Помощь  во Спасение»  на светодиодных  экранах города | с 24 марта  по 24 апреля 2020 года | **Белоконный О.Б.**  **(по согласованию),**  **Солод С.В.** |
| 5 | Организовать очистку места проведения  соревнования  и прилегающих  пешеходных  дорожек от снега | до 23 апреля 2020 года | Стрелов А.В. **(по согласованию)**,  **Богач Р.А.** |
| 6 | Обеспечить  электроснабжением  место проведения  соревнования | 24 апреля  2020 года | **Белоконный О.Б.**  **(по согласованию),**  **Богач Р.А.** |
| 7 | Организовать выставку пожарно-спасательной техники, техники  экстренных  оперативных служб  на месте проведения  соревнования | с 08.00  до 18.00  24 апреля  2020 года | **Белоконный О.Б.**  **(по согласованию),**  Неретин С.Г.,  Кондрашов Р.С. **(по согласованию)** |
| 8 | Установить  стационарные  металлодетекторы  на месте проведения  соревнования | 24 апреля 2020 года | **Белоконный О.Б.**  **(по согласованию),**  Ясаков Ю.Н. |
| 9 | Обеспечить ограждение зоны проведения  соревнования  от зрительской зоны  забором | 24 апреля 2020 года | **Белоконный О.Б.**  **(по согласованию),**  Бондаренко С.А. |
| 10 | Обеспечить  общественный порядок и безопасность  дорожного движения  на месте проведения соревнования | с 08.00  до 18.00  24 апреля  2020 года | Кондрашов Р.С.  **(по согласованию)** |
| 11 | Обеспечить работу  бригады «Скорой  медицинской помощи» на месте проведения  соревнования | с 08.00  до 18.00  24 апреля  2020 года | **Белоконный О.Б.**  **(по согласованию)** |
| 12 | Организовать работу предприятий  общественного питания в зоне проведения  соревнования | с 10.00  до 18.00  24 апреля  2020 года | **Белоконный О.Б.**  **(по согласованию),**  Гаврикова Д.А. |
| 13 | Обеспечить  организатора  соревнования  пьедесталом  для награждения  победителей  соревнования | 24 апреля  2020 года | **Белоконный О.Б.**  **(по согласованию),**  Ющенко М.В. |
| 14 | Обеспечить урнами  для мусора место  проведения  соревнования | 24 апреля  2020 года | **Белоконный О.Б.**  **(по согласованию),**  Богач Р.А. |
| 15 | Организовать  выделение эвакуатора на период проведения соревнования | 24 апреля  2020 года | **Белоконный О.Б.**  **(по согласованию),**  Неретин С.Г. |
| 16 | Организовать уборку мусора после  проведения  соревнования | 24 апреля  2020 года | **Белоконный О.Б.**  **(по согласованию),**  Богач Р.А. |
| 17 | Организовать  выделение  специализированного автотранспорта,  оснащенного аудио  оборудованием  и акустической  системой  для озвучивания  сценария соревнования | 24 апреля  2020 года | **Белоконный О.Б.**  **(по согласованию)** |
| 18 | Организовать  применение  светодиодного  передвижного экрана  и видеозаписывающих устройств в период  проведения  соревнования | 24 апреля  2020 года | **Стрелов А.В.**  **(по согласованию)** |
| 19 | Организовать  выделение  4 биотуалетов на период проведения  соревнования | 24 апреля  2020 года | **Стрелов А.В.**  **(по согласованию),**  Богач Р.А. |