## на 30.09.2022
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории города Сургута на 30.09.2022*
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программы/подпрограммы | Уточненный план на год | на 30.09.2022 |  |  |  | Ожидаемое исполнение на 01.01.2023 | Ожидаемый остаток средств на 01 января года следующего за отчетным | Пояснения, достигнутые и ожидаемые результаты реализации, планируемые сроки размещения закупок в соответствии с планом-графиком и планируемые сроки выполнения работ, оказания услуг, причины неисполнения
|  |  | Фактически профинансировано |  | Исполнение
|  |  | Факт финансирования | % к уточненному плану | Исполнено (кассовый расход) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Всего по программам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 22790530.48 | 13335024.51 | 58.51% | 13274984.16 | 58.25% | 21587638.65 | 1202891.83
| федеральный бюджет | 726767.46 | 428011.71 | 58.89% | 428011.71 | 58.89% | 726744.06 | 23.4
| бюджет ХМАО-Югры | 21035142.84 | 12565728.19 | 59.74% | 12505687.84 | 59.45% | 19962839.41 | 1072303.43
| бюджет МО | 918978.73 | 287903.86 | 31.33% | 287903.86 | 31.33% | 788413.73 | 130565
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| привлечённые средства | 109641.45 | 53380.75 | 48.69% | 53380.75 | 48.69% | 109641.45 | 0
1. | Государственная программа "Развитие образования" 1. Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования; 2. Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 3. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 4. Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде; 5. Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей; 6. Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 7. Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 8. Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций; 9. Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях; 10. Субсидии на создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях. | 15746589.15 | 10537946.22 | 66.92% | 10506620.68 | 66.72% | 14586636.15 | 1159953 | ДО: Соглашения между Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры и Администрацией города о предоставлении субсидии заключены. Численность воспитанников, получающих дошкольное образование в образовательных учреждениях всех форм собственности, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования -30 759 чел. Численность учащихся, получающих общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, в частной общеобразовательной организации - 59 456 чел. Количество услуг дополнительного образования, оказанных детям в возрасте от 5 до 18 лет в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в рамках исполнения муниципального задания - 8 286 человеко-услуг. Планируемая численность детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций на 2022 год -13 975 чел. В период весенних, летних каникул организованы лагеря с дневным пребыванием для 10 625 детей. Планируемое количество путевок для детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) имеющих место жительства на территории города Сургута на 2022 год - 1 453 штуки. В соответствии с заключенными контрактами на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Сургутского района, Тюменской области, Республики Башкортостан, Краснодарского края, приобретено 1 213 путевок. В апреле 2022 года начал функционировать объект образования «Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2». В соответствии с концессионным соглашением о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, постановлением Администрации города от 27.11.2019 № 8875 «Об уполномоченных органах по осуществлению отдельных обязанностей концедента по концессионному соглашению о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2» департамент образования уполномочен на исполнение денежных обязательств концедента в части инвестиционного, операционного платежей, возмещения затрат на уплату процентов, платежи осуществляются в соответствии с графиком, утвержденным концессионным соглашением. АГ(ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2022 года. Численность детей, посетивших лагерь дневного пребывания - 540 чел, при плане 770 чел. ДАиГ: В рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение системы образования, науки и молодежной политики" предусмотрено строительство следующих школ в соответствии с концессионными соглашениями: 1. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38". 01.09.2021 заключено соглашение о прекращении действия концессионного соглашения по соглашению сторон с ООО «МОНОЛИТСТРОЙЦЕНТР. Получено положительное заключение негосударственной экспертизы от 30.10.2020 № 86-2-1-3-054757-2020. Заключено концессионное соглашение №01-12-35/2 от 18.02.2022 с ООО "Творческие технологии. Призма 7". Получено разрешение на строительство 14.04.2022 №86-ru86310000-29-2022. Ведутся работы по формированию пакета документов для подачи извещения о начале строительства. 2. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А". Заключено концессионное соглашение от 19.08.2020 с ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. СУРГУТ». Срок исполнения - 18.08.2028. Подписано дополнительное соглашение № 2 от 13.12.2021 в связи с наличием сетей инженерно-технического обеспечения на земельном участке. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Ведется работа по получению разрешения на строительство объекта. В 2022 году планируется оплата фактических затрат за разработку ПСД. 3. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута". Заключено концессионное соглашение от 26.12.2019 с ООО «СтройИнвест». Срок исполнения - 31.12.2027. Подписано дополнительное соглашение № 2 от 13.12.2021 в связи со сложностями в согласовании проектных решений в границах предоставленного земельного участка. 12.08.2021 по результатам проведения государственной экспертизы проектной документации по объекту получено отрицательное заключение № 86-1-2-3-081335-2021. В связи с нарушениями условий концессионного соглашения, 06.12.2021 Администрацией города подано исковое заявление к ООО «СтройИнвест» о расторжении концессионного соглашения в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Очередное заседание суда по рассмотрению дела назначено на 28.11.2022. Получено положительное заключение государственной экспертизы №86-1-1-3-029380-2022 от 13.05.2022г. 4. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута". Заключено концессионное соглашение от 26.12.2019 с ООО «ДомТехноСтиль». Срок исполнения - 31.12.2027. Подписано дополнительное соглашение № 2 от 08.12.2020 в связи со сложностями в согласовании проектных решений в границах предоставленного земельного участка. У Концессионера числится задолженность по договору аренды земельного участка, заключенному на основании концессионного соглашения (по состоянию на 27.01.2022 задолженность составляет 1 146 590,67 руб. и 57 987,39 руб. по пеням). 06.12.2021 Администрацией города подано исковое заявление к ООО «ДомТехноСтиль» о расторжении концессионного соглашения в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Очередное заседание суда по рассмотрению дела назначено на 19.12.2022 года. В связи с непредоставлением концессионерами заявлений на выплату капитального гранта в сроки установленные концессионными соглашениями, а также в связи с судебными разбирательствами в департамент образования и науки ХМАО-Югры направлено предложение по перераспределению средств окружного бюджета по строительству объектов образования с 2022 года на 2023 год в размере 1 159 953,00 тыс.руб.
| федеральный бюджет | 510778.2 | 330591.12 | 64.72% | 330591.12 | 64.72% | 510778.2 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 15066212.9 | 10171767.88 | 67.51% | 10140442.34 | 67.31% | 14022255.5 | 1043957.4
| бюджет МО | 169598.05 | 35587.22 | 20.98% | 35587.22 | 20.98% | 53602.45 | 115995.6
| бюджет МО сверх соглашения | [5 empty] | 0 | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
2. | Государственная программа "Социальное и демографическое развитие" (1. Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям; 2. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 3. Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; 4. Субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству). | 434260.5 | 212135 | 48.85% | 195406.92 | 45% | 434260.5 | 0 | АГ: Функции по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке и попечительству в рамках переданных государственных полномочий осуществляются в 2022 году в плановом режиме. Расходы на осуществление ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждения приемным родителям производятся планомерно в течение финансового года. ДО: На основании заключенного контракта на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организацию отдыха детей и их оздоровления, расположенной на территории Черноморского побережья Краснодарского края в период летних школьных каникул 2022 года приобретено 100 путевок детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в организации отдыха детей и их оздоровления. ДГХ: По состоянию на 01.10.2022 заключен договор с ООО "Югорский экспертный центр" на оказание услуг по проведению проверки (негосударственной экспертизы) достоверности определения сметной стоимости "Ремонт жилого помещения, расположенного по адресам: проспект Ленина, дом 53, квартира 44 на сумму 5,0 тыс.руб. и проспект Пролетарский, дом 2/1, квартира 30 (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)" на сумму 5,0 тыс.руб. Услуги оказаны и оплачены в полном объеме. На основании постановления Администрации города от 28.04.2022 № 3410 средства на ремонт жилых помещений, единственными собственниками которых либо собственниками долей в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, переданы из бюджетной росписи Администрации города в бюджетную роспись департамента имущественных и земельных отношений. ДИиЗО: В 2022 году предусмотрены ассигнования на приобретение 80 жилых помещений для участников программы - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В марте проведена 1 закупка, которая была признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок на участие. ДИиЗО (КГХ): в 2022 году запланировано: 1) ремонт в 3 квартирах, в том числе: - пр. Пролетарский, д. 2/1, кв. 30 (заключен муниципальный контракт на выполнение ремонта, срок выполнения работ по котракту 28.09.2022 (срок нарушен подрядчиком, планируемый срок 07.10.2022 г.)); - ул. Аэрофлотская, д. 18/2, кв. 11 (заключен договор на проверку локального сметного расчета на ремонт жилого помещения, закупка на ремонт помещения планируется к размещению в октябре, срок выполнения работ ноябрь 2022г.); - пр. Ленина, д. 53, кв. 44 (собственник отказался от проведения ремонта (заявление от 23.08.2022). 2)обследование двух жилых помещений для определения объема по выполнению ремонтных работ, в том числе: -пр.Ленина, д.65/1, кв.58 (проведено обследование жилого помещения, составлена ведомость объема работ, закупка на выполнение ремонта планируется к размещению в октябрь, срок выполнения работ с ноября по декабрь); ул.Северная, д.71, кв.20 (обследование жилого помещения планируется в октябре для определения объема по выполнению ремонтных работ). Освоение расходов планируется до конца 2022 года.
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 434260.5 | 212135 | 48.85% | 195406.92 | 45% | 434260.5 | 0
| бюджет МО |  | 0 |  |  |  |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 |  |  |  |  | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
3. | Государственная программа "Культурное пространство" 1. Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 2. Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. 3. Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры; 4. Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. | 4412.73 | 3238.23 | 73.38% | 3238.23 | 73.38% | 4412.73 | 0 | АГ(ДК): 1) В рамках реализации подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы заключено соглашение от 31.01.2022 №71876000-1-2022-009 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местному бюджету. Бюджетные ассигнования запланированы на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации. Заключены и оплачены договоры на сумму 2 010,29 тыс.руб. на разработку дизайн-проекта модернизации детской библиотеки и на поставку печатных изданий для комплектования книжных фондов. Бюджетные ассигнования планируется освоить до конца 2022 года. 2) В рамках подпрограммы "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" государственной программы заключено соглашение от 31.01.2022 № 71876000-1-2022-008 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местному бюджету. Бюджетные ассигнования запланированы на техническое оснащение детских и кукольных театров (МАУ "ТАиК "Петрушка"). Заключены и оплачены договоры на сумму 881,64 тыс.руб на поставку материальных запасов, полиграфической продукции, услуг по организации, постановке, изготовлению кукол, костюмов для подготовки спектакля "Сон в летнюю ночь". Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. АГ: В рамках переданных государственных полномочий осуществляются функции по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. На 01.10.2022 произведена оплата по заключенным договарам на поставку архивных коробов и прочих материальных запасов.
| федеральный бюджет | 1086.2 | 1086.2 | 100% | 1086.2 | 100% | 1086.2 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 2645.49 | 1705.89 | 64.48% | 1705.89 | 64.48% | 2645.49 | 0
| бюджет МО | 681.04 | 446.14 | 65.51% | 446.14 | 65.51% | 681.04 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [5 empty] | 0 | 0
| привлечённые средства | [5 empty] | 0 | 0
4. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта" 1. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях; 2. Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации; 3. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности; 4. Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта; 5. Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта, за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов; 6. Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта в целях реализации инфраструктурных проектов за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. | 632954.56 | 23115.11 | 0.04 | 23115.11 | 0.04 | 632954.56 | 0 | АГ(ДК): 1. В рамках реализации подпрограммы "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта" государственной программы заключены 2 соглашения: 1.1. О предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 17.01.2022 № 05-СШ/2022. Бюджетные ассигнования запланированы на приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях. Спортсмены приняли участие в соревнованиях по тхэквондо, дзюдо, первенству УрФО по синхронному плаванию, проведены тренировочные мероприятия по подготовке к Первенству России по гребному слалому. Планируется заключение договоров на приобретение волейбольных костюмов, тренажеров, спортивных костюмов, кимоно, спортивного инвентаря. Бюджетные ассигнования планируется освоить до конца 2022 года. 1.2. О предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 01.02.2022 № 05-ШД/2022. Бюджетные ассигнования запланированы на финансовое обеспечение мероприятий по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности (придомовых территориях и территориях физкультурно-спортивных организаций). Заключены и оплачены договоры на поставку уличного тренажера для ног, ручного металлодетектора, покрытия для площадки для волейбола, резинового покрытия, уличных тренажеров, видеодомофона, системы охранного телевидения, на монтаж системы электроснабжения. Бюджетные ассигнования планируется освоить до конца 2022 года. 2. В рамках реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни" государственной программы заключено дополнительное соглашение от 25.01.2022 № 71876000-1-2019-013/4 к соглашению от 11.07.2019 № 71876000-1-2019-013 о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. Бюджетные ассигнования запланированы на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях. Заключены и оплачены договоры на приобретение татами, плечевого эспандера. Спортсмены приняли участие в тренировочных мероприятиях по дзюдо, плаванию, лыжным гонкам, вольной и греко-римской борьбе. Бюджетные ассигнования планируется освоить до конца 2022 года. ДАиГ: В рамках реализации государственной программы предусмотрены средства на выполнение работ по строительству объектов в рамках концессионных соглашений: 1. "Дворец Боевых искусств". Заключено концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации №01-12-42/2 от 01.03.2022 с ООО "РК+" Срок создания объекта - 24 месяца с даты заключения соглашения. Стоимость по заключенному концессионному соглашению 280 564,31 тыс.руб., в т.ч. стоимость создания объекта 178 854,58 тыс.руб. 2. "Спортивный комплекс с универсальным залом 115 чел/час". Заключено концессионное соглашение №01-12-67/2 от 17.03.2022 с ООО "Интера-спорт" о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации спортивного комплекса. Срок создания объекта - 24 месяца с даты заключения соглашения. Стоимость по заключенному концессионному соглашению 351 506,15 тыс.руб., в т.ч. стоимость создания объекта 236 421,5 тыс.руб 3. "Спортивный комплекс с универсальным залом 90 чел/час". Заключено концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации №01-12-42/2 от 01.03.2022 с ООО "РК+". Срок создания объекта - 24 месяца с даты заключения соглашения.Стоимость по заключенному концессионному соглашению 211 037,2 тыс.руб., в т.ч.стоимость создания объекта 210 971,49 тыс.руб. 4. "Спортивный комплекс с искусственным льдом" (хоз.зона) Заключено концессионное соглашение №01-12-553/2 от 30.06.2022 с ООО "Интера-спорт" о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации спортивного комплекса. Срок создания объекта - 24 месяца с даты заключения соглашения. Стоимость заключенному концессионному соглашению 537 994,3 тыс.руб., в т.ч. стоимость создания объекта 380 589,26 тыс.руб
| федеральный бюджет | 1953.17 | 1649.4 | 84.45% | 1649.4 | 84.45% | 1953.17 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 599353.53 | 20287.3 | 3.38% | 20287.3 | 3.38% | 599353.53 | 0
| бюджет МО | 31647.86 | 1178.41 | 3.72% | 1178.41 | 3.72% | 31647.86 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
| привлечённые средства | [5 empty] | 0 | 0
5. | Государственная программа "Поддержка занятости населения" 1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда; 2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан. | 22795.8 | 19269.71 | 84.53% | 9648.22 | 42.32% | 22795.8 | 0 | АГ: В рамках переданных полномочий осуществляется деятельность в сфере трудовых отношений государственного управления охраной труда. По состоянию на 01.10.2022 произведена выплата заработной платы за январь-август и первую половину сентября 2022 года. Оплата услуг по содержанию имущества, поставке основных средств и материальных запасов производится по факту поставки товаров, оказания услуг, в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов. ДО: В соответствии с письмом КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" 13 образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, участвуют в реализации мероприятий государственной программы: - оказание комплексной помощи и сопровождения при трудоустройстве инвалидов, детям-инвалидам в возрасте от 14 до 18 лет, обратившимся в органы службы занятости; - содействие занятости молодежи. Между КУ ХМАО-Югры «Сургутский центр занятости населения» и подведомственными образовательными учреждениями заключены договоры, в соответствии с которыми временно трудоустроено 35 человек. АГ (ДК): В соответствии с письмом КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" 1 учреждение управления физической культуры и спорта (МБУ СП СШОР "Югория" им. А.А. Пилояна) и 1 учреждение отдела молодежной политики (МАУ ПРСМ "Наше время"), курируемые Администрацией города, участвуют в реализации мероприятий: - оказание комплексной помощи и сопровождения при трудоустройстве инвалидов, детям-инвалидам в возрасте от 14 до 18 лет, обратившимся в органы службы занятости. Заключены и оплачены договоры на приобретение сплит-системы и трехместного дивана (МБУ СП СШОР "Югория" им. А.А. Пилояна); - содействие занятости молодежи. На 01.10.2022 произведена оплата труда несовершеннолетних граждан, временно трудоустроенных в МАУ ПРСМ "Наше время" (трудоустроены 160 чел.). Бюджетные ассигнования планируется освоить до конца 2022 года. - содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан. Для обеспечения реализации вышеуказанных мероприятий государственной программы КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" проводит работу по поиску кандидатов для их трудоустройства.
| федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 22795.8 | 19269.71 | 84.53% | 9648.22 | 42.32% | 22795.8 | 0
| бюджет МО | [6 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
6. | Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса" (1. Субвенции на развитие рыбохозяйственного комплекса; 2. Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев; 3. Субвенции на поддержку и развитие животноводства; 4. Субвенции на поддержку и развитие малых форм хозяйствования) | 3180.8 | 2056.7 | 64.66% | 2038.47 | 64.09% | 3179.4 | 1.4 | ДИЗО: В рамках реализации программы в 2022 году предусмотрено предоставление субсидии на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса и субсидии на поддержку животноводства и малых форм хозяйствования, на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств), в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат. По состоянию на 01.10.2022 поступило: - 1 обращение от КФХ Решетникова в рамках мероприятия "Реализация мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса, рыболовства и производства рыбной продукции". Сумма выплаченной субсидии по данному направлению составила 778,0 тыс.рублей. - 1 обращение от КФХ Решетникова В.А в рамках мероприятия "Поддержка малых форм хозяйствования, создания и модернизации объектов АПК, приобретение техники и оборудования". До конца 2022 года планируется приобретение с/х техники (оборудования). Остаток средств в размере 1,40 тыс.руб. - отсутствие потребности в выплате субсидии на поддержку животноводства, в связи с отсутвием заявителей. ДГХ: В рамках реализации мероприятий программы заключен муниципальный контракт на выполнение работ по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на сумму 23 715,98 тыс.руб., из них в рамках государственной программы 1 203,66 тыс.руб. На 01.10.2022 за счет средств окружного бюджета оплачены работы по отлову и содержанию животных без владельцев на сумму 1 203,66 тыс.руб., отловлено 98 голов. АГ: Запланированы расходы на оплату труда для осуществления переданного отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней от животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных (с учетом страховых взносов на оплату труда в государственные внебюджетные фонды). На 01.10.2022 оплата произведена в размере 56,81 тыс.рублей.
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 3180.8 | 2056.7 | 64.66% | 2038.47 | 64.09% | 3179.4 | 1.4
| бюджет МО | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
7. | Государственная программа "Развитие жилищной сферы" (1.Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 2. Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» 3. Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 4.Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений 5. Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 6. Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 7.Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 8. Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1873876.68 | 1406554.25 | 75.06% | 1406547.56 | 75.06% | 1856156.11 | 17720.57
| федеральный бюджет | 63938.59 | 5781.02 | 9.04% | 5781.02 | 9.04% | 63938.59 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 1611456.55 | 1243917.21 | 77.19% | 1243910.52 | 77.19% | 1595708.65 | 15747.9
| бюджет МО | 198481.54 | 156856.02 | 79.03% | 156856.02 | 79.03% | 196508.87 | 1972.67
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7.1. | Подпрограмма "Комплексное развитие территорий" | 1800061.46 | 1392734.85 | 77.37% | 1392734.86 | 77.37% | 1782340.89 | 17720.57
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 1602054.7 | 1236257.45 | 1.67 | 1236257.46 | 167% | 1586306.8 | 15747.9
| бюджет МО | 198006.76 | 156477.4 | 1.69 | 156477.4 | 169% | 196034.09 | 1972.67
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1. | Предоставление субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа для реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений | 35050.63 | 31133.48 | 88.82% | 31133.49 | 88.82% | 35050.63 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 31195.06 | 27708.8 | 0.89 | 27708.81 | 88.82% | 31195.06 | 0
| бюджет МО | 3855.57 | 3424.68 | 0.89 | 3424.68 | 88.82% | 3855.57 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.1.1 | Приобретение жилых помещений для обеспечения граждан жильем, а также для формирования маневренного жилищного фонда | 35050.63 | 31133.48 | 88.82% | 31133.49 | 88.82% | 35050.63 | 0 | ДИиЗО: Запланирована выплата выкупной цены за 12 изымаемых жилых помещений собственникам жилых помещений. По состоянию на 01.10.2022: - осуществлена выплата 6 собственникам за 4 изымаемых жилых помещениия в размере 17 000,87 тыс.руб.; - приобретено 4 жилых помещения для обеспечения граждан жильем в сумме 14 132,62 тыс. рублей.
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 31195.06 | 27708.8 | 88.82% | 27708.81 | 88.82% | 31195.06 | 0
| бюджет МО | 3855.57 | 3424.68 | 88.82% | 3424.68 | 88.82% | 3855.57 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
7.1.2 | Градостроительная деятельность | 24566.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6845.77 | 17720.57
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 21864.04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6116.14 | 15747.9
| бюджет МО | 2702.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 729.63 | 1972.67
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.1 | Проекты планировки и межевания территорий (ДАиГ) | 24566.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6845.77 | 17720.57 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории части западного планировочного района, в границах в границах проектных улиц 3 "ЗР", 6 "ЗР", 11 "ЗР" №11/2022 от 26.04.2021 с ИП Никитин В.В.. Сумма по контракту 2 339,33 тыс.руб. Срок выполнения работ - 7 месяцев с даты подписания контракта. Остаток средств в размере 7 294 тыс.руб. - экономия в результате заключения муниципального контракта. Средств будут предложены к перераспределению. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта межевания территории кварталов КК1А, КК2А, КК3А,КК2, КК1 в городе Сургуте №8/2022 от 28.03.2022 с ООО "Архивариус". Сумма по контракту 1 300 тыс.руб. Срок выполнения работ - 7 месяцев с даты подписания контракта. Остаток средств в размере 3 700 тыс.руб. - экономия в результате заключения муниципального контракта. Средства будут предложены к перераспределению. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта "Улица 23 "З" от улицы 5 "З" до Тюменского тракта №137/2021 от 15.12.2021 с ИП Крывый В.В.. Сумма по контракту 961,80 тыс.руб. Срок выполнения работ - 180 календарных дней с даты подписания контракта. Подрядчиком не предъвялены выполненные работы. Остаток средств в размере 2 059,38 тыс.руб. - экономия в результате заключения муниципального контракта. Средства будут предложены к перераспределению. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта межевания территории ЦЖР в границах улиц Сергея Безверхова, Республики, Энгельса и реки Бардыковка в городе Сургуте №12/2022 от 06.06.2022 с ООО "Архивариус". Сумма по контракту 2 340,82 тыс.руб. Срок выполнения работ - 14.11.2022. Остаток средств в размере 1 495,86 руб. - экономия в результате заключения муниципального контракта. Средства будут предложены к перераспределению. Проект планировки и проекта межевания территории жилого квартала Пойма-1 в городе Сургуте. Остаток средств в размере 3 171,33 - отсутствие необходимости в проведении закупки. Средства будут предложены к перераспределению.
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 21864.04 |  | 0% |  | 0% | 6116.14 | 15747.9
| бюджет МО | 2702.3 |  | 0% |  | 0% | 729.63 | 1972.67
| бюджет МО сверх соглашения | [5 empty] | 0 | 0
| привлечённые средства | [5 empty] | 0 | 0
7.1.3. | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 1740444.49 | 1361601.37 | 78.23% | 1361601.37 | 78.23% | 1740444.49 | 0 | ДИиЗО: В рамках программы "Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы" на 2022 год запланированы: - выплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений; - приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения граждан, проживающих в непригодном жилищном фонде. По состоянию на 01.10.2022: - выплачена выкупная цена 66 собственникам за 48 изымаемых жилых помещения в сумме 167 708,14 тыс.руб.; - приобретено 343 жилых помещений для обеспечения граждан жильем, а также для формирования маневренного жилищного фонда в сумме 1 191 313,23 тыс.руб. ДГХ: Выплачена выкупная цена за изымаемое жилое помещение (пос.Кедровый-2, д.3, кв.1) Мунаварову Н.О. в сумме 2 580,00 тыс.руб. по исполнительному листу от 10.01.2022 ФС № 040865186.
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 1548995.6 | 1208548.65 | 78.02% | 1208548.65 | 78.02% | 1548995.6 | 0
| бюджет МО | 191448.89 | 153052.72 | 79.94% | 153052.72 | 79.94% | 191448.89 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [5 empty] | 0 | 0
| привлечённые средства | [5 empty] | 0 | 0
7.2. | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения жилыми помещениями граждан" | 73815.22 | 13819.4 | 18.72% | 13812.7 | 18.71% | 73815.22 | 0
| федеральный бюджет | 63938.59 | 5781.02 | 9.04% | 5781.02 | 9.04% | 63938.59 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 9401.85 | 7659.76 | 81.47% | 7653.06 | 81.4% | 9401.85 | 0
| бюджет МО | 474.78 | 378.62 | 79.75% | 378.62 | 79.75% | 474.78 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.1. | Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации (ДИиЗО) | 9495.62 | 7572.46 | 79.75% | 7572.46 | 79.75% | 9495.62 | 0 | ДИиЗО: В рамках соглашения о предоставлении в 2022 году субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, заключенного 03.02.2022 между Департаментом строительства ХМАО - Югры и Администрацией города и дополнительным соглашением от 09.08.2022, социальную выплату на приобретение (строительство) жилья планируется предоставить 8 молодым семьям. По состоянию на 01.10.2022: - 6 молодым семьям перечислена социальная выплата на улучшение жилищных условий; - 1 молодой семье субсидия будет перечислена после поступления заявки из банка; - по 1 молодой семье проводится мероприятие по выдаче свидетельва о праве на получение социальной выплаты. Полное освоение средств ожидается до конца года.
| федеральный бюджет | 452.39 | 360.77 | 79.75% | 360.77 | 79.75% | 452.39 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 8568.45 | 6833.07 | 79.75% | 6833.07 | 79.75% | 8568.45 | 0
| бюджет МО | 474.78 | 378.62 | 79.75% | 378.62 | 79.75% | 474.78 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
7.2.2. | Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством (ХЭУ) | 13.4 | 6.7 | 50% | 0 | 0% | 13.4 | 0 | В 2022 году из средств окружного бюджета предусмотрены расходы на приобретение бумаги и бумажных изделий.
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 13.4 | 6.7 | 50% | 0 | 0% | 13.4 | 0
| бюджет МО | [6 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
7.2.3. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (ДИиЗО) | 64306.2 | 6240.24 | 9.7% | 6240.24 | 9.7% | 64306.2 | 0 | ДИиЗО: В списке граждан, имеющих право на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" на 01.01.2020 числится 297 человек. Согласно выписке из списка граждан-получателей субсидии в 2022 году, утвержденного приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.01.2022 № 15, в список получателей субсидии включено 13 человек. В 2022 году планируется предоставить субсидии всем льготополучателям, включенным в список, подтвердившим право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета. На 01.10.2022 по результатам рассмотрения представленных документов и сведений, полученных в порядке межведомственного взаимодействия: - 2 льготополучателю перечислена субсидия, - 10 граждан отказались от получения субсидии (не предоставили в установленный срок документы и считаются отказавшимися от получения субсидии в текущем году); - 1 льготополучателю отказано в выдаче гарантийного письма по причине отсутствия нуждаемости в улучшении жилищных условий. Приказом Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры от 15.09.2022 № 443-п в список граждан - получателей субсидии на приобретение (строительство) жилья дополнительно включено 7 человек, которые в установленном порядке уведомлены на получение субсидии в текущем году. 28.03.2022 вдове инвалида войны выдано Гарантийное письмо о праве на получение единовременной денежной выплаты на общую сумму 3 503 615 рублей, денежные средства перечислены. Выплата произведена в полном объеме. По состоянию на 01.10.2022 ветераны Великой Отечественной войны на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма за счет средств федерального бюджета отсутствуют.
| федеральный бюджет | 63486.2 | 5420.25 | 8.54% | 5420.25 | 8.54% | 63486.2 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 820 | 819.99 | 100% | 819.99 | 100% | 820 | 0
| бюджет МО | [5 empty] | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
8. | Государственная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (1.Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование); 2.Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды; 3. Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов, за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов (Научно-технологический центр в городе Сургуте); 4. Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов; 5. Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса; 6. Реализация программ формирования современной городской среды | 1369380.67 | 872625.26 | 63.72% | 871995.01 | 63.68% | 1369380.67 | 0 | АГ: В рамках государственной программы проводится замена окон в здании на ул. Энгельса, д.8. в целях повышения энергосбережения здания. ДГХ: В рамках подпрограммы: 1. "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" запланирован капитальный ремонт объекта "Водовод от 8 пром/узла до ВК-25 ул. 50 лет ВЛКСМ. Участок от ВК (Нефтеюганского шоссе) до ВК (ул.Маяковского, д.42)" протяженностью 0,258 км. На 01.10.2022: 1) получено положительное заключение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости. 2) по результатам электронного аукциона СГМУП "Горводоканал" заключен муниципальный контракт с ООО "Навигатор" на выполнение капитального ремонта объекта. В связи с невозможностью своевременной поставки материала для выполнения санации водовода и проведения капитального ремонта в сроки, предусмотренные контрактом № 2022/51, по инициативе подрядной организации ООО "Навигатор" 05.08.2022 указанный муниципальный контракт расторгнут. 3) по результатам повторного аукциона заключен муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта объекта № 2022/125 от 09.09.2022 с ООО "Реновация". Срок выполнения капитального ремонта согласно графику производства работ муниципального контракта – 09.09.2022 по 01.11.2022. 4) ведется работа по внесению изменений в распоряжение Администрации города от 05.05.2022 № 810 "Об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, в 2022" (далее - Перечень). После утверждения Перечня будет заключено дополнительное соглашение к соглашению со СГМУП "Горводоканал" от 26.05.2022 № 21. 2. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" запланировано выполнить реконструкцию объекта "Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г.Сургут производительностью 150 000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями". На 01.10.2022: 1) заключен муниципальный контракт на проведение строительного контроля заключен на сумму 49 861,38 тыс. руб. 2) подрядной организацией ООО «Энергострой» откорректирован график производства работ по замечаниям ФБУ «Росстройконтроль» и направлен в ФБУ «Росстройконтроль» для согласования. 3) между заказчиком и подрядной организацией ООО «Энергострой» согласован перечень оборудования, затраты на приобретение которых включены в сметную документацию. 4) Заказчиком (МКУ «ДДТиЖКК») утверждено техническое задание на корректировку проектной документации, исключающее из проектных объемов модернизацию существующих отстойников и предусматривающее строительство нового здания УФО с блоком доочистки на базе самопромывных тканевых фильтров с инженерными сетями. 5) разработана дорожная карта по осуществлению проекта. 6) подписано Соглашение о реализации муниципального контракта между МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «Горводоканал» и ООО «Энергострой». 7) заказчиком (МКУ «ДДТиЖКК») утверждены и направлены в ООО «Энергострой» технические задания на проведение инженерных изысканий: геодезических, геологических, гидрометеорологических и экологических 3. "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" запланировано: 1) Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам ДГХ: предоставление субсидии осуществляется органом местного самоуправления путем отбора юридических лиц. Принято решение о заключении соглашения с АО "Сжиженный газ Север", соглашение заключено 18.03.2022 № 5 на сумму 6 907,5 тыс.руб., плановое количество реализации сжиженного газа населению - 8 524 кг. На 01.10.2022 предоставлена субсидия в сумме 1 778,24 тыс.руб., реализовано 2750 кг сжиженного газа. УБУиО: расходы на оплату труда для осуществления переданного государственного полномочия запланированы на 4 квартал 2022 года. 4. "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" предприятиями города выполняются работы: 1) по реконструкции уличных водопроводных сетей следующих объектов: - "Магистральные сети водопровода от узла А ВК-108-103 пр.Ленина": с победителем аукциона ООО "Югстрой" заключен договорна выполнение СМР и ПИР. Протяженность трассы 0,38 км. - "Водовод от ЦТП-56 мкр.26": по результату проведенного аукциона с ООО "Градос" заключен договор на выполнение ПИР и СМР на сумму 7 450,0 тыс.руб., протяженность трассы 0,306 км. 2) по техническому перевооружению следующих объектов: - "Тепломагистраль №1 от 1ТК43 до 1ТК44 в мкр. 5А по ул.И.Киртбая": заключен договор с ООО "Сибстройтеплоремонт" на выполнение СМР на сумму 36 713,99 тыс.руб., на поставку трубной продукции заключен договор с ООО "ТИММАГ-М" на сумму 24 623,4 тыс.руб., в т.ч. на объект -14 040,0 тыс.руб. Планируемая к ремонту протяженность трассы 0,2384 км. По состоянию на 01.10.2022 работы выполнены, ведутся работы по восстановлению благоустройства территории, профинансировано 38 260,68 тыс.руб. - "Тепломагистраль №1 от 1ТК39 до 1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул.Магистральная 2ПК": заключен договор с ООО "Сибстройтеплоремонт" на выполнение СМР на сумму 9 555,00 тыс.руб. Стоимость трубной продукции по объекту в рамках договора, заключенного с ООО "ТИММАГ-М", составляет 5 616,00 тыс.руб. Планируемая к ремонту протяженность трассы 0,0915 км. По состоянию на 01.10.2022 работы выполнены, ведутся работы по восстановлению благоустройства, профинансировано 15 120,07 тыс.руб. 3) по оптимизации работы объектов электроснабжения: - "Территория водозаборов 8 и 8А промузлов": по результату закупочной процедуры заключен договор с ООО ""Промкомплект-С" на сумму 2 968,3 тыс.руб. на выполнение работ по реконструкции наружного освещения территорий. Освоение средств запланировано в 4 квартале 2022 года. ДАиГ: в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" в 2022 году предусмотрено строительство следующих объектов: 1.""Магистральный водовод для нужд Поймы-2, "Научно-технологического центра в городе Сургуте" и перспективной застройки". Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта с ООО «СпецМонтажПроект». Сумма по контракту 245 585,89 тыс.руб. Срок выполнения работ: с момента подписания по 30.11.2022г. Произведена выплата авансового платежа на сумму 73 675,76 тыс.руб. Заключен контракт с ООО «Спектр-Проект» на оказание услуг по проведению авторского надзора за строительством объекта на сумму 400,0 тыс.руб. Заключен контракт с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» на выполнение работ по проведению строительного контроля на сумму 5 459,37 тыс.руб. Строительная готовность объекта - 19% 2. "Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв.П-1, кв.П-2, кв.П-7, кв.П-8, г.Сургут". Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО СК "ЮВиС", цена контракта 353101,86 тыс.руб. Срок выполнения работ - 31.07.2023 года. Заключен муниципальный контракт с ООО «Геонсервиспроект» на оказание услуг по проведению авторского надзора за строительством объекта на сумму 119,04 тыс.руб. Заключен контракт с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» на выполнение работ по проведению строительного контроля на сумму 7 347,61 тыс.руб. Произведена выплата аванса на сумму 176550,9 тыс.руб 3."Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2 г.Сургут". Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству с ООО «ВОРТ». Сумма по контракту 221 607,59 тыс.руб. Срок выполнения работ: 01.10.2022-31.12.2022. В настоящее время ведутся подготовительные работы: -обустройство строительной площадки; - геодезическая разбивка Заключен контракт с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» на выполнение работ по проведению строительного контроля на сумму 4244,73 тыс.руб В рамках подпрограммы "Благоустройство общественных территорий" в 2022 году предусмотрено выполнение работ по благоустройству объектов: 1.Экопарк "За Саймой". Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО "Горизонт". Сумма по контракту 108 524,97 тыс.руб., из них лимит на 2021 год – 34 230,08 тыс.руб., на 2022 год – 74294,89 тыс.руб. На 2022 год запланировано выполнение этапа «Городская набережная». Срок реализации контракта – с 01.05.2021 по 28.02.2022. Срок завершения работ 30.10.2022г. Строительная готовность – 100%. Заявка на финансирование в сумме 16 083 581,82 направлена в отраслевой департамент, ожидается оплата. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта Дорожно-тропиночная сеть 1 этап с ООО " ПолимедСоюзСтрой ". Сумма по контракту 17 001,53 тыс.руб. Срок выполнения работ: с 01.06.2022 по 15.09.2022. Благоустройство объекта завершено. 2. "Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута". Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО «ПолимедСоюзСтрой», общая сумма по контракту 34 228,90 тыс.руб., в том числе в 2021 году – 16 999,96 тыс.руб., 2022 год – 17 228,94 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены за счет средств местного бюджета. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО "Строительные технологии". Сумма по контракту 4 085,58 тыс.руб. Готовность объекта 100%.Осуществлена приемка работ 16.09.2022. По итогам приемки объекта формируется пакет документов по выполненным работам. 3. "Сквер, прилегающий к территории МКУ "Дворец торжеств". Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО "Строительные технологии" №4/2022 от 21.03.2022 года. Сумма по контракту 56 427,54 тыс.руб., в т.ч. лимит 2022 года - 15 505,67 тыс.руб. Подрядной организацией откорректированные разделы ПД выданы в работу. Согласованы изменения проекта генерального плана по исключению парковки и замены покрытия территории с асфальтобетонного покрытия на устройство покрытия из брусчатки. Ведется работа по подготовке документации для дополнительного соглашения к контракту, в части внесенных изменений. Выполняются работы по переносу ограждения, завоз песка, монтаж опалубки. Планируемое завершение этапа работ 30 октября 2022.Готовность объекта-25%. 4. «Парковая зона в мкр-не 20А». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО СК «Фаворит Альфа Строй» на сумму 4 331,4 тыс.руб. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Готовность объекта 60%. В рамках подпрограммы "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики": 1) выполнены и оплачены работы по заключенным 4 муниципальным контрактам на оказание услуг по составлению и проведению проверки (негосударственной экспертизы) достоверности определения сметной стоимости работ на текущий ремонт сетей освещения МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ 46 на сумму 28,45 тыс.руб.; 2) заключен муниципальный контракт с ООО "Лидер Плюс" на выполнение работ по замене светильников в МБОУ СОШ № 46 на сумму 4 878,82 тыс.руб.; 3) заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт узлов учета тепловой энергии 12 объектов в 5-ти муниципальных учреждениях на сумму 3 588,204 тыс.руб. Срок исполнения работ октябрь 2022 г.; 4) планируется размещение закупки на выполнение работ по установке приборов учета расхода тепловой энергии в МКУ "Наш город" на сумму 379,01 тыс.руб. Срок заключения контракта и ожидаемое исполнение - 4 квартал 2022. 5) выполнены и оплачены в полном объеме работы: - по замене светильников в МБОУ СОШ № 1 на сумму 2 395,40 тыс.руб.; - на оказание услуг по проведению проверки (негосударственной экспертизы) достоверности определения сметной стоимости работ по установке приборов учета тепловой энергии в МБУ СП СШОР "Кедр" в сумме 18,5 тыс.руб. - на разработку ПИР по установке приборов учета тепловой энергии в 4 муниципальных учреждениях в сумме 200,00 тыс.руб. - на разработку ПИР по капитальному ремонту узлов учета тепловой энергии МКУ "Наш город" на сумму 60,0 тыс.руб. - на разработку ПИР по капитальному ремонту узлов учета тепловой энерги МКУ "Наш город" на сумму 60,0 тыс.руб. ДИЗО (МКУ "КГХ") По состоянию на 01.10.2022: - выполнены работы по поверке индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов ИПУ ХВС (101 шт.) в жилых помещениях муниципальной собственности на сумму 67,15 тыс. руб. - выполнение работ по замене индивидуальных приборов учета ИПУ ХГВС (35 шт.) в муниципальных жилых помещениях на сумму 66,5 тыс.руб. - выполнены работы по установке индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов (31 ш. ИПУ ХГВС) на сумму 105,4 тыс.руб. Остаток средств планируется освоить до конца 2022 года.
| федеральный бюджет | 34416.2 | 21681.39 | 63% | 21681.39 | 63% | 34416.2 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 1130225.37 | 738868.36 | 65.37% | 738238.11 | 65.32% | 1130225.37 | 0
| бюджет МО | 95097.65 | 58694.76 | 61.72% | 58694.76 | 61.72% | 95097.65 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [5 empty] | 0 | 0
| привлечённые средства | 109641.45 | 53380.75 | 48.69% | 53380.75 | 48.69% | 109641.45 | 0
9. | Государственная программа "Экологическая безопасность" (1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; 2. Субсидии на создание берегоукрепительных сооружений за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов (Научно-технологический центр в городе Сургуте)). | 1413595.58 | 169.42 | 0.01% | 169.42 | 0.01% | 1413595.58 | 0 | АГ: В рамках реализации переданного государственного полномочия осуществляется деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Предусмотрены расходы на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда, а также на поставку бумаги и конвертов. На 01.10.2022 произведена выплата заработной платы за январь - сентябрь 2022 года. ДАиГ: в 2022 году предусмотрено строительство объекта "Участок набережной протоки Кривуля в г.Сургуте". Проведена закупка на выполнение строитель-монтажных работ. Определение подрядчика в части заключения контракта приостановлено по требованию контрактного органа. Заключение муниципального контракта - до 20.10.2022.
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 1130920.8 | 169.42 | 0.01% | 169.42 | 0.01% | 1130920.8 | 0
| бюджет МО | 282674.78 |  |  |  |  | 282674.78 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [5 empty] | 0 | 0
| привлечённые средства | [5 empty] | 0 | 0
10. | Государственная программа "Развитие экономического потенциала" (1. Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства; 2. Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее года). | 13624.11 | 13624.11 | 100% | 13624.11 | 100% | 13624.11 | 0 | АГ: В рамках реализации мероприятий программы заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на поддержку малого и среднего предпринимательства от 24.01.2022 № МСПI4 2022 - 11, № МСПI5 2022-11. Субсидия предоставлена на поддержку малого и среднего предпринимательства в целях реализации национального проекта ''Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы''. В рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" осуществляется финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности в виде возмещения части затрат: - по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов; - на аренду нежилых помещений; - на оплату коммунальных услуг нежилых помещений. Прием заявлений на предоставление финансовой поддержки в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности, осуществлялся с 04.05.2022 по 18.05.2022, принято 136 заявок. По состоянию на 01.10.2022 выплачено 97 субсидий. В рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" осуществляется финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности, в виде возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности. Прием заявлений на предоставление финансовой поддержки виде возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности осуществлялся с 04.05.2022 по 18.05.2022, с 06.06.2022 по 15.06.2022, с 20.06.2022 по 29.06.2022. По состоянию на 01.10.2022 поступила 21 заявка, по итогам рассмотрения которых выплачено 5 субсидий.
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 12261.7 | 12261.7 | 100% | 12261.7 | 100% | 12261.7 | 0
| бюджет МО | 1362.41 | 1362.41 | 100% | 1362.41 | 100% | 1362.41 | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
11. | Государственная программа "Современная транспортная система" (1. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов (Научно-технологический центр в городе Сургуте) 3. Субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения 4. Иные межбюджетные трансферты на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек 5. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги") | 1218008.43 | 210202.53 | 17.26% | 210202.53 | 17.26% | 1192814.97 | 25193.46 | ДГХ: 1. В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" подпрограммы "Дорожное хозяйство" на 01.10.22 выполнен ремонт: - Улица Быстринская (переходящий объект с 2021 года): общая протяженность – 1,47 км (площадь 35 160 м2), протяженность на 2022 год – 0,746 км (площадь 17 580 м2), заключен муниципальный контракт с АО ГК "ГК Северавтодор", срок выполнения работ по контракту 31.08.2022. Общая готовность объекта – 100%. Готовность объекта по объёмам 2021 году – 100%. Устраняются замечания по асфальтированию заездов. - Автомобильная дорога по Югорскому тракту (от улицы Энергетиков до улицы Мелик-Карамова): протяженность - 2,405 км (площадь 45 773 м2), заключен муниципальный контракт с АО "Автодорстрой" (соглашение о расторжении по факт). Кассовое исполнение – 153 788,57 тыс.руб. Готовность объекта – 100%. - Автомобильная дорога по проспекту Ленина (транспортная развязка «Основателям Сургута»): протяженность – 0,238 км (площадь 1 902,84 м2), заключен муниципальный контракт с АО "Автодорстрой", срок выполнения по контракту – 31.10.2022. - Автомобильная дорога по проспекту Мира (от улицы Маяковского до улицы 30 лет Победы): протяженность – 0,888 км (площадь – 8 840 м2), заключен муниципальный контракт с АО "Автодорстрой", срок выполнения по контракту – 31.10.2022. Готовность объекта – 59%. - Улица Крылова (от ул. Грибоедова до ул. Толстого) – 0,909 км (5 890 м2), заключен муниципальный контракт с АО "ГК Северавтодор", срок выполнения работ по контракту 31.10.2022. Готовность объекта – 100%. Устраняются замечания по асфальтированию заездов. - Улица Привокзальная – общая протяженность - 1,732 км (25 069,83 м2), из них в 2022 году – 0,600 км, заключен муниципальный контракт с ООО СК "ЮВиС", срок выполнения работ по контракту 31.10.2023. Готовность объекта – 26%. Общая протяженность ремонта в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году составит 5,786 км. По итогам ремонтной компании 2022 года планируется достичь значение показателя "Доля дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям, %" - 82,58%. 2. В рамках подпрограммы "Безопасность дорожного движения" в 2022 году запланировано выполнить модернизацию 9 светофорных объектов и внедрение модулей систем управления интеллектуальных транспортных систем. На 01.10.2022 заключены муниципальные контракты: - с ООО "РемМарк" на развитие интеллектуальной транспортной системы Сургутской городской агломерации с внедрением интеграционной платформы, модулей, систем и подсистем ИТС и передачей неисключительных прав на них на сумму 58 550,00 тыс.руб., срок исполнения контракта - 07.10.2022. Профинансировано – 36 258,88 тыс.руб. - с ООО «ИТ» на модернизацию 9 светофорных объектов на сумму 31 055,94 тыс.руб., профинансировано - 13.043,95 тыс.руб. 1) светофорный объект № 56 ул. Геологическая – пр. Пролетарский; 2) светофорный объект № 58 пр. Комсомольский - ул. Геологическая; 3) светофорный объект № 32 ул. Мелик-Карамова - ул. Геологическая; 4) светофорный объект № 70 ул. Геологическая, Аптека; 5) светофорный объект на нерегулируемом пешеходном переходе по Югорскому тракту в районе дома 1; 6) светофорный объект № 42 Нефтеюганское шоссе – п. Белый Яр; 7) светофорный объект № 16 ул. Энергетиков - ул. Энгельса; 8) светофорный объект № 17 ул. Республики - ул. Энгельса – ул. Гагарина; 9) светофорный объект № 62 ул. Энгельса – Администрация. Срок выполнения работ - 31.10.2022. ДАиГ: в 2022 году предусмотрено строительство объектов: - "Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до ул. 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте".Получено положительное заключение государственной экспертизы № 86-1-1-3-043279 от 01.07.2022 года. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству с ООО «ЮВИС» №32/2022 от 08.09.2022. Сумма по контракту 1 416 148,91 тыс.руб. Срок выполнения работ: 19.09.2022-31.05.2024. Заключен контракт № 39/2022 от 16.09.2022 с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» на выполнение работ по проведению строительного контроля на сумму 23 802,27 тыс.руб. - "Автомобильная дорога от Югорского тракта до ХСТО «Волна» и ПЛГК «Нептун» в пойменной части протоки Кривуля, г. Сургуте." Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение повторной государственной экспертизы № 86-1-1-3-053692 от 21.09.2021. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта с АО "Автодорстрой" №10/2022 от 15.04.2022, сумма по контракту 120624,42 тыс.руб. Срок выполнения работ по 07.12.2022 года. Общая готовность объекта 66%. АГ: В рамках реализации мероприятий программы в 2022 году заключены контракты на поставку и установку систем видеонаблюдения и фотовидеофиксации на 3 объектах АПК "Безопасный город": - Тюменский тракт, 9 км + 900 м - 10 км + 500 м (в районе поворота на пос. Белый Яр); - ул. Ленина, в районе домов 54 и 56; - ул. Игоря Киртбая, в районе дома № 9. Экономия в размере 25 193,46 тыс. рублей сложилась по результатам проведенных электронных аукционов.
| федеральный бюджет | 89762 | 49302.84 | 54.93% | 49302.84 | 54.93% | 89762 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 992303.5 | 127843.82 | 12.88% | 127843.82 | 12.88% | 979706.77 | 12596.73
| бюджет МО | 135942.93 | 33055.87 | 24.32% | 33055.87 | 24.32% | 123346.2 | 12596.73
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
12. | Государственная программа "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" (Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) | 32429.7 | 22217.06 | 68.51% | 22139.11 | 68.27% | 32429.7 | 0 | АГ: В рамках переданных государственных полномочий осуществляется деятельность по государственной регистрации актов гражданского состояния. Произведена выплата заработной платы за январь - август, первую половину сентября 2022 года и премии по итогам работы за 2021 год. Оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов осуществляется по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключенных договоров, муниципальных контрактов.
| федеральный бюджет | 24805.5 | 17917.06 | 72.23% | 17917.06 | 72.23% | 24805.5 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 7624.2 | 4300 | 56.4% | 4222.05 | 55.38% | 7624.2 | 0
| бюджет МО |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
привлечённые средства
13. | Государственная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" (1.Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях»; 2.Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин; 3. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации) | 10873.5 | 7419.4 | 68.23% | 7110.99 | 65.4% | 10850.1 | 23.4 | АГ: 1. В рамках переданных государственных полномочий осуществляется деятельность административных комиссий. За счет окружного бюджета произведена выплата заработной платы за январь - август, первую половину сентября 2022 года и премии по итогам работы за 2021 год, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов осуществляется по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов. 2. За счет субвенции федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации запланированы расходы на услуги почтовой связи, поставку конвертов, бумаги и услуги СМИ по печати. На 01.10.2022 произведены расходы по печати списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов в газете "Сургутские ведомости". Экономия в размере 23,4 тыс. рублей сложилась в связи с уменьшением количества кандидатов в присяжные заседатели в 2022 году. 3. В рамках реализации государственной программы заключено соглашение между Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры и Администрацией города от 14.01.2022 № ДВП-29-02 о предоставлении субсидии в 2022 году на создание условий для деятельности народных дружин. Финансовые средства будут направлены на материальное стимулирование народных дружинников, приобретение форменной одежды, страхование народных дружинников. На 01.10.2022 приобретены жилеты дружинника.
| федеральный бюджет | 27.6 | 2.68 | 9.71% | 2.68 | 9.71% | 4.2 | 23.4
| бюджет ХМАО-Югры | 10600.9 | 7391.66 | 69.73% | 7083.25 | 66.82% | 10600.9 | 0
| бюджет МО | 245 | 25.06 | 10.23% | 25.06 | 10.23% | 245 | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| привлечённые средства | [5 empty] | 0 | 0
14. | Государственная программа "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма" (Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма) | 355.67 | 355.67 | 100% | 355.67 | 100% | 355.67 | 0 | АГ(ДК): В рамках реализации подпрограммы "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений" государственной программы заключено соглашение от 13.01.2022 № ДВП-30-02 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма. Бюджетные ассигнования запланированы на организацию и проведение фестиваля национальных культур "Соцветие" (МБУ ИКЦ "Старый Сургут"). Заключен и оплачен контракт на оплату услуг по организации выставочного пространства для мероприятия "Соцветие". Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме.
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 106.7 | 106.7 | 100% | 106.7 | 100% | 106.7 | 0
| бюджет МО | 248.97 | 248.97 | 100% | 248.97 | 100% | 248.97 | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0% |  |  | 0 | 0
привлечённые средства
15. | Государственная программа "Современное здравоохранение" (Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре) | 3197.6 | 2646.84 | 0.83 | 2323.13 | 72.65% | 3197.6 | 0 | ДГХ: в рамках реализации государственной программы планируется заключение муниципального контракта на оказание услуг по санитарно-противоэпидемическим мероприятиям (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация) в городе Сургуте. На 01.07.2022 заключены муниципальные контракты: 1) с ИП Конев Виктор Алексеевич на оказание услуг по проведению дератизации (двухкратной) селитебной зоны территории города Сургута, срок выполнения работ с 02.05.2022 по 02.10.2022; 2) с ИП Конев Виктор Алексеевич на оказание услуг по ларвицидной (двухкратной) обработке открытых водоемов города Сургута, срок выполнения работ с 23.05.2022 по 31.08.2022, площадь, подлежащая обработке 326,17 га; 3) с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре" на оказание услуг по акарицидной (трехкратной) обработке территории г. Сургута ХМАО-Югры, срок оказания услуг с 25.04.2022 по 30.09.2022. 4) с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре" на оказание услуг по проведению контроля эффективности акарицидной (трехкратной) и ларвицидной (двукратной) обработкам открытых водоемов, дератизации (двукратной) по периметру селитебной зоны г. Сургута ХМАО-Югры, срок оказания услуг с 20.04.2022 по 21.10.2022. Обработано 100% территорий, предусмотренных первым этапом: акарицидная обработка - 425,72 га, ларвицидная обработка - 326,17 га, барьерная дератизация - 232,30 га, контроль осуществлен в полном объеме. Обработка территорий, предусмотренная вторым этапом, проводится в соотвествии с графиком работ. Расходы на оплату труда в рамках переданных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в сумме 39,65 тыс.руб. запланированы на 4 квартал 2022 года.
| федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 3197.6 | 2646.84 | 82.78% | 2323.13 | 72.65% | 3197.6 | 0
| бюджет МО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0% |  |  | 0 | 0
привлечённые средства
16. | Государственная программа "Развитие гражданского общества" (Субсидии на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса) | 9995 | 449 | 0.04 | 449 | 4.49% | 9995 | 0 | ДГХ: В рамках реализации государственной программы запланированы работы по обустройству дворовых территорий мкр. № 5 спортивными площадками и детским спортивным комплексом" (по ул. пр-т Ленина, 61, 61/1,65,65/1). На 01.10.2022: - утверждён перечень получателей субсидии и объем предоставляемой субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2022 году (распоряжение Администрации города от 01.03.2022 № 360 (с изменениями); -заключено дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 08.07.2022 № 29 с ООО «УК ДЕЗ ВЖР» о предоставлении субсидии на сумму 6 317,71 тыс.руб. Срок выполнения работ до 31.12.2022. Работы проводятся в соответствии с графиком производства работ. Выплачен аванс - 449,00 тыс.руб.; - установлены детская игровая и спортивная площадки, завершаются работы по периметральному ограждению баскетбольной площадки. Оплата работ запланирована на 4 квартал.2022. ДАиГ: В рамках реализации государственной программы предусмотрены средства на реализацию инициативного проекта "Освещение 3-х километровой лыжной трассы в лесопарке Железнодорожников". Получены ТУ, сформирована НМЦК-5 733,528 тыс.руб. Закупка в процессе размещения на официальном сайте Единой информационной системы, ориентировочный срок размещения-10.10.2022.Ориентировочная дата заключения муниципального контракта-31.10.2022г.
| федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 6996.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6996.5 | 0
| бюджет МО | 2998.5 | 449 | 0% | 449 | 14.97% | 2998.5 | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0% |  |  | 0
привлечённые средства
17. | Государственная программа "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" (Иные межбюджетные трансферты на проведение конкурса "Лучший муниципалитет по цифровой трансформации") | 1000 | 1000 | 100% |  | 0 | 1000 | 0 | В рамках государственной программы "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" была выделена денежная премия победителям и призерам конкурса среди муниципальных образований ХМАО-Югры на звание "Лучший муниципалитет по цифровой трансформации". По состоянию на 01.10.2022 заключены контракты и осуществлена поставка компьютерного и периферийного оборудования. Оплата поставки технических средств будет осуществлена в октябре 2022 года в соответствии с условиями заключенных контрактов. Проводятся мероприятия по проведению закупки на поставку системных блоков для организации рабочих мест. | 0
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 1000 | 1000 | 100% |  |  | 1000 | 0 |  | 0
| бюджет МО | [6 empty] | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
*В информации указаны государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры реализуемые на территории города Сургута на 30.09.2022
Отдел городского хозяйства, тел.52-20-61 Отдел социальной сферы, тел.52-20-59