## последний вариант
Информация по исполнению плана мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 9 месяцев 2022 года
Реквизиты муниципального правового акта, утвердившего план мероприятий:
Дата: 02.02.2022
№ 163
Наименование «О мерах по реализации решения Думы города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 ‒ 2024 годов»
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Проект нормативного правового акта или иной документ | Целевой показатель | Значение целевого показателя |  |  | Бюджетный эффект от реализации мероприятий, тыс. рублей | Полученный бюджетный эффект от реализации мероприятий на отчетную дату, тыс. рублей | Значение целевого показателя на отчетную дату | Обоснование неисполнения мероприятия
[6 empty] | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год
1. Направления мобилизации доходов бюджета городского округа Сургут
Итого по доходам, в том числе: | [8 empty] | 221570.2 | 141871.12
1.1. | Проводить адресную работу с организациями и индивидуальными предпринимателями в рамках деятельности комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет с целью сокращения объема задолженности по налоговым и неналоговым платежам | комиссия по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет | 2 раза в год | протоколы заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет | Количество организованных заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет, ед. | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | 15000 | 10871.9 | 3 | за 9 месяцев проведено 3 заседания комиссии. Приглашены 48 налогоплательщиков, имеющих задолженность по налогам; расмотрен вопрос о причинах роста задолженности по земельному налогу, уплачиваемому организациями; в адрес 10 налогоплательщиков, общая сумма задолженности по земельному налогу которых составила 4,8 млн. руб., направлены письма о предоставлении информации о причинах образования задолженности, принимаемых мерах и предполагаемых сроках погашения. Кроме того, во 2 квартале представители комиссии по мобилизации приняли участие в заседании двух комиссий по урегулированию задолженности по налоговым платежам, проводимых ИФНС России по городу Сургуту. Объем погашенной (урегулированной) задолженности на отчетную дату составил 10 871,9 тыс. рублей.
1.2. | Проводить работу с главными администраторами доходов бюджета в рамках деятельности комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет с целью обеспечения поступлений доходов в бюджет города в запланированном объёме, качественного планирования бюджетных показателей, урегулирования дебиторской задолженности. | комиссия по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет | 2 раза в год | протоколы заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет | Количество организованных заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет, ед. | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | - | - | 2 | Рассмотрен вопрос о деятельности департамента имущественных и земельных отношений и МКУ «Казна городского хозяйства» по взысканию задолженности по договорам найма (аренды) жилых помещений и о деятельности департамента городского хозяйства по образованию и взысканию задолженности по оплате за снос зеленых насаждений
1.3. | Принять меры, направленные на повышение роли имущественных налогов (земельного налога и налога на имущество физических лиц) в формировании бюджета города:
| - проводить обследование зданий, строений, сооружений и помещений для определения вида их фактического использования для целей налогообложения в порядке и сроках, установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; | рабочая группа по обследованию зданий (строений, сооружений) и помещений для определения вида их фактического использования для целей налогообложения, департамент финансов | 2022-2024 | акты обследования зданий, строений, сооружений и помещений | Составление актов обследований по итогам проведения рабочей группой обследований зданий, строений, сооружений и помещений для определения вида их фактического использования для целей налогообложения в порядке и сроках, установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, да/нет | да | да | да |  |  | нет | В отчетном периоде обращений Департамента финансов ХМАО-Югры о проведении обследования объектов недвижимости не поступало
[5 empty] | Размещение на официальном портале Администрации города информации об объектах недвижимости, включенных в Перечень объектов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на очередной год, да/нет | да | да | да |  |  | да | на официальном портале Администрации города размещена информация об объектах недвижимости, включенных в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на очередной год https://admsurgut.ru/article/21018/167319/Ob-obektah-nedvizhimosti-v-otnoshenii-kotoryh-nalogovaya-baza-opredelyaetsya-kak-kadastrovaya-stoimost
| - осуществлять мероприятия, направленные на увеличение налоговой базы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц; | департамент имущественных и земельных отношений, департамент финансов | 2022-2024 годы |  | Проведение анализа поступлений в бюджет города сумм земельного налога в отношении земельных участков, ранее находящихся в муниципальной собственности и перешедших в собственность юридических и физических лиц на основании заключенных с Администрацией города Сургута договоров купли-продажи (за 3 последних отчетных периода) для последующего включения в налоговый оборот земельных участков, в отношении которых установлен факт неисчисления (неуплаты) сумм земельного налога да/нет | да | да | да |  |  | да | В рамках работы по повышению налогооблагаемой базы по земельному налогу проведена сверка полноты поступлений земельного налога по выкупленным земельным участкам у Администрации города в период 2020-2021 годов. По итогам сверки все налогоплательщики, выкупившие земельные участки (93 участка), состоят на учете в налоговом органе.
| - осуществлять мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | департамент имущественных и земельных отношений, департамент финансов | 2022-2024 годы |  | Количество объектов недвижимости, в отношении которых выявлены правообладатели, ранее учтенных объектов недвижимости,ед. | 1000 | 2000 | 2000 |  |  | 315 | В отчетном периоде зарегистрировано право собственности на 315 объектов капитального строительства
[5 empty] | Проведение анализа поступлений в бюджет города земельного налога, налога на имущество физических лиц в отношении ранее учтенных объектов недвижимости по которым сведения о выявленных правообладателях направлены для внесения в Единый государственный реестр недвижимости да/нет | да | да | да |  |  | нет | Проведение анализа поступлений в бюджет города земельного налога, налога на имущество физических лиц будет осуществлено 4 квартале 2022
| - осуществлять мероприятия по повышению собираемости имущественных налогов и информированию налогоплательщиков | департамент финансов, управление массовых коммуникаций, (структурные подразделения Администрации города, муниципальные организации города) | 2022-2024 годы |  | Организация совместно с инспекцией ФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информационной кампании о необходимости, порядке и сроках уплаты имущественных налогов (транспортного, земельного налога и налога на имущество физических лиц). Размещение информационных сообщений на официальном портале Администрации города, в средствах массовой информации и извещениях об оплате коммунальных услуг: - о необходимости, порядке и сроках уплаты имущественных налогов (транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц), налога на доходы физических лиц; - об изменениях, внесенных в решения Думы города о местных налогах. да/нет | да | да | да |  |  | да | В отчетном периоде информационные материалы ("Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП", Декларационная кампания 2022", "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", "Ответственность за неуплату налогов", "Как подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России ", "О преимуществах ЕНС", "О необходимости уплаты имущественных налогов не позднее 01.12.2022", направленные инспекцией ФНС России по г. Сургуту ХМАО - Югры в рамках проводимых информационных кампаний: - размещены на официальном портале Администрации города в разделе "Налоговая сообщает", на странице департамента финансов в разделе "Новости", а также на страницах структурных подразделений Администрации города в разделах "Новости предпринимательства"; - доведены до сведения сотрудников Администрации города и сотрудников муниципальных организаций города, предпринимателей.
[5 empty] | Проведение адресной работы с физическими лицами-сотрудниками Администрации города и работниками муниципальных организаций города, имеющих задолженность по имущественным налогам да/нет | да | да | да |  |  | да | На основании сведений инспекции ФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о задолженности по налогам проведена адресная работа с физическими лицами-сотрудниками Администрации города. Проведены мероприятия по передаче в инспекцию ФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в централизованном порядке форм о согласии сотрудников Администрации города на информирование о наличии задолженности по налогам посредством СМС- сообщений.
1.4. | Обеспечить взаимодействие и координацию деятельности Администрации города и федеральных фискальных, правоохранительных и контролирующих органов по выявлению скрытых форм оплаты труда, ликвидации задолженности по заработной плате в городе | рабочая группа по снижению неформальной занятости, ликвидации задолженности по заработной плате, обеспечению соблюдения трудовых прав работников предпенсионного возраста в городе Сургуте | 2022-2024 годы | протоколы заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости, ликвидации задолженности по заработной плате, обеспечению соблюдения трудовых прав работников предпенсионного возраста в городе Сургуте | Наличие в рабочей группе по снижению неформальной занятости, ликвидации задолженности по заработной плате, обеспечению соблюдения трудовых прав работников предпенсионного возраста в городе Сургуте представителей федеральных фискальных, правоохранительных и контролирующих органов, да/нет | да | да | да | - | - | да | В текущем периоде продолжалась работа по выявлению и снижению неформальной занятости населения в городе Сургуте. Проведено 3 заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости и ликвидации задолженности по заработной плате с участием представителей контрольно-надзорных органов, а также работодателей с признаками теневой занятости (всего 13 организаций). По итогам рабочей группы направлены письма в адрес работодателей о недопустимости нарушений законодательства Российской Федерации.
1.5. | Направлять информацию в ИФНС России по городу Сургуту в целях осуществления налогового контроля по постановке на налоговый учёт организаций в местах их фактического нахождения и осуществления предпринимательской деятельности: | управление муниципальных закупок, управление по труду, департамент имущественных и земельных отношений | ежеквартально | письма в ИФНС России по городу Сургуту о направлении соответствующей информации |  |  |  |  | - | - | - | -
| - о заключенных муниципальных контрактах с иногородними поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  |  |  | Отношение количества заключенных муниципальных контрактов с иногородними поставщиками (исполнителями, подрядчиками), в отношении которых направлена информация в ИФНС России по г. Сургуту, к общему количеству заключенных муниципальных контрактов с иногородними поставщиками (исполнителями, подрядчиками), % | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | За 9 месяцев направлена информация всего по 1374 контрактам.
| - об иногородних организациях, подающих заявки на подбор кадров в Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения»; |  |  |  | Отношение количества иногородних организаций, подавших заявки на подбор кадров в Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Сургутский центр занятости населения», в отношении которых направлена информация в ИФНС России по г. Сургуту, к общему количеству иногородних организаций, подавших заявки на подбор кадров в Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Сургутский центр занятости населения», % | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | за 9 месяцев направлена информация о 15 иногородних работодателях, подавших заявки о потребности в работниках.
| - об иногородних арендаторах/покупателях, заключивших договоры аренды земельных участков и договоры аренды муниципального имущества / выкупивших земельные участки на территории города |  |  |  | Отношение количества контрактов и договоров аренды/купли-продажи земельных участков и муниципального имущества, в отношении которых направлена информация в ИФНС России по г. Сургуту, к общему количеству контрактов и договоров аренды/купли-продажи земельных участков и муниципального имущества, заключенных с иногородними поставщиками (исполнителями, подрядчиками) и арендаторами/покупателями земельных участков и муниципального имущества, % | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | за 9 месяцев направлена информация по 10 иногородним организациям, заключившим договоры аренды (купли-продажи) земельных участков
1.6. | Принять меры, направленные: - на формирование положительного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве, в целях стимулирования граждан к осуществлению такой деятельности; - на совершенствование механизмов поддержки предпринимательства в целях поступления в запланированных объемах налогов на совокупный доход. Проводить анализ эффективности осуществляемых мер поддержки стимулирования субъектов малого бизнеса. | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 2022-2024годы | - | Процент исполнения налогов на совокупный доход (отношение фактических поступлений к первоначальным плановым показателям), % * | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | - | - | - | В рамках реализации основного мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года» «Популяризация предпринимательства» осуществляется еженедельное консультирование и информирование субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) о формах поддержки. Так, за 9 месяцев 2022 года информационно-консультационная поддержка оказана более чем 1200 субъектам МСП. Еженедельно проводятся единые консультационные дни в формате «горячей линии» с привлечением структурных подразделений Администрации города.На постоянной основе проводится информационная работа по популяризации образа самозанятого и социального предпринимательства в газете «Сургутские ведомости» ежеквартально публикуются соответствующие информационные статьи. В целях реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на основании действующей муниципальной программы субъектам МСП предоставляется финансовая поддержка. Кроме того, за рамками региональных проектов предоставляется финансовая поддержка самозанятым гражданам. Так, по состоянию на 01.10.2022 выплачено 97 субсидий субъектам МСП, а также 2 субсидии физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".
1.7. | Принять меры, направленные на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета городского округа город Сургут | Адмнистрация города, департамент архитектуры и градостроительства, департамент имущественных и земельных отношений | 2022-2024 годы | - | Реализация в полном объеме и в установленные сроки плана мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета города, утвержденного распоряжением Администрации города от 08.07.2013 № 2357, да/нет | да | да | да | 55584.1 | 49027.11 | да | В рамках исполнения плана мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности, утвержденного распоряжением Администрации города от 08.07.2013 № 2357, за отчетный период ответственными исполнителями проведены следующие мероприятия: - проведено 3 заседания рабочеей группы по контролю за поступлением платежей за аренду муниципального имущества, на которые были приглашены 15 арендаторов муниципального имущества. По результатам заседаний поступило 1 139,9 тыс. руб.; - направлено 443 претензии о погашении задолженности на общую сумму 151 395,8 тыс. руб., из них погашено 39 436,3 тыс. руб. - передано в правовое управление Администрации города для взыскания в судебном порядке 65 пакетов документов на общую сумму 34 669,4тыс. руб.
[5 empty] | Доля взысканной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности, прогнозируемой в бюджете города на 2022 ‒ 2024 годы, % * | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | - | - | - | Показатель оценивается по итогам года
1.8. | Направлять на выплату дивидендов не менее 35 процентов (в части дивидендов по итогам предыдущего года) в отношении акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности | департамент имущественных и земельных отношений | 2022-2024 годы | распоряжение Администрации города о решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества | Количество акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности и для которых установлен норматив отчислений части прибыли в бюджет города в размере не менее 35% | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | 11668.3 | 0 | 2 | Выплата дивидендов от чистой прибыли акционерными обществами будут осуществлена в последующие периоды.
1.9. | Обеспечить увеличение размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда в соответствии с нормами, предусмотренными Положением о порядке расчета размера платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда | департамент городского хозяйства | 2022-2024 годы | - | Увеличение размера платы за пользование муниципальными жилыми помещениями на условиях коммерческого найма, % * | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | 54.6 | 0 | 0 | Показатель оценивается по итогам года
1.10. | Устанавливать дифференцированные нормативы отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, исходя из финансово-хозяйственной деятельности предприятий | департамент имущественных и земельных отношений, Администрация города, департамент образования | ежегодно не позднее 01 июня | решение Думы города «О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут» | Количество муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых решением Думы города установлены нормативы отчислений части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, с учетом оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятий, ед. | не менее 7 | не менее 7 | не менее 6 | 7594.8 | 14942.6 | 7 | Решением Думы города от 30.06.2021 № 769-VI ДГ на 2022 год установлены дифференцированные нормативы отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, исходя из их финансово-хозяйственной деятельности.
1.11. | Обеспечить привлечение средств в бюджет города от реализации муниципального имущества | Администрация города, департамент имущественных и земельных отношений | 2022-2024 годы | - | Доля доходов от реализации муниципального имущества в общем объеме неналоговых доходов, % | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | 102863.7 | 38484.5 | 5.8 | За отчетный период Администрацией города обеспечено привлечение средств от реализации муниципального имущества в объеме 38 484,5 тыс.руб. Причиной низкого исполнения планового показателя является возврат средств в сумме (-) 37 752,20 тыс. руб., ранее поступивших в виде платы по договорам купли - продажи имущества с ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" (от 15.10.2018 №№ 482-492), в связи с расторжением договоров купли - продажи.
1.12. | Принять меры, направленные на выявление пользователей, использующих земельные участки и муниципальное имущество (в том числе для установки и эксплуатации рекламных конструкций) при отсутствии правовых оснований, и взыскание оплаты за такое пользование | контрольное управление, департамент имущественных и земельных отношений, департамент архитектуры и градостроительства, Администрация города | 2022-2024 годы | - | Отношение количества случаев нарушений за использование земельных участков и муниципального имущества (в том числе для установки и эксплуатации рекламных конструкций) при отсутствии правовых оснований по которым ведется претензионная работа к общему количеству выявленных нарушений, %*. | 100 | 100 | 100 | 20706.7 | 24118.5 | 100 | За отчетный период 2022 года: - проведено 654 обследований земельных участков на выявление нарушений земельного законодательства. - направлено землепользователям 108 претензий на сумму 117 986,6 тыс.руб. - поступило неосновательного обогащения в бюджет города (в том числе по претензиям прошлых лет) – 11 210,3 тыс. руб.; - подготовлено и направлено в суд 63 исковых заявлений на взыскание неосновательного обогащения на общую сумму 43 995,5 тыс.руб. Кроме того, за отчетный период: - был произведен возврат ошибочно перечисленных денежных средств, поступивших в декабре 2021 года в бюджет города в виде неосновательного обогащения в сумме 2 276,8 тыс. руб.; - поступил незапланированный платеж (неосновательное обогащение) в сумме 15 185,0 тыс. руб.за пользование муниципальным имуществом ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" в связи с расторжением договоров купли - продажи.
1.13. | Осуществлять контроль за исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами. | главные администраторы доходов бюджета | 2022-2024 годы | - | Отношение количества случаев нарушений неисполнения или ненадлежащее исполнение поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами по которым ведется претензионная работа, к общему количеству выявленных нарушений, %. | 100 | 100 | 100 | 6798 | 4383.71 | 100% | За отчетный период ответственными исполнителями выставлено 214 требований по уплате неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств на общую сумму 14 424,1 тыс. руб.
1.14. | Обеспечить привлечение в бюджет города средств от оказания платных услуг по строительному контролю во исполнение постановления Председателя Думы города Сургута от 31.10.2017 № 35 "О поручении постоянного комитета Думы города по бюджета, налогам, финансам и имуществу" | департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "Управление капитального строительства" | 2022-2024 годы | - | Количество заключенных учреждением контрактов/договоров, ед. | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | 1300 | 42.8 | - | В отчетном периоде поступили средства в размере 42,8 тыс.руб. по договорам, заключенным ранее на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (по факту выполненных работ).
2. Направления оптимизации расходов бюджета городского округа Сургут
| Итого по расходам, в том числе | [7 empty] | 109547.6 | 65942.4 | 12
2.1. | Осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на сумму экономии, сложившейся свыше 400 тысяч рублей по одной закупке по результатам конкурентных закупок товаров, работ, услуг в части средств местного бюджета до 01 сентября текущего года, по результатам рассмотрения направлений использования экономии на заседании Бюджетной комиссии при Главе города | департамент финансов | 2022-2024 годы | протокол Бюджетной комиссии при Главе города | Доля бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, перераспределенных на сумму экономии в части средств местного бюджета, сложившейся по результатам конкурентных закупок, в общем объеме лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на осуществление закупок, % | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | 102957.8 | 62729.5 | 1 | Сумма экономии, сложившейся по результатам проведения конкурентных закупок, в размере 62 729,5 тыс руб. используется для финансового обеспечения безотлагательных расходов на основании решений Бюджетной комиссии при Главе города.
2.2. | Осуществлять мероприятия по оптимизации расходов на содержание муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета путем оптимизации бюджетной сети | департамент образования | 2022-2024 годы | распоряжение Администрации города | Количество муниципальных учреждений, реорганизуемых в форме присоединения, ед. | 1 | 1 | - | 4603.1 | 2876.9 | 1 | В соответствии с распоряжением Администрации города от 13.01.2022 №27 реорганизовано муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №81 "Мальвина" в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №24 "Космос"
2.3. | Осуществлять мероприятия по повышению энергетической эффективности в муниципальном секторе | комитет культуры, управление физической культуры и спорта | 2022-2024 годы |  | Количество заключенных муниципальными учреждениями энергосервисных контрактов, ед. | 6 | 4 | 3 | 1929.3 | 336 | 5 | Муниципальными учреждениями города заключено 5 энергосервисных договоров (контрактов). Запланированный бюджетный эффект будет достигнут до конца текущего года.
|  | департамент имущественных и земельных отношений | 2022-2024 годы |  | Замена люминесцентных светильников с металлогалогеновыми лампами на светодиодные светильники в учреждении (всего 110 ламп) | 5 | - | - | 57.4 | 0 | 5 | Замена люминесцентных светильников с металлогалогеновыми лампами на светодиодные светильники МКУ "Казна городского хозяйства" (5 шт.) в 3 квартале проведена. Бюджетный эффект от реализации мероприятия будет рассчитан в конце года.
3. Направления по сокращению объема муниципального долга бюджета городского округа город Сургут и расходов на его обслуживание
Итого по муниципальному долгу, в том числе
3.1. | Обеспечить нахождение муниципального долга на безопасном уровне при формировании и исполнении бюджета города | департамент финансов | ежегодно |  | Отношение муниципального долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, %* | не более 32 | не более 31 | не более 30 | 0 | 0 | 0 | Показатель оценивается по итогам года
[5 empty] | Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых, неналоговых доходов бюджета города Сургута и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %* | не более 10 | не более 9 | не более 8 | 0 | 0 | 0 | Показатель оценивается по итогам года
[5 empty] | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета города без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций, %* | не более 4,5 | не более 4,0 | не более 3,5 | 0 | 0 | 0 | Показатель оценивается по итогам года
Примечание : * - показатель оценивается по итогам года.