## ЭС
Отчет о реализации мероприятий в сфере электроснабжения, предусмотренных программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Сургут на период до 2035 года за 2022 год
№ | Наименование мероприятия | 2022 год
|  | Стоимость выполнения мероприятий (руб., без НДС) |  | Период реализации мероприятий |  | Информация о выполнении мероприятий
|  | план 2022год | факт 2022год | плановый | фактический
|  | 606246557.2633 | 419452799.1933 | 101 | 87
1.2.1.8 | Реконструкция оборудования РП-114 | 13757929 | 14268350.16 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.2.1.10.12 | Реконструкция оборудования РП-121 Взлетный 7 | 17765834.582 | 17765834.52 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.2.1.10.18 | Реконструкция оборудования РП-132 | 20122212 | 0 | 2022 | 2023 | перенос на 2023г
1.2.1.75 | Реконструкция оборудования ТП-344 | 8987527 | 9195090 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.2.1.80 | Реконструкция оборудования ТП-265 | 6960735 | 0 | 2022 | 2023 | перенос на 2023г
1.2.1.82 | Строительство ТП-2х2500кВА мкр.7 (взамен ТП-267) | 4991177.02 | 0 | 2022 | 2023 | перенос на 2023г
1.2.1.122.18 | Реконструкция оборудования ТП-884 | 1268992 | 0 | 2022 | 2023 | перенос на 2023г
1.2.1.139 | Реконструкция Оборудование ТП-799 кв.36 | 347851 | 371331 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.2.2.47.33 | Реконструкция КЛ-10кВ от БКТП-2005(305с.н.) до БКТП-818 с перезаводкой в БКТП-819 | 407252 | 434741.37 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.2.2.48 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-406 до ЦТП-41 хоззоны эск№49 | 1543406.35 | 1606255 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.2.2.81 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ул. Энергетиков, 35 | 1568229.08 | 1850075 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.2.2.82 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ул. Энергетиков, 37 | 1129758.18 | 1381665 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.2.2.124 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-237 - пр-т. Набережный, 4В | 670673.83 | 708482.49 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.2.2.127 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - пр-т. Набережный, 4 | 454259.99 | 493979.21 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.2.2.128 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - пр-т. Набережный, 4Б | 655493.24 | 702562.57 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.2.2.130 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - ул. Ленинградская, 3 | 333951.2 | 374505.9 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.2.2.196.30 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-263-Декабристов 7/2 | 1971284.22 | 2187201.07 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.2.2.196.31 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-263-Декабристов 5 | 253555.25 | 285717.71 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.2.2.196.37 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-515-Крылова 43/1 | 850448.65 | 942452.68 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.2.2.196.38 | Реконструкция КЛ-0,4кВ РП-124 Пролетарский,1 эск-27 | 1959676.92 | 2025292 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.2.2.196.42 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 507 до ул.Толстого д.30 | 279340.25 | 331102.47 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.2.2.196.45 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-263-Декабристов 7/1 | 1615735.65 | 1791879.51 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.2.2.196.47 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-260 Дзержинского 9/1 | 633498.4 | 736066.23 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.2.2.196.48 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-260 Дзержинского 9/2 эск-58 | 617116.77 | 723304.52 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.2.2.196.49 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-266 д/с "Дельфин" | 1736658.05 | 1910810.11 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.2.2.210 | Реконструкция ВЛ-10кв от ПС- 4 2х цепн. Сургутжилинд. эск-28 | 90667 | 87120.77 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.2.3.1 | Автоматизированная система контроля и учета электрической энергии бытовых потребителей непосредственно или опосредованно присоединенных к сетям ООО "СГЭС" | 39324985 | 3587457.8 | 2022 | 2022 | -
1.2.3.3 | Монтаж телемеханики на РП; ТП | 3992333 | 0 | 2022 | 2023 | перенос на 2023г
1.5.1 | Приобретение земельных участков | 0 | 824344.9 | 2022 | 2022 | -
1.6.68 | Монтаж технологической сети радиосвязи | 1568900 | 0 | 2022 | 2023 | перенос на 2023г
1.6.19 | Приобретение оборудование, спец.средства для эксплуатации, ремонта и транспортгых средств (Платон, Глонасс) | 3404600 | 2785143.19 | 2022 | 2022 | -
1.6.69 | Модернизация ОПС. Нефтеюганское ш 15, Аэрофлотская,23 | 357599 | 381736.93 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.6.70 | Сети электроснабжения (энергетический комплекс) для населения г. Сургут» | 52540816.9138 | 46272291.1333 | 2022 | 2022 | -
1.1.4.10 | Строительство КТПН №1 630кВА, КТПН №2 630кВА СТ "Энергетик-2" | 3644858 | 3676087.1 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.18 | Строительство КТПН-250кВА СОПК №61 "Родничок" | 1067142 | 1551188.55 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.20 | Строительство КТПН СТ № 13 "Май" | 1429522 | 1833769.65 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.50 | Строительство КТПН №1 630кВА, КТПН №2 630кВА СНТ №35 "Дзержинец" | 3928034 | 3532434.07 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.71.29 | Строительство КТПН № 1-630кВА СОК "Прибрежный" | 1999081 | 1867420.45 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.71.30 | Строительство КТПН № 2-1000кВА СОК "Прибрежный" | 2693070 | 2574067.02 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.71.31 | Строительство КТПН № 3-630кВА СОК "Прибрежный" | 1991629 | 2039216.47 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.71.32 | Строительство КТПН № 4-630кВА СОК "Прибрежный" | 2007001 | 2039215.39 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.71.33 | Строительство КТПН № 5-1000кВА СОК "Прибрежный" | 2674207 | 2759570.8 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.71.34 | Строительство КТПН № 6-1000кВА СОК "Прибрежный" | 2676015 | 2759570.8 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.71.35 | Строительство КТПН-250 кВА "Парк за Саймой" | 1094081 | 1492693.79 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.71.37 | Строительство КТПН-250кВА база РСУ-1 250/6 | 1979779.2417 | 2075702 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.74 | Строительство ТП-2х1000кВА мкр.22 | 7726862 | 6328694.89 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.104.22 | Строительство ПС 35/6кВ Победит 1,2 | 1159384 | 1097731 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.104.32 | Строительство РП(ТП)№1-2х1250 кВА мкр. "Марьина гора" | 25193290 | 27075229 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.104.33 | Строительство ТП-2 2х1600 кВА мкр. "Марьина гора" | 10291888 | 10997381 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.104.34 | Строительство ТП-3 2х2500 кВА мкр. "Марьина гора" | 15754936 | 19940517 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.104.35 | Строительство ТП-4 2х1600 кВА мкр. "Марьина гора" | 10411815 | 11126129 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.104.44 | Строительство РП(ТП)-2х1600кВА мкр.39 | 33078125 | 0 | 2022 | 2023 | перенос на 2023г
1.1.4.104.45 | Строительство ТП-2х2500кВА мкр.35 | 49036478 | 51237003 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.104.46 | Строительство сетей электроснабжения дачных кооперативов г.Сургут (ДНТ, СНТ) | 326089.34 | 1884730.19 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.104.47 | Строительство ТП- 2х2500кВА Пойма-5 | 36510717 | 0 | 2022 | 2023 | перенос на 2023г
1.1.4.104.48 | Строительство РП(ТП)-2х1000кВА мкр.5А | 29105244 | 0 | 2022 | 2023 | перенос на 2023г
1.1.4.104.50 | Строительство ТП-2х1000кВА мкр.34 | 12580530.0167 | 13024440 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.107 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-430 до ТП-2х1000кВА мкр.22 | 0 | 277008.02 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.108 | Строительство КЛ-10кВ ТП-427 до ТП-2х1000кВа мкр.22 | 0 | 105639.54 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.147.47 | Строительство ВЛ 6 кВ от опоры №9 ВЛ 6кВ (ТП-495 яч.4 - КТПН - 692) до КТПН СТ №13 "Май" | 726926.4892 | 237391 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.147.48 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф.Чернореченский от опоры № 74, до опоры № 82/4 СОПК №61 "Родничок" | 1038859.1558 | 586805.1 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.147.50 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Университет до РП(ТП)№1- 2х1250 кВА Марьина гора | 25446376 | 25150293 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.147.51 | Строительство КЛ-10кВ РП(ТП)№1-2х1250кВА до ТП-2 2х1600кВА Марьина гора | 3417739 | 2904116 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.147.52 | Строительство КЛ-10кВ ТП-2 2х1600кВА до ТП-3 2х2500кВА Марьина гора | 4218834 | 2618761 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.147.53 | Строительство КЛ-10кВ ТП-3 2х2500кВА до ТП-4 2х1600кВА Марьина гора | 3337494 | 1549816 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.147.55 | Строительство КЛ-10кВ ТП-884 -КТПН-750 | 12144 | 12144 | 2022 | 2022 | Выполнены инженерно геодезические работы
1.1.4.147.61 | Строительство КЛ-10кВ от РП-ЖБИ яч 8,17 до опоры №1 ВЛ-10кВ фидер РП-ЖБИ-поселок Звездный | 12454050.36 | 12797765.77 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.147.64 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-4 2х1600 кВА до РП(ТП)№1- 2х1250 кВА Марьина гора | 6613770 | 5981889 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.147.65 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Университет до РП(ТП)№2- 2х1600 кВА (Iэтап до границы зем.участка) Марьина гора | 13925001 | 14965199 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.147.71 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры №27 ВЛ-6-кВ фидер 68-08 до КТПН№1-630кВА СНТ №35 "Дзержинец" | 473223.0642 | 0 | 2022 | 2023 | Частичное выполнение работ, перенос части работ на 2023год
1.1.4.147.75 | Строительство КЛ-10кВ ПС 110кВ "Новин" - РП(ТП)-2х2500кВА мкр.35 | 10256248 | 10800985 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.147.76 | Строительство КЛ-10кВ РП-164-ТП-2х2500кВА мкр.35 | 6368470.06 | 6617720 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.147.81 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.N1 до КТПН-778, КТПН-779 (Оп.N1 до Оп.N28) СТ "Энергетик-2" | 1193509.1083 | 0 | 2022 | 2023 | Частичное выполнение работ, перенос части работ на 2023год
1.1.4.147.84 | Строительство КЛ-10кВ от оп.7 ВЛ-10кВ ПС-11 яч.303,204 эск-26 до РП(ТП)-2х2500кВА мкр.Пойма-5 | 9028567 | 8896869 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.147.85 | Строительство КЛ-10кВ РП(ТП)-2х2500кВА мкр.35 - ТП-2 мкр.35А | 6868340 | 6840200 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.147.86 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)-2х1000кВА мкр.5а до места врезки в КЛ-10кВ РП-140-РП-150 | 7205091.43 | 7388314 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.147.87 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-799 до места врезки в КЛ-10кВ РП-165-ТП-894 | 2366467.39 | 2397830.39 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.147.88 | Строительство КЛ-10кВ РП-ТП-2 мкр.41-ТП-799 | 7553795.76 | 7461921.76 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.147.89 | Строительство КЛ-10кВ от РП-6 яч.20 до опоры №1 ВЛ-10кВ | 416332.39 | 439004.45 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.147.90 | Строительство КЛ-10кВ от оп.№9 ВЛ-10кВ п/ст " Азерит" фид. №7,12 до РП ЖБИ фид. №26,1 | 2309915 | 2194904.84 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.147.92 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1000кВА мкр.34 до места врезки в КЛ-10кВ ТП-53-ТП-54 | 1575096.82 | 1624640 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.147.93 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-167 до места врезки в КЛ-0,4кВ Магазин-пекарня в ПСО-34 | 281171.2083 | 298816 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.147.94 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-167 до места врезки в КЛ-0,4кВ производственная база ООО "Естранс" | 414842.2083 | 187624 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.147.95 | Строительство КЛ-0,4кВ РП-167 до места врезки в КЛ-0,4кВ Светофорные объекты №1,2,3 освещение восточно-объездной дороги 2-я очередь. | 105148.2083 | 110923 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.147.96 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-167 до места врезки в КЛ-0,4кВ ЦТП в ПСО-34 | 281170.4167 | 298816 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.147.97 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-167 до места врезки в КЛ-0,4кВ Химводоочистка | 179732.2083 | 190705 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.148 | Строительство КЛ-0,4кВ от КТПН-774 СНТСТ№3 | 646322.4 | 582848 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.152 | Строительство ВЛ 0,4 от КТПН №1, КТПН №2 СТ "Энергетик-2" | 7487227.1283 | 0 | 2022 | 2023 | Частичное выполнение работ, перенос части работ на 2023год
1.1.4.160 | Строительство ВЛ 0,4 от КТПН СОПК № 61 "Родничок" | 1224582.0725 | 758170.73 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.162 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТПН СТ №13 "Май" | 2971863.0308 | 0 | 2022 | 2023 | Частичное выполнение работ, перенос части работ на 2023год
1.1.4.192 | Строительство ВЛ 0,4 от КТПН №1, КТПН№2 СНТ №35 "Дзержинец" | 7908145.67 | 0 | 2022 | 2023 | Частичное выполнение работ, перенос части работ на 2023год
1.1.4.230 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-349-ДК Камертон | 329706.74 | 341272 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.233 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-2 2х1600кВА мкр. "Марьина гора" до ж/д №24 ВРУ1 | 804300 | 1247961 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.234 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-2 2х1600кВА мкр. "Марьина гора" до ж/д №24 ВРУ2 | 371436 | 365923 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.235 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-3 2х2500кВА мкр. "Марьина гора" до ж/д №23 ВРУ1 | 1450745 | 3520502 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.236 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-3 2х2500кВА мкр. "Марьина гора" до ж/д №23 ВРУ2 | 737998 | 730304 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.237 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-3 2х2500кВА мкр. "Марьина гора" до ж/д №23 ВРУ3 | 1130027 | 1114799 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.267 | Строительство КЛ-0,4 кВ РП-103 Дзержинского 2 | 1973361.03 | 2126094.95 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.268 | Строительство КЛ-0,4 от ТП-347 до жилого дома Пушкина,15 | 399376.77 | 471969.26 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.269 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ КТПН-722 фид.№1 от оп. №6/2 | 106064 | 106064 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
1.1.4.270 | Строительство ВЛИ-0,4кВ КТПН-797 СПК "Север-1" улица 9 | 114814 | 213205.97 | 2022 | 2022 | Работы выполнены
| ИТОГО | 606246557.2633 | 419452799.1933
* Инвестиционная программа ООО "Сургутские городские электрические сети" на 2022 год (г.Сургут) утверждена Департаментом Жилищно-Коммунального комплекса и Энергетики ХМАО – Югры приказом о корректировке инвестиционной программы №33-Пр-57 от 05.07.22г
Исп. Кушнерева Ангелина Александровна, 52-44-10

## ГС
Отчет о реализации мероприятий в сфере газоснабжения,
предусмотренных программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры
муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года за 2022 год
№ п/п | № п/п ПКР | Наименование инвестиционного проекта | Технико-экономические показатели проекта |  | Период реали-зации, годы | Источник финансирования | Необходимые капитальные затраты, без НДС, тыс. руб |  | Ответственный исполнитель | Информация о выполнении мероприятий
|  |  | ед. изм. | кол-во |  |  | план 2022 | факт 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 2.1 | Строительство газопровода высокого давления 2 категории от существующего газопровода ГРС ПАО "Сургутнефтегаз" до ул. Автомобилистов протяженностью 2,5 км, диаметром 400 мм, до действующего газопровода | км | 2.5 | 2022 | всего | 30859.7 | 30859.7 | ОАО "Сургутгаз" | мероприятие выполнено
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 30859.7 | 30859.7
2 | 2.16 | Разработка проектной документации "По ликвидации газопровода высокого давления к котельной № 4" и проведение Экспертизы промышленной безопасности на разработанный проект диаметром 219 мм, протяженностью - 23,90 м. Ликвидация газопровода | км | 0.0239 | 2019, 2022 | всего | 500 | 0 | СГМУП "Городские тепловые сети" | Разработка проектной документации по ликвидации газопровода выполнена 05.2018г, заключение по экспертизе с внесением в реестр - 14.08.2018г. Проект реализован - собственными силами СГМУП "ГТС" в рамках текущего ремонта в 2021г
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 500 | 0
3 | 2.17 | Разработка проектной документации "По ликвидации газопровода высокого давления к котельной № 16" и проведение экспертизы промышленной безопасности на разработанный проект диаметром - 273 мм, протяженностью 587,7 м, ликвидация газопровода | км | 0.587 | 2019, 2022 | всего | 500 | 0 | СГМУП "Городские тепловые сети" | Разработка проектной документации по ликвидации газопровода выполнена 05.2018г, заключение по экспертизе с внесением в реестр - 14.08.2018г. Частичная ликвидация газопровода - собственными силами СГМУП "ГТС" в рамках текущего ремонта в 2021г
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 500 | 0
4 | 2.34 | Строительство газопровода высокого давления по ул. 5 "З" от Тюменского тракта в мкр. 48, в т.ч. пункт редуцирования газа (мкр. 48), диаметр 108-159 мм, протяженностью 0,4 км | км | 0.4 | 2022 | всего | 10930 | 0 | ОАО "Сургутгаз" | выполнение мероприятий не актуально в связи отсутствием заявки от застройщика
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 10930 | 0
5 | 2.56 | Строительство сетей газоснабжения высокого давления 2 категории от газопровода по ул. Аэрофлотская до коммунально-складской зоны (пекарня) протяженностью 0,3 км | км | 0.3 | 2022 | всего | 880 | 0 | ОАО "Сургутгаз" | выполнение мероприятий не актуально в связи отсутствием заявки от застройщика
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 880 | 0
6 | 2.61 | Разработка проектной документации "По ликвидации газопровода высокого давления к котельной №5" и проведение экспертизы промышленной безопасности на разработанный проект, диаметром 108 мм, протяженность 14,40 м. Ликвидация газопровода | км | 0.0144 | 2019, 2022 | всего | 500 | 0 | СГМУП "Городские тепловые сети" | Разработка проектной документации по ликвидации газопровода выполнена 05.2018г, заключение по экспертизе с внесением в реестр - 14.08.2018г. Проект реализован - собственными силами СГМУП "ГТС" в рамках текущего ремонта в 2021г
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 500 | 0
7 | 2.69 | Строительство газопровода высокого давления к п. Кедровый-1 диаметром 182 мм, протяженностью 0,78 км, в т.ч. пункт редуцирования газа (в составе комплексного мероприятия по обеспечению внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры) | км | 0.78 | 2021-2022 | всего | 4697 | 0 | ОАО "Сургутгаз" | выполнение мероприятий не актуально в связи отсутствием заявки от застройщика
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 4697 | 0
8 | 2.70 | Строительство сетей газоснабжения низкого давления от пункта редуцирования газа в п. Кедровый-1 до потребителей ИЖС протяженностью 5,2 км, диаметром 50-100 мм (в составе комплексного мероприятия по обеспечению внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры) | км | 5.2 | 2021-2022 | всего | 13712 | 0 | ОАО "Сургутгаз" | выполнение мероприятий не актуально в связи отсутствием заявки от застройщика
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 13712 | 0
9 | 2.78 | Строительство сетей газоснабжения высокого давления 2 категории для мкр. Кампус, диаметром 82 мм, протяженностью 0,45 км | км | 0.45 | 2022 | всего | 1196.9 | 0 | СГМУП "Городские тепловые сети" | выполнение мероприятий не актуально в связи отсутствием заявки от застройщика
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 1196.9 | 0
10 | 2.79 | Строительство сетей газоснабжения высокого давления 2 категории по Югорскому тракту диаметром 400 мм, протяженностью 1,4 км | км | 1.4 | 2022 | всего | 17281.4 | 0 | СГМУП "Городские тепловые сети" | выполнение мероприятий не актуально в связи отсутствием заявки от застройщика
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 17281.4 | 0
[6 empty] | всего | 81057 | 30859.7
[6 empty] | окружной бюджет | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 81057 | 30859.7
[6 empty] | 10 | 1 в 2022 | 3 выполнили ранее | 6 не актуальны
Строительство новых сетей газораспределения осуществляется для подключения газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства в рамках заключенного договора о подключении.
Исп. Кушнерева Ангелина Александровна, 52-44-10

## ТС
Отчет о реализации мероприятий в сфере теплоснабжения,
предусмотренных программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры
муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года за 2022 год
№ п/п | № п/п ПКР | Наименование инвестиционного проекта | Технические параметры проекта (после реализации мероприятия) |  | Срок реализации проекта | Источник финансирования | Необходимые капитальные затраты (без НДС), тыс.руб. |  | Информация о выполнении мероприятий СГМУП "ГТС"
2022г
|  |  | ед. изм. | количество |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 2 | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  | всего | 19060 | 1610
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 19060 | 1610
1.1 | 2.3 | Проекты по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |  |  |  | всего | 19060 | 1610
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 19060 | 1610
1.1.1 | 2.3.1 | Котельная № 6 СГМУП "ГТС". Разработка и реализация проекта системы аварийного топлива котельной с заменой горелок на современные газо-дизельные работающие под наддувом |  |  | 2021-2022 | всего | 9490 | 0 | Реализация мероприятий не актуальна
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 9490 | 0
1.1.2 | 2.3.2 | Котельная № 6 СГМУП "ГТС". Замена водогрейных котлов № 1,2 ВКГМ-4 котельной на котлы с водотрубным теплообменником из спирально-оребренных стальных труб. Замена сетевых насосов, 3 ед. |  |  | 2022-2023 | всего | 4780 | 0 | Реализация мероприятий не актуальна
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 4780 | 0
1.1.3 | 2.3.8 | Котельная № 14 СГМУП "ГТС". Замена сетевых насосов, 2 ед. Модернизация системы автоматизации АМАКС, модернизация котельной с приобретением в ЗИП частотного преобразователя N90кВт тягодутьевых механизмов котлов. |  |  | 2021-2028 | всего | 2000 | 1610 | Мероприятия реализуется в составе плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем тепловодоснабжения к ППР СГМУП "ГТС" 2022г (произведена замена СН №3 - 1шт)
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 2000 | 1610
1.1.4 | 2.3.9 | Модернизация электрооборудования котельных СГМУП "ГТС" (пускателей, автоматических выключателей и пр. электроматериалов). Модернизация оборудования АСУ котельных, с частичным приобретением ЗИП. Модернизация узлов учета с приобретением комплектов вычислителей расхода. |  |  | 2020-2035 | всего | 1030 | 0 | Приобретение силового оборудования для котельных, которое в дальнейшем используется в течение отопительного сезона для ремонта и замены вышедших из строя АСУ котельных, а также для проведения АВР. Списание данного оборудования и материалов производится по факту.
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 1030 | 0
1.1.5 | 2.3.10 | Котельная № 21 СГМУП "ГТС". Разработка и реализация проекта системы аварийного топлива котельной с заменой горелок на современные газо-дизельные работающие под наддувом |  |  | 2022-2023 | всего | 910 | 0 | Реализация мероприятий не актуальна
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 910 | 0
1.1.6 | 2.3.15 | Модернизация котельной СГМУП «ГТС» п. Лесной с заменой котлов на электрические, диспетчеризация. |  |  | 2022-2023 | всего | 850 | 0 | Мероприятия реализованы в 2019г
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 850 | 0
2 | 3 | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  | всего | 273050 | 15125
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 273050 | 15125
2.1 | 3.2 | Проекты нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  | всего | 58760 | 0 | Строительство тепловых сетей осуществляется Застройщиком
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 58760 | 0
2.2 | 3.3 | Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения |  |  |  | всего | 214290 | 15125
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 214290 | 15125
2.2.1 | 3.3.6 | Строительство участка тепловой сети 5ТК4Б-3ТК-24 с целью переключения тепловой нагрузки ЦТП БУ СОКБ и ЦТП-72 с Котельной №3 на СГРЭС-1-ПКТС для компенсации перспективного дефицита тепловой мощности Котельной №3 | п. м | 523 | 2021-2022 | всего | 101410 | 0 | Реализация мероприятия актуальна после строительства пиковой котельной 120 гкал/час
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 101410 | 0
2.2.2 | 3.3.18 | Модернизация тепловых сетей. Инв № 30887.Тепломагистраль №1 от 1ТК24 до 1ТК29 | п. м | 159.8 | 2020, 2022 | всего | 4040 | 0 | Реализация мероприятия не актуальна по итогам технического обследования участка сетей
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 4040 | 0
2.2.3 | 3.3.24 | Реконструкция сетей от т/м "ГРЭС-2-ВЖР" | п. м |  | 2020-2028 | всего | 20430 | 0
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 20430 | 0
2.2.4 | 3.3.34 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-81 в п. Железнодорожный, в т.ч.: - участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. ул. Мечникова, 8 до ввода в ж.д. ул. Мечникова, 6; - участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Мечникова, 6 (Т3, Т4) | п. м | 97.8 | 2022 | всего | 2480 | 0 | Реализация в рамках стратегии развития СГМУП "ГТС" 2023г
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 2480 | 0
2.2.5 | 3.3.38 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-28 в мкр. 6, в т. ч.: - участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-28 до ТК-28-2 (УТ-2) | п. м | 29 | 2022 | всего | 1920 | 1663 | Мероприятия реализуется в составе плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем тепловодоснабжения к ППР СГМУП "ГТС" 2022г
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 1920 | 1663
2.2.6 | 3.3.51 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул. Островского, 4 в 14 мкр., в т. ч.: - участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 34 до ввода в ж.д. ул. Островского, 4 | п. м | 66 | 2022 | всего | 5330 | 3315 | Мероприятия реализуется в составе плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем тепловодоснабжения к ППР СГМУП "ГТС" 2022г
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 5330 | 3315
2.2.7 | 3.3.53 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр. 4, в т. ч.: - участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Губкина, 14 | п. м | 82 | 2022 | всего | 4220 | 0 | Реализация в рамках стратегии развития СГМУП "ГТС" 2023г
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 4220 | 0
2.2.8 | 3.3.57 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-6 в мкр. "А", в т. ч.: - участок сетей тепловодоснабжения от ж/д Дзержинского, 12 до ввода в ж/д Дзержинского, 10, ж/д Дзержинского, 8 | п. м | 74 | 2022 | всего | 3770 | 4500 | Мероприятия реализуется в составе плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем тепловодоснабжения к ППР СГМУП "ГТС" 2022г
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 3770 | 4500
2.2.9 | 3.3.58 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ до приборов учета в подвале жилого дома по ул.Майская, 6/2, в т. ч.: - участок сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Майская, 6/2 | п. м | 15 | 2022 | всего | 770 | 0 | Реализация в рамках стратегии развития СГМУП "ГТС" 2024г
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 770 | 0
2.2.10 | 3.3.59 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-1 до узлов управления жилого дома по ул. Геологической, 17, в т. ч.: - участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. ул. Геологическая, 17 (выход 2) до ввода в ж.д. ул. Геологическая, 17 (ввод 3); - участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Геологическая, 17 | п. м | 61 | 2022 | всего | 2180 | 0 | Реализация мероприятий после 2025г
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 2180 | 0
2.2.11 | 3.3.64 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-60 в мкр.27, в т. ч.: - участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. пр-т Комсомольский, 44/2 до ввода в ж.д. пр-д Взлетный, 7 | п. м | 15 | 2022 | всего | 1140 | 0 | Реализация мероприятий после 2025г
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 1140 | 0
2.2.12 | 3.3.65 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ж.д. Магистральная, 28 до ж.д. Кукуевицкого, 8/1 мкр. А, в т. ч.: - участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. ул. Магистральная, 28 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 8/1 | п. м | 13 | 2022 | всего | 710 | 283 | Мероприятия реализуется в составе плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем тепловодоснабжения к ППР СГМУП "ГТС" 2022г
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 710 | 283
2.2.13 | 3.3.66 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ж.д. Пушкина, 17, ж.д. Островского, 28, ТК-5, ж.д. Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А, в т. ч.: - участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. ул. Пушкина, 17 | п. м | 53 | 2022 | всего | 3200 | 0 | Реализация в рамках стратегии развития СГМУП "ГТС" 2025г
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 3200 | 0
2.2.14 | 3.3.67 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-2 до ж.д. Губкина, 16, 18 мкр. 4, в т. ч.: - участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Губкина, 16 | п. м | 120 | 2022 | всего | 7360 | 0 | Реализация мероприятий не актульна
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 7360 | 0
2.2.15 | 3.3.69 | Модернизация комплекса сетей ТВС от котельной №5 в п.Дорожный, в т. ч.: - участок сетей тепловодоснабжения от т.врезки до ТК-2 с отпайкой на ж.д. Дорожный, 24 | п. м | 97 | 2022 | всего | 5450 | 0 | Реализация мероприятий не актульна
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 5450 | 0
2.2.16 | 3.3.70 | Модернизация сетей теплоснабжения к жилым домам № 4, 4а, 6, 7, 7а, 9а, 12, 18, 20, 24, 22 ул. Затонская, в т. ч.: - участок сетей теплоснабжения от т. "А" (ТК-88-28) до ТК-88-28-1 с ответвлениями к ж.д. ул. Затонская, 7, 7А, 9, 9А | п. м | 81 | 2022 | всего | 1670 | 589 | Мероприятия реализуется в составе плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем тепловодоснабжения к ППР СГМУП "ГТС" 2022г
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 1670 | 589
2.2.17 | 3.3.74 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-7 до жд проспект Ленина, 39/1 в 7 мкр., в т. ч.: - участок сетей тепловодоснабжения от ТК-7 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 39/1 | п. м | 43 | 2022 | всего | 2170 | 0 | Реализация в рамках стратегии развития СГМУП "ГТС" 2024г
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 2170 | 0
2.2.18 | 3.3.79 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-72 в кв. 6, в т. ч.: - участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. ул. Республики, 76 до ТК-72-6 (ТК-3-6); - участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 | п. м | 133 | 2022 | всего | 8340 | 0 | Реализация в рамках стратегии развития СГМУП "ГТС" 2023г
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 8340 | 0
2.2.19 | 3.3.106 | Модернизация ЦТП |  |  | 2020-2028 | всего | 37700 | 4775 | Мероприятия реализуется в составе плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем тепловодоснабжения к ППР СГМУП "ГТС" 2022г
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 37700 | 4775
|  | Итого по программе инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  | всего | 292110 | 16735
[6 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | внебюджетные источники | 292110 | 16735
Исп. Кушнерева Ангелина Александровна, 52-44-10

## ВС
Отчет о реализации мероприятий в сфере водоснабжения, предусмотренных программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Сургут на период до 2035 года за 2022 год
№ | Наименование мероприятия | 2022 год
|  | Стоимость мероприятий ( тыс. руб. без НДС) |  | Период реализации мероприятий |  | Ответственный исполнитель | Информация о выполнении мероприятий
|  | план | факт 2022 | плановый | фактический
1. Организационные и общие мероприятия
1.8. | Реконструкция объекта: "Ограждение водозабора промузла № 9" | 9129.2 | 1962.15 | 2023 | 2022-2023 | СГМУП "Горводоканал" | в 2022 заключен договор на выполнение работ по реконструкции части ограждения. В рамках договора СМР выполнены на 100%, в рамках мероприятия 100% выполнения ожидается в 2023
2. Проекты по развитию головных объектов, систем водоснабжения (водозаборов, очистных сооружений)
3. Проекты по развитию водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей
3.1. Обеспечение системой централизованного водоснабжения территорий нового строительства
3.1.26. | Строительство новых сетей в жилом районе Нефтяников | 3118.7822 | 0 | 2022-2025 |  | СГМУП "Горводоканал" | в 2022 заключен договор на выполнение работ по закольцовке водоводов по ул. Нефтяников от ТК-1 (сущ.) до ТК (проект.). на сумму 1311,2 тыс.руб. без НДС. Договор не исполнен. Работы перенесены на 2023 год
3.1.36. | Строительство водовода по ул. Мелик-Карамова от ул. Энергетиков до пр. Тихий | 23327.8417 | 0 | 2025-2030 |  | СГМУП "Горводоканал" | Заключен договор на выполнение ПИР на сумму 1428,00 тыс.руб. без НДС. Окончание проектирования запланировано на 2023 год
3.2. Повышение надежности и качества услуги по водоснабжению (строительство вторых вводов в ЦТП, реконструкция сетей)
3.2.3. | Строительство второго ввода на ЦТП-10 | 1908.77 | 0 | 2023 |  | СГМУП "Горводоканал" | Заключен договор на выполнение ПИР и СМР на сумму 4187,82 тыс.руб. без НДС. Договор не исполнен. Работы перенесены на 2023 год.
3.2.4. | Строительство второго ввода на ЦТП-48 | 2779.23 | 5294.34 | 2024 | 2022 | СГМУП "Горводоканал" | Работы выполнены в полном объеме.
3.2.10. | Строительство второго ввода на ЦТП-71 | 646.68 | 0 | 2022 |  | СГМУП "Горводоканал" | Заключен договор на выполнение ПИР и СМР на сумму 856,42 тыс.руб.без НДС. Договор не исполнен. Работы перенесены на 2023 год.
3.2.11. | Строительство второго ввода на ЦТП-75 | 265.57 | 1314 | 2023 | 2022 | СГМУП "Горводоканал" | Работы выполнены в полном объеме.
3.2.14. | Техническое перевооружение сетей водоснабжения | 47064 | 10742 | 2019-2030 | 2022 | СГМУП "ГТС" | Мероприятие реализуется в рамках плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем тепловодоснабжения к программе производственного развития СГМУП "ГТС"
3.2.23. | Техническое перевооружение сетей горячего водоснабжения | 56693 | 25414 | 2020-2024 | 2022 | СГМУП "ГТС" | Мероприятие реализуется в рамках плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем тепловодоснабжения к программе производственного развития СГМУП "ГТС"
3.2.24. | Реконструкция водовода от станции 2 подъема до ТК-27 в пос. Таежный | 7517.05 | 0 | 2022 |  | СГМУП "Горводоканал" | Заключен договор на выполнение ПИР на сумму 510,0 тыс.руб. без НДС. В рамках утвержденной ИП 2023-2025 СМР запланированы на 2024
3.2.25. | Реконструкция сетей холодного водоснабжения ЦТП-17 (закольцовка от ул. Островского) | 5386.3 | 4039.3 | 2021 | 2022 | СГМУП "Горводоканал" | Работы выполнены в полном объеме.
3.2.32. | Реконструкция водовода по ул. Маяковского (от 8 п/у до ул. Профсоюзов) | 11900.98 | 0 | 2021 | 2022-2023 | СГМУП "Горводоканал" | Заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт участка водовода от Нефтеюганского шоссе до ВК по ул. Маяковского, 42. СМР выполнены. Восстановление благоустройства и СМР участка от ВК о ул. Маяковского, 42 до ВК пр.Мира будет выполнено в 2023
|  | 169737.4039 | 48765.79
|  | 12шт | 6 шт
Исп. Кушнерева Ангелина Александровна, 52-44-10

## ВО
Отчет о реализации мероприятий в сфере водоотведения, предусмотренных программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Сургут на период до 2035 года за 2022 год
№ | Наименование мероприятия | 2022 год
|  | Стоимость мероприятий (без НДС, тыс.руб.) |  | Период реализации мероприятий |  | Ответственный исполнитель | Информация о выполнении мероприятий
|  | план | факт 2022 | плановый | фактический
2.2. Реконструкция и модернизация системы водоотведения с целью повышения надежности и энергетической эффективности
2.2.1.1. | Реконструкция объекта с целью обеспечения степени очистки сточных вод до уровней нормативов ПДК рыбохозяйственных водоемов "Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г.Сургут производительностью 150 000м3/сут" Заячий остров | 150000 | 0 | 2020-2028 |  | СГМУП "Горводоканал" | Заключен муниципальный контракт на выполнение СМР между Подрядной организацией и МКУ "ДДТиЖКК". Срок выполнения работ до 10.2025
4.1. Инженерное обеспечение системой централизованного водоотведения территорий нового строительства (строительство и реконструкция внутриквартальных сетей канализации)
4.1.28. | Строительство канализационного коллектора по Тюменскому тракту от ул. 3 "З" до ул. 5 "З" | 26962.87 | 1579.244 | 2021-2024 | 2022 | СГМУП "Горводоканал" | Выполнена корректировка проектной документации с получением государственной экспертизы
4.2. Реконструкция сетей водоотведения СГМУП "Горводоканал"
4.2.1.1. | Реконструкция магистрального напорного коллектора от КНС-15 (КНС-3) в п. Таежный до мехколонны №114 (колодец-гаситель) | 164285 | 0 | 2021-2024 |  | СГМУП "Горводоканал" | Заключен договор на разработку ПИР на сумму 2050,00 тыс.руб. без НДС. Окончание ПИР в 2023
4.2.1.2. | Реконструкция сетей канализации жилой и промышленной зоны Речного порта (участок коллектора по ул. Инженерная) | 2401 | 109258 | 2022-2023 | 2022 | СГМУП "Горводоканал" | Работы выполнены.
|  | 343648.87 | 110837.244
|  | 4 | 2
Исп. Кушнерева Ангелина Александровна, 52-44-10

## Э.сб ПУ
Отчет о реализации мероприятий в сфере энергосбережения, предусмотренных программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Сургут на период до 2035 года за 2022 год
№ п/п | Наименование мероприятия | 2022 год
|  | Стоимость мероприятий (руб.) |  | Период реализации мероприятий |  | Ответственный исполнитель | Информация о выполнении мероприятий
|  | план | факт 2022 | плановый | фактический
1.1 | Установка (замена), поверка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в части муниципальной собственности | 351254.4 | 351254.4 | 2022 | 2022 | ДАиГ | В полном объеме выполнены работы по установке, поверке, замене индивидуальных приборов учета ХГВС в муниципальных жилых помещениях в количестве 228 шт.
1.2 | Установка (замена) приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды в зданиях учреждений, разработка ПИР | 4248398.59 | 4177429.11 | 2022 | 2022 | ДАиГ | В полном объеме выполнены работы в 5 муниципальных учреждениях по разработке ПИР и установке приборов учета расхода тепловой энергии
|  | 4599652.99 | 4528683.51
Исп. Кушнерева Ангелина Александровна, 52-44-10

## Э.сб
Отчет о реализации мероприятий в сфере энергосбережения, предусмотренных программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Сургут на период до 2035 года за 2022 год
№ п/п | Наименование мероприятия | 2022 год
|  | Стоимость мероприятий (руб.) |  | Период реализации мероприятий |  | Ответственный исполнитель | Информация о выполнении мероприятий
|  | план | факт 2022 | плановый | фактический
1.1 | Регулярное распространение информации о потенциале энергосбережения и мерах по эффективному использованию энергетических ресурсов. Оформление и размещение наглядной агитации по энергосбережению | 0 | 0 | 2022 | 2022 | ДГХ, ДО, ДКиМП, УФКиС | Количество публикаций на портале, интервью со СМИ - 4 ед.
1.2 | Внедрение энергосервисных договоров (контрактов) в муниципальных учреждениях | 0 | 0 | 2022 | 2022 | ДГХ, ДО, ДКиМП, УФКиС | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными учреждениями -17 шт., из них: ДО - 16 шт., УФКиС - 1 шт.
1.5 | Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы тепло-, водоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель, чердаков, замена оконных и дверных блоков, замена гаражных ворот, установка теплоотражающих экранов) | 1248048.15 | 691043.18 | 2022 | 2022 | ДАиГ, МКУ "ХЭУ" | -
1.5.1 | Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы тепло-, водоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель, чердаков, замена оконных и дверных блоков, замена гаражных ворот, установка теплоотражающих экранов) | 953494.48 | 396489.51 | 2022 | 2022 | ДАиГ | В полном объеме выполнены работы по ремонту системы теплоснабжения в МАУ "Сургутская филармония".
1.5.2 | Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы тепло-, водоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель, чердаков, замена оконных и дверных блоков, замена гаражных ворот, установка теплоотражающих экранов) | 294553.67 | 294553.67 | 2022 | 2022 | МКУ "ХЭУ" | В полном объеме выполнены работы по замене оконных блоков в административном здании по адресу: ул. Энгельса, 8, в количестве 10 шт.
1.6 | Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения, установка светильников с датчиками движения, установка инфракрасных обогревателей) | 8582977.72 | 8491863.38 | 2022 | 2022 | ДАиГ | -
1.6.1 | Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения, установка светильников с датчиками движения, установка инфракрасных обогревателей) | 8582977.72 | 8491863.38 | 2022 | 2022 | ДАиГ | В полном объеме выполнены работы по замене светильников на светильники с энергосберегающими лампами в муниципальных учреждениях: МБОУ СОШ № 46, МБОУ СОШ № 1, МБУ ДО "Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого"
|  | 9831025.87 | 9182906.56
Исп. Кушнерева Ангелина Александровна, 52-44-10

## ТКО
Отчет о реализации мероприятий в сфере ТКО, предусмотренных программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Сургут на период до 2035 года за 2022 год
№ п/п ПКР | Наименование мероприятия | 2022 год
|  | Стоимость мероприятий, тыс.руб. |  | Период реализации мероприятий |  | Информация о выполнении мероприятий
|  | план | факт 2022 | плановый | фактический
2.2 | Рекультивация действующего полигона для захоронения твердых бытовых отходов города Сургута (вторая очередь) | 10391 | 0 | 2021-2022 | 2021 | В 2021 году в рамках заключенного муниципального контракта разработан проект по выводу из эксплуатации полигона для захоронения твердых бытовых отходов и рекультивации нарушенных земель при размещении отходов IV-V класса опасности второй очереди муниципального полигона для захоронения твердых бытовых отходов. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.04.2017 № 445 «Об утверждении Правил ведения государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде» Администрацией города направлена заявка в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации о включении объекта размещения отходов в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС).Реализацию мероприятия по ликвидации объекта накопленного вреда планируется осуществлять в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Срок реализации федерального проекта «Генеральная уборка» на территории ХМАО-Югры с 01.01.2025 года.
2.3 | Уборка мест несанкционированного размещения отходов и санитарная очистка территории общего пользования | 6510 | 5775.3111 | 2019-2030 | 2019-2022 | Фактически с территории города вывезено 8100 м3 отходов за 2022 год, в том числе в рамках муниципального контракта вывезено 381 000 м2 отходов за 2022 год
|  | 16901 | 5775.3111
Исп. Ландик Галина Сергеевна, 52-45-51

## ТИ
Отчет о реализации мероприятий в сфере транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ Сургут на период до 2035 года за 2022 год
Наименование | Источники финансирования | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Объем финансирования, (руб.) |  | Достигнутый результат в рамках основного мероприятия (мероприятия)
|  |  | утвержденный план | факт за 2022 год
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 4200000 | 2130396 | Выполнен ремонт: 1. Ремонт улицы Щепеткина (ул. Мелик-Карамова от Югорской до Щепеткина, ул. Щепеткина, ул. Рационализаторов от Щепеткина до Инженерной. 2. Строительство и ремонт тротуаров. Выполнено строительство тротуара от транспортной развязки на пересечении Нефтеюганского шоссе и улицы Грибоедова до остановки общественного транспорта ТЦ «Аура». Выполнен ремонт тротуара по ул. Пушкина на нечетной стороне улицы. 3. Выполнено благоустройство внутриквартальных проездов на 10 объектах: - внутриквартальный проезд от ул. Профсоюзов (между домами № 20 и 20/1) до бул. Писателей (между домами 14/3 по улице Чехова и 11/1 по улице Лермонтова) - внутриквартальный проезд от проспекта Ленина вдоль МКД № 70/1 до МБОУ НШ № 30 - внутриквартальный проезд от проспекта Комсомольского между МКД № 20 и 12 до сквера «Геологов-Первопроходцев» - внутриквартальный проезд от дома Мира, 22 до дома Студенческой, 11/1 - внутриквартальный проезд вдоль дома Просвещения, 33 - внутриквартальный проезд от улицы Дзержинского до МКД № 10 по проспекту Набережный - внутриквартальный проезд от улицы Геологической до МБОУ СОШ № 19 - внутриквартальный проезд от Геронтологического центра до ул. Моховой - внутриквартальный проезд от проезда Первопроходцев 8 и до пр. Комсомольский, 31 - внутриквартальный проезд от ул. Югорской до МБОУ № 92 «Веснушка» 4. Восстановление асфальтобетонного покрытия методом сплошного асфальтирования (ликвидация колейности) на УДС г. Сургута. 5. Восстановление лестничного марша в районе поликлиники №5 по адресу г.Сургут, улица Островского,15. 6. Обустройство посадочных площадок "Рыбокомбинат" в районе дома 40/1. 7. Восстановление автопавильонов на автобусных остановках. 8. Ремонт сооружения «Автомобильная эстакада через р.Сайма».
| за счет средств местного бюджета |  | 4200000 | 2130396
Автомобильный транспорт
Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 1600000 | 937496.2899 | Количество пассажиров, перевезённых транспортом общего пользования составило 20,8 млн. человек. Выполнено пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на сумму 934,6 млн. руб., с пробегом 7,3 млн. км.
| за счет средств местного бюджета |  | 1600000 | 937.4963
Исп. Молчанова Елена Александровна, 52-45-18
Гильманов Рустам Шайхуллович, 52-45-12

## СВОД
Отчет по реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной и транспортной инфраструктуры за 2022 год
№ п/п | Наименование блока | Стоимость мероприятий, тыс.руб. |  | Количество мероприятий, ед. |  | Информация об исполнении, % | Примечание
|  | План | Факт | План | Факт
1 | Всего в коммунальной инфраструкте, в том числе: | 1465371.51 | 646137.4344 | - | - | -
1.1 | Электроснабжение | 606246.5573 | 419452.7992 | 101 | 87 | 86.1386 | Реализация мероприятий производится в рамках Инвестиционной программы ООО "СГЭС" на 2022 год, утвержденной приказом Депжкк и энергетики ХМАО – Югры №33-Пр-57 от 05.07.22. На 2023 год перенесено 14 мероприятий
1.2 | Газоснабжение | 81057 | 30859.7 | 10 | 1 | 10 | Из 10 запланированных мероприятий 3 мероприятия выполнено СГМУП "ГТС" в 2021 году, 6 мероприятий не актуальны в связи с отсутствием заявки от застройщика на подключение объектов
1.3 | Теплоснабжение | 233350 | 16735 | 25 | 8 | 32 | Реализация мероприятий производится в рамках исполнения плана мероприятий производственных программ ГМУП "ГТС". По результатам технического обследования сетей из 25 запланированных мероприятий 6 мероприятий утратили актуальность, 1 мероприятия выполнено в 2019 году, 10 мероприятий перенесены на 2023-2032 годы.
1.4 | Водоснабжение | 169737.4039 | 48765.79 | 12 | 6 | 50 | Реализация мероприятий производится в рамках исполнения плана мероприятий производственных программ организаций. 6 мероприятий перенесены на 2023-2024 годы
1.5 | Водоотведение | 343648.87 | 110837.244 | 4 | 2 | 50 | Реализация мероприятий производится в рамках исполнения плана мероприятий производственной программа СМУП "ГВК". 2 мероприятия перенесено на 2023-2025 годы
1.6 | Энергосбережение | 14430.6789 | 13711.5901 | 6 | 6 | 100 | Реализация мероприятий производится в рамках исполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 16.12.2013 № 9061
1.7 | Обращение с ТКО | 16901 | 5775.3111 | 2 | 1 | 50 | Реализацию мероприятия по ликвидации объекта накопленного вреда планируется осуществлять в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» с 2025 года.
2 | Всего в транспортной инфраструкте, в том числе: | 5800000 | 2131333.4963 | - | - | 53
2.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | 4200000 | 2130396 | - | - | 50.7237 | Выполнены работы: - по восстановлению лестничного марша в районе поликлиники №5; - по обустройству посадочных площадок "Рыбокомбинат" в районе дома 40/1; - по восстановлению автопавильонов на автобусных остановках, асфальтобетонного покрытия; - ремонт сооружения "Автомобильная эстакада через р.Сайма"; - отремонтированы 10 внутриквартальных проездов; - ремонт улиц Мелик-Карамова, ул. Щепеткина, ул. Рационализаторов; - ликвидация колейности на УДС города
2.2 | Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования | 1600000 | 937.4963 | - | - | 59 | Количество пассажиров, перевезённых транспортом общего пользования составило 20,8 млн. человек. Выполнено пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на сумму 934,6 млн. руб., с пробегом 7,3 млн. км.