## Лист1
Отчет о реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ Сургут, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года за 2022 год
№ | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий (руб.) |  |  |  | Период реализации мероприятий |  | Информация о выполнении мероприятий
№ | Наименование мероприятия | план | факт 2020 | факт 2021 | факт 2022 | плановый | фактический | 2018-2035
Строительство автомобильных дорог
1 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте | 254241185.3 | 138327928 |  |  | 2019 | 2020 | Объект введен в эксплуатацию в 2020 году.Общая стоимость объекта составила 598 779 164 (2003-2020), в том числе в 2020 году - 138 327 928
2 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1, "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК 70+66,38 (конец трассы)); | 367188190 |  | 1299225.5 | 2517354.4 | 2019 | 2021-2023 (корректировка ПИР) | Выполнен ПИР на 1 742 829 руб. (2012-2017). В 2022 году оплачены проектные работы в размере 2 517 354,40 руб.
3 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ "Старожил-1"и ПСОК "Многодетная семья"; | 241343720 |  |  |  | 2020 |  | Выполнен ПИР на 1 022 888 руб. (2012-2016). В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
4 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ "Север 1" и СОТ "Север 2"); | 525000000 |  |  |  | 2020-2021 |  | Выполнен ПИР на 2 319 279 руб. (2012-2016). В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
5 | Строительство магистральной улицы районного значения 5"З" от Нефтеюганского шоссе до ул. (39"З") | 468934585 |  | 66728895 |  | 2020-2021 | 2021 | Объект введен в эксплуатацию в 2021 году. Общая стоимость объекта составляет 621 029 061 руб (2013-2021), в том числе в 2021 году - 66 728 895,00 руб.
6 | Улица Усольцева(2"З") на участке от улицы Аэрофлотской до улицы Есенина в городе Сургуте | 435000000 |  |  |  | 2020-2022 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
7 | Строительство магистральной улицы районного значения 3"З" на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта | 295000000 |  |  |  | 2020-2022 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
8 | Строительство магистральных улиц районного значения 33"З" на участке от ул.Усольцева до ул.Крылова | 165000000 |  |  |  | 2020-2021 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
9 | Строительство улиц и дорог местного значения Набережная Кайдалова от пр-та Комсомольский до проезда Тихий | 77000000 |  |  |  | 2020-2021 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
10 | Строительство улиц и дорог местного значения (Набережная Кайдалова) от проспекта Пролетарский (1"В") до проспекта Комсомольский (ул. 2"В") | 310000000 |  |  |  | 2020-2021 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
11 | Строительство улиц и дорог местного значения западнее пер. Зеленый (паралельно пер. Зеленый); | 310000000 |  |  |  | 2019-2020 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
12 | Строительство магистральных улиц общегородского значения улица Салманова на участке от ул.Югорская до пождепо 1 ПК | 134000000 |  |  |  | 2019-2020 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
13 | Строительство улиц и дорог местного значения ул. Взлетная от ул. 11"В" до ул. 30 лет Победы (9В) | 220000000 |  |  |  | 2020-2022 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
14 | Строительство улиц и дорог местного значения внутри микрорайона, в том числе инженерные сети | 284000000 |  |  |  | 2019-2035 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
15 | Строительство магистральной дороги скоростного движения Нижневартовское шоссе (4"ПР") от Нефтеюганского шоссе до Восточной Объездной дороги | 1100000000 |  |  |  | 2020-2022 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
16 | Строительство магистральных улиц районного значения (ул. Гидростроителей) от ул. Сосновая до ул. Рационализаторов (6"ПР"); | 572000000 |  |  |  | 2020-2022 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
17 | Строительство магистральных улиц общегородского значения Объездная автомобильная дорога 1"З". VII пусковой комплекс (съезд на улицу Геологическую) | 200000000 |  | 400276118.4 |  | 2019 | 2021 | Объект введен в эксплуатацию в 2021 году. Общая стоимость объекта составляет 738 284 573 руб.
18 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующие классу «обычная автомобильная дорога», IV категории "участок от Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" | 183000000 |  |  |  | 2019 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
19 | Строительство автомобильной дороги от Югорского Тракта до улицы Рационализаторов | 210000000 |  |  |  | 2021-2022 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
20 | Автомобильная дорога к новому кладбищу | 936922417 |  |  |  | 2021-2035 |  | Выполнен ПИР на 6 756 313 руб. (2013-2016). В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
21 | Строительство магистральной улицы, продолжение ул. Семёна Билецкого (1 "З") от ул. Крылова до продолжения ул. Привокзальная | 200867440 |  |  |  | 2021-2022 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
22 | Строительство магистральной улицы районного значения улица 39"З" на участве от ул.5"З" до ул.Контейнерной | 401650000 |  |  |  | 2022-2035 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
23 | Строительство магистральной улицы районного значения Усольцева (3"З") на участке от Тюменского тракта (23 "З") до ул. Киртбая | 190000000 |  |  |  | 2021-2035 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
24 | Строительство магистральных улиц районного значения (продолжение проспект Комсомольский (ул. 2В)) от ул. Федорова (3 "В") до проезд Тихий | 166000000 |  |  |  | 2021 |  | Принято решение о заключении концессионного соглашения о финансировании, созданиина и эксплуатации автомобильной дороги. В бюджете муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов предусмотрены ассигнования в размере 156 698 00 за счет местного бюджета в соответствии с планируемым графиком бюджетных платежей.
25 | Строительство улиц и дорог местного значения (продление Набережной Кайдалова от проезда Тихий до Обской улицы | 30000000 |  |  |  | 2021 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
26 | Строительство магистральных улиц районного значения от ул. Базовая (1"ПР") до ул. Рационализаторов (6"ПР") | 165000000 |  |  |  | 2021-2022 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
27 | Строительство магистральной дороги регулируемого движения (продолжение ул. Семёна Билецкого (1 "З") от ул. Привокзальная (44 "З") до ул. Западная | 250000000 |  |  |  | 2021-2022 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
28 | Строительство магистральной улицы районного значения южнее ул. Транспортных строителей и севернее 200 м Тюменского тракта | 208000000 |  |  |  | 2021-2022 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
29 | Строительство магистральной улицы районного значения от примыкания с ул. Юбилейная до проектируемой развязки в разных уровнях | 125000000 |  |  |  | 2021-2022 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
30 | Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Кольцевая до ул. Контейнерная (от ул. Кольцевая улица проходит в южном направлении 200 м с последующим поворотов в восточном направлении | 368000000 |  |  |  | 2021-2022 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
31 | Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте | 13627990 |  |  |  | 2022-2035 |  | Проектная документация разработана. Срок получения гос.экспертизы заключения март 2023г. Средства на СМР предусмотрены в бюджете на 2024-2025 г
32 | Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23"З") на участке от улицы 3"З" до улицы 5"З" | 330000000 |  |  |  | 2022-2035
33 | Строительство улиц и дорог местного значения (ул. Линейная) от ул. Юбилейная до ул. Саянская | 185000000 |  |  |  | 2022-2035
Строительство транспортных развязок, путепроводов, пешеходных переходов
1 | Транспортная развязка на пересечении ул. Маяковского и Нефтеюганского шосcе в г. Сургуте | 2176925650 |  |  |  | 2019-2020 |  | Выполнен ПИР на 17 823 207 руб. (2018-2019). В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
2 | Транспортная развязка на пересечении ул. Островского и Нефтеюганского шосе в г. Сургуте | 3130196730 |  |  |  | 2019-2020 |  | Выполнен ПИР на 15 157 524 руб. (2018-2019). В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
3 | Cтроительство путепровода через железную дорогу на участке продолжения ул.Семена Билецкого | 2500000000 |  |  |  | 2021-2022 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия
4 | Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Нефтеюганского шоссе, улицы 30 лет Победы и улицы Рационализаторов | 2500000000 |  |  |  | 2021-2022 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
5 | Строительство транспортной развязки на пересечении Восточной объездной дороги, Сосновой улицы, проектируемой автомобильной дороги (продолжение Нефтеюганского шоссе до Восточной объездной дороги | 1500000000 |  |  |  | 2021-2022 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
6 | Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на пересечении улиц Аэрофлотская и Профсоюзов | 200000000 |  |  |  | 2021-2022 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
Реконструкция автомобильных дорог и улиц
1 | Реконструкция магистральной улицы районного значения улицы Есенина на участке от ул. Крылова до Грибоедовской развязки | 647989197 |  |  |  | 2018-2021 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
2 | Реконструкция магистральной улицы районного значения Крылова (39"З") на участке от ул. Грибоедова (35"З") до ул. Толстого | 274700000 |  |  |  | 2020-2022 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
3 | Реконструкция магистральной дороги скоростного движения Тюменский тракт от ул. 3"З" до ул. 5"З"; | 122000000 |  |  |  | 2018-2019 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
4 | Реконструкция магистральной улицы районного значения 33"З" от ул. Крылова (39"З") до ул. Привокзальной (44 "З") | 101200000 |  |  |  | 2019 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
5 | Реконструкция магистральной улицы районного значения Привокзальная (44 "З") от ул. Толстого до ул. 33"З" | 330000000 |  |  |  | 2019 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
6 | Реконструкция улиц и дорог местного значения ул. Сибирская от ул. Таежная до бульвара Свободы | 124000000 |  |  |  | 2019-2020 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
7 | Реконструкция Проспекта Пролетарский (Магистральная улица 1"В") от ул.30 лет Победы до ул. Геологической | 372600000 |  |  |  | 2020-2022 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
8 | Реконструкция улиц и дорог местного значения проезд Мунарева на участке от проспект Комсомольский до ул. Мелик-Карамова | 187280880 |  |  |  | 2019 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
9 | Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Нагорная) от ул. Югорская (ул. 5 В) до ул. Геологическая (4В) | 125000000 |  |  |  | 2019 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
10 | Реконструкция магистральной улицы районного значения (ул. Маяковского (ул.7)) от проспект Мира (ул. 1) до Нефтеюганское шоссе | 229000000 |  |  |  | 2020 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
11 | Реконструкция магистральной дороги скоростного движения (Нефтеюганское шоссе) от ул. Аэрофлотская до ул. Островского (ул. 7 "В") | 234000000 |  |  |  | 2019-2020 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
12 | Реконструкция магистральной улицы районного значения (ул. Островского (ул. 7 "В")) от ул. Пофсоюзов (ул.23"В") до Нефтеюганское шоссе | 106000000 |  |  |  | 2020 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
13 | Реконструкция улицы Щепеткина | 450000000 |  |  |  | 2021-2022 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
14 | Реконструкция улицы Сосновая | 1100000000 |  |  |  | 2021-2022 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
15 | Реконструкция магистрального канализационного коллектора по ул. Тюменский тракт от ул. 5 "З" до ул. Контейнерная | 45639000 |  |  |  | 2021-2022 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
16 | Реконструкция улиц и дорог местного значения ул. Юности от ул. Университетская до бульвара Свободы | 78000000 |  |  |  | 2021-2022 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
17 | Реконструкция магистральных улиц общегородского значения Проспект Пролетарский (Магистральная улица 1"В") от ул.30 лет Победы до ул.Геологической | 700000000 |  |  |  | 2021-2022 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия.
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и улиц, ремонт линий уличного освещения, Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и улиц, ремонт линий уличного освещения, Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |  | 75800000000 | 1951924722 | 2050043209 | 2130396000 | 2018-2035 | ежегодно | Выполнены работы: - по ремонту10 внутриквартальных проездов; - по восстановлению лестничного марша в районе поликлиники №5; - по обустройству посадочных площадок «Рыбокомбинат» в районе дома 40/1; - по восстановлению автопавильонов на автобусных остановках, асфальтобетонного покрытия; - ремонт сооружения «Автомобильная эстакада через р. Сайма»; - ремонт улиц Мелик-Карамова, ул. Щепеткина, ул. Рационализаторов; - ликвидация колейности на УДС города
Мероприятия по обеспечению населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования, осуществлению пассажирских регулярных перевозок, развитие элементов системы городского общественного транспорта |  | 27000000000 | 868058959 | 835230503 | 937496 | 2018-2035 | ежегодно | Количество пассажиров, перевезённых транспортом общего пользования составило 20,8 млн. человек. Выполнено пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на сумму 934,6 млн. руб., с пробегом 7,3 млн. км.
Строительство внутриквартальных проездов, парковок, тротуаров, линий уличного освещения, выкуп объектов недвижимости для последующего сноса |  | 2805000000 | 48471309 | 148211651.91 | 14857034.98 | 2018-2035 |  | По состоянию на 01.01.2020 произведены затраты по следующим объектам: - "Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в мкр. 38" - 2 426 000 (2019); - "Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А" - 2 198 922 (2019); - "Проезд с ул. Киртбая до поликлиники "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута" - 1 708 378 (2018-2019). Устройство объектов "Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГСП № 2", пр. Советов, 3 г. Сургут", "Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГКП № 2", ул. Федорова, 69 г. Сургут" завершено, оформлены акты приемки законченных работ по устройству парковок в 2021 году По состоянию на 01.01.2023 произведены затраты по следующим объектам: - "Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А" - 270 793,95 (2022); - "Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры "СКТБ " в г. Сургуте" 74 070,00 (2022); - "Проезд с ул. Киртбая до поликлиники "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута" 1 455 000,00 (2022); - "Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута" 2 370 000,00 (2022); - "Подъездной путь к территории жилой застройки "Марьина Гора" в г. Сургуте" 6 116 190,00 (2022). Устройство объектов завершено, оформлены акты приемки законченных работ по устройству парковок в 2022 году: - "Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГСП № 1", ул. Пушкина, 5/1 г. Сургут" 463 896,36; - "Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГКП № 4", пр. Набережный, 41 г. Сургут" 4 107 084,67.
| Итого | 132761306984.3 | 3006782918 | 3501789602.81 | 2148707885.38