## 2022раздел 1
Годовой отчет об исполнении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года» на 01 января 2023 года
1. Сведения об исполнении программных мероприятий, объеме финансирования муниципальной программы за 2022 год
Наименование | Источники финансирования | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение уточненного плана) | Достигнутый результат в рамках основного мероприятия (мероприятия)
|  |  | Утвержденный план на 31.12.2022 года* | Уточненный план на 01.01.2023 года | Факт за 2022 год | Отклонение
[6 empty] | руб. | %
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности департамента финансов | Всего, в том числе: | департамент финансов | 131750543.29 | 140134243.39 | 140134243.39 | 0 | 0% |  | Своевременно и в полном объеме исполнены обязательства по расходам на обеспечение деятельности департамента финансов.
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  | 1162977.79 | 1162977.79 | 1162977.79 | 0 | 0%
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| за счет средств местного бюджета |  | 130587565.5 | 138971265.6 | 138971265.6 | 0 | 0%
Основное мероприятие 2. Управление муниципальным долгом города в том числе | Всего, в том числе: | департамент финансов | 122907681.14 | 122907681.14 | 54681679.12 | -68226002.02 | -55.51% | Неисполнение обусловлено образованием экономии, в связи с: - переносом сроков выборки на более поздний срок по заключенным в 2019, 2020 и 2021 годах муниципальным контрактам, - досрочным возвратом кредитов, привлеченных ранее. | Своевременное и в полном объеме исполнены обязательства по заключенным муниципальным контрактам. Снижена нагрузка на бюджет города в части исполнения расходов на обслуживание долговых обязательств, по причине отсутствия потребности уплаты процентов по муниципальным контрактам в связи с досрочным возвратом кредитов, привлеченных ранее и переносом срока выборки на более поздний срок.
| за счет средств местного бюджета |  | 122907681.14 | 122907681.14 | 54681679.12 | -68226002.02 | -55.51%
Основное мероприятие 3. Формирование резервных средств в бюджете города в том числе | Всего, в том числе: | департамент финансов | 163609997.03 | 42179951.72 | 0 | -42179951.72 | -100%
| за счет средств местного бюджета |  | 163609997.03 | 42179951.72 | 0 | -42179951.72 | -100%
3.1. Мероприятие. Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | Всего, в том числе: | департамент финансов | 27512395.77 | 35956555.93 | 0 | -35956555.93 | -100% | Неиспользование средств резервного фонда Администрации города обусловлено отсутствием фактической востребованности в расходах, связанных с предупреждением либо ликвидацией чрезвычайных ситуаций. | Своевременно и в полном объеме были выделены бюджетные ассигнования главным распорядителям бюджетных средств на: - проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома; - мероприятия связанные с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019.
| за счет средств местного бюджета |  | 27512395.77 | 35956555.93 | 0 | -35956555.93 | -100%
3.2. Мероприятие. Резервирование бюджетных ассигнований с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий | Всего, в том числе: | департамент финансов | 136097601.26 | 6223395.79 | 0 | -6223395.79 | -100% | Неисполнение обусловлено отсутствием обращений от главных распорядителей бюджетных средств по средствам, зарезервированным в бюджетной росписи департамента финансов до определения исполнителей: - 3 249 896,80 руб. на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых (завершения капитального ремонта действующих) объектов муниципальной собственности, завершения благоустройства общественных территорий, создания новых муниципальных учреждений; - 2 973 498,99 руб. на создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение доли города Сургута в соответствии с условиями государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях софинансирования мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при предоставлении из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации объема субсидий сверх утвержденного решением Думы города о бюджете города Сургута. | Своевременно и в полном объеме были перераспределены бюджетные ассигнования по мере поступления обращений от главных распорядителей бюджетных средств на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых (завершения капитального ремонта действующих) объектов муниципальной собственности, создания новых муниципальных учреждений.
| за счет средств местного бюджета |  | 136097601.26 | 6223395.79 | 0 | -6223395.79 | -100%
Основное мероприятие 4. Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом в том числе | Всего, в том числе: | департамент финансов | 4126159.6 | 4275159.5 | 4275159.5 | 0 | 0% |  | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения "Автоматизированный Центр контроля" с размещением информации о бюджете города в доступной для граждан форме на отдельном информационном портале «Бюджет для граждан», приобретена лицензия (неисключительное право) на модуль "Конструктор форм" Автоматизированной информационной системы "СКИФ-Бюджетный процесс" на 2022 год. Приобретены модули подсистемы АЦК-Финансы: 1. Подсистема учета и осуществления хранения документов по исполнению судебных актов; 2. Подсистема ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования; 3. Подсистема учета кредиторской задолженности.
| - за счет средств местного бюджета |  | 4126159.6 | 4275159.5 | 4275159.5 | 0 | 0% |  |  | -148999.9
Основное мероприятие 6. Внедрение в бюджетный процесс новых инструментов (технологий), обусловленных изменением законодательства или направленных на оптимизацию бюджетных и технологических процедур и повышение эффективности взаимодействия участников бюджетного процесса | - | департамент финансов | - | - | - | - | - |  | В соответствии с пунктом 5 статьи 242.23, статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации с 2022 года осуществляется казначейское сопровождения. Разработаны и утверждены: - постановление Администрации города Сургута от 24.03.2022 № 2332 «Об утверждении Порядка казначейского сопровождения средств муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; - приказ департамента финансов от 05.07.2022 "Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов департаментом финансов Администрации города Сургута участникам казначейского сопровождения"; - приказ департамента финансов от 23.08.2022 "Об утверждении Порядка санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения".
Общий объем финансирования программы- всего, в том числе | Всего, в том числе: | департамент финансов | 422394381.06 | 309497035.75 | 199091082.01 | -110405953.74 | -35.67%
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  | 1162977.79 | 1162977.79 | 1162977.79 | 0 | 0%
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| за счет средств местного бюджета |  | 421231403.27 | 308334057.96 | 197928104.22 | -110405953.74 | -35.81%
Объём ассигнований администратора - департамент финансов | Всего, в том числе: | департамент финансов | 422394381.06 | 309497035.75 | 199091082.01 | -110405953.74 | -35.67%
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  | 1162977.79 | 1162977.79 | 1162977.79 | 0 | 0%
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| за счет средств местного бюджета |  | 421231403.27 | 308334057.96 | 197928104.22 | -110405953.74 | -35.81%
* В соответствии с постановлением Администрации города от 06.12.2022 № 9734 "О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года»

## 2022раздел2
2. Сведения об исполнении целевых показателей муниципальной программы за 2022 год
№ п/п | Наименование | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Вид показателя (прямой/обратный) | Результат реализации программы |  |  |  | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение показателей)
|  |  |  | Утвержденный план на 01.01.2022 года* | Факт за 2022 год | Отклонение
[6 empty] | ед. | %
1 | Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчетный финансовый год, не менее, % | департамент финансов | прямой | ≥95,7% | 111.3% | 0 | 0
2 | Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, % | департамент финансов | обратный | ≤ 50,0% | 9.41% | 0 | 0
3 | Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города, не менее, % | департамент финансов | прямой | ≥95% | 97.36% | 0 | 0
4 | Доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, % | департамент финансов | прямой | 100% | 100% | 0 | 0
5 | Доля муниципальных программ, достигнувших высокого уровня эффективности реализации по итогам проведенной оценки, не менее, % | департамент финансов | прямой | ≥80% | 82.61% | 0 | 0