|  |
| --- |
| Отчет  по реализации плана мероприятий  («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей, к предоставлению услуг в социальной сфере  на территории города Сургута на 2021-2025 годы, установленного постановлением Администрации города  от 19.03.2021 № 410 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2021 - 2025 годы» (с изменениями от 28.10.2022 № 2074)  за 2022 год |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнение |
| 1. | Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, к предоставлению услуг в социальной сфере | | |
| 1.1. | Актуализация реестра поставщиков услуг социальной сферы, включая немуниципальные организации, индивидуальных предпринимателей, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации | до 01.04.2022, ежегодно до 01 марта | Актуальная информация о деятельности поставщиков услуг в социальной сфере, перечень услуг, востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным организациям, индивидуальным предпринимателям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям размещены на официальном портале Администрации города Сургута  в слайдере «Социальные услуги».  Ссылка:  http://admsurgut.ru/rubric/21984/Podderzhka-dostupa-nemunicipalnyh-organizaciy-k-predostavleniyu-uslug-v-socialnoy-sfere |
| 1.2. | Формирование перечня услуг, востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным организациям, индивидуальным предпринимателям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, а также размещение указанного перечня на официальном портале Администрации города | до 01.04.2022, ежегодно,  не позднее 15 декабря текущего года |
| 1.3. | Своевременное и в полном объеме информационно-правовое обеспечение деятельности по осуществлению социально ориентированными некоммерческими организациями полномочий по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах | 2021-2025 годы | По заявлениям граждан автономной некоммерческой организацией «Центр социальной поддержки «РУБУС» выдано 139 сертификатов на подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах |
| 1.4. | Анализ нормативных правовых актов, регулирующих взаимодействие участие субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций  в передаче им части услуг в сфере физической культуры и спорта на предмет выявления  и устранения административных барьеров | ежегодно | Утверждены новые порядки предоставления субсидий:  - постановление Администрации города от 13.12.2022 № 10129 «О порядке предоставления субсидий коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города»;  - постановление Администрации города от 23.11.2022 № 9165 «О порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта» |
| 1.5. | Проведение комплексного анализа оказания и потребности населения в услугах сферы физической культуры и спорта, предоставляемых муниципальными организациями | ежегодно | Проведен анализ оказания и потребности населения в услугах сферы физической культуры и спорта, предоставляемых муниципальными организациями.  Дополнение новыми работами перечня услуг (работ), востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным учреждениям, в том числе социально ориентированным  некоммерческим организациям,  индивидуальным предпринимателям в распоряжение Администрации города от  01.03.2017 № 288 (с изменениями от 21.10.2022 № 2024) не требуется |
| 1.6. | Актуализация перечня услуг в сфере физической культуры и спорта, которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным поставщикам | ежегодно до 01 июня | На основании проведенного анализа перечня услуг в сфере физической культуры и спорта, которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным поставщикам, по состоянию на 01.01.2023, актуализация перечня услуг не требуется |
| 2. Организация взаимодействия и информационно-консультационной поддержки с немуниципальными организациями (коммерческими, некоммерческими), индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в социальной сфере | | | |
| 2.1. | Проведение семинаров, совещаний, круглых столов для немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги в социальной сфере | 2021-2025 годы | В сфере предпринимательства:  Проведение на постоянной основе семинаров, вебинаров и иных мероприятий, в ходе которых рассматриваются вопросы о существующих мерах поддержки субъектов МСП, в том числе социальных предпринимателей.  За отчетный период проведено более 40 мероприятий.  Проведен Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года», организатором мероприятия выступает Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес», участниками которого стали более 300 человек. Социальный предприниматель города награжден специальной номинацией Фонда «Югорская региональная гарантийная организация».  Фондом поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» проведена профессиональная программа повышения квалификации для креативных предпринимателей, участниками которой стали 13 сургутских предпринимателей.  С сентября по декабрь 2022 года проводился одиннадцатый ежегодный обучающий курс «Школа социального предпринимательства». Участниками обучения стали 51 предприниматель (33 участника посещали занятия очно, 18 обучались дистанционно). Кроме того, еженедельно по пятницам проводятся единые консультационные дни для предпринимателей в формате «горячей линии».  В сфере поддержки некоммерческих организаций:  Проведено 4 семинара, 1 конференция, 2 форсайт – сессии, выставка социальных проектов для представителей некоммерческих организаций:  - семинар на тему «Передача социальных услуг по 442-ФЗ. Основные шаги поставщика негосударственного услуг»;  - семинар на тему «Прозрачность и открытость НКО»;  - семинар на тему «Взаимодействие некоммерческих организаций с органами власти»;  - семинар на тему «Бухгалтерская, финансовая и аналитическая отчетность некоммерческих организаций»;  - ежегодная конференция;  - форсайт-сессия «Фандрайзинг: где искать ресурсы на некоммерческие проекты?»;  - форсайт-сессия «Где и как искать новые идеи для социальных проектов?».  - городская выставка социальных проектов некоммерческих организаций на базе Мультимедийного-исторического парка «Россия – моя история. Югра». Цель выставки - поддержка и дальнейшее активизация на территории города реализации социальных проектов некоммерческих организаций, а также вовлечение их в общественную жизнь. В выставке приняли участие и представили свои проекты 36 НКО.  Всего в мероприятиях участие приняли более 500 человек. |
| 2.2. | Оказание организационно-методической, консультационной и информационной поддержки немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги в социальной сфере | 2021-2025 годы | В сфере образования:  проведено 52 самостоятельно организованных образовательных мероприятия по вопросам деятельности негосударственных образовательных организаций в сферах образования, в том числе:  - 13 мероприятий, организованных в рамках деятельности городских методических объединений педагогических работников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  - 9 рабочих встреч;  - 17 дистанционных консультаций по вопросам реализации программ дополнительного образования;  - 9 консультаций;  - 4 совещания с представителями негосударственных (немуниципальных) организаций по реализации программ отдыха и оздоровления детей.  В сфере культуры:  проведено 137 консультаций для организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры, по вопросам получения субсидии, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций – 55.  В сфере физической культуры и спорта:  организационно-методическая, консультационная и информационная поддержка немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги в сфере физической культуры и спорта предоставляется в рабочем порядке.  В сфере внешних и общественных связей:  - на официальном портале Администрации города за отчетный период размещено 139 публикаций о реализованных общественных инициативах, о проводимых мероприятиях и конкурсах для социально ориентированных некоммерческих организаций:  97 – в разделе «Общественные связи»;  42 – в разделе «СМИ о деятельности НКО»;  - в социальных сетях Администрации города (Одноклассники, ВК) – 298.  <http://admsurgut.ru/rubric/902/Obschestvennye-svyazi> <http://admsurgut.ru/rubric/22489/SMI-o-deyatelnosti-NKO>  Оказание организационно-методической, консультационной и информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций города Сургута в рамках проведения заявочной кампании конкурса на предоставление гранта Губернатора Югры, гранта Фонда Президентских грантов, заявочной кампании на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.  Оказание консультационной и методической поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям по вопросу обращения на комиссию по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций при Администрации города  (72 консультации).  Консультационная поддержка некоммерческим организациям оказывается по мере поступления обращений. Оказано около 360 консультаций |
| 2.3. | Предоставление образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе социальным предпринимателям посредством проведения образовательного курса «Основы ведения предпринимательской деятельности» | 2021-2025 годы | Проведен образовательный курс «Основы ведения предпринимательской деятельности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года», участниками стали 26 субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан |
| 2.4. | Проведение информационной кампании по вопросу получения субъектами малого и среднего предпринимательства статуса «социальное предприятие» | в течение года | Информационная кампания по вопросу получения статуса «социальное предприятие» проводится на постоянной основе. Информационные материалы размещены на официальном портале Администрации города, инвестиционном портале города: (<http://invest.admsurgut.ru/list_item/1/vse-o-tom-kak-poluchit-status-sotsialnoe-predpriiatie-v-iugre>), на постоянной основе направляются хозяйствующим субъектам посредством рассылки электронных писем, публикуются в сообществе для предпринимателей «Инвестируй в Сургут» в мессенджере Telegram. В ежедневном режиме осуществляется точечное телефонное консультирование организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предоставление социальных услуг населению города, в целях повышения уровня заинтересованности в получении статуса «социальное предприятие».  По состоянию на 31.12.2022 статус «социальное предприятие» присвоен 89 субъектам малого и среднего предпринимательства.  Информационная поддержка оказана всем субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус «социальное предприятие», участниками информационных мероприятий стали более 90 человек из числа социальных предпринимателей и их представителей |
| 2.5. | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, официальных аккаунтах Администрации города в социальных сетях и на официальном портале по поддержке деятельности немуниципальных организаций в оказании услуг в социальной сфере, в том числе информирование населения о деятельности немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей. оказывающих населению услуги в социальной сфере | 2021-2025 годы | Размещено 945 материалов, из них:  - в СМИ - 460;  - на официальном портале Администрации города в разделах «Поддержка доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», «Общественные связи», «СМИ о деятельности НКО», «Новости предпринимательства», «Важное», «Главное» – 187;  - в социальных сетях (Одноклассники, ВК) – 298 |
| 2.6. | Проведение семинаров для организаторов добровольческой деятельности и руководителей молодежных общественных объединений | 2021-2025 годы | Проведено:  - мастермайнд для руководителей волонтерских объединений (6 мероприятий), общее количество участников – 43 человека;  - 4 обучающих программы для волонтеров, общей численностью  – 60 человек;  - антишкола (4 мероприятия), общей численностью –70 человек;  - конкурс «Добровольчество в школе», общей численностью – 100 человек;  - форум «Серебряный лис», общей численностью – 30 человек;  - 12 семинаров (обучающих программ) по различным направлениям волонтерской деятельности;  - тренинг по геймификации – 60 участников, 214 просмотров;  - Митап для руководителей волонтерских объединений и НКО – 100 участников  В целом за 2022 год в мероприятиях приняло участие 463 человека. |
| 2.7. | Проведение консультаций для организаторов добровольческой деятельности и руководителей молодежных общественных объединений по подготовке проектов к конкурсам на получение грантов | 2021-2025 годы | Проведено:  - 2 презентации грантовых конкурсов и форумных кампаний, общей численностью –200 человек;  - презентация грантовых проектов в рамках форума «Серебряный лис» – 30 человек;  - подготовка волонтеров к федеральным конкурсам – 30 человек;  - онлайн-марафон «Форумная компания: импульс для развития» - 6 863 просмотра;  - информационная кампания для привлечения волонтеров к участию в премии «#МЫВМЕСТЕ – 2022»  Кроме того, молодежью города подано:  - 285 заявок на участие в региональных и федеральных молодежных форумах, 65 прошли конкурсный отбор и приняли участие в форумах;  - 53 заявки на конкурс грантов Росмолодежи для физических лиц;  - 32 заявки на конкурс в рамках премии #МыВместе |
| 2.8. | Проведение индивидуальных консультаций для представителей молодежных общественных объединений по вопросам реализации проектов и мероприятий на территории города | 2021-2025 годы | Проведено 317 индивидуальных консультаций с волонтерами и представителями социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках проведения грантовых конкурсов по указанным направлениям |
| 2.9. | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки немуниципальным организациям, индивидуальным предпринимателям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в сфере физической культуры и спорта | в течение года | Проведено 30 консультаций немуниципальным организациям, индивидуальным предпринимателям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в сфере физической культуры и спорта |
| 2.10. | Актуализация информации, посвященной деятельности немуниципальных поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта на официальном сайте | постоянно | Информация о деятельности немуниципальных поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта актуализируется на постоянной основе:  https://admsurgut.ru/rubric/22713/Reestr-postavschikov-uslug-v-sfere-fizicheskoy-kultury-i-sporta |
| 2.11. | Организация обучения (семинары/повышение квалификации) работников Администрации города,  ее структурных подразделений и муниципальных учреждений в части расширения взаимодействия с немуниципальными организациями (коммерческими, некоммерческими), оказывающими населению услуги в социальной сфере | 2021-2025 годы | МКУ «ЦООД» организовал проведение планового семинара по теме «Актуальные вопросы взаимодействия органов местного самоуправления с негосударственными (немуниципальными) организациями и привлечения их к оказанию услуг в социальной сфере» во исполнение муниципального контракта № 5-22-МК от 11.11.2021 (исполнитель по контракту - ЧОУ ДПО «Учебный центр Альфа» (г.Челябинск).  Обучение прошли 22 муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений  Также обучение по аналогичным темам в течении отчетного года прошли сотрудники Администрации города, принимая участие в 7-ми семинарах, проводимых в городах Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск |
| 2.12. | Проведение периодических консультаций с представителями негосударственных (немуниципальных) организаций – получателями финансовой поддержки в сфере образования, по вопросам получения ими статуса «социального предпринимателя» | 2021-2025 годы | Проведено 2 консультации с представителями негосударственных (немуниципальных) организаций, получателями финансовой поддержки в сфере образования по вопросам получения ими статуса «социального предпринимателя» |
| 3. Вовлечение немуниципальных организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в социальной сфере, в городские мероприятия | | | |
| 3.1. | Проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на создание журналистских материалов и проектов (программ) редакций средств массовой информации по освещению мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма. | 2021-2025 годы | В соответствии с постановлением Администрации города о проведении конкурсного отбора в 2022 году № 4428 от 01.06.2021 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий на создание журналистских материалов и проектов (программ) редакций средств массовой информации по освещению мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма» (в редакции от 20.07.2022 № 5934) в III квартале 2022 года проведен конкурсный отбор.  Общий призовой фонд – 2 миллиона 300 тысяч рублей.  Реализация проектов конкурсного отбора начнется с января 2023 года в рамках заключенных в 2022 году трех соглашений с победителями конкурсного отбора |
| 3.2. | Проведение выставки организаций, реализующих программы дополнительного образования, культурно-просветительские и образовательные проекты «Сургут – детям» | до 15 октября ежегодно | В III квартале 2022 года проведена виртуальная выставка-ярмарка организаций, реализующих программы дополнительного образования, образовательные и культурно-просветительские проекты «Сургут – детям».  Участие в выставке приняли 47 организаций:  - 13 учреждений, подведомственных департаменту образования;  - 7 учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта;  - 14 учреждений, подведомственных департаменту культуры и молодёжной политики;  - БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»;  - БП ОУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж»;  - 11 негосударственных (немуниципальных) организаций |
| 3.3. | Организация летнего отдыха детей в парках, скверах и спортивных сооружениях города с привлечением немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих социальные услуги | в течение года | Участие в мероприятии носит заявительный характер. В отчетном периоде 2022 года заявки на участие в мероприятии от организаций частной формы собственности не поступали |
| 4. Реализация механизмов поддержки немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в социальной сфере | | | |
| 4.1. | Предоставление субсидий немуниципальным организациям в рамках поддержки доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальным предпринимателям, к предоставлению услуг в социальной сфере образования на территории города Сургута | 2021-2025 годы | В сфере образования:  предоставлены субсидии негосударственным (немуниципальным) организациям на общую сумму 366,68 млн. рублей, что составляет 99,9 % от годового плана (план – 366,75 млн. рублей):  - 6-ти негосударственным (немуниципальным) организациям (в том числе одной социально ориентированной некоммерческой организации), 1-му индивидуальному предпринимателю в объеме 362,22 млн. рублей;  - 4-м негосударственным (немуниципальным) образовательным организациям, обеспечивающим отдых и оздоровление детей (в том числе трем социально ориентированным некоммерческим организациям) в объеме 4,46 млн. рублей.  Охват составил 6 883 человека.  В сфере культуры:  поступило 8 заявок на предоставление субсидии коммерческим, некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры, из них:  - по трем заявкам принято решение об отказе в предоставлении субсидии в связи с наличием задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;  - по пяти заявкам принято решение о предоставлении субсидии, в том числе:  заключено 4 соглашения на предоставление субсидии в целях выполнения работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» на общую сумму 1 915, 294 тыс. рублей;  заключено 1 соглашение на предоставление субсидии в целях оказания услуги «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок). С учетом всех форм. На выезде.» на сумму 500 тыс. рублей.  Охват составил 1 050 человек.  В сфере физической культуры и спорта:  запланировано к передаче в общем объеме 6,001 млн. рублей, за отчетный период предоставлено субсидий:  - 4 индивидуальным предпринимателям в объеме 2 млн. рублей;  - 6 социально ориентированным некоммерческим организациям в объеме 4,001 млн. рублей.  Охват составил 1 867 человек |
| 4.2. | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус «социальное предприятие» | 2021-2025 годы (в объявленные сроки приема заявлений) | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года» финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе социальным предпринимателям, предоставлено 33,5 млн. рублей.  На поддержку социальных предпринимателей направлено 13,3 млн. рублей за счет средств бюджета города (в начале года данная сумма составляла 2,9 млн. рублей, таким образом, дополнительно выделено из средств бюджета города 10,5 млн. рублей).  Финансовая поддержка оказана 64 социальным предпринимателям, в том числе в целях возмещения затрат:  - по приобретению оборудования,  - по предоставленным консалтинговым услугам,  - на курсы повышения квалификации сотрудников,  - на аренду нежилых помещений, оплату коммунальных услуг и другие |
| 4.3. | Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, направленных на межнациональное и межконфессиональное согласие, профилактику экстремизма | 2021-2025 годы | Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, направленных на межнациональное и межконфессиональное согласие, профилактику экстремизма, предоставлены 7 некоммерческим организациям в объеме 5,4 млн. рублей.  Финансирование оказывается в рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 12.11.2019 № 8407 |
| 4.4. | Предоставление грантов в форме субсидий профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования, являющимся некоммерческими организациями, по результатам проведения конкурса на лучший молодёжный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, адаптации мигрантов из числа студенческой молодёжи | 2021-2025 годы | В связи с прекращением действия постановления Администрации города от 31.10.2019 № 8113 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования, являющимся некоммерческими организациями, по результатам проведения конкурса на лучший молодежный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи», а также в связи с реорганизацией комитета культуры и отдела молодежной политики в департамент культуры и молодёжной политики, мероприятие было отменено и исключено из муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года» |
| 4.5. | Предоставление грантов в форме субсидии некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив | 2021-2025 годы | Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив предоставлены  6 некоммерческим организациям в объеме  2 254,2 тыс. рублей, по направлениям:  «Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности»:  - автономной некоммерческой организации «Сургутский автомобильный клуб «Табу» за проект «Ледовый трек – ледяной Эдем»  в размере 684 тыс. рублей;  - региональной общественной организации коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Орт-Ики» за проект «Семинар по пошиву изделий из ровдуги»  в размере 341, 5 тыс. рублей;  - региональной ассоциации неком-мерческих организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за проект «Лидеры общественных изменений» в размере  400 тыс. рублей.  «Профилактика социально опасных форм поведения (за исключением профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов и экстремизма)»:  - автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Сургутский институт экономики, управления и права» за проект «МастерОК»  в размере 375 тыс. рублей.  «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан»:  - автономной некоммерческой дошкольной образовательной организации «Центр инклюзивного образования и социальной адаптации «Счастье» за проект «Инклюзивное мастерство» в размере 298,7 тыс. рублей.  «Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина»:  - автономной некоммерческой организации «Центр развития гражданских инициатив» за проект «Честные инвестиции» в размере 155 тыс. рублей |
| 4.6. | Передача в аренду муниципального имущества с применением коэффициентов, понижающих арендную плату, либо безвозмездно социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми | 2021-2025 годы | Постановлением Администрации города от 10.09.2012 № 7010, в соответствии с частью 7 статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенный для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. По состоянию на 01.01.2023 указанный перечень содержит 51 помещение общей площадью 7 048,6 кв. м.  В безвозмездное пользование передано социально-ориентированным некоммерческим организациям 2 помещения общей площадью 1 618,80 кв. метров.  Решением Думы города от 21.02.2018 № 233-VIДГ «О методике расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города» предусмотрены льготы (понижающий коэффициент 0,3) по арендной плате, позволяющий снизить арендную плату на 70%, по социально значимым видам деятельности, осуществляемым предпринимателями.  По договору аренды некоммерческой организации передано 1 помещение общей площадью 92 кв. метра, арендная плата снижена на 70% |
| 4.7. | Участие в конкурсе на предоставление гранта Губернатора ХМАО – Югры для ресурсных центров (в номинации монопрофильный) | 2023 год | Срок не наступил |
| 4.8. | Ведение специализированного раздела «Социальное предпринимательство» на Инвестиционном портале города | 2021-2025 годы | На Инвестиционном портале города создан и ведется специализированный раздел «Социальное предпринимательство», в котором заинтересованные субъекты могут получить информацию о процедуре получения статуса «социальное предприятие»:  <http://invest.admsurgut.ru/list_item/1/vse-o-tom-kak-poluchit-status-sotsialnoe-predpriiatie-v-iugre> |

Исполнение целевых показателей плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Сургуте на 2021 - 2025 годы

по состоянию на 01.01.2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2022 год план | Исполнение  на 01.01.2023 |
| 1р | Наличие ресурсного центра развития социально ориентированных некоммерческих организаций | единиц | 4 | 4 |
| 2 | Количество волонтерских объединений, действующих на территории города | единиц | 46 | 59 |
| 3р | Количество социально ориентированных некоммерческих коммерческих организаций (далее - СО НКО), осуществляющих деятельность на территории города | единиц | 275 | 515 |
| 4р | Количество СО НКО, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы на территории города, получивших финансовую поддержку из бюджета города | единиц | 16 | 31 |
| 5р | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы в муниципальном образовании автономного округа | единиц | 275 | 273 |
| 6р | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы, получивших финансовую поддержку из бюджета города | единиц | 35 | 56 |
| 7р | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций получивших финансовую поддержку из бюджета города на реализацию проектов в сфере внутреннего и въездного туризма, в том числе этнографического, событийного туризма | единиц | 2 | 14 |
| 8р | Число граждан (в том числе зарегистрированных в качестве плательщиков налога на профессиональный доход), индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, включенных в Реестр субъектов креативных индустрий в автономном округе, и осуществляющих деятельность на территории города | единиц | 43 | 79 |
| в том числе, осуществляющих креативную деятельность в социальной сфере | 23 | 34 |
| 9р | Количество некоммерческих организаций - исполнителей общественно-полезных услуг, осуществляющих деятельность на территории города | единиц | 16 | 17 |
| 10р | Факты получения гражданами услуг (работ) у негосударственных (немуниципальных) поставщиков в социальной сфере, в общей численности фактов получения гражданами услуг (работ) в социальной сфере: | единиц | 7 107 | 9 800 |
| образование |  | 6 107 | 6 883 |
| культура |  | 1 000 | 1 050 |
| физическая культура |  | 0 | 1 867 |
| 11р | Наличие перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение (пользование) СО НКО: | да/нет | да | да |
| 12р | Площадь помещений, переданных во владение (пользование) СО НКО в течение года | кв. м | 210,5 | 3 183,1 |
| 13р | Площадь помещений, фактически переданных во владение (пользование) СО НКО, в общей площади помещений, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение (пользование) СО НКО | кв. м | 7 349,50 | 7 036,2 |
| 14р | Наличие отдельного перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение (пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства | да/нет | да | да |
| 15р | Площадь помещений, переданных во владение (пользование) социальным предпринимателям в течение года | кв. м | 258 | 84,9 |
| 16р | Доля площади помещений, переданных во владение (пользование) социальным предпринимателям, в общей площади помещений, переданных во владение (пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства, из них: | % | 12,49 | 52,6 |
| субъекты малого и среднего предпринимательства | кв. м | 24 080 | 4 635,2 |
| социальные предприниматели | 3 006 | 2 436,9 |
| 17р | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций заключивших договоры аренды  (в т.ч. почасовой аренды) площади помещений муниципальной собственности находящейся на праве хозяйственного ведения или оперативного управления у муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений на льготной или коммерческой основе | единиц | 37 | 40 |
| 18 | Средний размер льготы социально ориентированным некоммерческим организациям при предоставлении недвижимого имущества в аренду | % | 70 | 70 |
| 19р | Доля ассигнований бюджета города, направляемых на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по формированию инфраструктуры поддержки СО НКО и/или социальных предпринимателей, включая ресурсные центры СО НКО, центры инноваций социальной сферы, добровольческие центры (без учета ассигнований, предоставленных из бюджета автономного округа бюджету муниципального образования автономного округа на реализацию соответствующих мероприятий), в общем объеме расходов бюджета муниципального образования | % | 0,013 | 0,035 |
| Объем бюджета на предоставление субсидий СО НКО | тыс. руб. | 4 414,40 | 12 779,4 |
| Общий объем расходов бюджета | 32 740 721 | 36 607 988,9 |
| 20р | Объем средств бюджета города, выделенных негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СО НКО, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города, выделенных на предоставление услуг (работ) в социальной сфере (всего), из них: | тыс. руб. | 446 717,60 | 528 980,00 |
| образование | 435 422,60 | 517 580,00 |
| культура | 2 415,30 | 2 400,00 |
| физическая культура | 8 879,75 | 9 000,00 |
| 21 | Доля средств бюджета города, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на предоставление услуг (работ) в сфере образования, культуры и туризма, физической культуры и спорта, в общем объеме средств бюджета города, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере: | % | 9,3 | 4,6 |
| образование | 5,8 | 5,8 |
| культура | 3 | 0,2 |
| физическая культура | 0,5 | 0,7 |
| 22 | Обеспечение реализации определенного переданного госполномочия по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах исключительно социально ориентированными некоммерческими организациями | % | 100 | 100 |
| 23 | Доля немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), реализующих дополнительные общеобразовательные программы, получивших поддержку из средств регионального и муниципальных бюджетов (в форме возмещения затрат поставщиков образовательных услуг, включенных в реестр поставщиков услуг дополнительного образования, по договорам об обучении, заключенным между родителями (законными представителями) детей и поставщиками образовательных услуг), в общей численности организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | % | 32,4 | 32,6 |
| 24 | Доля численности детей, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации: | % | 5,1 | 4,7 |
| Численность детей дошкольного возраста, посещающих частные дошкольные образовательные организации на территории города | единиц | 1 610 | 1 419 |
| Общая численность детей дошкольного возраста, посещающих муниципальные дошкольные организации на территории города | единиц | 31 587 | 29 082 |
| 25 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории города: | % | 0,55 | 0,50 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, осуществляющих деятельность на территории города | единиц | 106 | 91 |
| Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории города | единиц | 21 283 | 18 289 |
| 26р | Наличие муниципальной программы (подпрограммы) по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (предусматривающих финансирование мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и имеющих подтверждение кассового исполнения указанных мероприятий в отчетном году) | да/нет | да | да |
| 27р | Наличие мер по поддержке социального предпринимательства в рамках муниципальных программ (получивших финансирование и имеющих кассовое исполнение в отчетном году) | да/нет | да | да |
| 28р | Предоставление теле- и радио эфирного времени, газетных полос в местных средствах массовой информации для информирования о мерах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере, из них: | объем информации | х | 375025 |
| в телеэфире, | минут | 15 | 20 |
| в радиоэфире, | минут | 3 | 5 |
| в печатных СМИ | полос/знаков | 20/375000 | 20/375000 |
| 29р | Проведение муниципальных конкурсов на предоставление субсидий и (или) грантов в форме субсидий негосударственным (немуниципальным) некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы в информационной системе «Грантгубернатора.рф» | единиц | 2 | 1 |
| 30 | Реализация некоммерческими организациями, (проектов, программ) по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма | единиц | 14 | 14 |