|  |
| --- |
| Отчет  по реализации плана мероприятий  («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей, к предоставлению услуг в социальной сфере  на территории города Сургута на 2021-2025 годы, установленный постановлением Администрации города  от 19.03.2021 № 410 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2021 - 2025 годы» за 9 месяцев 2022 года  (с изменениями от 06.05.2022 № 821) |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнение |
| 1. | Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, к предоставлению услуг в социальной сфере | | |
| 1.1. | Актуализация реестра поставщиков услуг социальной сферы, включая немуниципальные организации, индивидуальных предпринимателей, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации | до 01.04.2022, ежегодно до 01 марта | Актуальная информация о деятельности поставщиков услуг в социальной сфере, перечень услуг, востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным организациям, индивидуальным предпринимателям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям размещены на официальном портале Администрации города Сургута  в слайдере «Социальные услуги».  Ссылка:  http://admsurgut.ru/rubric/21984/Podderzhka-dostupa-nemunicipalnyh-organizaciy-k-predostavleniyu-uslug-v-socialnoy-sfere |
| 1.2. | Формирование перечня услуг, востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным организациям, индивидуальным предпринимателям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, а также размещение указанного перечня на официальном портале Администрации города | до 01.04.2022, ежегодно,  не позднее 15 декабря текущего года |
| 1.3. | Своевременное и в полном объеме информационно-правовое обеспечение деятельности по осуществлению социально ориентированными некоммерческими организациями полномочий по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах | 2021-2025 годы | По заявлениям граждан автономной некоммерческой организацией «Центр социальной поддержки «РУБУС» выдано 135 сертификатов на подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах |
| 1.4. | Анализ нормативных правовых актов, регулирующих взаимодействие участие субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций  в передаче им части услуг в сфере физической культуры и спорта на предмет выявления  и устранения административных барьеров | ежегодно | Подготовлены и внесены изменения в следующие нормативные правовые акты:  - постановление Администрации города от  24.07.2020  № 5037 «О порядке предоставления субсидий коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города» (с изменениями от 11.03.2022 № 1939); - постановление Администрации города от 24.07. 2020 № 5038 «О порядках предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта» (с изменениями от 11.03.2022 № 1940) |
| 1.5. | Проведение комплексного анализа оказания и потребности населения в услугах сферы физической культуры и спорта, предоставляемых муниципальными организациями | ежегодно | Проведен анализ оказания и потребности населения в услугах сферы физической культуры и спорта, предоставляемых муниципальными организациями. Дополнение новыми работами перечня услуг (работ), востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным учреждениям, в том числе социально ориентированным  некоммерческим организациям,  индивидуальным предпринимателям в распоряжение Администрации города от  01.03.2017 № 288 (с изменениями от 24.12.2019 № 2805) не требуется |
| 1.6. | Актуализация перечня услуг в сфере физической культуры и спорта, которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным поставщикам | ежегодно до 01 июня | На основании проведенного анализа перечня услуг в сфере физической культуры и спорта, которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным поставщикам, по состоянию на 01.10.2022, актуализация перечня услуг не требуется |
| 2. Организация взаимодействия и информационно-консультационной поддержки с немуниципальными организациями (коммерческими, некоммерческими), индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в социальной сфере | | | |
| 2.1. | Проведение семинаров, совещаний, круглых столов для немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги в социальной сфере | 2021-2025 годы | В сфере предпринимательства:  Проведение на постоянной основе семинаров, вебинаров и иных мероприятий, в ходе которых рассматриваются вопросы о существующих мерах поддержки субъектов МСП, в том числе социальных предпринимателей.  За отчетный период проведено 11 мероприятий - 16.02.2022, 15.03.2022, 30.03.2022, 22.04.2022, 23.05.2022, 25.05.2022, 26.05.2022, 15.06.2022, 19.08.2022, 21.09.2022, 27.09.2022).  В сентябре 2022 года начался прием заявок на Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года», который продлится до 24.10.2022, организатором мероприятия выступает Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес».  С 17.09.2022 стартовал одиннадцатый ежегодный обучающий курс «Школа социального предпринимательства», который продлится до декабря 2022 года.  Участниками обучения стали 46 предпринимателей (33 участника посещают занятия очно, 13 обучаются дистанционно).  Кроме того, еженедельно по пятницам проводятся единые консультационные дни для предпринимателей в формате «горячей линии».  В сфере внешних и общественных связей:  Проведено 2 семинара для представителей некоммерческих организаций:  - 16.09.2022 на тему «Передача социальных услуг по 442-ФЗ. Основные шаги поставщика негосударственного услуг», участие приняли 31 человек;  - 20.09.2022 на тему «Прозрачность и открытость НКО», участие приняли 30 человек. |
| 2.2. | Оказание организационно-методической, консультационной и информационной поддержки немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги в социальной сфере | 2021-2025 годы | В сфере образования:  проведено 52 самостоятельно организованных образовательных мероприятия по вопросам деятельности негосударственных образовательных организаций в сферах образования, в том числе:  - 13 мероприятий, организованных в рамках деятельности городских методических объединений педагогических работников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  - 9 рабочих встреч;  - 17 дистанционных консультаций по вопросам реализации программ дополнительного образования;  - 9 консультаций;  - 4 совещания с представителями негосударственных (немуниципальных) организаций по реализации программ отдыха и оздоровления детей.  В сфере культуры:  проведено 125 консультаций для организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры, по вопросам получения субсидии, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций – 46.  В сфере физической культуры и спорта:  организационно-методическая, консультационная и информационная поддержка немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги в сфере физической культуры и спорта оказывается в рабочем порядке.  В сфере внешних и общественных связей:  - на официальном портале Администрации города за отчетный период размещено 106 публикаций:  84 – в разделе «Общественные связи»;  22 – в разделе «СМИ о деятельности НКО»;  - в социальных сетях Администрации города (Одноклассники, ВК) – 203.  <http://admsurgut.ru/rubric/902/Obschestvennye-svyazi> <http://admsurgut.ru/rubric/22489/SMI-o-deyatelnosti-NKO>  Оказание организационно-методической, консультационной и информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций города Сургута в рамках проведения заявочной кампании конкурса на предоставление гранта Губернатора Югры, гранта Фонда Президентских грантов, заявочной кампании на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.  Оказание консультационной и методической поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям по вопросу обращения на комиссию по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций при Администрации города  (55 консультаций).  Консультационная поддержка некоммерческим организациям оказывается по мере поступления обращений. Оказано около 270 консультаций |
| 2.3. | Предоставление образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе социальным предпринимателям посредством проведения образовательного курса «Основы ведения предпринимательской деятельности» | 2021-2025 годы | Проведение образовательного курса «Основы ведения предпринимательской деятельности» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года» запланировано  на IV квартал 2022 года |
| 2.4. | Проведение информационной кампании по вопросу получения субъектами малого и среднего предпринимательства статуса «социальное предприятие» | в течение года | Информационная кампания по вопросу получения статуса «социальное предприятие» проводится на постоянной основе. Информационные материалы размещены на официальном портале Администрации города, инвестиционном портале города: (<http://invest.admsurgut.ru/list_item/1/vse-o-tom-kak-poluchit-status-sotsialnoe-predpriiatie-v-iugre>), на постоянной основе направляются хозяйствующим субъектам посредством рассылки электронных писем, публикуются в сообществе для предпринимателей «Инвестируй в Сургут» в мессенджере Viber. В ежедневном режиме осуществляется точечное телефонное консультирование организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предоставление социальных услуг населению города, в целях повышения уровня заинтересованности в получении статуса «социальное предприятие»  По состоянию на 01.10.2022 статус «социальное предприятие» присвоен 85 субъектам малого и среднего предпринимательства. Информационная поддержка оказана всем субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус «социальное предприятие», участниками информационных мероприятий стали более 90 человек из числа социальных предпринимателей и их представителей |
| 2.5. | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, официальных аккаунтах Администрации города в социальных сетях и на официальном портале по поддержке деятельности немуниципальных организаций в оказании услуг в социальной сфере, в том числе информирование населения о деятельности немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей. оказывающих населению услуги в социальной сфере | 2021-2025 годы | Размещено 699 материалов, из них:  - в СМИ - 447;  - на официальном портале Администрации города в разделе «Новости предпринимательства» и «Главное» – 49;  - в социальных сетях (Одноклассники, ВК) – 203 |
| 2.6. | Проведение семинаров для организаторов добровольческой деятельности и руководителей молодежных общественных объединений | 2021-2025 годы | Проведено:  - 2 мастермайнда для руководителей волонтерских объединений, общей численностью – 12 человек;  - обучающая программа для волонтеров, общей численностью – 15 человек;  - антишкола, общей численностью – 15 человек;  - конкурс «Добровольчество в школе», общей численностью – 100 человек;  - форум «Серебряный лис», общей численностью – 30 человек;  - 12 семинаров (обучающих программ) по различным направлениям волонтерской деятельности;  - тренинг по геймификации – 214 человек |
| 2.7. | Проведение консультаций для организаторов добровольческой деятельности и руководителей молодежных общественных объединений по подготовке проектов к конкурсам на получение грантов | 2021-2025 годы | Проведено:  - 1 презентация грантовых конкурсов и форумных кампаний, общей численностью – 100 человек.  - презентация грантовых проектов в рамках форума «Серебряный лис»;  - онлайн-марафон «Форумная компания: импульс для развития» - 6 863 просмотра.  Кроме того, подано 53 заявки на конкурс грантов Росмолодежи для физических лиц;  32 заявки на конкурс в рамках премии #МыВместе |
| 2.8. | Проведение индивидуальных консультаций для представителей молодежных общественных объединений по вопросам реализации проектов и мероприятий на территории города | 2021-2025 годы | Проведено 296 индивидуальных консультаций с волонтерами и представителями социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках проведения грантовых конкурсов по указанным направлениям |
| 2.9. | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки немуниципальным организациям, индивидуальным предпринимателям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в сфере физической культуры и спорта | в течение года | Проведено 25 консультаций немуниципальным организациям, индивидуальным предпринимателям, в  том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в сфере физической культуры и спорта |
| 2.10. | Актуализация информации, посвященной деятельности немуниципальных поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта на официальном сайте | постоянно | Информация о деятельности немуниципальных поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта актуализируется на постоянной основе:  https://admsurgut.ru/rubric/22713/Reestr-postavschikov-uslug-v-sfere-fizicheskoy-kultury-i-sporta |
| 2.11. | Организация обучения (семинары/повышение квалификации) работников Администрации города,  ее структурных подразделений и муниципальных учреждений в части расширения взаимодействия с немуниципальными организациями (коммерческими, некоммерческими), оказывающими населению услуги в социальной сфере | 2021-2025 годы | МКУ «ЦООД» организовал проведение планового семинара по теме «Актуальные вопросы взаимодействия органов местного самоуправления с негосударственными (немуниципальными) организациями и привлечения их к оказанию услуг в социальной сфере» во исполнение муниципального контракта № 5-22-МК от 11.11.2021 (исполнитель по контракту - ЧОУ ДПО «Учебный центр Альфа» (г.Челябинск).  Обучение прошли 23 муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений |
| 2.12. | Проведение периодических консультаций с представителями негосударственных (немуниципальных) организаций – получателями финансовой поддержки в сфере образования, по вопросам получения ими статуса «социального предпринимателя» | 2021-2025 годы | Проведено 2 консультации с представителями негосударственных (немуниципальных) организаций, получателями финансовой поддержки в сфере образования по вопросам получения ими статуса «социального предпринимателя» |
| 3. Вовлечение немуниципальных организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в социальной сфере, в городские мероприятия | | | |
| 3.1. | Проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на создание журналистских материалов и проектов (программ) редакций средств массовой информации по освещению мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма. | 2021-2025 годы | В соответствии с постановлением Администрации города о проведении конкурсного отбора в 2022 году № 4428 от 01.06.2021 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий на создание журналистских материалов и проектов (программ) редакций средств массовой информации по освещению мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма» (в редакции от 20.07.20222 № 5934) в III квартале 2022 года объявлен конкурсный отбор.  Общий призовой фонд – 2 миллиона 300 тысяч рублей. Соглашения с победителями конкурсного отбора будут заключены до конца 2022 года |
| 3.2. | Проведение выставки организаций, реализующих программы дополнительного образования, культурно-просветительские и образовательные проекты «Сургут – детям» | до 15 октября ежегодно | В III квартале 2022 года проведена виртуальная выставка-ярмарка организаций, реализующих программы дополнительного образования, образовательные и культурно-просветительские проекты «Сургут – детям».  Участие в выставке приняли 47 организаций:  - 13 учреждений, подведомственных департаменту образования;  - 7 учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта;  - 14 учреждений, подведомственных департаменту культуры и молодёжной политики Администрации города;  - БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»;  - БП ОУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж»;  - 11 негосударственных (немуниципальных) организаций |
| 3.3. | Организация летнего отдыха детей в парках, скверах и спортивных сооружениях города с привлечением немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих социальные услуги | в течение года | Участие в мероприятии носит заявительный характер. В отчетном периоде 2022 года заявки на участие в мероприятии от организаций частной формы собственности не поступали |
| 4. Реализация механизмов поддержки немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в социальной сфере | | | |
| 4.1. | Предоставление субсидий немуниципальным организациям в рамках поддержки доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальным предпринимателям, к предоставлению услуг в социальной сфере образования на территории города Сургута | 2021-2025 годы | В сфере образования:  предоставлены субсидии негосударственным (немуниципальным) организациям на общую сумму 257,2 млн. рублей, что составляет 72,1 % от годового плана (план – 356,5 млн. рублей):  - 6-ти негосударственным (немуниципальным) организациям (в том числе одной социально ориентированной некоммерческой организации), 1-му индивидуальному предпринимателю в объеме 252,9 млн. рублей;  - 4-м негосударственным (немуниципальным) образовательным организациям, обеспечивающим отдых и оздоровление детей (в том числе трем социально ориентированным некоммерческим организациям) в объеме 4,3 млн. рублей.  Охват составил 6 570 человек.  В сфере культуры:  поступило 8 заявок на предоставление субсидии коммерческим, некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры, из них:  - по трем заявкам принято решение об отказе в предоставлении субсидии в связи с наличием задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;  - по пяти заявкам принято решение о предоставлении субсидии, в том числе:  заключено 4 соглашения на предоставление субсидии в целях выполнения работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» на общую сумму 1 915, 294 тыс. рублей;  заключено 1 соглашение на предоставление субсидии в целях оказания услуги «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок). С учетом всех форм. На выезде.» на сумму 500 тыс. рублей.  Охват составил 590 человек.  В сфере физической культуры и спорта:  запланировано к передаче в общем объеме 6 млн. рублей, за отчетный период предоставлено субсидии:  - 3 индивидуальных предпринимателя в объеме 944,6 тыс. рублей;  - 7 социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 1 942,3 тыс. рублей.  Охват составил 1 787 человек |
| 4.2. | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус «социальное предприятие» | 2021-2025 годы (в объявленные сроки приема заявлений) | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года» на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе социальным предпринимателям, предусмотрено более 20 млн. рублей.  Количество получателей субсидии составит  36 получателей (в случае предоставления субсидии в максимальном размере), а в случае выделения дополнительных средств бюджета города - 57 получателей.  На поддержку социальных предпринимателей на 2022 год было предусмотрено 2,91 млн. рублей из средств местного бюджета, при этом максимальный размер субсидии на одного предпринимателя составляет 700 тыс. рублей. Принято решение о выделении дополнительных средств из бюджета города в сумме 7 млн. рублей. С учетом дополнительных средств бюджет на реализацию направления составит 9,9 млн. рублей, что позволит оказать поддержку не менее чем 15 субъектам социального предпринимательства.  Итого, с учетом выделения дополнительных средств бюджета города, минимальное количество получателей субсидии по муниципальной программе составит 46.  Прием заявок на предоставление субсидий производился с 26.09.2022 по 07.10.2022 года включительно.  Социальные предприниматели смогут компенсировать затраты:  - по приобретению оборудования,  - по предоставленным консалтинговым услугам,  - на курсы повышения квалификации сотрудников,  - на аренду нежилых помещений, оплату коммунальных услуг и другие |
| 4.3. | Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, направленных на межнациональное и межконфессиональное согласие, профилактику экстремизма | 2021-2025 годы | Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, направленных на межнациональное и межконфессиональное согласие, профилактику экстремизма, в сфере физической культуры и спорта предоставлены 4 некоммерческим организациям в объеме 2 878 тыс. рублей |
| 4.4. | Предоставление грантов в форме субсидий профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования, являющимся некоммерческими организациями, по результатам проведения конкурса на лучший молодёжный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, адаптации мигрантов из числа студенческой молодёжи | 2021-2025 годы | Проведение конкурса на лучший молодежный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи среди профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, являющихся некоммерческими организациями запланировано в IV квартале 2022 |
| 4.5. | Предоставление грантов в форме субсидии некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив | 2021-2025 годы | Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив предоставлены  6 некоммерческим организациям в объеме  2 254,2 тыс. рублей, по направлениям:  «Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности»:  - Автономной некоммерческой организации «Сургутский автомобильный клуб «Табу» за проект «Ледовый трек – ледяной Эдем»  в размере 684 тыс. рублей.  - Региональной общественной организации коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Орт-Ики» за проект «Семинар по пошиву изделий из ровдуги»  в размере 341, 5 тыс. рублей.  - Региональной ассоциации некоммерческих организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за проект «Лидеры общественных изменений»  в размере 400 тыс. рублей.  «Профилактика социально опасных форм поведения (за исключением профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов и экстремизма):  - Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Сургутский институт экономики, управления и права» за проект «МастерОК»  в размере 375 тыс. рублей.  «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан»:  - Автономной некоммерческой дошкольной образовательной организации «Центр инклюзивного образования и социальной адаптации «Счастье» за проект «Инклюзивное мастерство» в размере 298,7 тыс. рублей.  «Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина»:  - Автономной некоммерческой организации «Центр развития гражданских инициатив» за проект «Честные инвестиции» в размере 155 тыс. рублей |
| 4.6. | Передача в аренду муниципального имущества с применением коэффициентов, понижающих арендную плату, либо безвозмездно социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми | 2021-2025 годы | Постановлением Администрации города от 10.09.2012 № 7010, в соответствии с частью 7 статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенный для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. По состоянию на 01.10.2022 в указанный перечень включено 51 помещение общей площадью 7 048,6 кв. м.  В безвозмездное пользование передано социально-ориентированным некоммерческим организациям 2 помещения общей площадью 1 618,80 кв. метров.  Решением Думы города от 21.02.2018 № 233-VIДГ «О методике расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города» предусмотрены льготы (понижающий коэффициент 0,3) по арендной плате, позволяющий снизить арендную плату на 70%, по социально значимым видам деятельности, осуществляемым предпринимателями.  По договору аренды некоммерческой организации передано 1 помещение общей площадью 92 кв. метра, арендная плата снижена на 70% |
| 4.7. | Участие в конкурсе на предоставление гранта Губернатора ХМАО – Югры для ресурсных центров (в номинации монопрофильный) | 2023 год | Срок не наступил |
| 4.8. | Ведение специализированного раздела «Социальное предпринимательство» на Инвестиционном портале города | 2021-2025 годы | На Инвестиционном портале города создан и ведется специализированный раздел «Социальное предпринимательство», в котором заинтересованные субъекты могут получить информацию о процедуре получения статуса «социальное предприятие»:  <http://invest.admsurgut.ru/list_item/1/vse-o-tom-kak-poluchit-status-sotsialnoe-predpriiatie-v-iugre>.  В III квартале 2022 года раздел дополнен информацией о мерах поддержки социальных предпринимателей |

Исполнитель:

Бакика Оксана Борисовна,

заместитель начальника,

отдел социально-экономического прогнозирования,

тел.: (3462) 522326,

14.10.2022