## 2022
Информация муниципального образования городской округ Сургут о ходе реализации проектов/портфелей проектов (муниципальная составляющая), направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации по данным на 15.11.2022
Наименование портфеля проектов | Региональный проект, входящий в портфель проектов | Наименование показателя | Целевое значение на 2022 год | Комментарии о ходе реализации портфелей проектов/ проектов (муниципальная составляющая)
Образование | Современная школа | Показатель 1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент | 4% | В 2022 году реализуются следующие объекты образования, строительство которых ведется в рамках заключенных концессионных соглашений: - «Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок Б»; - «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»; - «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»; - «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»; - «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»; - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)». В период с 01.01.2022 по 11.11.2022 на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства ХМАО - Югры обучение прошли 206 педагогов (1,19% от общего числа педагогических работников ХМАО - Югры, реализующих основные общеобразовательные программы начального, основного и среднего общего образования).
| Успех каждого ребенка | Показатель 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | 91.9% | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами, программами спортивной подготовки составляет в учреждениях: Образование, НКО, Спорт 70 332 человека или 95 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
|  | Показатель 2. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб», процент | 15% | Продолжается создание школьных технопарков на базе МБОУ. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет деятельностью Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и Центров «IT-куб» составляет 8 582 человек или 11,7 %. Продолжается создание школьных технопарков на базе МБОУ. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет деятельностью Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и Центров «IT-куб» составляет 8 582 человек или 11,7 %. За период с 01.01.2022 по 31.10.2022 в открытых онлайн-уроках приняли участие 8 662 человек (или 27,7 % из числа учащихся 5-11 классов ОУ города). В мероприятиях по ранней профориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» в октябре 2022 года приняли участие 289 человек. До 30.11.2022 в федеральном проекте «Билет в будущее» планируют принять участие 1 970 учащихся (или 6,3 %). Прогнозируемое количество участников федерального проекта «Билет в будущее» – 5 919 человек или 18,9 % (с нарастающим итогом с 2018 года).
|  | Показатель 3. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент | 30%
|  | Показатель 4. Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица | 25 единиц | Численность детей, получающих услуги дополнительного образования по сертификату персонифицированного финансирования в отчетном периоде составила 2774 человека или 4 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. В реестр поставщиков услуг дополнительного образования с применением сертификатов в 2022 году включены 17 негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы.
| Цифровая образовательная среда | Показатель 1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | 10.88% | Общеобразовательные учреждения продолжают использовать в своей деятельности информационно-образовательные системы и ресурсы: -«Российская электронная школа»; - ЦОП ХМАО - Югры: ОП ЭОР: «Учи.ру», «Мобильное электронное образование», «Открытая школа 2035», «ЯКласс», «Яндекс.Учебник», медиаресурсы ИП «Просвещение», «Сдам ГИА», Образовательная платформа LECTA, Образовательная среда Образовариум и др.
|  | Показатель 2. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент | 2.05% | Общеобразовательные учреждения города оснащены в полном объеме для реализации мероприятий проекта. В настоящее время ведется интеграция учащихся общеобразовательных учреждений в федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды. Доступ в федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды организован для 3 201 педагога из 37 общеобразовательных учреждений. Ведется подготовительная работа по ознакомлению и использованию ресурсов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды педагогическими работниками
|  | Показатель 3. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент | 2.36%
|  | Показатель 4. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, процент | 1.28%
| Социальная активность | Показатель 1. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0,0485 млн. человек | Фактическое значение показателя Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность» на текущую дату – 29 780 чел.
Демография | Спорт – норма жизни | Показатель 1. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 40.9% | В рамках реализации проекта осуществляется: - укрепление материально–технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта путем приобретения спортивного оборудования и инвентаря; - проведение тренировочных мероприятий и тренировочных сборов в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.
| Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей | Показатель 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 100% | В составе регионального портфеля проектов «Демография» (национальный проект «Демография») реализуются мероприятия проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», в этом направлении продолжена работа города по перепрофилированию групп детских садов
Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Показатель 1. Доля дорожной сети Сургутской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии (в части дорог местного значения), % | 82.58% | В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году планируется выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в отношении следующих объектов: 1. Улица Быстринская – (переходящий объект) – общая протяженность – 1,47 км (площадь 35160 м2), протяженность на 2022 год – 0,746 км (площадь 17580 м2). Заключен муниципальный контракт от 17.03.2021 № 10 – ГХ. Готовность объекта – 100%. Подрядная организация – АО ГК «Северавтодор». 2. Автомобильная дорога по Югорскому тракту (от ул. Энергетиков до ул. Мелик-Карамова) – 2,405 км (45 773 м2). Заключен муниципальный контракт от 11.05.2022 № 11-ГХ. Готовность объекта – 100 %. Подрядная организация – АО «Автодорстрой». 3. Автомобильная дорога по проспекту Ленина (транспортная развязка «Основателям Сургута») протяженностью 0,238 км (площадь 1 902,84 м2) – стоимость объекта с учетом НДС 20% составляет 5 799 032,34 руб. Заключен муниципальный контракт от 16.09.2022 № 49-ГХ. Готовность объекта – 100 %. Подрядная организация – АО «Автодорстрой». 4. Автомобильная дорога по проспекту Мира (от улицы Маяковского до улицы 30 лет Победы) протяженностью 0,888 км (площадь 8840 м2) – стоимость объекта с учетом НДС 20% составляет 26 915 581,16 руб., заключен муниципальный контракт от 16.09.2022 № 49-ГХ. Готовность объекта – 100 %. Подрядная организация – АО «Автодорстрой». 5. Улица Крылова (от ул. Грибоедова до ул. Толстого) – 0,909 км (5 890 м2), заключен муниципальный контракт от 11.05.2022 № 10-ГХ. Готовность объекта – 100 %. Подрядная организация – АО ГК «Северавтодор». 6. Капитальный ремонт: Улица Привокзальная – общая протяженность - 1,732 км (25 069,83 м2), из них в 2022 году – 0,600 км, заключен муниципальный контракт от 30.05.2022 № 16-ГХ, срок выполнения работ по контракту 31.10.2023. Готовность объекта (участок 2022 года) – 100%. Подрядная организация – ООО СК «ЮВиС». Общая протяженность ремонта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году составит 5,786 км. По итогам ремонтной кампании 2022 года планируется достичь значение показателя «Доля дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям, %» - 82,58%. В рамках Федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги» муниципальным образованием город Сургут проводятся мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем.
Жилье и городская среда | Жилье | Показатель 1. Объем жилищного строительства, в млн. кв. метров | 0,250 млн. кв.м. | Плановое значение целевого показателя «Объем жилищного строительства» для города Сургута в 2022 году составляет 0,203 млн. кв.м., фактическое значение составляет 0,186 млн. кв.м. (МКД – 164,97 млн. кв. м., ИЖС – 20,80 млн. кв. м.)
| Сокращение НЖФ | Показатель 1. Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, в млн. кв.м. | 0,022 млн. кв. м. | Во исполнение регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Расселение аварийного, ветхого, непригодного жилищного фонда на территории города осуществляется в рамках 2-х подпрограмм муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432: 1. подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства» (финансирование за счет бюджетов 2-х уровней: окружного и местного); 2. подпрограмма «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» разработана во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (финансирование за счет бюджетов 3-х уровней: Федерального, окружного и местного). По двум подпрограммам по состоянию на 10.11.2022 расселено 100 семьи / 269 человек / 3 965 кв.м, из них: предоставлено 41 благоустроенное жилое помещение, произведено 59 выплат на сумму 209 126 185,66 рублей, в том числе: По подпрограмме «Содействие развитию жилищного строительства»: - расселено 841,6 кв.м. ветхого и аварийного жилищного фонда; - предоставлено 10 квартир; - произведено 9 выплат за изымаемые жилые помещения в размере 34 036, 38 тыс. рублей. По Адресной подпрограмме по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы: - расселено 3 123,4 кв.м. аварийного жилищного фонда; - предоставлено 31 квартира; - произведено 50 выплат за изымаемые жилые помещения в размере 175 089, 81 тыс. рублей. В 2022 году расселено 34 домов, произведён снос 43 домов.
| ФКГС | Показатель 1. Количество благоустроенных общественных территорий, шт. * - Объекты, запланированные муниципальными образованиями на 2020-2024 годы, по благоустройству комфортной городской среды, определяются с учетом определенных критериев, которые принимаются для реализации в АНО «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры»); по итогам утвержденных проектов за 2020-2024 годы планируется финансирование на текущий год. | 5 шт.* | «Экопарк за Саймой»: работы по благоустройству объекта завершены. Выполнены этапы: «Городская набережная» и дорожно-тропиночная сеть 1 этапа (в соответствии с муниципальным контрактом с ООО "Горизонт" № 1/2021 от 20.01.2021 и муниципальным контрактом с ООО " ПолимедСоюзСтрой " № 116/2021 от 21.12.2021). Строительная готовность – 100%. «Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута»: Готовность объекта 100%. Благоустройство объекта завершено (работы выполнялись в соответствии с муниципальным контрактом с ООО «ПолимедСоюзстрой» № 21/2021 от 21.04.2021 и муниципальным контрактом с ООО «Строительные технологии» № 3/2022 от 14.03.2022 года). По объекту «Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств» (10 952 кв.м.)»: Работы по благоустройству объекта завершены, заявка на кассовый расход направлена на согласование и оплату. Строительная готовность 100% (работы выполнялись в соответствии с муниципальным контрактом № 4/2022 от 21.03.2022 с ООО «Строительные технологии»). «Парковая зона в мкр-не 20А»: Работы по благоустройству объекта завершены. Строительная готовность 100% (работы выполнялись в соответствии с муниципальным контрактом № 5/2022 от 28.03.2022 с ООО СК «Фаворит Альфа Строй»). «Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75»: Благоустройство объекта завершено. Работы приняты и оплачены. Строительная готовность – 100%. (работы выполнялись в соответствии с муниципальным контрактом №16/2022 от 23.05.22 с ООО «Экопром-86»).
|  | Показатель 2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 20% | Запланировано достижение установленного значения целевого показателя.
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | Показатель 1. Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации, % | не менее – 10 | В 2022 году портфелем проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для города Сургута предусмотрено участие в региональных проектах: - «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; - «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». В соответствии с Решением Думы города от 20.12.2021 № 51-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках вышеуказанных региональных проектов в 2022 году выделено 20,04 млн. руб., в том числе 12,26 млн. руб. из окружного бюджета, 7,78 млн. руб. из городского бюджета. В соответствии с решением Думы города от 03.10.2022 № 184-VII ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 20.12.2021 № 51-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» с целью предоставления поддержки большему числу предпринимателей выделены дополнительные бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 7,0 млн. руб. для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, а также перераспределены средства муниципальной программы в сумме 0,77 млн. руб. сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности, начинающим предпринимателям в целях возмещения затрат. На текущую дату (с учетом дополнительно выделенных средств решением Думы города о внесении изменений в бюджет города от 03.10.2022) исполнение составило 13,62 млн. руб. (или 49%) в том числе 12,26 млн. руб. из окружного бюджета (или 100%), 1, 36 млн. руб. из городского бюджета (или 9%), поддержка оказана 70 субъектам малого и среднего предпринимательства. 07.10.2022 закончился прием заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, в целях возмещения затрат. В настоящее время осуществляется рассмотрение поступивших заявок. Также 12.10.2022 на заседании комиссии рассмотрен вопрос предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат начинающему предпринимателю в производственной сфере в размере 976 тыс. руб. Кроме того, в ноябре 2022 года доведены дополнительные средства бюджета ХМАО-Югры в объеме 3,6 млн. рублей на реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Прием заявок на предоставление субсидий в целях исполнения доведенных средств завершен 03.11.2022, в настоящее время осуществляется рассмотрение поступивших заявок. Планируется 100% исполнение бюджета по направлениям финансовой поддержки предпринимателей до конца 2022 года. С целью предоставления поддержки большему числу предпринимателей направлена предварительная потребность в дополнительных средствах окружного бюджета в размере 5,0 млн. руб. для реализации направления «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности в виде возмещения части затрат». В 2022 году принято решение о приостановлении действия требования к получателям субсидий отбора об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города. Аналогичное решение было принято городом в 2020 году во время действия ограничительных мер и получило большое количество положительных отк и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрен показатель 1.4.2 «Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни». С 2021 года этот показатель составляет 60%. Паспортом регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрен показатель 1.4.6 «Увеличение количества объектов имущества в перечнях, не менее 10% ежегодно, государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации». По состоянию на 01.11.2022 количество объектов в перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утвержденного 2 постановлением Администрации города от 05.05.2009 № 1594 увеличен до 67 объектов. Доля сданных в аренду объектов составляет 75%.
|  | Показатель 2. Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, процентов | 60%
Экология | Сохранение уникальных водных объектов | Показатель 1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 30,69 км. | В рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», входящего в портфель национального проекта «Экология» в 2022 году проведено мероприятие по очистке береговых полос водных объектов от бытового мусора, выполнены следующие фактические целевые показатели: - протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов за 2022 год составила – 30,69 км. - количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов (с нарастающим итогом) составило – 13 963 тыс. человек, в том числе за 2022 год - 3498 тыс. человек. По итогам проведенного мероприятия 19.08.2022 года очищены береговые полосы следующих водных объектов: - реки: Обь, Черная, Сайма; - протоки Бардыковка; - ручья «Кедровый лог»; - водоохранной зоны Сургутского водохранилища; - озера на Югорском тракте. Собрано и вывезено 332 м3 мусора. Финансовое обеспечение реализации данного проекта не предусмотрено. В мероприятие принимали участие сотрудники городской Администрации, Думы города, муниципальные учреждения города, крупные градообразующие предприятия, общественные организации, жители города.
|  | Показатель 2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (тыс.чел) (нарастающим итогом), в 2019 году - 3,484 тыс. чел., в 2020 году - 3,484 тыс. чел., в 2021 году - 3,484 тыс. чел., в 2022 году - 3,484 тыс. чел. | 13,936 тыс. чел.
Культура | Культурная среда | Показатель 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. (нарастающим итогом) | 3 ед. | Значение показателя достигнуто в 2020 году в соответствии с управленческими документами портфеля проектов "Культура"
| «Творческие люди» | Показатель 2. Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом) | 185 человек | В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» в течение 2019-2024 годов запланированы переподготовка и повышение квалификации 321 работника учреждений культуры (в 2019 – 5, в 2020 – 44, в 2021-2024 годах – ежегодно по 68 работников). Повышение квалификации работников в 2022 году проходит дистанционно и в очной форме по программам 5 учебных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданных при организациях высшего профессионального образования (Российская академия музыки имени Гнесиных, Санкт-Петербургский, Челябинский, Дальневосточный государственные институты культуры, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова). На 01.11.2022 обучение прошли 63 работника учреждений культуры (5 – МБУК «Централизованная библиотечная система», 3 – МБУК «Сургутский художественный музей», 2 – МБУК «Сургутский краеведческий музей», 35 преподавателей детских школ искусств, 10 – МАУ «Городской культурный центр», 4 – МБУ ИКЦ «Старый Сургут», 4 – МАУ «ТАиК «Петрушка»). Обучение работников учреждений культуры автономного округа осуществляется за счет финансовых средств, предусмотренных государственной программой «Культурное пространство», финансирование (софинансирование) за счет средств местного бюджета не предусмотрено, ответственность за реализацию регионального проекта «Творческие люди» за муниципальным образованием городской округ Сургут не закреплена