## 2022
Информация муниципального образования городской округ Сургут о ходе реализации проектов/портфелей проектов (муниципальная составляющая), направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации по данным на 13.09.2022
Наименование портфеля проектов | Региональный проект, входящий в портфель проектов | Наименование показателя | Целевое значение на 2022 год | Комментарии о ходе реализации портфелей проектов/ проектов (муниципальная составляющая)
Образование | Современная школа (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Показатель 1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 2,2% | В 2022 году реализуются следующие объекты образования, строительство которых ведется в рамках заключенных концессионных соглашений: - «Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок Б»; - «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»; - «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»; - «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»; - «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)». В период с 01.01.2022 по 09.09.2022 на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства ХМАО - Югры обучение прошли 206 педагогов (1,19% от общего числа педагогических работников ХМАО - Югры, реализующих основные общеобразовательные программы начального, основного и среднего общего образования). Нарастающим итогом с 2020 года количество педагогических работников, прошедших КПК, входящих в федеральный реестр, и КПК на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства ХМАО - Югры составило 918 педагогов, что составляет 5,3 % от числа педагогов ХМАО - Югры.
| Успех каждого ребенка (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030) | Показатель 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | 83% | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами, программами спортивной подготовки составляет в учреждениях: Образование, НКО, Спорт 66 817 человек или 90 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
|  | Показатель 2. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб», процент | 10% | Продолжается создание школьных технопарков на базе МБОУ. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет деятельностью Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и Центров «IT-куб» составляет 8 486 человек или 11,4 % За период с 01.01.2022 по 09.09.2022 в открытых онлайн-уроках приняли участие 4 989 человек (или 15,9 % из числа учащихся 5-11 классов ОУ города). Количество участников федерального проекта «Билет в будущее» составляет 3 660 человек или 11,7 % (с нарастающим итогом с 2018 года).
|  | Показатель 3. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент | 30%
|  | Показатель 4. Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица | 1 единица | Численность детей, получающих услуги дополнительного образования по сертификату персонифицированного финансирования в отчетном периоде составила 2754 человека или 4,2 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. В реестр поставщиков услуг дополнительного образования с применением сертификатов в 2022 году включены 17 негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы.
| Цифровая образовательная среда (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030) | Показатель 1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | 100% | Общеобразовательные учреждения продолжают использовать в своей деятельности информационно-образовательные системы и ресурсы: -«Российская электронная школа»; - ЦОП ХМАО - Югры: ОП ЭОР: «Учи.ру», «Мобильное электронное образование», «Открытая школа 2035», «ЯКласс», «Яндекс.Учебник», медиаресурсы ИП «Просвещение», «Сдам ГИА», Образовательная платформа LECTA, Образовательная среда Образовариум и др.
|  | Показатель 2. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | 10% | Реализация мероприятий в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» будет осуществлена после подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды.
|  | Показатель 3. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 10% | Реализация мероприятий в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» будет осуществлена после подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды.
|  | Показатель 4. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | 10% | Реализация мероприятий в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» будет осуществлена после подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды.
| Социальная активность (муниципальная программа: Молодежная политика Сургута на период до 2030) | Показатель 1. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0,0467 млн. человек | Фактическое значение показателя Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность» на текущую дату – 29 780 чел.
Демография | Спорт – норма жизни (муниципальная программа: Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 ) | Показатель 1. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 40.9% | В рамках реализации проекта осуществляется: - укрепление материально–технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта путем приобретения спортивного оборудования и инвентаря; - проведение тренировочных мероприятий и тренировочных сборов в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.
| Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030) | Показатель 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 100% | В составе регионального портфеля проектов «Демография» (национальный проект «Демография») реализуются мероприятия проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», в этом направлении продолжена работа города по перепрофилированию групп детских садов
Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть (муниципальная программа: Развитие транспортной системы города Сургута на период 2030) | Показатель 1. Доля дорожной сети Сургутской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии (в части дорог местного значения), % | 82.58% | В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году планируется выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в отношении следующих объектов: 1. Улица Быстринская – (переходящий объект) – общая протяженность – 1,47 км (площадь 35160 м2), протяженность на 2022 год – 0,746 км (площадь 17580 м 2 ), заключен муниципальный контракт № 10 – ГХ от 17.03.2021, срок выполнения работ по контракту 31.08.2022. Готовность объекта – 98% (устраняется подтопление одного заезда в микрорайон). 2. Автомобильная дорога по Югорскому тракту (от ул. Энергетиков до ул. Мелик-Карамова) – 2,405 км (45 773 м2), заключен муниципальный контракт от 11.05.2022 № 11-ГХ, срок выполнения работ по контракту 31.10.2022. Готовность объекта – 100 %. Муниципальный контракт от 11.05.2022 № 11-ГХ расторгнут ввиду выполнения не в полном объеме запланированных ремонтных работ. Неосвоенные финансовые средства в размере 32 714 634,08 руб. реализуются в 2022 году в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» ремонтом следующих дополнительных объектов: 3. Автомобильная дорога по проспекту Ленина (транспортная развязка «Основателям Сургута») протяженностью 0,238 км (площадь 1 902,84 м2) – стоимость объекта с учетом НДС 20% составляет 5 799 032,34 руб., заключается муниципальный контракт № 49-ГХ, срок выполнения работ по контракту 31.10.2022. 4. Автомобильная дорога по проспекту Мира (от улицы Маяковского до улицы 30 лет Победы) протяженностью 0,888 км (площадь 8840 м2) – стоимость объекта с учетом НДС 20% составляет 26 915 581,16 руб., заключается муниципальный контракт № 49-ГХ, срок выполнения работ по контракту 31.10.2022. 5. Улица Крылова (от ул. Грибоедова до ул. Толстого) – 0,909 км (5 890 м 2 ), заключен муниципальный контракт № 10-ГХ от 11.05.2022, срок выполнения работ по контракту 31.10.2022. Готовность объекта – 75,5 %. 6. Капитальный ремонт: Улица Привокзальная – общая протяженность - 1,732 км (25 069,83 м2), из них в 2022 году – 0,600 км, заключен муниципальный контракт № 16-ГХ от 30.05.2022, срок выполнения работ по контракту 31.10.2023. Готовность объекта – 26 %. Общая протяженность ремонта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году составит 5,786 км. По итогам ремонтной кампании 2022 года планируется достичь значение показателя «Доля дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям, %» - 82,58%. В рамках Федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги» муниципальным образованием город Сургут проводятся мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем. Администрацией г. Сургута 23.05.2022 года заключен 1 муниципальный контракт на поставку программного обеспечения и интеграцию подсистем в составе ЕПУТС (Единая платформа управления транспортной системой). Завершение контракта 07.10.2022.
Жилье и городская среда | Жилье (муниципальная программа: Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на период 2030) | Показатель 1. Объем жилищного строительства, в млн. кв. метров | 0,203 млн. кв.м. | Фактическое значение на 01.04.2022 составляет 0,153 млн. кв.м.
| Сокращение НЖФ (муниципальная программа: Развитие жилищной сферы на период до 2030 года) | Показатель 1. Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, в млн. кв.м. | 0,008 млн. кв. м. | Во исполнение регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Расселение аварийного, ветхого, непригодного жилищного фонда на территории города осуществляется в рамках 2-х подпрограмм муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432: 1. подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства» (финансирование за счет бюджетов 2-х уровней: окружного и местного); 2. подпрограмма «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» разработана во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (финансирование за счет бюджетов 3-х уровней: Федерального, окружного и местного). В рамках Муниципальной программы по двум подпрограммам по состоянию на 10.08.2022 расселено 72 семей / 188 человек / 2 719,3 кв.м, предоставлено 27 благоустроенных жилых помещений, произведено 45 выплат на сумму 155 032 317,66 рублей.
| ФКГС (муниципальная программа: Формирование комфортной городской среды на период до 2030) | Показатель 1. Количество благоустроенных общественных территорий, шт. * - Объекты, запланированные муниципальными образованиями на 2020-2024 годы, по благоустройству комфортной городской среды, определяются с учетом определенных критериев, которые принимаются для реализации в АНО «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры»); по итогам утвержденных проектов за 2020-2024 годы планируется финансирование на текущий год. | 5 шт. | «Экопарк за Саймой»: работы по благоустройству объекта выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО «Горизонт» № 1/2021 от 20.01.2021. Сумма по контракту 108 524,97 тыс.руб., из них лимит на 2021 год – 34 230,08 тыс.руб., на 2022 год – 74294,89 тыс.руб. Срок реализации контракта – с 01.05.2021 по 28.02.2022, в связи с корректировкой проектной документации и сезонный характер работ по благоустройству, мероприятия по выполнению работ на объекте были приостановлены, срок выполнения работ – июль, август 2022 года. Проводятся работы по устройству террасной доски, установлены малые архитектурные формы, проводятся работы по установке светодиодных лент освещения, произведено подключение к линиям электроснабжения, проводятся работы по озеленению, установки МАФов. Ведутся мероприятия по согласованию дополнительного соглашения по изменению порядка оплаты (ежемесячная оплата). Подписано распоряжение Администрации города об внесении в существенные условия муниципального контракта. Выплата аванса не планируется. На 2022 год запланировано выполнение этапа «Городская набережная». Работы носят сезонный характер, срок выполнения работ июль-август 2022 года. Строительная готовность – 70%. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта в части дорожно-тропиночной сети 1 этапа с ООО «ПолимедСоюзСтрой» №116/2021 от 21.12.2021. Сумма по контракту 17 001,53 тыс.руб. Срок выполнения работ: с 01.06.2022 по 15.09.2022. Подрядная организация произвела закупку бордюров и тротуарной плитки, также малых архитектурных форм. Выполнены работы по укладке части тротуарной плитки и частично установлены МАФ. Приняты и оплачены работы по благоустройству объекта в сумме 9 115 345,78 руб. Строительная готовность – 55%. «Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута»: заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО «ПолимедСоюзстрой» №21/2021 от 21.04.2021 года (дополнительное соглашение №1 от 06.09.2021), общая сумма по контракту 34 228,89787 тыс.руб., в том числе на 2022 год – 17 228,93766 тыс.руб. Срок выполнения работ – 15.07.22 г. Работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме. Заключен муниципальный контракта на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО «Строительные технологии» №3/2022 от 14.03.2022. Срок выполнения работ: с 01.06.2022 – 31.08.2022. Сумма по контракту 4 085,5782 тыс.руб. Установлено ограждение, закреплен паспорт объекта. Подрядной организацией проведена закупка материалов и малых архитектурных форм. Ведутся работы по устройству фундамента под МАФ. Внесены изменения в муниципальный контракт в части авансирования в размере – 1 225 673,46 руб. Оплата произведена. Строительная готовность – 0 %. «Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств» (10 952 кв.м.)»: заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта №4/2022 от 21.03.2022 с ООО «Строительные технологии». Срок выполнения работ: 1этап с 15.06.2022-15.08.2022; 2 этап с 15.06.2023 по 15.12.2023 Стоимость работ – 56 427,54456 тыс.руб., в т.ч. на 2022 год – 15 505,66572 тыс.руб. Ведутся подготовительные работы. На данный момент подрядная организация закупила материалы. Произведена вырубка мелколесья, установлены ограждения, ведутся работы по переносу сетей. Ведется согласование временного заезда. Внесены изменения в муниципальный контракт в части авансирования в размере – 4 651 651,85 руб. Оплата произведена. Строительная готовность – 3%. «Парковая зона в мкр-не 20А»: заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта №5/2022 от 28.03.2022 с ООО СК «Фаворит Альфа Строй» на сумму 4 331,40 тыс.руб. Срок выполнения работ: с 01.06.2022 по 31.08.2022 года. Выполнены подготовительные работы. Ведутся земляные работы, работы по завозу материалов. На данный момент подрядная организация проводит закупку материалов и малых архитектурных форм. Внесены изменения в муниципальный контракт в части авансирования в размере – 1 299 421,08 руб. Оплата произведена. Строительная готовность – 13%. «Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75»: средства предусмотрены в бюджетной смете на благоустройство объекта в размере 6 496,64 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта №16/2022 от 23.05.22 с ООО «Экопром-86» на сумму 6496,64 тыс.руб. Срок выполнения работ с 01.06.2022 по 31.07.2022. Завершены работы по устройству светодиодных светильников, остальные работы по благоустройству выполнены в полном объеме. Выплата аванса не планируется. Строительная готовность – 97%. Ожидается приемка выполненных работ 15.08.2022г. В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Умный город» утверждено техническое задание на поставку осветительного энергоэффективного оборудования для освещения проезжих частей дорог города Сургута, а также разработано и утверждено техническое задание на создание системы автоматической фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения в городе Сургуте. 05.04.2022 создан и введен в эксплуатацию интеллектуальный центр городского управления в городе Сургуте. 25.04.2022 заключен договор на создание системы автоматической фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения. 19.07.2022 осуществлен демонтаж (монтаж) осветительного энергоэффективного оборудования для освещения проезжих частей дорог и оборудования интеллектуальных систем освещения, город Сургут Во исполнение мероприятий паспорта регионального проекта: заключен муниципальный контракт на монтаж устройств видеофиксации и подключении их к АПК «Безопасный город» на 5 перекрестах со сроком завершения работ 30.11.2022. Срыв срока исполнения мероприятий за июль 2022 года отсутствует. Подтверждающие документы исполнения мероприятий размещены в информационной системе управления проектной деятельности ХМАО-Югры.
|  | Показатель 2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 20% | Запланировано достижение установленного значения целевого показателя.
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (муниципальная программа: Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года) | Показатель 1. Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации, % | не менее – 10 | В соответствии с Решением Думы города от 20.12.2021 № 51-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках вышеуказанных региональных проектов в 2022 году выделено 20,04 млн.руб., в том числе 12,26 млн. руб. из окружного бюджета, 7,78 млн. руб. из городского бюджета. На текущую дату исполнение составило 13,44 млн.руб. (или 67%) в том числе 12,09 млн. руб. из окружного бюджета (или 100%), 1, 34 млн. руб. из городского бюджета (или 17%), поддержка оказана 70 субъектам малого и среднего предпринимательства. Планируется 100% исполнение бюджета по направлениям финансовой поддержки предпринимателей в срок до октября 2022 года. С целью предоставления поддержки большему числу предпринимателей запрошены дополнительные средства: - из средств местного бюджета 15,0 млн.руб. для реализации направления «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, в виде возмещения части затрат»; - из средств окружного бюджета 9,5 млн.руб. для реализации направления «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности в виде возмещения части затрат». В 2022 году принято решение о приостановлении действия требования к получателям субсидий отбора об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города. Аналогичное решение было принято городом в 2020 году во время действия ограничительных мер и получило большое количество положительных откликов от предпринимателей. Паспортом регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрен показатель 1.4.2 «Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни». С 2021 года этот показатель составляет 60%. Паспортом регионального проекта «Малое и среднее предпринимательств и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрен показатель 1.4.6 «Увеличение количества объектов имущества в перечнях, не менее 10% ежегодно, государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации». По состоянию на 01.08.2022 количество объектов в перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утвержденного постановлением Администрации города от 05.05.2009 № 1594 увеличен до 67 объектов. Доля сданных в аренду объектов составляет 75%.
|  | Показатель 2. Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, процентов | 60%
Экология | Сохранение уникальных водных объектов (муниципальная программа: Формирование комфортной городской среды на период до 2030) | Показатель 1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 30,69 км. | В 2022 году реализация мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов водных объектов планируется в рамках муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года», утверждённой постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8983. Согласно календарному плану на 2022 год, проведение данного мероприятия планируются на 12.08.2022 в 16:00 часов на следующих водных объектах: - реке: Обь, Черная, Сайма; - протоке Бардыковка; - ручье «Кедровый лог»; - в водоохранной зоне Сургутского водохранилища; - озере на Югорском тракте. Запланированы следующие целевые значения показателей по очистке береговых полос водных объектов: - протяженность планируемой очистки прибрежной полосы водных объектов - 30,69 км. - количество населения, планируемого для вовлечения в мероприятие по очистке берегов водных объектов - 3 484 человек. Традиционно, в данных мероприятиях принимают участие сотрудники городской Администрации, Думы города, муниципальные учреждения города, крупные градообразующие предприятия, общественные организации, жители города. Финансовое обеспечение реализации данного проекта не предусмотрено.
|  | Показатель 2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (тыс.чел) (нарастающим итогом), в 2019 году - 3,484 тыс. чел., в 2020 году - 3,484 тыс. чел., в 2021 году - 3,484 тыс. чел., в 2022 году - 3,484 тыс. чел. | 13,936 тыс. чел.
Культура | Культурная среда (муниципальная программа: Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030) | Показатель 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. (нарастающим итогом) | 3 ед. | Значение показателя достигнуто в 2020 году в соответствии с управленческими документами портфеля проектов "Культура"
| «Творческие люди» | Показатель 2. Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом) | 185 человек | В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» в течение 2019-2024 годов запланированы переподготовка и повышение квалификации 321 работника учреждений культуры (в 2019 – 5, в 2020 – 44, в 2021-2024 годах – ежегодно по 68 работников). Повышение квалификации работников в 2022 году проходит дистанционно и в очной форме по программам 5 учебных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданных при организациях высшего профессионального образования (Российская академия музыки имени Гнесиных, Санкт-Петербургский, Челябинский, Дальневосточный государственные институты культуры, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова). На 04.08.2022 обучение прошли 51 работник учреждений культуры (4 – МБУК «Централизованная библиотечная система», 3 – МБУК «Сургутский художественный музей», 28 преподавателей детских школ искусств, 9 – МАУ «Городской культурный центр», 4 – МБУ ИКЦ «Старый Сургут», 3 – МАУ «ТАиК «Петрушка»). По состоянию на 12.08.2022 количество обученных работников не изменится, так как обучение запланировано в период сентября по ноябрь 2022 года. Обучение работников учреждений культуры автономного округа осуществляется за счет финансовых средств, предусмотренных государственной программой «Культурное пространство», финансирование (софинансирование) за счет средств местного бюджета не предусмотрено, ответственность за реализацию регионального проекта «Творческие люди» за муниципальным образованием городской округ Сургут не закреплена.