МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 08 | » | 07 | 20 | 22 |  |  | № | 1224 |

Об утверждении плана

мероприятий по передаче

систем видеонаблюдения

и фото-видеофиксации

аппаратно-программного

комплекса «Безопасный город»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005   
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021   
№ 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях передачи систем   
видеонаблюдения и фото-видеофиксации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»:

1. Утвердить план мероприятий по передаче систем видеонаблюдения   
и фото-видеофиксации аппаратно-программного комплекса «Безопасный   
город», находящегося в оперативном управлении муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»,   
в оперативное управление муниципального казенного учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута» согласно приложению 1.

2. Утвердить состав инвентаризационной комиссии по проверке   
имущества систем видеонаблюдения и фото-видеофиксации аппаратно-  
программного комплекса «Безопасный город» согласно приложению 2.

3. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить   
настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента издания.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.В. Криворот

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий

по передаче систем видеонаблюдения и фото-видеофиксации аппаратно-  
программного комплекса «Безопасный город», находящегося в оперативном управлении муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-  
диспетчерская служба города Сургута», в оперативное управление   
муниципального казенного учреждения «Управление информационных   
технологий и связи города Сургута»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок  исполнения |
| 1 | Направление  в муниципальное казенное учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»  (далее – МКУ «УИТС  г. Сургута») информации  о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных  в бюджетной смете МКУ «ЕДДС города Сургута»  на содержание, модернизацию и развитие систем видеонаблюдения и фото-видеофиксации аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» (далее – СВН и СФВФ АПК «Безопасный город» | муниципальное  казенное  учреждение  «Единая дежурно-диспетчерская служба города  Сургута» (далее – МКУ «ЕДДС  города Сургута») | до 20.07.2022 |
| 2 | Согласование с куратором учреждения, главным распорядителем бюджетных средств (Администрация города Сургута) структуры  и штатного расписания МКУ «ЕДДС города Сургута»,  МКУ «УИТС г. Сургута» | МКУ «УИТС  г. Сургута»,  МКУ «ЕДДС  города Сургута» | до 01.08.2022 |
| 3 | Проведение кадровых мероприятий по увольнению, сокращению и переводу сотрудников | МКУ «УИТС  г. Сургута»,  МКУ «ЕДДС  города Сургута» | в сроки, установленные  действующим  законодательством |
| 4 | Внесение соответствующих изменений в Устав МКУ «ЕДДС города Сургута»  и МКУ «УИТС г. Сургута» | управление  по делам  гражданской  обороны  и чрезвычайным  ситуациям  Администрации  города  (далее – УГОиЧС),  МКУ «ЕДДС  города Сургута»,    МКУ «УИТС  г. Сургута» | до 01.10.2022 |
| 5 | Проведение инвентаризации  имущества СВН и СФВФ АПК «Безопасный город», находящегося в оперативном управлении МКУ «ЕДДС города Сургута», согласно  ранее предоставленной  информации | инвентаризационная  комиссия | до 01.09.2022 |
| 6 | Обеспечение предоставления инвентаризационной комиссии информации на дату проведения инвентаризации, необходимой  для ее проведения, а также осуществление проверки правильности всех  подсчетов, проведенных инвентаризационной комиссией  в инвентаризационной описи ценностей, сравнение фактических данных инвентаризации с данными бухгалтерского учета | муниципальное  казенное  учреждение «Центр  организационного обеспечения  деятельности  муниципальных  организаций» | до 05.09.2022 |
| 7 | Направление в департамент имущественных и земельных отношений Администрации города (далее – ДИЗО) результатов инвентаризации имущества СВН и СФВФ АПК «Безопасный город» | МКУ «ЕДДС  города Сургута»,  МКУ «УИТС  г. Сургута» | до 10.09.2022 |
| 8 | Издание муниципального правового акта о закреплении имущества СВН и СФВФ  АПК «Безопасный город»  на праве оперативного управления за МКУ «УИТС  г. Сургута» | ДИЗО | до 05.10.2022 |
| 9 | Подготовка и направление  в управление бюджетного учета и отчетности Администрации города  (далее – УБУиО) предложений  по внесению изменений  в бюджетную смету МКУ «ЕДДС города Сургута»,  МКУ «УИТС г. Сургута» | МКУ «ЕДДС  города Сургута»,    МКУ «УИТС  г. Сургута» | до 10.10.2022 |
| 10 | Смена Заказчика  по заключенным муниципальным контрактам  в отношении СВН и СФВФ АПК «Безопасный город»  и перерегистрация  бюджетных обязательств  по исполняемым муниципальным контрактам | МКУ «ЕДДС  города Сургута»,  МКУ «УИТС  г. Сургута» | до 20.10.2022  (в течение  2-х недель  с момента  последней оплаты  за отчетный период) |
| 11 | Подготовка и направление  в департамент финансов Администрации города предложений по внесению изменений в показатели бюджетной росписи, лимиты бюджетных обязательств, кассовый план Администрации города | УБУиО | в соответствии со сроками  по Порядку  ведения  бюджетных смет |
| 12 | Внесение соответствующих изменений в муниципальные правовые акты | департамент  городского  хозяйства  Администрации  города,  управление  по вопросам  общественной  безопасности  Администрации  города,  УБУиО,  УГОиЧС,  МКУ «УИТС  г. Сургута»,  МКУ «ЕДДС  города Сургута» | до 30.12.2022 |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Состав

инвентаризационной комиссии по проверке имущества систем   
видеонаблюдения и фото-видеофиксации аппаратно-программного   
комплекса «Безопасный город»

|  |  |
| --- | --- |
| Основной состав | Резервный состав |
| Рачёв  Андрей Александрович – начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  Администрации города,  председатель комиссии | Шаповалов  Юрий Николаевич – заместитель начальника управления  по делам гражданской обороны  и чрезвычайным ситуациям  Администрации города,  председатель комиссии |
| Самыкина  Аксинья Брониславовна – главный специалист отдела планирования  и оперативной подготовки управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным  ситуациям Администрации города,  секретарь комиссии | Шарипов  Наиль Нуриманович – специалист-эксперт отдела планирования  и оперативной подготовки управления по делам гражданской обороны  и чрезвычайным ситуациям  Администрации города,  секретарь комиссии |
| члены комиссии: | |
| Зыков  Павел Михайлович – директор муниципального казенного учреждения «Управление  информационных технологий  и связи города Сургута» | Мищенко  Александр Алексеевич – заместитель директора муниципального казенного  учреждения «Управление  информационных технологий  и связи города Сургута» |
| Павленко  Владимир Александрович – директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба  города Сургута» | Рябчиков  Виктор Николаевич – заместитель директора муниципального казенного  учреждения «Единая дежурно- диспетчерская служба города  Сургута» |
| Мизхатова  Елена Дмитриевна – главный специалист отдела реестра муниципального имущества  управления имущественных  отношений департамента  имущественных и земельных  отношений | - |
| Волковский  Валентин Викторович – начальник отдела технического обслуживания муниципального казенного учреждения «Управление информационных технологий  и связи города Сургута» | Чикирин  Евгений Григорьевич – начальник отдела информационной безопасности муниципального казенного учреждения «Управление информационных технологий  и связи города Сургута» |
| Холодкова  Людмила Анатольевна – начальник отдела производственного обеспечения муниципального казенного учреждения «Управление  информационных технологий  и связи города Сургута» | - |
| Довбыш  Владимир Анатольевич – ведущий инженер-программист отдела сетевого администрирования муниципального казенного  учреждения «Управление  информационных технологий  и связи города Сургута» | Елисофенко  Олег Владимирович – начальник отдела сетевого администрирования муниципального казенного учреждения «Управление информационных технологий  и связи города Сургута» |
| Кирьянова  Ольга Олеговна – начальник  отдела общего и технического обеспечения муниципального казенного учреждения  «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» | Гаргалык  Наталья Николаевна – заместитель начальника отдела общего  и технического обеспечения муниципального казенного  учреждения «Единая дежурно- диспетчерская служба города  Сургута» |
| Фельдман  Илья Маркович – ведущий  инженер отдела общего  и технического обеспечения муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» | - |