## на 01.07.2023
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории города Сургута на 01.07.2023*
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программы/подпрограммы | Уточненный план на год | на 01.07.2023 |  |  |  | Ожидаемое исполнение на 01.01.2024 | Остаток средств на 01 января года следующего за отчетным | Пояснения, достигнутые и ожидаемые результаты реализации, планируемые сроки размещения закупок в соответствии с планом-графиком и планируемые сроки выполнения работ, оказания услуг, причины неисполнения
|  |  | Фактически профинансировано |  | Исполнение
|  |  | Факт финансирования | % к уточненному плану | Исполнено (кассовый расход) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Всего по программам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 25478804.65 | 9192118.01 | 36.08% | 9191991.05 | 36.08% | 25478804.65 | 0
| федеральный бюджет | 790025.24 | 385892.49 | 48.85% | 385892.49 | 48.85% | 790025.24 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 23739501.38 | 8554849.93 | 36.04% | 8554722.97 | 36.04% | 23739501.38 | 0
| бюджет МО | 864657.12 | 251375.59 | 29.07% | 251375.59 | 29.07% | 864657.12 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| привлечённые средства | 84620.91 | 0 |  | 0 |  | 84620.91 | 0
1. | Государственная программа "Развитие образования" 1. Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования; 2. Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 3. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 4. Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде; 5. Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей; 6. Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 7. Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 8. Субсидии на создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях; 9. Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций; 10. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях; 11. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором; 12.Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. | 17512714.02 | 7903180.89 | 45.13% | 7903053.93 | 45.13% | 17512714.02 | 0 | ДО: Соглашения между Департаментом образования и науки ХМАО-Югры и Администрацией города о предоставлении субсидии заключены. Численность воспитанников, получающих дошкольное образование в образовательных учреждениях всех форм собственности, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования -30 501 чел. Численность учащихся, получающих общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, в частной общеобразовательной организации - 59 456 чел. Количество услуг дополнительного образования, оказанных детям в возрасте от 5 до 18 лет в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в рамках исполнения муниципального задания - 8 385 человеко-услуг. Планируемая численность детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, на 2023 год - 14 298 чел. В период весенних каникул организованы лагеря с дневным пребыванием детей для 3 770 детей. В первую смену летних школьных каникул организовано 55 лагерей с дневным пребыванием детей, в том числе лагерь труда и отдыха, для 7 451 ребенка. Планируемое количество путевок для детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) имеющих место жительства на территории города Сургута на 2023 год - 2 445 штук. По состоянию на 01.07.2023, в соответствии с заключенными контрактами на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в организации отдыха детей и их оздоровления, путевками воспользовались 834 ребенка. В рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 37-и муниципальных общеобразовательных учреждениях финансируются мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (18,5 шт. ед.). В апреле 2022 года начал функционировать объект образования «Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2». В соответствии с концессионным соглашением о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, постановлением Администрации города от 27.11.2019 № 8875 «Об уполномоченных органах по осуществлению отдельных обязанностей концедента по концессионному соглашению о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2» департамент образования уполномочен на исполнение денежных обязательств концедента в части инвестиционного, операционного платежей, возмещения затрат на уплату процентов, платежи осуществляются в соответствии с графиком, утвержденным концессионным соглашением. АГ(ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2023 года. Численность детей, посетивших лагерь дневного пребывания за период весенних и летних каникул- 550 чел, при плане 770 чел. ДАиГ: В рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение системы образования, науки и молодежной политики" предусмотрены ассигнования на создание объекта образования в соответствии с концессионным соглашением "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А". Заключено концессионное соглашение №01-12-864/2 от 04.10.2022 с ООО "Школа" о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации школы. Срок создания объекта - 31.12.2024г. Проектная документация разработана, направлена 12.05.2023 для проведения государственной экспертизы. Ориентировочный срок получения заключения госэкспертизы 10.07.2023. Получено разрешение на строительство №86-10-29-2023 от 19.06.2023
| федеральный бюджет | 559754.1 | 312917.89 | 55.9% | 312917.89 | 55.9% | 559754.1 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 16844660.9 | 7549058.4 | 44.82% | 7548931.44 | 44.81% | 16844660.9 | 0
| бюджет МО | 108299.02 | 41204.6 | 38.05% | 41204.6 | 38.05% | 108299.02 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
2. | Государственная программа "Социальное и демографическое развитие" 1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. | 31976.9 | 16850.32 | 52.7% | 16850.32 | 52.7% | 31976.9 | 0 | АГ: Функции по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках переданных государственных полномочий осуществляются в 2023 году в плановом режиме. Производится выплата заработной платы работникам органа местного самоуправления, начисления на выплаты по оплате труда. Оплата услуг по содержанию имущества, поставке основных средств и материальных запасов производится по факту поставки товаров, оказания услуг, в соответствии с условиями заключенных договоров, муниципальных контрактов.
0
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 31976.9 | 16850.32 | 52.7% | 16850.32 | 52.7% | 31976.9 | 0
| бюджет МО | [6 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
3. | Государственная программа "Культурное пространство" 1. Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 2. Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 3. Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров; 4. Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры; 5. Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры в рамках реализации национального проекта "Культура"; 6. Субсидии на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев; 7. Субсидии на создание школ креативных индустрий. | 144854.5 | 9454.13 | 6.53% | 9454.13 | 6.53% | 144854.5 | 0 | АГ(ДК): 1. В рамках реализации подпрограммы "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" заключены 2 соглашения: 1.1. О предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местному бюджету от 30.01.2023 № 71876000-1-2023-012. Бюджетные ассигнования запланированные на техническое оснащение детских и кукольных театров освоены в полном объеме. 1.2. О предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местному бюджету от 30.01.2023 № 71876000-1-2023-006. Бюджетные ассигнования запланированы на создание школы креативных индустрий. Планируется приобретение оборудования для студии звукорежиссуры, фото- и видеопроизводства, анимации и 3D-графики, интерактивных цифровых технологий, оборудования для обеспечения функционирования школы креативных индустрий. Денежные средства планируется освоить в 3 квартале 2023 года. 2. В рамках реализации подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" заключены 2 соглашения: 2.1. О предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местному бюджету от 30.01.2023 №71876000-1-2023-013. Бюджетные ассигнования запланированные на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации освоены в полном объеме. 2.2. О предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.01.2023 №14. Бюджетные ассигнования запланированы на модернизацию муниципальных общедоступных библиотек автономного округа . Денежные средства планируется освоить в 3 квартале 2023 года. 3. В рамках реализации регионального проекта "Культурная среда" государственной программы заключено соглашение от 30.01.2023 №71876000-1-2023-011 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местному бюджету. Бюджетные ассигнования запланированы на приобретение оборудования, музыкальных инструментов, включая их доставку и погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, демонтаж (для учебных аудиторий, библиотек, залов), и выставочное оборудование, в том числе мультимедийное оборудование с соответствующим программным обеспечением. Приобретение материалов (учебники, учебные пособия, в том числе электронные издания, наглядные пособия и материалы, натюрмортный фонд, художественные альбомы, нотные издания, в том числе нотный педагогический репертуар для детских школ искусств, клавиры, партитуры и хрестоматии). Заключены и оплачены договоры на поставку баяна концертного, ноутбуков, скамеек, станков хореографических, стола, витрин, зеркала для хореографического зала, стульев, учебных пособий, на поставку этюдников, мольбертов, скульптурных станков, муфельной печи, печи для обжига, гончарного круга, видеоувеличителя, интерактивной доски, табуретов, стационарных специализированных рабочих мест, системы галерейной подвески, стеллажей, учебно-методических пособий, натюрмортных фондов, светового оборудования и комплектующих, на поставку учебно-методических пособий, мультимедийного проектора, стеллажей и стендов, интерактивных панели и доски. Денежные средства планируется освоить в полном объеме в 3 квартале 2023 года. АГ: В рамках переданных государственных полномочий осуществляются функции по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Планируется приобретение архивных коробов, персональных компьютеров и модулей в 3 квартале 2023 года. ДАиГ: запланированы средства на капитальный ремонт следующих объектов: 1. "Капитальный ремонт фасада и кровли здания МБУК "Сургутский краеведческий музей" Заключен контракт от 21.03.2023 № МК-1-23 c ООО «СТК-1» «Капитальный ремонт фасада и кровли здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей» на сумму 26 199,97 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 31.08.2023 года. Готовность объекта 20%. 2. "Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения МБУК "Сургутский краеведческий музей" Дом Г.С. Клепикова" Заключен муниципальный контракт с ООО «Строительное управление» №МК-3-23 от 10.04.2023 года, сумма по контракту – 2 124, 6 тыс.руб. Сроки выполнения работ с 01.06.2023 по 04.08.2023 года. Готовность объекта 6%. 3. "Капитальный ремонт здания МБУК «Сургутский краеведческий музей», Центр патриотического наследия, Тюменская область, город Сургут, ул. Просвещения, 7/1" Закупка размещена 20.06.2023г. на единой электронной торговой площадке Росэлторг. 28.06.2023г. электронный аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п. 1 ч.1 ст. 52 Федерального закона № 44-ФЗ, так как по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке. Единственный участник аукциона Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМУМ-У» (ООО «ОПТИМУМ-У»). Срок заключения муниципального контракта не ранее 11.07.2023 года.
| федеральный бюджет | 56849.75 | 3603.45 | 6.34% | 3603.45 | 6.34% | 56849.75 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 80694.55 | 5313.85 | 6.59% | 5313.85 | 6.59% | 80694.55 | 0
| бюджет МО | 7310.2 | 536.83 | 7.34% | 536.83 | 7.34% | 7310.2 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
4. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта" 1. Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта; 2. Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта в целях реализации инфраструктурных проектов за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 3. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях; 4. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности; 5. Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов; 6. Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки. | 710621.52 | 11195.88 | 1.58% | 11195.88 | 1.58% | 710621.52 | 0 | АГ(ДК): 1. В рамках реализации подпрограммы "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта" государственной программы заключены 2 соглашения: 1.1. О предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 23.01.2023 № 05-СШ/2023. Бюджетные ассигнования запланированы на приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях. Спортивными школами проводятся спортивные мероприятия, заключены договоры на поставку спортивного инвентаря, автоматизированного рабочего места. Освоение средств планируется до конца 2023 года. 1.2. О предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 23.01.2023 № 05-ШД/2023. Бюджетные ассигнования запланированы на финансовое обеспечение мероприятий по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности (придомовых территориях и территориях физкультурно-спортивных организаций). Планируется приобретение средств пожарной и комплексной безопасности, спортивных уличных тренажеров. По состоянию на 01.07.2023 приобретены локализатор взрыва, система видеонаблюдения. Денежные средства планируется освоить в полном объеме в 3 квартале 2023 года. 2. В рамках реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни" государственной программы заключено дополнительное соглашение от 06.02.2023 № 71876000-1-2019-013/5 к соглашению от 11.07.2019 № 71876000-1-2019-013 о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. Бюджетные ассигнования запланированы на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях. Заключены и оплачены договоры на приобретение ковра борцовского, манекенов тренировочных для борьбы, весы до 200 кг. Денежные средства планируется освоить в полном объеме в 3 квартале 2023 года. ДАиГ: В рамках реализации государственной программы предусмотрено строительство спортивных объектов: 1. "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств" в микрорайоне 30 А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. I этап строительства. Дворец боевых искусств", "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств" в микрорайоне 30 А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. II этап строительства. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом". Заключено концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации №01-12-42/2 от 01.03.2022 с ООО "РК+" Срок создания объекта - 24 месяца с даты заключения соглашения - 01.03. 2024г. Стоимость по заключенному концессионному соглашению 280 564,31 тыс.руб., в т.ч. стоимость создания объекта 178 854,58 тыс.руб. Проектная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы инженерных изысканий. Загружены документы в ГЭ, 15.03.2023 заключен договор с госэкспертизой. Ведется отработка замечаний. Планируемый срок получения госэкспертизы 12.07.2023 года. 26.04.2023 заключено дополнительное соглашение к концессионному соглашения в части продления промежуточных сроков создания объекта. 2. "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского) в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" Заключено концессионное соглашение №01-12-67/2 от 17.03.2022 с ООО "Интера-спорт" о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации спортивного комплекса. Срок создания объекта - 24 месяца с даты заключения соглашения 17.03.2024г. Стоимость по заключенному концессионному соглашению 351 506,15 тыс.руб., в т.ч. стоимость создания объекта 236 421,5 тыс.руб. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 29.05.2023 № 86-1-1-3-028782-2023. Выдано разрешение на строительство от 07.06.2023 №86-10-28-2023. Ведется работа по заключению договора с ГЭ на проверку достоверности сметной стоимости.. 3. "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час" (мкр. А) в рамках концессионного соглашения" Заключено концессионное соглашение №01-12-21/2 от 11.02.2022 с ООО "РК+" о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации спортивного комплекса. Срок создания объекта - 24 месяца с даты заключения соглашения 11.02.2024г. Стоимость по заключенному концессионному соглашению 250 637,197 тыс.руб., в т.ч. стоимость создания объекта 210 971,49 тыс.руб. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 21.06.2023 №86-1-1-3-034520-2023. Получено разрешение на строительство от 28.06.2023 №86-10-32-2023. 4.Спортивный комплекс с искусственным льдом (мкр.Хоззона) Заключено концессионное соглашение №01-12-553/2 от 30.06.2022 с ООО "Интера-спорт" о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации спортивного комплекса. Срок создания объекта - 24 месяца с даты заключения соглашения 30.06.2024г. Стоимость по заключенному концессионному соглашению 537 994,3 тыс.руб., в т.ч. стоимость создания объекта 380 589,26 тыс.руб. Ведется проектирование, нарушения условий концессионного соглашения отсутствуют. Продлены промежуточные сроки создания объекта путем заключения дополнительного соглашения. 22.05.2023 заключен договор на проведение государственной экспертизы. Ориентировочный срок получения госэкспертизы - 10.07.2023 года.
0
| федеральный бюджет | 1237.72 | 215.42 | 17.4% | 215.42 | 17.4% | 1237.72 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 673852.58 | 10377.93 | 1.54% | 10377.93 | 1.54% | 673852.58 | 0
| бюджет МО | 35531.22 | 602.53 | 1.7% | 602.53 | 1.7% | 35531.22 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
5. | Государственная программа "Поддержка занятости населения" 1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда; 2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан. | 22911.4 | 5979.91 | 26.1% | 5979.91 | 26.1% | 22911.4 | 0 | АГ: В рамках переданных полномочий осуществляется деятельность в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда. Производится выплата заработной платы работникам органа местного самоуправления, начисления на выплаты по оплате труда. Оплата услуг по содержанию имущества, поставке основных средств и материальных запасов производится по факту поставки товаров, оказания услуг, в соответствии с условиями заключенных договоров, муниципальных контрактов. АГ (ДК): В соответствии с письмом КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" в реализации мероприятий содействие занятости молодежи и содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан участвует 1 учреждение курируемое департаментом культуры и молодежной политики Администрации города (МАУ ПРСМ "Наше время"). Для обеспечения реализации вышеуказанных мероприятий государственной программы КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" проводит работу по поиску кандидатов для их трудоустройства. По состоянию на 01.07.2023 временно трудоустроено 305 чел. Денежные средства планируется освоить в полном объеме до конца 2023 года.
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 22911.4 | 5979.91 | 26.1% | 5979.91 | 26.1% | 22911.4 | 0
| бюджет МО | [6 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
6. | Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса" (1. Субвенции на развитие рыбохозяйственного комплекса; 2. Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев; 3. Субвенции на поддержку и развитие животноводства; 4. Субвенции на поддержку и развитие малых форм хозяйствования) | 19718.3 | 10229.79 | 51.88% | 10229.79 | 51.88% | 19718.3 | 0 | ДИЗО: В рамках реализации программы в 2023 году предусмотрено предоставление субсидии на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса и субсидии на поддержку животноводства и малых форм хозяйствования, на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств), в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат. По состоянию на 01.07.2023 исполнение составило: - 6 783,74 тыс.руб. по мероприятию 3.1. "Реализация мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса, рыболовства и производства рыбной продукции" на основании заявления КФХ Решетникова А.В. Предоставлена субсидия за объем реализованной продукции за период с декабря 2022 года по май 2023 года. По мероприятиям: 2.2. "Поддержка животноводства, производства и реализации продукции животноводства", 2.4. "Поддержка малых форм хозяйствования, создания и модернизации объектов АПК, приобретение техники и оборудования" заявления на выплату субсидий не поступали. ДГХ: В рамках реализации мероприятий программы заключен муниципальный контракт на выполнение работ по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на сумму 21 892, 9 тыс.руб., из них в рамках государственной программы 3 406,4 тыс.руб. На отчетную дату за счет средств окружного бюджета оплачены работы по отлову и содержанию животных без владельцев на сумму 3 406,2 тыс.руб., отловлено 83 животных без владельцев. АГ: В рамках переданных полномочий осуществляется деятельность по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Производится выплата заработной платы работникам органа местного самоуправления, начисления на выплаты по оплате труда.
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 19718.3 | 10229.79 | 51.88% | 10229.79 | 51.88% | 19718.3 | 0
| бюджет МО | [6 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
7. | Государственная программа "Развитие жилищной сферы" (1. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 2. Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством»; 3. Субсидии на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений; 4. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 5. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей; 6. Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока; 7. Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий"; 8. Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 2216645.14 | 304166.61 | 13.72% | 304166.61 | 13.72% | 2216645.14 | 0 | АГ: В рамках реализации мероприятий программы в 2023 году из средств окружного бюджета предусмотрены расходы на приобретение бумаги и бумажных изделий. Расходы запланированы на 4 квартал 2023 года. ДИиЗО: В рамках заключенного дополнительного соглашения 21.04.2023 между Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО - Югры и Администрацией города Сургута на 2023 год запланировано предоставление 200 выплат за изымаемое для муниципальных нужд недвижимое имущество и принятие в муниципальную собственность недвижимого имущества. По состоянию на 01.07.2023 в рамках мероприятия: - по приобретению жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, для обеспечения жильем граждан издано 102 соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд на сумму 505 904,4 тыс. руб. - по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года на текущую дату заключено 114 муниципальных контрактов на общую сумму 449 670,6 тыс. рублей. По 46 контрактам идет процедура заключения на общую сумму 216 818,5 тыс. рублей (предусмотрен 100% авансовый платеж). - по освобождению земельных участков заключены 24 муниципальных контракта на снос домов, подлежащих выводу из эксплуатации с последующим демонтажем строительных конструкций, в связи с переселением из них граждан на сумму 16 187,86 тыс. руб., и размещены на электронной площадке 19 муниципальных контракта на сумму 36 090,99 тыс. руб., оплата планируется в 3 квартале. - по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов заключен муниципальный контракт № 148 от 14.06.2023 на сумму 2 495,00 тыс. руб. Срок выполнения работ: с 14.06.2023 по 01.08.2023. В списке граждан, имеющих право на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" на 01.01.2023 числится 165 человек. По состоянию на 01.07.2023 включены в список получателей 22 участника из них: - 6-ти льготополучателям перечислена субсидия; - по 1 участнику субсидия в стадии перечисления; - 2 льготополучателя находятся в стадии подбора варианта приобретаемого жилья; - 2-ум участникам отказано в выдаче гарантийного письма по причине отсутствия нуждаемости в улучшении жилищных условий; - 6 граждан отказались от получения субсидии в текущем году. - 5 льготополучателей в установленном порядке уведомлены о необходимости предоставления документов в целях получения гарантийного письма. В рамках мероприятия "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" по состоянию на 01.07.2023 включены в список получателей 4 участника, из них: - 2м льготополучателям перечислена субсидия; - 1 льготополучатель отказался от получения субсидии в текущем году; - 1 льготополучатель в установленном порядке уведомлен о необходимости предоставления документов в целях получения гарантийного письма. В рамках заключенного соглашения между Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО - Югры и Администрацией города от 23.01.2023 запланировано предоставление социальной выплаты 4 молодым семьям. По состоянию на 01.07.2023 выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты 4 молодым семьям из них: - 3 молодым семьям перечислена социальная выплата на улучшение жилищных условий на сумму 5 158,10 тыс.руб.; - по 1 молодой семье заявка из банка на перечисление бюджетных средств в ДИЗО не поступала. Ожидается полное освоение денежных средств. В рамках заключенного соглашения между Департаментом строительства ХМАО - Югры и Администрацией города от 24.01.2023 запланировано предоставление социальной выплаты 4 семьям, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида. Предоставление социальной выплаты гражданам будет осуществляться по факту предоставленных документов о приобретении благоустроенных жилых помещений. В настоящее время ведется работа с гражданами по формированию учетных дел. По состоянию на 01.07.2023 выданы гарантийные письма на 4 семьи, которые являются участниками мероприятия, из них: - 2 семьям предоставлена социальная выплата; - по 1 семье утверждено постановление о предоставлении социальной выплаты, ожидается оплата в 3 квартале 2023 г.; - по 1 семье постановление о предоставлении социальной выплаты проходит процедуру согласования. ДАиГ: Запланированы средства на строительство объекта "Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции". Заключен муниципальный контракт №91 от 08.10.2022г. на выполнение строительных работ на сумму 220 000,0 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт №11/2022 от 23.05.2022г. на строительство на сумму 171 137,63 тыс.руб. Заключен контракт №1АН/2022 от 07.02.2022г. на услуги по авторскому надзору на сумму 299,8 тыс.руб. Заключен контракт №31АН/2022 от 01.09.2022г. на услуги по авторскому надзору на сумму 285,23 тыс.руб. Готовность объекта 82%.
| федеральный бюджет | 56353.77 | 20637.88 |  | 20637.88 | 36.62% | 56353.77 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 1921656.65 | 241576.49 |  | 241576.49 | 12.57% | 1921656.65 | 0
| бюджет МО | 238634.72 | 41952.24 |  | 41952.24 | 17.58% | 238634.72 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
8. | Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики" (1. Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование); 2. Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов (Научно-технологический центр в городе Сургуте); 3. Субсидии на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры); 4. Субсидии на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 2772057 | 182901.95 | 6.6% | 182901.95 | 6.6% | 2772057 | 0 | ДГХ: В рамках подпрограммы: 1. "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" запланирован капитальный ремонт 7 объектов: 1) тепломагистраль №4 от 4ТК-42 до 4ТК-42А, вдоль ул. Нефтяников. Участок от Н.О. №3 до 4ТК-42Б. Протяженность участка 136,6 м. 2) магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Компенсатор на участке от 8ТК2 до 8ТК3. Протяженность участка 63,4 м. 3) тепломагистраль № 1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина. Участок от т.А (НО_25) до Н.О.-22(Т1). Протяженность участка 86,4 м. 4) Водовод от 8 пром/узла до ВК-25 ул. 50 лет ВЛКСМ. Участок от ВК (Нефтеюганское шоссе) до ВК-25 (ул. Маяковского 42). Протяженность участка 258 м. 5) Водовод от 8 пром/узла до ВК-25 ул. 50 лет ВЛКСМ. Участок от ВК по ул. Маяковского 42 до ВК по ул. Профсоюзов. Протяженность участка 140 м. 6) Водовод от 8 пром/узла до ВК-25 ул. 50 лет ВЛКСМ. Участок от ВК по ул. Профсоюзов до ВК по ул. Быстринская. Протяженность участка 283 м. 7) Водовод от 8 пром/узла до ВК-25 ул. 50 лет ВЛКСМ. Участок от ВК по ул. Быстринская до ВК по пр. Мира. Протяженность участка 545 м. На отчетную дату разработана проектно-сметная документация, заключен договор на проведение гос.экспертизы проектной документации, направлен пакет документов в АУ ХМАО-Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" для получения положительного заключения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта. Получены положительные заключения государственной экспертизы по 2 объектам. Расходы запланированы на 4 квартал 2023 года. 2. "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" запланировано возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам. ДГХ (6 291,8 тыс.руб.) органом местного самоуправления осуществляется предоставление субсидии путем отбора юридических лиц. Согласно протоколу по рассмотрению предложений и отбору юридических лиц для предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению газа № 2 от 06.12.2022 года принято решение о заключении соглашения с АО "Сжиженный газ Север", соглашение заключено 16.12.2022 № 43 на сумму 6 220,28 тыс.руб., плановое количество реализации сжиженного газа населению - 2 959 кг. На отчетную дату предоставлена субсидия в сумме 2 265,74 тыс.руб., реализовано 1 067 кг сжиженного газа. УБУиО: запланированы расходы на выплату заработной платы и оплату начислений на выплаты по оплате труда для осуществления переданного государственного полномочия. Расходы запланированы на 4 квартал 2023 года 3. В рамках подпрограммы "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" предприятиями города запланированы работы: 1) по реконструкции уличных водопроводных сетей следующих объекта "Водопроводные сети по ул. Дзержинского 7/3 до ЦТП-36, 8 мкрн. 7, 7А". На отчетную дату проведена закупочная процедура, по результату конкурса с ИП Новиков Е.К. заключен договор от 11.04.2023 № 2023/30 на выполнение ПИР и СМР на сумму 36 618,07 тыс.руб., протяженность трассы 0,557 км. Выполнение работ по договору в 3 квартале 2023 года. 2) по техническому перевооружению магистральных тепловых сетей на основе современных технологий объектов "Сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до ж.д по ул. И.Киртбая, 21 в мкрн.5А" на сумму 23 569 тыс.руб., "Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в кв. 6" запланированы мероприятия по реконструкции сетей" на сумму 21 444 тыс.руб. На отчетную дату проводится закупочная процедура, окончание подачи заявок 30.06.2023. Срок выполнения СМР - 4 квартал 2023 года. 3) по оптимизации работы объектов электроснабжения выполнена реконструкция наружного освещения объекта "Территория водозаборов 9 и 9А промузлов". На отчетную дату проведена закупочная процедура, по результату конкурса заключен договор с ООО ""Промкомплект-С" от 17.04.2023 №2023/38 на сумму 2 989,84 тыс.руб. на выполнение работ по реконструкции наружного освещения территорий. Выполнение СМР в 4 квартале 2023 года. УБУиО: запланированы расходы на выплату заработной платы и оплату начислений на выплаты по оплате труда для осуществления переданного государственного полномочия. Расходы запланированы на 4 квартал 2023 года. ДИЗО: В рамках реализации государственной программы запланировано выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов (ГХВС) в муниципальных жилых помещениях. Расходы запланированы в течение 2023 года. Заключены договоры: 1) № 64 от 09.03.2023 с ИП Бобылев В.В. на сумму 163,20 тыс. руб. на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов (ГХВС) в муниципальных жилых помещениях. Планируемое к установке количество индивидуальных приборов учета ГХВС – 48 шт.; Срок выполнения работ: с момента заключения договора с 09.03.2023. по 22.09.2023. По состоянию на 01.07.2023 установлено 19 индивидуальных прибора учета ХГВС на сумму 64,6 тыс.руб. 2) № 92 от 24.04.2023 с ИП Бобылев В.В. на сумму 5,70 тыс. руб. на выполнение работ по замене индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов (ГХВС) в нежилых помещениях. Планируемое к замене количество индивидуальных приборов учета ГХВС – 3 шт.; Срок выполнения работ: с 24.04.2023. по 28.04.2023. По состоянию на 01.07.2023 заменено 3 индивидуальных прибора учета ХГВС на сумму 5,70 тыс.руб. 3) № 136 от 30.05.2023 с ИП Быков И.Н. на сумму 1,10 тыс. руб. на выполнение работ по поверке индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов (ГХВС) в нежилых помещениях. Планируемое к поверке количество индивидуальных приборов учета ГХВС – 2 шт.; Срок выполнения работ: с 30.05.2023 по 20.06.2023. По состоянию на 01.07.2023 поверено 2 индивидуальных прибора учета ХГВС на сумму 1,10 тыс.руб. ДАиГ: в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" предусмотрено строительство следующих объектов: 1."Магистральный водовод для нужд Поймы-2, "Научно-технологического центра в городе Сургуте" и перспективной застройки" Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта «Магистральный водовод для нужд Поймы-2, «Научно-технологического центра в городе Сургуте» и перспективной застройки» с ООО «СпецМонтажПроект» №19/2022 от 31.05.2022. Сумма по контракту 245 585,89 тыс.руб. Срок выполнения работ: с момента подписания по 30.11.2023г. Заключен контракт №24АН/2022 от 21.07.2022 с ООО «Спектр-Проект» на оказание услуг по проведению авторского надзора за строительством объекта на сумму 400,0 тыс.руб. Заключен контракт № 23/2022 от 05.07.2022 с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» на выполнение работ по проведению строительного контроля на сумму 5 459,37 тыс.руб. Строительная готовность объекта - 70% . В настоящее время ведутся работы по прокладке трубопровода методом ГНБ, проложено 5400 м из 6000 м. Выполняется устройство переходов (дюкеров) через водные преграды. Ведется устройство технологических котлованов для бурения вдоль ул. Энергетиков. 2. "Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв.П-1, кв.П-2, кв.П-7, кв.П-8, г.Сургут". Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО СК "ЮВиС" №27/2022 от 22.08.2022, цена контракта 353 101,86 тыс.руб. Срок выполнения работ - 31.07.2023 года. Заключен муниципальный контракт №43АН/2022 от 26.09.2022 с ООО «Геонсервиспроект» на оказание услуг по проведению авторского надзора за строительством объекта на сумму 119,04 тыс.руб. Заключен контракт № 33/2022 от 12.09.2022 с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» на выполнение работ по проведению строительного контроля на сумму 7 347,61 тыс.руб. Строительная готовность объекта - 27%. 3."Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2 г.Сургут" Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству с ООО «ВОРТ» №35/2022 от 12.09.2022. Сумма по контракту 221 607,59 тыс.руб. Срок выполнения работ: 01.10.2022-22.09.2023. Заключен контракт № 42/2022 от 23.09.2022 с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» на выполнение работ по проведению строительного контроля на сумму 4244,73 тыс.руб. Готовность объекта -68%. Выполнено устройство стен ж/б емкости. Выполнены работы по бетонированию колонн. Ведется армирование и бетонирование балок и плиты перекрытия. 4."Сети теплоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных и строительных работ с АО "Механизатор" №30/2022 от 01.09.2022, цена контракта 409828,0 тыс.руб. Срок выполнения ПИР - 28.02.2023, СМР- 30.11.2023. Заключен договор №14/05/23Д от 15.05.2023 на проведение госэкспертизы. Плановый срок получения экспертизы -17.07.2023. 5. "Внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте». Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных и строительных работ с ООО "С.И.Т.И." №28/2022 от 24.08.2022, цена контракта 497626,7 тыс.руб. Срок выполнения ПИР - 28.02.2023, СМР- 30.11.2023. Ввиду нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных контрактом, государственная экспертиза не получена. Расторгнут МК №28/2022 от 24.08.2022г. С ООО "С.И.Т.И" в одностороннем порядке. Планируется заключение МК на техприсоединение-28.07.2023г. 6. "Сети газоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте». Заключен контракт № 37/2022 от 19.09.2022 с ООО «ТПП «Контур» на проектирование и строительство. Цена контракта 524 598,47012 тыс.руб. Срок выполнения ПИР - 28.02.2023 года, СМР-30.11.2023г. Проектная документация направлена на входной контроль в Управление гос.экспертизы. Ориентировочный срок заключения договора на гос.экспертизу - 17.07.23.Плановый срок получения заключения - 30.08.2023. 7."Сети водоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных и строительных работ с ООО "СпецМонтажПроект" №29/2022 от 30.08.2022, цена контракта 175081,694 тыс.руб. Срок выполнения ПИР - 28.02.2023, СМР- 30.11.2023. Получено положительное заключение государственной экспертизы № 86-1-1-2-026578-2023 от 19.05.2023. Ведутся подготовительные работы к СМР. 8."Сети водоотведения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию и строительству с АО "Механизатор" №36/2022 от 12.09.2022г. Сумма по контракту 499 750,00 тыс.руб. Срок выполнения работ ПИР-29.09.2022-28.02.2023, СМР-01.03.2023-30.11.2023гг. Проектно-сметная документация разработана. Заключен договор от 28.04.2023 №34/04/23Д на проведение государственной экспертизы. Плановый срок получения заключения экспертизы - 17.07.2023 В рамках подпрограммы "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики": 1) По мероприятию "Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы тепловодоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных и дверных блоков, замена гаражных ворот, установка теплоотражающих экранов)" на ремонт системы вентиляции в МБДОУ № 10 «Семицветик» предусмотрено 1 854,599 тыс. руб. Проведены закупки и заключены муниципальные контракты: - оказание услуг по проведению проверки (негосударственной экспертизы) достоверности определения сметной стоимости работ по текущему ремонту системы вентиляции МБДОУ № 30 "Семицветик", МК № 32 от 11.05.23 с ООО "Строительная Экспертиза" на сумму 6,400 тыс.руб. работы выполнены и оплачены в полном объеме. Закупка по текущему ремонту системы вентиляции МБДОУ № 30 "Семицветик" на сумму 1 843,346 тыс. руб. без проведения торгов 29.06.2023 не состоялась, планируется повторное размещение. Плановый срок заключение муниципального контракта на СМР - июль 2023 г. Плановый срок исполнения СМР - 3 квартал 2023 г. 2) Мероприятие "Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения)" на замену светильников в МБДОУ № 25 «Родничок» и МБДОУ № 27 «Микки-Маус» предусмотрено 3 949,541 тыс. руб. Проведены закупки и заключены муниципальные контракты: - на оказание услуг по проведению проверки (негосударственной экспертизы) достоверности определения сметной стоимости работ по замене светильников в МБДОУ № 25 «Родничок» и МБДОУ № 27 «Микки-Маус», МК № 31 от 11.05.23 с ООО "Строительная Экспертиза" на сумму 9,800 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Проведены аукционы по замене светильников в двух дошкольных учреждениях, контракты находятся в стадии подписания, в том числе: - МБДОУ № 25 «Родничок» муниципальный контракт №-26-23 от 29.06.23 с ИП "Кириллова Марина Валерьевна на сумму 1 829,227 тыс. руб., - МБДОУ № 27 «Микки-Маус» муниципальный контракт МК-25-23 от 278.06.23 с ООО "Лидер-Плюс" на сумму 2 010,092 тыс. руб. Плановый срок исполнения СМР - 3 квартал 2023 г. Экономию в сумме 100,422 тыс. руб. планируется использовать на другие мероприятия в рамках программы
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 2537197.2 | 173786.92 | 6.85% | 173786.92 | 6.85% | 2537197.2 | 0
| бюджет МО | 150238.89 | 9115.03 | 6.07% | 9115.03 | 6.07% | 150238.89 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | 84620.91 |  |  |  |  | 84620.91 | 0
9. | Государственная программа "Экологическая безопасность" 1. Субсидии на создание берегоукрепительных сооружений за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов (Научно-технологический центр в городе Сургуте); 2. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. | 1114002.8 | 616607.39 | 55.35% | 616607.39 | 55.35% | 1114002.8 | 0 | АГ: В рамках реализации переданного государственного полномочия осуществляется деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Производится выплата заработной платы работникам органа местного самоуправления, начисления на выплаты по оплате труда. Планируется произвести расходы по поставке канцелярских товаров в течении года. ДАиГ: предусмотрено строительство объекта "Участок набережной протоки Кривуля в г.Сургуте". Заключены муниципальные контракты: - на выполнение работ по строительству с ООО «ЮВИС». Сумма по контракту 3 740 000,00 тыс.руб. Срок выполнения работ: 14.10.2022-29.11.2024. - на строительный контроль с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» на сумму 50 610,25 тыс.руб. Строительная готовность объекта - 30 % Ведутся работы по берегоукреплению, погружение трубо шпунта. Погружено трубо шпунта 850 м из 1736 м проектных, с учетом амфитеатров. На текущий момент работы по погружению трубошпунта приостановлены, из-за высокого уровня воды в реке.
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 891254.7 | 493312.74 | 55.35% | 493312.74 | 55.35% | 891254.7 | 0
| бюджет МО | 222748.1 | 123294.65 | 55.35% | 123294.65 | 55.35% | 222748.1 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
10. | Государственная программа "Развитие экономического потенциала" 1.Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства; 2. Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года, развитие социального предпринимательства. | 15519 | 7475.68 | 48.17% | 7475.68 | 48.17% | 15519 | 0 | АГ: В рамках реализации мероприятий программы заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на поддержку малого и среднего предпринимательства от 12.01.2023 № МСПI4 2023 - 11, № МСПI5 2023-11. Субсидия предоставлена на поддержку малого и среднего предпринимательства в целях реализации национального проекта ''Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы''. В рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" осуществляется финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности в виде возмещения части затрат. В рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" осуществляется финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности, в виде возмещения части затрат. Прием заявок на предоставление финансовой поддержки в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности, осуществлялся в июне 2023 года. По состоянию на отчетную дату поступившие заявки рассмотрены, ведется работа по подписанию соглашения о предоставлении субсидий.
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 13967.1 | 6521.04 | 46.69% | 6521.04 | 46.69% | 13967.1 | 0
| бюджет МО | 1551.9 | 954.64 | 61.51% | 954.64 | 61.51% | 1551.9 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
11. | Государственная программа "Современная транспортная система" 1. Иные межбюджетные трансферты на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек; 2. Субсидии на выполнение дорожных работ в соответствии с программой дорожной деятельности; 3. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов (Научно-технологический центр в городе Сургуте) | 686900.2 | 58708.24 | 8.55% | 58708.24 | 8.55% | 686900.2 | 0 | ДГХ: В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги": 1. в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" запланирован: 1) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в отношении следующих объектов: - улица Бажова – 0,740 км., заключен муниципальный контракт от 06.09.2022 № 45-ГХ с АО "АВТОДОРСТРОЙ", срок выполнения работ по контракту - 15.12.2023. Готовность объекта - 57%. - Автомобильная дорога по проспекту Комсомольский (от ул. Югорской до ул. Щепеткина) - 0,674 км, заключен муниципальный контракт от 06.09.2022 № 46-ГХ с АО "АВТОДОРСТРОЙ", срок выполнения работ по контракту - 15.11.2023. Готовность объекта - 54%. 2) капитальный ремонт улица Привокзальная – общая протяженность - 1,732 км, из них в 2023 году - 1,132 км. Общая протяженность ремонта в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году составит 2,546 км. Заключен муниципальный контракт от 30.05.2022 № 16-ГХ с ООО СК "ЮВ и С", срок выполнения работ по контракту 31.10.2023. Готовность объекта - 15%. По итогам ремонтной кампании 2023 года планируется достичь значение показателя "Доля дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям, %" - 84,0%. Расходы запланированы в течение года. 2. в рамках подпрограммы "Безопасность дорожного движения" планируется: 1) модернизация начального уровня системы метеомониторинга, в части установки и подключения 1 (одного) комплекса метеорологического контроля, подключение 2 (двух) существующих комплектов метеомониторинга, создание и интеграция Подсистемы метеомониторинга в существующую ИТС; 2) создание Подсистемы Детектирования ДТП и ЧС; 3) модернизация интеграционной платформы; 4) модернизация Подсистемы светофорного управления. Заключены: - муниципальный контракт от 11.04.2023 № 13-ГХ с ООО "РЕММАРК" на сумму 51 743,64 тыс.руб., срок выполнения работ по контракту 15.11.2023; - договор от 21.06.2023 № 75/23 с ООО "РЕММАРК" на сумму 406,41 тыс.руб., срок выполнения работ по контракту 30.09.2023; - договор от 22.06.2023 № 78/23 с ООО "РЕММАРК" на сумму 116,25 тыс.руб., срок выполнения работ по контракту 30.09.2023. На отчетную дату оплачены выполненные работы на сумму 22 812,04 тыс.руб. (модернизация существующей ПО "Умный транспорт", модернизация интеграционной платформы ИТС (поставка ПО), модернизация существующей подсистемы видеонаблюдения, модернизация ПО Vocord, расширение функционала существующей Подсистемы параметров транспортного потока в части поставки ПО "Фактор-Мониторинг", интеграция с существующей интеграционной платформой RITM3). ДАиГ: планируется строительство объекта "Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до ул. 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте". Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству с ООО «ЮВИС» №32/2022 от 08.09.2022 на сумму 1 416 148,91 тыс.руб. Срок выполнения работ: 19.09.2022-31.05.2024. Заключен контракт с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» на выполнение работ по проведению строительного контроля на сумму 23 802,27 тыс.руб. Строительная готовность - 9 %.. Ведутся работы: проложено 1040 из 1882 проектных п.м. сетей ливневой канализации, 1162 из 2434 п.м. сетей хозбытовой канализации.
| федеральный бюджет | 52266.3 | 22812.04 | 43.65% | 22812.04 | 43.65% | 52266.3 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 571170.4 | 9956.01 | 1.74% | 9956.01 | 1.74% | 571170.4 | 0
| бюджет МО | 63463.5 | 25940.19 | 40.87% | 25940.19 | 40.87% | 63463.5 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
12. | Государственная программа "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" (Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) | 39471.5 | 20843.37 | 52.81% | 20843.37 | 52.81% | 39471.5 | 0 | АГ: В рамках переданных государственных полномочий осуществляется деятельность по государственной регистрации актов гражданского состояния. Производится выплата заработной платы работникам органа местного самоуправления, начисления на выплаты по оплате труда. Оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов осуществляется по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключенных договоров, муниципальных контрактов.
| федеральный бюджет | 27036 | 14300 | 52.89% | 14300 | 52.89% | 27036 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 12435.5 | 6543.37 | 52.62% | 6543.37 | 52.62% | 12435.5 | 0
| бюджет МО | [6 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
13. | Государственная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" 1. Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации; 2. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях»; 3.Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин. | 12605.3 | 7316.23 | 58.04% | 7316.23 | 58.04% | 12605.3 | 0 | АГ: 1. В рамках переданных государственных полномочий осуществляется деятельность административных комиссий. За счет окружного бюджета Производится выплата заработной платы работникам органа местного самоуправления, начисления на выплаты по оплате труда. Оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов осуществляется по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключенных договоров, муниципальных контрактов. 2. За счет субвенции федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации запланированы расходы на услуги СМИ по печати и почтовой связи. По состоянию на отчетную дату произведены расходы по печати списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов в газете "Сургутские ведомости" на сумму 3,29 тыс. рублей. В соответствии с планом графиком оплата за услуги почтовой связи будет произведена в 4 квартале 2023 года. 3. В рамках реализации государственной программы заключено соглашение между Департаментом региональной безопасности ХМАО-Югры и Администрацией города от 25.01.2023 № ДРБ-29-02 о предоставлении субсидии в 2023 году на создание условий для деятельности народных дружин. Финансовые средства будут направлены на страхование и материальное стимулирование народных дружинников. Расходы запланированы на 3-4 кварталы.
| федеральный бюджет | 9.1 | 3.29 | 36.15% | 3.29 | 36.15% | 9.1 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 12429.2 | 7312.94 | 58.84% | 7312.94 | 58.84% | 12429.2 | 0
| бюджет МО | 167 | 0 | 0% | 0 |  | 167 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
14. | Государственная программа "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма" 1. Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма. | 651.67 | 651.67 | 100% | 651.67 | 100% | 651.67 | 0 | АГ(ДК): В рамках реализации подпрограммы "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений" государственной программы заключено соглашение от 26.01.2023 № ДВП-30-11 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма. Заключены и оплачены договоры на поставку сценических народных костюмов "Купола", услуг по организации участия приглашенных творческих коллективов для проведения XXVI городского фестиваля национальных культур "Соцветие" (МБУ ИКЦ "Старый Сургут"). Денежные средства освоены в полном объеме.
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 195.5 | 195.5 |  | 195.5 | 100% | 195.5 | 0
| бюджет МО | 456.17 | 456.17 |  | 456.17 | 100% | 456.17 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
15. | Государственная программа "Современное здравоохранение" 1. Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | 5561.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5561.4 | 0 | ДГХ: в рамках подпрограммы "Развитие первичной медико-санитарной помощи " запланировано оказание услуг по: - акарицидной обработке территорий (трехкратной) - площадь обрабатываемой территории - 444,7 га, заключен муниципальный контракт от 20.01.2023 № А22-68 с ООО "Космос" на сумму 2 710,74 тыс.руб., срок оказания услуг: с 28.04.2023 по 30.09.2023; - ларвицидной обработке открытых водоемов (двукратной) - площадь обрабатываемой территории - 326,17 га, заключен муниципальный контракт от 09.01.2023 № А22-69 с ООО "СПЕЦБИОТЕХ" на сумму 723,78 тыс.руб., срок оказания услуг: с 23.05.2023 по 31.08.2023; - дератизации по периметру селитебной зоны (двухкратной) - площадь обрабатываемой территории - 232,30 га, заключен муниципальный контракт от 30.12.2022 № А22-67 с ООО "СПЕЦБИОТЕХ" на сумму 309,85 тыс.руб., срок оказания услуг: с 09.05.2023 по 02.10.2023. На отчетную дату обработано 100% территорий, предусмотренных первым этапом: акарицидная обработка - 444,7 га, ларвицидная обработка - 326,17 га, барьерная дератизация - 232,30 га, контроль осуществлен в полном объеме. Обработка территорий, предусмотренная вторым этапом, проводится в соотвествии с графиком работ. Расходы запланированы на 3,4 кварталы 2023 года. Расходы на оплату труда в рамках переданных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в сумме 39,65 тыс.руб. запланированы на 4 квартал 2023 года.
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 5561.4 |  |  |  |  | 5561.4 | 0
| бюджет МО | [6 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
16. | Государственная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды" 1. Субсидии на реализацию полномочий в области градостроительной деятельности; 2. Реализация программ формирования современной городской среды | 135039.4 | 36546.55 | 27.06% | 36546.55 | 27.06% | 135039.4 | 0 | В рамках реализации подпрограммы "Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий": Предусмотрены средства на выполнение работ по комплексному проекту корректировки документов территориального планирования градостроительного зонирования в целях повышения эффективности управления развитием территории муниципального образования городской округ Сургут. Заключен муниципальный контракт №8/2023 от 30.05.2023 с ООО "НИИПГ" на сумму 58 900,00 тыс.руб., в том числе на 2023 год - 41 473,77 тыс.руб. Срок выполнения работ 01.06.2024 года. В рамках подпрограммы "Благоустройство общественных территорий" предусмотрено: 1. Экопарк "За Саймой" (Спортивная площадка №1). Заключен муниципальный контракт с ООО "ЭКОПРОМ-86" №51/2022 от 07.11.2022, сроки выполнения работ: 1 этап - 01.06.2023 - 30.06.2023, 2 этап - 01.07.2023 - 31.07.2023 2. Сквер, прилегающий к территории МКУ "Дворец торжеств". (Фотозона с дорожно-тропиночной сетью). Заключен муниципальный контракт с ООО «Строительные технологии» от 21.03.2022 № 4/2022, срок выполнения работ: 2 этап-15.06.2023-15.12.2023. Произведена выплата аванса на сумму 12 276,55 тыс.руб. 3. Парковая зона в мкр-не 20А. (Площадка для выгула собак с дорожно-тропиночной сетью (1 этап)). Заключен муниципальный контракт с ИП КривченковА.А. №58/2022 от 09.01.2023, срок выполнения работ с 01.06.2023-31.08.2023. 4. Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте (Устройство тротуаров). Заключен муниципальный контракт с ООО «Строительное управление» №59/2022 от 10.01.2023, срок выполнения работ: 1 этап - 01.06.2023 - 30.09.2023; 2 этап - 01.06.2024 - 30.09.2024. Произведена выплата аванса на сумму 24 270 тыс.руб.
| федеральный бюджет | 36518.5 | 11402.52 | 31.22% | 11402.52 | 31.22% | 36518.5 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 73131.6 | 17834.72 | 24.39% | 17834.72 | 24.39% | 73131.6 | 0
| бюджет МО | 25389.3 | 7309.31 | 28.79% | 7309.31 | 28.79% | 25389.3 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
17. | Государственной программы "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 1. Иные межбюджетные трансферты на проведение конкурса "Лучший муниципалитет по цифровой трансформации" | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1000 | 0 | АГ: В рамках государственной программы "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" была выделена денежная премия победителям и призерам конкурса среди муниципальных образований ХМАО-Югры на звание "Лучший муниципалитет по цифровой трансформации". По состоянию на отчетную дату проводятся процедуры по закупке технических средств, проведение электронного аукциона и заключение контракта планируется в 3 квартале 2023 года.
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 0
| бюджет МО | [5 empty] | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
18. | Государственная программа "Развитие гражданского общества" 1. Субсидии на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса; 2. Субсидии на организацию деятельности молодежных трудовых отрядов; | 36031.6 | 9.4 | 0.03% | 9.4 | 0.03% | 36031.6 | 0 | АГ (ДК), ДГХ, ДАиГ: 1.В рамках реализации подпрограммы "Создание условий для развития гражданских инициатив, обеспечение взаимодействия с гражданами и организация их участия в реализации потенциала территории" мероприятия "Инициативный проект "Летние филармонические сезоны" заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2023 №31-с.. Бюджетные ассигнования запланированы на приобретение мобильного сценического комплекса 13х11м с двускатной крышей на электроприводе и пультовой башней - 1 шт. (МАУ "Сургутская филармония"). Освоение средств запланировано в 3 квартале. 2. В рамках реализации подпрограммы "Создание условий для развития гражданских инициатив, обеспечение взаимодействия с гражданами и организация их участия в реализации потенциала территории" мероприятия "Создание этнокультурных арт-объектов" заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.07.2023 №28-с.. Бюджетные ассигнования запланированы на создание этнокультурных объектов, приобретение материальных запасов и услуг на реализацию инициативного проекта "Создание этнокультурных арт-объектов" в части организации проведения квеста для жителей город (МБУ ИКЦ "Старый Сургут"). Заключен МК от 12.04.2023 № А23-14 с ООО "ПК "ТМ-Ресурс на сумму 3 372,04 тыс.руб. на создание 6 этнокультурных арт-объектов, срок поставки до 10.08.2023. Освоение средств запланировано в 3 квартале. 3. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 16.06.2023 №363-рп о распределении между муниципальными образованиями ХМАО-Югры бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов для предоставления в 2023 году субсидии на организацию деятельности молодежных трудовых отрядов запланированы бюджетные ассигнования МАУ "Наше время" . Освоение средств запланировано в 3 квартале 2023 года. 4. В рамках реализации подпрограммы "Создание условий для развития гражданских инициатив, обеспечение взаимодействия с гражданами и организация их участия в реализации потенциала территории" мероприятия "Инициативный проект "Открытие молодежного пространства "Точка " заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.07.2023 №30-с. Бюджетные ассигнования запланированы на приобретение мягкой мебели, игровой приставки, звукового оборудования, проекционного оборудования, компьютеров, услуги по изготовлению сборке и установке мебели (МБУ "Вариант") будут освоены в в 3 квартале текущего года. В целях выполнения работ по ремонту помещений молодежного пространства "Точка" на базе МПК "Факел" МБУ "Вариант" заключен муниципальный контракт от 26.05.23 № МК-16-23 с ИП Шаимов Р.А.на сумму 3 889,590 тыс.руб. Срок выполнения работ 20.08.2023 г. 5. В рамках подпрограммы "Создание условий для развития гражданских инициатив, обеспечение взаимодействия с гражданами и организация их участия в реализации потенциала территории" запланировано приобретение вольеров в рамках благоустройства приюта для животных без владельцев. Подготовлен проект технического задания. Размещение закупки на электронной площадке запланировано на июль 2023. Расходы запланированы на 3,4 кварталы 2023 года; 6. В рамках реализации подпрограммы "Создание условий для развития гражданских инициатив, обеспечение взаимодействия с гражданами и организация их участия в реализации потенциала территории" инициативного проекта "Благоустройство исторического сквера в 27-м микрорайоне" заключен муниципальный контракт №1П/2023 от 18.05.2023 г с ООО "Стройуслуга" на выполнение проектно изыскательских работ. Сумма контракта 212,96 тыс.руб. Срок выполнения работ - 31.05.2023г. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Ориентировочный срок получения негосударственной экспертизы 04.07.2023г. По итогам экспертизы будет объявлена муниципальная закупка на выполнение работ по благоустройству объекта.
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 25222.1 |  | 0% |  | 0% | 25222.1 | 0
| бюджет МО | 10809.5 | 9.4 | 0.09% | 9.4 | 0.09% | 10809.5 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
19. | Государственная программа "Управление государственным имуществом" 1. Субсидии на выполнение комплексных кадастровых работ | 523 | 0 | 0 | 0 | 0% | 523 | 0 | ДАиГ: На 2023 год предусмотрены средства на выполнение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования городской округ Сургут. Заключены муниципальные контракты на выполнение: 1.комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 86:10:0101229 (микрорайон ПИКС). Муниципальный контракт №4/2023 от 17.04.2023 с ООО "Центр межевания и кадастра". Срок выполнения работ - 01.09.2023. 2. комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 86:10:0101066 (микрорайон 24). Муниципальный контракт №5/2023 от 18.04.2023 с ООО "ГеоПроектКадастр". Срок выполнения работ - 01.09.2023г.
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 465.4 |  | 0 |  |  | 465.4 | 0
| бюджет МО | 57.6 |  | 0 |  |  | 57.6 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
*В информации указаны государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры реализуемые на территории города Сургута на 30.06.2023