**Информация о результатах проведения в 2023 году**

**обзора расходов бюджета города в рамках реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»**

В рамках проведения обзора в целях оценки эффективности реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года» было выявлено следующее.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы ежегодно увеличивается, в частности в 2023 году по сравнению с 2020 годом увеличение составило более 20%, в то время как по всем показателям муниципальной программы отмечается ежегодное снижение (динамика отрицательная).

Сравнительный анализ стоимости проведения отдельных мероприятий муниципальной программы с аналогичными муниципальными программами других муниципальных образований выявил, что уровень объема финансирования города Сургута в 3 раза превышает усредненное значение по выборке муниципальных образований автономного округа. При этом, показатель доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений по городу Сургуту значительно ниже (на 13,7%) аналогичного показателя, например, в муниципальном образовании город Нягань с минимальным объемом финансирования в расчете на 1000 жителей.

Это позволяет сделать вывод о возможном несоблюдении принципа эффективности использования бюджетных ассигнований (статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Также выявлено, что в муниципальной программе отсутствуют показатели, характеризующие связь с бюджетными ассигнованиями, а также показатели количественно характеризующие ключевые события муниципальной программы, что противоречит «программно-целевому принципу» (часть 13 статьи 7 Закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ»).

Отдельно были проанализированы расходы на информационную кампанию, по результатам которого выявлено отсутствие в муниципальной программе и отчете администратора муниципальной программы информации о размещении информационных материалов в социальных сетях, что может свидетельствовать о недостаточной эффективности распространения разработанных тематических материалов (фильмы, ролики).

По результатам анализа применения в практической деятельности проводимых в рамках муниципальной программы социологических исследований был выявлен факт дублирования исследования, проводимого МКУ «Наш город», и исследования, проводимого автономным округом. Кроме того, данное исследование отражено в двух муниципальных программах «Гражданское общество» (с финансированием) и «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года» (без финансирования).

Кроме того, по итогам анализа муниципальной программы было выявлено избыточное количество основных мероприятий и подмероприятий муниципальной программы.

 Учитывая результаты проведения обзора расходов, главным распорядителям бюджетных средств, администраторам (соадминистраторам) муниципальных программ при формировании проекта бюджета города
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов рекомендуется:

1) предусмотреть количественные показатели, характеризующие результаты реализации мероприятий (например, количество предоставленных грантов, количество трансляций теле- радио- эфиров и т.п.);

2) не допускать ежегодного снижения показателей муниципальной программы, в случае увеличения объемов финансирования;

3) изменить наименование показателя муниципальной программы «увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе, %» на «доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе, %» так как показатель имеет отрицательную динамику;

4) пересмотреть состав мероприятий на предмет эффективности использования бюджетных средств, принять меры по повышению уровня эффективности реализуемых мероприятий путем увеличения охвата участников или снижения затрат на их реализацию. Рассмотреть возможность дальнейшего использования созданных фильмов и роликов подготовленных в рамках мероприятий муниципальной программы, в том числе через сеть муниципальных учреждений образования и дополнительного образования;

5) оценить необходимость проведения социологических исследований, ввиду дублирования функций;

6) рассмотреть вопрос об изменении формулировки мероприятия «Обеспечение информирования населения об избирательном процессе» либо определения иного ответственного за реализацию данного мероприятия, в чью компетенцию непосредственно входит информирование жителей города об избирательном процессе, а также о переносе данного мероприятия в программу «Развитие гражданского общества на период до 2030 года».