Отчет

о реализации вектора «Инвестиционно-инновационный потенциал» направления «Деловая среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2022 год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – формирование благоприятного инвестиционного климата, способствующего притоку инвестиций, развитию инноваций в интересах устойчивого социально-экономического развития города.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

– минимизация административных барьеров, повышение скорости
и качества услуг, повышение прозрачности и достоверности информации
для бизнеса;

– создание условий для развития несырьевых видов экономической деятельности, направленных на диверсификацию экономики города;

– формирование инвестиционных площадок для размещения новых промышленных производств;

– модернизация и развитие действующих производств топливно-энергетического комплекса в целях повышения их эффективности;

– позиционирование города как центра деловой и инвестиционной активности;

– создание условий для успешного партнерства науки и бизнеса
как основы создания, внедрения и широкого использования предприятиями города передовых научных разработок и инновационных технологий.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут за 2022 год представлен в приложении 1 к отчету.

Показатель «Количество проводимых в городе инновационных и деловых форумов, научно-практических конференций, выставок, ед. (ежегодно)» выполнен на 105% и составил 23 ед. при плановом значении 22 ед., показатель «Количество предоставленных инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов, ед. (нарастающим итогом)» выполнен на 233% и составил 21 ед. при плановом значении 9 ед., показатель «Количество объектов инновационной инфраструктуры города, ед.» выполнен на 120% и составил 6 ед. при плановом значении 5 ед.

Перевыполнение плановых значений показателей обусловлено применением механизмов в деятельности Администрации города, направленных на улучшение благоприятного инвестиционного климата на территории города Сургута.

 Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

 Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представлен
в приложении 2 к отчету.

 Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

Формирование благоприятной среды для повышения инвестиционной привлекательности является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития территории. В целях улучшения «инвестиционного имиджа», а также обеспечения муниципального образования необходимыми объектами инфраструктуры, Администрацией города:

– регулярно актуализируется информация для инвесторов и предпринимателей на Инвестиционном портале города Сургута;

– актуализируется перечень свободных инвестиционных площадок и промышленных площадок на инвестиционной карте города и Инвестиционной карте Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

– размещается информация об инвестиционных проектах муниципального образования, о свободных инвестиционных объектах, о планируемых к строительству объектах инвестиционной инфраструктуры на Инвестиционной карте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Инвестиционном портале Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– ежеквартально на Портале открытых данных Ханты-Мансийского автономного округа-Югры размещается информация об инвестиционных соглашениях и инвестиционных предложениях муниципального образования;

– проводится работа по расширению мер поддержки инвесторов и оптимизации условий для реализации инвестиционных проектов;

– проводится расширение форм взаимодействия с предпринимателями посредством создания сообществ в социальных сетях;

– ежеквартально проводятся контрольные мероприятия за исполнением условий заключенных концессионных соглашений.

В отчетном периоде деятельность Администрации города была направлена не только на удержание текущих позиций, но и на улучшение оценки предпринимательским сообществом инвестиционного климата города Сургута. Итоги рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции за 2022 год будут подведены в I полугодии 2023 года.

В рамках выполнения задач, определенных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года, основой которого является формирование у потенциального инвестора объективного представления об инвестиционной привлекательности нашего муниципального образования, а также для систематизации и координации работы структурных подразделений Администрации города был актуализирован План мероприятий по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2022 – 2023 годов (распоряжение Администрации города от 20.09.2022 № 1699), в части перечня мероприятий и сроков их исполнения.

План содержит следующие мероприятия:

– организация проведения заседаний совещательных и координационных органов, созданных в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата, для поддержания устойчивого развития предпринимательства;

– мероприятия, направленные на формирование у потенциального инвестора объективного представления об инвестиционных возможностях города Сургута;

– мероприятия по проведению оценки предпринимательским сообществом и потребителями товаров, услуг и работ инвестиционной привлекательности города Сургута;

– мероприятия по контролю за динамикой улучшения инвестиционного климата города Сургута;

– мероприятия, направленные на обеспечение благоприятного инвестиционного климата и поддержку малого и среднего предпринимательства;

– мероприятия флагманского проекта «Трансформация делового климата», в том числе проекта «Создание дома предпринимателя»: формирование открытой площадки коммуникаций внутри предпринимательского сообщества, а также между сообществом и различными структурами его поддержки, в том числе структурами Администрации города;

– мероприятия, направленные на повышение эффективности участия органов местного самоуправления в разработке и реализации лучших практик (инициатив, идей) в сфере развития инвестиционной и предпринимательской деятельности.

В рамках реализации вектора также осуществляется реализация следующих мероприятий:

– сформирован инвестиционный паспорт города Сургута – позиционирование города как центра деловой и инвестиционной активности;

– осуществляется активная деятельность по проектному управлению в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

– проводятся заседания рабочих групп по вопросам создания объектов инвестиционной инфраструктуры и привлечения инвестиций в основной капитал в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– проводятся заседания инвестиционного и координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе города Сургута;

– проводятся рабочие встречи с действующими и потенциальными инвесторами.

Достижению стратегической цели вектора «Инвестиционно-инновационный потенциал» способствует реализация инвестиционных проектов.

В сфере развития человеческого потенциала на территории города Сургута Фондом научно-технологического развития Югры при поддержке Правительства автономного округа и Администрации города продолжается реализация приоритетного регионального проекта «Научно-технологический центр в города Сургуте», в состав которого включены объекты науки и образования (университетский комплекс, центр высоких биомедицинских технологий, центр развития талантов детей и молодёжи (дом детского творчества), технопарк, центры коллективного пользования, научно-технологические центры компаний, поддерживающая инфраструктура НТЦ), жилая и социальная инфраструктуры.

Основной целью реализации проекта является формирования инфраструктуры и экосистемы науки, образования и инноваций для трансформации автономного округа в значимый научно-образовательный инновационный регион страны и повышения его конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Длительность реализации проекта составляет 12 лет. Запланировано к созданию 5 600 новых рабочих мест, включая
1 600 высокопроизводительных.

Администрацией города реализуются мероприятия по развитию инженерной и транспортной инфраструктур на территории, предусмотренной для расположения объекта, а именно:

– «Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте;

– «Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут»;

– «Внутриквартальные сети электроснабжения Научно-технологического центра в городе Сургуте»;

– «Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут»;

– «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте»;

– «Автомобильная дорога от Югорского тракта до ХСТО «Волна» и ПЛГК «Нептун» в пойменной части протоки Кривуля, г. Сургуте»;

– «Магистральный водовод для нужд Поймы-2, «Научно–технологического центра в городе Сургуте» и перспективной застройки».

Особое внимание уделяется развитию производственной инфраструктуры в формате индустриальных парков. Так, на территории города Сургута продолжается реализация инвестиционного проекта «Индустриальный парк – Югра», который является одним из наиболее значимых инвестиционных проектов города. Создание Индустриального парка осуществляется поэтапно, в 3 очереди строительства.

Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации «Индустриальный парк – Югра» включен в реестр индустриальных (промышленных) парков. Управляющая компания «Индустриальный парк-Югра» включена в федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», что дает право на получение федеральной и региональной финансовой поддержки.

Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию I и II очереди строительства получены, осуществлена постановка объектов на кадастровый учет и регистрация права собственности. Строительство объектов третьей очереди в составе складов закрытого хранения и административно-бытового корпуса предусматривается в 2022-2023 годах.

Планируемый объем инвестиций около 900 млн. рублей, к созданию запланировано 820 рабочих мест. Объем внебюджетных инвестиций, направленных на реализацию проекта за 9 месяцев 2022 года, составил 408,07 млн. руб., объем налоговых отчислений (за 1-3 кв. 2022 года) – 2,74 млн. руб., количество созданных рабочих мест – 389 ед., количество резидентов – 9 ед.

Промышленные предприятия города Сургута реализуют инвестиционные проекты с применением наукоемких и экологически безопасных технологий, в том числе направленных на развитие нефтегазового сектора и энергетической инфраструктуры.

В текущем году автономной некоммерческой организацией «Национальный центр развития государственно-частного партнерства» государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» были подведены итоги рейтинга городов по уровню развития государственно-частного партнерства.

Экспертной комиссией проанализирована реализация проектов государственно-частного партнерства в 118 крупнейших городах Российской

Федерации. По итогам рейтинга город Сургут третий раз подряд вошёл в тройку лидеров с индексом итогового интегрального показателя 90%, при расчете которого учитывались не только проектные показатели, но и наличие нормативно-правовой базы, которая четко определяет все регуляторные условия взаимодействия инвестора и муниципального образования, и наличие прямой связи с руководством города, а также формат взаимодействия по принципу «одного окна» и последующее сопровождение реализации инвестиционных проектов в рамках проектного управления.

 Приложение 1 к отчету

о реализации вектора «Инвестиционно-инновационный потенциал»

направления «Деловая среда»

за 2022 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План2022 год | Факт 2022 год  | Исполнение % |
| * 1. Направление «Деловая среда»
 |
| * + 1. Вектор «Инвестиционно-инновационный потенциал»
 |
| 8.  Количество проводимых в городе инновационных и деловых форумов, научно-практических конференций, выставок, ед. (ежегодно) | 22 | 23 | 105 |
| 9.  Количество предоставленных инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов, ед. (нарастающим итогом) | 9 | 21 | 233 |
| 10.  Количество объектов инновационной инфраструктуры города, ед. | 5 | 6 | 120  |
| 11.  Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата муниципального образования, средний балл (ежегодно) | 3,8 | оценка проводится в 2023 году | \* |

\* рейтинг муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата по итогам 2022 года будет проведен в I полугодии 2023 года

Приложение 2 к отчету

о реализации вектора «Инвестиционно-

инновационный потенциал»

направления «Деловая среда»

за 2022 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименование мероприятия/подмероприятия/ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/подмероприятияключевого события/события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Период реализации мероприятия/ подмероприятия/ключевого события/события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) |
| 1. Направление «Деловая среда»
 |
| 1.1. Вектор – Инвестиционно-инновационный потенциал.Стратегическая цель вектора – формирование благоприятного инвестиционного климата, способствующего притоку инвестиций, развитию инноваций в интересах устойчивого социально-экономического развития города |
| 1.1.1.  Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития инвестиционно-инновационного потенциала  | обеспечивает выполнение целевых показателей 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11  | 2019 – 2023 гг. | х |
| 1.1.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципального правового акта «Об утверждении плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования городской округ город Сургут» | удовлетворенность предпринимателей ведением бизнеса на территории города: II этап – 50% от числа опрошенных; III этап – 55% от числа опрошенных | 2019 – 2023 гг. | Реализация мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития инвестиционно-инновационного потенциала осуществляется ежегодно.Результаты опроса бизнеса и населения об удовлетворенности условиями развития инвестиционной и предпринимательской деятельности за 2022 год будут подведены в I полугодии 2023 года.Актуализирован План мероприятий по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2022 – 2023 годов (распоряжение Администрации города от 20.09.2022 № 1699) в части перечня мероприятий и сроков их исполнения.План содержит следующие мероприятия:- организация проведения заседаний совещательных и координационных органов, созданных в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата, для поддержания устойчивого развития предпринимательства;- мероприятия, направленные на формированиеу потенциального инвестора объективного представленияоб инвестиционных возможностях города Сургута;- мероприятия по проведению оценки предпринимательским сообществом и потребителями товаров, услуг и работ инвестиционной привлекательности города Сургута;- мероприятия по контролю за динамикой улучшения инвестиционного климата города Сургута;- мероприятия, направленные на обеспечение благоприятного инвестиционного климата и поддержку малого и среднего предпринимательства;- мероприятия флагманского проекта «Трансформация делового климата», в том числе проекта «Создание дома предпринимателя»: формирование открытой площадки коммуникаций внутри предпринимательского сообщества, а также между сообществом и различными структурами его поддержки, в том числе структурами Администрации города;- мероприятия, направленные на повышение эффективности участия органов местного самоуправления в разработке и реализации лучших практик (инициатив, идей) в сфере развития инвестиционной и предпринимательской деятельности.Актуализированный План мероприятий по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2022 – 2023 годов размещен на Инвестиционном портале города в разделе «План мероприятий по улучшению инвестиционного климата города Сургута» (ссылка: <https://clck.ru/32Z6oj>)  |
| 1.1.1.2. Ключевое событие «Флагманский проект «Трансформация делового климата» | доля достигнутых значений целевых показателей портфелей проектов от общего числа запланированных:III этап – 100% | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 100%.Флагманский проект «Трансформация делового климата» - это комплекс мер, направленных на улучшение делового климата на территории муниципального образования и основывается на задачах, определённых на государственном уровне целевыми моделями упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, направлениями Национальной предпринимательской инициативы, а также передовыми инвестиционными технологиями, выявляемыми Агентством стратегических инициатив.В рамках проекта «Создание Дома предпринимателя» – сформирована открытая площадка коммуникаций внутри предпринимательского сообщества, а также между сообществом и различными структурами его поддержки,в том числе структурами Администрации города.Проводится консультирование представителей предпринимательского сообщества о существующих формах поддержки, о формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» (ежедневно в период приемной кампании), а также тематические консультационные дни для субъектов малогои среднего предпринимательства с участием представителей органов государственной власти, структурных подразделений Администрации города, организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимателей.Кроме того, на территории города осуществляют деятельность организации, образующие инфраструктуру поддержки расположены на одной площадке (Сургутская ТПП, Фонд поддержки предпринимательства Югры, Югорская микрокредитная компания, МФЦ для бизнеса). В городе на постоянной основе функционирует Инвестиционный совет при Главе города, а также Координационный совет по развитию предпринимательства. Данные институты являются механизмами обратной связи с бизнесом и позволяют вовлекать представителей общественности и предпринимателей в рассмотрение инициатив инвесторов и иных вопросов инвестиционной и предпринимательской деятельности. Формируется Инвестиционное послание Администрации города, в котором подводятся итоги отчетного годаи озвучиваются основные векторы направленности инвестиционной политики города |
| 1.1.1.2.1. Событие «Участие в реализации портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных на целевых моделях» (муниципальная составляющая) | доля реализованных мероприятий портфелей проектов от общего числа запланированных:III этап – 100% | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 100%.Целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности реализуются в городе в форме 6 портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: - получение разрешения на строительство и территориальное планирование;- кадастр и регистрация;- подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;- подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям;- подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям;- совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта.В портфелях проектов зафиксированы целевые показатели для города, в том числе показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, а также мероприятия по их достижению.Портфелями проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, основанными на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, на 2022 год предусмотрено13 мероприятий для муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (муниципальная составляющая).Мероприятия предусматривают ежемесячную отчетность со статусом «в работе» и реализуются без отклоненийпо срокам |
| 1.1.1.3. Ключевое событие «Привлечение частных инвестиций в развитие городской инфраструктуры» | количество проведенных мероприятий:II этап – не менее 10 ед.;III этап – не менее 10 ед. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 10 ед.В 2022 году с участием Администрации города проведено: **–** 7 заседаний инвестиционного совета при Главе города Сургута (ссылка: https://clck.ru/WvoEH) на заседаниях рассматривались вопросы, в том числе:- о возможности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов, для реализации масштабных инвестиционных проектов «Строительство многоквартирных жилых домовв микрорайоне 31 города Сургута», «Строительство многоквартирных жилых домов в микрорайоне 35А города Сургута» по обращению АО «Специализированный застройщик «Сургутспецжелезобетонстрой»;- о возможности предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов, для реализации масштабного инвестиционного проекта «Многоэтажная жилая застройка в микрорайонах 50г. Сургута» по обращению ООО Специализированный застройщик «Сургутский ДСК»;- о возможности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов, для реализации масштабного инвестиционного проекта «Многоэтажная жилая застройка микрорайона 35А г. Сургута» по обращению ООО Специализированный Застройщик «Столица»;- о согласовании критериев, устанавливаемых к объектам застроенных территорий при реализации проектов комплексного развития территорий;- о внесении изменения в соглашения о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков для реализации на них масштабных инвестиционных проектов «Многоэтажная жилая застройка микрорайона 30А г. Сургута», «Многоэтажная жилая застройка микрорайона 31Б г. Сургута», заключенными с обществом с ограниченной ответственностью «Столица»;- о возможности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов, для реализации масштабного инвестиционного проекта «Многоэтажная жилая застройка микрорайона № 51 жилого квартала Пойма П-1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка жилого квартала Пойма-4» по обращениюООО Специализированный застройщик «Сургутский домостроительный комбинат»;- о возможности предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов,для реализации масштабного инвестиционного проекта «Создание производственного комплекса по выпуску фасонного проката мощностью 100 тыс. тонн в год»по обращению ООО «Сургутский Металлургический Комплекс».**-** 1 заседание рабочей группы по вопросам создания объектов инвестиционной инфраструктуры и привлечения инвестиций в основной капитал в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе рассмотрены вопросы:- о реализации концессионных соглашений в отношении объектов спорта «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом» (мкр. А), «Спортивный комплексс универсальным игровым залом» и «Дворец боевых искусств» (мкр. 30А), «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом» (мкр. Хоззона);- о рассмотрении замечаний государственной экспертизы проектной документации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по объекту образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)».- 1 круглый стол о мерах поддержки строительной отраслив Югре (ссылка: <https://clck.ru/32gQBf>); - 1 онлайн-мероприятие ГКР «ВЭБ.РФ», ООО «Прошкола»,АНО «Национальный центр ГЧП» «Особенности взаимодействия с подрядными строительными организациями при реализации концессионных проектов в сфере школьного образования» |
| 1.1.1.4.  Ключевое событие «Проведение инновационных и деловых форумов, научно-практических конференций, выставок»  | количество проведенных мероприятий:II этап – не менее 12 ед. (ежегодно);III этап – не менее 14 ед. (ежегодно) | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 23 ед.В 2022 году проведено:– 1 заседание рабочей группы по вопросам создания объектов инвестиционной инфраструктуры и привлечения инвестицийв основной капитал в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с участием депутатов Думы города;- 7 заседаний инвестиционного совета при Главе города Сургута (ссылка: https://clck.ru/WvoEH);- 3 заседания координационных совета по развитию малогои среднего предпринимательства при Администрации города (ссылка: <https://clck.ru/32ghdP>);- видеоконференция по вопросам о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;- круглый стол с участием специалистов Росреестраи Нотариальной палаты ХМАО-Югры на тему «Сделкис недвижимостью. Порядок регистрации прав»;- деловой визит предпринимателей Челябинской области;- бизнес-миссия с представителями предпринимательского сообщества Тюменской области; - бизнес-встреча «День социального бизнеса» в г. Сургут;- встреча «Создание системы привлечения клиентовдля предпринимателей и специалистов»;- II Всероссийский форум «Трансформация и цифровизация экономики и социальной сферы регионов и муниципалитетови подготовка управленческих команд»;- сессия институтов развития, органов власти для бизнес-сообщества региона (ссылка: https://clck.ru/32ghdk);- II Всероссийский форум «Трансформация и цифровизация экономики и социальной сферы регионов и муниципалитетови подготовка управленческих команд»;- онлайн-мероприятие ГКР «ВЭБ.РФ», ООО «Прошкола», АНО «Национальный центр ГЧП» «Особенности взаимодействия с подрядными строительными организациями при реализации концессионных проектов в сфере школьного образования»;- международная бизнес-платформа по аутсорсингу для легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru (ссылка: https://clck.ru/32gheU);- круглый стол о мерах поддержки строительной отраслив Югре (ссылка: <https://clck.ru/32gQBf>) |
| 1.1.1.5. Ключевое событие «Мониторинг налогового законодательства, формирование предложений по его оптимизации» | ведение мониторинга налогового законодательства:II этап – да (ежегодно);III этап – да (ежегодно) | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – да.На постоянной основе (ежегодно) ведется мониторинг налогового законодательства.Сформированы предложения по оптимизации налогового законодательства, в том числе по снижению ставки земельного налога.Решение Думы города от 26.10.2002 № 505-III ГД«Об установлении земельного налога**»:****«**5.5.1 Предоставляется налоговый вычет в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости40 000 квадратных метров площади земельных участков, составляющих территорию индустриального (промышленного) парка и находящихся в собственности управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков.Налоговый вычет предоставляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором управляющая компания включена в реестр индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, соответствующих требованиям, определённым постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 № 794 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков», до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором сведенияоб индустриальном (промышленном) парке и управляющей компании индустриального (промышленного) парка исключены из указанного реестра, но не более пяти лет с даты включения в реестр»;«5.52. Освобождаются от уплаты налога в размере 50% организации в отношении земельных участков, в границах которых реализуется инвестиционный проект в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, с момента начала строительства, подтверждённого выданным разрешением на строительство, до ввода объектав эксплуатацию, но не более трёх лет» 5.5.3. Освобождаются от уплаты земельного налога в размере 50% аккредитованные организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологийи признаваемые налогоплательщиками в соответствиисо статьей 388 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении земельных участков, предназначенныхи используемых для размещения объектов связи и центров обработки данных, на период с 01.01.2022 по 31.12.2024 |
| 1.1.1.6. Ключевое событие «Установление налоговых преференций в соответствии с решениями Думы города о местных налогах» | количество налоговых преференций, установленных решениями Думы города о местных налогах в целях поддержки и стимулирования инвестиционной деятельности:II этап - 1 ед. (ежегодно);III этап - 1 ед. (ежегодно) | 2021 – 2023 гг. | Значение показателя – 3 ед.Решением Думы города от 26.10.2005 № 505-III ГД«Об установлении земельного налога» установлено 5 налоговых преференций, в том числе:- снижение арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства на 0,5;- коэффициент при наличии заключенного концессионного соглашения или соглашения о муниципально-частном партнёрстве – 0,4;- налоговый вычет в виде уменьшения налоговой базына величину кадастровой стоимости 40 000 квадратных метров площади земельных участков, составляющих территорию индустриального (промышленного) парка и находящихсяв собственности управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков;- при исчислении земельного налога в отношении земельного участка с более чем одним видом разрешённого использования применяется налоговая ставка, установленная в отношении того вида разрешённого использования земельного участка, которому соответствует установленная для данного земельного участка кадастровая стоимость;- освобождаются от уплаты земельного налога в размере 50% аккредитованные организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий и признаваемые налогоплательщиками в соответствии со статьей 388 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении земельных участков, предназначенных и используемых для размещения объектов связи и центров обработки данных, на период с 01.01.2022 по 31.12.2024.Также, правилами благоустройства территории города Сургута предусмотрено освобождение от платы за вырубку зеленых насаждений и понижающий коэффициент для реализации инвестиционных проектов в зависимости от вида, в том числе при производстве работ по созданию или реконструкции объектов образования, культуры, физической культурыи спорта, отдыха и туризма, молодёжной политикипо концессионным соглашениям, соглашениямо муниципально-частном партнёрстве, а также на условиях последующего приобретения указанных объектов в рамках реализации государственных и муниципальных программ.Восстановительная стоимость за снос зелёных насаждений уменьшается на 90% при предоставлении земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов, в том числе для строительства комплексного межмуниципального полигона твёрдых бытовых отходов для города Сургута (решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ«О Правилах благоустройства территории города Сургута»).Для реализации крупномасштабных инвестиционных проектов (объемом инвестиций свыше 300 млн. рублей) при обязательном согласовании проекта членами Инвестиционного совета при Главе города Сургута предусмотрено предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности в аренду без проведения торгов |
| 1.1.2.  Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития инвестиционно-инновационного потенциала  | обеспечивает выполнение целевых показателей 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11  | 2019 – 2023 гг. | х |
| 1.1.2.2. Ключевое событие «Флагманский проект «Научно-технологический центр в городе Сургуте» («НТЦ в г. Сургуте») | количество созданных центров:III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | В соответствии с решением Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югрына территории города осуществляется реализация приоритетного проекта «Создание инфраструктуры Научно-технологического центра в городе Сургуте» (далее – приоритетного проект). Куратором приоритетного проекта назначен Нигматулин В.А., заместитель Губернатора автономного округа, руководителем приоритетного проекта – Кандаков И.С., генеральный директор Фонда научно-технологического развития автономного округа. Приоритетный проект «Создание инфраструктуры Научно-технологического центра в городе Сургуте» предусматривает создание объектов науки и образования (университетский комплекс, центр высоких биомедицинских технологий, центр развития талантов детей и молодёжи (дом детского творчества), технопарк, центры коллективного пользования, научно-технологические центры компаний, поддерживающая инфраструктура), жилая и социальная инфраструктуры.Основной целью реализации приоритетного проекта является формирования инфраструктуры и экосистемы науки, образования и инноваций для трансформации автономного округа в значимый научно-образовательный инновационный регион страны и повышения его конкурентоспособностив долгосрочной перспективе.Создание объекта направлено на решение задач федерального, регионального и муниципального уровней:1) Федеральный уровень.Развитие перспективного центра экономического роста.Создание научно-образовательной инфраструктуры мирового уровня, развитие системы научных и образовательных центров, потенциала страны в области фундаментальных и прикладных исследований.Модернизация и развитие научной, научно-технической и инновационной инфраструктуры, рост количества исследователей по приоритетным направлениям наукии технологий.Создание условий и стимулов для повышения заинтересованности бизнеса в развитии научной, научно-технической и инновационной деятельности.2) Региональный уровень.Организация и осуществление региональных научно-технических и инновационных программ и проектов, в том числе научными организациями автономного округа. Повышение конкурентоспособности университетов автономного округа.Рост продолжительности и качества жизни населения автономного округа.Обеспечение привлекательности работы в автономном округе для ведущих ученых и молодых перспективных исследователей.Кадровое обеспечение базовых отраслей экономики автономного округа.Организация и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований.Расширение институционального сетевого взаимодействия.Получение качественного дошкольного, общего, дополнительного образования, в том числе в частных образовательных организациях.3) Муниципальный уровень.Создание современной инфраструктуры для комфортнойи безопасной жизни.Создание новых рабочих мест и повышение гибкости рынка труда.Расширение возможностей для малого и среднего бизнеса.Для достижения целей создания научно-технологического центра (далее – НТЦ) необходимо обеспечить не позднее декабря 2030 года условия для: реализации инновационных, технологических и социальных программ развития региона как открытой, интегрированной информационно-образовательной среды, с целью формирования современного кадрового потенциала, удовлетворяющего потребности экономики регионав высококвалифицированных профессионалах;научно-технологического развития региона через создание площадки, позволяющей государственным институтам, научным, исследовательским организациям и бизнесу формулировать и апробировать новые технологические решения;внедрения инновационных элементов развития бизнеса, промышленности, образования, здравоохранения, культурыи иных видов деятельности, обеспечения необходимой социальной инфраструктуры для привлечения ученых и исследователей за счет создания объектов инфраструктуры НТЦ;запуска на базе НТЦ 5 масштабных научных проектов мирового уровня, имеющих целью прорывное решение ключевых исследовательских задач в мировой научной повестке, получение новых фундаментальных знаний;поддержки на базе НТЦ 200 научных проектов по приоритетам научно-технологического развития, в том числе в области нефтегазодобычи и нефтегазопереработки, генетикии биомедицины, руководителями которых являются не менее50 % молодых ученых;создания на базе НТЦ 12 новых лабораторий, которыми руководят не менее 30 % молодых ученых (включая6 лабораторий на базе Центра высоких биомедицинских технологий); увеличения на базе НТЦ количества мест в студенческих общежитиях организаций высшего образования на 1056 (с 2544 до 3600 мест);создания на базе НТЦ образовательных, лабораторных площадей с целью увеличения общего объема контрольных цифр приема по программам высшего образования на 1085 студентов (с 2915 до 4000 студентов);создания на базе НТЦ 5600 рабочих мест, включая 1600 высокопроизводительных;увеличения на базе НТЦ спектра, выявляемыхпри неонатальном скрининге наследственных заболеваний, жизнеугрожающих и приводящих к инвалидизации или гибели ребенка без лечения, с 5 до 36 заболеваний; внедрения на базе НТЦ использования метода предимплатационной генетической диагностики, что позволит повысить эффективность процедуры ЭКО с 30 % до 60 %.Финансово-экономическая и юридическая модели реализации проекта разработаны совместно с Технопарком «Сколково»и АО «Стратеджи Партнерс Групп».Длительность реализации проекта составляет 12 лет, планируется к созданию 5 600 новых рабочих мест, включая1 600 высокопроизводительных. Общая стоимость проекта 52,6 млрд. рублей, из них 28,8 млрд. рублей – средства бюджета автономного округа, 23,8 млрд. рублей – средства инвесторов, 2,1 млн. рублей – средства бюджета города. Средства бюджета города предусмотрены на создание инфраструктуры в части разработки проекта планировки и межевания для размещения линейного объекта, разработки проектно-сметной документации объектов и подготовке земельного участкадля передачи в государственную собственность |
| 1.1.2.2.1.  Событие «Участие в реализации приоритетного проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Участие в реализации приоритетного проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Научно-технологический центр в городе Сургуте» («НТЦ в г. Сургуте») (муниципальная составляющая) | доля реализованных мероприятий от общего числа запланированных к реализации мероприятий приоритетного проекта III этап – 100% | 2019 – 2023 гг. | Администрацией города реализуются мероприятияпо развитию инженерной и транспортной инфраструктур на территории, предусмотренной для расположения объекта: сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет земельный участок площадью 16,5 тыс. кв. метров. Заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ по объектам:– «Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте»;– «Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв.П-8, г. Сургут»;– «Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут»;– «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте»;– «Магистральный водовод для нужд Поймы-2, «Научно–технологического центра в городе Сургуте» и перспективной застройки». В 2022 году в рамках реализации проекта завершены работыпо строительству автомобильной дороги «Автомобильная дорога от Югорского тракта до ХСТО «Волна» и ПЛГК «Нептун»в пойменной части протоки Кривуля, г. Сургуте», протяженностью 0,6186 км |
| 1.1.2.3. Ключевое событие «Флагманский проект «Индустриальные парки»  | количество созданных индустриальных парков:II этап – 1 ед.; III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 1 ед.Индустриальный парк аккредитован в 2019 году и реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли, Министерства экономики Правительства Российской Федерации, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Фонда развития Югры. Целью проекта является создания готовых производственных, складских, офисных площадей для предпринимателей города и округа. Общий объем инвестиций на создание объекта составит более 900 млн. рублей.Планируемое к созданию количество рабочих мест по итогам реализации проекта (по данным инвестора) 820 ед. |
| 1.1.2.3.1.  Событие «Реализация дорожной карты по созданию «Индустриальный парк «Югра» в городе Сургуте»  | количество созданных рабочих мест на базе индустриального парка:II этап – 500 раб. мест;III этап – 1000 раб. мест | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 389 раб. мест.В сфере промышленности продолжается реализация инвестиционного проекта «Индустриальный парк – Югра», создание которого осуществляется поэтапно, в III очереди строительства.В 2022 году создано 282 рабочих мест.В настоящее время получены разрешения на ввод объектовв эксплуатацию I и II очереди строительства, осуществлена постановка построенных объектов на кадастровый учети регистрация права собственности. Строительство объектов третьей очереди в составе складов закрытого храненияи административно-бытового корпуса предусматриваетсяв 2022-2023 годах. На территории индустриального парка уже осуществляет свою деятельность 9 резидентов, в том числе ООО «СЭЗ-ИнТек», ООО «Промгражданнефтегазстрой», ООО «Смарт Терминал», ООО «Вэлбор Интегрити Сервис», ООО «Лекс ЗС»,ООО «Вейнстрим-Сибирь», ООО «Лидер-М»,АО «СЛСи-Рус», ООО «ВеллЭкС» |
| 1.1.2.4.  Ключевое событие «Реализация инвестиционных проектов на действующих промышленных предприятиях города с применением наукоемких и экологически безопасных технологий, в том числе направленных на развитие нефтегазового сектора и энергетической инфраструктуры» | доля реализованных инвестиционных проектов от общего числа запланированных:III этап – 100% | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 100%.– ООО «Сургутские городские электрические сети». В 2022 году в рамках реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» достигнуты следующие результаты:- реализованы мероприятия по строительству, реконструкции сетей электроснабжения садово-огороднического кооператива «Прибрежный», садовых товариществ «Май» № 13, «Дзержинец» № 35, садового товарищества «Энергетик-2», садово-огородный потребительский кооператив «Родничок» № 61, садовое товарищество № 52 «Лесное», потребительский садово-дачный сельскохозяйственный кооператив «Подводник»;- осуществлено техническое присоединение к электрическим сетям жилой застройки микрорайонов № 22, 28, 35А;- произведена реконструкция двух трансформаторных подстанций в целях надежного электроснабжения микрорайонов № 10, 27;- выполнена реконструкция трансформаторных подстанций, кабельных линий, обеспечивающие надежное электроснабжение объектов соцкультбыта города;- завершено устройство II этапа защитно-архитектурного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский;- проведена модернизация тепловых сетей от ПКТС-13в Восточном жилом районе, теплотрассы транзит на ТМБ (2Ду500-200м);- заменено 795 метров тепловых сетей.– АО «Россети Тюмень».В 2022 году АО «Россети Тюмень» реализовывало ряд инвестиционных проектов:– проектно-изыскательские работы в рамках строительства новой кабельной линии для многоквартирного жилого дома в микрорайоне № 51 протяженностью 25,6 км с увеличением трансформаторной мощности на 4,5 МВА;– проектные работы по реконструкции подстанции 110кВ филиала Сургутские электрические сети в целях модернизации систем подстанций 110 кВ «Северная», 110 кВ «Зеленая»в целях улучшения электроснабжения центральной части города;– проектные работы по внедрению системы технического учета на вводах силовых трансформаторов 0,22(0,4) кВ предприятия для повышения качества передачи показаний приборов учета потребляемой электроэнергии;– проектные работы по установке приборов учета при истечении межповерочного интервала, срока эксплуатации, отсутствии прибора учета у потребителя на 4 точках учета 6-10 кВ; – выполнены проектно-изыскательские работы по установке оборудования на потребительских подстанциях 110 кВ «Победа», 110/10 кВ «Сайма», 110/10 кВ «Черный Мыс» в целях повышения антитеррористическойи противодиверсионной защищенности объектов энергетики;– выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции периметрального ограждения и установке оборудования на подстанциях 110/10 кВ «Северная», 110/10 кВ «Зеленая» в целях повышения антитеррористическойи противодиверсионной защищенности объектов энергетики.– СГМУП «Городские тепловые сети». Предприятием осуществлялся ремонт объектов централизованных систем тепловодоснабжения, в том числе: установлены обводные линии, магнитно-фланцевых фильтры на сетях холодного водоснабжения центральных тепловых подстанций № 17, № 18, № 77; выполнены пуско-наладочные работы после монтажа вводно-распределительных устройств 0,4кВ, а также здания склад-арочника и мастерской объединенной диспетчерской службы. Разработана проектно-сметная документация, заключены договоры на строительно-монтажные работы, поставку материалов и оборудования в рамках капитального ремонта и технического перевооружения магистральных тепловых и внутриквартальных сетей тепло водоснабжения. – Филиал публичного акционерного общества «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2» (далее – Сургутская ГРЭС-2).На предприятии проводится масштабная модернизация, рассчитанная на 5 лет. Модернизация предусматривает полную замену ресурсоопределяющих узлов паровых турбин, замену турбогенераторов со вспомогательными генераторами,и системами возбуждения, замену токопроводов, общеблочных систем релейной защиты, и автоматики на четырех энергоблоках – № 1, № 2, № 4 и № 6. В мае текущего года успешно проведены комплексные испытания модернизированного паросилового энергоблока№ 1, в ходе которых подтверждена заявленная производственная мощность на 830 МВт. С 01.06.2022 данный энергоблок включен в реестр предельных объемов поставки мощности генерирующего оборудования с установленной мощностью – 830 МВт.В апреле текущего года проведен средний ремонт энергоблока№ 6. В рамках программы технического перевооружения на блоке заменен электродвигатель дымососа. Кроме того, в целях подготовки к отопительному сезону 2022/2023 годов проведены ремонтные и профилактические работы оборудования электростанции, произведена замена четырех единиц крупной арматуры диаметром более 500 мм и более 30 задвижек меньшего размера, произведена заменена тепловой изоляции на оборудовании теплосети, капитально отремонтированы два насоса для подачи теплоносителя, проведено техническое обслуживание всех 15 сетевых насосов.В рамках ремонтной компании 16 июня начался расширенный текущий ремонт энергоблока № 4 ПСУ-810 МВт. На данном блоке предстоит выполнить экспертизу промышленной безопасности 22 сосудов и 39 трубопроводов, заменить12 перепускных труб конвективного пароперегревателя высокого давления, вскрыть все цилиндры турбины для проведения контроля металла и проверки высокотемпературных ступеней роторов.20 июня начались работы по диагностике дымовых труб энергоблоков пневмогидравлических усилителей.На Сургутской ГРЭС-2 реализуется проект импортозамещения оборудования. На производстве уже успешно подобраныи внедрены гибкие металлические рукава для подачи топливана энергоблоках парогазовых установок.– Филиал публичного акционерного общества «ОГК-2» – «Сургутская ГРЭС-1» (далее – Сургутская ГРЭС-1).Наиболее значимыми инвестиционными проектами, планируемые к реализации в 2022 году являются техническое перевооружение химической водяной очистки с внедрением установки с ультрафиолетовым излучением; дооснащение инженерно-технических средств охраны объектов; техническое перевооружение контрольно-измерительных приборов и автоматики энергоблока № 6 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок; техническое перевооружение контрольно-измерительных приборови автоматики энергоблока № 1, № 2, № 6, № 9 с внедрением полномасштабной автоматизированной системы управления технологическим процессом; комплексная замена конденсационной паровой турбины 13Г на теплофикационную паровую турбину с генератором; комплексная замена конденсационной паровых турбин 2Г, 16Гна конденсационную паровую турбину с генератором, комплексная замена теплофикационной паровой турбины 12Г на теплофикационную паровую турбину с генератором).Предприятием завершена модернизация инженерно-технических средств охраны гидротехнических сооружений, автоматизированной системы группового управления с возбуждением, системы подготовки подпиточной воды теплосети с заменого насоса осветленной водой.– СГМУП «Горводоканал». Организацией выполнены мероприятия, направленныена улучшение качества холодного водоснабжения в распределительных сетях города.Информация о доле реализованных инвестиционных проектов от общего числа запланированных будет сформирована в I квартале 2023 года, после представления сведений предприятиями |
| 1.1.2.4.1.  Событие «Организация мероприятий, направленных на определение перечня инвестиционных проектов, реализуемых на действующих промышленных предприятиях города с применением наукоемких и экологически безопасных технологий, в том числе направленных на развитие нефтегазового сектора и энергетической инфраструктуры» | количество проведенных мероприятий:II этап – 1 ед.;III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 1 ед.Осуществлен анализ сведений промышленных предприятий города Сургута, формируется соответствующий перечень инвестиционных проектов |
| 1.1.3.  Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития инвестиционно-инновационного потенциала:  | обеспечивает выполнение целевых показателей 8, 9, 11  | 2019 – 2023 гг. | х |
| 1.1.3.1. Подмероприятие 1. «Изготовление печатного издания «Инвестиционный паспорт муниципального образования городской округ город Сургут» | издание 100 шт. не реже 1 раза в 2 года | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 0 шт.В целях формирования у потенциального инвестора объективного представления об инвестиционной привлекательности муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры актуализация инвестиционного паспорта города Сургута запланированана I полугодие 2023 года (электронная версия) |
| 1.1.3.2. Подмероприятие 2. «Изготовление видеоролика об инвестиционной привлекательности города» | количество видеороликов:II этап – 1 ед.;III этап – 1 ед. (актуализация) | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 1 ед.Видеоролик об инвестиционной привлекательности города Сургута, в соответствии с договором на оказание услуг между Администрацией города Сургута и Исполнителем, изготовлен в 2019 году (актуализация видеооролика запланированадо конца III этапа) |
| 1.1.3.3.  Подмероприятие 3. «Инвестиционное послание Главы города» | трансляция послания Главы:II этап – ежегодно;III этап – ежегодно | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – да.Инвестиционное послание Администрации города опубликовано на Инвестиционном портале города Сургута. Послание содержит следующую информацию:- показатели инвестиционной активности городаза прошедший период (в том числе объем и динамика привлеченных инвестиций).- реализованные и планируемые к реализации инвестиционные проекты на территории города (межмуниципальные проекты).- перечень основных мероприятий по привлечению инвестиций на территорию города.- меры поддержки, которые могут быть предложены существующим и потенциальным инвесторам.- основные направления и приоритеты в сфере привлечения инвестиций в экономику города.- задачи, которые необходимо решить по привлечению инвестиций в экономику города на очередной год |
| 1.1.3.4. Подмероприятие 4. «Инвестиционный портал города» | наличие специализированного портала:II этап – да; III этап – да | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – да.Администрацией города создан Инвестиционный портал города Сургута (ссылка: http://invest.admsurgut.ru/).На Инвестиционном портале города Сургута представлен ряд разделов: - Инвестиционная политика;- Инвестору;- Путеводитель инвестора;- Предпринимателю;- АнтикриZисные меры поддержки;- Внутренний и въездной туризм;- Контакты;- Мероприятия;- Новости;- Ответы на вопросы;- Опросы;- Полезные ссылки.Распоряжением Администрации города от 10.04.2018 № 542 «Об утверждении регламента по размещению (актуализации) информации на инвестиционном портале города Сургута» определён порядок представления и размещения информациина портале, порядок представления информации по поступившим запросам на портале и перечень ответственных структурных подразделений Администрации городаза актуализацию и своевременность предоставления информации для размещения на портале. Ведется реестр обращений инвесторов, поступивших Инвестиционный портал города. На постоянной основе осуществляется работас потенциальными инвесторами в виде предоставления запрашиваемой информации на указанный адрес электронной почты или посредствам телефонной связи, также в формате переговоров |