Отчет

о реализации вектора «Образование, воспитание, молодежная политика» направления «Социальная среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2022 год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с индивидуальными запросами, способностями и потребностями каждого жителя города Сургута, направленного на дальнейшую самореализацию личности, ее профессиональное самоопределение.

Задачи, направленные на достижение стратегической цели:

- развитие системы дошкольного образования;

- развитие системы общего образования;

- повышение качества и доступности дополнительного образования;

- реализация молодёжной политики для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодёжи города, развитие их потенциала в интересах общества;

- развитие волонтёрства и добровольчества;

- создание экономических, правовых, организационных условий для детского отдыха и оздоровления, в том числе в каникулярное время.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут за 2022 год представлен в приложении 1 к отчету.

Показатель 17. **«Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования»** исполнен на 94,9 % и составил 82,0 % при плановом значении 86,4 %.

Отклонение значения показателя обусловлено закрытием муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 47 «Гусельки» на капитальный ремонт, а также перепрофилированием групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет в группы для детей в возрасте до 3 лет, групп общеразвивающей направленности в группы компенсирующей направленности с меньшей наполняемостью.

Показатель 18. **«Обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся по очной форме реализации образовательных программ»** исполнен на 88,4% и составил 62,5% при плановом значении 70,7 %.

В 2022/23 учебном году численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась на 2 908 человек относительно 2021/22 учебного года и составляет 58 676 человек (2021 год – 55 768 человек) при мощности муниципальных общеобразовательных учреждений города – 36 699 мест.

Несмотря на предпринятые меры по оптимизации использования зданий и помещений общеобразовательных учреждений, осуществление с сентября 2022 года образовательной деятельности в новых зданиях школы «Перспектива» (второй корпус), средней школы № 9 (третий корпус) доля числа обучающихся во вторую смену составляет 37,5 %, что на 1,5 % меньше в сравнении с 2021 годом (в 2021 году – 39 %).

Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» до 2028 год предусмотрено строительство в городе Сургуте 15-ти общеобразовательных учреждений мощностью 18 200 мест, что позволит улучшить значение показателя в среднесрочной перспективе.

Ведется строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута на 900 учащихся (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (срок ввода в эксплуатацию 3-4 квартал 2023 года), начальной школы-детский сад в п.  Голд Фиш 100/200 мест (срок ввода в эксплуатацию 3-4 квартал 2023 года), заключены концессионные соглашения на создание объектов образования в микрорайонах № 5 А на 1500 мест, 20 А на 1500 мест, № 30 А на 1500 мест, № 34 на 1500 мест, № 38 на 1500 мест.

Показатель 19. **«Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города, и негосударственных организациях в общей численности детей этой возрастной группы»** исполнен на 143,4 % и составил 95,1 % при плановом значении 66,3 %.

На территории города организована деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» охват детей в возрасте 5 – 18 лет 10 990 человек.

Реализуется модель предоставления сертификата дополнительного образования и способов его использования в автоматизированной информационной системе «Персонифицированное дополнительное образование» (далее – АИС ПДО).

Данная система позволяет получить доступ к полной информации о возможностях дополнительного образования в городе, ребенку и его родителям (законным представителям) выбирать обучение в любой организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы и программы спортивной подготовки, обеспечить равный доступ детей в возрасте от 5 до 18 лет к обучению по программам дополнительного образования, реализуемым на бюджетной основе, с использованием сертификата персонифицированного финансирования, а также за счет средств родительской платы.

В 2022 году в АИС ПДО зарегистрированы:

- более 69 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет;

- 80 учреждений, подведомственных департаменту образования (37 общеобразовательных учреждений, 39 детских садов, 4 учреждения дополнительного образования);

- 8 учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта;

- 17 негосударственных организаций.

С использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования одновременно обучаются 2 000 детей, в том числе 100 детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Показатель 21. **«Численность населения, работающего в качестве волонтеров»** исполнен и составил 6 994 человек при плановом значении 650 человек.

Достижение показателя в указанных числовых значениях стало возможно в связи с полноценной работой портала «Добро.ру», необходимостью электронной регистрации и оформления электронной волонтёрской книжки для участников волонтёрского движения. По данным портала, в 2022 году официально зарегистрированы в качестве волонтеров – 6 994 молодых жителя города Сургута.

Волонтерское движение является одной из самых востребованных направлений активности молодежи.

Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

Анализ достижения плановых значений целевых показателей позволяет сделать вывод о промежуточном достижении цели вектора «Образование, воспитание, молодежная политика». Достигнуты три из пяти плановых целевых показателей.

В целях достижения планового значения по показателю «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования»в 2023 году в 3-4 квартале запланирован ввод в эксплуатацию школы-детского сада в п. Голд Фиш на 200 мест для воспитанников, а также открытие после окончания капитального ремонта муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 47 «Гусельки» на 675 мест.

В целях достижения планового значения по показателю «Обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся по очной форме реализации образовательных программ» в 2023 году в 3-4 квартале запланирован ввод в эксплуатацию школы в микрорайоне № 42 на 900 мест, начальной школы-детского сада в п. Голд Фиш на 100 мест для учащихся.

Приложение 1 к отчету

о реализации вектора «Образование, воспитание, молодежная политика»

направления «Социальная среда»

за 2022 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План  2022 год | Факт  2022 год\* | Исполнение  (%) |
| 1.2. Направление «Социальная среда» | | | | |
| 1.2.1. Вектор «Образование, воспитание, молодежная политика» | | | |
| 17. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, % | 86,4 | 82,0 | 94,9 |
| 18. Обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся по очной форме реализации образовательных программ, % | 70,7 | 62,5 | 88,4 |
| 19. Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города, и негосударственных организациях в общей численности детей этой возрастной группы, % | 66,3 | 95,1 | 143,4 |
| 20. Доля выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования, % | 87,4 | 88,1 | 100,8 |
| 21. Численность населения, работающего в качестве волонтеров, человек с нарастающим итогом | 650 | 6994 | 1076 |

\* предварительные данные.

Приложение 2 к отчету

о реализации вектора «Образование, воспитание, молодежная политика» направления «Социальная среда» за 2022 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия / подмероприятия / ключевого события /события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/  подмероприятия  ключевого события/события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/ключевого события/события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) |
| 2. Направление «Социальная среда» | | | | |
| 2.1. Вектор «Образование, воспитание, молодежная политика» | | | | |
| 2.1.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития образования, воспитания, молодежной политики | обеспечивает выполнение целевых показателей 17, 18, 19, 20, 21 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.1.1.11. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальных программ в сфере развития образования и молодежной политики | 1.  Количество мест в организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования:  II этап (в 2023 году) – 31 413 человек;  III этап (в 2030 году) – 34 680 человек.  2.   Количество мест для обеспечения занятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях в одну смену:  II этап (в 2023 году) – 44 020 человек;  III этап (в 2030 году) – 59 900 человек.  3. Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием:  II этап (в 2023 году) – 52 466 человек;  III этап (в 2030 году) – 58 669 человек | 2021 - 2023 гг. | 1. 30 350 мест в организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (в том числе 1 576 – в частных садах).  2. 36 699 мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях для обеспечения занятий в одну смену.  3. 69 608 человек в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование  (в том числе в негосударственных организациях) |
| 2.1.1.2. Ключевое событие «Флагманский проект «Непрерывное образование» | доля учащихся профильных классов, поступивших в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования в соответствии с выбранным профилем:  II этап (в 2023 году) - не менее 70%;  III этап (в 2030 году) - не менее 70% | 2019 - 2023 гг. | 71,9 % учащихся профильных классов поступили в 2022 году  в организации высшего и среднего профессионального образования  в соответствии с выбранным профилем |
| 2.1.1.2.1. Событие 1. «Реализация приоритетного муниципального проекта «Я - архитектор будущего» | число выпускников, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования:  II этап (в 2023 году) - 2 394 человека;  III этап (в 2030 году) - 3 519 человек | 2019 - 2023 гг. | 2 137 выпускников 11-х классов поступили в учреждения высшего и среднего профессионального образования |
| 2.1.1.2.2. Событие 2. «Реализация приоритетного муниципального проекта «Дополнительное образование - инвестиции в будущее» | число детей в возрасте  от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование:  II этап (в 2023 году) – 52 466 человек;  III этап (в 2030 году) – 58 669 человек | 2019 - 2023 гг. | 69 608 детей в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование (в том числе в негосударственных организациях) |
| 2.1.1.31. Ключевое событие «Флагманский проект «Развитие третьего сектора» | доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих социальные услуги в общем числе организаций, предоставляющих услуги:  II этап (в 2023 году)  в сфере культуры - 80%;  в сфере физической культуры и спорта - 50%;  в сфере образования - 12%.  III этап (в 2025 году)  в сфере культуры - 80%;  в сфере физической культуры и спорта - 55%;  в сфере образования - 12% | 2021 - 2023 гг. | 80% - в сфере культуры;  60% - в сфере физической культуры и спорта;  13% - в сфере образования |
| 2.1.1.3.11. Событие «Реализация муниципального правового акта «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута» | доля средств бюджета города, выделенных немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим):  II этап (в 2023 году) – 3%;  III этап (в 2025 году) – 3,5% | 2021 - 2023 гг. | 5% от общего объема средств бюджета города на предоставление муниципальных услуг (работ), оказываемых органами местного самоуправления, подведомственными организациями и негосударственными поставщиками, выделены в 2022 году немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) для оказания услуг (выполнения работ) населению в социальной сфере в рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута. |
| 2.1.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития образования, воспитания, молодёжной политики | обеспечивает выполнение целевых показателей 17, 18, 19 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.1.2.1. Ключевое событие «Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках реализации муниципальной программы в сфере развития образования» | создание 26 200 мест:  II этап (в 2023 году) – 10 320 мест;  III этап (в 2030 году) – 15 880 мест | 2019 - 2023 гг. | Создано 809 мест |
| 2.1.2.1.1. Событие 1. «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях путём реконструкции, строительства и приобретения 24-х объектов образования» | создание 25 230 мест:  II этап (в 2023 году) – 9 350 мест;  III этап (в 2030 году) – 15 880 мест | 2019 - 2023 гг. | Создано 550 мест.  В отчетном периоде введено  в эксплуатацию здание общеобразовательного учреждения в микрорайоне 39 (средняя школа № 9) |
| 2.1.2.1.2. Событие 2. «Создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях путём оптимизации загруженности общеобразовательных учреждений за счёт эффективного использования имеющихся помещений» | создание 970 мест:  II этап (в 2023 году) – 970 мест | 2019 - 2023 гг. | Создано 259 мест |
| 2.1.2.1.3. Событие 3. «Создание дополнительных мест в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха, организованных на базе учреждений, подведомственных департаменту образования, организаций негосударственного сектора» | создание 1 990 мест:  II этап (в 2023 году) - 746 мест;  III этап (в 2030 году) - 1 244 места | 2019 - 2023 гг. | Создано 1 070 мест.  В 2022 году программами отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием в очном формате, организованных на базе образовательных учреждений, охвачены:  - в весенний период – 3 170 человек;  - в летний период – 7 455 человек:  - в осенний период – 3 350 человек |
| 2.1.2.2. Ключевое событие «Строительство дошкольных образовательных учреждений в рамках реализации муниципальной программы в сфере развития образования» | создание 3 470 мест:  II этап (в 2023 году) – 500 мест;  III этап (в 2030 году) – 2 970 мест | 2019 - 2023 гг. | Места не созданы.  В отчетном периоде не планировалось создание мест путем строительства и приобретения объектов дошкольного образования |
| 2.1.2.2.1. Событие 1. «Создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях путём строительства и приобретения 8-ми объектов дошкольного образования» | создание 3 350 мест:  II этап (в 2023 году) – 500 мест;  III этап (в 2030 году) – 2 850 мест | 2019 - 2023 гг. | Места не созданы.  В отчетном периоде не планировалось создание мест путем строительства и приобретения объектов дошкольного образования |
| 2.1.2.3. Ключевое событие «Строительство и организация работы молодёжных центров, центров военно-патриотической направленности и иных направлений» | начало функционирования молодежных центров, центров военно-патриотической направленности и иных направлений:  II этап (2020 год) | 2019 - 2023 гг. | Центр патриотического воспитания «Саланг» (далее - Центр) начал свою работу в октябре 2020 года (Приказ от 30.09.2020 № 120 «О создании центра патриотического воспитания «Саланг»).  Основные направления деятельности Центра:  - поддержка и развитие юнармейского движения (штаб молодежного объединения военно-патриотического общественного движения «Юнармия» г. Сургута);  - развитие и поддержка поискового движения («Школа поисковика» и городской военно-патриотический клуб «Север»);  - взаимодействие с ветеранскими общественными организациями (проведение совместных патриотических мероприятий, организация выставочных экспозиций для подростков и молодежи города Сургута);  - организация деятельности музейной экспозиции «Воинская доблесть».  С 1 января 2022 года Центр посетили свыше 1500 жителей города Сургута. В Центре прошло 65 мероприятий патриотической направленности (экскурсии, уроки мужества, мастер-классы, творческие мастерские, встречи с интересными людьми, ветеранами локальных войн) |
| 2.1.2.3.1. Событие 1. «Организация работы Центра патриотического воспитания (ул. Маяковского, 16) на базе МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» | реализация проектов в сфере патриотического воспитания:  II этап (до 2020 года) - не менее 3-х проектов; (до 2023 года) - не менее 4-х проектов;  III этап (до 2030 года) - не менее 5-ти проектов | 2019 - 2023 гг. | В Центре реализуются 5 проектов:  - «ЮНАРМИЯСУРГУТ»;  - «Школа поисковика»;  - «Знать и помнить»;  - «Пост №1»;  - «Воинская доблесть».  1) В рамках проекта «ЮНАРМИЯСУРГУТ» для участников юнармейского движения в центре проводятся торжественные церемонии вступления в юнармейские ряды. Проект включает цикл мероприятий спортивной и историко-культурной направленности.  2) Проект «Школа поисковика» включает комплексную подготовку к архивно-исследовательской и практической полевой поисковой работе.  3) Проект «Знать и помнить» включает цикл мероприятий историко-культурной направленности: патриотические акции, исторические викторины, конкурсы. В рамках проекта подготовленные поисковики совершают полевые экспедиции по местам сражений Великой Отечественной войны 1941-1945. 4) Участники проекта «Пост №1» принимают участие в мероприятиях патриотической направленности. В Дни воинской славы и памятные даты Росси, несут Почетный караул  у Мемориала славы и Памятника Воинам интернационалистам.  5) В рамках проекта «Воинская доблесть» на базе действующей музейной экспозиции проводятся:  - уроки мужества;  - мастер-классы;  - выставки;  - лекции;  - творческие мастерские |
| 2.1.2.4. Ключевое событие «Создание ресурсного центра по развитию добровольчества и поддержки молодёжных общественных организаций» | начало функционирования ресурсного центра по развитию добровольчества и поддержки молодежных общественных организаций:  II этап (2019 год) | 2019 - 2023 гг. | Центр функционирует с января 2019 года, имеет отдельное помещение, полностью обеспечен материально-технической базой |
| 2.1.2.4.1. Событие «Организация работы ресурсного центра по развитию добровольчества и поддержки молодежных общественных организаций» | проведение не менее 5 семинаров ежегодно для руководителей волонтерских объединений, органов исполнительной власти, общественных объединений по вопросам организации работы волонтеров | 2019 - 2023 гг. | Для руководителей волонтерских объединений и некоммерческих организаций (далее - ВО и НКО) проведено 8 семинаров и обучающих мероприятий, среди которых:  - митап для руководителей ВО и НКО – 1 мероприятие;  - тренинг по геймификации для руководителей и лидеров ВО – 1 мероприятие;  - Мастермайнд для руководителей ВО – 6 мероприятий.  Деятельность ресурсного центра по развитию и поддержки добровольчества активно представлена в социальных сетях интернет- пространства. Количество постов в сети ВКонтакте за 2022 год составило – 244 публикации, количество подписчиков – 2 750 человек |
| 2.1.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития образования, воспитания, молодёжной политики | обеспечивает выполнение целевых показателей 19, 20, 21 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.1.3.1. Подмероприятие 1.  «Навигатор дополнительного образования (информационный ресурс представления программ дополнительного образования)» | наличие информационного ресурса:  II этап - да;  III этап - да | 2019 - 2023 гг. | Да.  Навигатор в мире  дополнительного образования  автоматизированной  информационной системы  «Персонифицированное  дополнительное образование»,  содержащий информацию об  организациях и реализуемых  программах дополнительного  образования детей на  территории города, размещен  на сайте: <https://hmao.pfdo.ru> |
| 2.1.3.2. Подмероприятие 2.  «Ежегодная специализированная выставка «Образование и карьера» | организация и проведение 12 выставок:  II этап - 5 выставок;  III этап - 7 выставок | 2019 - 2023 гг. | 1 выставка.  Выставка «Образование и карьера» состоялась в дистанционном формате на городском профориентационном сайте «Увлеченные профессией».  Общий охват активных участников мероприятий в режиме онлайн более 3100 человек, более 7 000 просмотров (в записи) |
| 2.1.3.3. Подмероприятие 3.  «Навигатор каникулярного отдыха» (информационный ресурс о направлениях и программах каникулярного отдыха)» | наличие информационного ресурса:  II этап - да;  III этап - да | 2019 - 2023 гг. | Да.  «Навигатор каникулярного отдыха» размещен на портале «ОБРАЗОВАНИЕ Сургута» |
| 2.1.3.4. Подмероприятие 4.  «Организация и проведение муниципальных кадровых школ для педагогических работников, реализующих программы каникулярного отдыха» | организация и проведение  8 кадровых школ:  II этап – 2 кадровые школы;  III этап – 6 кадровых школ. | 2019 - 2023 гг. | 1 кадровая школа для начальников лагерей, педагогов-организаторов и воспитателей организована в дистанционном формате (общая численность участников – 61 человек) |
| 2.1.3.5. Подмероприятие 5.  «Организация семинаров для руководителей волонтёрских объединений, органов исполнительной власти, общественных объединений по вопросам организации работы волонтёров» | проведение не менее 12 консультаций ежегодно для молодёжных общественных объединений по вопросам реализации программ и проектов | 2019 - 2023 гг. | Проведено 96 консультаций для  молодёжных общественных объединений и волонтеров |