Отчет

о реализации направления «Деловая среда»

Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования городской округ Сургут

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2022 год

Раздел I. Стратегическая цель направления и вектора развития.

Стратегическая цель направления – создание условий для устойчивого экономического развития на базе привлечения инвестиций, формирования «умной» экономики посредством внедрения инновационных технологий, развития предпринимательства.

В рамках направления определены два вектора развития: «Инвестиционно-инновационный потенциал»; «Предпринимательство».

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2022 год представлен в приложении 1 к отчету.

Показатель 4. «Рост среднегодовой численности занятых в экономике на территории муниципального образования, %» исполнен на 98% и составил 101,4% при плановом значении 103,5%.

Отклонение значения показателя от прогнозируемого обусловлено, более низкими по сравнению с прогнозируемыми темпами прироста численности занятых, в первую очередь в секторе малого бизнеса, несмотря на сохранение тенденции постпандемийного восстановления рынка труда и его адаптации к функционированию в новых условиях.

Показатель 5. «Объем инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям, млн. рублей (ежегодно)» исполнен на 80,3% и составил 68 605,9 млн. рублей при плановом значении 85 400,0 млн. рублей.

Отклонение значения показателя от прогнозируемого обусловлено, в основном, значительным снижением (в 1,9 раза) по сравнению с прогнозируемым, объема привлеченных средств, в первую очередь бюджетных.

Показатель 6. «Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям, млн. рублей (ежегодно)» исполнен на 113,4% и составил 101 266,1 млн. рублей при плановом значении  
89 338,2 млн. рублей.

В 2022 году на рынок товаров и услуг города оказывали негативное влияние ограничения со стороны потребительского спроса, обусловленные снижением покупательной способности доходов населения на фоне адаптации экономики к новым условиям.

Отклонение значения показателя обусловлено, в основном, более высоким по сравнению с прогнозируемым уровнем инфляции в 2022 году, обусловленным современными геополитическими условиями, в том числе внешним санкционным давлением. Среднегодовой индекс цен на потребительские товары составил по предварительным данным 112%  
(при прогнозируемом значении показателя – 103,6%).

Показатель 7. «Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям, млн. рублей (ежегодно)» исполнен на 106% и составил 28 811,9 млн. рублей при плановом значении 27 169,6 млн. рублей.

В 2022 году на рынок товаров и услуг города оказывали негативное влияние ограничения со стороны потребительского спроса, обусловленные снижением покупательной способности доходов населения на фоне адаптации экономики к новым условиям.

Отклонение значения показателя обусловлено, в основном, более высоким по сравнению с прогнозируемым уровнем инфляции в 2022 году, обусловленным современными геополитическими условиями, в том числе внешним санкционным давлением. Среднегодовой индекс цен на услуги населению составил по предварительным данным 107,8%  
(при прогнозируемом значении показателя – 103,9%).

Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представлен  
в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

Формирование благоприятной среды для повышения инвестиционной привлекательности является одним из приоритетных направлений социально-

экономического развития территории.

В отчетном периоде деятельность Администрации города была направлена не только на удержание текущих позиций, но и на улучшение оценки предпринимательским сообществом инвестиционного климата города Сургута. Итоги рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции за 2022 год будут подведены в I полугодии 2023 года.

В рамках выполнения задач, определенных стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года и инвестиционным посланием Главы города, основой которых является формирование у потенциального инвестора объективного представления об инвестиционной привлекательности нашего муниципального образования, а также для систематизации и координации работы структурных подразделений был актуализирован План мероприятий по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2022 – 2023 годов (распоряжение Администрации города от 20.09.2022 № 1699), в части перечня мероприятий и сроков их исполнения.

Достижению стратегической цели вектора «Инвестиционно-инновационный потенциал» способствует реализация инвестиционных проектов.

Промышленные предприятия города Сургута реализуют инвестиционные проекты с применением наукоемких и экологически безопасных технологий, в том числе направленных на развитие нефтегазового сектора и энергетической инфраструктуры.

Информация о доле реализованных инвестиционных проектов от общего числа запланированных будет сформирована в I квартале 2023 года, после представления сведений предприятиями.

Достижение целевых показателей, а также выполнение в полном объеме ожидаемых результатов (индикаторов) плана мероприятий по реализации Стратегии, предусмотренных по вектору «Предпринимательство», позволяет сделать выводы о промежуточном достижении стратегической цели вектора, что обусловлено проводимой работой по взаимодействию   
с предпринимательским сообществом, направленной на вовлечение   
в предпринимательскую деятельность, стимулирование развития производственной сферы и местных товаропроизводителей, оказанием   
на постоянной основе информационной-консультационной поддержки предпринимателям в различных областях.

Так, в 2022 году была продолжена работа по комплексному информированию предпринимательского сообщества города о важных событиях и мероприятиях, в том числе на официальном портале Администрации города, Инвестиционном портале города, в тематическом сообществе для предпринимателей в мессенджере Telegram.

В части предоставления финансовой поддержки продолжалось предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе социальным предпринимателям. В целях развития производственного сектора города предоставлялись субсидии в целях финансового обеспечения затрат начинающим предпринимателям в производственной сфере. Кроме того, в 2022 году субсидии были предоставлены физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход.

В текущем году автономной некоммерческой организацией «Национальный центр развития государственно-частного партнерства» государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» были подведены итоги рейтинга городов по уровню развития государственно-частного партнерства.

Экспертной комиссией проанализирована реализация проектов государственно-частного партнерства в 118 крупнейших городах Российской

Федерации. По итогам рейтинга город Сургут третий раз подряд вошёл в тройку лидеров с индексом итогового интегрального показателя 90%, при расчете которого учитывались не только проектные показатели, но и наличие нормативно-правовой базы, которая четко определяет все регуляторные условия взаимодействия инвестора и муниципального образования, и наличие прямой связи с руководством города, а также формат взаимодействия по принципу «одного окна» и последующее сопровождение реализации инвестиционных проектов в рамках проектного управления.

Приложение 1 к отчету

о реализации направления

«Деловая среда» за 2022 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План  2022 год | Факт  2022 год \* \*\* | Исполнение % |
| * 1. Направление «Деловая среда» | | | |
| 4. Рост среднегодовой численности занятых в экономике на территории муниципального образования, % | 103,5 | 101,4 | 98,0 |
| 5. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям, млн. рублей (ежегодно) | 85 400,0 | 68 605,9 | 80,3 |
| 6. Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям, млн. рублей (ежегодно) | 89 338,2 | 101 266,1 | 113,4 |
| 7. Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям, млн. рублей (ежегодно) | 27 169,6 | 28 811,9 | 106,0 |
| * + 1. Вектор «Инвестиционно-инновационный потенциал» | | |  |
| 8.  Количество проводимых в городе инновационных и деловых форумов, научно-практических конференций, выставок,  ед. (ежегодно) | 22 | 23 | 105 |
| 9.  Количество предоставленных инвестиционных площадок  для реализации инвестиционных проектов, ед. (нарастающим итогом) | 9 | 21 | 233 |
| 10.  Количество объектов инновационной инфраструктуры города, ед. | 5 | 6 | 120 |
| 11.  Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата муниципального образования, средний балл (ежегодно) | 3,8 | оценка проводится в 2023 году | \* |
| * + 1. Вектор «Предпринимательство» | | |  |
| 12. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения, ед. (нарастающим итогом, на конец отчетного периода) | 493 | 516,5 | 104,8 |
| 13. Оборот малого бизнеса в ценах соответствующих лет, млн. рублей (ежегодно) | 199 182,3 | 201 773,0 | 101,3 |

\* рейтинг муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата по итогам 2022 года будет проведен в I полугодии 2023 года

Приложение 2 к отчету

о реализации направления «Деловая среда»

за 2022 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/подмероприятия/  ключевого события/события | | | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/  подмероприятия  ключевого события/  события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Период реализации мероприятия/ подмероприятия/  ключевого события/  события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) |
| 1. Направление «Деловая среда».   Стратегическая цель направления – создание условий для устойчивого экономического развития на базе привлечения инвестиций, формирования «умной» экономики посредством внедрения инновационных технологий, развития предпринимательства | | | | | | |
| 1.1. Вектор – Инвестиционно-инновационный потенциал.  Стратегическая цель вектора – формирование благоприятного инвестиционного климата, способствующего притоку инвестиций, развитию инноваций в интересах устойчивого социально-экономического развития города | | | | | | |
| 1.1.1.  Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития инвестиционно-инновационного потенциала | | обеспечивает выполнение целевых показателей 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | | | 2019 – 2023 гг. | х |
| 1.1.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципального правового акта «Об утверждении плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата  на территории муниципального образования городской округ город Сургут» | | удовлетворенность предпринимателей ведением бизнеса на территории города:  II этап – 50% от числа опрошенных;  III этап – 55% от числа опрошенных | | | 2019 – 2023 гг. | Реализация мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития инвестиционно-инновационного потенциала осуществляется ежегодно.  Результаты опроса бизнеса и населения  об удовлетворенности условиями развития инвестиционной и предпринимательской деятельности за 2022 год будут подведены в I полугодии 2023 года.  Актуализирован План мероприятий по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2022 – 2023 годов (распоряжение Администрации города от 20.09.2022 № 1699), в части перечня мероприятий и сроков их исполнения.  План содержит следующие мероприятия:  - организация проведения заседаний совещательных и координационных органов, созданных в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата, для поддержания устойчивого развития предпринимательства;  - мероприятия, направленные на формирование у потенциального инвестора объективного представления об инвестиционных возможностях города Сургута;  - мероприятия по проведению оценки предпринимательским сообществом и потребителями товаров, услуг и работ инвестиционной привлекательности города Сургута;  - мероприятия по контролю за динамикой улучшения инвестиционного климата города Сургута;  - мероприятия, направленные на обеспечение благоприятного инвестиционного климата и поддержку малого и среднего предпринимательства;  - мероприятия флагманского проекта «Трансформация делового климата», в том числе проекта «Создание дома предпринимателя»: формирование открытой площадки коммуникаций внутри предпринимательского сообщества, а также между сообществом и различными структурами его поддержки, в том числе структурами Администрации города;  - мероприятия, направленные на повышение эффективности участия органов местного самоуправления в разработке и реализации лучших практик (инициатив, идей) в сфере развития инвестиционной и предпринимательской деятельности.  Актуализированный План мероприятий по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2022 – 2023 годов размещен на Инвестиционном портале города в разделе «План мероприятий по улучшению инвестиционного климата города Сургута» (ссылка: <https://clck.ru/32Z6oj>) |
| 1.1.1.2. Ключевое событие «Флагманский проект «Трансформация делового климата» | | доля достигнутых значений целевых показателей портфелей проектов  от общего числа запланированных:  III этап – 100% | | | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 100%.  Флагманский проект «Трансформация делового климата» - это комплекс мер, направленных на улучшение делового климата на территории муниципального образования и основывается на задачах, определённых на государственном уровне целевыми моделями упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, направлениями Национальной предпринимательской инициативы, а также передовыми инвестиционными технологиями, выявляемыми Агентством стратегических инициатив.  В рамках проекта «Создание Дома предпринимателя» – сформирована открытая площадка коммуникаций внутри предпринимательского сообщества, а также между сообществом и различными структурами его поддержки, в том числе структурами Администрации города.  Проводится консультирование представителей предпринимательского сообщества о существующих формах поддержки, о формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» (ежедневно в период приемной кампании), а также тематические консультационные дни для субъектов малого и среднего предпринимательства с участием представителей органов государственной власти, структурных подразделений Администрации города, организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимателей.  Кроме того, на территории города осуществляют деятельность организации, образующие инфраструктуру поддержки расположены на одной площадке (Сургутская ТПП, Фонд поддержки предпринимательства Югры, Югорская микрокредитная компания, МФЦ для бизнеса).  В городе на постоянной основе функционирует Инвестиционный совет при Главе города, а также Координационный совет по развитию предпринимательства. Данные институты являются механизмами обратной связи с бизнесом и позволяют вовлекать представителей общественности и предпринимателей в рассмотрение инициатив инвесторов и иных вопросов инвестиционной и предпринимательской деятельности.  Ежегодно формируется Инвестиционное послание Главы города, в котором подводятся итоги отчетного года и озвучиваются основные векторы направленности инвестиционной политики города |
| 1.1.1.2.1. Событие «Участие в реализации портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных на целевых моделях» (муниципальная составляющая) | | доля реализованных мероприятий портфелей проектов от общего числа запланированных:  III этап – 100% | | | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 100%.  Целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности реализуются в городе в форме 6 портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:  - получение разрешения на строительство и территориальное планирование;  - кадастр и регистрация;  - подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;  - подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям;  - подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям;  - совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта.  В портфелях проектов зафиксированы целевые показатели для города, в том числе показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, а также мероприятия по их достижению.  Портфелями проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, основанными на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, на 2022 год предусмотрено 13 мероприятий для муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (муниципальная составляющая).  Мероприятия предусматривают ежемесячную отчетность со статусом «в работе» и реализуются без отклонений по срокам |
| 1.1.1.3. Ключевое событие «Привлечение частных инвестиций в развитие городской инфраструктуры» | | количество проведенных мероприятий:  II этап – не менее 10 ед.;  III этап – не менее 10 ед. | | | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 10 ед.  В 2022 году с участием Администрации города проведено:  **–** 7 заседаний инвестиционного совета при Главе города Сургута (ссылка: https://clck.ru/WvoEH) на заседаниях рассматривались вопросы, в том числе:  - о возможности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов, для реализации масштабных инвестиционных проектов «Строительство многоквартирных жилых домов в микрорайоне 31 города Сургута», «Строительство многоквартирных жилых домов в микрорайоне 35А города Сургута» по обращению АО «Специализированный застройщик «Сургутспецжелезобетонстрой»;  - о возможности предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов, для реализации масштабного инвестиционного проекта «Многоэтажная жилая застройка в микрорайонах 50 г. Сургута» по обращению ООО Специализированный застройщик «Сургутский ДСК»;  - о возможности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта «Многоэтажная жилая застройка микрорайона 35А г. Сургута» по обращению ООО Специализированный Застройщик «Столица»;  - о согласовании критериев, устанавливаемых к объектам застроенных территорий при реализации проектов комплексного развития территорий;  - о внесении изменения в соглашения о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков для реализации на них масштабных инвестиционных проектов «Многоэтажная жилая застройка микрорайона 30А г. Сургута», «Многоэтажная жилая застройка микрорайона 31Б г. Сургута», заключенными с обществом с ограниченной ответственностью «Столица»;  - о возможности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта «Многоэтажная жилая застройка микрорайона № 51 жилого квартала Пойма П-1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка жилого квартала Пойма-4» по обращению ООО Специализированный застройщик «Сургутский домостроительный комбинат»;  - о возможности предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов, для реализации масштабного инвестиционного проекта «Создание производственного комплекса по выпуску фасонного проката мощностью 100 тыс. тонн в год» по обращению ООО «Сургутский Металлургический Комплекс».  **-** 1 заседание рабочей группы по вопросам создания объектов инвестиционной инфраструктуры и привлечения инвестиций в основной капитал в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  в том числе рассмотрены вопросы:  - о реализации концессионных соглашений в отношении объектов спорта «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом» (мкр. А), «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом» и «Дворец боевых искусств» (мкр. 30А), «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом» (мкр. Хоззона);  - о рассмотрении замечаний государственной экспертизы проектной документации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по объекту образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)».  - 1 круглый стол о мерах поддержки строительной отрасли в Югре (ссылка: <https://clck.ru/32gQBf>);  - 1 онлайн-мероприятие ГКР «ВЭБ.РФ», ООО «Прошкола», АНО «Национальный центр ГЧП» «Особенности взаимодействия с подрядными строительными организациями при реализации концессионных проектов в сфере школьного образования» |
| 1.1.1.4.  Ключевое событие «Проведение инновационных и деловых форумов, научно-практических конференций, выставок» | | количество проведенных мероприятий:  II этап – не менее 12 ед. (ежегодно);  III этап – не менее 14 ед. (ежегодно) | | | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 23 ед.  В 2022 году проведено:  – 1 заседание рабочей группы по вопросам создания объектов инвестиционной инфраструктуры и привлечения инвестиций в основной капитал в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с участием депутатов Думы города;  - 7 заседаний инвестиционного совета при Главе города Сургута (ссылка: https://clck.ru/WvoEH);  - 3 заседания координационных совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города (ссылка: <https://clck.ru/32ghdP>);  - видеоконференция по вопросам о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  - круглый стол с участием специалистов Росреестра и Нотариальной палаты ХМАО-Югры на тему «Сделки с недвижимостью. Порядок регистрации прав»;  - деловой визит предпринимателей Челябинской области;  - бизнес-миссия с представителями предпринимательского сообщества Тюменской области;  - бизнес-встреча «День социального бизнеса» в г. Сургут;  - встреча «Создание системы привлечения клиентов для предпринимателей и специалистов»;  - II Всероссийский форум «Трансформация и цифровизация экономики и социальной сферы регионов и муниципалитетов и подготовка управленческих команд»;  - сессия институтов развития, органов власти для бизнес-сообщества региона (ссылка: https://clck.ru/32ghdk);  - II Всероссийский форум «Трансформация и цифровизация экономики и социальной сферы регионов и муниципалитетов и подготовка управленческих команд»;  - онлайн-мероприятие ГКР «ВЭБ.РФ», ООО «Прошкола»,  АНО «Национальный центр ГЧП» «Особенности взаимодействия с подрядными строительными организациями при реализации концессионных проектов в сфере школьного образования»;  - международная бизнес-платформа по аутсорсингу для легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru (ссылка: https://clck.ru/32gheU);  - круглый стол о мерах поддержки строительной отрасли в Югре (ссылка: <https://clck.ru/32gQBf>) |
| 1.1.1.5. Ключевое событие «Мониторинг налогового законодательства, формирование предложений по его оптимизации» | | ведение мониторинга налогового законодательства:  II этап – да (ежегодно);  III этап – да (ежегодно) | | | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – да.  На постоянной основе (ежегодно) ведется мониторинг налогового законодательства.  Сформированы предложения по оптимизации налогового законодательства, в том числе по снижению ставки земельного налога.  [Решение Думы города от 26.10.2002 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога](garantF1://29009020.0)**»:**  **«**5.5.1 Предоставляется налоговый вычет в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 40 000 квадратных метров площади земельных участков, составляющих территорию индустриального (промышленного) парка и находящихся в собственности управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков.  Налоговый вычет предоставляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором управляющая компания включена в реестр индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, соответствующих [требованиям](garantF1://71059728.1000), определённым [постановлением](garantF1://71059728.0) Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 № 794 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков», до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором сведения об индустриальном (промышленном) парке и управляющей компании индустриального (промышленного) парка исключены из указанного реестра, но не более пяти лет с даты включения в реестр»;  «5.52. Освобождаются от уплаты налога в размере 50% организации в отношении земельных участков, в границах которых реализуется инвестиционный проект в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, с момента начала строительства, подтверждённого выданным разрешением на строительство, до ввода объекта в эксплуатацию, но не более трёх лет»  5.5.3. Освобождаются от уплаты земельного налога в размере 50% аккредитованные организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий и признаваемые налогоплательщиками в соответствии со статьей 388 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении земельных участков, предназначенных и используемых для размещения объектов связи и центров обработки данных, на период с 01.01.2022 по 31.12.2024 |
| 1.1.1.6. Ключевое событие «Установление налоговых преференций в соответствии с решениями Думы города о местных налогах» | | количество налоговых преференций, установленных решениями Думы города о местных налогах в целях поддержки и стимулирования инвестиционной деятельности:  II этап - 1 ед. (ежегодно);  III этап - 1 ед. (ежегодно) | | | 2021 – 2023 гг. | Значение показателя – 3 ед.  Решением Думы города от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога» установлено 5 налоговых преференций, в том числе:  - снижение арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства на 0,5;  - коэффициент при наличии заключенного концессионного соглашения или соглашения о муниципально-частном партнёрстве – 0,4;  - налоговый вычет в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 40 000 квадратных метров площади земельных участков, составляющих территорию индустриального (промышленного) парка и находящихся в собственности управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков;  - при исчислении земельного налога в отношении земельного участка с более чем одним видом разрешённого использования применяется налоговая ставка, установленная в отношении того вида разрешённого использования земельного участка, которому соответствует установленная для данного земельного участка кадастровая стоимость;  - освобождаются от уплаты земельного налога в размере 50% аккредитованные организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий и признаваемые налогоплательщиками в соответствии со статьей 388 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении земельных участков, предназначенных и используемых для размещения объектов связи и центров обработки данных, на период с 01.01.2022 по 31.12.2024.  Также, правилами благоустройства территории города Сургута предусмотрено освобождение от платы за вырубку зеленых насаждений и понижающий коэффициент для реализации инвестиционных проектов в зависимости от вида, в том числе при производстве работ по созданию или реконструкции объектов образования, культуры, физической культуры и спорта, отдыха и туризма, молодёжной политики по концессионным соглашениям, соглашениям о муниципально-частном партнёрстве, а также на условиях последующего приобретения указанных объектов в рамках реализации государственных и муниципальных программ.  Восстановительная стоимость за снос зелёных насаждений уменьшается на 90% при предоставлении земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов, в том числе для строительства комплексного межмуниципального полигона твёрдых бытовых отходов для города Сургута (решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута»).  Для реализации крупномасштабных инвестиционных проектов (объемом инвестиций свыше 300 млн. рублей) при обязательном согласовании проекта членами Инвестиционного совета при Главе города Сургута предусмотрено предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности в аренду без проведения торгов |
| 1.1.2.  Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития инвестиционно-инновационного потенциала | | обеспечивает выполнение целевых показателей 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 | | | 2019 – 2023 гг. | х |
| 1.1.2.2. Ключевое событие «Флагманский проект «Научно-технологический центр в городе Сургуте» («НТЦ в г. Сургуте») | | количество созданных центров:  III этап – 1 ед. | | | 2019 – 2023 гг. | В соответствии с решением Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на территории города осуществляется реализация приоритетного проекта «Создание инфраструктуры Научно-технологического центра в городе Сургуте» (далее – приоритетного проект). Куратором приоритетного проекта назначен Нигматулин В.А., заместитель Губернатора автономного округа, руководителем приоритетного проекта – Кандаков И.С., генеральный директор Фонда научно-технологического развития автономного округа.  Приоритетный проект «Создание инфраструктуры Научно-технологического центра в городе Сургуте» предусматривает создание объектов науки и образования (университетский комплекс, центр высоких биомедицинских технологий, центр развития талантов детей и молодёжи (дом детского творчества), технопарк, центры коллективного пользования, научно-технологические центры компаний, поддерживающая инфраструктура), жилая и социальная инфраструктуры.  Основной целью реализации приоритетного проекта является формирования инфраструктуры и экосистемы науки, образования и инноваций для трансформации автономного округа в значимый научно-образовательный инновационный регион страны и повышения его конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.  Создание объекта направлено на решение задач федерального, регионального и муниципального уровней:  1) Федеральный уровень.  Развитие перспективного центра экономического роста.  Создание научно-образовательной инфраструктуры мирового уровня, развитие системы научных и образовательных центров, потенциала страны в области фундаментальных и прикладных исследований.  Модернизация и развитие научной, научно-технической и инновационной инфраструктуры, рост количества исследователей по приоритетным направлениям науки и технологий.  Создание условий и стимулов для повышения заинтересованности бизнеса в развитии научной, научно-технической и инновационной деятельности.  2) Региональный уровень.  Организация и осуществление региональных научно-технических и инновационных программ и проектов, в том числе научными организациями автономного округа. Повышение конкурентоспособности университетов автономного округа.  Рост продолжительности и качества жизни населения автономного округа.  Обеспечение привлекательности работы в автономном округе для ведущих ученых и молодых перспективных исследователей.  Кадровое обеспечение базовых отраслей экономики автономного округа.  Организация и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований.  Расширение институционального сетевого взаимодействия.  Получение качественного дошкольного, общего, дополнительного образования, в том числе в частных образовательных организациях.  3) Муниципальный уровень.  Создание современной инфраструктуры для комфортной и безопасной жизни.  Создание новых рабочих мест и повышение гибкости рынка труда.  Расширение возможностей для малого и среднего бизнеса.  Для достижения целей создания научно-технологического центра (далее – НТЦ) необходимо обеспечить не позднее декабря 2030 года условия для:  реализации инновационных, технологических и социальных программ развития региона как открытой, интегрированной информационно-образовательной среды, с целью формирования современного кадрового потенциала, удовлетворяющего потребности экономики региона в высококвалифицированных профессионалах;  научно-технологического развития региона через создание площадки, позволяющей государственным институтам, научным, исследовательским организациям и бизнесу формулировать и апробировать новые технологические решения;  внедрения инновационных элементов развития бизнеса, промышленности, образования, здравоохранения, культуры и иных видов деятельности,  обеспечения необходимой социальной инфраструктуры для привлечения ученых и исследователей за счет создания объектов инфраструктуры НТЦ;  запуска на базе НТЦ 5 масштабных научных проектов мирового уровня, имеющих целью прорывное решение ключевых исследовательских задач в мировой научной повестке, получение новых фундаментальных знаний;  поддержки на базе НТЦ 200 научных проектов по приоритетам научно-технологического развития, в том числе в области нефтегазодобычи и нефтегазопереработки, генетики и биомедицины, руководителями которых являются не менее 50 % молодых ученых;  создания на базе НТЦ 12 новых лабораторий, которыми руководят не менее 30 % молодых ученых (включая 6 лабораторий на базе Центра высоких биомедицинских технологий);  увеличения на базе НТЦ количества мест в студенческих общежитиях организаций высшего образования на 1056 (с 2544 до 3600 мест);  создания на базе НТЦ образовательных, лабораторных площадей с целью увеличения общего объема контрольных цифр приема по программам высшего образования на 1085 студентов (с 2915 до 4000 студентов);  создания на базе НТЦ 5600 рабочих мест, включая 1600 высокопроизводительных;  увеличения на базе НТЦ спектра выявляемых при неонатальном скрининге наследственных заболеваний, жизнеугрожающих и приводящих к инвалидизации или гибели ребенка без лечения, с 5 до 36 заболеваний;  внедрения на базе НТЦ использования метода предимплатационной генетической диагностики, что позволит повысить эффективность процедуры ЭКО с 30 % до 60 %.  Финансово-экономическая и юридическая модели реализации проекта разработаны совместно с Технопарком «Сколково» и АО «Стратеджи Партнерс Групп».  Длительность реализации проекта составляет 12 лет, планируется к созданию 5 600 новых рабочих мест, включая 1 600 высокопроизводительных.  Общая стоимость проекта 52,6 млрд. рублей, из них 28,8 млрд. рублей – средства бюджета автономного округа, 23,8 млрд. рублей – средства инвесторов, 2,1 млн. рублей – средства бюджета города. Средства бюджета города предусмотрены на создание инфраструктуры в части разработки проекта планировки и межевания для размещения линейного объекта, разработки проектно-сметной документации объектов и подготовке земельного участка для передачи в государственную собственность |
| 1.1.2.2.1.  Событие «Участие в реализации приоритетного проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Участие в реализации приоритетного проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Научно-технологический центр в городе Сургуте» («НТЦ в г. Сургуте») (муниципальная составляющая) | | доля реализованных мероприятий  от общего числа запланированных к реализации мероприятий приоритетного проекта  III этап – 100% | | | 2019 – 2023 гг. | Администрацией города реализуются мероприятия по развитию инженерной и транспортной инфраструктур на территории, предусмотренной для расположения объекта: сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет земельный участок площадью 16,5 тыс. кв. метров.  Заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ по объектам:  – «Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут»;  – «Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут»;  – «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте»;  – «Автомобильная дорога от Югорского тракта до ХСТО «Волна» и ПЛГК «Нептун» в пойменной части протоки Кривуля, г. Сургуте»;  – «Магистральный водовод для нужд Поймы-2, «Научно–технологического центра в городе Сургуте» и перспективной застройки».  В 2022 году в рамках реализации проекта завершены работы по строительству автомобильной дороги «Автомобильная дорога от Югорского тракта до ХСТО «Волна» и ПЛГК «Нептун» в пойменной части протоки Кривуля, г. Сургуте», протяженностью 0,6186 км |
| 1.1.2.3. Ключевое событие «Флагманский проект «Индустриальные парки» | | количество созданных индустриальных парков:  II этап – 1 ед.;  III этап – 1 ед. | | | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 1 ед.  Индустриальный парк аккредитован и реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли, Министерства экономики Правительства Российской Федерации, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Фонда развития Югры.  Целью проекта является создания готовых производственных, складских, офисных площадей для предпринимателей города и округа. Общий объем инвестиций на создание объекта составит более  900 млн. рублей.  Планируемое к созданию количество рабочих мест по итогам реализации проекта (по данным инвестора)  820 ед. |
| 1.1.2.3.1.  Событие «Реализация дорожной карты по созданию «Индустриальный парк «Югра» в городе Сургуте» | | количество созданных рабочих мест  на базе индустриального парка:  II этап – 500 раб. мест;  III этап – 1000 раб. мест | | | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 389 раб. мест.  В сфере промышленности продолжается реализация инвестиционного проекта «Индустриальный парк – Югра», создание которого осуществляется поэтапно, в III очереди строительства.  В 2022 году создано 282 рабочих мест.  В настоящее время получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию I и II очереди строительства, осуществлена постановка построенных объектов на кадастровый учет и регистрация права собственности. Строительство объектов третьей очереди в составе складов закрытого хранения и административно-бытового корпуса предусматривается в 2022-2023 годах.  На территории индустриального парка уже осуществляет свою деятельность 9 резидентов, в том числе ООО «СЭЗ-ИнТек», ООО «Промгражданнефтегазстрой», ООО «Смарт Терминал», ООО «Вэлбор Интегрити Сервис», ООО «Лекс ЗС», ООО «Вейнстрим-Сибирь», ООО «Лидер-М», АО «СЛСи-Рус», ООО «ВеллЭкС» |
| 1.1.2.4.  Ключевое событие «Реализация инвестиционных проектов на действующих промышленных предприятиях города с применением наукоемких и экологически безопасных технологий, в том числе направленных на развитие нефтегазового сектора и энергетической инфраструктуры» | | доля реализованных инвестиционных проектов от общего числа запланированных:  III этап – 100% | | | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 100%.  – ООО «Сургутские городские электрические сети». В 2022 году в рамках реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» достигнуты следующие результаты:  - реализованы мероприятия по строительству, реконструкции сетей электроснабжения садово-огороднического кооператива «Прибрежный», садовых товариществ «Май» № 13, «Дзержинец» № 35, садового товарищества «Энергетик-2», садово-огородный потребительский кооператив «Родничок» № 61, садовое товарищество № 52 «Лесное», потребительский садово-дачный сельскохозяйственный кооператив «Подводник»;  - осуществлено техническое присоединение к электрическим сетям жилой застройки микрорайонов № 22, 28, 35А;  - произведена реконструкция двух трансформаторных подстанций в целях надежного электроснабжения микрорайонов № 10, 27;  - выполнена реконструкция трансформаторных подстанций, кабельных линий, обеспечивающие надежное электроснабжение объектов соцкультбыта города;  - завершено устройство II этапа защитно-архитектурного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский;  - проведена модернизация тепловых сетей от ПКТС-13 в Восточном жилом районе, теплотрассы транзит на ТМБ (2Ду500-200м);  - заменено 795 метров тепловых сетей.  – АО «Россети Тюмень».  В 2022 году АО «Россети Тюмень» реализовывало ряд инвестиционных проектов:  – проектно-изыскательские работы в рамках строительства новой кабельной линии для многоквартирного жилого дома в микрорайоне № 51 протяженностью 25,6 км с увеличением трансформаторной мощности на 4,5 МВА;  – проектные работы по реконструкции подстанции 110кВ филиала Сургутские электрические сети в целях модернизации систем подстанций 110 кВ «Северная», 110 кВ «Зеленая» в целях улучшения электроснабжения центральной части города;  – проектные работы по внедрению системы технического учета на вводах силовых трансформаторов 0,22(0,4) кВ предприятия для повышения качества передачи показаний приборов учета потребляемой электроэнергии;  – проектные работы по установке приборов учета при истечении межповерочного интервала, срока эксплуатации, отсутствии прибора учета у потребителя на 4 точках учета 6-10 кВ;  – выполнены проектно-изыскательские работы по установке оборудования на потребительских подстанциях 110 кВ «Победа», 110/10 кВ «Сайма», 110/10 кВ «Черный Мыс» в целях повышения антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов энергетики;  – выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции периметрального ограждения и установке оборудования на подстанциях 110/10 кВ «Северная», 110/10 кВ «Зеленая» в целях повышения антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов энергетики.  – СГМУП «Городские тепловые сети».  Предприятием осуществлялся ремонт объектов централизованных систем тепловодоснабжения, в том числе: установлены обводные линии, магнитно-фланцевых фильтры на сетях холодного водоснабжения центральных тепловых подстанций № 17, № 18, № 77; выполнены пуско-наладочные работы после монтажа вводно-распределительных устройств 0,4кВ, а также здания склад-арочника и мастерской объединенной диспетчерской службы.  Разработана проектно-сметная документация, заключены договоры на строительно-монтажные работы, поставку материалов и оборудования в рамках капитального ремонта и технического перевооружения магистральных тепловых и внутриквартальных сетей тепло водоснабжения.  – Филиал публичного акционерного общества «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2» (далее – Сургутская ГРЭС-2).  На предприятии проводится масштабная модернизация, рассчитанная на 5 лет. Модернизация предусматривает полную замену ресурсоопределяющих узлов паровых турбин, замену турбогенераторов со вспомогательными генераторами, и системами возбуждения, замену токопроводов, общеблочных систем релейной защиты, и автоматики на четырех энергоблоках – № 1, № 2, № 4 и № 6.  В мае текущего года успешно проведены комплексные испытания модернизированного паросилового энергоблока № 1, в ходе которых подтверждена заявленная производственная мощность на 830 МВт. С 01.06.2022 данный энергоблок включен в реестр предельных объемов поставки мощности генерирующего оборудования с установленной мощностью – 830 МВт.  В апреле текущего года проведен средний ремонт энергоблока № 6. В рамках программы технического перевооружения на блоке заменен электродвигатель дымососа.  Кроме того, в целях подготовки к отопительному сезону 2022/2023 годов проведены ремонтные и профилактические работы оборудования электростанции, произведена замена четырех единиц крупной арматуры диаметром более 500 мм и более 30 задвижек меньшего размера, произведена заменена тепловой изоляции на оборудовании теплосети, капитально отремонтированы два насоса для подачи теплоносителя, проведено техническое обслуживание всех 15 сетевых насосов.  В рамках ремонтной компании 16 июня начался расширенный текущий ремонт энергоблока № 4 ПСУ-810 МВт. На данном блоке предстоит выполнить экспертизу промышленной безопасности 22 сосудов и 39 трубопроводов, заменить 12 перепускных труб конвективного пароперегревателя высокого давления, вскрыть все цилиндры турбины для проведения контроля металла и проверки высокотемпературных ступеней роторов.  20 июня начались работы по диагностике дымовых труб энергоблоков пневмогидравлических усилителей.  На Сургутской ГРЭС-2 реализуется проект импортозамещения оборудования. На производстве уже успешно подобраны и внедрены гибкие металлические рукава для подачи топлива на энергоблоках парогазовых установок.  – Филиал публичного акционерного общества «ОГК-2» – «Сургутская ГРЭС-1» (далее – Сургутская ГРЭС-1).  Наиболее значимыми инвестиционными проектами, планируемые к реализации в 2022 году являются техническое перевооружение химической водяной очистки с внедрением установки с ультрафиолетовым излучением; дооснащение инженерно-технических средств охраны объектов; техническое перевооружение контрольно-измерительных приборов и автоматики энергоблока № 6 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок; техническое перевооружение контрольно-измерительных приборов и автоматики энергоблока № 1, № 2, № 6, № 9 с внедрением полномасштабной автоматизированной системы управления технологическим процессом; комплексная замена конденсационной паровой турбины 13Г на теплофикационную паровую турбину с генератором; комплексная замена конденсационной паровых турбин 2Г, 16Г на конденсационную паровую турбину с генератором, комплексная замена теплофикационной паровой турбины 12Г на теплофикационную паровую турбину с генератором).  Предприятием завершена модернизация инженерно-технических средств охраны гидротехнических сооружений, автоматизированной системы группового управления с возбуждением, системы подготовки подпиточной воды теплосети с заменого насоса осветленной водой.  – СГМУП «Горводоканал».  Организацией выполнены мероприятия, направленные на улучшение качества холодного водоснабжения в распределительных сетях города.  Информация о доле реализованных инвестиционных проектов от общего числа запланированных будет сформирована в I квартале 2023 года, после представления сведений предприятиями |
| 1.1.2.4.1.  Событие «Организация мероприятий, направленных на определение перечня инвестиционных проектов, реализуемых на действующих промышленных предприятиях города с применением наукоемких и экологически безопасных технологий, в том числе направленных на развитие нефтегазового сектора и энергетической инфраструктуры» | | количество проведенных мероприятий:  II этап – 1 ед.;  III этап – 1 ед. | | | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 1 ед.  Осуществлен анализ сведений промышленных предприятий города Сургута, формируется соответствующий перечень инвестиционных проектов |
| 1.1.3.  Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития инвестиционно-инновационного потенциала: | | обеспечивает выполнение целевых показателей 8, 9, 11 | | | 2019 – 2023 гг. | х |
| 1.1.3.1. Подмероприятие  1. «Изготовление печатного издания «Инвестиционный паспорт муниципального образования городской округ город Сургут» | | издание 100 шт. не реже 1 раза в 2 года | | | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 0 шт.  В целях формирования у потенциального инвестора объективного представления инвестиционной привлекательности муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры актуализация инвестиционного паспорта города Сургута запланирована на I полугодие 2023 года (электронная версия) |
| 1.1.3.2. Подмероприятие  2. «Изготовление видеоролика об инвестиционной привлекательности города» | | количество видеороликов:  II этап – 1 ед.;  III этап – 1 ед. (актуализация) | | | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 1 ед.  Видеоролик об инвестиционной привлекательности города Сургута, в соответствии с договором на оказание услуг между Администрацией города Сургута и Исполнителем, изготовлен в 2019 году (актуализация видеоролика запланирована до конца III этапа) |
| 1.1.3.3.  Подмероприятие 3. «Инвестиционное послание Главы города» | | трансляция послания Главы:  II этап – ежегодно;  III этап – ежегодно | | | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – да.  Выступление Главы города с инвестиционным посланием размещается на официальном портале Администрации города осуществляется не позднее 31 декабря отчетного года.  Послание содержит следующую информацию:  - показатели инвестиционной активности города за прошедший период (в том числе объем и динамика привлеченных инвестиций).  - реализованные и планируемые к реализации инвестиционные проекты на территории города (межмуниципальные проекты).  - перечень основных мероприятий по привлечению инвестиций на территорию города.  - меры поддержки, которые могут быть предложены существующим и потенциальным инвесторам.  - основные направления и приоритеты в сфере привлечения инвестиций в экономику города.  - задачи, которые необходимо решить по привлечению инвестиций в экономику города на очередной год |
| 1.1.3.4. Подмероприятие  4. «Инвестиционный портал города» | | наличие специализированного портала:  II этап – да;  III этап – да | | | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – да.  Администрацией города создан Инвестиционный портал города Сургута (ссылка: http://invest.admsurgut.ru/).  На Инвестиционном портале города Сургута представлен ряд разделов:  - Инвестиционная политика;  - Инвестору;  - Путеводитель инвестора;  - Предпринимателю;  - АнтикриZисные меры поддержки;  - Внутренний и въездной туризм;  - Контакты;  - Мероприятия;  - Новости;  - Ответы на вопросы;  - Опросы;  - Полезные ссылки.  Распоряжением Администрации города от 10.04.2018 № 542 «Об утверждении регламента по размещению (актуализации) информации на инвестиционном портале города Сургута» определён порядок представления и размещения информации на портале, порядок представления информации по поступившим запросам на портале и перечень ответственных структурных подразделений Администрации города за актуализацию и своевременность предоставления информации для размещения на портале. Ведется реестр обращений инвесторов, поступивших Инвестиционный портал города. На постоянной основе осуществляется работа с потенциальными инвесторами в виде предоставления запрашиваемой информации на указанный адрес электронной почты или посредствам телефонной связи, также в формате переговоров |
| * 1. Вектор «Предпринимательство».   Стратегическая цель вектора – создание условий для развития предпринимательства на территории города, в том числе в целях удовлетворения потребностей предприятий и жителей города в товарах и услугах | | | | | | |
| 1.2.1.  Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития предпринимательства | обеспечивает выполнение целевых показателей 4, 12, 13 | | | 2019 – 2023 гг. | | х |
| 1.2.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере развития малого и среднего предпринимательства» | среднесписочная численность работников малых и средних предприятий на конец года:  II этап – не менее 36 тыс. человек (ежегодно);  III этап – не менее 38 тыс. человек (ежегодно) | | | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 39,09 тыс. человек.  В течение 2022 года в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года», утвержденную постановлением Администрации города от 15.12.2015 № 8741, вносились изменения в части направлений финансовой поддержки, а также в целях корректировки финансового обеспечения муниципальной программы:  - постановлением Администрации города от 01.02.2022 № 580;  - постановлением Администрации города от 28.02.2022 № 1662;  - постановлением Администрации города от 23.08.2022 № 6816;  - постановлением Администрации города от 15.11.2022 № 8950.  Реализация муниципальной программы осуществлялась  в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий |
| 1.2.1.1.1. Событие «Реализация проекта «Создание Дома предпринимателя» | количество созданных Домов предпринимателя:  II этап (в 2023 году) – 1 ед. | | | 2020 – 2023 гг. | | Администрацией города в целях создания единой открытой площадки коммуникаций внутри предпринимательского сообщества, а также между сообществом и различными организациями инфраструктуры поддержки, в том числе структурами Администрации города, реализуется проект «Дом предпринимателя». На сегодняшний день в рамках проекта на постоянной основе проводятся:  1. Консультирование представителей предпринимательского сообщества о существующих формах поддержки;  2. Деловые мероприятия, встречи, «круглые столы» по актуальным вопросам;  3. Еженедельное проведение Единого консультационного дня для предпринимателей с привлечением структурных подразделений Администрации города в формате «горячей линии» (департамент архитектуры и градостроительства, департамент имущественных и земельных отношений и др.). В 2023 году планируется возобновление проведения Единых консультационных дней в очном формате на площадке «МФЦ для бизнеса» с привлечением также организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства (Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес», Союз «Сургутская торгово-промышленная палата»), контролирующих органов (Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) и иных (Центр занятости населения).  В рамках развития данного проекта также функционирует «Дом социального предпринимательства» в целях проведения информационно-консультационных мероприятий для всех категорий предпринимателей и некоммерческих организаций |
| 1.2.1.2.  Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере агропромышленного комплекса» | количество субсидий, предоставленных в сфере агропромышленного комплекса:  II этап – не менее 1 (ежегодно);  III этап – не менее 1 (ежегодно) | | | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 1 субсидия.  В муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8991 в 2022 году за счет средств бюджетных ассигнований автономного округа предусмотрено финансирование по двум мероприятиям программы:  1) по основному мероприятию «Государственная поддержка развития рыбохозяйственного комплекса» субсидия предоставлена одному заявителю в размере 778 000 рублей и 12 805 400 рублей.  2) по основному мероприятию «Поддержка малых форм хозяйствования, создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса, приобретение техники и оборудования» выплачена субсидия в размере 1 080 300 рублей.  В течение 2022 года в муниципальную программу внесены изменения постановлением Администрации города от 25.03.2022 № 2367, реализация осуществлялась в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий |
| 1.2.1.3.  Ключевое событие «Мониторинг соблюдения законодательства в сфере закупок  для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций» | доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций:  II этап – не менее 15% совокупного годового объема закупок (ежегодно);  III этап – не менее 15% совокупного годового объема закупок (ежегодно) | | | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя за 9 месяцев 2022 года – 44,4% совокупного годового объема закупок.  Годовое значение показателя будет сформировано в первом квартале года следующего за отчетным.  Мониторинг соблюдения нормы, установленной частью 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», об обязанности заказчиками осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объёме не менее чем двадцать пять процентов совокупного годового объёма закупок, муниципальным образованием осуществляется ежеквартально |
| 1.2.1.4. Ключевое событие «Участие в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | количество субсидий, предоставленных субъектам малого  и среднего предпринимательства:  II этап – не менее 25 (ежегодно);  III этап – не менее 25 (ежегодно) | | | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 175 субсидий  Посредством реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  в городе Сургуте на период до 2030 года» осуществляется участие в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в части региональных проектов:  - «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;  - «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» |
| 1.2.1.4.1. Событие «Участие в реализации портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Малое и среднее предпринимательство  и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (муниципальная составляющая) | доля реализованных мероприятий портфеля проектов от общего числа запланированных к реализации:  II этап – 100% (ежегодно);  III этап – 100% (ежегодно) | | | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 100 %.  Посредством реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года» осуществляется участие в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в части региональных проектов:   1. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».   2. «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».  В рамках данных региональных проектов осуществляется реализация мероприятий, направленных на предоставление финансовой поддержки нескольким категориям субъектов малого и среднего предпринимательства:  - субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности;  - социальным предпринимателям;  - начинающим предпринимателям в производственной сфере;  - центрам молодежного инновационного творчества;  - инновационным компаниям.  Финансовая поддержка начинающим предпринимателям  в производственной сфере и центрам молодежного инновационного творчества предоставляется в виде финансового обеспечения затрат, иным категориям субъектов малого и среднего предпринимательства компенсируются фактически произведенные затраты, в том числе на аренду нежилых помещений и оплату коммунальных услуг, на приобретение оборудования, контрольно-кассовой техники, по предоставленным консалтинговым услугам и другие. Всего в 2022 году на оказание финансовой поддержки направлено 31,46 млн. рублей |
| 1.2.1.5. Ключевое событие «Мониторинг налогового законодательства, формирование предложений по его оптимизации» | ведение мониторинга налогового законодательства:  II этап – да (ежегодно);  III этап – да (ежегодно) | | | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – да.  На постоянной основе осуществляется мониторинг налогового законодательства, в сфере деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.  В 2022 году в Департамент Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлены предложения по совершенствованию законодательства о налогах и сборах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в части Закона автономного округа от 30.12.2008 № 166-оз «О ставках налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения», повышения предельных доходов налогоплательщиков, применяющих упрощенную (далее – УСН) и патентную систему налогообложения (далее – ПСН), дифференциации величины потенциально возможного годового дохода при осуществлении деятельности посредством объектов площадью розничной торговли и общественного питания от 101 до 150 кв. метров при применении ПСН и другие |
| 1.2.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития предпринимательства | обеспечивает выполнение целевых показателей 4, 12, 13 | | | 2019 – 2023 гг. | | х |
| 1.2.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития предпринимательства | обеспечивает выполнение целевых показателей 4, 12, 13 | | | 2019 – 2023 гг. | | х |
| 1.2.3.1. Подмероприятие  1. «Развитие бренда «Сделано в Сургуте» | доля предоставленных сертификатов на право использования логотипа «Сделано в Сургуте», от общего количества заявлений, соответствующих установленным требованиям:  II этап – 100 % (ежегодно);  III этап – 100 % (ежегодно) | | | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 100 %.  В 2022 году выдано 7 сертификатов, соответствующих установленным требованиям.  Общее количество предпринимателей, включенных в реестр, получивших право использования логотипа «Сделано в Сургуте» составляет 47 товаропроизводителей.  В рамках реализации проекта «Сделано в Сургуте» в 2022 году проведены следующие мероприятия:  - 17.02.2022 в Администрации города прошла рабочая встреча с местными товаропроизводителями по итогам работы в 2021 году и перспективным целям, и задачам на 2022 год;  - 18.02.2022 на капитал-шоу «Поле Чудес» презентована продукция ООО Мясокомбинат «Сургутский» (жительницей города Сургута – Ириной Белоус);  - 02.03.2022 для предпринимательского сообщества города прошел онлайн-вебинар с представителями Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на тему: «Основные требования к применению контрольно-кассовой техники. Административные санкции за неприменение контрольно-кассовой техники в установленных законодательством случаях»;  - 05.03-06.03.2022 состоялась выездная торговля при проведении ремесленной и торговой ярмарки с участием местных товаропроизводителей, в рамках празднования Масленичной недели на территории историко-культурного центра «Старый Сургут»;  - 07.03.2022 в гипермаркете «Лента» в Ханты-Мансийске состоялась дегустация продукции ООО Мясокомбинат «Сургутский» (открытая дегустационная зона югорских товаропроизводителей), организованная Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Фонда развития Югры и ООО «Лента»;  - 23.03.2022 проведена рабочая встреча Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой с индивидуальным предпринимателем Кравцовой В.А. (семейная столярная мастерская KRAVCWOOD»);  - 30.03.2022 состоялась видеоконференция о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых, в том числе, организациями, образующими инфраструктуру поддержки предпринимательства;  - 02.04-03.04.2022 на площадке торговой сети «Лента» (город Сургут) состоялась фермерская ярмарка выходного дня с участием югорских товаропроизводителей, в том числе и товаропроизводителей города;  - 18.04.2022 осуществлен визит средств массовой информации (газета «Сургутская Трибуна» и ТРК «Югра») на предприятие ООО «ТД «Сибирские просторы» в рамках процесса импортозамещения и расширения производства в условиях неблагоприятных внешнеэкономических и внешнеполитических факторов, вызванных недружественными действиями иностранных государств и иностранных организаций;  - 20.04.2022 организована рабочая встреча с производителями упакованной воды прошла, где приняли участие 6 сургутских компаний, производителей упакованной воды (в том числе участники проекта «Сделано в Югре»). В рамках данной встречи предпринимателям предоставлена информация о существующих формах и мерах финансовой и имущественной поддержки, и условиях ее получения;  - 20.04.2022 состоялся визит средств массовой информации (ТРК «Сургутинтерновости» и филиал ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Югория») на предприятие ООО «Сибирский тракт» в рамках процесса импортозамещения и расширения производства в условиях неблагоприятных внешнеэкономических и внешнеполитических факторов, вызванных недружественными действиями иностранных государств и иностранных организаций;  - 21.04.2022 проведено заседание межведомственной рабочей группы «Центр новой индустриализации Югры» в отношении отдельного отраслевого направления «пищевая промышленность» с участием 5 сургутских предприятий, представляющих пищевую промышленность города;  - 28.04.2022 состоялся визит Главы города А.С. Филатова в крафт пекарню «Булкин Дом» с посещением производственного цеха, склада и зала для гостей);  - 09.05.2022 организована выездная торговля в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (площадь Советов);  - 14.05-15.05.2022 на территории ТРЦ «Сургут Сити Молл» в период состоялась Югорская фермерская ярмарка выходного дня, организованная Фондом развития Югры. На ярмарке был представлен широкий ассортимент уникальной, экологически чистой продукции товаропроизводителей города Сургута и Сургутского района;  - 17.05.2022 состоялась торгово-закупочная сессия с торговой сетью «Лента» с участием 12 сургутских предприятий;  - 19.05.2022 организована рабочая встреча заместителя Главы города – А.М. Кириленко и начальника отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Д.А. Гавриковой с ООО «Жалюзи». В рамках визита представители компании показали производственные цеха предприятия, а также рассказали о процессе импортозамещения в условиях неблагоприятных внешнеэкономических и внешнеполитических факторов. В ходе данного визита присутствовали представители городских средств массовой информации: ТРК «СургутИнформ-ТВ»;  - 21.05.2022 состоялась прямая линия «Сделано в Югре» с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которой приняли участие сургутские товаропроизводители – правообладатели товарного знака «Сделано в Югре»: ООО Мясокомбинат «Сургутский» и ООО «Торговый Дом «Сибирские просторы»;  - 22.05.2022 организована выездная торговля с участием предприятий, представляющих сферу общественного питания при проведении Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» (Центральная городская площадь);  - 24.05.2022 состоялся визит средств массовой информации на предприятие «Польза вкуса» (индивидуальный предприниматель Пуртова Н.В.) в рамках процесса импортозамещения и расширения производства в условиях неблагоприятных внешнеэкономических и внешнеполитических факторов, вызванных недружественными действиями иностранных государств и иностранных организаций;  - 01.06.2022 проведена выездная торговля в рамках празднования международного дня защиты детей (площадь у Городского культурного центра);  - 02.06.2022 осуществлен визит средств массовой информации на предприятие «Тром 8» (индивидуальный предприниматель Гринкевич А.В.) в рамках процесса импортозамещения и расширения производства в условиях неблагоприятных внешнеэкономических и внешнеполитических факторов, вызванных недружественными действиями иностранных государств  и иностранных организаций;  - 05.06.2022 организована выездная торговля с участием местных товаропроизводителей в рамках празднования 23 фестиваля национальных культур «Соцветие» (Центральная городская площадь);  - 12.06.2022 состоялась выездная торговля в рамках празднования Дня России и Дня города, на которых был представлен широкий ассортимент продуктов питания, а также продукция ручной работы местных ремесленных предприятий (Центральная городская площадь);  - 17.06.2022 в формате выездной торговли была представлена продукция местных товаропроизводителей на первом в Югре ЗооФестивале «#BarbosFest» (сквер между торговым центром «Богатырь» и МБОУ СОШ № 31);  - 18.06.2022 в целях продвижения и популяризации продукции местных товаропроизводителей  на территории города установлены баннеры с социальной рекламой «Выбирай местное» (4 шт.);  - 18.06.2022 состоялась выездная торговля в рамках городского праздника «Сабантуй». На мероприятия были представлены традиционные татарские и башкирские блюда, сувениры ручной работы, авторские напитки и многое другое (Центральная городская площадь);  - 26.06.2022 проведена выездная торговля в рамках празднования Дня молодежи (Центральная городская площадь);  - 08.07.2022 предприятие «ТРОМ 8» (ИП Гринкевич А.В.) приняло участие в прямой линии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой с жителями города;  - 14.07-17.07.2022 сургутский живой шоколад компании «БиоШокоЛайф» (ИП Сенькин А.А.) был представлен  на гастрономическом фестивале «Вкусы России 2022»  на площадках «Московских сезонов» и в Парке Горького (г. Москва). Организатор фестиваля – Минсельхоз России при поддержке Правительства Москвы;  - 22.07.2022 сургутские товаропроизводители отмечены наградами в честь Дня работников торговли. Благодарность Главы города за вклад в развитие промышленности Сургута, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм получили 16 предпринимателей;  - 22.07-24.07.2022 состоялась выставка-ярмарка продукции местных товаропроизводителей, приуроченная ко Дню работников торговли. Кондитерские изделия, органические продукты, дикоросы предложили отведать горожанам 15 компаний города. Гости выставки-ярмарки смогли оценить сувениры ручной работы, а также принять участие в мастер-классах;  - 13.08.2022 компании города – ООО «Хлебозавод «Бояр», «БиоШокоЛайф» (ИП Сенькин А.А.), ООО «Югорские традиции» во время визита в город делегации из 11 зарубежных стран приняли участие в дегустации и презентации своей продукции в магазине «Ермак-Агро». Мероприятие проходило в рамках культурно-образовательной поездки «Здравствуй, Россия!» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;  - 27.08.2022 сургутские предприятия – кофейня «Друзья» (ИП Зинченко А.А.) и «Пицца Фабрика» (ООО «Пицца Сургут») приняли участие в организации работы пункта питания в фан-зоне чемпионата России и всероссийских соревнований по самолетному спорту на территории аэродрома «Боровая»;  - 28.08.2022 состоялась выездная торговля на территории историко-культурного центра «Старый Сургут» в рамках городского конкурса «Урожай – 2022». Гостям и посетителям мероприятия были представлены мёд, зелень, овощи, саженцы, грибы, садовое оборудование, теплицы и свежая выпечка. Также была организована тематическая фотозона;  - 03.09-04.09.2022 состоялась выездная торговля в рамках празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности;  - 03.09-4.09.2022, 17.09-18.09.2022 сургутские предприятия приняли участие в Югорской ярмарке выходного дня, которая прошла на территории торговой сети «Лента»;  - 12.09.2022 в рамках рабочего визита Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комарова посетила компанию «APPARELBOATS» (ООО «РОКОТ МОТО»), где налажено уникальное производство по выпуску скоростных грузопассажирских катеров;  - 15.09.2022 ООО «Югорские традиции» в числе делегации автономного округа впервые приняло участие в выставке «АГРОРУСЬ», которая прошла в Санкт-Петербурге и объединила лучших представителей аграрного бизнеса;  - 22.09.2022 сургутские предприятия – ООО «Мясокомбинат «Сургутский», СГМУП «Сургутский хлебозавод», ООО «Хлебозавод «Бояр» приняли участие в дегустации продукции товаропроизводителей автономного округа в гипермаркете «Магнит экстра»;  - 29.09-30.09.2022 сургутские предприятия – ООО «ТехсервисИнжиниринг»,ООО «НефтеГазДеталь», ООО «ПКФ «Ремэкс», ООО «Торговый дом «Сибирские просторы», ИП Гринкевич А.В. («Тром 8») и ИП Прудников А.М. («Apparelboats») приняли участие в Югорском промышленно-инвестиционном форуме;  - 22.09-23.10.2022 местные товаропроизводители города приняли участие в Югорской ярмарке выходного дня, которая состоялась на площадке Центрального рынка. В 2022 году при содействии Администрации города товаропроизводители города приняли участие и победили в различных конкурсах:  - ООО «Аудиофон» стало победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года»;  - компания «Северная Чистая вода» (ИП Лукичева В.А.) внесена в рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий Уральского Федерального округа в номинации «Достояние отрасли 2021» согласно результатам финансово-экономического, рейтингово-сравнительного, юридического и информационно-репутационного анализа Центра аналитических исследований;  - местные товаропроизводители заняли призовые места за лучшее новогоднее оформление в конкурсе среди объектов потребительского рынка, организованном Администрацией города (магазин «Фермерская Лавка №1» (крестьянско-фермерское хозяйство Герусова А.О.); фирменный магазин «Мясной двор» (ООО Мясокомбинат «Сургутский»); СГМУП «Сургутский хлебозавод».  - руководитель компании «СеверАвтоДом» – Власов Л.Н. награжден благодарственным письмом уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  за значительный вклад в развитие предпринимательской деятельности;  - ИП Кравцова В.А. (мастерская по изготовлению уникального декора из дерева - KravcWood) стала победителем в ежегодном конкурсе «Предприниматель года» по итогам 2021 года в номинации «Успешный старт»;  - ИП Тайлакова Е.С. («Обская кузница») стала победителем в ежегодном конкурсе «Предприниматель года» по итогам 2021 года в номинации «Бизнес креативных индустрий»;  - ООО «Импорт - Лифт» стало победителем в ежегодном конкурсе «Предприниматель года» по итогам 2021 года в номинации «Стабильный бизнес»;  - директор ООО «Северная чистая вода» – Лукичева В.А. занесена на Доску Почета города Сургута;  - городской проект «Сделано в Сургуте» по поддержке местных товаропроизводителей занял второе место в IV международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма «PROбренд» в номинации «Брендинг территории»;  - магазин сувенирной продукции «Карта сокровищ» (ИП Кикор Н.В.) стал обладателем гран-при в IV международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма «PROбренд» в номинации «Брендированная сувенирная продукция» |
| 1.2.3.2. Подмероприятие  2. «Проведение городского конкурса «Предприниматель года» | количество организованных мероприятий:  II этап – 1 ед. (ежегодно);  III этап – 1 ед. (ежегодно) | | | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 1 ед.  Проведен ежегодный городской конкурс «Предприниматель года», подано 74 заявки на участие в конкурсе. Конкурс проходил по 7 номинациям, также учреждены 3 специальные номинации. Церемония награждения состоялась 07.06.2022, участие в которой приняли более 120 предпринимателей.  Победителем в конкурсе стала ИП Соловьёва А.А. (галерея текстиля «Антураж») |