Отчет

о реализации направления «Социальная среда»

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года за 2022 год

Раздел I. Стратегическая цель и вектора развития

Стратегическая цель направления - расширение возможностей развития человеческого капитала.

В рамках направления определены четыре вектора развития: «Образование, воспитание, молодежная политика»; «Физическая культура и спорт»; «Социальная поддержка»; «Культура».

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года за 2022 год по направлению представлен в приложении 1 к отчету.

Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) целевых показателей.

Показатель 14. «Рост численности постоянного населения (среднегодовой)» исполнен на 99,5 % и составил 109,7% при плановом значении 110,2 %.

Отклонение значения показателя обусловлено, в основном, более низкими по сравнению с прогнозируемыми темпами миграционного прироста населения.

Показатель 15. «Соотношение прожиточного минимума и среднедушевого дохода» исполнен на 100 % и составил 3,7 % при плановом значении 3,7%.

Темпы роста как доходов населения, так и величины прожиточного минимума выше прогнозируемых. На федеральном уровне в 2022 году предусмотрены дополнительные меры по индексации величины прожиточного минимума и размера минимальной оплаты труда и, соответственно, зависящих от их размера социальных выплат, в первую очередь, для категорий граждан с низкими доходами.

Несмотря на превышение темпов прироста величины прожиточного минимума над темпами прироста доходов населения к прогнозируемому уровню, данное соотношение соответствует плановому значению.

Показатель 16. «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» исполнен на 95,4 % и составил 72,4 лет при плановом значении 75,9 лет.

Отклонение значения показателя обусловлено в значительной степени сохранением негативного влияния неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в условиях пандемии несмотря на существенное снижение уровня смертности.

Показатель 17. «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования» исполнен на 94,9 % и составил 82,0 % при плановом значении 86,4 %.

Отклонение значения показателя обусловлено закрытием муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 47 «Гусельки» на капитальный ремонт, а также перепрофилированием групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет в группы для детей в возрасте до 3 лет, групп общеразвивающей направленности в группы компенсирующей направленности с меньшей наполняемостью.

Показатель 18. «Обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся по очной форме реализации образовательных программ» исполнен на 88,4% и составил 62,5% при плановом значении 70,7 %.

В 2022/23 учебном году численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась на 2 908 человек относительно 2021/22 учебного года и составляет 58 676 человек (2021 год – 55 768 человек) при мощности муниципальных общеобразовательных учреждений города – 36 699 мест.

Несмотря на предпринятые меры по оптимизации использования зданий и помещений общеобразовательных учреждений, осуществление с сентября 2022 года образовательной деятельности в новых зданиях школы «Перспектива» (второй корпус), средней школы № 9 (третий корпус) доля числа обучающихся во вторую смену составляет 37,5 %, что на 1,5 % меньше в сравнении с 2021 годом (в 2021 году – 39 %).

Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» до 2028 год предусмотрено строительство в городе Сургуте 15-ти общеобразовательных учреждений мощностью 18 200 мест, что позволит улучшить значение показателя в среднесрочной перспективе.

Ведется строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута на 900 учащихся (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (срок ввода в эксплуатацию 3-4 квартал 2023 года), начальной школы-детский сад в п.  Голд Фиш 100/200 мест (срок ввода в эксплуатацию 3-4 квартал 2023 года), заключены концессионные соглашения на создание объектов образования в микрорайонах № 5 А на 1500 мест, 20 А на 1500 мест, № 30 А на 1500 мест, № 34 на 1500 мест, № 38 на 1500 мест.

Показатель 19. «Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города, и негосударственных организациях в общей численности детей этой возрастной группы» исполнен на 143,4 % и составил 95,1 % при плановом значении 66,3 %.

На территории города организована деятельность региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» охват детей в возрасте 5 – 18 лет 10 990 человек.

Реализуется модель предоставления сертификата дополнительного образования и способов его использования в автоматизированной информационной системе «Персонифицированное дополнительное образование» (далее – АИС ПДО).

Данная система позволяет получить доступ к полной информации о возможностях дополнительного образования в городе, ребенку и его родителям (законным представителям) выбирать обучение в любой организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы и программы спортивной подготовки, обеспечить равный доступ детей в возрасте от 5 до 18 лет к обучению по программам дополнительного образования, реализуемым на бюджетной основе, с использованием сертификата персонифицированного финансирования, а также за счет средств родительской платы.

В 2022 году АИС ПДО зарегистрированы:

- более 69 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет;

- 80 учреждений, подведомственных департаменту образования (37 общеобразовательных учреждений, 39 детских садов, 4 учреждения дополнительного образования);

- 8 учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта;

- 17 негосударственных организаций.

С использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования одновременно обучаются 2 000 детей, в том числе 100 детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Показатель 20. «Доля выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования» исполнен на 100,8 % и составил 88,1 % при плановом 87,4 %.

В городе создана система социального партнерства общеобразовательных организаций с учреждениями высшего и среднего профессионального образования, а также предприятиями и организациями экономической и социальной сферы.

Одним из наиболее эффективных направлений организации профильного обучения, обеспечивающим подготовку перспективного кадрового потенциала, раннюю профессиональную ориентацию учащихся является развитие сети корпоративных классов в формате «школа-предприятие». В 2022 году в 7-ми общеобразовательных учреждениях функционировали 12 корпоративных классов («Технологический класс», «Газпром-класс», «Энерго-класс», «Транспорт-класс», «Юридический класс», «Пожарно-спасательный класс», «Педагогический класс»).

Показатель 21. «Численность населения, работающего в качестве волонтеров» исполнен и составил 6 994 человека при плановом значении 650 человек.

Достижение показателя в указанных числовых значениях стало возможно в связи с полноценной работой портала «Добро.ру», необходимостью электронной регистрации и оформления электронной волонтёрской книжки для участников волонтёрского движения. По данным портала, в 2022 году официально зарегистрированы в качестве волонтеров – 6 994 молодых жителя города Сургута.

Волонтерское движение является одним из самых востребованных направлений активности молодежи.

Показатель 22. «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» исполнен на 95,4 % и составил 42 % при плановом значении 44 %.

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 № 471-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической культуры и спорта» установлено значение показателя – 41 %.

Показатель 23. «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» исполнен на 112, 5 % и составил 46 % при плановом значении 40,9 %.

Рост значения показателя обусловлен увеличением количества спортивных сооружений в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов спорта.

Показатель 24. «Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» исполнен на 88,6 % и составил 44,3 % при плановом значении 50 %.

Отклонение значения показателя обусловлено спецификой и сложностью выполнения нормативов (тестов).

Показатель 25. «Доля граждан, получивших социальную поддержку в общей численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за ее получением» исполнен на 100 % и составил 100 %.

Показатель 26. «Доля работников организаций муниципального сектора, охваченных мероприятиями по улучшению условий и охраны труда в общей численности работников муниципальных организаций» исполнен на 100 % и составил 100 %.

Показатель 27. «Соотношение прожиточного минимума и пенсии по старости» исполнен на 100% и составил 1,8 при плановом значении 1,8.

Исполнение определяется соответствием предварительных данных по итогам года о темпах роста величины прожиточного минимума пенсионера и пенсии по старости их прогнозируемым значениям.

Показатель 28. «Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг и работ в сфере культуры» исполнен на 99,83 % и составил 89,85 % при плановом значении 90,0 %.

Удовлетворенность качеством оказания муниципальных услуг и работ в сфере культуры не достигла планового значения в большей степени в связи с тем, что потребители услуг отметили необходимость обновления материально-технического оснащения, ремонта учреждений культуры.

Показатель 291. «Рост количества посещений жителями города культурных мероприятий» исполнен на 80,98 % и составил 89,08 % при плановом значении 110 %.

Внутренние условия достижения целевых показателей в сравнении с 2021 годом остаются неизменными. Основным из внутренних условий – недостаточная инфраструктурная обеспеченность города Сургута объектами культуры, в частности библиотеками (без учета нормативной потребности по детским библиотекам) город обеспечен на 65 %, школами искусств –   
на  29,6 %, парками культуры и отдыха – на 7,5 %.

Проведение массовых мероприятий было разрешено постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.05.2022 № 50 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Муниципальные учреждения культуры, как и в 2020, 2021 годах, продолжили деятельность в онлайн-формате, однако правовых оснований для учета посетителей онлайн-мероприятий до настоящего времени нет.

Возможности достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут за 2022 год в условиях действующих ограничений отсутствовали.

Муниципальное бюджетное учреждение «Детская школа искусств № 3» и муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка» (далее – МАУ ТАиК «Петрушка», театра актера и куклы) располагаются на арендованных площадях, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский художественный музей» располагается в здании муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей» на основании договора безвозмездного пользования. МАУ ТАиК «Петрушка» оказывает услуги на площадках сторонних организаций города.

Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2030 года предусмотрено строительство (реконструкция) приоритетных объектов культуры:

‒ здания МАУ «Городской культурный центр»;

‒ Театра актера и куклы;

‒ Детской школы искусств;

‒ музейно-выставочного павильона на территории мемориального комплекса геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова»;

‒ Хореографической школы;

‒ нежилого здания («Дома пионеров»).

На сегодняшний день строительство новых объектов культуры на территории города не обеспечено финансированием.

По заявке Администрации города Департамент культуры автономного округа включил приобретение нежилого помещения для размещения детской школы искусств в государственную программу «Культурное пространство».

Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2022 год по направлению представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. Выводы.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей позволяет сделать вывод о промежуточном достижении цели направления «Социальная среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года. Достигнуты плановые значения 8-ми из 16-ти целевых показателей (50 %).

В целях достижения планового значения по показателю «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования»в 2023 году в 3-4 квартале запланирован ввод в эксплуатацию школы-детского сада в п. Голд Фиш на 200 мест для воспитанников, а также открытие после окончания капитального ремонта муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 47 «Гусельки» на 675 мест.

В целях достижения планового значения по показателю «Обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся по очной форме реализации образовательных программ» в 2023 году в 3-4 квартале запланирован ввод в эксплуатацию школы в микрорайоне № 42 на 900 мест, начальной школы-детского сада в п. Голд Фиш на 100 мест для учащихся.

Достижение планового значения показателя «Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг и работ в сфере культуры» возможно после решения задач инфраструктурного обеспечения сферы культуры. Вопрос строительства новых объектов остается приоритетным в рамках реализации Стратегии.

Приложение 1 к отчету

о реализации направления

«Социальная среда» за 2022 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
на период до 2030 года за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План  2022 год | Факт  2022 год\* \*\* | Исполнение  (%) |
| 1.2. Направление «Социальная среда» | | | | |
| 14. Рост численности постоянного населения (среднегодовой), % | 110,2 | 109,7 | 99,5 |
| 15. Соотношение прожиточного минимума и среднедушевого дохода, коэффициент | 3,7 | 3,7 | 100 |
| 16. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 75,9 | 72,43 | 95,4 |
| 1.2.1. Вектор «Образование, воспитание, молодежная политика» | | | |
| 17. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, % | 86,4 | 82,0 | 94,9 |
| 18. Обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся по очной форме реализации образовательных программ, % | 70,7 | 62,5 | 88,4 |
| 19. Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города, и негосударственных организациях в общей численности детей этой возрастной группы, % | 66,3 | 95,1 | 143,4 |
| 20. Доля выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования, % | 87,4 | 88,1 | 100,8 |
| 21. Численность населения, работающего в качестве волонтеров, человек с нарастающим итогом | 650 | 6994 | 1076 |
| 1.2.2. Вектор «Физическая культура и спорт» | | | |
| 22. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % (нарастающим итогом) | 44,0 | 42 | 95,4 |
| 23. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, % | 40,9 | 46,0 | 112,5 |
| 24. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | 50,0 | 44,3 | 88,6 |
| 1.2.3. Вектор «Социальная поддержка» | | | |
| 25. Доля граждан, получивших социальную поддержку в общей численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за ее получением, % | 100 | 100 | 100 |
| 26. Доля работников организаций муниципального сектора, охваченных мероприятиями по улучшению условий и охраны труда в общей численности работников муниципальных организаций, % | 100 | 100 | 100 |
| 27. Соотношение прожиточного минимума и пенсии по старости, коэффициент | 1,8 | 1,8 | 100 |
| 1.2.4. Вектор «Культура» | | | |
| 28. Удовлетворённость потребителей качеством оказания муниципальных услуг и работ в сфере культуры, % от числа опрошенных | 90,00 | 89,85 | 99,83 |
| 291. Рост количества посещений жителями города культурных мероприятий, % | 110,0 | 89,08 | 80,98 |

\*к отчету прилагаются данные, используемые для расчета показателей в соответствии с методикой расчета показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут до 2030 года (в соответствии с приложениями к отчетам по векторам развития).

\*\* предварительные данные.

Приложение 2 к отчету

о реализации направления

«Социальная среда»

за 2022 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/подмероприятия/  ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/  подмероприятия  ключевого события/события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут | Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/ключевого события/события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) |
| 2. Направление – Социальная среда | | | |
| 2.1. Вектор – Образование, воспитание, молодежная политика | | | |
| 2.1.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития образования, воспитания, молодежной политики | обеспечивает выполнение целевых показателей 17, 18, 19, 20, 21 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.1.1.11. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальных программ в сфере развития образования и молодежной политики | 1. Количество мест в организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования:  II этап (в 2023 году) – 31 413 человек;  III этап (в 2030 году) – 34 680 человек.  2.   Количество мест для обеспечения занятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях в одну смену:  II этап (в 2023 году) – 44 020 человек;  III этап (в 2030 году) – 59 900 человек.  3. Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием:  II этап (в 2023 году) – 52 466 человек;  III этап (в 2030 году) – 58 669 человек | 2021 - 2023 гг. | 1. 30 350 мест в организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (в том числе 1 576 – в частных садах).  2. 36 699 мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях для обеспечения занятий в одну смену.  3. 69 608 человек в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование  (в том числе в негосударственных организациях) |
| 2.1.1.2. Ключевое событие «Флагманский проект «Непрерывное образование» | доля учащихся профильных классов, поступивших в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования в соответствии с выбранным профилем:  II этап (в 2023 году) - не менее 70%;  III этап (в 2030 году) - не менее 70% | 2019 - 2023 гг. | 71,9 % учащихся профильных классов поступили в 2022 году в организации высшего и среднего профессионального образования в соответствии с выбранным профилем |
| 2.1.1.2.1. Событие 1. «Реализация приоритетного муниципального проекта «Я - архитектор будущего» | число выпускников, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования:  II этап (в 2023 году) - 2 394 человека;  III этап (в 2030 году) - 3 519 человек | 2019 - 2023 гг. | 2 137 выпускников 11-х классов поступили в учреждения высшего и  среднего профессионального образования |
| 2.1.1.2.2. Событие 2. «Реализация приоритетного муниципального проекта «Дополнительное образование - инвестиции в будущее» | число детей в возрасте  от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование:  II этап (в 2023 году) – 52 466 человек;  III этап (в 2030 году) – 58 669 человек | 2019 - 2023 гг. | 69 608 детей в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование (в том числе в  негосударственных организациях) |
| 2.1.1.31. Ключевое событие «Флагманский проект «Развитие третьего сектора» | доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих социальные услуги в общем числе организаций, предоставляющих услуги:  II этап (в 2023 году)  в сфере культуры - 80%;  в сфере физической культуры и спорта - 50%;  в сфере образования - 12%.  III этап (в 2025 году)  в сфере культуры - 80%;  в сфере физической культуры и спорта - 55%;  в сфере образования - 12% | 2021 - 2023 гг. | 80% - в сфере культуры;  60% - в сфере физической культуры и спорта;  13% - в сфере образования |
| 2.1.1.3.11. Событие «Реализация муниципального правового акта «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута» | доля средств бюджета города, выделенных немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим):  II этап (в 2023 году) – 3 %;  III этап (в 2025 году) – 3,5% | 2021 - 2023 гг. | 5% от общего объема средств бюджета города на  предоставление муниципальных услуг (работ), оказываемых органами местного самоуправления, подведомственными организациями  и  негосударственными поставщиками, выделены в  2022 году немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) для оказания услуг (выполнения работ) населению в социальной сфере в  рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к  предоставлению услуг в  социальной сфере на территории города Сургута |
| 2.1.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития образования, воспитания, молодёжной политики | обеспечивает выполнение целевых показателей 17, 18, 19 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.1.2.1. Ключевое событие «Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках реализации муниципальной программы в сфере развития образования» | создание 26 200 мест:  II этап (в 2023 году) – 10 320 мест;  III этап (в 2030 году) – 15 880 мест | 2019 - 2023 гг. | Создано 809 мест |
| 2.1.2.1.1. Событие 1. «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях путём реконструкции, строительства и приобретения 24-х объектов образования» | создание 25 230 мест:  II этап (в 2023 году) – 9 350 мест;  III этап (в 2030 году) – 15 880 мест | 2019 - 2023 гг. | Создано 550 мест.  В отчетном периоде введено  в эксплуатацию здание общеобразовательного учреждения в микрорайоне 39 (средняя школа №  9) |
| 2.1.2.1.2. Событие 2. «Создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях путём оптимизации загруженности общеобразовательных учреждений за счёт эффективного использования имеющихся помещений» | создание 970 мест:  II этап (в 2023 году) – 970 мест | 2019 - 2023 гг. | Создано 259 мест |
| 2.1.2.1.3. Событие 3. «Создание дополнительных мест в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха, организованных на базе учреждений, подведомственных департаменту образования, организаций негосударственного сектора» | создание 1 990 мест:  II этап (в 2023 году) - 746 мест;  III этап (в 2030 году) - 1 244 места | 2019 - 2023 гг. | Создано 1 070 мест.  В 2022 году программами отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием в очном формате, организованных на базе образовательных учреждений, охвачены:  - в весенний период – 3 170 человек;  - в летний период – 7 455 человек:  - в осенний период – 3 350 человек |
| 2.1.2.2. Ключевое событие «Строительство дошкольных образовательных учреждений в рамках реализации муниципальной программы в сфере развития образования» | создание 3 470 мест:  II этап (в 2023 году) – 500 мест;  III этап (в 2030 году) – 2 970 мест | 2019 - 2023 гг. | Места не созданы.  В отчетном периоде не  планировалось создание мест путем строительства и приобретения объектов дошкольного образования |
| 2.1.2.2.1. Событие 1. «Создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях путём строительства и приобретения 8-ми объектов дошкольного образования» | создание 3 350 мест:  II этап (в 2023 году) – 500 мест;  III этап (в 2030 году) – 2 850 мест | 2019 - 2023 гг. | Места не созданы.  В отчетном периоде не планировалось создание мест путем строительства и приобретения объектов дошкольного образования |
| 2.1.2.3. Ключевое событие «Строительство и организация работы молодёжных центров, центров военно - патриотической направленности и иных направлений» | начало функционирования молодежных центров, центров военно-патриотической направленности и иных направлений:  II этап (2020 год) | 2019 - 2023 гг. | Центр патриотического воспитания «Саланг» (далее - Центр) начал свою работу в октябре 2020 года (Приказ от 30.09.2020 № 120 «О создании центра патриотического воспитания «Саланг»).  Основные направления деятельности Центра:  - поддержка и развитие юнармейского движения (штаб молодежного объединения военно-патриотического общественного движения «Юнармия» г. Сургута);  - развитие и поддержка поискового движения («Школа поисковика» и городской военно-патриотический клуб «Север»);  - взаимодействие с ветеранскими общественными организациями (проведение совместных патриотических мероприятий, организация выставочных экспозиций для подростков и молодежи города Сургута);  - организация деятельности музейной экспозиции «Воинская доблесть».  С 1 января 2022 года Центр посетили свыше 1500 жителей города Сургута. В Центре прошло 65 мероприятий патриотической направленности (экскурсии, уроки мужества, мастер-классы, творческие мастерские, встречи с  интересными людьми, ветеранами локальных войн) |
| 2.1.2.3.1. Событие 1. «Организация работы Центра патриотического воспитания (ул. Маяковского, 16) на базе МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» | реализация проектов в сфере патриотического воспитания:  II этап (до 2020 года) - не менее 3-х проектов; (до 2023 года) - не менее 4-х проектов;  III этап (до 2030 года) - не менее 5-ти проектов | 2019 - 2023 гг. | В Центре реализуются 5 проектов:  - «ЮНАРМИЯСУРГУТ»;  - «Школа поисковика»;  - «Знать и помнить»;  - «Пост №1»;  - «Воинская доблесть».  1) В рамках проекта «ЮНАРМИЯСУРГУТ» для участников юнармейского движения в центре проводятся торжественные церемонии вступления в юнармейские ряды. Проект включает цикл мероприятий спортивной и историко-культурной направленности.  2) Проект «Школа поисковика» включает комплексную подготовку к архивно-исследовательской и практической полевой поисковой работе.  3) Проект «Знать и помнить» включает цикл мероприятий историко-культурной направленности: патриотические акции, исторические викторины, конкурсы. В рамках проекта подготовленные поисковики совершают полевые экспедиции по местам сражений Великой Отечественной войны 1941-1945.  4) Участники проекта «Пост №1» принимают участие в мероприятиях патриотической направленности. В Дни воинской славы и памятные даты Росси, несут Почетный караул у Мемориала славы и Памятника Воинам интернационалистам.  5) В рамках проекта «Воинская доблесть» на базе действующей музейной экспозиции проводятся:  - уроки мужества;  - мастер-классы;  - выставки;  - лекции;  - творческие мастерские |
| 2.1.2.4. Ключевое событие «Создание ресурсного центра по развитию добровольчества и поддержки молодёжных общественных организаций» | начало функционирования ресурсного центра по развитию добровольчества и поддержки молодежных общественных организаций:  II этап (2019 год) | 2019 - 2023 гг. | Центр функционирует с января 2019 года, имеет отдельное помещение, полностью обеспечен материально-технической базой |
| 2.1.2.4.1. Событие «Организация работы ресурсного центра по развитию добровольчества и поддержки молодежных общественных организаций» | проведение не менее 5 семинаров ежегодно для руководителей волонтерских объединений, органов исполнительной власти, общественных объединений по вопросам организации работы волонтеров | 2019 - 2023 гг. | Для руководителей волонтерских объединений и некоммерческих организаций (далее - ВО и НКО) проведено 8 семинаров и обучающих мероприятий, среди которых:  - митап для руководителей ВО и НКО – 1 мероприятие;  - тренинг по геймификации для руководителей и лидеров ВО – 1 мероприятие;  - Мастермайнд для руководителей ВО – 6 мероприятий.  Деятельность ресурсного центра по развитию и поддержки добровольчества активно представлена в социальных сетях интернет- пространства. Количество постов в сети ВКонтакте за 2022 год составило – 244 публикации, количество подписчиков – 2 750 человек |
| 2.1.3. Мероприятия по информационно - маркетинговому обеспечению развития образования, воспитания, молодёжной политики | обеспечивает выполнение целевых показателей 19, 20, 21 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.1.3.1. Подмероприятие 1. «Навигатор дополнительного образования (информационный ресурс представления программ дополнительного образования)» | наличие информационного ресурса:  II этап - да;  III этап - да | 2019 - 2023 гг. | Да.  Навигатор в мире  дополнительного образования  автоматизированной  информационной системы  «Персонифицированное  дополнительное образование»,  содержащий информацию об  организациях и реализуемых  программах дополнительного  образования детей на  территории города, размещен  на сайте: <https://hmao.pfdo.ru> |
| 2.1.3.2. Подмероприятие 2. «Ежегодная специализированная выставка «Образование и карьера» | организация и проведение 12 выставок:  II этап - 5 выставок;  III этап - 7 выставок | 2019 - 2023 гг. | 1 выставка.  Выставка «Образование и карьера» состоялась в дистанционном формате на городском профориентационном сайте «Увлеченные профессией».  Общий охват активных участников мероприятий в режиме онлайн более 3100 человек, более 7 000 просмотров (в записи) |
| 2.1.3.3. Подмероприятие 3. «Навигатор каникулярного отдыха» (информационный ресурс о направлениях и программах каникулярного отдыха)» | наличие информационного ресурса:  II этап - да;  III этап - да | 2019 - 2023 гг. | Да.  «Навигатор каникулярного отдыха» размещен на портале «ОБРАЗОВАНИЕ Сургута» |
| 2.1.3.4. Подмероприятие 4. «Организация и проведение муниципальных кадровых школ для педагогических работников, реализующих программы каникулярного отдыха» | организация и проведение  8 кадровых школ:  II этап – 2 кадровые школы;  III этап – 6 кадровых школ. | 2019 - 2023 гг. | 1 кадровая школа для начальников лагерей, педагогов-организаторов и воспитателей организована в дистанционном формате (общая численность участников – 61  человек) |
| 2.1.3.5. Подмероприятие 5. «Организация семинаров для руководителей волонтёрских объединений, органов исполнительной власти, общественных объединений по вопросам организации работы волонтёров» | проведение не менее 12 консультаций ежегодно для молодёжных общественных объединений по вопросам реализации программ и проектов | 2019 - 2023 гг. | Проведено 96 консультаций для  молодёжных общественных объединений и волонтеров. |
| 2.2. Вектор «Физическая культура и спорт» | | | |
| 2.2.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития физической культуры и спорта, укреплению общественного здоровья | обеспечивает выполнение целевых показателей 1, 14, 16, 22, 23, 24 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.2.1.1. Ключевое событие «Корректировка / реализация муниципальной программы в сфере развития физической культуры и спорта» | ежегодный прирост количества систематически занимающихся физической культурой и спортом  не менее 3% | 2019 – 2023 гг. | Отсутствие прироста количества занимающихся в связи с изменением значения показателя на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 2.2.1.11.Ключевое событие «Корректировка / реализация муниципальной программы по укреплению общественного здоровья» | доля реализованных мероприятий  по комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных  на профилактику заболеваний  и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургут, 100% ежегодно | 2020 – 2023 гг. | 100% |
| 2.2.1.2.  Ключевое событие «Флагманский проект «#вАтмосфереСпорта» | количество организаций,  независимо от форм собственности, вовлеченных в реализацию проекта ежегодно не менее 150 ед. | 2019 – 2023 гг. | 232 организации вовлечены в  реализацию проекта |
| 2.2.1.2.1. Событие 1. «Создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва, спорта высших достижений путем оптимизации деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку» | доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства  в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования  в организациях, осуществляющих спортивную подготовку:  II этап (в 2023 году) – 27,4%;  III этап (в 2030 году) – 27,5% | 2019 – 2023 гг. | 24,1 %  При условии перехода перспективных спортсменов с этапа спортивного совершенствования на этап высшего спортивного мастерства к 2030 году возможно достижение значения показателя – 27,5 % |
| 2.2.1.2.2. Событие 2. «Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом детей  и молодежи (возраст 3 – 29 лет)» | доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  в общей численности детей  и молодежи:  II этап (в 2023 году) – 83,9%;  III этап (в 2030 году) – 86,0% | 2019 – 2023 гг. | 83 %  Уровень исполнения обусловлен привлечением детей и подростков по месту жительства к занятиям физической культурой и спортом; участием большего числа детей и подростков в совместных с департаментом образования проектах; реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), (далее – ВФСО комплекса ГТО); популяризацией физической культуры и спорта.  При условии привлечения большего количества детей и молодежи к  систематическим занятиям физической культурой и спортом к  2023 году возможно достижение значения показателя -83,9% |
| 2.2.1.2.3. Событие 3. «Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом населения среднего возраста (женщины: 30 – 54 года; мужчины:  30 – 59 лет)» | доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  в общей численности граждан среднего возраста:  II этап (в 2023 году) – 46,0%;  III этап (в 2030 году) – 52,0% | 2019 – 2023 гг. | 39,9 %  Уровень исполнения показателя обусловлен популяризацией физической культуры и спорта; реализацией ВФСО комплекса ГТО; проведением мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом.  При условии привлечения большего количества граждан среднего возраста к систематическим занятиям физической культурой и  спортом к 2023 году возможно достижение значения показателя – 46 % |
| 2.2.1.2.4. Событие 4. «Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом граждан старшего возраста (женщины: 55 – 79 лет; мужчины:  60 – 79 лет)» | доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом  в общей численности граждан старшего возраста:  II этап (в 2023 году) – 14,5%;  III этап (в 2030 году) – 15,1% | 2019 – 2023 гг. | 14 %  Уровень исполнения показателя обусловлен популяризацией физической культуры и спорта; реализацией ВФСО комплекса ГТО; проведением мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом; проведением и участием в мероприятиях среди данной возвратной категории.  При условии привлечения большего количества граждан старшего возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом к 2023 году возможно достижение значения показателя – 14,5 % |
| 2.2.1.2.5.  Событие 5. «Обеспечение доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством расширения сети отделений и групп для систематических занятий адаптивной физической культурой и спортом в учреждениях, организациях независимо от их ведомственной принадлежности, дооборудования и оснащения спортивных объектов специализированным оборудованием и инвентарем» | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения:  II этап (в 2023 году) – 20,2%;  III этап (в 2030 году) – 20,6% | 2019 – 2023 гг. | 20 %  Уровень исполнения показателя обусловлено эффективной популяризацией физической культуры и спорта; проведением мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом; проведением и участием в мероприятиях среди данной категории граждан.  Привлечение большего количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и спортом к позволит достичь к 2023 году значение показателя – 20,2 % |
| 2.2.1.3. Ключевое событие «Участие в реализации национального проекта «Демография» (муниципальная составляющая) | уровень удовлетворенности населения услугами в сфере физической культуры и спорта ежегодно не менее 70% | 2019 – 2023 гг. | 89,0 % |
| 2.2.1.3.1. Событие 1. «Участие во всероссийских спортивно-массовых мероприятиях «Кросс нации», «Лыжня России» | ежегодный прирост количества участников на 2% | 2019 – 2023 гг. | Показатель достигнут.  Количество участников:  - в 2021 году - 322 человека (количество участников спортивно-массового мероприятия «Лыжня России» ограничено в связи с введением ограничений на проведение физкультурно-массовых мероприятий, спортивно-массовое мероприятие «Кросс наций» отменено);  - в 2022 году – 1649 человек |
| 2.2.1.3.2. Событие 2. «Обеспечение физкультурно - спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях» | доля организаций, курируемых управлением физической культуры  и спорта, обеспеченных спортивным оборудованием, экипировкой  и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса:  II этап (в 2023 году) – 89%;  III этап (в 2030 году) – 100% | 2019 – 2023 гг. | 100% организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва обеспечены спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях |
| 2.2.2.  Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития физической культуры и спорта | обеспечивает выполнение целевых показателей 22, 23, 24 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.2.2.1. Ключевое событие «Строительство и реконструкция спортивных объектов различной направленности» | увеличение единовременной пропускной способности:  II этап (в 2023 году) – на 1 485 человек;  III этап (в 2030 году) – на 1 334 человека | 2019 – 2023 гг. | За период с 2019 по 2022 годы произошло увеличение единовременной пропускной способности на 2010 человек, в 2022 году - на 115 человек |
| 2.2.2.1.1. Событие 1. «Реализация мероприятий проекта «Строительство и реконструкция 46 спортивных объектов» | создание и реконструкция объектов:  II этап – 11 объектов;  III этап – 35 объектов | 2019 – 2023 гг. | За период с 2019 по 2022 год создано и реконструировано 5 объектов, в том числе в 2022 году - 1 объект.  Также проводится следующая работа:  - в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие физической культуры и спорта» включены 6 спортивных объектов (концессия);  - заключены 4 концессионных соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации 5-ти спортивных объектов;  - в рамках реализации практики инициативного бюджетирования реализуются инициативные проекты:  - «Освещение 3-х километровой лыжной трассы в лесопарке Железнодорожников»;  - Спортивная площадка «Черный мыс»;  - Обустройство дворовых территорий микрорайона  № 5 спортивными площадками и детским спортивным комплексом |
| 2.2.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития физической культуры и спорта | обеспечивает выполнение целевых показателей 22, 24 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.2.3.1. Подмероприятие 1. «Создание единого информационного поля по вопросам физической культуры и спорта (развитие видов спорта в городе, знаменитые спортсмены, консультирование по вопросам здорового образа жизни, в том числе онлайн и т.д.) посредством создания информационного портала в сфере физической культуры и спорта, ведения страниц в социальных сетях» | наличие информационного портала:  II этап – да;  III этап – да | 2019 – 2023 гг. | Да.  Информация о развитии физической культуры и спорта, знаменитых спортсменах, об участии и проведении соревнований размещается на официальном портале Администрации города, официальном сайте управления физической культуры и спорта, социальных сетях |
| 2.2.3.2. Подмероприятие 2.  «Проведение мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом, в образовательных учреждениях, предприятиях и организациях вне зависимости от формы собственности» | проведение не менее 1 мероприятия ежегодно | 2019 – 2023 гг. | Проведено 28 мероприятий:  - «Зарядка с чемпионом» - 27 мероприятий с участием более 2000 человек;  - Спартакиада работников судебной системы – 1 мероприятие с участием 80 человек |
| 2.3. Вектор – Социальная поддержка | | | |
| 2.3.1.   Мероприятия по нормативно-правовому и организационному обеспечению, регулированию социальной поддержки граждан и охраны труда | обеспечивает выполнение целевых показателей 15, 16, 25, 26, 27 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.3.1.11.Ключевое событие «Реализация мер социальной поддержки и предоставление государственных услуг отдельным категориям населения» | 1. Доля граждан, получивших государственные услуги, от общего числа граждан, обратившихся  в орган местного самоуправления  по вопросам опеки и попечительства, на уровне 100 %.  2. Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки,  от численности граждан, имеющих право на их получение  и обратившихся за их получением,  на уровне 100% | 2020– 2023 гг. | 1. 100 %  2. 100 % |
| 2.3.1.2. Ключевое событие «Реализация муниципального правового акта «Об утверждении межведомственного плана мероприятий «дорожной карты» по приобретению (строительству) и предоставлению детям-сиротам  и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» | численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, 50 человек ежегодно | 2019 – 2023 гг. | 104 человека.  Обеспечены жилыми помещениями 104 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  На учёте в текущем году состояло 275 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на предоставление благоустроенного жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения, из них у 188 человек право на получение жилого помещения в 2020-2021, в 2022 году  – 87 человек |
| 2.3.1.3. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере организации ритуальных услуг и содержания объектов похоронного обслуживания» | доля предоставленных ритуальных услуг по погребению от общего количества обращений, 100% | 2019 – 2023 гг. | 100%  Количество предоставленных услуг по погребению – 1492.  Количество обращений на предоставление услуг по погребению – 1492 |
| 2.3.1.4. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере улучшения условий и охраны труда» | издание не менее 6 муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда ежегодно | 2019 – 2023 гг. | Издано 6 муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда |
| 2.3.1.51.  Ключевое событие «Реализация мер социальной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения» | доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования, от численности граждан, имеющих право на их получение, и обратившихся за их получением, на уровне 100% | 2020 – 2023 гг. | 100 %  Более 27 тысяч человек (более 83 тысяч выплат) получили социальную поддержку по проезду  в городском пассажирском транспорте общего пользования |
| 2.3.1.7. Ключевое событие «Предоставление налоговых льгот в соответствии с решениями Думы города о местных налогах» | количество категорий граждан, которым предоставлены налоговые льготы в соответствии с решениями Думы города о местных налогах (ежегодно с учётом сроков уплаты налогов физическими лицами):  15 ед. ежегодно | 2021 - 2023 гг. | 15-ти категориям граждан предоставлены налоговые льготы |
| 2.3.2.  Мероприятия по информационно - маркетинговому обеспечению социальной поддержки граждан и улучшению условий труда | обеспечивает выполнение целевых показателей 16, 25, 26 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.3.2.2. Подмероприятие 2.  «Содействие улучшению условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников организаций города» | проведение семинаров-совещаний, семинаров-практикумов, мастер-классов по охране труда:  II этап – 25 мероприятий;  III этап – 35 мероприятий | 2019 – 2023 гг. | Проведено 5 мероприятий по охране труда, из них:  2 семинара-совещания;  1 конференция;  2 мастер-класса |
| 2.4. Вектор – Культура | | | |
| 2.4.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития культуры | обеспечивает выполнение целевых показателей 28, 29 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.1.1.1 Ключевое событие «Корректировка / реализация муниципальной программы в сфере развития культуры, сбор информации о количестве посещений культурных мероприятий» | прирост количества посещений жителями города культурных мероприятий:  II этап (в 2023 году) – на 20%,  III этап (в 2030 году) – на 200% | 2021 – 2023 гг. | Количество посещений жителями города культурных мероприятий составило 80,98 % от планового значения. Отклонение от планового значения показателя обусловлено действием режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, ограничительных мер, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, а также недостаточной инфраструктурной обеспеченностью города Сургута объектами культуры.  Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года» происходило в 2022 году своевременно.  Велась работа по определению целевых показателей, оптимизации иных показателей муниципальной программы |
| 2.4.1.21. Ключевое событие «Участие в реализации национального проекта «Культура» (муниципальная составляющая) | 1. Оснащение шести образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.  2. Переподготовка и повышение квалификации работников учреждений культуры | 2021 – 2023 гг. | х |
| 2.4.1.2.1. Событие 1. «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» | количество организаций культуры (детских школ искусств), получивших современное оборудование:  II этап – 6 учреждений | 2019 - 2023 гг. | В 2022 году приобретение оборудования в рамках муниципальной составляющей регионального проекта «Культурная среда» не планировалось. В 2023 году запланировано приобретение оборудования, музыкальных инструментов для трех детских школ искусств. В результате реализации проекта на территории города Сургута будет усовершенствовано оснащение всех детских школ искусств |
| 2.4.1.2.3. Событие 3. «Переподготовка и повышение квалификации работников учреждений культуры» | Число работников учреждений культуры, прошедших переподготовку и/или повышение квалификации:  II этап (в 2023 году) – 253 чел.;  III этап (в 2024 году) – 321 чел.  (нарастающим итогом) | 2021 - 2023 гг. | В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» в течение 2019-2024 годов запланированы переподготовка и повышение квалификации 321 работника учреждений культуры (в 2019 – 5, в 2020 – 44, в 2021-2024 годах – ежегодно по 68 работников).  В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» в 2022 году повысили свою квалификацию 68 работников 12 муниципальных учреждений дистанционно и в очной форме по программам 5 учебных центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданных при организациях высшего профессионального образования России |
| 2.4.1.3. Ключевое событие «Флагманский проект «АртМолл» | 1. Создание нового креативного пространства в городе:  III этап (в 2030 году) - 1 ед.  2. Привлечение в проект свыше 260 тыс. жителей автономного округа в год | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.1.3.1. Событие 1. «Реализация проекта «Исторический парк «Россия - моя история» | увеличение количества мероприятий сферы «Культура»:  II этап - не менее 50 мероприятий ежегодно;  III этап - не менее 100 мероприятий ежегодно | 2020 - 2023 гг. | В 2022 году проведено 108 культурно-массовых мероприятий.  Принято 39 520 посетителей.  На территории парка представлены стационарные сервисные площадки: постоянные этно-фотозоны «Русская изба», «Блиндаж», временная фотозона «Космонавт», а также трансформируемый конференц-зал.  За 2022 год на площадке парка было реализовано 4 федеральных выставочных проекта:  - «Путь к звездам»;  - «Жизнь с вирусами. Микромир. Парк Вирусов»;  - «А о Петре ведайте»;  - «Билет в твое будущее» – квестовая мультимедийная выставка-тестирование «Лаборатория будущего».  В рамках партнерских соглашений парк принял участие в 4-х региональных проектах:  1. «Петр I и Сибирь» (г. Омск);  2. «Битва за Москву» (г. Омск);  3. «Три ратных поля в Сургуте» (ХМАО – Югра);  4.Интеллектуальные турниры, посвященные праздникам и дням воинской славы (региональный и федеральный уровень).  В соцсетях размещено более 70 просветительских материалов (965 постов) по истории и культуре Югры и России. Общий объем онлайн-посещений социальных сетей превысил 630 тысяч человек.  Наиболее значимые мероприятия 2022 года:  1. Новогодние программы для детей от 12 лет «Все, что пожелаешь…», для детей 6-11 лет «От большого взрыва до».  2. Турнир по интеллектуальной настольной игре «Битва за Москву» среди ветеранских организаций и образовательных учреждений города.  3. Выставочный проект «Частная коллекция».  4. День Победы.  5. Ночь в Музее.  6. День пограничника.  7. День защиты детей.  8. День России.  9. День работников нефтяной и газовой промышленности |
| 2.4.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития культуры | обеспечивает выполнение целевых показателей 28, 29 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.2.1. Ключевое событие «Приобретение, реконструкция, строительство объектов сферы «Культура» | Ввод 7 объектов культуры:  II этап – 2 объекта;  III этап – 5 объектов | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.2.1.1. Событие 1. «Приобретение нежилого помещения для размещения детской школы искусств общей площадью не менее 1 300 кв. м» | количество муниципальных учреждений, улучшивших материально-технические условия:  II этап – 1 учреждение | 2019 - 2023 гг. | Мероприятие предусмотрено государственной программой «Культурное пространство», муниципальной программой «Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года» (без подтверждения финансирования). Направлены обращения в Департамент культуры автономного округа о приобретении объекта в рамках государственной программы «Культурное пространство» (письма от 29.04.2022 № 04-02-978/2, от 20.10.2022 № 45-02-453/2). |
| 2.4.2.1.31. Событие 3. «Реконструкция объектов культуры» | количество реконструированных объектов:  II этап –1 объект:  - нежилое здание (Дом пионеров) – 1;  III этап – 1 объект:  - здание МАУ «Городской культурный центр» – 1 | 2021 - 2023 гг. | 1. Нежилое здание (Дом пионеров), расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 3.  Выполнение мероприятия (ПИР) с объемом финансирования в 2021 году на сумму 1 510,70 тыс. руб. исключено из муниципальной программы по решению бюджетной комиссии при Главе города, в целях уточнения приоритетности расходов (письмо от 16.06.2021 № 02-02-5044/1). Средства на реконструкцию объекта отсутствуют.  2. МАУ «Городской культурный центр»:  Выделены средства на выполнение ПИР:  - 2020 год: 9 400,0 тыс. руб. (средства из депутатского фонда округа).  - 2023 год: 2 850,0 тыс. руб. (средства бюджета города).  Работы ведутся в рамках муниципального контракта от 02.07.2020 № 11П/2020 между МКУ «Управление капитального строительства» и ООО «Стройуслуга», срок завершения ПИР – март 2023.  Направлен пакет документов в Департамент культуры автономного округа для формирования перечня объектов капитального строительства в рамках государственной программы «Культурное пространство» на период 2022-2024 годов и на проведение проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с постановлением Правительства ХМАО – Югры от 02.04.2011 № 93-п (письма от 29.04.2022 № 04-02-978/2, 29.04.2022 № 04-02-979/2, 21.07.2022 № 04-02-1696/2) |
| 2.4.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития культуры | обеспечивает выполнение целевых показателей 28, 29 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.3.2. Подмероприятие 2. «Развитие и сопровождение официальных сайтов, страниц в социальных сетях муниципальных учреждений культуры» | наличие официальных сайтов, страниц в социальных сетях муниципальных учреждений культуры:  II этап - да;  III этап - да | 2019 - 2023 гг. | Да.  15 учреждений культуры имеют официальные сайты, которые содержат актуальную информацию о деятельности учреждений: правоустанавливающие документы, цели и задачи учреждений, перечень основных видов деятельности, условия оказания услуг (выполнения работ), результаты деятельности и достижения.  Информацию о проводимых мероприятиях учреждения культуры размещают на страницах социальных сетей, других Интернет-ресурсах (vk, ok.ru, telegram и др.) |