МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 19 | » | 07 | 20 | 23 |  |  | № | 3600 |

Об оказании содействия

в организации проведения

Чемпионата России

и Всероссийских соревнований

по самолетному спорту

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552   
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях развития физической культуры и массового спорта на территории города:

1. Оказать содействие в организации проведения в период с 14.08.2023 по 20.08.2023 Чемпионата России и Всероссийских соревнований по самолетному спорту.

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по оказанию содействия в организации проведения Чемпионата России и Всероссийских соревнований по самолетному спорту согласно приложению 1.

2.2. План мероприятий по оказанию содействия в организации проведения Чемпионата России и Всероссийских соревнований по самолетному спорту согласно приложению 2.

3. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: docsurgut.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания   
и распространяется на правоотношения, возникшие с 15.07.2023.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1

к постановлению Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по оказанию содействия

в организации проведения Чемпионата России и Всероссийских

соревнований по самолетному спорту

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Томазова  Анна Николаевна | - - | заместитель Главы города,  председатель организационного  комитета |
| Кириленко  Артем Михайлович | - - | заместитель Главы города,  заместитель председателя  организационного комитета |
| Криворот Виталий Владимирович | - - | заместитель Главы города,  заместитель председателя  организационного комитета |
| Бруслиновская  Виктория Сергеевна | - - | специалист-эксперт  отдела физкультурно-массовой  работы управления физической культуры и спорта Администрации города, секретарь организационного комитета |
| члены организационного комитета: | | |
| Киселев  Кирилл Сергеевич | - | директор департамента городского хозяйства Администрации города |
| Клим  Роман Богданович | - | директор департамента массовых коммуникаций и аналитики Администрации города |
| Акулов  Антон Александрович | - | директор департамента культуры  и молодёжной политики Администрации города |
| Колунин  Дмитрий Владимирович | - | начальник управления инвестиций, развития предпринимательства  и туризма Администрации города |
| Ющенко  Михаил Васильевич | - | начальник управления  физической культуры и спорта  Администрации города |
| Печенкин  Дмитрий Николаевич | - | начальник управления по вопросам общественной безопасности Администрации города |
| Рачёв  Андрей Александрович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Гаврикова  Дарья Анатольевна | - | начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города |
| Шалыгина  Инна Александровна | - | начальник отдела по работе  с отдельными категориями  граждан и охраны здоровья населения Администрации города |
| Зыков  Павел Михайлович | - | директор муниципального  казённого учреждения «Управление информационных технологий  и связи города Сургута» |
| Ясаков  Юрий Николаевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационного управления» |
| Карбаинов  Сергей Владимирович | - | директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Ледовый Дворец спорта» |
| Глущенко  Александр Петрович | - | начальник управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |
| Шаромов  Алексей Игоревич | - | транспортный прокурор по городу Сургуту и Сургутскому району  (по согласованию) |
| Барсов  Евгений Вячеславович | - | президент Региональной общественной организации «Федерация самолетного спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

План

мероприятий по оказанию содействия в организации

проведения Чемпионата России и Всероссийских соревнований

по самолетному спорту (далее – мероприятие)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Проведение заседаний организационного комитета по оказанию содействия  в подготовке и проведении мероприятия | до 07.08.2023 | Ющенко М.В. |
| 2 | Сертификация объекта аэродром «Боровая» | до 15.07.2023 | Барсов Е.В.  (по согласованию) |
| 3 | Включение во Всероссийский реестр объектов спорта объект аэродром «Боровая» | до 15.07.2023 | Барсов Е.В.  (по согласованию) |
| 4 | Разработка и утверждение положения  о проведении мероприятия | до 17.07.2023 | Барсов Е.В.  (по согласованию),  Ющенко М.В. |
| 5 | Подготовка сметы расходов на организацию и проведение мероприятия | до 17.07.2023 | Барсов Е.В.  (по согласованию),  Ющенко М.В.,  Колунин Д.В. |
| 6 | Соблюдение правил участниками соревнований по виду спорта «Самолетный спорт», утвержденных приказом Министерства спорта Российской  Федерации от 28.02.2023 № 123 | до 14.08.2023 | Барсов Е.В.  (по согласованию),  Печенкин Д.Н. |
| 7 | Разработка и согласование:  - плана мероприятий по обеспечению безопасности | до 04.08.2023 | Барсов Е.В.  (по согласованию),  Ющенко М.В.,  Печенкин Д.Н.,  Глущенко А.С.  (по согласованию) |
| 8 | Подготовка места проведения мероприятия | до 10.08.2023 | Барсов Е.В.  (по согласованию),  Киселев К.С. |
| 9 | Обеспечение страхования мероприятия, самолетов | до 11.08.2023 | Барсов Е.В.  (по согласованию) |
| 10 | Аэронавигационное метеообеспечение мероприятия | до 11.08.2023 | Барсов Е.В.  (по согласованию) |
| 11 | Обеспечение полетов, предоставление самолетов для участников мероприятия | до 14.08.2023 | Барсов Е.В.  (по согласованию) |
| 12 | Обеспечение мероприятия квалифицированной судейской бригадой | до 11.08.2023 | Барсов Е.В.  (по согласованию) |
| 13 | Обеспечение транспортом судейской  бригады и участников мероприятия  для проезда к месту проведения  мероприятия и обратно | до 11.08.2023 | Ющенко М.В.,  Ясаков Ю.Н. |
| 14 | Разработка и контроль графика  движения автотранспорта | до 10.08.2023 | Барсов Е.В.  (по согласованию),  Ясаков Ю.Н.,  Ющенко М.В. |
| 15 | Обеспечение охраны общественного  порядка и общественной безопасности  во время проведения мероприятия | 14.08.2023 – 19.08.2023 | Барсов Е.В.  (по согласованию),  Глущенко А.П.  (по согласованию),  Ющенко М.В.,  Печенкин Д.Н. |
| 16 | Подготовка плана-схемы фан-зоны | до 01.08.2023 | Ющенко М.В., Барсов Е.В.  (по согласованию) |
| 17 | Обеспечение и установка ограждающих элементов в зоне автостоянки, зоны  стоянки самолетов для предотвращения несанкционированного проникновения,  а также в зоне нахождения зрителей | 14.08.2023 – 19.08.2023 | Киселев К.С.  Ющенко М.В.,  Барсов Е.В.  (по согласованию) |
| 18 | Обеспечение территории проведения мероприятия досмотровыми рамками | до 14.08.2023 | Ясаков Ю.Н. |
| 19 | Обеспечение территории проведения мероприятия сотрудниками частного охранного предприятия | 14.08.2023 – 19.08.2023 | Барсов Е.В.  (по согласованию),  Ющенко М.В. |
| 20 | Обеспечение точки подключения электричества для музыкального сопровождения мероприятия, работы судейской бригады, пунктов общественного питания | 14.08.2023 – 19.08.2023 | Киселев К.С.,  Барсов Е.В.  (по согласованию) |
| 21 | Обеспечение установки и подключение оргтехники (принтер, ноутбук) | 14.08.2023 – 19.08.2023 | Зыков П.М. |
| 22 | Обеспечение, установка  и обслуживание контейнеров  для сбора, мусора, биотуалетов  на месте проведения мероприятия | 14.08.2023 – 20.08.2023 | Киселев К.С. |
| 23 | Обеспечение мероприятия медицинским сопровождением | 14.08.2023 – 19.08.2023 | Барсов Е.В.  (по согласованию),  Шалыгина И.А. |
| 24 | Обеспечение и организация работы волонтеров (не менее 30 человек) | 19.08.2023 | Акулов А.А. |
| 25 | Организация культурной программы, звукотехническое сопровождение мероприятия, подготовка сценария, работа ведущего, церемония открытия, награждения, закрытия мероприятия, организация работы статистов для вручения наградной атрибутики | 14.08.2023,  19.08.2023 | Акулов А.А.,  Ющенко М.В. |
| 26 | Обеспечение доставки, монтаж, демонтаж сцены для организации культурной программы | 19.08.2023 | Акулов А.А.,  Ющенко М.В.,  Ясаков Ю.Н. |
| 27 | Организация показательных выступлений авиагруппы, спортсменов-парашютистов  с флагами на торжественном закрытии мероприятия | 19.08.2023 | Барсов Е.В.  (по согласованию),  Акулов А.А. |
| 28 | Организация освещения мероприятия  в средствах массовой информации | 24.07.2023 – 20.08.2023 | Клим Р.Б. |
| 29 | Изготовление полиграфической продукции | до 01.08.2023 | Барсов Е.В.  (по согласованию),  Ющенко М.В.,  Клим Р.Б. |
| 30 | Обеспечение питьевой и технической водой участников мероприятия | 14.08.2023 – 19.08.2023 | Барсов Е.В.  (по согласованию),  Ющенко М.В. |
| 31 | Обеспечение сувенирной продукцией, памятными призами победителей  и призеров мероприятия | до 01.08.2023 | Барсов Е.В.  (по согласованию),  Ющенко М.В.,  Клим Р.Б. |
| 32 | Обеспечение наградной атрибутикой (дипломы, кубки, медали) для победителей  и призеров мероприятия | до 01.08.2023 | Барсов Е.В.  (по согласованию),  Ющенко М.В. |
| 33 | Организация и проведение судейской коллегии | 14.08.2023 | Барсов Е.В.  (по согласованию) |
| 34 | Обеспечение оплаты судейской бригады | до 30.08.2023 | Барсов Е.В.  (по согласованию),  Ющенко М.В. |
| 35 | Организация авиаперелета судейской бригады к месту проведения мероприятия  и обратно (Москва – Сургут – Москва) | до 11.08.2023 | Барсов Е.В.  (по согласованию),  Ющенко М.В. |
| 36 | Организация питания и проживания судейской бригады и участников мероприятия | до 11.08.2023 | Барсов Е.В.  (по согласованию),  Ющенко М.В. |
| 37 | Организация работы пунктов общественного питания в фан-зоне проведения мероприятия | 19.08.2023 | Гаврикова Д.А. |
| 38 | Организация дежурства патрульно-спасательного поста на водном объекте вблизи места проведения мероприятия  (при наличии возможности) | 14.08.2023 – 19.08.2023 | Рачёв А.А. |
| 39 | Обеспечение противопожарной безопасности на месте проведения мероприятия | 14.08.2023 – 19.08.2023 | Барсов Е.В.  (по согласованию) |
| 40 | Обеспечение топливом (бензин авиационный) для проведения мероприятия | до 14.08.2023 | Барсов Е.В.  (по согласованию) |
| 41 | Обеспечение работы топливозаправщика (заключение договора) | 14.08.2023 – 19.08.2023 | Барсов Е.В.  (по согласованию) |
| 42 | Оказание содействия в организации проведения мероприятия | до 14.08.2023 | Карбаинов С.В. |
| 43 | Подготовка отчета о проведении мероприятия, пост-релиза | до 30.08.2023 | Барсов Е.В.  (по согласованию),  Ющенко М.В. |