МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 07 | » | 09 | 20 | 23 |  |  | № | 4371 |

Об организации проведения

легкоатлетического кросса

в рамках Всероссийского Дня бега

«Кросс нации – 2023» среди учащихся

общеобразовательных учреждений

города, учащейся молодежи города,

спортсменов основного, среднего

и старшего возрастов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением Администрации города от 28.11.2022 № 9334 «Об утверждении календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005   
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021   
№ 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях популяризации и развития легкой атлетики на территории города:

1. Организовать и провести 16 сентября 2023 года легкоатлетический кросс в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс нации – 2023» среди учащихся общеобразовательных учреждений города, учащейся молодежи города, спортсменов основного, среднего и старшего возрастов.

2. Организатору легкоатлетического кросса в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс нации – 2023» среди учащихся общеобразовательных учреждений города, учащейся молодежи города, спортсменов основного, среднего   
и старшего возрастов в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год разработать и утвердить положение о проведении легкоатлетического кросса в рамках Всероссийского Дня бега   
«Кросс нации – 2023» среди учащихся общеобразовательных учреждений города, учащейся молодежи города, спортсменов основного, среднего   
и старшего возрастов.

3. Утвердить:

3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению легкоатлетического кросса в рамках Всероссийского Дня бега   
«Кросс нации – 2023» среди учащихся общеобразовательных учреждений города, учащейся молодежи города, спортсменов основного, среднего   
и старшего возрастов согласно приложению 1.

3.2. План мероприятий по подготовке и проведению легкоатлетического кросса в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс нации – 2023» среди учащихся общеобразовательных учреждений города, учащейся молодежи города, спортсменов основного, среднего и старшего возрастов согласно приложению 2.

4. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: docsurgut.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания и распространяется на правоотношения, возникшие с 28.08.2023.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

легкоатлетического кросса в рамках Всероссийского Дня бега

«Кросс нации – 2023» среди учащихся общеобразовательных учреждений города, учащейся молодежи города, спортсменов основного,

среднего и старшего возрастов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ющенко  Михаил Васильевич | - | начальник управления  физической культуры и спорта Администрации города, председатель организационного комитета |
| члены организационного комитета: | | |
| Акулов  Антон Александрович  Замятина  Ирина Павловна  Киселёв  Кирилл Сергеевич  Клим  Роман Богданович  Рачёв  Андрей Александрович  Павлова  Венера Адилевна  Подзолков  Евгений Геннадьевич  Ясаков  Юрий Николаевич  Успенский  Сергей Леонидович | -  -  -  -  -  -  -  -  - | директор департамента культуры  и молодёжной политики Администрации города  директор департамента образования  Администрации города  директор департамента городского хозяйства Администрации города  директор департамента массовых коммуникаций и аналитики Администрации города  начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города  директор муниципального бюджетного учреждения Центр физической подготовки «Надежда»  директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы «Аверс»  директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление»  врио начальника Управления Министерства внутренних дел России  по городу Сургуту (по согласованию) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к постановлению Администрации города  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ |

План мероприятий

по подготовке и проведению легкоатлетического кросса в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс нации – 2023» среди учащихся общеобразовательных учреждений города, учащейся молодежи города, спортсменов основного, среднего и старшего возрастов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответст-венные, исполнители |
| 1 | Проведение заседаний организационного комитета  по подготовке и проведению легкоатлетического кросса в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс  нации – 2023» среди учащихся общеобразовательных учреждений города, учащейся молодежи города, спортсменов основного, среднего  и старшего возрастов (далее – физкультурное мероприятие) | до 12.09.2023 | Ющенко М.В. |
| 2 | Подготовка положения  о проведении физкультурного мероприятия | до 12.09.2023 | Павлова В.А. |
| 3 | Обеспечение подготовки сценария церемонии открытия и церемонии награждения участников физкультурного мероприятия, пресс-релиза, программы проведения физкультурного мероприятия, работы ведущего, разработка  и утверждение схемы локаций  на месте проведения физкультур-ного мероприятия | до 12.09.2023 | Ющенко М.В. |
| 4 | Подготовка наградной атрибутики, сувенирной продукции, памятных призов участникам физкультурного мероприятия | до 12.09.2023 | Ющенко М.В., Павлова В.А. |
| 5 | Обеспечение информационного сопровождения:  размещение пресс-релизов, анонсов, муниципального правового акта  о проведении физкультурного мероприятия на официальном портале Администрации города  и в средствах массовой информации | до 12.09.2023 | Клим Р.Б.,  Ющенко М.В. |
| 6 | Разработка и согласование «Плана мероприятий по обеспечению безопасности» физкультурного мероприятия | до 15.09.2023 | Ющенко М.В.,  Подзолков Е.Г. |
| 7 | Изготовление полиграфической продукции | до 16.09.2023 | Ющенко М.В.,  Павлова В.А. |
| 8 | Предоставление двух палаток муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования спортивной школе «Аверс» и оказание содействия  в их монтаже, организации работы  и демонтаже | до 16.09.2023 | Рачёв А.А.,  Подзолков Е.Г. |
| 9 | Подготовка:  - маршрутной дистанции, места работы судейской бригады  и обогрева;  - акт готовности спортивного объекта «Спортивное ядро»  к проведению физкультурного мероприятия;  Установка:  - на месте стартовой площадки флажных металлических конструкций «Костер»,  флаги расцвечения;  - на месте финиша участников арочной надувной конструкции | до 16.09.2023  16.09.2023 | Подзолков Е.Г. |
| 10 | Организация технического  и музыкального сопровождения физкультурного мероприятия.  Обеспечение оформления места награждения | 16.09.2023 | Ющенко М.В., Подзолков Е.Г. |
| 11 | Обеспечение нагрудными номерами участников физкультурного мероприятия | 16.09.2023 | Подзолков Е.Г., Павлова В.А. |
| 12 | Организация церемонии открытия физкультурного мероприятия, награждения победителей  и призеров физкультурного мероприятия | 16.09.2023 | Ющенко М.В., Павлова В.А. |
| 13 | Организация работы статистов  для вручения наградной атрибутики победителям и призерам физкультурного мероприятия | 16.09.2023 | Ющенко М.В.,  Павлова В.А. |
| 14 | Обеспечение работы волонтеров  для организации работы в составе судейской бригады (не менее  20 человек) на физкультурном мероприятии | 16.09.2023 | Акулов А.А. |
| 15 | Приглашение представителей средств массовой информации  для освещения мероприятия | 16.09.2023 | Клим Р.Б. |
| 16 | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности во время проведения физкультурного мероприятия | 16.09.2023 | Успенский С.Л. (по согласо-ванию) |
| 17 | Контроль за медицинским обеспечением физкультурного мероприятия | 16.09.2023 | Ющенко М.В. |
| 18 | Обеспечение установки металлических рамок  для пропускного режима | 16.09.2023 | Ясаков Ю.Н. |
| 19 | Обеспечение установки ограждающих элементов  по периметру проведения физкультурного мероприятия | 16.09.2023 | Киселёв К.С. |
| 20 | Обеспечение установки  и обслуживание контейнеров  для сбора мусора на месте проведения физкультурного мероприятия | 16.09.2023 | Киселёв К.С. |
| 21 | Обеспечение участия учащихся общеобразовательных организаций  в физкультурном мероприятии | 16.09.2023 | Замятина И.П. |
| 22 | Подготовка отчета о проведении физкультурного мероприятия,  пост-релиза | до 20.09.2023 | Ющенко М.В.,  Подзолков Е.Г. |