МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 27 | » | 10 | 20 | 23 |  |  | № | 3125 |

О внесении изменений в распоряжение

Администрации города от 03.06.2019

№ 966 «О комплексе мер по окончанию

строительства многоквартирных домов

и иных объектов недвижимости,

не введенных в эксплуатацию

застройщиками: обществом

с ограниченной ответственностью

«СеверСтрой», обществом

с ограниченной ответственностью

«СеверСтрой Партнер», обществом

с ограниченной ответственностью

«Дорожно-эксплуатационное

предприятие»

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.11.2019 № 609-рп «О плане-графике («дорожной карте») по защите прав граждан – участников долевого строительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распо-ряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях окончания строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, не введенных в эксплуатацию застрой-щиками: обществом с ограниченной ответственностью «СеверСтрой», обществом с ограниченной ответственностью «СеверСтрой Партнер», обществом с ограни-ченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационное предприятие»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 03.06.2019 № 966
«О комплексе мер по окончанию строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, не введенных в эксплуатацию застройщиками: обществом
с ограниченной ответственностью «СеверСтрой», обществом с ограниченной ответ-ственностью «СеверСтрой Партнер», обществом с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационное предприятие» (с изменениями от 25.06.2019 № 1205, 01.07.2019 № 1270, 19.07.2019 № 1415, 02.08.2019 № 1551, 13.09.2019 № 1914, 18.09.2019 № 1947, 24.12.2019 № 2809, 20.03.2020 № 434, 09.10.2020 № 1566, 02.02.2021 № 84, 26.03.2021 № 432, 26.07.2021 № 1187, 09.02.2022 № 201, 03.06.2022 № 972, 14.10.2022 № 1951, 19.12.2022 № 2665, 24.05.2023 № 1539) следующие изменения:

1.1. В заголовке распоряжения слова «, обществом с ограниченной ответст-венностью «Дорожно-эксплуатационное предприятие» исключить.

1.2. В констатирующей части распоряжения слова «, ООО «ДЭП» исключить.

1.3. Приложения 3, 4 к распоряжению признать утратившими силу.

1.4. Приложения 1, 2, 6 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 3 к настоящему распоряжению соответственно.

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать (разместить) настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: docsurgut.ru.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу архитектуры и градостроительства.

Заместитель Главы города С.А. Агафонов

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План

мероприятий (дорожная карта) в целях завершения

строительства объекта «Жилой дом № 2 со встроенными

помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут.

Корректировка» 2 этап (секции 1, 2, 3, 4)»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ответственный за исполнение мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объект «Жилой дом № 2 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут. Корректировка» 2 этап (секции 1, 2, 3, 4)» (застройщик – общество с ограниченной ответственностью «СеверСтрой Партнер» (далее – ООО «СеверСтрой Партнер»); количество квартир – 370 шт.; общая площадь квартир – 18 237 кв. м; количество ДДУ – 320 шт., в том числе с гражданами – 265; строительная готовность – 52,8%) |
| 1 | Завершение строительства и ввод объекта в эксплу-атацию в соответствии с решением ППК Фонд от 30.12.2020 о способе восстановления прав граждан – участников долевого строительства объекта | 30.06.2024 | Фонд (по согласованию) |
| 2 | Осмотр строящегося объекта | первая и третья неделя каждого месяца | Прокуратура города Сургута,Администрация города Сургута |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

План

мероприятий (дорожная карта) в целях завершения

строительства объекта «Жилой дом № 6

в 44 микрорайоне г. Сургута»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ответственный за исполнение мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объект «Жилой дом № 6 в 44 микрорайоне г. Сургута» (застройщик – ООО «СеверСтрой Партнер»; количество квартир – 217 шт.; общая площадь квартир – 10 607 кв. м; количество ДДУ – 162 шт., в том числе с гражданами – 56; строительная готовность – 22,6%) |
| 1 | Вариант 1 |  |  |
| 1.1 | Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с решением ППК Фонд от 30.12.2020 о способе восстановления прав граждан – участников долевого строительства объекта | IV квартал 2023 года | Фонд (по согласованию) |
| 1.2 | Осмотр строящегося объекта | первая и третья неделя каждого месяца | Прокуратура города Сургута,Администрация города Сургута |
| 2 | Вариант 1 |  |  |
| 2.1 | Выплаты возмещения или предоставление жилых помещений с помощью привлечения инвестора | 30.12.2023 | Инвестор (по согласованию) |

Приложение 3

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План

мероприятий (дорожная карта) в целях завершения

строительства объекта «Развитие застроенной территории –

части квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка.

XIIА, XIIБ этап строительства. Подземный паркинг»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ответственный за исполнение мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объект «Развитие застроенной территории – части квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка. XIIА, XIIБ этапы строительства. Подземный паркинг» (застройщик – ООО «СеверСтрой»; количество машиномест (XIIА – 651 шт., XIIБ – 498 шт.), общая площадь машиномест (XIIА – 19 923 кв. м, XIIБ – 16 112 кв. м); строительная готовность – 97 %; количество ДДУ с гражданами (XIIА – 55 шт., XIIБ – нет), инвестор – ООО «Брусника». Специализированный застройщик» |
| 1. Вариант I |
| 1.1 | Завершение строительства с привлечением инвестора | до 30.11.2023 | ООО «Брусника». Специализированный застройщик» |
| 1.2 | Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам – участникам долевого строительства | в течение четырех месяцев с даты проведения собрания кредиторов  | конкурсный управляющий ООО «СеверСтрой» |
| 1.3 | Предоставление генеральному подрядчику земельного участка в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 14 августа 2015 года № 270-п «О предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, в том числе с целью обеспечения прав граждан – участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков» | в сроки, установленные действующим законодательством | ООО «Брусника». Специализированный застройщик» (по согласованию),Департамент строительства автономного округа(по согласованию),Администрация города Сургута |
| 1.4 | Осмотр строящегося объекта | первая и третья неделя каждого месяца | Прокуратура города Сургута,Администрация города Сургута |
| 2. Вариант II |
| 2.1 | Инициирование процедуры признания застройщика несостоятельным (банкротом) | по исковому заявлению кредитора в арбитражный суд | кредитор (по согласованию) |
| 2.2 | Заключение соглашения, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 1192 «Об утверждении Правил принятия решения публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 13.1 Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» | в сроки, установленные действующим законодательством | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию),ППК Фонд (по согласованию) |
| 2.3 | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта или предоставление компенсационных выплат в соответствии с решением ППК Фонд о способе восстановления прав граждан – участников долевого строительства объекта | в сроки, установленные действующим законодательством | Фонд (по согласованию) |