## ЭС
Реализация мероприятия в рамках утвержденной Инвестиционной программы ООО "Сургутские городские электрические сети" на период 2023-2027гг
Отчет о реализации мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Сургут, предусмотренных программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года за 2023 год
№ | Наименование мероприятия | 2023 год
|  | Стоимость выполнения мероприятий (тыс.руб., без НДС) |  | Период реализации мероприятий |  | Информация о выполнении мероприятий
|  | план 2023год | факт 2023год | плановый | фактический
ИТОГО |  | 718305.608 | 736741.8298
1.2.1.6 | Реконструкция оборудования РП-135 ТМ-2500/10/6 | 10824.663 | 11162.1515 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.1.49 | Реконструкция оборудования РП-145 | 29388.553 | 28519.7302 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.1.107 | Реконструкция оборудования ТП-884 | 1310.089 | 1354.649 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.1.108 | Реконструкция оборудования РП-132 | 20773.5318 | 21480.4613 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.1.109 | Реконструкция оборудования ТП-265 | 7122.3833 | 7364.5437 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.1.4 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП-267 до ТП-264 с перезаводкой в ТП-2х2500кВа мкр.7 | 1059.2632 | 1056.7321 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.1.5 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-268 до ТП-267 с перезаводкой в ТП-2х2500кВа мкр.7 | 1022.2065 | 1019.4518 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.1.6 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП-393-ТП-394 | 3625.9399 | 3454.3211 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.1.7 | Реконструкция КЛ-10кВ ВВ-2В РП-133 с ВЛ-10кВ РП-133 | 1662.3965 | 1657.3578 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.1.8 | Реконструкция КЛ-10кВ ВВ-1В РП-133 с ВЛ-10кВ РП-133 | 1662.3965 | 1657.3578 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.1.9 | Реконструкция КЛ-10кВ РП-133- ПС "Привокзальная" | 3800.6773 | 0 | 2023 | 2023 | Перенос на 2024год
1.2.2.1.1.10 | Реконструкция КЛ-10кВ РП-133 2п/ст Привокз.ЭСК№24 | 4441.8834 | 0 | 2023 | 2023 | Перенос на 2024год
1.2.2.1.1.12 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-543 до ТП-545 мкр.5а с перезаводкой в РП(ТП)-2х1000кВА мкр.5а | 6854.2751 | 7421.8204 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.1.13 | Реконструкция КЛ-10кВ от РП-170 до РП-161 с перезаводкой в РП(ТП)-2х1000кВА Станция переливания крови | 2502.561 | 2343.1896 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.1.14 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-388-ТП-387 ЭСК № 48 | 2036.7036 | 1860.4471 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.1.32 | Реконструкция ВЛ-10кВ ПС-11 отп. на РП-106 эск-26 | 13778.6664 | 0 | 2023 | 2023 | Перенос на 2024год
1.2.2.1.1.33 | Реконструкция ВЛ-10кВ ПС-11 яч.303,204 эск-26 | 2526.872 | 0 | 2023 | 2023 | Перенос на 2024год
1.2.2.1.1.34 | Реконструкция КЛ-10кВ от оп.7 ВЛ-10кВ ПС-11 яч.303,204 эск-26 до ТП-1015 с перезаводкой в РП(ТП)-2х2500кВА Пойма-5 | 1015.7271 | 986.8737 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.1.35 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-1015 в РП(ТП)-2х2500кВА Пойма-5 с перезаводкой в ТП-2х1000кВА д/с | 519.1588 | 502.2437 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.1.36 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП-555-РП-138 с перезаводкой в КТПН№1-250кВА 8ПУ Восточная группа скважин | 214.4583 | 209.277 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.1.37 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП-556-РП-138 с перезаводкой в КТПН№2-250кВА 8ПУ Восточная группа скважин | 85.42 | 72.8238 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.1.38 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП-557-РП-138 с перезаводкой в КТПН№3-250кВА 8ПУ Восточная группа скважин | 393.7247 | 386.9773 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.1.39 | Реконструкция КЛ-10кВ РП-167 п.ПСО-34 - ТП-761 п.Голд-Фиш с перезаводкой в ТП-2х1600кВА Восточный промрайон | 736.4736 | 714.4401 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.1.40 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-204 до ТП-203 | 9727.3384 | 9933.1734 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.1.41 | Реконструкция КЛ-10кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф.ПИКС-1;2 ПС-Сургут до РП-157 | 24647.0751 | 25230.7636 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.1.42 | Реконструкция КЛ-10кВ от оп. 1 ВЛ-10кВ до РП-143 АКТ № 4 | 2332.1638 | 2394.8722 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.1.43 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №12 ВЛ-10кВ от ПС-"Березка" фидер №16 до КТПН-766 с перезаводкой в КТПН№2-630кВА ДНТ Белые росы | 620.4598 | 614.9615 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.1.44 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.№23 ф. "Кооперативы" ЦРП-10кВ ОАО "Аэропорт Сургут" до КТПН-629, КТПН-623 ТСН "Крылья Сургута" с перезаводкой в КТПН-1000 | 1044.7676 | 1323.3494 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.1.45 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от Оп. № 62 ф. 68-08 ПС 35/6 кВ № 68 до КТПН-793 СНТСН №20 | 803.1909 | 1112.8901 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.1.46 | Реконструкция КЛ-6кВ от КТПН№1-630кВА СТСН "Север-1" до КТПН№1-400кВА СПК "Север" | 6161.9963 | 7302.2706 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.1.47 | Реконструкция КВЛ-6 кВ от оп. № 15 ВЛ 6 кВ ПСОК «Сторожил-1» до КТПН №1 «Ветеран-2» с перезаводкой КТПН-630кВА ПСК «Ветеран-2» | 1288.4091 | 1070.8084 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.1.48 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ПС-35/6кВ №68 до КТПН-728 СТ "Берендей 38" | 183.7635 | 131.222 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.1.49 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от опоры № 5/2 ф. «Таежный 1,2» до КТПН-617 СТ «Лайнер» | 472.8296 | 408.4233 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.16 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-376 Энергетиков,31 ЭСК 48 | 1996.4803 | 1979.082 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.17 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-379 Просвещения,27 эск 48 | 576.5359 | 542.495 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.18 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-380 Гагарина,10 КПД-43 ЭСК48 | 449.1004 | 0 | 2023 | 2023 | Перенос на более поздний срок выполнения (отказ в согласовании трассы)
1.2.2.1.2.19 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-278-д/с Добрый волшебник | 949.0679 | 863.821 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.20 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-284-Пельменная | 796.8194 | 683.5395 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.21 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-284-Бажова,17 | 1033.3369 | 861.9924 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.22 | Реконструкция КЛ 0.4кв от ТП-267 до ВРУ общ.9 Майская-10 | 675.6719 | 653.8732 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.23 | Реконструкция КЛ-0,4 кв ТП-267 ул.Майская 6 | 3478.524 | 3521.2904 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.24 | Реконструкция КЛ-0,4 кв ТП-267 ул.Майская 8 | 2898.8049 | 2963.0187 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.25 | Реконструкция КЛ-0,4кв ТП-267 Майская 8/1 | 1106.0407 | 1111.7698 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.26 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 267-ЦТП - 8 | 1188.9908 | 1184.2402 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.27 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-284-Мира,12 | 495.2862 | 421.2878 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.28 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-333-ЦТП-18 | 1459.4665 | 1326.0047 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.29 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-339-ЦТП-19 | 914.1666 | 1463.4735 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.49 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-268 Майская 14 с перезаводкой в ТП-265 | 3509.3426 | 3569.4742 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.50 | ВЛ-0,4кВ от КТПН-795 СТСН "Север-1" | 203.4508 | 219.9945 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.51 | ВЛ-0,4кВ от КТПН-797 СТСН "Север-1" | 912.9116 | 1449.0412 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.52 | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ п. Лунный ЭСК № 56 | 240.6309 | 412.3425 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.53 | Реконструкция ВЛ-0,4кв от КТПН -725 ф.1 акт-4 | 32.0182 | 98.9805 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.54 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-616 "Кедровый Бор" | 29.43 | 29.3961 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.55 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-617 СТ «Лайнер» | 240.1075 | 429.8603 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.56 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-615 "Кедровый Бор" | 262.8054 | 961.691 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.57 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-784 (ТП) | 33.0506 | 57.562 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.58 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-785 (ТП) | 74.8691 | 107.4258 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.59 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-786 (ТП) | 1453.7451 | 1147.2545 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.60 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-790 | 417.5816 | 547.6404 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.61 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН№635 ПСДСК "Чернореченский" | 293.8056 | 448.7738 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.62 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-766 | 269.4509 | 0 | 2023 | 2023 | -
1.2.2.1.2.63 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-766 с перезаводкой в КТПН№2-630кВА ДНТ Белые росы | 428.4373 | 318.0843 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.64 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-624 ТСН "Крылья Сургута" с перезаводкой в КТПН-1000кВА ТСН "Крылья Сургута" | 962.1773 | 591.6212 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.65 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-793 СНТСН №20 Магистраль | 702.0178 | 733.6949 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.66 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-607 СПК "Север" с перезаводкой в КТПН№2-1000кВА СПК "Север" | 719.5682 | 1598.9279 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.2.1.2.67 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-611 ПСК "Ветеран-2" с перезаводкой КТПН-630кВА ПСК «Ветеран-2» | 718.5358 | 379.7709 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.3.1 | Автоматизированная система контроля и учета электрической энергии бытовых потребителей непосредственно или опосредованно присоединенных к сетям ООО "СГЭС" | 51519.8455 | 46337.0665 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.2.3.2 | Монтаж телемеханики на РП; ТП | 2852.4634 | 710.5759 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.5.1 | Приобретение земельных участков | 148.689 | 143.6895 | 2023 | 2023 | Выполнено
1.6.1 | Приобретение Приборы, оборудование электротехнического персонала | 7469.922 | 7919.5845 | 2023 | 2023 | Выполнено
1.6.2 | Сети электроснабжения (энергетический комплекс) для населения г. Сургут» | 57116.7622 | 71265.3155 | 2023 | 2023 | Выполнено
1.6.3 | Строительство Автостоянки по ул.Аграрная,1 | 361.3327 | 80 | 2023 | 2023 | Выполнены ПИР
1.6.4 | Технологическая сеть радиосвязи | 1254.3406 | 1276.4856 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.1.5 | Строительство ТП-2х2500кВА мкр.7 (взамен ТП-267) | 33004.6876 | 32858.2692 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.1.10 | Строительство РП(ТП)-2х1000кВА мкр.31А Станция скорой медицинской помощи | 0 | 7249.25 | 2023 | 2023 | Работы выполнены по строительству здания подстанции (монтаж оборудования 2024год)
1.1.4.1.1.11 | Строительство ТП-2х1000кВа мкр.31А Станция переливания крови | 0 | 5636.1166 | 2023 | 2023 | Работы выполнены по строительству здания подстанции (монтаж оборудования 2024год)
1.1.4.1.1.36 | Строительство РП(ТП)-1-2х2500кВА Пойма-5 | 43014.0224 | 42407.398 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.1.37 | Строительство ТП- 2х2500кВА Пойма-5 | 37207.9743 | 38474.012 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.1.38 | Строительство ТП-2х1000кВА Пойма-5 д/с | 19484.3095 | 8083.7492 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.1.40 | Строительство РП(ТП)-2х1000кВА мкр.5А | 29200.8422 | 29331.1497 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.1.41 | Строительство РП(ТП)-2х1600кВА мкр.39 | 35107.0829 | 36302.2035 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.1.42 | Строительство ТП-2х1600кВА Восточный пром район | 0 | 22379.088 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.1.46 | Строительство ТП-2х2500кВА мкр.35 | 0 | 121.114 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.2.7 | Строительство КТПН-2х160кВА мкр.Черный Мыс(КТПН-764) | 4834.5295 | 4918.9616 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.2.8 | Строительство КТПН-630кВА Рынок ул.Инженерная (КТПН-603) | 4589.1748 | 4688.5146 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.2.9 | Строительство КТПН№1-250кВА 8ПУ Восточная группа скважин( ТП-555) | 2141.8387 | 2214.778 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.2.10 | Строительство КТПН№2-250кВА 8ПУ Восточная группа скважин (ТП-556) | 2141.8387 | 2214.778 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.2.11 | Строительство КТПН№3-250кВА 8ПУ Восточная группа скважин(ТП-557) | 2141.8387 | 2214.778 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.2.12 | Строительство КТПН №1-2х1000кВА ПСТ-30 "Дорожник" | 8470.0972 | 8217.5716 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.2.13 | Строительство КТПН №2-2х1000кВА ПСТ-30 "Дорожник" | 8470.0972 | 8440.5218 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.2.25 | Строительство КТПН-1000кВА СНТСН №20 "Магистраль" | 5196.0205 | 5225.5909 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.2.26 | Строительство КТПН№1-400кВА СПК "Север" | 2624.7839 | 2640.1625 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.2.27 | Строительство КТПН№1-630кВА СТСН "Север-1" | 4589.1748 | 4669.1096 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.2.32 | Строительство КТПН-400кВА СТСН «Тюльпан» | 2624.7839 | 2495.0266 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.2.34 | Строительство КТПН№1-630кВА СТ №38 "Берендей" | 4589.1748 | 4391.7507 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.2.36 | Строительство КТПН-400кВА СНТСТ №28 "Буровик" | 2624.7839 | 2499.2953 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.2.38 | Строительство КТПН-250кВА ТСН №44 "Локомотив" | 2141.8387 | 2023.6483 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.2.39 | Строительство КТПН№2-630кВА ПСК «Ветеран-2» | 4589.1748 | 4470.5429 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.2.40 | Строительство КТПН-630кВА СТ №47 "Лайнер" | 4589.1748 | 4412.9699 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.2.41 | Строительство КТПН-1000кВА ТСН "Крылья Сургута" | 5362.5081 | 5225.5909 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.2.43 | Строительство КТПН-630кВА ТСН №43 "Полимер" | 4589.1748 | 4391.751 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.2.56 | Строительство КТПН-630кВА пос.Медвежий угол (КТПН-733) | 4589.1748 | 4682.6641 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.2.57 | Строительство КТПН№1-630кВА ДНТ Белые росы | 4589.1748 | 4626.5027 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.2.58 | Строительство КТПН№2-630кВА ДНТ Белые росы | 4589.1748 | 4734.7367 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.2.59 | Строительство КТПН№2-1000кВА СПК "Север" | 5185.4069 | 5534.4058 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.2.60 | Строительство КТПН№2-400кВА СТСН "Север-1" | 2624.7839 | 2639.9135 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.2.61 | Строительство КТПН№1-1000кВА СПК "Победит-1" | 5196.0205 | 5119.5039 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.2.62 | Строительство КТПН№3-1000кВА СПК "Победит-1" | 5177.9605 | 5138.0427 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.2.63 | Строительство КТПН№5-1000кВА СПК "Победит-1" | 5177.9605 | 5138.0427 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.2.64 | Строительство КТПН№2-1000кВА СТ №38 "Берендей" | 5185.4069 | 5225.5909 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.3.1 | Строительство двухцепной ВЛ-6кВ от ПС-121 до СОК Прибрежный, СТ Энергетик-2 Проектирование | 1357.5785 | 978.9076 | 2023 | 2023 | Выполнены ПИР
1.1.4.1.3.6 | Строительство КЛ-10кВ ТП-475 до БКТП-465 | 6879.7398 | 6558.9243 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.3.11 | Строительство КЛ-10кВ РП-155 до ТП-2х2500кВА (стр.55) мкр.30 | 5504.416 | 5308.4481 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.3.12 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1000кВА мкр.48 до оп.22,23 ВЛ-10 кВ ПС-12 - до РП - 133 ЭСК-24 | 8336.4611 | 8039.7694 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.3.13 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)-2х1000кВА Станция скорой медицинской помощи до ТП-2х1000кВА мкр.31А Станция переливания крови | 1996.7 | 1844.1608 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.3.52 | Строительство 2КЛ-6кВ от приемного портала опоры №5/6 фидера №46-03, №46-12 до РП-139 | 3072.893 | 6.5606 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.3.53 | Строительство КЛ-6кВ от КТПН№1-400кВА СПК "Север" до КТПН№2-1000кВА СПК "Север" | 4086.4368 | 4804.0876 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.3.54 | Строительство КЛ-6кВ от КТПН№1-630кВА СТ Берендей до КТПН№2 СТ №38 | 2819.9414 | 2745.5891 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.3.55 | Строительство КЛ-6кВ от опоры №27 ВЛ-6 кВ фидер 68-08 до КТПН-772 | 1013.2965 | 841.174 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.3.57 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2 2х1000кВА мкр.48 до оп.54 ВЛ-10 кВ ПС-12 - до РП - 133 ЭСК-24 | 0 | 29.1241 | 2023 | 2023 | Выполнены инженерно-геодезические работы
1.1.4.1.3.64 | Строительство КЛ-10кВ РП(ТП)-2х2500кВА мкр.35 - ТП-2 мкр.35А | 0 | 461.7135 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.3.61 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)-2х1000кВА мкр.5а до места врезки в КЛ-10кВ РП-140-РП-150 | 0 | 62.369 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.4.25 | Строительство КЛ-0,4кВ РП(ТП)-2х1600кВА мкр.39 до ж/д№3.1 ВРУ1 | 1129.9498 | 1051.6711 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.4.26 | Строительство КЛ-0,4кВ РП(ТП)-2х1600кВА мкр.39 до ж/д№3.1 ВРУ2 | 1019.1375 | 621.6308 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.4.27 | Строительство КЛ-0,4кВ РП(ТП)-2х1600кВА мкр.39 до ж/д№3.2 ВРУ1 | 1971.9453 | 1874.4187 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.4.28 | Строительство КЛ-0,4кВ РП(ТП)-2х1600кВА мкр.39 до ж/д№3.2 ВРУ2 | 1316.4233 | 1004.7523 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.4.31 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-3 2х2500 кВА мкр..Марьина гора до ж-д №21 ВРУ1 | 708.4826 | 790.7967 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.4.32 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-3 2х2500кВА мкр."Марьина гора" до ж/д №21 ВРУ2 | 287.4654 | 278.4599 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.4.33 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-3 2х2500кВА мкр."Марьина гора" до ж/д №21 ВРУ3 | 553.3987 | 536.0601 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.4.34 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-3 2х2500кВА мкр."Марьина гора" до ж/д №22 ВРУ1 | 779.2179 | 786.5502 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.4.35 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-3 2х2500кВА мкр."Марьина гора" до ж/д №22 ВРУ2 | 424.1739 | 323.283 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.4.39 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-4 2х1600кВА мкр. "Марьина гора" до ж/д №20 ВРУ1 | 875.518 | 934.4292 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.4.40 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-4 2х1600 кВА мкр.Марьина гора до ж-д №20 ВРУ2 | 380.9257 | 368.991 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.4.41 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-276-Бахилова,3 | 493.5461 | 455.6099 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.4.43 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-265 до Бизнесс центр | 11402.5969 | 11658.0523 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.4.44 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-265 до нежилого помещения ОАО Сургутбытсервис | 3043.836 | 3091.1759 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.4.45 | Строительство КЛ-0,4кВ от ВРУ Майская,14 до остановочный комплекс | 277.0902 | 258.8646 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.4.46 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-265 до Потребительский гаражный кооператив Газон | 170.013 | 149.2714 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.4.163 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-267 до Майская 6/2 | 5437.515 | 5536.5546 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.4.164 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-243-ж/д Дзержинского 10 | 2022.821 | 1985.3393 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.4.165 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-243-ж/д Дзержинского 12 | 1100.9471 | 1069.8212 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.4.166 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-333 до д/с "Крепыш" | 1889.0958 | 1832.3393 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.4.167 | Строительство КЛ-0,4кВ БКТП-850 павильон "Экодом" | 212.9285 | 0 | 2023 | 2023 | Перенос на 2024год
1.1.4.1.4.168 | Строительство ВЛ 0,4 от КТПН №1, КТПН №2 СТ "Энергетик-2" | 7280.7822 | 8207.3121 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.4.169 | Строительство ВЛ 0,4 от КТПН №1, КТПН№2 СНТ №35 "Дзержинец" | 5583.1061 | 10417.5319 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.1.5.2 | Строительство КЛ-6кВ от КТПН№1 2х1000кВА ПСТ-30 Дорожник до КТПН№2 2х1000кВА ПСТ-30 Дорожник | 4347.6362 | 4434.3121 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
- | Строительство сетей электроснабжения дачных кооперативов г.Сургут (ДНТ, СНТ) | 0 | 3397.979 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
1.1.4.162 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТПН СТ №13 "Май" | 0 | 1761.6657 | 2023 | 2023 | Работы выполнены
- | Строительство КЛ-10кВ от ПС 110/10/10 Форпост до РП-ТП-2х10000кВА 10/6кВ Победит 1,2 | 0 | 36.4886 | 2023 | 2023 | Выполнены инженерно-геодезические работы
- | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1000кВА пос.Юность до оп.№18 ВЛ-10кВ ПС-12 до РП-133 ЭСК-124 | 0 | 2.8204 | 2023 | 2023 | Выполнены инженерно-геодезические работы
* Инвестиционная программа ООО "Сургутские городские электрические сети" на 2023 год (г.Сургут) утверждена Департаментом Строительства и Жилищно-Коммунального комплекса ХМАО – Югры приказом о корректировке инвестиционной программы №42-Пр-34 от 14.08.2023г
Всего мероприятий по ПКР - 150 ед.
На сумму -718 306 тыс. руб
Выполнено - 139 ед. на сумму 735 614 тыс. руб.
Выполнено ПИР - 5 ед. на сумму - 1127 тыс. руб.
Перенос на поздний срок - 6 ед. 25 210 тыс. руб
Исп. Кушнерева Ангелина Александровна, 52-44-10

## ГС
Отчет о реализации мероприятий в сфере газоснабженяи за 2023г,
предусмотренных программой комплексного развития коммунальной инфроструктуры
муниципального образования городской округ Сургут на 2019 - 2035 гг.
№ п/п ПКР | Наименование инвестиционного проекта | Технико-экономические показатели проекта |  | Период реали-зации, годы | Источник финансирования | Необходимые капитальные затраты, без НДС, тыс. руб |  | Ответственный исполнитель | Информация о выполнении мероприятий
|  | ед. изм. | кол-во |  |  | план 2023 | факт 2023
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2.35 | Строительство газопровода высокого давления по ул. Контейнерная от ул. Тюменский тракт до ул. Крылова (39 "З"), в т.ч. пункт редуцирования газа (мкр. 48), диаметр 108 мм, протяженностью 0,7 км | км. | 0.7 | 2023 | всего | 0 |  | ОАО "Сургутгаз" | Мероприятие выполнено
[5 empty] | окружной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 |  |  |  | больше похоже на п 2.35
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 |  |  |  | по хорошему узнать бы фактические затраты, но в пошлом году они не давали деньги ссылаясь на комерч.тайну
2.36 | Улица 39 "З" на участке от ул. Контейнерной до ул. Толстого. Строительство и ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения (в составе комплексного мероприятия по обеспечению внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры) | км | 0.1 | 2022-2023 | всего | 266 | 0 | ОАО "Сургутгаз" | Реализация мероприятий возможна в рамках заключенных договоров на подключение, или в рамках Региональной программы газификации в сфере ЖКК
[5 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 266 | 0
2.43 | Строительство газопровода высокого давления в мкр. 35 к котельным ТДК, СОК, Бизнес-центра с установкой ГРУ к каждой Ду 50-100 мм, протяженностью 0,4 км | км | 0.4 | 2022-2023 | всего | 507.1 | 0 | ОАО "Сургутгаз" | Реализация мероприятий возможна в рамках заключенных договоров на подключение, или в рамках Региональной программы газификации в сфере ЖКК
[5 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 507.1 | 0
2.53 | Строительство сетей газоснабжения высокого давления 2 категории до Индустриального парка "Югра" от перспективного газопровода по ул. Автомобилистов диаметром 150 мм, протяженностью 0,7 км | км | 0.7 | 2023 | всего | 3253.8 | 0 | ОАО "Сургутгаз" | Реализация мероприятий возможна в рамках заключенных договоров на подключение, или в рамках Региональной программы газификации в сфере ЖКК
[5 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 3253.8 | 0
2.57 | Строительство газопровода высокого давления к мкр. ЗПЛ-2, в т.ч. пункт редуцирования газа, диаметром 219 мм | км | 1.1 | 2023-2025 | всего | 13243.3 | 0 | ОАО "Сургутгаз" | выполнение мероприятий не актуально в связи отсутствием заявки от застройщика
[5 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 13243.3 | 0
2.64 | Строительство газопровода высокого давления к п. Лунный диаметром 150 мм, протяженностью 0,01 км, в т.ч. пункт редуцирования газа (в составе комплексного мероприятия по обеспечению внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры) | км | 0.01 | 2022-2023 | всего | 2900 | 0 | ОАО "Сургутгаз" | Реализация мероприятий возможна в рамках заключенных договоров на подключение, или в рамках Региональной программы газификации в сфере ЖКК
[5 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 2900 | 0
2.65 | Строительство сетей газоснабжения низкого давления от пункта редуцирования газа в п. Лунный до потребителей ИЖС протяженностью 3,6 км, диаметром 50-150 мм (в составе комплексного мероприятия по обеспечению внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры) | км | 3.6 | 2022-2023 | всего | 8089 | 0 | ОАО "Сургутгаз" | Реализация мероприятий возможна в рамках заключенных договоров на подключение, или в рамках Региональной программы газификации в сфере ЖКК
[5 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 8089 | 0
2.66 | Реконструкция существующего ГРП с увеличением производительности до 350 м³/час | км | 1 | 2023 | всего | 87.7 | 87.7 | СГМУП "ГТС" | Проект реализован собственными силами СГМУП "ГТС" в рамках текущего ремонта в 2022 году
[5 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 87.7 | 87.7 |  |  | узнать сумму факт
[5 empty] | всего | 28346.9 | 87.7
[5 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 28346.9 | 87.7
[5 empty] | 10 | 1 в 2022 | 3 выполнили ранее | 6 не актуальны
Исп. Кушнерева Ангелина Александровна, 52-44-10

## ТС
Отчет о реализации мероприятий СГМУП "ГТС" в сфере теплоснабжения за 2023г,
предусмотренных программой комплексного развития коммунальной инфроструктуры
муниципального образования городской округ город Сургут на 2019 - 2035 гг.
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | Источник финанасирования | Стоимость мероприятий ( тыс. руб. без НДС) |  | Период реализации мероприятий |  | Ответственный исполнитель | Информация о выполнении мероприятий
|  |  | план | факт 2023 | плановый | фактический
1 | 2 | [6 empty] | 10
2 | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | всего | 29870 | 0
|  | окружной бюджет | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 29870 | 0 |  |  |  |  | Форма № 5-ИП ТС
2.3 | Проекты по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | всего | 29870 | 0
|  | окружной бюджет | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 29870 | 0
2.3.2 | Котельная № 6 СГМУП "ГТС". Замена водогрейных котлов № 1,2 ВКГМ-4 котельной на котлы с водотрубным теплообменником из спирально-оребренных стальных труб. Замена сетевых насосов, 3 ед. | всего | 650 | 0 | 2022-2023 | - | СГМУП "Городские тепловые сети" | Мероприятие исключено, в 2024 году будет выполнен капитальный ремонт вводогрейных котлов № 1,2 ВКГМ-4 (п. 1.1.7 ППР на 2024 год)
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 650 | 0
2.3.3 | Модернизация котельной №5 СГМУП "ГТС" Внедрение системы автоматизации на котле, в т.ч. ПСД | всего | 3640 | 0 | 2023 | 2018 | СГМУП "Городские тепловые сети" | Модернизация котельной выполнена в 2018 году. (п. 1.1.10.2 ППР на 2018 год)
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 3640 | 0
2.3.7 | Модернизация котельной №3 СГМУП "ГТС" с приобретением в ЗИП частотного преобразователя для электродвигателя тягодутьевых механизмов | всего | 610 | 0 | 2023 | 2017 | СГМУП "Городские тепловые сети" | Модернизация котельной с приобретением в ЗИП частотного преобразователя для электродвигателя тягодутьевых механизмов выполнена в 2017 году. (п. 1.1.8.2 ППР на 2017 год)
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 610 | 0
2.3.8 | Котельная № 14 СГМУП "ГТС". Замена сетевых насосов, 2 ед. Модернизация системы автоматизации АМАКС, модернизация котельной с приобретением в ЗИП частотного преобразователя N90кВт тягодутьевых механизмов котлов. | всего | 2180 | 0 | 2021-2028 | 2019-2022 | СГМУП "Городские тепловые сети" | 1) Выполнена: - замена сетевого насоса № 2 (п. 1.1.5.2 ППР 2019 года); - замена сетевого насоса № 3 (п. 1.1.5.3 ППР 2022 года). 2) Мероприятие по модернизации системы автоматизации АМАКС - исключено, ежегодно осуществляется плановая модернизация по п. 2.3.9. 3) Модернизация котельной с приобретением в ЗИП частотного преобразователя N90кВт тягодутьевых механизмов котлов.выполнена в 2019 году. (п. 1.1.4.3 ППР на 2019 год)
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 2180 | 0
2.3.9 | Модернизация электрооборудования котельных СГМУП "ГТС" (пускателей, автоматических выключателей и пр. электроматериалов). Модернизация оборудования АСУ котельных, с частичным приобретением ЗИП. Модернизация узлов учета с приобретением комплектов вычислителей расхода. | всего | 1110 | 0 | 2020-2035 | 2019-2021 | СГМУП "Городские тепловые сети" | Мероприятие выполнено (п. 1.1.7.1, п. 1.1.8.1 ППР 2019 года; п. 1.1.14.3, п. 1.1.15.1 ППР 2020 года; п. 1.1.7.1 ППР 2021 года)
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 1110 | 0
2.3.10 | Котельная № 21 СГМУП "ГТС". Разработка и реализация проекта системы аварийного топлива котельной с заменой горелок на современные газо-дизельные работающие под наддувом | всего | 14720 | 0 | 2022-2023 | - | СГМУП "Городские тепловые сети" | Проект закрыт в связи с отсутствием технической возможности размещения системы аварийного топлива на территории котельной
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 14720 | 0
2.3.11 | Котельная № 21 СГМУП "ГТС". Замена сетевых водоподогревателей пластинчатого типа котельной на теплообменные аппараты интентифицированные. Освещение котельной № 21, № 23 | всего | 2250 | 0 | 2020, 2023-2028 | 2019 | СГМУП "Городские тепловые сети" | 1) Мероприятие исключено, в 2023 году выполнен капитальный водоподогревателей пластинчатого типа (п. 1.1.1 ППР на 2023 год). 2) Освещение котельных №№ 21, 23 выполнено в 2019 году (п. 1.1.7.5 ППР 2019 года)
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 2250 | 0
2.3.15 | Модернизация котельной СГМУП «ГТС» п. Лесной с заменой котлов на электрические, диспетчеризация. | всего | 4710 | 0 | 2022-2023 | 2019 | СГМУП "Городские тепловые сети" | Модернизация котельной выполнена в 2019 году. (п. 1.1.1 ППР на 2019 год)
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 4710 | 0
3 | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей | всего | 292279.38 | 7414.5862
|  | окружной бюджет | 0 | 1792.8
|  | местный бюджет | 0 | 1792.2
|  | внебюджетные источники | 292279.38 | 3829.5862
3.1 | Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей | всего | 35740 | 0
|  | окружной бюджет | 0
|  | местный бюджет | 0
|  | внебюджетные источники | 35740 | 0
3.1.13 | Строительство КРП 73 в мкр. 30 | всего | 11100 | 0 | 2023 | 2020 | СГМУП "Городские тепловые сети" | Мероприятия реализованы в 2020 году. Объект введён в эксплуатацию.
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 11100 | 0
3.1.16 | Строительство КРП в мкр. 37 | всего | 13540 | 0 | 2023 | - | СГМУП "Городские тепловые сети" | Реализация мероприятий не актуальна по причине отсуствия заявок на подключение потребителей к системе теплоснабжения в 2023 году
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 13540 | 0
3.1.18 | Строительство КРП в п. Юность | всего | 11100 | 0 | 2023 | - | СГМУП "Городские тепловые сети" | Реализация мероприятий не актуальна по причине отсуствия заявок на подключение потребителей к системе теплоснабжения в 2023 году
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 11100 | 0
3.2 | Проекты нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | всего | 50679.38 | 0
|  | окружной бюджет | 0
|  | местный бюджет | 0
|  | внебюджетные источники | 50679.38 | 0
3.2.24 | Строительство тепловых сетей в мкр. 20А. Строительство магистральных тепловых сетей от УТ-2 до границы земельного участка в мкр.20А | всего | 8530 | 0 | 2021-2030 | 2023 | СГМУП "Городские тепловые сети" | Сттроительство сетей до границы зем.участка выполнены Застройщиком
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 8530 | 0
3.2.28 | Строительство тепловых сетей в районе 30А. Строительство магистральных тепловых сетей от 9ТК2-6 до границы земельного участка в мкр.30А | всего | 27320 | 0 | 2023 | - | СГМУП "Городские тепловые сети" | Реализация мероприятий не актуальна по причине отсуствия заявок на подключение потребителей к системе теплоснабжения в 2023 году
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 27320 | 0
3.2.36 | Строительство тепловых сетей и сетей ГВС в районе п. Таежный | всего | 901 | 0 | 2020, 2022-2023 | - | СГМУП "Городские тепловые сети" | Проектирование и строительство сетей осуществляется при направлении от заявителя заявки на подключение к централизованной системе ТС и ГВС с поледующим заключением соответствующего договора. За 2023г. договороы на подключение и строительство сетей не заключены
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 901 | 0
3.2.40 | Строительство тепловых сетей в районе Ядро центра | всего | 1658.38 | 0 | 2023-2028 | - | СГМУП "Городские тепловые сети" | Проектирование и строительство сетей осуществляется при направлении от заявителя заявки на подключение к централизованной системе ТС и ГВС с поледующим заключением соответствующего договора. За 2023г. договороы на подключение и строительство сетей не заключены
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 1658.38 | 0
3.2.42 | Строительство тепловых сетей в районе п. Юность | всего | 12270 | 0 | 2020-2035 | - | СГМУП "Городские тепловые сети" | Проектирование и строительство сетей осуществляется при направлении от заявителя заявки на подключение к централизованной системе ТС и ГВС с поледующим заключением соответствующего договора. За 2023г. договороы на подключение и строительство сетей не заключены
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 12270 | 0
3.3 | Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | всего | 205860 | 7414.5862
|  | окружной бюджет | 0 | 1792.8
|  | местный бюджет | 0 | 1792.2
|  | внебюджетные источники | 205860 | 3829.5862
3.3.22 | Модернизация тепловых сетей. Инв № 30359.Тепломагистраль №1 по пр. Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19; от точки А до 1ТК31 по ул. Г. Кукуевицкого и до 4ТК1 (Котельная №2) НГДУ | всего | 43640 | 0 | 2023 | - | СГМУП "Городские тепловые сети" | Реализация мероприятия в 2024 году согласно утвержденной инвестиционной программы СГМУП "ГТС" в сфере теплоснабжения. По заключению экспертизы промышленной безопасности 2023г. срок безопасной эксплуатации объекта продлен до 2026г.
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 43640 | 0
3.3.23 | Модернизация тепловых сетей. инвентарный№ 30907 Сети теплоснабжения от 7ТК3 до ИТП здания, ул. 30лет победы 17 | всего | 4180 | 0 | 2023 | - | СГМУП "Городские тепловые сети" | В связи с лимитом финансирования для выполнения работ по ремонту сетей выбираются объекты с наиболее высоким % износа. По заключению экспертизы промышленной безопасности 2022г. срок безопасной эксплуатации объекта продлен до 2025г.
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 4180 | 0
3.3.24 | Реконструкция сетей от т/м "ГРЭС-2-ВЖР" | всего | 21060 | 0 | 2020-2028 | 2023 | СГМУП "Городские тепловые сети" | Произведён монтаж резервной перемычки Ду 800 в 9ТК5 согласно ППР СГМУП "ГТС" 2023 года
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 21060 | 0
3.3.26 | Модернизация тепловых сетей. инвентарный№ 30882 Тепломагистраль №7 от 7ТК-2 до ПС, ул. 30 лет Победы | всего | 5420 | 0 | 2023 | - | СГМУП "Городские тепловые сети" | Реализация мероприятия в 2024 году согласно утвержденной инвестиционной программы СГМУП "ГТС" в сфере теплоснабжения. По заключению экспертизы промышленной безопасности 2022г. срок безопасной эксплуатации объекта продлен до 2025г.
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 5420 | 0
3.3.27 | Модернизация тепловых сетей. инвентарный№ 31426 Тепломагистраль № 3 от 3ТК14 до 3ТК14а у ж.д. Ленина 45 | всего | 5650 | 0 | 2023 | - | СГМУП "Городские тепловые сети" | В связи с лимитом финансирования для выполнения работ по ремонту сетей выбираются объекты с наиболее высоким % износа. По заключению экспертизы промышленной безопасности 2020г. срок безопасной эксплуатации объекта продлен до 2026г.
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 5650 | 0
3.3.29 | Модернизация тепловых сетей. инвентарный№ 30430 Тепломагистраль№4 от 4ТК39- 4ТК40-ЦТП-25 в мкр. А | всего | 16130 | 0 | 2023 | - | СГМУП "Городские тепловые сети" | В связи с лимитом финансирования для выполнения работ по ремонту сетей выбираются объекты с наиболее высоким % износа. По заключению экспертизы промышленной безопасности 2019г. срок безопасной эксплуатации объекта продлен до 2027г.
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 16130 | 0
3.3.30 | Модернизация тепловых сетей инвентарный № 30116 участок тепломагистрали ГРЭС-2 Восточный жилой район от УТ-4 до УТ-6 | всего | 29430 | 0 | 2023 | - | СГМУП "Городские тепловые сети" | В связи с лимитом финансирования для выполнения работ по ремонту сетей выбираются объекты с наиболее высоким % износа. По заключению экспертизы промышленной безопасности 2023г. срок безопасной эксплуатации объекта продлен до 2026г.
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 29430 | 0
3.3.60 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-4 в мкр. 4, в т. ч.: - Сети тепловодоснабжения от ТК-5 до спорткомплекса "Олимпиец" | всего | 6330 | 0 | 2023 | - | СГМУП "Городские тепловые сети" | Реализация мероприятий не актульна. Данный участок сетей пригоден к дальнейшей эксплуатации по результатам проведенного периодического технического освидетельствования. Дефектов, влияющих на дальнейшую эксплуатацию не обнаружено. Срок проведения следующего преиодического ТО 2026г.
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 6330 | 0
3.3.61 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК60-4 до ж/дома пр. Комсомольский 36 в мкр.27, в т. ч.: - участок сетей тепловодоснабжения от ТК60-4 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 36 | всего | 1590 | 0 | 2023 | - | СГМУП "Городские тепловые сети" | Планируемая реализация мероприятий 2025 г. в рамках программы инветиционных программ СГМУП "ГТС" 2023-2026 годы
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 1590 | 0
3.3.71 | Модернизация комплекса сетей ТВС от котельной №5 в п.Дорожный, в т. ч.: - участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 до ввода в ж.д. Дорожный, 35. | всего | 8530 | 0 | 2023 | - | СГМУП "Городские тепловые сети" | Реализация мероприятий не актульна. В связи с лимитом финансирования для выполнения работ по ремонту сетей выбираются объекты с наиболее высоким % износа
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 8530 | 0
3.3.86 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-6 в мкр. "А", в т. ч.: - участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. ул. Дзержинского, 6 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 6/1 | всего | 1660 | 0 | 2023 | - | СГМУП "Городские тепловые сети" | Планируемая реализация мероприятий 2025 г. в рамках программы инветиционных программ СГМУП "ГТС" 2023-2026 годы
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 1660 | 0
3.3.87 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-33 в мкр. 11, в т. ч.: - участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бажова, 20 | всего | 4920 | 684.658 | 2023 | 2023 | СГМУП "Городские тепловые сети" | Мероприятия реализуется в составе плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем тепловодоснабжения к ППР СГМУП "ГТС" 2023г
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 4920 | 684.658
3.3.88 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-18 до ж/д Нефтяников 23, 25, 27 в мкр.4, в т. ч.: - участок сетей тепловодоснабжения от ТК-18 до ввода в ж/д Нефтяников, 23 с ответвлением до ж/д Нефтяников, 25 | всего | 3500 | 0 | 2023 | - | СГМУП "Городские тепловые сети" | Мероприятие не актуально. Дома расселены и подлежат сносу, как аварийное жильё.
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 3500 | 0
3.3.103 | Реконструкция сетей инвентарный № 30359 Тепломагистраль №1 по пр. Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19: от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (кот.№2) НГДУ | всего | 6640 | 0 | 2023 | 2022 | СГМУП "Городские тепловые сети" | Мероприятия реализованы в 2022 году силами РТС-3 СГМУП "ГТС".
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 6640 | 0
3.3.104 | Реконструкция сетей инвентарный № 30731 | всего | 10030 | 0 | 2023 | - | СГМУП "Городские тепловые сети" | Реализация мероприятия в 2026 году согласно утвержденной инвестиционной программы СГМУП "ГТС" в сфере теплоснабжения
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 10030 | 0
3.3.105 | Реконструкция сетей инвентарный № 30648 Магистральная ул. 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В" | всего | 4930 | 4630.9462 | 2023 | 2023 | СГМУП "Городские тепловые сети" | Мероприятия реализуется в составе плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем тепловодоснабжения к ППР СГМУП "ГТС" 2023г
|  | окружной бюджет |  | 1792.8
|  | местный бюджет |  | 1792.2
|  | внебюджетные источники | 4930 | 1045.9462
3.3.106 | Модернизация ЦТП | всего | 32220 | 2098.982 | 2020-2028 | - | СГМУП "Городские тепловые сети" | Мероприятия реализуется в составе плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем тепловодоснабжения к ППР СГМУП "ГТС"
окружной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 32220 | 2098.982
| Итого по СГМУП "Городские тепловые сети" | всего | 322149.38 | 7414.5862
|  | окружной бюджет | 0 | 1792.8
|  | местный бюджет | 0 | 1792.2
|  | внебюджетные источники | 322149.38 | 3829.5862
3.1.29 | Реконструкция тепловых сетей от СГРЭС-1 с увеличением диаметра от П-3 (Нефтеюганское ш.) до ПКТС (ввод) |  | 317460 | - | 2020-2022 |  | ООО "Сургутские городские электрические сети" | Срок реализации мероприятия перенсен на 2027-2030 (согласно плану мероприятий утвержденной схемы ТС)
3.2.10 | Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ-3 мкр. 41" |  | 69200 |  | 2020 |  | ООО "Сургутские городские электрические сети" | Срок реализации мероприятия перенсен на 2027-2031 (согласно плану мероприятий утвержденной схемы ТС)
2.1.2 | Строительство новой пиковой водогрейной котельной на III-й тепловывод СГРЭС-1 |  | 425170 |  | 2021-2023 |  | ООО "Сургутские городские электрические сети" | Срок реализации мероприятия перенсен на 2024-2028 (согласно плану мероприятий утвержденной схемы ТС)
2.2.2 | Техническое перевооружение пиковой котельной (ПКТС) с заменой существующих перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты |  | 258570 |  | 2020-2022 |  | ООО "Сургутские городские электрические сети" | Срок реализации мероприятия перенсен на 2030-2032 (согласно плану мероприятий утвержденной схемы ТС)
3.2.46 | Строительство III тепловывода от СГРЭС-1 и пиковой котельной 120 Гкал/ч, в том числе проектные работы до точки разветвления в районе мкр. 31В |  | 1220277 | 22038 | 2020-2023 |  | ООО "Сургутские городские электрические сети" | Срок реализации мероприятия перенсен на 2023-2028 в соотвествии с ИП ООО "СГЭС". Выполнены ПИР
2.2.1 | Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов № 38, 39 ООО "СГЭС" (с увеличением мощности с 60 до 100 Гкал/ч) |  | 41158 | 41158 | 2023-2025 |  | ООО "Сургутские городские электрические сети" | Срок реализации мероприятия перенсен на 2023-2028 в соотвествии с ИП ООО "СГЭС"
3.3.2 | Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  | 72760 |  | 2020-2021 |  | ООО "Сургутские городские электрические сети" | Срок реализации мероприятия перенсен на 2023-2024 (согласно плану мероприятий утвержденной схемы ТС)
3.3.3 | Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  | 53900 |  | 2022-2023 |  | ООО "Сургутские городские электрические сети" | Срок реализации мероприятия перенсен на 2024-2025 (согласно плану мероприятий утвержденной схемы ТС)
3.3.4 | Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  | 103160 |  | 2022-2024 |  | ООО "Сургутские городские электрические сети" | Срок реализации мероприятия перенсен на 2025-2026 (согласно плану мероприятий утвержденной схемы ТС)
3.1.1 | Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта |  | 334900 |  | 2020-2023 |  | ООО "Сургутские городские электрические сети" | Срок реализации мероприятия перенсен на 2030-2031 (согласно плану мероприятий утвержденной схемы ТС)
3.1.2 | Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС, включая проектные работы |  | 21730 |  | 2020 |  | ООО "Сургутские городские электрические сети" | Срок реализации мероприятия перенсен на 2026-2030 (согласно плану мероприятий утвержденной схемы ТС)
3.3.8 | Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  | 243020 |  | 2021-2023 |  | ООО "Сургутские городские электрические сети" | Срок реализации мероприятия перенсен на 2030-2032 (согласно плану мероприятий утвержденной схемы ТС)
3.3.9 | Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  | 266210 |  | 2021-2024 |  | ООО "Сургутские городские электрические сети" | Срок реализации мероприятия перенсен на 2032-2034 (согласно плану мероприятий утвержденной схемы ТС)
3.3.10 | Реконструкция тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в т. ч. проектные работы |  | 376820 |  | 2020-2023 |  | ООО "Сургутские городские электрические сети" | Срок реализации мероприятия перенсен на 2032-2034 (согласно плану мероприятий утвержденной схемы ТС)
- | Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарскому, 2 этап строительства (2 часть) |  | 155963 | 54135 | 2023-2024 |  | ООО "Сургутские городские электрические сети" | Срок реализации мероприятия запланирован в 2023-2024 в соотвествии с ИП ООО "СГЭС"
| Итого по ООО "Сургутские городские электрические сети" |  | 3960298 | 117331
| Всего |  | 4282447.38 | 124745.5862
По ООО "СГЭС"
Всего мероприятий по ПКР - 15 ед.
На сумму - 3 960 298 тыс. руб
Выполнено - 3 ед.
На сумму - 117 331 тыс. руб
По СГМУП "ГТС"
Всего мероприятий по ПКР - 33 ед.
На сумму - 322 149 тыс. руб
Выполнено - 3 ед.
На сумму - 3 830 тыс. руб
Исп. Загнетная Елена Владимировна, 52-44-29

## ВС
Отчет о реализации мероприятий в сфере водоснабжения, предусмотренных программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Сургут на период до 2035 года за 2023 год
№ | Наименование мероприятия | 2023 год
|  | Стоимость мероприятий ( тыс. руб. без НДС) |  | Период реализации мероприятий |  | Ответственный исполнитель | Информация о выполнении мероприятий
|  | план | факт 2023 | плановый | фактический
1. Организационные и общие мероприятия
1.8. | Реконструкция объекта: "Ограждение водозабора промузла № 9" | 3331 | 3683 | 2023 | 2023 | СГМУП "Горводоканал" | Мероприятие выполнено в полном объеме в рамках ИП на 2023 год | в пкр плановая стоимом 9124
2. Проекты по развитию головных объектов, систем водоснабжения (водозаборов, очистных сооружений)
3. Проекты по развитию водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей
3.1. Обеспечение системой централизованного водоснабжения территорий нового строительства
3.1.15 | Строительство новых сетейводоснабжения в мкр. 31 а | 444.79 | 394.79 | 2023 | 2023 | СГМУП "Горводоканал" | Мероприятие выполнено в полном объеме в рамках ИП на 2023 год
3.1.15.1 | Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения до границ земельных участков в мкр. 31 а | 528 | 3559.62 | 2023 | 2023 | СГМУП "Горводоканал" | Мероприятие выполнено в полном объеме в рамках ИП на 2023 год
3.1.36. | Строительство водовода по ул. Мелик-Карамова от ул. Энергетиков до пр. Тихий | 1428 | 1400 | 2025-2030 | 2023 | СГМУП "Горводоканал" | В рамках заключенного договорав полном объеме выполнены ПИР на сумму 1400,00 тыс.руб.
3.2. Повышение надежности и качества услуги по водоснабжению (строительство вторых вводов в ЦТП, реконструкция сетей)
3.2.3. | Строительство второго ввода на ЦТП-10 | 4188 | 0 | 2023 | - | СГМУП "Горводоканал" | Заключен договор на выполнение ПИР и СМР на сумму 4187,82 тыс.руб. без НДС. Договор не исполнен. При корректировке ИП мероприятие будет исключено
3.2.8 | Строительство второго ввода на ЦТП-67 | 3862 | 0 | 2023 | 2024 | СГМУП "Горводоканал" | Выполнение мероприятия перенесено на 2024 год
3.2.11. | Строительство второго ввода на ЦТП-75 | 265.57 | 1314 | 2023 | 2022 | СГМУП "Горводоканал" | Работы выполнены в полном объеме.
3.2.15 | Техническое перевооружение сетей водоснабжения | 28448 | 22125 | 2019-2023 | 2023 | СГМУП "Городские тепловые сети" | Мероприятие выполнено в рамках плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем тепловодоснаьжения к ППР на 2023 год
3.2.23 | Техническое перевооружение сетей горячего водоснабжения | 58949 | 57039 | 2020-2024 | 2023 | СГМУП "Городские тепловые сети" | Мероприятие выполнено в рамках плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем тепловодоснаьжения к ППР на 2023 год
3.2.24. | Реконструкция водовода от станции 2 подъема до ТК-27 в пос. Таежный | 43059 | 0 | 2022 | - | СГМУП "Горводоканал" | Выполнение мероприятия перенесено на 2024 год
| Всего | 144503.36 | 89515.41
|  | 12шт | 6 шт
Исп. Кушнерева Ангелина Александровна, 52-44-10

## ВО
Отчет о реализации мероприятий в сфере водоотведения, предусмотренных программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Сургут на период до 2035 года за 2023 год
№ | Наименование мероприятия | 2023 год
|  | Стоимость мероприятий (без НДС, тыс.руб.) |  | Период реализации мероприятий |  | Ответственный исполнитель | Информация о выполнении мероприятий
|  | план | факт 2023 | плановый | фактический
2.2. Реконструкция и модернизация системы водоотведения с целью повышения надежности и энергетической эффективности
2.2.1.1. | Реконструкция объекта с целью обеспечения степени очистки сточных вод до уровней нормативов ПДК рыбохозяйственных водоемов "Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г.Сургут производительностью 150 000м3/сут" Заячий остров | 100000 | 0 | 2020-2028 |  | СГМУП "Горводоканал" | Заключен муниципальный контракт на выполнение СМР между Подрядной организацией и МКУ "ДДТиЖКК". Срок выполнения работ до 10.2025
2.2.2.4 | Реконструкция КНС-9 мкр. Железнодорожников ул. Грибоедова | 20227 | 23353 | 2025-2030 | 2023 | СГМУП "Горводоканал" | Строительно-монтажные работы выполнены в рамках инвестиционной программы
2.2.2.9 | Реконструкция напроного коллектора КНС-18 на объекте:"Сети канализации п. Кедровый-2". | 20227 | 23535 | 2025-2031 | 2024 | СГМУП "Горводоканал" | Строительно-монтажные работы выполнены в рамках инвестиционной программы
4.1. Инженерное обеспечение системой централизованного водоотведения территорий нового строительства (строительство и реконструкция внутриквартальных сетей канализации)
4.1.28. | Строительство канализационного коллектора по Тюменскому тракту от 9-го промузла до ул. 5 "З" | 26962.87 | 979 | 2021-2024 | 2023 | СГМУП "Горводоканал" | Мероприятия в полном объеме не выполнены, при корректировке ИП будут перенесены на 2024 год | что выполнено тогда на 978 тыс.?
4.2. Реконструкция сетей водоотведения СГМУП "Горводоканал"
4.2.1.1. | Реконструкция магистрального напорного коллектора от КНС-15 (КНС-3) в п. Таежный до мехколонны №114 (колодец-гаситель) | 164285 |  | 2021-2024 |  | СГМУП "Горводоканал" | Выполнение мероприятия планоровалось за счет ИП. При корректировке ИП мероприятие исключено
| Всего | 331701.87 | 47867
|  | 4 | 2
Исп. Кушнерева Ангелина Александровна, 52-44-10

## Э.сб ПУ
Отчет о реализации мероприятий в сфере энергосбережения, предусмотренных программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Сургут на период до 2035 года за 2023 год
№ п/п | Наименование мероприятия | 2023 год
|  | Стоимость мероприятий (руб.) |  | Период реализации мероприятий |  | Ответственный исполнитель | Информация о выполнении мероприятий
|  | план | факт 2023 | плановый | фактический
1.1 | Установка (замена), поверка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в части муниципальной собственности | 205706.48 | 122850 | 2023 | 2023 | ДАиГ | Выполнены работы работы по установке, поверке, замене индивидуальных приборов учета ХГВС в муниципальных жилых помещениях, в которые нанимателем обеспечен доступ. Общее количество замененных и поверенных ПУ 46 шт.
2.1 | Установка (замена) приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды в зданиях учреждений, разработка ПИР | 0 | 0 | - | - | ДАиГ | В 2023 году мероприятия по замене приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных учреждениях не планировались
|  | 205706.48 | 122850
Исп. Кушнерева Ангелина Александровна, 52-44-10

## Э.сб
Отчет о реализации мероприятий в сфере энергосбережения, предусмотренных программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Сургут на период до 2035 года за 2023 год
№ п/п | Наименование мероприятия | 2023 год
|  | Стоимость мероприятий (руб.) |  | Период реализации мероприятий |  | Ответственный исполнитель | Информация о выполнении мероприятий
|  | план | факт 2023 | плановый | фактический
1.1 | Регулярное распространение информации о потенциале энергосбережения и мерах по эффективному использованию энергетических ресурсов. Оформление и размещение наглядной агитации по энергосбережению | 0 | 0 | 2023 | 2023 | ДГХ, ДО, ДКиМП, УФКиС | Количество публикаций на портале, интервью со СМИ - 3 ед.
1.2 | Внедрение энергосервисных договоров (контрактов) в муниципальных учреждениях | 0 | 0 | 2023 | 2023 | ДГХ, ДО, ДКиМП, УФКиС | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными учреждениями -12 шт., из них: ДО - 12 шт.
1.5 | Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы тепло-, водоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель, чердаков, замена оконных и дверных блоков, замена гаражных ворот, установка теплоотражающих экранов) | 1854599.26 | 1849083.42 | 2023 | 2023 | ДАиГ, МКУ "ХЭУ" | -
1.5.1 | Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы тепло-, водоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель, чердаков, замена оконных и дверных блоков, замена гаражных ворот, установка теплоотражающих экранов) | 1854599.26 | 1849083.42 | 2023 | 2023 | ДАиГ | В полном объеме выполнены работы по замене оборудования вентиляции в МБДОУ № 10 "Семицветик".
1.5.2 | Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы тепло-, водоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель, чердаков, замена оконных и дверных блоков, замена гаражных ворот, установка теплоотражающих экранов) | 0 | 0 | - | - | МКУ "ХЭУ" | Проведение работ по данному мероприятию в 2023 году не планировались
1.6 | Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения, установка светильников с датчиками движения, установка инфракрасных обогревателей) | 3949541.08 | 3858738.51 | 2023 | 2023 | ДАиГ | -
1.6.1 | Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения, установка светильников с датчиками движения, установка инфракрасных обогревателей) | 3949541.08 | 3858738.51 | 2023 | 2023 | ДАиГ | В полном объеме выполнены работы по замене светильников на светильники с энергосберегающими лампами в муниципальных учреждениях: МБДОУ № 25 «Родничок», МБДОУ № 27 «Микки-Маус»
|  | 5804140.34 | 5707821.93
Исп. Кушнерева Ангелина Александровна, 52-44-10

## ТКО
Отчет о реализации мероприятий в сфере ТКО, предусмотренных программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Сургут на период до 2035 года за 2023 год
№ п/п ПКР | Наименование мероприятия | 2023 год
|  | Стоимость мероприятий, тыс.руб. |  | Период реализации мероприятий |  | Информация о выполнении мероприятий
|  | план | факт 2023 | плановый | фактический
2.2 | Рекультивация действующего полигона для захоронения твердых бытовых отходов города Сургута (вторая очередь) | 10391 | 0 | 2021-2022 | 2021 | В 2021 году в рамках заключенного муниципального контракта разработан проект по выводу из эксплуатации полигона для захоронения твердых бытовых отходов и рекультивации нарушенных земель при размещении отходов IV-V класса опасности второй очереди муниципального полигона для захоронения твердых бытовых отходов.
2.3 | Уборка мест несанкционированного размещения отходов и санитарная очистка территории общего пользования | 6510 | 8760.6 | 2019-2030 | 2019-2023 | Фактически с территории города вывезено 7 788 куб.м, осуществлены работы по санитарной очистке территорий города Сургута на площади 512 884 кв.м, работы по уборке отработанных автомобильных шин с территории города объемом 158,98 тн.
|  | 16901 | 8760.6
Исп. Нуянзина Мария Валерьевна, 52-45-51

## ТИ
Отчет о реализации мероприятий в сфере транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ Сургут на период до 2035 года за 2023 год
Наименование | Источники финансирования | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Объем финансирования, (руб.) |  | Достигнутый результат в рамках основного мероприятия (мероприятия)
|  |  | утвержденный план | факт за 2023 год
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 510105380.63 | 508310859.22 | Выполнен ремонт: 1. - внутриквартальный проезд от проезда Первопроходцев до проспекта Комсомольский; - Андреевский заезд; - Бульвар Писателей. 2. Выполнено благоустройство внутриквартальных проездов на 19 объектах: - проезд от улицы Энергетиков до моста через реку Сайма; - дорога автомобильная. Проезд Дружбы (от улицы 30 лет Победы до дома №10 по проезду Дружбы); - проезд от улицы Республики до МКД №80; - проезд от улицы Грибоедова между зданием МУ культуры "Дворец культуры "Магистраль" и жилым домом по улице Грибоедова, дом 8 до угла жилого дома по улице Привокзальная, дом 18/3; - внутриквартальный проезд от улицы Геодезистов до Геронтологического центра; - внутриквартальный проезд от улицы Флегонта Показаньева до проспекта Ленина вдоль домов Флегонта Показаньева, 4, Игоря Киртбая, 5/1, Ленина, 73 (МБДОУ ДС № 48 «Росток» ул. Флегонта Показаньева, 6/1); - проезд от улицы Профсоюзов между МКД №12-14 до Сургутского ПНД (детское отделение); - внутриквартальный проезд между домами 5 и 3 по ул. Лермонтова до дома 4/3 по ул.Чехова; - участок внутриквартального проезда от жилого дома № 8 по улице Гагарина до дома №13 и № 7 по ул. Просвещения; - участок внутриквартального проезда между зданием № 19 и жилым домом 15 по улице Просвещения; - внутриквартальный проезд между домом по улице 50 лет ВЛКСМ №4 и зданием по улице 50 лет ВЛКСМ №6/1; - проезд от улицы Быстринской вдоль МБОУ СОШ №5 (устройство искусственной неровности); - дорога автомобильная. Проезд Взлетный (от проезда Мунарева до улицы Югорской). Устройство искусственной неровности; - дорога автомобильная. Улица Декабристов (ремонт заезда к МБОУ ДС №78 "Ивушка" ул. Декабристов, 4); - дорога автомобильная. Проспект Ленина (устройство искусственной неровности в районе стр. Ленина, 54); - дорога автомобильная. Проезд Тихий (устройство искусственной неровности); - дорога автомобильная. Улица Юности (устройство искусственной неровности); - проезд от проспекта Пролетарского и до улицы Университетской МКД №23 и до улицы 30 лет Победы МКД №44/3; - проезд от дома № 44/3 по улице 30 лет Победы до выезда на проспект Пролетарский в районе дома №2 (МБДОУ ДС № 17 «Белочка» ул. Университетская, 23/3). 3. Восстановление асфальтобетонного покрытия методом сплошного асфальтирования (ликвидация колейности) на УДС г. Сургута. 4. Ремонт автомобильных дорог: - улица Гагарина (ремонт тротуарного покрытия вдоль автомобильной дороги в границах красных линий от МКД 12 по улице Гагарина до сквера «Мемориал славы»); - улица Энергетиков (от улицы Энгельса до улицы Гагарина) (ремонт тротуарного покрытия вдоль главного фасада МКД 5 по улице Энергетиков в границах красных линий). 5. Установка бортовых камней на УДС г. Сургута (проспект Набережный). 6. Ремонт автомобильных дорог.: - Марьина Гора. Разворотная площадка; - "Магистральная улица №1В на участке от улицы 30 лет Победы до улицы Геологическая в г.Сургуте" 2 очередь (устройство тротуаров и остановочных площадок по пр. Пролетарскому от ул.Геологическая до ул. Университетская вдоль перинатального центра).; - Улица Контейнерная: устройство разворотной площадки;
| за счет средств местного бюджета |  | 510105380.63 | 508310859.22
Автомобильный транспорт
Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 944958141.67 | 937496289.89 | Количество пассажиров, перевезённых транспортом общего пользования составило 20,8 млн. человек. Выполнено пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на сумму 934,6 млн. руб., с пробегом 7,3 млн. км.
| за счет средств местного бюджета |  | 944958141.67 | 937496289.89
Исп. Молчанова Елена Александровна, 52-45-18
Гильманов Рустам Шайхуллович, 52-45-12

## СВОД
Отчет по реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной и транспортной инфраструктуры за 2023 год
№ п/п | Наименование блока | Стоимость мероприятий, тыс.руб. |  | Количество мероприятий, ед. |  | Информация об исполнении, % | Примечание
|  | План | Факт | План | Факт
1 | Всего в коммунальной инфраструкте, в том числе: | 5528216.3568 | 1013548.9681 | - | - | -
1.1 | Электроснабжение | 718306 | 736742 | 150 | 144 | 96 | Реализация мероприятий производится в рамках Инвестиционной программы ООО "СГЭС" на 2022 год, утвержденной приказом Депжкк и энергетики ХМАО – Югры №42-Пр-34 от 14.08.2023. На 2024 год перенесено 6 мероприятий
1.2 | Газоснабжение | 28346.9 | 87.7 | 8 | 2 | 25 | Из 8 запланированных 1 мероприятие выполнено СГМУП "ГТС" в 2022 году, 1 мероприятие - ОАО "Сургутгаз", остальные мероприятия не актуальны в связи с отсутствием заявок от застройщика на подключение объектов
1.3 | Теплоснабжение | 4282447.38 | 124745.5862 | 48 | 7 | 14.5833 | Реализация мероприятий производится в рамках исполнения плана мероприятий производственных и инвестиционных программ ГМУП "ГТС", ООО "СГЭС. Из 48 запланированных ПКР мероприятий 7 мероприятий выполнено в 2023 году, 8 мероприятия выполнено в 2019-2022г.г., 22 мероприятий перенесены на 2024-2032г.г., 6 мероприятий утратило актуальность, 4 нет заявок на подключение, 1 мероприятие выполнено застройщиком.
1.4 | Водоснабжение | 144503.36 | 89515.41 | 12 | 6 | 50 | Реализация мероприятий производится в рамках исполнения плана мероприятий производственных и инвестиционных программ организаций. 6 мероприятий перенесены на 2023-2024 годы
1.5 | Водоотведение | 331701.87 | 47867 | 4 | 2 | 50 | Реализация мероприятий производится в рамках исполнения плана мероприятий производственной и инвестиционной программы СМУП "ГВК". 2 мероприятия перенесено на 2023-2025 годы
1.6 | Энергосбережение | 6009.8468 | 5830.6719 | 6 | 6 | 100 | Реализация мероприятий производится в рамках исполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 16.12.2013 № 9061
1.7 | Обращение с ТКО | 16901 | 8760.6 | 2 | 1 | 50 | В 2021 году в рамках заключенного муниципального контракта разработан проект по выводу из эксплуатации полигона для захоронения твердых бытовых отходов и рекультивации нарушенных земель при размещении отходов IV-V класса опасности второй очереди муниципального полигона для захоронения твердых бытовых отходов.
2 | Всего в транспортной инфраструкте, в том числе: | 1455063522.3 | 1445807149.11 | - | - | -
2.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | 510105380.63 | 508310859.22 | - | - | 99.6482 | Выполнены работы по ремонту внутриквартальных проездов (2), благоустройство внутриквартальных проездов (19), восстановление асфальтобетонного покрытия методом сплошного асфальтирования (ликвидация колейности) на УДС г. Сургута, ремонт автомобильных дорог, установка бортовых камней на УДС г. Сургута (проспект Набережный).
2.2 | Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования | 944958141.67 | 937496289.89 | - | - | 99.2104 | Количество пассажиров, перевезённых транспортом общего пользования составило 20,8 млн. человек. Выполнено пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на сумму 934,6 млн. руб., с пробегом 7,3 млн. км.
Исп. Загнетная Елена Владимировна, 52-44-29