Отчет

о реализации вектора «Инвестиционно-инновационный потенциал» направления «Деловая среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2023 год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – формирование благоприятного инвестиционного климата, способствующего притоку инвестиций, развитию инноваций в интересах устойчивого социально-экономического развития города.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

– минимизация административных барьеров, повышение скорости
и качества услуг, повышение прозрачности и достоверности информации
для бизнеса;

– создание условий для развития несырьевых видов экономической деятельности, направленных на диверсификацию экономики города;

– формирование инвестиционных площадок для размещения новых промышленных производств;

– модернизация и развитие действующих производств топливно-энергетического комплекса в целях повышения их эффективности;

– позиционирование города как центра деловой и инвестиционной активности;

– создание условий для успешного партнерства науки и бизнеса
как основы создания, внедрения и широкого использования предприятиями города передовых научных разработок и инновационных технологий.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут за 2023 год представлен в приложении 1 к отчету.

Показатель «Количество проводимых в городе инновационных и деловых форумов, научно-практических конференций, выставок, ед. (ежегодно)» выполнен на 105% и составил 23 ед. при плановом значении 22 ед., показатель «Количество предоставленных инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов, ед. (нарастающим итогом)» выполнен на 300% и составил 36 ед. при плановом значении 12 ед., показатель «Количество объектов инновационной инфраструктуры города, ед.» выполнен на 100% и составил 6 ед. при плановом значении 6 ед.

Перевыполнение плановых значений показателей обусловлено применением механизмов в деятельности Администрации города, направленных на улучшение благоприятного инвестиционного климата на территории города Сургута.

 Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

 Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представлен
в приложении 2 к отчету.

 Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

Формирование благоприятной среды для повышения инвестиционной привлекательности является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития территории. В целях улучшения «инвестиционного имиджа», а также обеспечения муниципального образования необходимыми объектами инфраструктуры, Администрацией города:

– регулярно актуализируется информация для инвесторов и предпринимателей на Инвестиционном портале города Сургута;

– актуализируется перечень свободных инвестиционных площадок и промышленных площадок на инвестиционной карте города и Инвестиционной карте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– размещается информация об инвестиционных проектах муниципального образования, о свободных инвестиционных объектах, о планируемых к строительству объектах инвестиционной инфраструктуры на Инвестиционной карте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Инвестиционном портале Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– ежеквартально на Портале открытых данных Ханты-Мансийского автономного округа-Югры размещается информация об инвестиционных соглашениях и инвестиционных предложениях муниципального образования;

– проводится работа по расширению мер поддержки инвесторов и оптимизации условий для реализации инвестиционных проектов;

– проводится расширение форм взаимодействия с предпринимателями посредством создания сообществ в социальных сетях;

– ежеквартально проводятся контрольные мероприятия за исполнением условий заключенных концессионных соглашений.

В отчетном периоде деятельность Администрации города была направлена не только на удержание текущих позиций, но и на улучшение оценки предпринимательским сообществом инвестиционного климата города Сургута. Итоги рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции за 2023 год будут подведены в I полугодии 2024 года.

В рамках выполнения задач, определенных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года, основой которого является формирование у потенциального инвестора объективного представления об инвестиционной привлекательности нашего муниципального образования, а также для систематизации и координации работы структурных подразделений Администрации города реализуется План мероприятий по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2022 – 2023 годов (распоряжение Администрации города от 20.09.2022 № 1699), в части перечня мероприятий и сроков их исполнения.

План содержит следующие мероприятия:

– организация проведения заседаний совещательных и координационных органов, созданных в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата, для поддержания устойчивого развития предпринимательства;

– мероприятия, направленные на формирование у потенциального инвестора объективного представления об инвестиционных возможностях города Сургута;

– мероприятия по проведению оценки предпринимательским сообществом и потребителями товаров, услуг и работ инвестиционной привлекательности города Сургута;

– мероприятия по контролю за динамикой улучшения инвестиционного климата города Сургута;

– мероприятия, направленные на обеспечение благоприятного инвестиционного климата и поддержку малого и среднего предпринимательства;

– мероприятия флагманского проекта «Трансформация делового климата», в том числе проекта «Создание дома предпринимателя»: формирование открытой площадки коммуникаций внутри предпринимательского сообщества, а также между сообществом и различными структурами его поддержки, в том числе структурами Администрации города;

– мероприятия, направленные на повышение эффективности участия органов местного самоуправления в разработке и реализации лучших практик (инициатив, идей) в сфере развития инвестиционной и предпринимательской деятельности.

В настоящее время разрабатывается проект муниципального правового акта об утверждении Плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 год.

В рамках реализации вектора также осуществляется реализация следующих мероприятий:

– сформирован инвестиционный паспорт города Сургута – позиционирование города как центра деловой и инвестиционной активности;

– осуществляется активная деятельность по проектному управлению в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

– проводятся заседания рабочих групп по вопросам создания объектов инвестиционной инфраструктуры и привлечения инвестиций в основной капитал в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– проводятся заседания инвестиционного и координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе города Сургута;

– проводятся рабочие встречи с действующими и потенциальными инвесторами.

Достижению стратегической цели вектора «Инвестиционно-инновационный потенциал» способствует реализация инвестиционных проектов.

В сфере развития человеческого потенциала на территории города Сургута Фондом научно-технологического развития Югры при поддержке Правительства автономного округа и Администрации города продолжается реализация приоритетного регионального проекта «Создание инфраструктуры Научно-технологического центра в городе Сургуте», в состав которого включены объекты науки и образования (университетский комплекс, центр высоких биомедицинских технологий, центр развития талантов детей и молодёжи (дом детского творчества), технопарк, центры коллективного пользования, научно-технологические центры компаний, поддерживающая инфраструктура НТЦ), жилая и социальная инфраструктуры.

Основной целью реализации проекта является формирования инфраструктуры и экосистемы науки, образования и инноваций для трансформации автономного округа в значимый научно-образовательный инновационный регион страны и повышения его конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Длительность реализации проекта составляет 12 лет. Запланировано к созданию 5 600 новых рабочих мест, включая
1 600 высокопроизводительных.

Решением Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.08.2023 № 8 портфель проектов «Научно-технологический центр в городе Сургуте» закрыт. Утверждена заявка на подготовку портфеля проектов «Инновационный научно-технологический центр «ЮНИТИ ПАРК» (куратор портфеля проектов - Забозлаев А.Г., первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, руководитель портфеля проектов – Нигматулин В.А., руководитель Представительства – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), принято решение о включении приоритетного проекта «Создание инфраструктуры Научно-технологического центра в городе Сургуте» в вышеуказанный портфель проектов.

Оценка эффектов от создания Центра характеризуется следующими показателями:

- количество компаний-резидентов ИНТЦ - более 50;

- средняя выручка в расчете на 1 резидента с учетом инфляции и прогнозируемого роста объемов продаж – 233 млн. рублей;

- количество патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации, зарегистрированных в Российской Федерации - 135;

- доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей, работающих в автономном округе – 45%;

- создание уникальных образовательных объектов и научно-исследовательских комплексов и лабораторий.

Администрацией города реализуются мероприятия по развитию инженерной и транспортной инфраструктур на территории, предусмотренной для расположения объекта, в том числе:

– «Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте;

– «Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут»;

– «Внутриквартальные сети электроснабжения Научно-технологического центра в городе Сургуте»;

– «Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут»;

– «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте»;

– «Автомобильная дорога от Югорского тракта до ХСТО «Волна» и ПЛГК «Нептун» в пойменной части протоки Кривуля, г. Сургуте»;

– «Магистральный водовод для нужд Поймы-2, «Научно–технологического центра в городе Сургуте» и перспективной застройки».

Особое внимание уделяется развитию производственной инфраструктуры в формате индустриальных парков. Так, на территории города Сургута продолжается реализация инвестиционного проекта «Индустриальный парк – Югра», который является одним из наиболее значимых инвестиционных проектов города. Создание Индустриального парка осуществляется поэтапно, в III очереди строительства.

Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации «Индустриальный парк – Югра» включен в реестр индустриальных (промышленных) парков. Управляющая компания «Индустриальный парк-Югра» включена в федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», что дает право на получение федеральной и региональной финансовой поддержки.

Планируемый объем инвестиций около 900 млн. рублей, к созданию запланировано 820 рабочих мест.

На сегодняшний день (по данным инвестора) создано 270 рабочих мест («резидентов»), построены и введены в эксплуатацию I и II очереди строительства – реконструированный производственный цех, общей площадью 9 940 кв. м., склад закрытого хранения площадью 4 989,7 кв. м., газовая 2 МВт, КТПН 2МВт. В парке располагаются 17 резидентов, объем продукции/услуг резидентов – 530 млн. руб. В рамках III очереди Парка получено разрешение на строительство универсального производственного здания № 1 общей площадью 1 457, 67 кв. м., выполняются предпроектные наработки по другим видам проектирования.

Промышленные предприятия города Сургута осуществляют реализацию инвестиционные проекты с применением наукоемких и экологически безопасных технологий, в том числе направленных на развитие нефтегазового сектора и энергетической инфраструктуры.

 Национальным Центром ГЧП и ВЭБ.РФ в 2023 году были подведены итоги рейтинга городов России по уровню развития государственно-частного партнерства. В рамках исследования экспертную комплексную оценку эффективности привлечения частных инвестиций в городские проекты прошли 439 проектов из 204 городов. Сургут четвертый год подряд удерживает лидирующие позиции в рейтинге.

 Приложение 1 к отчету

о реализации вектора «Инвестиционно-инновационный потенциал»

направления «Деловая среда»

за 2023 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План2023 год | Факт 2023 год  | Исполнение % |
| * 1. Направление «Деловая среда»
 |
| * + 1. Вектор «Инвестиционно-инновационный потенциал»
 |
| 8.  Количество проводимых в городе инновационных и деловых форумов, научно-практических конференций, выставок, ед. (ежегодно) | 22 | 23 | 105 |
| 9.  Количество предоставленных инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов, ед. (нарастающим итогом) | 12 | 36 | 300 |
| 10.  Количество объектов инновационной инфраструктуры города, ед. | 6 | 6 | 100 |
| 11.  Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата муниципального образования, средний балл (ежегодно) | 4,0 | оценка проводится в 2024 году | \* |

\* рейтинг муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата по итогам 2023 года будет проведен в I полугодии 2024 года

Приложение 2 к отчету

о реализации вектора «Инвестиционно-

инновационный потенциал»

направления «Деловая среда»

за 2023 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименование мероприятия/подмероприятия/ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/подмероприятияключевого события/события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Период реализации мероприятия/ подмероприятия/ключевого события/события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) |
| 1. Направление «Деловая среда»
 |
| 1.1. Вектор – Инвестиционно-инновационный потенциал.Стратегическая цель вектора – формирование благоприятного инвестиционного климата, способствующего притоку инвестиций, развитию инноваций в интересах устойчивого социально-экономического развития города |
| 1.1.1.  Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития инвестиционно-инновационного потенциала  | обеспечивает выполнение целевых показателей 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11  | 2019 – 2023 гг. | х |
| 1.1.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципального правового акта «Об утверждении плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования городской округ город Сургут» | удовлетворенность предпринимателей ведением бизнеса на территории города: II этап – 50% от числа опрошенных; III этап – 55% от числа опрошенных | 2019 – 2023 гг. | Реализация мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития инвестиционно-инновационного потенциала осуществляется ежегодно.Результаты опроса бизнеса и населения об удовлетворенности условиями развития инвестиционной и предпринимательской деятельности за 2023 год будут подведены в I полугодии 2024 года.Реализуется План мероприятий по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2022 – 2023 годов (распоряжение Администрации города от 20.09.2022 № 1699) в части перечня мероприятий и сроков их исполнения.План содержит следующие мероприятия:- организация проведения заседаний совещательных и координационных органов, созданных в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата, для поддержания устойчивого развития предпринимательства;- мероприятия, направленные на формированиеу потенциального инвестора объективного представленияоб инвестиционных возможностях города Сургута;- мероприятия по проведению оценки предпринимательским сообществом и потребителями товаров, услуг и работ инвестиционной привлекательности города Сургута;- мероприятия по контролю за динамикой улучшения инвестиционного климата города Сургута;- мероприятия, направленные на обеспечение благоприятного инвестиционного климата и поддержку малого и среднего предпринимательства;- мероприятия флагманского проекта «Трансформация делового климата», в том числе проекта «Создание дома предпринимателя»: формирование открытой площадки коммуникаций внутри предпринимательского сообщества, а также между сообществом и различными структурами его поддержки, в том числе структурами Администрации города;- мероприятия, направленные на повышение эффективности участия органов местного самоуправления в разработке и реализации лучших практик (инициатив, идей) в сфере развития инвестиционной и предпринимательской деятельности.В настоящее время разрабатывается проект муниципального правового акта об утверждении Плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 год. |
| 1.1.1.2. Ключевое событие «Флагманский проект «Трансформация делового климата» | доля достигнутых значений целевых показателей портфелей проектов от общего числа запланированных:III этап – 100% | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 100%.Флагманский проект «Трансформация делового климата» - это комплекс мер, направленных на улучшение делового климата на территории муниципального образования и основывается на задачах, определённых на государственном уровне целевыми моделями упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, направлениями Национальной предпринимательской инициативы, а также передовыми инвестиционными технологиями, выявляемыми Агентством стратегических инициатив.В рамках проекта «Создание Дома предпринимателя» – сформирована открытая площадка коммуникаций внутри предпринимательского сообщества, а также между сообществом и различными структурами его поддержки,в том числе структурами Администрации города.Проводится консультирование представителей предпринимательского сообщества о существующих формах поддержки, о формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» (ежедневно в период приемной кампании), а также тематические консультационные дни для субъектов малогои среднего предпринимательства с участием представителей органов государственной власти, структурных подразделений Администрации города, организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимателей.Кроме того, на территории города осуществляют деятельность организации, образующие инфраструктуру поддержки расположены на одной площадке (Сургутская ТПП, Фонд поддержки предпринимательства Югры, Югорская микрокредитная компания, МФЦ для бизнеса). В городе на постоянной основе функционирует Инвестиционный совет при Главе города, а также Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города. Данные институты являются механизмами обратной связи с бизнесом и позволяют вовлекать представителей общественности и предпринимателей в рассмотрение инициатив инвесторов и иных вопросов инвестиционной и предпринимательской деятельности. Ежегодно формируется Инвестиционное послание Главы города, в котором подводятся итоги отчетного годаи озвучиваются основные векторы направленности инвестиционной политики города |
| 1.1.1.2.1. Событие «Участие в реализации портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных на целевых моделях» (муниципальная составляющая) | доля реализованных мероприятий портфелей проектов от общего числа запланированных:III этап – 100% | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 100%.Целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности реализуются в городе в форме 6 портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: - получение разрешения на строительство и территориальное планирование;- кадастр и регистрация;- подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;- подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям;- подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям;- совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта.В портфелях проектов зафиксированы целевые показатели для города, в том числе показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, а также мероприятия по их достижению.Портфелями проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, основанными на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, на 2023 год предусмотрено8 мероприятий для муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (муниципальная составляющая).Мероприятия предусматривают ежемесячную отчетность со статусом «в работе» и реализуются без отклоненийпо срокам |
| .1.3. Ключевое событие «Привлечение частных инвестиций в развитие городской инфраструктуры» | количество проведенных мероприятий:II этап – не менее 10 ед.;III этап – не менее 10 ед. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 12 ед.В 2023 году с участием Администрации города проведено: **–** 3 заседания Инвестиционного совета при Главе города Сургута (ссылка: http://invest.admsurgut.ru/pages/investitsionnyy-sovet-pri-glave-goroda-surguta) на заседаниях рассматривались вопросы, в том числе:- о результатах контрольных мероприятий за исполнением условий заключенных концессионных соглашений за 3 и 4 кварталы 2022 года;- о плане работы Инвестиционного совета при Главе города Сургута на 2023 год;- о ходе реализации заключенных концессионных соглашений и о результатах контрольных мероприятий за ходом реализации концессионных соглашений за 1 квартал 2023 года;- о ходе реализации заключенных концессионных соглашений и о результатах контрольных мероприятий за ходом реализации концессионных соглашений за 2, 3 квартал 2023 года;- о формировании предложений в план проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов на 2024 год;- о рассмотрении информации о реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования, создании необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании, а также об инновационном потенциале муниципального образования;**-** 2 заседания рабочих групп по вопросам создания объектов инвестиционной инфраструктуры и привлечения инвестиций в основной капитал в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе рассмотрены вопросы:- об обеспечении инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для размещения объектов спорта, реализуемых в рамках концессионных соглашений;- о ходе исполнения мероприятия «Вынос сетей водоснабжения с территории СОШ в мкр. 5А г. Сургута»;- о внесении изменений в концессионные соглашения в отношении объектов образования (средних общеобразовательных школ) в микрорайонах 34, 5А, 38.- о рассмотрении проектных решений в рамках реализации концессионных соглашений № 17-10-512/9 от 26.12.2019 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, № 01-12-453/0 от 1908.2020 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;- о ходе реализации концессионного соглашения № 01-12-864/2 от 04.10.2022 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;- об исполнении протокольных поручений рабочей группы по вопросам создания объектов инвестиционной инфраструктуры и привлечения инвестиций в основной капитал в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;- 2 онлайн-мероприятия ГКР «ВЭБ.РФ», АНО «Национальный центр ГЧП»;- кустовая встреча с предпринимательским сообществом, по вопросу повышения информированности о мерах поддержки предпринимательской и инвестиционной деятельности;- рабочая встреча по вопросу «Финансовое структурирование инвестиционных проектов с бюджетным участием» в рамках «Инвестшкола 2.0.);- 2 стратегические сессии в городе Сургуте в рамках разработки Инвестиционных профилей с участием экспертов, представителей Администрации города и бизнес-сообщества;- рабочая встреча по итогам разработки первых 6-ти инвестиционных профилей муниципальных образований «пилотов».  |
| 1.1.1.4.  Ключевое событие «Проведение инновационных и деловых форумов, научно-практических конференций, выставок»  | количество проведенных мероприятий:II этап – не менее 12 ед. (ежегодно);III этап – не менее 14 ед. (ежегодно) | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 23 ед.В 2023 году проведено:- 3 заседания Инвестиционного совета при Главе города Сургута (ссылка: <http://invest.admsurgut.ru/pages> /investitsionnyy-sovet-pri-glave-goroda-surguta);- 2 заседание рабочей группы по вопросам создания объектов инвестиционной инфраструктуры и привлечения инвестиций в основной капитал в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с участием депутатов Думы города;- рабочая встреча с участием представителей Администрации города и представителей бизнес-сообщества по вопросу внутреннего и въездного туризма на территории города Сургута;- открытая встреча с представителями бизнес-сообщества по вопросам получения статуса «социальное предприятие»;- выездная бизнес-знакомство с регионом в городе Сургуте;- стратегическая сессия с целью совершенствования алгоритма сопровождения инвестиционных проектов;- онлайн-мероприятие III Всероссийский ежегодный форум по финансовой грамотности «Просто капитал»;- второй поток 15 сезона «Кубок Югры по управлению бизнесом «Точка Роста»;- Всероссийский фестиваль круизов «Все могут корабли: новое, необычное, лучшее в 2023 году»;- научно-практическая конференция «Современные проблемы, тенденции и перспективы социально-экономического развития»; - 2 онлайн-мероприятия ГКР «ВЭБ.РФ», АНО «Национальный центр ГЧП»;- кустовая встреча с предпринимательским сообществом, по вопросу повышения информированности о мерах поддержки предпринимательской и инвестиционной деятельности;- рабочая встреча по вопросу «Финансовое структурирование инвестиционных проектов с бюджетным участием» в рамках «Инвестшкола 2.0.);- стратегическая сессия в городе Сургуте в рамках разработки Инвестиционных профилей с участием экспертов, представителей Администрации города и бизнес-сообщества;- VIII Общероссийский форум стратегического развития «Города России»- онлайн-мероприятие XIV Форум информационных технологий «InfoSpace»;- научно-практическая конференции «Местное самоуправление – прошлое, настоящее, будущее. Лучшие муниципальные практики»;- 2 совещания в рамках разработки Инвестиционного профиля муниципального образования, а также подготовки к интервьюированию руководителей крупных предприятий города Сургута |
| 1.1.1.5. Ключевое событие «Мониторинг налогового законодательства, формирование предложений по его оптимизации» | ведение мониторинга налогового законодательства:II этап – да (ежегодно);III этап – да (ежегодно) | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – да.На постоянной основе (ежегодно) ведется мониторинг налогового законодательства. В 2023 году по итогам оценки налогового законодательства предложено сохранить действующие налоговые преференции, предназначенные для стимулирования инвестиционной активности, притока инвестиций, развития производственного потенциала, обеспечивающего устойчивое социально-экономическое развитие города. |
| 1.1.1.6. Ключевое событие «Установление налоговых преференций в соответствии с решениями Думы города о местных налогах» | количество налоговых преференций, установленных решениями Думы города о местных налогах в целях поддержки и стимулирования инвестиционной деятельности:II этап - 1 ед. (ежегодно);III этап - 1 ед. (ежегодно) | 2021 – 2023 гг. | Значение показателя – 3 ед.Решением Думы города от 06.10.2010 № 795-IVДГ «О Порядке определения размера, условий и сроков уплаты арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Сургут предоставленные в аренду без проведения торгов»:- снижение арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства на 0,5;- коэффициент при наличии заключенного концессионного соглашения или соглашения о муниципально-частном партнёрстве – 0,4;Решением Думы города от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога» установлено 6 налоговых преференций, в том числе:- освобождаются от уплаты налога в размере 50% организации в отношении земельных участков, в границах которых реализуется инвестиционный проект в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, с момента начала строительства, подтверждённого выданным разрешением на строительство, до ввода объекта в эксплуатацию, но не более трёх лет;- налоговый вычет в виде уменьшения налоговой базына величину кадастровой стоимости 40 000 квадратных метров площади земельных участков, составляющих территорию индустриального (промышленного) парка и находящихсяв собственности управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков;- при исчислении земельного налога в отношении земельного участка с более чем одним видом разрешённого использования применяется налоговая ставка, установленная в отношении того вида разрешённого использования земельного участка, которому соответствует установленная для данного земельного участка кадастровая стоимость;- освобождаются от уплаты земельного налога в размере 50% аккредитованные организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий и признаваемые налогоплательщиками в соответствии со статьей 388 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении земельных участков, предназначенных и используемых для размещения объектов связи и центров обработки данных, на период с 01.01.2022 по 31.12.2024;- пониженная ставка земельного налога в отношении земельных участков, предназначенных для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;- пониженная ставка земельного налога в отношении земельных участков, предназначенных для административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии.Также, правилами благоустройства территории города Сургута предусмотрено освобождение от платы за вырубку зеленых насаждений и понижающий коэффициент для реализации инвестиционных проектов в зависимости от вида, в том числе при производстве работ по созданию или реконструкции объектов образования, культуры, физической культурыи спорта, отдыха и туризма, молодёжной политикипо концессионным соглашениям, соглашениямо муниципально-частном партнёрстве, а также на условиях последующего приобретения указанных объектов в рамках реализации государственных и муниципальных программ.Восстановительная стоимость за снос зелёных насаждений уменьшается на 90% при предоставлении земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов, в том числе для строительства комплексного межмуниципального полигона твёрдых бытовых отходов для города Сургута (решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ«О Правилах благоустройства территории города Сургута»).Для реализации крупномасштабных инвестиционных проектов (объемом инвестиций свыше 300 млн. рублей) при обязательном согласовании проекта членами Инвестиционного совета при Главе города Сургута предусмотрено предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности в аренду без проведения торгов |
| 1.1.2.  Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития инвестиционно-инновационного потенциала  | обеспечивает выполнение целевых показателей 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11  | 2019 – 2023 гг. | х |
| 1.1.2.2. Ключевое событие «Флагманский проект «Научно-технологический центр в городе Сургуте» («НТЦ в г. Сургуте») | количество созданных центров:III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | В соответствии с решением Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югрына территории города осуществляется реализация приоритетного проекта «Создание инфраструктуры Научно-технологического центра в городе Сургуте» (далее – приоритетного проект). Куратором приоритетного проекта назначен Нигматулин В.А., заместитель Губернатора автономного округа, руководителем приоритетного проекта – Кандаков И.С., генеральный директор Фонда научно-технологического развития автономного округа. Приоритетный проект «Создание инфраструктуры Научно-технологического центра в городе Сургуте» предусматривает создание объектов науки и образования (университетский комплекс, центр высоких биомедицинских технологий, центр развития талантов детей и молодёжи (дом детского творчества), технопарк, центры коллективного пользования, научно-технологические центры компаний, поддерживающая инфраструктура), жилая и социальная инфраструктуры.Основной целью реализации приоритетного проекта является формирования инфраструктуры и экосистемы науки, образования и инноваций для трансформации автономного округа в значимый научно-образовательный инновационный регион страны и повышения его конкурентоспособностив долгосрочной перспективе.Создание объекта направлено на решение задач федерального, регионального и муниципального уровней:1) Федеральный уровень.Развитие перспективного центра экономического роста.Создание научно-образовательной инфраструктуры мирового уровня, развитие системы научных и образовательных центров, потенциала страны в области фундаментальных и прикладных исследований.Модернизация и развитие научной, научно-технической и инновационной инфраструктуры, рост количества исследователей по приоритетным направлениям наукии технологий.Создание условий и стимулов для повышения заинтересованности бизнеса в развитии научной, научно-технической и инновационной деятельности.2) Региональный уровень.Организация и осуществление региональных научно-технических и инновационных программ и проектов, в том числе научными организациями автономного округа. Повышение конкурентоспособности университетов автономного округа.Рост продолжительности и качества жизни населения автономного округа.Обеспечение привлекательности работы в автономном округе для ведущих ученых и молодых перспективных исследователей.Кадровое обеспечение базовых отраслей экономики автономного округа.Организация и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований.Расширение институционального сетевого взаимодействия.Получение качественного дошкольного, общего, дополнительного образования, в том числе в частных образовательных организациях.3) Муниципальный уровень.Создание современной инфраструктуры для комфортнойи безопасной жизни.Создание новых рабочих мест и повышение гибкости рынка труда.Расширение возможностей для малого и среднего бизнеса.Для достижения целей создания научно-технологического центра (далее – НТЦ) необходимо обеспечить не позднее декабря 2030 года условия для: реализации инновационных, технологических и социальных программ развития региона как открытой, интегрированной информационно-образовательной среды, с целью формирования современного кадрового потенциала, удовлетворяющего потребности экономики регионав высококвалифицированных профессионалах;научно-технологического развития региона через создание площадки, позволяющей государственным институтам, научным, исследовательским организациям и бизнесу формулировать и апробировать новые технологические решения;внедрения инновационных элементов развития бизнеса, промышленности, образования, здравоохранения, культурыи иных видов деятельности, обеспечения необходимой социальной инфраструктуры для привлечения ученых и исследователей за счет создания объектов инфраструктуры НТЦ;запуска на базе НТЦ 5 масштабных научных проектов мирового уровня, имеющих целью прорывное решение ключевых исследовательских задач в мировой научной повестке, получение новых фундаментальных знаний;поддержки на базе НТЦ 200 научных проектов по приоритетам научно-технологического развития, в том числе в области нефтегазодобычи и нефтегазопереработки, генетикии биомедицины, руководителями которых являются не менее50 % молодых ученых;создания на базе НТЦ 12 новых лабораторий, которыми руководят не менее 30 % молодых ученых (включая6 лабораторий на базе Центра высоких биомедицинских технологий); увеличения на базе НТЦ количества мест в студенческих общежитиях организаций высшего образования на 1056 (с 2544 до 3600 мест);создания на базе НТЦ образовательных, лабораторных площадей с целью увеличения общего объема контрольных цифр приема по программам высшего образования на 1085 студентов (с 2915 до 4000 студентов);создания на базе НТЦ 5600 рабочих мест, включая 1600 высокопроизводительных;увеличения на базе НТЦ спектра, выявляемыхпри неонатальном скрининге наследственных заболеваний, жизнеугрожающих и приводящих к инвалидизации или гибели ребенка без лечения, с 5 до 36 заболеваний; внедрения на базе НТЦ использования метода предимплатационной генетической диагностики, что позволит повысить эффективность процедуры ЭКО с 30 % до 60 %.Финансово-экономическая и юридическая модели реализации проекта разработаны совместно с Технопарком «Сколково»и АО «Стратеджи Партнерс Групп».Длительность реализации проекта составляет 12 лет, планируется к созданию 5 600 новых рабочих мест, включая1 600 высокопроизводительных. Общая стоимость проекта 52,6 млрд. рублей, из них 28,8 млрд. рублей – средства бюджета автономного округа, 23,8 млрд. рублей – средства инвесторов, 2,1 млн. рублей – средства бюджета города. Средства бюджета города предусмотрены на создание инфраструктуры в части разработки проекта планировки и межевания для размещения линейного объекта, разработки проектно-сметной документации объектов и подготовке земельного участкадля передачи в государственную собственность.Решением Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.08.2023 № 8 портфель проектов «Научно-технологический центр в городе Сургуте» закрыт. Утверждена заявка на подготовку портфеля проектов «Инновационный научно-технологический центр «ЮНИТИ ПАРК» (куратор портфеля проектов - Забозлаев А.Г., первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, руководитель портфеля проектов – Нигматулин В.А., руководитель Представительства – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), принято решение о включении приоритетного проекта «Создание инфраструктуры Научно-технологического центра в городе Сургуте» в вышеуказанный портфель проектов.Оценка эффектов от создания Центра характеризуется следующими показателями:- количество компаний-резидентов ИНТЦ - более 50;- средняя выручка в расчете на 1 резидента с учетом инфляции и прогнозируемого роста объемов продаж – 233 млн. рублей;- количество патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации, зарегистрированных в Российской Федерации - 135;- доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей, работающих в автономном округе – 45%;- создание уникальных образовательных объектов и научно-исследовательских комплексов и лабораторий.Реализация портфеля окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, позволит создать не менее 1600 высокопроизводительных рабочих мест на территории Центра, а 2026 году средняя заработная плата сотрудников составит не менее 150 тысяч рублей, к 2037 году составит более 240 тысяч рублей. |
| 1.1.2.2.1.  Событие «Участие в реализации приоритетного проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Участие в реализации приоритетного проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Научно-технологический центр в городе Сургуте» («НТЦ в г. Сургуте») (муниципальная составляющая) | доля реализованных мероприятий от общего числа запланированных к реализации мероприятий приоритетного проекта III этап – 100% | 2019 – 2023 гг. | Администрацией города реализуются мероприятияпо развитию инженерной и транспортной инфраструктур на территории, предусмотренной для расположения объекта: сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет земельный участок площадью 16,5 тыс. кв. метров. В 2023 году завершены работы и получено разрешение на ввод объекта «Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут».Заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ по объектам (статус «в работе»):– «Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте»;– «Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв.П-8, г. Сургут»;– «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте»;– «Магистральный водовод для нужд Поймы-2, «Научно–технологического центра в городе Сургуте» и перспективной застройки». В рамках реализации проекта выполнены работыпо строительству автомобильной дороги «Автомобильная дорога от Югорского тракта до ХСТО «Волна» и ПЛГК «Нептун»в пойменной части протоки Кривуля, г. Сургуте», протяженностью 0,6186 км |
| 1.1.2.3. Ключевое событие «Флагманский проект «Индустриальные парки»  | количество созданных индустриальных парков:II этап – 1 ед.; III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 1 ед.Индустриальный парк аккредитован в 2019 году и реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли, Министерства экономики Правительства Российской Федерации, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Фонда развития Югры. Целью проекта является создание готовых производственных, складских, офисных площадей для предпринимателей города и округа. Общий объем инвестиций на создание объекта составит более 2 млрд. рублей.Планируемое к созданию количество рабочих мест по итогам реализации проекта (по данным инвестора) 820 ед. |
| 1.1.2.3.1.  Событие «Реализация дорожной карты по созданию «Индустриальный парк «Югра» в городе Сургуте»  | количество созданных рабочих мест на базе индустриального парка:II этап – 500 раб. мест;III этап – 1000 раб. мест | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 270 раб. мест («резиденты»).В сфере промышленности продолжается реализация инвестиционного проекта «Индустриальный парк – Югра», создание которого осуществляется поэтапно, в III очереди строительства.В 2023 году создано 270 рабочих мест, построены и введеныв эксплуатацию I и II очереди строительства – реконструированный производственный цех, общей площадью 9 940 кв. м., склад закрытого хранения площадью 4 989,7 кв. м., газовая 2 МВт, КТПН 2МВт. В парке располагаются 17 резидентов, объем продукции/услуг резидентов – 530 млн. руб. В рамках III очереди Парка получено разрешение на строительство универсального производственного здания № 1 общей площадью 1 457, 67 кв. м., выполняются предпроектные наработки по другим видам проектирования |
| 1.1.2.4.  Ключевое событие «Реализация инвестиционных проектов на действующих промышленных предприятиях города с применением наукоемких и экологически безопасных технологий, в том числе направленных на развитие нефтегазового сектора и энергетической инфраструктуры» | доля реализованных инвестиционных проектов от общего числа запланированных:III этап – 100% | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 100%.– Филиал ПАО «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2» (далее – Сургутская ГРЭС-2).Предприятием с 2019 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2019 № 43 «О проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций» проводится масштабная модернизация, рассчитанная на 5 лет за счет собственных средств предприятия. В целом проект модернизации предусматривает полную замену ресурсоопределяющих узлов паровых турбин, замену турбогенераторов со вспомогательными генераторами, и системами возбуждения, замену токопроводов, общеблочных систем релейной защиты, и автоматики на энергоблоках – № 1, 2, 4, 6. Основное оборудование производится на заводах «ЛМЗ» и «Электросила» (город Санкт-Петербург). Результатом данной модернизации должно стать повышение надежности, увеличение мощности каждого энергоблока на 20 мегаватт, новым сроком службы в 40 лет и увеличением межремонтных интервалов. На предприятии реализуется проект импортозамещения оборудования – внедрены гибкие металлические рукава для подачи топлива на энергоблоках парогазовых установок.На предприятии выполнены работы по подготовке к отопительному сезону на 2023/2024 годы. В рамках ремонтных работ выполнена локальная замена участков трубопроводов теплосети, отремонтирован насосный парк с гидромуфтами для подачи теплоносителя. Завершился ремонт магистральных трубопроводов теплосетей «СГРЭС-2 – Промзона», «СГРЭС-2 – Восточный жилой район». В 2023 году выполнены сезонные работы по укреплению направляющей дамбы водохранилища ГРЭС-2, укреплено 300 метров откоса, начат ремонт гребня плотины, работы планируется завершить в течение трех лет. Также проведен средний ремонт энергоблока № 5 ПСУ-810 МВт. С 03.06.2023 выведен в средний ремонт энергоблок № 3, с 22.06.2023 на станции проводился ремонт дымовой трубы № 1. Федеральной службой по аккредитации подписан приказ «О подтверждении компетентности и расширении области аккредитации химической лаборатории ПАО «Юнипро». Новый контроль в рамках подтверждения компетентности лаборатории пройдет через 2 года.– Филиал ПАО «ОГК-2» – «Сургутская ГРЭС-1» (далее – Сургутская ГРЭС-1).Основным направлением инвестиционной программы предприятия является реконструкция и модернизация действующего оборудования с заменой устаревших, выработавших ресурс, элементов и узлов, а также новое строительство и расширение основных объектов предприятия. Наиболее значимыми инвестиционными проектами 2023 года являются:- техническое перевооружение подогревателей высокого давления № 5, 6, 7, турбоагрегата № 6 с заменых подогревателей высокого давления; - техническое перевооружение теплофикационного комплекса;- техническое перевооружение оборудования контрольно-измерительных приборови автоматики энергоблока № 6 с внедрением автоматизированной системы розжига горелоки полномасштабной автоматизированной системы управления технологическим процессом;- расширение информационно-вычислительного комплекса «Мониторинг»;- техническое перевооружение электрооборудования блоков с заменых аккумуляторных батарей;- техническое перевооружение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии;- техническое перевооружение контрольно-измерительных приборов и автоматики энергоблоков № 1, 2, 9 с внедрением полномасштабной автоматизированной системы управления технологическим процессом;- техническое перевооружение электротехнического оборудования;- комплексная замена конденсационной паровой турбины 13Г на теплофикационную паровую турбину с генератором;- комплексная замена конденсационных паровых турбин 2Г, 16Г на конденсационные паровые турбины с генератором;- комплексная замена теплофикационной паровой турбины 12Г на теплофикационную паровую турбину с генератором;- дооснащение инженерно-технических средств охраны объектов.– АО «Россети Тюмень».В рамках инвестиционной программы предприятия в 2023 году осуществлялась реализация следующих мероприятий:- разработана проектная документация, выбраны трассы прокладки кабельных линий в рамках строительства новой кабельной линии электропередач для многоквартирного жилого дома в микрорайоне № 51 протяженностью 25,6 км с увеличением трансформаторной мощности на 4,5 МВА;- разработана проектная документация, выполнены подготовительные работы на площадке по реконструкции подстанции 110кВ филиала Сургутские электрические сети в целях модернизации систем подстанций 110 кВ «Северная» для улучшения электроснабжения центральной части города;- реконструкция переключательного пункта 110 кВ «Победа» в целях установки технических средств охраны;- проектирование технического вооружения систем высокочастотной связи на дочернем предприятии; - разработана проектная документация, выполнены строительно-монтажные работы по установке трансформатора и прокладке кабельной линии электропередач 6кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «Высота».- разрабатывается проектная документация в рамках реконструкции воздушной линии электропередачи 6кВ подстанции «Шукшинская» по замене провода протяженностью 5,954 км в целях обеспечения надежности электроснабжения потребителей;- создание выделенного контура управления технологическими системами для предотвращения возможных кибератак на предприятии;- замена морально и физически устаревшего спецоборудования, транспорта, вычислительной техники для осуществления текущей производственной деятельности.– СГМУП «Городские тепловые сети». В 2023 году предприятием в рамках мероприятий по ремонту объектов систем тепловодоснабжения и горячего водоснабжения производственных программ предприятия выполнены работы по:- замене магистральных тепловых и внутренних сетей тепловодоснабженияв микрорайонах А, 5, 8, 10, 16А, 24. 25, 28А и 6 квартале;- капитальному ремонту теплогидроизоляции трубопроводов по улице Монтажнойи в 32 жилых домах города;- капитальному ремонту внутреннего освещения машинных залов котельных № 32, 33.Также продолжается:- техническое перевооружение системы аварийного топливного хозяйства на котельной № 29;- устройство узлов учета газа газопроводов высокого давления до спортивной базы отдыха «Олимпия» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр», газорегуляторного пункта котельной № 5, поселков Лунный и Таежный;- реконструкция электроснабжения зданий котельной № 3;- капитальный ремонт зданий центральных тепловых подстанций № 16, 29 и подстанции № 4;- строительство котельной мощностью 10 МВт в северном промышленном районе в рамках реализации проекта по модернизации систем теплоснабжения города при поддержке государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». В 2023 году выполнены демонтажные работы, устройство фундамента;- строительство котельной мощностью 18,5 МВт в поселке Юность за счет собственных средств предприятия, что позволит вывести из эксплуатации устаревшие источники теплоснабжения и обеспечить к 2025 году теплоснабжение перспективной жилой застройки. В отчетном периоде заключен договор на проведение Государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий и сметной документации.– ООО «Сургутские городские электрические сети». В 2023 году обществом в рамках реализации инвестиционной программы достигнуты следующие результаты:- осуществлено техническое присоединение к электрическим сетям жилой застройки микрорайонов Пойма-5, Марьина Гора, № 5А, 39;- выполнены работы по монтажу воздушной линии электропередачи 0,4кВ в садовом товариществе «Май» № 13, дачном некоммерческом товариществе «Кедровый Бор», садовом товариществе «Лайнер», потребительском садово-дачном сельскохозяйственном кооперативе «Чернореченский»;- произведена реконструкция и новое строительство сетей электроснабжения до жилых домов Майская 14, 6/2, Бахилова 3, Дзержинского 10, 12, Энергетиков 31, Просвещения 27, Мира 12, Бажова 17;- заменено устаревшее оборудование в рамках реконструкции двух трансформаторных подстанций в целях обеспечения надежного электроснабжения объектов соцкультбытав жилых микрорайонах № 7, Промзона;- выполнена замена 132 погонных метра тепловых сетей в рамках реализации мероприятий по модернизации тепломагистрали «ГРЭС-1-ПКТС»;- продолжается устройство 2-ой части по проспекту Мира II этапа защитно-архитектурного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. В 2023 году выполнены работы по завинчиванию винтовых свай, установке стоек, ламелей. Продолжаются работы по монтажу парапета.– СГМУП «Горводоканал». В рамках мероприятий по реконструкции, модернизации инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и объектов инженерной инфраструктуры города предприятием в 2023 году выполнен:- капитальный ремонт водовода по улице Маяковского (от 8 п/у до улицы 50 лет ВЛКСМ) протяженностью 215 метров;- закольцовка водовода квартала А от ПГ-1 по улице Григория Кукуевицкого, от водовода по проспекту Ленина общей протяженностью 0,374 км |
| 1.1.2.4.1.  Событие «Организация мероприятий, направленных на определение перечня инвестиционных проектов, реализуемых на действующих промышленных предприятиях города с применением наукоемких и экологически безопасных технологий, в том числе направленных на развитие нефтегазового сектора и энергетической инфраструктуры» | количество проведенных мероприятий:II этап – 1 ед.;III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 1 ед.Ведущими предприятиями, реализующими инвестиционные проекты на территории города Сургута, АО «Россети Тюмень», филиал ПАО «ОГК-2» – «Сургутская ГРЭС-1», филиал ПАО «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2», ООО «Сургутские городские электрические сети», СГМУП «Городские тепловые сети».Осуществляется анализ сведений промышленных предприятий города Сургута, на постоянной основе формируется (актуализируется) соответствующий перечень инвестиционных проектов |
| 1.1.3.  Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития инвестиционно-инновационного потенциала:  | обеспечивает выполнение целевых показателей 8, 9, 11  | 2019 – 2023 гг. | х |
| 1.1.3.1. Подмероприятие 1. «Изготовление печатного издания «Инвестиционный паспорт муниципального образования городской округ город Сургут» | издание 100 шт. не реже 1 раза в 2 года | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 1 шт.В целях формирования у потенциального инвестора объективного представления об инвестиционной привлекательности муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры актуализация инвестиционного паспорта города Сургута запланированадо 31.12.2023  |
| 1.1.3.2. Подмероприятие 2. «Изготовление видеоролика об инвестиционной привлекательности города» | количество видеороликов:II этап – 1 ед.;III этап – 1 ед. (актуализация) | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 1 ед.Видеоролик об инвестиционной привлекательности города Сургута, в соответствии с договором на оказание услуг между Администрацией города Сургута и Исполнителем, изготовлен в 2019 году (актуализация видеооролика запланированадо конца III этапа) |
| 1.1.3.3.  Подмероприятие 3. «Инвестиционное послание Главы города» | трансляция послания Главы:II этап – ежегодно;III этап – ежегодно | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – да.Инвестиционное послание для информирования широкого круга лиц размещается на официальном портале Администрации города и Инвестиционном портале города Сургута ежегодно не позднее 31 декабря отчетного года.Послание содержит следующую информацию:- показатели инвестиционной активности городаза прошедший период (в том числе объем и динамика привлеченных инвестиций).- реализованные и планируемые к реализации инвестиционные проекты на территории города (межмуниципальные проекты).- перечень основных мероприятий по привлечению инвестиций на территорию города.- меры поддержки, которые могут быть предложены существующим и потенциальным инвесторам.- основные направления и приоритеты в сфере привлечения инвестиций в экономику города.- задачи, которые необходимо решить по привлечению инвестиций в экономику города на очередной год |
| 1.1.3.4. Подмероприятие 4. «Инвестиционный портал города» | наличие специализированного портала:II этап – да; III этап – да | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – да.Администрацией города создан Инвестиционный портал города Сургута (ссылка: http://invest.admsurgut.ru/).На Инвестиционном портале города Сургута представлен ряд разделов: - Инвестиционная политика;- Инвестору;- Путеводитель инвестора;- Предпринимателю;- АнтикриZисные меры поддержки;- Внутренний и въездной туризм;- Контакты;- Мероприятия;- Новости;- Ответы на вопросы;- Опросы;- Полезные ссылки.Распоряжением Администрации города от 10.04.2018 № 542 «Об утверждении регламента по размещению (актуализации) информации на инвестиционном портале города Сургута» определён порядок представления и размещения информациина портале, порядок представления информации по поступившим запросам на портале и перечень ответственных структурных подразделений Администрации городаза актуализацию и своевременность предоставления информации для размещения на портале. Ведется реестр обращений инвесторов, поступивших Инвестиционный портал города. На постоянной основе осуществляется работас потенциальными инвесторами в виде предоставления запрашиваемой информации на указанный адрес электронной почты или посредствам телефонной связи, также в формате переговоров |