Приложение к письму
от [Дата документа] № [Номер документа]

Отчет

о реализации вектора «Образование, воспитание, молодежная политика» направления «Социальная среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года

за 2023 год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с индивидуальными запросами, способностями и потребностями каждого жителя города Сургута, направленного на дальнейшую самореализацию личности, ее профессиональное самоопределение.

Задачи, направленные на достижение стратегической цели:

- развитие системы дошкольного образования;

- развитие системы общего образования;

- повышение качества и доступности дополнительного образования;

- реализация молодёжной политики для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодёжи города, развитие их потенциала в интересах общества;

- развитие волонтёрства и добровольчества;

- создание экономических, правовых, организационных условий для детского отдыха и оздоровления, в том числе в каникулярное время.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут за 2023 год представлен в приложении 1 к отчету.

Показатель 17. **«Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования»** исполнен на 105,5% и составил 95,2% при плановом значении 90,2%.

Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет предоставлена возможность посещать муниципальные детские сады. Полностью удовлетворен актуальный спрос на предоставление места детям в возрасте от одного года.

Показатель 18. **«Обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся по очной форме реализации образовательных программ»** исполнен на 80,5% и составил 60,3% при плановом значении 74,9%.

В 2023/24 учебном году по состоянию на 05.09.2023 численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась на 2 464 человека относительно такой же отчетной даты 2022/23 учебного года и составляет 61 140 человек (05.09.2023 – 58 676 человек) при мощности муниципальных общеобразовательных учреждений города – 36 699 мест (без учета муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы).

Число обучающихся во вторую смену составляет 39,7%.

Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» до 2030 года предусмотрено строительство в городе Сургуте 15-ти общеобразовательных учреждений мощностью 18 400 мест (в том числе «Школа-детский сад в поселке Голд Фиш» на 100 учащихся/200 мест), что позволит улучшить значение показателя в среднесрочной перспективе.

Ведется строительство объектов образования:

- «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута на 900 учащихся (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», срок ввода в эксплуатацию – 4 квартал 2023 года;

- начальная школа - детский сад в п.  Голд Фиш на 100/200 мест, срок ввода в эксплуатацию – 3 квартал 2024 года.

- «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой), мощностью 1 500 мест», срок ввода в эксплуатацию – 4 квартал 2024 года.

Ведется расторжение концессионных соглашений по созданию объектов образования в микрорайонах № 5 А на 1500 мест, № 38 на 1500 мест, № 34 на 1500 мест.

Показатель 19. **«Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города, и негосударственных организациях в общей численности детей этой возрастной группы»** исполнен на 129,7% и составил 87,8% при плановом значении 67,7%.

65 718 человек в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование (в том числе в негосударственных организациях, без учета учреждений культуры и спорта).

На территории города организована деятельность 13 школьных технопарков, 2-х корпусов детского технопарка «Кванториум» и центра цифрового образования детей «IТ-куб», охват детей в возрасте 5 – 18 лет составил более 9500 человек.

Реализуется модель предоставления сертификата дополнительного образования и способов его использования в автоматизированной информационной системе «Персонифицированное дополнительное образование» (далее – АИС ПДО).

Данная система позволяет получить доступ к полной информации о возможностях дополнительного образования в городе, ребенку и его родителям (законным представителям) выбирать обучение в любой организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы и программы спортивной подготовки, обеспечить равный доступ детей в возрасте от 5 до 18 лет к обучению по программам дополнительного образования, реализуемым на бюджетной основе, с использованием сертификата персонифицированного финансирования, а также за счет средств родительской платы.

В АИС ПДО зарегистрированы:

- более 74 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет;

- 80 учреждений, подведомственных департаменту образования (37 общеобразовательных учреждений, 39 детских садов, 4 учреждения дополнительного образования);

- 8 учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта;

- 16 негосударственных организаций.

До 01.09.2023 с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования по сертифицированным дополнительным общеразвивающим программам обучались 2 000 детей в возрасте от 5 до 18 лет, с 01.09.2023 по сертифицированным дополнительным общеразвивающим программам обучаются 2 607 детей с применением социального сертификата.

Показатель 20. **«Доля выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования»** исполнен на 106,6% и составил 93,4% при плановом значении 87,6%.

В городе созданы и успешно функционируют:

- система профильного обучения, позволяющая ежегодно формировать муниципальную сеть профильных классов и групп, максимально отвечающую системным изменениям, происходящим в сфере образования, на рынке труда, удовлетворяющую образовательные запросы обучающихся и их родителей;

- система социального партнерства общеобразовательных организаций
с учреждениями высшего и среднего профессионального образования, а также предприятиями и организациями экономической и социальной сферы;

- единая модель профессиональной ориентации – профориентационный минимум, который включает универсальный набор профориентационных практик и инструментов для проведения профессиональной ориентации обучающихся 6-11-х классов.

 Все это способствовало достижению планового значения по данному показателю.

Показатель 21. **«Численность населения, работающего в качестве волонтеров»** исполнен по достижению планового значения 680 человек и составил 11 692 человека (с нарастающим итогом).

Достижение значения показателя стало возможным в связи с началом полноценной работы портала «Добро.ру», возможностью электронной регистрации и оформления электронной волонтерской книжки для участников волонтерского движения.

По данным портала «Добро.ру» за 2023 года официально зарегистрированы в качестве волонтеров – 11 692 молодых жителя города Сургута. Волонтерское движение является одной из самых востребованных направлений активности молодежи (прирост за 2023 год составил 4 698 человек).

Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей позволяет сделать вывод о промежуточном достижении цели вектора «Образование, воспитание, молодежная политика». Достигнуты четыре из пяти плановых целевых показателей.

Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет предоставлена возможность посещать муниципальные детские сады. Полностью удовлетворен актуальный спрос на предоставление места детям в возрасте от одного года. Все это позволило улучшить значение по показателю «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования» относительно значений 2022 года.

В целях достижения планового значения по показателю «Обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся по очной форме реализации образовательных программ»\* в 4 квартале 2023 года запланирован ввод в эксплуатацию здания общеобразовательного учреждения в микрорайоне № 42 на 900 мест, в 3 квартале 2024 года – начальной школы-детского сада в п. Голд Фиш на 100/200 мест, в 4 квартале 2024 года – школы в микрорайоне № 20 А на 1500 мест.

Предоставление сертификата дополнительного образования и способов его использования в АИС ПДО, привлечение в систему дополнительного образования некоммерческих организаций позволило увеличить охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Полноценная работа портала «Добро.ру» позволила увеличить численность волонтеров из числа молодого населения города.

\*С 01.01.2023 показатель «Обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся по очной форме реализации образовательных программ» исключен из муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» (утверждена постановлением Администрации г. Сургута от 13.12. 2013 года № 8993) в связи с изданием Распоряжения Правительства РФ от 15.03.2021 № 621-р об утрате силы Распоряжения Правительства РФ от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в  субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы», задачей которой было, в том числе, обеспечение односменного режима обучения в 1-11(12) классах общеобразовательных организаций.

Приложение 1 к отчету

о реализации вектора «Образование, воспитание, молодежная политика»

направления «Социальная среда»

за 2023 года

Анализ достижения плановых значений целевых показателей

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года

за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План2023 год | Факт2023 года | Исполнение(%) |
| 1.2. Направление «Социальная среда» |
| 1.2.1. Вектор «Образование, воспитание, молодежная политика»Стратегическая цель вектора – обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с индивидуальными запросами, способностями и потребностями каждого жителя города Сургута, направленного на дальнейшую самореализацию личности, ее профессиональное самоопределение |
| 17. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, % | 90,2 | 95,2 | 105,5 |
| 18. Обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся по очной форме реализации образовательных программ, % | 74,9 | 60,3 | 80,5 |
| 19. Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города, и негосударственных организациях, в общей численности детей этой возрастной группы, % | 67,7 | 87,8 | 129,7 |
| 20. Доля выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования, % | 87,6 | 93,4 | 106,6 |
| 21. Численность населения, работающего в качестве волонтеров, человек с нарастающим итогом, чел. | 680 | 11 692 | 1 719 |

Приложение 2 к отчету

о реализации вектора «Образование, воспитание, молодежная политика» направления «Социальная среда»
за 2023 года

Анализ реализации плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года

за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия / подмероприятия / ключевого события /события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/подмероприятияключевого события/события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/ключевого события/события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) |
| 2. Направление «Социальная среда» |
| 2.1. Вектор «Образование, воспитание, молодежная политика»  |
| 2.1.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития образования, воспитания, молодежной политики | обеспечивает выполнение целевых показателей 17, 18, 19, 20, 21 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.1.1.11. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальных программ в сфере развития образования и молодежной политики | 1.  Количество мест в организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования:II этап (в 2023 году) – 31 413 человек;III этап (в 2030 году) – 34 680 человек.2.   Количество мест для обеспечения занятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях в одну смену:II этап (в 2023 году) – 44 020 человек;III этап (в 2030 году) – 59 900 человек.3. Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием:II этап (в 2023 году) – 52 466 человек;III этап (в 2030 году) – 58 669 человек | 2021 - 2023 гг. | 1.  30 448 мест в организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (в том числе 1 674 – в частных садах). 2. 36 699 мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях для обеспечения занятий в одну смену.3. 65 718 человек в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование (в том числе в негосударственных организациях) |
| 2.1.1.2. Ключевое событие «Флагманский проект «Непрерывное образование» | доля учащихся профильных классов, поступивших в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования в соответствии с выбранным профилем:II этап (в 2023 году) - не менее 70%;III этап (в 2030 году) - не менее 70% | 2019 - 2023 гг. | 72,4% учащихся профильных классов поступили в 2023 году в организации высшего и среднего профессионального образования в соответствии с выбранным профилем |
| 2.1.1.2.1. Событие 1. «Реализация приоритетного муниципального проекта «Я - архитектор будущего» | число выпускников, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования:II этап (в 2023 году) - 2 394 человека;III этап (в 2030 году) - 3 519 человек | 2019 - 2023 гг. | 2 192 выпускника 11-х классов поступили в учреждения высшего и среднего профессионального образования |
| 2.1.1.2.2. Событие 2. «Реализация приоритетного муниципального проекта «Дополнительное образование - инвестиции в будущее» | число детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование:II этап (в 2023 году) – 52 466 человек;III этап (в 2030 году) – 58 669 человек | 2019 - 2023 гг. | 65 718 человек в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование (в том числе в негосударственных организациях) |
| 2.1.1.31. Ключевое событие «Флагманский проект «Развитие третьего сектора» | доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих социальные услуги в общем числе организаций, предоставляющих услуги:II этап (в 2023 году)в сфере культуры - 80%;в сфере физической культуры и спорта - 50%;в сфере образования - 12%.II этап (в 2025 году)в сфере культуры - 80%;в сфере физической культуры и спорта - 55%;в сфере образования - 12% | 2021 - 2023 гг. | 80% - в сфере культуры;62% - в сфере физической культуры и спорта;22,3% - в сфере образования |
| 2.1.1.3.11. Событие «Реализация муниципального правового акта «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута» | доля средств бюджета города, выделенных немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим): II этап (в 2023 году) – 3%;III этап (в 2025 году) – 3,5% | 2021 - 2023 гг. | 5,4% от общего объема средств бюджета города на предоставление муниципальных услуг (работ), оказываемых органами местного самоуправления, подведомственными организациями и негосударственными поставщиками в сфере образования, выделены в 2023 году немуниципальным организациям для оказания услуг (выполнения работ) населению в сфере образования в рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута |
| 2.1.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития образования, воспитания, молодёжной политики | обеспечивает выполнение целевых показателей 17, 18, 19 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.1.2.1. Ключевое событие «Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках реализации муниципальной программы в сфере развития образования» | создание 26 200 мест:II этап (в 2023 году) – 10 320 мест;III этап (в 2030 году) – 15 880 мест  | 2019 - 2023 гг. | Осуществляется строительство 3-х объектов образования в микрорайонах 42, 20А и в поселке Голд Фиш на 2500 мест.В государственную программу «Развитие образования» внесены изменения от 14.04.2023 в части актуализации количества объектов образования. Программой предусмотрено строительство 15-ти общеобразовательных организаций на 18 400 мест (в том числе «Школа-детский сад в поселке Голд Фиш» на 100 учащихся / 200 мест) и 4-х дошкольных образовательных организаций на 950 мест |
| 2.1.2.1.1. Событие 1. «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях путём реконструкции, строительства и приобретения 24-х объектов образования» | создание 25 230 мест\*\*:II этап (в 2023 году) – 9 350 мест;III этап (в 2030 году) – 15 880 мест | 2019 - 2023 гг. | Осуществляется строительство 3-х объектов образования в микрорайонах 42, 20А и в поселке Голд Фиш на 2500 мест |
| 2.1.2.1.2. Событие 2. «Создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях путём оптимизации загруженности общеобразовательных учреждений за счёт эффективного использования имеющихся помещений» | создание 970 мест:II этап (в 2023 году) – 970 мест  | 2019 - 2023 гг. | За 2023 год места путем оптимизации загруженности общеобразовательных учреждений за счет эффективного использования имеющихся помещений не создавались |
| 2.1.2.1.3. Событие 3. «Создание дополнительных мест в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха, организованных на базе учреждений, подведомственных департаменту образования, организаций негосударственного сектора» | создание 1 990 мест:II этап (в 2023 году) - 746 мест;III этап (в 2030 году) - 1 244 места | 2019 - 2023 гг. | Создано 1 501 место.В 2023 году программами отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием в очном формате, организованных на базе образовательных учреждений, охвачены:- в весенний период – 3 992 ребенка;- в летний период – 8 150 детей;- в осенний период – 3 070 детей |
| 2.1.2.2. Ключевое событие «Строительство дошкольных образовательных учреждений в рамках реализации муниципальной программы в сфере развития образования» | создание 3 470 мест:II этап (в 2023 году) – 500 мест;III этап (в 2030 году) – 2 970 мест  | 2019 - 2023 гг. | Осуществляется строительство 2-х объектов образования в жилом районе Марьина гора и в поселке Голд Фиш на 550 мест |
| 2.1.2.2.1. Событие 1. «Создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях путём строительства и приобретения 8-ми объектов дошкольного образования» | создание 3 350 мест:II этап (в 2023 году) – 500 мест;III этап (в 2030 году) – 2 850 мест | 2019 - 2023 гг. | Осуществляется строительство 2-х объектов образования в жилом районе Марьина гора и в поселке Голд Фиш на 550 мест |
| 2.1.2.3. Ключевое событие «Строительство и организация работы молодёжных центров, центров военно-патриотической направленности и иных направлений» | начало функционирования молодежных центров, центров военно-патриотической направленности и иных направлений:II этап (2020 год) | 2019 - 2023 гг. | Центр патриотического воспитания «Саланг» начал свою работу в октябре 2020 года (приказ от 30.09.2020 № 120 «О создании центра патриотического воспитания «Саланг»).Основные направления деятельности Центра: - поддержка и развитие юнармейского движения (штаб молодежного объединения военно-патриотического общественного движения «Юнармия» г. Сургута);- развитие и поддержка поискового движения («Школа поисковика» и городской военно-патриотический клуб «Север»);- взаимодействие с ветеранскими общественными организациями (проведение совместных патриотических мероприятий, организация выставочных экспозиций для подростков и молодежи города Сургута);- музейная экспозиция «Воинская доблесть» (основные разделы экспозиции посвящены периоду Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., войне в Афганистане и локальным войнам XX века).За 2023 год в рамках развития юнармейского движения создан штаб молодежного объединения военно-патриотического общественного движения «Юнармия». На базе центра патриотического воспитания «Саланг» оформлена комната Юнармии в соответствии с официальным брендбуком, в состав которого входит 43 юнармейский отряда с охватом 2 081 человек.С целью поддержки и развития поискового движения в 2023 году городской военно-патриотический клуб «Север» совершил 3 поисковых выезда на места боев Второй мировой войны. Участниками поисковых экспедиций от клуба стали более 20 человек.Центр патриотического воспитания «Саланг» активно взаимодействует с 7 ветеранскими общественными организациями города, реализует и разрабатывает совместные проекты, среди которых: - проект «Знать и помнить» обладатель Гранта Главы города);- проект «Zвезды Югры» обладатель Гранта Губернатора Югры.В рамках проекта «Воинская доблесть» для детей, подростков и молодежи города проводятся экскурсии, мастер-классы, уроки мужества. Всего проведено 126 мероприятий |
| 2.1.2.3.1. Событие 1. «Организация работы Центра патриотического воспитания (ул. Маяковского, 16) на базе МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» | реализация проектов в сфере патриотического воспитания:II этап (до 2020 года) - не менее 3-х проектов; (до 2023 года) - не менее 4-х проектов;III этап (до 2030 года) - не менее 5-ти проектов | 2019 - 2023 гг. | В 2023 году в центре продолжена работа по 5 проектам:- «ЮНАРМИЯСУРГУТ» - 49 мероприятий с охватом 2 748 человек; - «Школа поисковика» - обучающие занятия по участию в поисковых экспедициях и ведению архивно-исследовательской деятельности, тематические встречи – охват 20 человек;- «Знать и помнить» - участниками мероприятий стали более 959 горожан Сургута; - «Пост №1» - организован почетный караул в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в День Защитника Отечества, в День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, в День памяти и скорби – День начала Великой Отечественной войны, в День солидарности в борьбе с терроризмом, проведены соревнования среди участников проекта; охват 1 071 человек;- «Воинская доблесть» - на базе стационарной выставки проведены экскурсии, мастер-классы, уроки мужества с охватом 1 885 человека (дети, подростки и молодежь города Сургута)  |
| 2.1.2.4. Ключевое событие «Создание ресурсного центра по развитию добровольчества и поддержки молодёжных общественных организаций» | начало функционирования ресурсного центра по развитию добровольчества и поддержки молодежных общественных организаций:II этап (2019 год) | 2019 - 2023 гг. | Центр функционирует с января 2019 года, имеет отдельное помещение, полностью обеспечен материально-технической базой, осуществляет взаимодействие с более 100 объединениями |
| 2.1.2.4.1. Событие «Организация работы ресурсного центра по развитию добровольчества и поддержки молодежных общественных организаций» | проведение не менее 5 семинаров ежегодно для руководителей волонтерских объединений, органов исполнительной власти, общественных объединений по вопросам организации работы волонтеров | 2019 - 2023 гг. | Проведено 11 обучающих программ по различным направлениям волонтерской деятельности: - обучающие программы для волонтеров;- тренинг для руководителей волонтерских объединений;- проект антишкола, митапы для руководителей волонтерских объединений и некоммерческих организаций.Общая численность участников - 360 человек. Деятельность ресурсного центра по развитию добровольчества и поддержки молодежных общественных организаций представлена в социальных сетях интернет-пространства. Количество постов в сети ВКонтакте за 2023 год составило – 244 публикации, количество подписчиков – 3 393 человека |
| 2.1.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития образования, воспитания, молодёжной политики | обеспечивает выполнение целевых показателей 19, 20, 21 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.1.3.1. Подмероприятие 1. «Навигатор дополнительного образования (информационный ресурс представления программ дополнительного образования)» | наличие информационного ресурса:II этап - да;III этап - да | 2019 - 2023 гг. | Да.Автоматизированная информационная система «Персонифицированное дополнительное образование», содержащая информацию об организациях и реализуемых программах дополнительного образования детей на территории города, размещена на сайте https://hmao.pfdo.ru |
| 2.1.3.2. Подмероприятие 2. «Ежегодная специализированная выставка «Образование и карьера» | организация и проведение 12 выставок:II этап - 5 выставок;III этап - 7 выставок | 2019 - 2023 гг. | Проведена 1 выставка.Выставка проводилась в двух форматах:- очно (образовательная выставка «Навигатор поступления»);- заочно с применением дистанционных технологий (размещение информации на профориентационном сайте «Увлеченные профессией»).Количество участников около 5 000 учащихся |
| 2.1.3.3. Подмероприятие 3. «Навигатор каникулярного отдыха» (информационный ресурс о направлениях и программах каникулярного отдыха)» | наличие информационного ресурса:II этап - да;III этап - да | 2019 - 2023 гг. | Да.«Навигатор каникулярного отдыха» размещен на портале «ОБРАЗОВАНИЕ Сургута» |
| 2.1.3.4. Подмероприятие 4. «Организация и проведение муниципальных кадровых школ для педагогических работников, реализующих программы каникулярного отдыха» | организация и проведение 8 кадровых школ:II этап – 2 кадровые школы;III этап – 6 кадровых школ. | 2019 - 2023 гг. | Проведены 2 кадровые школы.5 обучающих мероприятий для организаторов, обеспечивающих отдых детей и их оздоровление проведены в дистанционном формате (68 человек приняли участие в режиме видеоконференцсвязи) |
| 2.1.3.5. Подмероприятие 5. «Организация семинаров для руководителей волонтёрских объединений, органов исполнительной власти, общественных объединений по вопросам организации работы волонтёров» | проведение не менее 12 консультаций ежегодно для молодёжных общественных объединений по вопросам реализации программ и проектов | 2019 - 2023 гг. | Проведено 124 консультации по вопросам организации добровольческой деятельности.Информация о добровольческих проектах и мероприятиях, семинарах и иная информация для организаторов добровольческой деятельности размещается в аккаунтах молодежного ресурсного центра по развитию добровольчества муниципального бюджетного учреждения «Вариант» в социальной сети «Вконтакте» (3 302 подписчика), в сети Интернет размещено 203 публикации по данной тематике. Специалистами молодежного ресурсного центра была проведены 2 презентации грантовых конкурсов и форумных кампаний для молодежи – охват 240 человек. Также проведены 4 круглых стола, 4 конвейера проектов в целях повышения качества и количества заявок для участия в грантовых конкурсах среди молодежи города Сургута |