Отчет

о реализации направления «Социальная среда»

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года за 2023 год

Раздел I. Стратегическая цель и вектора развития

Стратегическая цель направления - расширение возможностей развития человеческого капитала.

В рамках направления определены четыре вектора развития: «Образование, воспитание, молодежная политика»; «Физическая культура и спорт»; «Социальная поддержка»; «Культура».

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года за 2023 год по направлению представлен в приложении 1 к отчету.

Показатель 14. «Рост численности постоянного населения (среднегодовой)» исполнен на 100,7% и составил 113,8% при плановом значении 113,0%.

Отклонение значения показателя обусловлено, в основном, более высокими по сравнению с прогнозируемыми темпами миграционного прироста населения.

Показатель 15. «Соотношение прожиточного минимума и среднедушевого дохода» исполнен на 94,7% и составил 3,6% при плановом значении 3,8%.

Отклонение значения показателя обусловлено, в основном, более высокими по сравнению с прогнозируемыми темпами роста прожиточного минимума в среднем на душу населения, опережающими, в свою очередь, темпы роста номинальных доходов населения.

Показатель 16. «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» исполнен на 99,0% и составил 75,7 лет при плановом значении 76,5 лет.

Отклонение значения показателя обусловлено сохранением негативного влияния неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации   
в условиях пандемии, несмотря на существенное снижение уровня смертности.

Показатель 17. «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования» исполнен на 105,5% и составил 95,2% при плановом значении 90,2%.

Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет предоставлена возможность посещать муниципальные детские сады. Полностью удовлетворен актуальный спрос на предоставление места детям в возрасте от одного года.

Показатель 18. «Обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся по очной форме реализации образовательных программ» исполнен на 80,5%   
и составил 60,3% при плановом значении 74,9%.

В 2023/24 учебном году по состоянию на 05.09.2023 численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась на 2 464 человека относительно такой же отчетной даты 2022/23 учебного года и составляет 61 140 человек (05.09.2023 – 58 676 человек) при мощности муниципальных общеобразовательных учреждений города – 36 699 мест (без учета муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы).

Число обучающихся во вторую смену составляет 39,7%.

Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» до 2030 года предусмотрено строительство в городе Сургуте 15-ти общеобразовательных учреждений мощностью 18 400 мест (в том числе «Школа-детский сад в поселке Голд Фиш» на 100 учащихся/200 мест), что позволит улучшить значение показателя в среднесрочной перспективе.

В 4 квартале 2023 введен в эксплуатацию объект образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута на 900 учащихся (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)».

Ведется строительство объектов образования:

- начальная школа - детский сад в п.  Голд Фиш на 100/200 мест, срок ввода в эксплуатацию – 3 квартал 2024 года.

- «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой), мощностью 1 500 мест», срок ввода в эксплуатацию – 4 квартал 2024 года.

Ведется расторжение концессионных соглашений по созданию объектов образования в микрорайонах № 5 А на 1500 мест, № 38 на 1500 мест, № 34 на 1500 мест.

Показатель 19. «Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города, и негосударственных организациях в общей численности детей этой возрастной группы» исполнен на 129,7% и составил 87,8% при плановом значении 67,7%.

65 718 человек в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование (в том числе в негосударственных организациях, без учета учреждений культуры и спорта).

На территории города организована деятельность 13 школьных технопарков, 2-х корпусов детского технопарка «Кванториум» и центра цифрового образования детей «IТ-куб», охват детей в возрасте 5 – 18 лет составил более 9500 человек.

Реализуется модель предоставления сертификата дополнительного образования и способов его использования в автоматизированной информационной системе «Персонифицированное дополнительное образование» (далее – АИС ПДО).

Данная система позволяет получить доступ к полной информации о возможностях дополнительного образования в городе, ребенку и его родителям (законным представителям) выбирать обучение в любой организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы и программы спортивной подготовки, обеспечить равный доступ детей в возрасте от 5 до 18 лет к обучению по программам дополнительного образования, реализуемым на бюджетной основе, с использованием сертификата персонифицированного финансирования, а также за счет средств родительской платы.

В АИС ПДО зарегистрированы:

- более 74 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет;

- 80 учреждений, подведомственных департаменту образования (37 общеобразовательных учреждений, 39 детских садов, 4 учреждения дополнительного образования);

- 8 учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта;

- 16 негосударственных организаций.

До 01.09.2023 с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования по сертифицированным дополнительным общеразвивающим программам обучались 2 000 детей в возрасте от 5 до 18 лет, с 01.09.2023 по сертифицированным дополнительным общеразвивающим программам обучаются 2 673 ребенка с применением социального сертификата.

Показатель 20. «Доля выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования» исполнен на 106,6% и составил 93,4% при плановом значении 87,6%.

В городе созданы и успешно функционируют:

- система профильного обучения, позволяющая ежегодно формировать муниципальную сеть профильных классов и групп, максимально отвечающую системным изменениям, происходящим в сфере образования, на рынке труда, удовлетворяющую образовательные запросы обучающихся и их родителей;

- система социального партнерства общеобразовательных организаций   
с учреждениями высшего и среднего профессионального образования, а также предприятиями и организациями экономической и социальной сферы;

- единая модель профессиональной ориентации – профориентационный минимум, который включает универсальный набор профориентационных практик и инструментов для проведения профессиональной ориентации обучающихся 6-11-х классов.

Все это способствовало достижению планового значения по данному показателю.

Показатель 21. «Численность населения, работающего в качестве волонтеров» исполнен по достижению планового значения 680 человек   
и составил 11 692 человека (с нарастающим итогом).

Достижение значения показателя стало возможным в связи с началом полноценной работы портала «Добро.ру», возможностью электронной регистрации и оформления электронной волонтерской книжки для участников волонтерского движения.

По данным портала «Добро.ру» за 2023 года официально зарегистрированы в качестве волонтеров – 11 692 молодых жителя города Сургута. Волонтерское движение является одной из самых востребованных направлений активности молодежи (прирост за 2023 год составил 4 698 человек).

Показатель 22. «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» исполнен на 91,6% и составил 44,0%   
при плановом значении 48,0%.

Значение показателя «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %», установленного Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 2023 год составляет 48 %. Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 471-п   
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта» установлено значение показателя – 44 %. Корректировка значений показателей Стратегии в 2023 году не производилась.

Показатель 23. «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» исполнен на 116,7% и составил 47,3% при плановом значении 40,5%.

Показатель достигнут за счет ввода в эксплуатацию новых спортивных сооружений (4 комплексные спортивные площадки для круглогодичного использования, 4 площадки с тренажерами, спортивный физкультурно-оздоровительный центр, теннисный комплекс «Матч-Арена», клуб единоборств) с общей единовременной пропускной способностью 306 человек.

Показатель 24. «Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» исполнен на 94,9% и составил 48,4%   
при плановом значении 51,0%.

Невыполнение показателя обусловлено спецификой работы электронной системы АИС ГТО (далее – система), а именно данные   
о количестве человек, выполнивших испытания (тесты) комплекса ГТО   
за 4 квартал 2023 года будут отражаться в системе 1 квартале 2024 года.

Показатель 25. «Доля граждан, получивших социальную поддержку   
в общей численности граждан, имеющих право на ее получение   
и обратившихся за ее получением» исполнен на 100 % и составил 100 %.

Показатель 26. «Доля работников организаций муниципального сектора, охваченных мероприятиями по улучшению условий и охраны труда в общей численности работников муниципальных организаций» исполнен на 100 %   
и составил 100 %.

Показатель 27. «Соотношение прожиточного минимума и пенсии по старости» исполнен на 94,7% и составил 1,8 при плановом значении 1,9.

Отклонение значения показателя обусловлено, в основном, более высокими по сравнению с прогнозируемыми темпами роста прожиточного минимума пенсионера.

Показатель 28. «Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг и работ в сфере культуры» исполнен на 102,9% и составил 92,6% при плановом значении 90,0%.

Потребители услуг отметили необходимость ремонта учреждений культуры. В целом качество муниципальных услуг и работ, предоставляемых культурными муниципальными учреждениями, ежегодно высоко оценивается жителями Сургута, что говорит о положительной динамике развития социально-культурной среды в городе.

Показатель 291. «Рост количества посещений жителями города культурных мероприятий» исполнен на 89,7% и составил 107,7% при плановом значении 120%.

Инфраструктурная обеспеченность города Сургута объектами культуры остается недостаточной. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3»   
и муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка» располагаются на арендованных площадях, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский художественный музей» располагается   
в здании муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей» на основании договора безвозмездного пользования.

Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2030 года предусмотрено строительство (реконструкция) приоритетных объектов культуры:

‒ здания муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр» (реконструкция);

‒ театра актера и куклы;

‒ детской школы искусств;

‒ музейно-выставочного павильона на территории мемориального комплекса геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова»;

‒ нежилого здания «Дом пионеров» (реконструкция).

Государственной программой «Культурное пространство» предусмотрено приобретение помещения для размещения в нем детской школы искусств (без обеспечения финансированием).

Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2023 год по направлению представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. Выводы.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей позволяет сделать вывод о промежуточном достижении цели направления «Социальная среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного   
округа – Югры на период до 2030 года. Достигнуты плановые значения 9-ти из 16-ти целевых показателей (56%).

В целях достижения планового значения по показателю «Обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся по очной форме реализации образовательных программ»\* в 4 квартале 2023 года введен в эксплуатацию объект образования в микрорайоне 42 на 900 мест, который начнет функционировать в 2024 году; продолжается строительство начальной школы-детского сада в п. Голд Фиш на 100/200 мест (срок ввода в 3 квартале 2024 года), школы в микрорайоне   
№ 20 А на 1500 мест (срок ввода в 4 квартале 2024 года).

В целях достижения значений показателей по вектору «Физическая культура и спорт» осуществляется деятельность по:

- пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни, профилактике негативных явлений среди различных возрастных групп за счет использования средств и возможностей радио, телевидения, телекоммуникационной сети «Интернет», печатной продукции; проведению мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом;

- проведению спортивно-массовых и зрелищно –массовых мероприятий, организованных для детей и взрослых, спортсменов-любителей любого возраста и профессионалов и т.д.;

- систематическому обновлению и укреплению материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности;

- созданию условий формирования конкурентной среды для негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, посредством предоставления субсидий на оказание услуг, льготных условий аренды муниципального недвижимого имущества и других мер, тем самым повышая качество и разнообразие оказываемых услуг;

- привлечению инвестиций для развития инфраструктуры физической культуры и спорта города, посредством муниципально-частного партнерства и заключения концессионных соглашений.

Планируемые мероприятия, направленные на реализацию задач вектора «Социальная поддержка» по достижению стратегической цели по социальной поддержке отдельных категорий граждан, содействию улучшению условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников организаций города, выполнены.

В течение 2023 года реализация вектора «Культура» осуществлялась  
в соответствии со стратегической целью и задачами, направленными  
на ее достижение.

Требует дальнейшего решения задача инфраструктурного обеспечения сферы культуры, вопрос строительства новых объектов остается приоритетным в рамках реализации Стратегии.

\*С 01.01.2023 показатель «Обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся по очной форме реализации образовательных программ» исключен из муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» (утверждена постановлением Администрации г. Сургута от 13.12. 2013 года № 8993) в связи с изданием Распоряжения Правительства РФ от 15.03.2021 № 621-р об утрате силы Распоряжения Правительства РФ от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в  субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы», задачей которой было, в том числе, обеспечение односменного режима обучения в 1-11(12) классах общеобразовательных организаций.

Приложение 1 к отчету

о реализации направления

«Социальная среда» за 2023 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
на период до 2030 года за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План  2023 год | Факт  2023 год\* \*\* | Исполнение  (%) |
| 1.2. Направление – Социальная среда | | | | |
| 14. Рост численности постоянного населения (среднегодовой), % | 113,0 | 113,8 | 100,7 |
| 15. Соотношение прожиточного минимума и среднедушевого дохода, коэффициент | 3,8 | 3,6 | 94,7 |
| 16. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 76,5 | 75,7 | 99,0 |
| 1.2.1. Вектор – Образование, воспитание, молодежная политика | | | |
| 17. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, % | 90,2 | 95,2 | 105,5 |
| 18. Обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся по очной форме реализации образовательных программ, % | 74,9 | 60,3 | 80,5 |
| 19. Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города, и негосударственных организациях в общей численности детей этой возрастной группы, % | 67,7 | 87,8 | 129,7 |
| 20. Доля выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования, % | 87,6 | 93,4 | 106,6 |
| 21. Численность населения, работающего в качестве волонтеров, человек с нарастающим итогом | 680 | 11 692 | 1 719 |
| 1.2.2. Вектор – Физическая культура и спорт | | | |
| 22. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % (нарастающим итогом) | 48,0 | 44,0 | 91,6 |
| 23. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, % | 40,5 | 47,3 | 116,7 |
| 24. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | 51,0 | 48,4 | 94,9 |
| 1.2.3. Вектор – Социальная поддержка | | | |
| 25. Доля граждан, получивших социальную поддержку в общей численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за ее получением, % | 100 | 100 | 100 |
| 26. Доля работников организаций муниципального сектора, охваченных мероприятиями по улучшению условий и охраны труда в общей численности работников муниципальных организаций, % | 100 | 100 | 100 |
| 27. Соотношение прожиточного минимума и пенсии по старости, коэффициент | 1,9 | 1,8 | 94,7 |
| 1.2.4. Вектор – Культура | | | |
| 28. Удовлетворённость потребителей качеством оказания муниципальных услуг и работ в сфере культуры, % от числа опрошенных | 90,0 | 92,64 | 102,93 |
| 291. Рост количества посещений жителями города культурных мероприятий, % | 120,0 | 107,72 | 89,77 |

\*к отчету прилагаются данные, используемые для расчета показателей в соответствии с методикой расчета показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут до 2030 года (в соответствии с приложениями к отчетам по векторам развития).

\*\* предварительные данные.

Приложение 2 к отчету

о реализации направления

«Социальная среда»

за 2023 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/подмероприятия/  ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/  подмероприятия  ключевого события/события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут | Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/ключевого события/события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) |
| 2. Направление – Социальная среда.  Стратегическая цель направления – расширение возможностей развития человеческого капитала | | | |
| 2.1. Вектор – Образование, воспитание, молодежная политика  Стратегическая цель вектора – обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с индивидуальными запросами, способностями и потребностями каждого жителя города Сургута, направленного на дальнейшую самореализацию личности, ее профессиональное самоопределение | | | |
| 2.1.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития образования, воспитания, молодежной политики | обеспечивает выполнение целевых показателей 17, 18, 19, 20, 21 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.1.1.11. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальных программ в сфере развития образования и молодежной политики | 1. Количество мест в организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования:  II этап (в 2023 году) – 31 413 человек;  III этап (в 2030 году) – 34 680 человек.  2.   Количество мест для обеспечения занятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях в одну смену:  II этап (в 2023 году) – 44 020 человек;  III этап (в 2030 году) – 59 900 человек.  3. Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием:  II этап (в 2023 году) – 52 466 человек;  III этап (в 2030 году) – 58 669 человек | 2021 - 2023 гг. | 1.  30 448 мест в организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (в том числе 1 674 – в частных садах).  2. 36 699 мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях для обеспечения занятий в одну смену.  3. 65 718 человек в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование (в том числе в негосударственных организациях) |
| 2.1.1.2. Ключевое событие «Флагманский проект «Непрерывное образование» | доля учащихся профильных классов, поступивших в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования в соответствии с выбранным профилем:  II этап (в 2023 году) - не менее 70%;  III этап (в 2030 году) - не менее 70% | 2019 - 2023 гг. | 72,4% учащихся профильных классов поступили в 2023 году в организации высшего и среднего профессионального образования в соответствии с выбранным профилем |
| 2.1.1.2.1. Событие 1. «Реализация приоритетного муниципального проекта «Я - архитектор будущего» | число выпускников, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования:  II этап (в 2023 году) - 2 394 человека;  III этап (в 2030 году) - 3 519 человек | 2019 - 2023 гг. | 2 192 выпускника 11-х классов поступили в учреждения высшего и среднего профессионального образования |
| 2.1.1.2.2. Событие 2. «Реализация приоритетного муниципального проекта «Дополнительное образование - инвестиции в будущее» | число детей в возрасте  от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование:  II этап (в 2023 году) – 52 466 человек;  III этап (в 2030 году) – 58 669 человек | 2019 - 2023 гг. | 65 718 человек в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование (в том числе в негосударственных организациях) |
| 2.1.1.31. Ключевое событие «Флагманский проект «Развитие третьего сектора» | доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих социальные услуги в общем числе организаций, предоставляющих услуги:  II этап (в 2023 году)  в сфере культуры - 80%;  в сфере физической культуры и спорта - 50%;  в сфере образования - 12%.  III этап (в 2025 году)  в сфере культуры - 80%;  в сфере физической культуры и спорта - 55%;  в сфере образования - 12% | 2021 - 2023 гг. | 80% - в сфере культуры;  62% - в сфере физической культуры и спорта;  22,3% - в сфере образования |
| 2.1.1.3.11. Событие «Реализация муниципального правового акта «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута» | доля средств бюджета города, выделенных немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим):  II этап (в 2023 году) – 3 %;  III этап (в 2025 году) – 3,5% | 2021 - 2023 гг. | 5,4% от общего объема средств бюджета города на предоставление муниципальных услуг (работ), оказываемых органами местного самоуправления, подведомственными организациями и негосударственными поставщиками в сфере образования, выделены в 2023 году немуниципальным организациям для оказания услуг (выполнения работ) населению в сфере образования в рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута |
| 2.1.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития образования, воспитания, молодёжной политики | обеспечивает выполнение целевых показателей 17, 18, 19 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.1.2.1. Ключевое событие «Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках реализации муниципальной программы в сфере развития образования» | создание 26 200 мест:  II этап (в 2023 году) – 10 320 мест;  III этап (в 2030 году) – 15 880 мест | 2019 - 2023 гг. | В IV квартале 2023 года введен в эксплуатацию объект образования в 42 микрорайоне на 900 мест, который начнет функционировать в 2024 году.  Осуществляется строительство 2-х объектов образования в микрорайоне 20А и в поселке Голд Фиш на 1600 мест.  В государственную программу «Развитие образования» внесены изменения от 14.04.2023 в части актуализации количества объектов образования. Программой предусмотрено строительство 15-ти общеобразовательных организаций на 18 400 мест (в том числе «Школа-детский сад в поселке Голд Фиш» на 100 учащихся / 200 мест) и 4-х дошкольных образовательных организаций на 950 мест |
| 2.1.2.1.1. Событие 1. «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях путём реконструкции, строительства и приобретения 24-х объектов образования» | создание 25 230 мест:  II этап (в 2023 году) – 9 350 мест;  III этап (в 2030 году) – 15 880 мест | 2019 - 2023 гг. | В IV квартале 2023 года введен в эксплуатацию объект образования в 42 микрорайоне на 900 мест, который начнет функционировать в 2024 году.  Осуществляется строительство 2-х объектов образования в микрорайоне 20А и в поселке Голд Фиш на 1600 мест |
| 2.1.2.1.2. Событие 2. «Создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях путём оптимизации загруженности общеобразовательных учреждений за счёт эффективного использования имеющихся помещений» | создание 970 мест:  II этап (в 2023 году) – 970 мест | 2019 - 2023 гг. | За 2023 год места путем оптимизации загруженности общеобразовательных учреждений за счет эффективного использования имеющихся помещений не создавались |
| 2.1.2.1.3. Событие 3. «Создание дополнительных мест в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха, организованных на базе учреждений, подведомственных департаменту образования, организаций негосударственного сектора» | создание 1 990 мест:  II этап (в 2023 году) - 746 мест;  III этап (в 2030 году) - 1 244 места | 2019 - 2023 гг. | Создано 1 501 место.  В 2023 году программами отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием в очном формате, организованных на базе образовательных учреждений, охвачены:  - в весенний период – 3 992 ребенка;  - в летний период – 8 150 детей;  - в осенний период – 3 070 детей |
| 2.1.2.2. Ключевое событие «Строительство дошкольных образовательных учреждений в рамках реализации муниципальной программы в сфере развития образования» | создание 3 470 мест:  II этап (в 2023 году) – 500 мест;  III этап (в 2030 году) – 2 970 мест | 2019 - 2023 гг. | Осуществляется строительство 2-х объектов образования в жилом районе Марьина гора и в поселке Голд Фиш на 550 мест |
| 2.1.2.2.1. Событие 1. «Создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях путём строительства и приобретения 8-ми объектов дошкольного образования» | создание 3 350 мест:  II этап (в 2023 году) – 500 мест;  III этап (в 2030 году) – 2 850 мест | 2019 - 2023 гг. | Осуществляется строительство 2-х объектов образования в жилом районе Марьина гора и в поселке Голд Фиш на 550 мест |
| 2.1.2.3. Ключевое событие «Строительство и организация работы молодёжных центров, центров военно - патриотической направленности и иных направлений» | начало функционирования молодежных центров, центров военно-патриотической направленности и иных направлений:  II этап (2020 год) | 2019 - 2023 гг. | Центр патриотического воспитания «Саланг» начал свою работу в октябре 2020 года (приказ от 30.09.2020 № 120 «О создании центра патриотического воспитания «Саланг»).  Основные направления деятельности Центра:  - поддержка и развитие юнармейского движения (штаб молодежного объединения военно-патриотического общественного движения «Юнармия» г. Сургута);  - развитие и поддержка поискового движения («Школа поисковика» и городской военно-патриотический клуб «Север»);  - взаимодействие с ветеранскими общественными организациями (проведение совместных патриотических мероприятий, организация выставочных экспозиций для подростков и молодежи города Сургута);  - музейная экспозиция «Воинская доблесть» (основные разделы экспозиции посвящены периоду Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., войне в Афганистане и локальным войнам XX века).  За 2023 год в рамках развития юнармейского движения создан штаб молодежного объединения военно-патриотического  общественного движения «Юнармия». На базе центра патриотического воспитания «Саланг» оформлена комната Юнармии в соответствии с официальным брендбуком, в состав которого входит 43 юнармейский отряда с охватом 2 081 человек.  С целью поддержки и развития поискового движения в 2023 году городской военно-патриотический клуб «Север» совершил 3 поисковых выезда на места боев Второй мировой войны. Участниками поисковых экспедиций от клуба стали более 20 человек.  Центр патриотического воспитания «Саланг» активно взаимодействует с 7 ветеранскими общественными организациями города, реализует и разрабатывает совместные проекты, среди которых:  - проект «Знать и помнить» обладатель Гранта Главы города);  - проект «Zвезды Югры» обладатель Гранта Губернатора Югры.  В рамках проекта «Воинская доблесть» для детей, подростков и молодежи города проводятся экскурсии, мастер-классы, уроки мужества. Всего проведено 126 мероприятий |
| 2.1.2.3.1. Событие 1. «Организация работы Центра патриотического воспитания (ул. Маяковского, 16) на базе МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» | реализация проектов в сфере патриотического воспитания:  II этап (до 2020 года) - не менее 3-х проектов; (до 2023 года) - не менее 4-х проектов;  III этап (до 2030 года) - не менее 5-ти проектов | 2019 - 2023 гг. | В 2023 году в центре продолжена работа по 5-ти проектам:  - «ЮНАРМИЯСУРГУТ» - 49 мероприятий с охватом 2 748 человек;  - «Школа поисковика» - обучающие занятия по участию в поисковых экспедициях и ведению архивно-исследовательской деятельности, тематические встречи – охват 20 человек;  - «Знать и помнить» - участниками мероприятий стали более 959 горожан Сургута;  - «Пост №1» - организован почетный караул в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в День Защитника Отечества, в День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, в День памяти и скорби – День начала Великой Отечественной войны, в День солидарности в борьбе с терроризмом, проведены соревнования среди участников проекта; охват 1 071 человек;  - «Воинская доблесть» - на базе стационарной выставки проведены экскурсии, мастер-классы, уроки мужества с охватом 1 885 человека (дети, подростки и молодежь города Сургута) - творческие мастерские |
| 2.1.2.4. Ключевое событие «Создание ресурсного центра по развитию добровольчества и поддержки молодёжных общественных организаций» | начало функционирования ресурсного центра по развитию добровольчества и поддержки молодежных общественных организаций:  II этап (2019 год) | 2019 - 2023 гг. | Центр функционирует с января 2019 года, имеет отдельное помещение, полностью обеспечен материально-технической базой, осуществляет взаимодействие с более 100 объединениями |
| 2.1.2.4.1. Событие «Организация работы ресурсного центра по развитию добровольчества и поддержки молодежных общественных организаций» | проведение не менее 5 семинаров ежегодно для руководителей волонтерских объединений, органов исполнительной власти, общественных объединений по вопросам организации работы волонтеров | 2019 - 2023 гг. | Проведено 11 обучающих программ по различным направлениям волонтерской деятельности:  - обучающие программы для волонтеров;  - тренинг для руководителей волонтерских объединений;  - проект антишкола, митапы для руководителей волонтерских объединений и некоммерческих организаций.  Общая численность участников - 360 человек.  Деятельность ресурсного центра по развитию добровольчества и поддержки молодежных общественных организаций представлена в социальных сетях интернет-пространства.  Количество постов в сети ВКонтакте за 2023 год составило – 244 публикации, количество подписчиков – 3 393 человека |
| 2.1.3. Мероприятия по информационно - маркетинговому обеспечению развития образования, воспитания, молодёжной политики | обеспечивает выполнение целевых показателей 19, 20, 21 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.1.3.1. Подмероприятие 1. «Навигатор дополнительного образования (информационный ресурс представления программ дополнительного образования)» | наличие информационного ресурса:  II этап - да;  III этап - да | 2019 - 2023 гг. | Да.  Автоматизированная информационная система «Персонифицированное дополнительное образование», содержащая информацию об организациях и реализуемых программах дополнительного образования детей на территории города, размещена на сайте https://hmao.pfdo.ru |
| 2.1.3.2. Подмероприятие 2. «Ежегодная специализированная выставка «Образование и карьера» | организация и проведение 12 выставок:  II этап - 5 выставок;  III этап - 7 выставок | 2019 - 2023 гг. | Проведена 1 выставка.  Выставка проводилась в двух форматах:  - очно (образовательная выставка «Навигатор поступления»);  - заочно с применением дистанционных технологий (размещение информации на профориентационном сайте «Увлеченные профессией»).  Количество участников около 5 000 учащихся |
| 2.1.3.3. Подмероприятие 3. «Навигатор каникулярного отдыха» (информационный ресурс о направлениях и программах каникулярного отдыха)» | наличие информационного ресурса:  II этап - да;  III этап - да | 2019 - 2023 гг. | Да.  «Навигатор каникулярного отдыха» размещен на портале «ОБРАЗОВАНИЕ Сургута» |
| 2.1.3.4. Подмероприятие 4. «Организация и проведение муниципальных кадровых школ для педагогических работников, реализующих программы каникулярного отдыха» | организация и проведение  8 кадровых школ:  II этап – 2 кадровые школы;  III этап – 6 кадровых школ. | 2019 - 2023 гг. | Проведены 2 кадровые школы.  5 обучающих мероприятий для организаторов, обеспечивающих отдых детей и их оздоровление проведены в дистанционном формате (68 человек приняли участие в режиме видеоконференцсвязи) |
| 2.1.3.5. Подмероприятие 5. «Организация семинаров для руководителей волонтёрских объединений, органов исполнительной власти, общественных объединений по вопросам организации работы волонтёров» | проведение не менее 12 консультаций ежегодно для молодёжных общественных объединений по вопросам реализации программ и проектов | 2019 - 2023 гг. | Проведено 124 консультации по вопросам организации добровольческой деятельности.  Информация о добровольческих проектах и мероприятиях, семинарах и иная информация для организаторов добровольческой деятельности размещается в аккаунтах молодежного ресурсного центра по развитию добровольчества муниципального бюджетного учреждения «Вариант» в социальной сети «Вконтакте» (3 302 подписчика), в сети Интернет размещено 203 публикации по данной тематике. Специалистами молодежного ресурсного центра была проведены 2 презентации грантовых конкурсов и форумных кампаний для молодежи – охват 240 человек.  Также проведены 4 круглых стола, 4 конвейера проектов в целях повышения качества и количества заявок для участия в грантовых конкурсах среди молодежи города Сургута |
| 2.2. Вектор – Физическая культура и спорт  Стратегическая цель вектора – создание условий, обеспечивающих возможность горожанам вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, а также создание и совершенствование системы спортивной подготовки и спортивного резерва | | | |
| 2.2.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития физической культуры и спорта, укреплению общественного здоровья | обеспечивает выполнение целевых показателей 1, 14, 16, 22, 23, 24 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.2.1.1. Ключевое событие «Корректировка / реализация муниципальной программы в сфере развития физической культуры и спорта» | ежегодный прирост количества систематически занимающихся физической культурой и спортом  не менее 3% | 2019 – 2023 гг. | Отсутствие прироста количества занимающихся в связи с изменением значения показателя на уровне Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 2.2.1.11.Ключевое событие «Корректировка / реализация муниципальной программы по укреплению общественного здоровья» | доля реализованных мероприятий  по комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных  на профилактику заболеваний  и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургут, 100% ежегодно | 2020 – 2023 гг. | 100% |
| 2.2.1.2.  Ключевое событие «Флагманский проект «#вАтмосфереСпорта» | количество организаций,  независимо от форм собственности, вовлеченных в реализацию проекта ежегодно не менее 150 ед. | 2019 – 2023 гг. | 242 организации вовлечены в реализацию проекта |
| 2.2.1.2.1. Событие 1. «Создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва, спорта высших достижений путем оптимизации деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку» | доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства  в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования  в организациях, осуществляющих спортивную подготовку:  II этап (в 2023 году) – 27,4%;  III этап (в 2030 году) – 27,5% | 2019 – 2023 гг. | 27,4% |
| 2.2.1.2.2. Событие 2. «Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом детей  и молодежи (возраст 3 – 29 лет)» | доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  в общей численности детей  и молодежи:  II этап (в 2023 году) – 83,9%;  III этап (в 2030 году) – 86,0% | 2019 – 2023 гг. | 85 %  Уровень исполнения обусловлен привлечением детей и подростков, по месту жительства к занятиям физической культурой и спортом; участием большего числа детей и подростков в совместных с департаментом образования проектах; реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), (далее – ВФСО комплекса ГТО); популяризацией физической культуры и спорта |
| 2.2.1.2.3. Событие 3. «Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом населения среднего возраста (женщины: 30 – 54 года; мужчины:  30 – 59 лет)» | доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  в общей численности граждан среднего возраста:  II этап (в 2023 году) – 46,0%;  III этап (в 2030 году) – 52,0% | 2019 – 2023 гг. | 46 %  Уровень исполнения показателя обусловлен популяризацией физической культуры и спорта; реализацией ВФСО комплекса ГТО; проведением мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом |
| 2.2.1.2.4. Событие 4. «Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом граждан старшего возраста (женщины: 55 – 79 лет; мужчины:  60 – 79 лет)» | доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом  в общей численности граждан старшего возраста:  II этап (в 2023 году) – 14,5%;  III этап (в 2030 году) – 15,1% | 2019 – 2023 гг. | 14,5 %  Уровень исполнения показателя обусловлен популяризацией физической культуры и спорта; реализацией ВФСО комплекса ГТО; проведением мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом; проведением и участием в мероприятиях среди данной возвратной категории |
| 2.2.1.2.5.  Событие 5. «Обеспечение доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством расширения сети отделений и групп для систематических занятий адаптивной физической культурой и спортом в учреждениях, организациях независимо от их ведомственной принадлежности, дооборудования и оснащения спортивных объектов специализированным оборудованием и инвентарем» | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения:  II этап (в 2023 году) – 20,2%;  III этап (в 2030 году) – 20,6% | 2019 – 2023 гг. | 20,2%  Уровень исполнения показателя обусловлен эффективной популяризацией физической культуры и спорта; проведением мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом; проведением и участием в мероприятиях среди данной категории граждан |
| 2.2.1.3. Ключевое событие «Участие в реализации национального проекта «Демография» (муниципальная составляющая) | уровень удовлетворенности населения услугами в сфере физической культуры и спорта ежегодно не менее 70% | 2019 – 2023 гг. | 87,2 % |
| 2.2.1.3.1. Событие 1. «Участие во всероссийских спортивно-массовых мероприятиях «Кросс нации», «Лыжня России» | ежегодный прирост количества участников на 2% | 2019 – 2023 гг. | Показатель достигнут. Прирост к уровню 2022 года составил – 97,9 %.  В отчетный период проведены:  - спортивно-массовое мероприятие «Лыжня России», количество участников – 1 565 человек (в 2022 году 1 649 человек)  - Легкоатлетический кросс в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс Нации – 2023» среди учащихся общеобразовательных учреждений города, учащейся молодежи города, спортсменов основного, среднего и старшего возрастов, количество участников – 1 700 человек (в 2022 году мероприятие отменено) |
| 2.2.1.3.2. Событие 2. «Обеспечение физкультурно - спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях» | доля организаций, курируемых управлением физической культуры  и спорта, обеспеченных спортивным оборудованием, экипировкой  и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса:  II этап (в 2023 году) – 89%;  III этап (в 2030 году) – 100% | 2019 – 2023 гг. | 100%.  Все организации, курируемые управлением физической культуры и спорта, осуществляющие подготовку спортивного резерва обеспечены спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочных сборов и соревнований |
| 2.2.2.  Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития физической культуры и спорта | обеспечивает выполнение целевых показателей 22, 23, 24 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.2.2.1. Ключевое событие «Строительство и реконструкция спортивных объектов различной направленности» | увеличение единовременной пропускной способности:  II этап (в 2023 году) – на 1 485 человек;  III этап (в 2030 году) – на 1 334 человека | 2019 – 2023 гг. | За период с 2019 по 2023 годы произошло увеличение единовременной пропускной способности на 3 879 человек, из них в 2023 году на 306 человек |
| 2.2.2.1.1. Событие 1. «Реализация мероприятий проекта «Строительство и реконструкция 46 спортивных объектов» | создание и реконструкция объектов:  II этап – 11 объектов;  III этап – 35 объектов | 2019 – 2023 гг. | За период с 2019 по 2023 год создано и реконструировано 19 объектов, в том числе в 2023 году - 10 объектов |
| 2.2.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития физической культуры и спорта | обеспечивает выполнение целевых показателей 22, 24 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.2.3.1. Подмероприятие 1. «Создание единого информационного поля по вопросам физической культуры и спорта (развитие видов спорта в городе, знаменитые спортсмены, консультирование по вопросам здорового образа жизни, в том числе онлайн и т.д.) посредством создания информационного портала в сфере физической культуры и спорта, ведения страниц в социальных сетях» | наличие информационного портала:  II этап – да;  III этап – да | 2019 – 2023 гг. | Да.  Информация о развитии физической культуры и спорта, знаменитых спортсменах, об участии и проведении соревнований размещается на официальном портале Администрации города, официальном сайте управления физической культуры и спорта, социальных сетях |
| 2.2.3.2. Подмероприятие 2.  «Проведение мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом, в образовательных учреждениях, предприятиях и организациях вне зависимости от формы собственности» | проведение не менее 1 мероприятия ежегодно | 2019 – 2023 гг. | Проведено 27 мероприятий:  - «Зарядка с чемпионом» - 25 мероприятий с участием более 2100 человек;  - Фестиваль ВФСК «ГТО» среди лиц занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и пенсионеров города Сургута -157 участников;  - Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных учреждений города Сургута -239 участников |
| 2.3. Вектор – Социальная поддержка  Стратегическая цель вектора – создание условий для осуществления жизнедеятельности и труда жителей города Сургута в соответствии с нормами  и нормативами, установленными действующим законодательством, в том числе в рамках реализации переданных государственных полномочий | | | |
| 2.3.1.   Мероприятия по нормативно-правовому и организационному обеспечению, регулированию социальной поддержки граждан и охраны труда | обеспечивает выполнение целевых показателей 15, 16, 25, 26, 27 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.3.1.11.Ключевое событие «Реализация мер социальной поддержки и предоставление государственных услуг отдельным категориям населения» | 1. Доля граждан, получивших государственные услуги, от общего числа граждан, обратившихся  в орган местного самоуправления  по вопросам опеки и попечительства, на уровне 100 %.  2. Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки,  от численности граждан, имеющих право на их получение  и обратившихся за их получением,  на уровне 100% | 2020– 2023 гг. | 1. В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.02.2022 № 10-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и признании утратившим силу Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству» муниципальные образования автономного округа с 01.01.2023 прекратили исполнение переданных отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству.  2. 100 % |
| 2.3.1.2. Ключевое событие «Реализация муниципального правового акта «Об утверждении межведомственного плана мероприятий «дорожной карты» по приобретению (строительству) и предоставлению детям-сиротам  и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» | численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, 50 человек ежегодно | 2019 – 2023 гг. | В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.02.2022 № 10-оз  «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и признании утратившим силу Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству» полномочия по приобретению (строительству) жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведению списков лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями переданы в Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  Орган местного самоуправления осуществляет предоставление жилых помещений данной категории граждан.  В 2023 году предоставлено 150 жилых помещений |
| 2.3.1.3. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере организации ритуальных услуг и содержания объектов похоронного обслуживания» | доля предоставленных ритуальных услуг по погребению от общего количества обращений, 100% | 2019 – 2023 гг. | Количество обращений на предоставление услуг по погребению – 2 447.  Количество предоставленных услуг по погребению – 2 447 |
| 2.3.1.4. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере улучшения условий и охраны труда» | издание не менее 6 муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда ежегодно | 2019 – 2023 гг. | Издано 6 муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда |
| 2.3.1.51.  Ключевое событие «Реализация мер социальной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения» | доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования, от численности граждан, имеющих право на их получение, и обратившихся за их получением, на уровне 100% | 2020 – 2023 гг. | Услуга предоставлена 100% граждан, имеющих право на получение, из числа обратившихся за получением услуги.  Выдано 21 446 социальных транспортных карт |
| 2.3.1.7. Ключевое событие «Предоставление налоговых льгот в соответствии с решениями Думы города о местных налогах» | количество категорий граждан, которым предоставлены налоговые льготы в соответствии с решениями Думы города о местных налогах (ежегодно с учётом сроков уплаты налогов физическими лицами):  15 ед. ежегодно | 2021 - 2023 гг. | 15-ти категориям граждан предоставлены налоговые льготы |
| 2.3.2.  Мероприятия по информационно - маркетинговому обеспечению социальной поддержки граждан и улучшению условий труда | обеспечивает выполнение целевых показателей 16, 25, 26 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.3.2.2. Подмероприятие 2.  «Содействие улучшению условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников организаций города» | проведение семинаров-совещаний, семинаров-практикумов, мастер-классов по охране труда:  II этап – 25 мероприятий;  III этап – 35 мероприятий | 2019 – 2023 гг. | Проведено 5 мероприятий по охране труда (3 смотра-конкурса, 1 мастер-класс, 1 семинар-совещание) |
| 2.4. Вектор – Культура  Стратегическая цель вектора – создание условий для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям и услугам | | | |
| 2.4.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития культуры | обеспечивает выполнение целевых показателей 28, 29 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.1.1.1 Ключевое событие «Корректировка / реализация муниципальной программы в сфере развития культуры, сбор информации о количестве посещений культурных мероприятий» | прирост количества посещений жителями города культурных мероприятий:  II этап (в 2023 году) – на 20%,  III этап (в 2030 году) – на 200% | 2021 – 2023 гг. | Количество посещений жителями города культурных мероприятий составило 89,77% от планового значения.  Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года» происходит в 2023 году своевременно |
| 2.4.1.21. Ключевое событие «Участие в реализации национального проекта «Культура» (муниципальная составляющая) | 1. Оснащение шести образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.  2. Переподготовка и повышение квалификации работников учреждений культуры | 2021 – 2023 гг. | х |
| 2.4.1.2.1. Событие 1. «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» | количество организаций культуры (детских школ искусств), получивших современное оборудование:  II этап – 6 учреждений | 2019 - 2023 гг. | В 2023 году приобретено оборудование, музыкальные инструменты для трех детских школ искусств. В результате реализации на территории города Сургута регионального проекта «Культурная среда» усовершенствовано оснащение всех детских школ искусств.  На данные цели израсходовано 37 171,2 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 14 206,9 тыс. рублей, из окружного бюджета – 22 220,9 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 743,4 тыс. рублей.  В течение года был заключен и исполнен 51 контракт.  В результате реализации регионального проекта «Культурная среда» детские школы искусств приобрели 60 единиц музыкальных инструментов; интерактивное оборудование, мобильные компьютерные классы на базе планшетов, мебель для учебного процесса, оборудование для занятий изобразительным искусством, звуковое оборудование, нотную и иную учебную литературу, включая интерактивные пособия |
| 2.4.1.2.3. Событие 3. «Переподготовка и повышение квалификации работников учреждений культуры» | Число работников учреждений культуры, прошедших переподготовку и/или повышение квалификации:  II этап (в 2023 году) – 253 чел.;  III этап (в 2024 году) – 321 чел.(нарастающим итогом) | 2021 - 2023 гг. | В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» в течение 2019-2024 годов запланированы переподготовка и повышение квалификации 321 работника учреждений культуры (в 2019 – 5, в 2020 – 44, в 2021, 2022 годах – ежегодно по 68, в 2023 году – 63 работника).  На 01.12.2023 обучение прошли 63 работника учреждений культуры (40 преподавателей детских школ искусств, 7 работников МАУ «Городской культурный центр», 6 – МБУ ИКЦ «Старый Сургут», 4 – МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый центр», 3 – МБУК «Централизованная библиотечная система», 1 – МБУК «Сургутский художественный музей», 2 – МБУК «Сургутский краеведческий музей») |
| 2.4.1.3. Ключевое событие «Флагманский проект «АртМолл» | 1. Создание нового креативного пространства в городе:  III этап (в 2030 году) - 1 ед.  2. Привлечение в проект свыше 260 тыс. жителей автономного округа в год | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.1.3.1. Событие 1. «Реализация проекта «Исторический парк «Россия - моя история» | увеличение количества мероприятий сферы «Культура»:  II этап - не менее 50 мероприятий ежегодно;  III этап - не менее 100 мероприятий ежегодно | 2020 - 2023 гг. | За 2023 год АНО «Центр патриотических проектов «Моя история» (ранее – АНО «Мультимедийный исторический парк «Моя история») посетило 77 533 человека.  Наиболее значимые мероприятия:  - федеральные мультимедийные выставки («Петр Великий. Рождение империи», «Украина. На переломе эпох», «Сталинград - история победы», «100-летие подвига новомучеников и исповедников Российских при изъятии святынь», «Билет в будущее», «Билет в будущее»);  - мультимедийные выставки («Путь к звездам», «Острый карандаш Бориса Ефимова»);  - фотовыставки (Виктории Туровой «Жёны Героев», Алексея Федорова «Деревенька моя», Сургутского музыкально-драматического театра «Искусство. Молодость. Эксперимент»);  - выставки («Александр Шморель – студент, патриот, антифашист, святой», «Любовь, добро, милосердие, вера и гуманность», «Герои СВО», «Югра – Донбасс. Добровольцы»);  - фестивали («Листая страницы истории», «Герои Игр и Книг»);  - Всероссийские акции («Ночь музеев», «Ночь искусств», «Знание. Герои», «Достижения России»);  - КВИЗ ко Дню государственного флага в России.  Совместно с региональным отделением Российского общества «Знание» (председатель Малыхин В.В. – генеральный директор АНО «Центр патриотических проектов «Моя история») организовано участие югорчан в проектах Российского общества «Знание»:  • «Ученые в школы» – 149 школ и все вузы Югры приняли участие в акции. Школы посетили 50 ученых;  • «Знание. Государство»;  • «Открытый лекторий»;  • молодежный просветительский форум «Знание. Карьера», где лекторами выступили эксперты в области маркетинга, психологии и предпринимательства |
| 2.4.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития культуры | обеспечивает выполнение целевых показателей 28, 29 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.2.1. Ключевое событие «Приобретение, реконструкция, строительство объектов сферы «Культура» | Ввод 7 объектов культуры:  II этап – 2 объекта;  III этап – 5 объектов | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.2.1.1. Событие 1. «Приобретение нежилого помещения для размещения детской школы искусств общей площадью не менее 1 300 кв. м» | количество муниципальных учреждений, улучшивших материально-технические условия:  II этап – 1 учреждение | 2019 - 2023 гг. | Мероприятие предусмотрено государственной программой «Культурное пространство», муниципальной программой «Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года» (без подтверждения финансирования). Направлены обращения в Департамент культуры автономного округа о приобретении объекта в рамках государственной программы «Культурное пространство» (письма от 29.04.2022 № 04-02-978/2, от 20.10.2022 № 45-02-453/2)2022 № 04-02-978/2, от 20.10.2022 № 45-02-453/2) |
| 2.4.2.1.31. Событие 3. «Реконструкция объектов культуры» | количество реконструированных объектов:  II этап –1 объект:  - нежилое здание (Дом пионеров) – 1;  III этап – 1 объект:  - здание МАУ «Городской культурный центр» – 1 | 2021 - 2023 гг. | 1.Нежилое здание (Дом пионеров), расположенное по адресу: г. Сургут, у. Мелик-Карамова, 3.  Выполнение мероприятия (ПИР) с объемом финансирования в 2021 году на сумму 1 510,70 тыс. руб. исключено из муниципальной программы по решению бюджетной комиссии при Главе города, в целях уточнения приоритетности расходов (письмо от 16.06.2021 № 02-02-5044/1). Средства на реконструкцию объекта отсутствуют.  2. МАУ «Городской культурный центр»:  Выделены средства на выполнение ПИР:  - 2020 год: 9 400,0 тыс. руб. (средства из депутатского фонда округа);  - 2023 год: 2 850,0 тыс. руб. (средства бюджета города).  Работы завершены в марте 2023 года в рамках муниципального контракта от 02.07.2020 № 11П/2020 между МКУ «Управление капитального строительства» и ООО «Стройуслуга».  ПСД проходит государственную экспертизу.  Занесены сведения об инвестиционном проекте со сроком строительства 2024-2027 годы в программном обеспечении «Оценка инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для его дальнейшего согласования окружными департаментами (письмо от 05.04.2023 № 01-02-4962/3) |
| 2.4.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития культуры | обеспечивает выполнение целевых показателей 28, 29 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.3.2. Подмероприятие 2. «Развитие и сопровождение официальных сайтов, страниц в социальных сетях муниципальных учреждений культуры» | наличие официальных сайтов, страниц в социальных сетях муниципальных учреждений культуры:  II этап - да;  III этап - да | 2019 - 2023 гг. | Да.  15 учреждений культуры имеют официальные сайты, которые содержат актуальную информацию о деятельности учреждений: правоустанавливающие документы, цели и задачи учреждений, перечень основных видов деятельности, условия оказания услуг (выполнения работ), результаты деятельности и достижения.  Информацию о проводимых мероприятиях учреждения культуры размещают на страницах социальных сетей, других Интернет-ресурсах (vk, ok.ru, telegram и др.) |