МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 26 | » | 01 | 20 | 24 |  |  | № | 358 |

Об утверждении плана

мероприятий по содействию

избирательным комиссиям

в реализации их полномочий

при подготовке и проведении

выборов Президента Российской

Федерации на территории

города Сургута в 2024 году

В соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.06.2013 № 366-рг «Об оказании содействия избирательным комиссиям в реализации их полно- мочий при подготовке и проведении выборов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города в период его временного отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить план мероприятий по содействию избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации на территории города Сургута в 2024 году согласно приложению.

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: docsurgut.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города.

И.о. Главы города А.М. Кириленко

Приложение

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий

по содействию избирательным комиссиям в реализации

их полномочий при подготовке и проведении выборов

Президента Российской Федерации на территории

города Сургута в 2024 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| 1. Оказание содействия в подготовке помещений участковых избирательных комиссий |
| 1.1. Обеспечить своевременное размещение вывесок с номерами участков на зданиях, в которых размещаются помещения участковых избирательных комиссий | февраль2024 года | заместитель Главы города, курирующий сферу архитектуры и градостроительства; заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;заместитель Главы города, курирующий социальную сферу;заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;заместитель Главы города, курирующий сферу экономики;заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов;департамент архитектуры и градостроительства Администрации города;руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию);муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» в части избирательных участков, размещающихся в помещениях муниципальных учреждений социальной сферы;муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» в части избирательных участков, размещающихся в помещениях, предоставленных по договору безвозмездного пользования (аренды) |
| 1.2. Обобщить информацию о потребности и организовать оборудование помещений избира-тельных участков безбарьерным доступом для людей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечив перенос их на 1-й этаж здания, установку пандусов, тактильных указателей, иных необходимых приспособлений)  | февраль2024 года | заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;заместитель Главы города, курирующий социальную сферу;департамент культуры и молодёжной политики Администрации города;департамент образования Администрации города;управление физической культуры и спорта Администрации города; руководители учреждений, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию) |
| 1.3. Обеспечить косметический ремонт помещений, в которых размещены избирательные участки (при необходимости) | до 17.02.2024 | заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;заместитель Главы города, курирующий социальную сферу;заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;заместитель Главы города, курирующий сферу экономики;заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов;департамент образования Администрации города;управление физической культуры и спорта Администрации города; руководители учреждений, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию) |
| 1.4. Провести общественную приемку избирательных участков для голосования, маршрутов к ним на предмет доступности для участников голосования с ограниченными возможностями здоровья | до 01.03.2024  | заместитель Главы города, курирующий социальную сферу;председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району (по согласованию);казенное учреждение «Агентство социального благополучия населения» (по согласованию)  |
| 1.5. Организовать предоставление автобусов для передвижных (запасных) избирательных участков. Осуществить оснащение автобусов технологическим оборудованием и информационными материалами (при необходимости) | до 07.03.2024 | департамент городского хозяйства Администрации города;муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»;председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 1.6. Сформировать (согласовать) перечень резервных помещений, максимально приближенных к избирательным участкам, для голосования граждан в случае возникновения внештатной ситуации в дни голосо-вания и принятия решения уполномоченными органами об эвакуации граждан из помещения для голосования. Довести перечень до сведения территориальной избирательной комиссии | до 21.02.2024  | заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;заместитель Главы города, курирующий социальную сферу;заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;департамент образования Администрации города;управление физической культуры и спорта Администрации города;муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»;председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 1.7. Организовать работу по обеспе-чению в помещениях участковых избирательных комиссий необходимых бытовых условий для сотрудников органов внутренних дел, осуществляющих круглосуточное несение службы по охране избирательных участков | до 29.02.2024  | заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;заместитель Главы города, курирующий социальную сферу;заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;заместитель Главы города, курирующий сферу экономики;заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов;заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию); председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 1.8. Обеспечить питьевой режим в помещениях участковых избирательных участков | в дни голосования | руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию);председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);председатели участковых избирательных комиссий (по согласованию) |
| 1.9. Предоставить территориальной избирательной комиссии по городу Сургуту на период избирательной кампании помещения, необходимые для размещения членов территори-альной избирательной комиссии по городу Сургуту, привлеченных специалистов и организации работы рабочих групп, контрольно-ревизионных служб, складских помещений, а также помещений для размещения участковых избирательных комиссий | до 25.01.2024 | заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;заместитель Главы города, курирующий социальную сферу;заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;заместитель Главы города, курирующий сферу экономики;заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов;заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;департамент образования Администрации города;муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»;председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию) |
| 1.10. Оказать содействие участковым избирательным комиссиям в предоставлении технологического оборудования согласно нормативам (мебель, компьютеры и компьютерное оборудование, необходимое для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночита-емым кодом, сейфы, видеокамеры и т.д.) | до 15.02.2024  | заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;заместитель Главы города, курирующий социальную сферу;заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;заместитель Главы города, курирующий сферу экономики;заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов;заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;департамент образования Администрации города; руководители организаций, в которых размещаются избирательные участки(по согласованию) |
| 1.11. Осуществить контроль готовности помещений участковых избирательных комиссий | не позднее чем за один день до начала голосо-вания | члены координационного совета, рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов на терри-тории города Сургута |
| 2. Обеспечение необходимой оргтехникой, программным обеспечением, его техническое обслуживание |
| 2.1. Довести до собственников помещений, в которых будут располагаться участковые избирательные комиссии, информацию о необходи-мости обеспечения участковых избирательных комиссий доступом к сети «Интернет» и техническими средствами (персональный компьютер, многофункциональное устройство) с указанием минимальных требований | 26.01.2024  | муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»;председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию)  |
| 2.2. Организовать работу сервиса «Найди свой избирательный участок» на сайте территориальной избирательной комиссии  | февраль 2024 года | муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» |
| 2.3. Направить в участковые избирательные комиссии инструкцию по подключению к VPN серверу, АИС «Выборы», предоставить логины и пароли | февраль 2024 года | муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» |
| 2.4. Проверить готовность технического и программного обеспечения для организации работы территориальной и участковых избира-тельных комиссий (VPN сервер, АИС «Выборы», вычислительная техника, периферийное оборудование)  | февраль 2024 года | муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологийи связи города Сургута» |
| 2.5. Оказать содействие территори-альной избирательной комиссии по городу Сургуту в обеспечении участковых избирательных комиссий техническими средствами (вычисли-тельная техника, печатные устройства), необходимыми для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночита-емым кодом в случае, если собственник помещений, в учреждении которых расположены участковые избира-тельные комиссии, не сможет обеспечить наличие данных технических средств | до 01.03.2024 | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;заместитель Главы города, курирующий социальную сферу;департамент образования Администрации города;муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»;руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию) |
| 2.6. Обеспечить бесперебойное функционирование АИС «Выборы» в период:- дежурства участковых избирательных комиссий до дня начала голосования;- в дни голосования;- по завершении приема итоговой документации от участковых избирательных комиссий | до 18.03.2024 | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» |
| 2.7. Обеспечить программно-техническую поддержку подготовки информации для ГАС «Выборы» | постоянно  | муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» |
| 2.8. Обеспечить техническое обслуживание средств компьютерной и вычислительной техники участковых избирательных комиссий | до 18.03.2024 | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» |
| 3. Обеспечение мобильной связью и доступом к сети «Интернет» |
| 3.1. Довести до собственников помещений, в которых будут располагаться участковые избирательные комиссии, информацию о необходи-мости подключения технических средств, используемых при подготовке и проведении выборов на территории города Сургута в 2024 году, к локальной вычислительной сети учреждения с доступом в сеть «Интернет» (при необходимости) | до 26.01.2024 | муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» |
| 3.2. Заключить договор с оператором связи на предоставление доступа к сети «Интернет» на время подготовки и проведения выборов для 3G USB модемов, передать сим-карты в муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» | до 13.02.2024 | муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»;председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 3.3. Актуализировать информацию о наличии и работоспособности:1. 3G USB модемов; 2. Мобильных телефонов, аккумуляторных батарей и зарядных устройств к ним. В случае неисправности осуществить ремонт/замену | до 02.02.2024 | 1. Муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»;2. Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»  |
| 3.4. Заключить договор с оператором связи на предоставление мобильной связи территориальной избирательной комиссии города Сургута, участковым избирательным комиссиям на период подготовки и проведения выборов | до 20.02.2024 | муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»;председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 3.5. Осуществить выдачу участковым избирательным комиссиям мобильных телефонов, 3G USB модемов, сим-карт к ним и их сбор после завершения выборов | до 20.02.2024 | муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»;председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 3.6. Обеспечить избирательные участки мобильным «Интернетом» | с 15.02.2024 по 19.03.2024 | муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» |
| 4. Организация и обеспечение бесперебойным энергоснабжением |
| 4.1. Провести проверку работоспособ-ности резервных источников электропитания с составлением актов проверок с последующим направлением их в отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Сургуту) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | до 29.02.2024 | заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;департамент городского хозяйства Администрации города |
| 4.2. Направить информацию о материально-ответственных лицах, ответственных за обслуживание резервных источников электропитания в отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Сургуту) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | до 29.02.2024 | заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;департамент городского хозяйства Администрации города |
| 4.3. Обеспечить избирательные участки, на которых установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), источниками бесперебойного электропитания при отключении электричества | до 04.03.2024 | муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»;руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию) |
| 4.4. Обеспечить бесперебойное электроснабжение помещений, выделенных под избирательные участки, от двух независимых источников питания. Организовать контроль и оперативное восстановление электроснабжения избирательных участков при возможных технологических нарушениях посредством использования переносных (передвижных) резервных источников электроснабжения, имеющихся в резервном фонде Администрации города и резервном фонде предприятий, подведомственных департаменту городского хозяйства Администрации города | до 06.03.2024 | руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию); заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности; заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;департамент городского хозяйства Администрации города; управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
| 4.5. Обеспечить электроснабжение и температурно-влажностный режим в помещениях для голосования избирательных участков и помещении территориальной избирательной комиссии по городу Сургуту в целях обеспечения функционирования оборудования, предназначенного для видеонаблюдения, трансляции изображения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при проведении выборов Президента Российской Федерации, а также хранения видеозаписей | 15.03.2024,16.03.2024,17.03.2024, | руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию); заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;департамент городского хозяйства Администрации города |
| 5. Подготовка прилегающей территории избирательных участков |
| 5.1. Провести работу по актуализации паспортов маршрута (включая приложения к ним: схемы маршрутов) участников голосования, являющихся инвалидами, на избирательный участок в рамках программы «Безбарьерная среда», что обеспечит удобный путь к избирательному участку | с 10.02.2024 по 15.02.2024 | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району (по согласованию);казенное учреждение «Агентство социального благополучия населения» (по согласованию);департамент имущественных и земельных отношений Администрации города;муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»  |
| 5.2. Организовать обследование подъездных путей и подходовк избирательным участкам | с 01.02.2024 по 09.02.2024 | заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;департамент имущественных и земельных отношений Администрации города;департамент городского хозяйства Администрации города;муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуа-тации административных зданий и инженерных систем»; муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» |
| 5.3. Обеспечить с 01.03.2024 бесперебойную работу инженерных коммуникаций на прилегающих к объектам территориях, где расположены системы ГАС «Выборы», а также наличие резервных источников питания на случай аварийного отключения основного источника питания | с 01.03.2024 по 19.03.2024  | заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;департамент городского хозяйства Администрации города;муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 6. Работа с бюллетенями, обеспечение избирательных участков технологическим оборудованием, расходными материалами, комплексами обработки бюллетеней |
| 6.1. Организовать в административном здании (улица Энгельса, дом 8) места для поштучного пересчета членами участковых избирательных комиссий бюллетеней для выдачи избирательным комиссиям | согласно графикам территориальной избира-тельной комиссии (доводится дополнительно) | муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»;председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 6.2. Осуществить выдачу участковым избирательным комиссиям технологического оборудования, канцелярских товаров, полиграфической продукции, бумаги и сопутствующих товаров, обеспечить их приемку, хранение и доставку до участковых избира-тельных комиссий | согласно графикам территориальной избира-тельной комиссии (доводится дополнительно) | муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»;председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 6.3. Осуществить погрузку, разгрузку и транспортировку бюллетеней от места получения в администра-тивное здание (улица Энгельса, дом 8), а также передачу бюллетеней от места хранения в административном здании на избирательные участки, с последующим взятием под охрану сотрудниками полиции | по заявкетерриториальнойизбира-тельной комиссии | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»;Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |
| 6.4. Осуществить доставку комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) для голосования на избира-тельные участки и их сбор после завершения выборов | согласно графикам территориальной избира-тельной комиссии (доводится дополнительно) | муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»;председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 6.5. Осуществить приемку технологического оборудования территори-альной избирательной комиссии города Сургута от участковых избирательных комиссий | согласно графикам территориальной избира-тельной комиссии (доводится дополнительно) | муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»;председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 6.6. Обеспечить хранение технологического оборудования территори-альной избирательной комиссии города Сургута в помещении, предоставленном для размещения избирательного участка | по требо-ванию террито-риальной избира-тельной комиссии | заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;заместитель Главы города, курирующий социальную сферу;заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;заместитель Главы города, курирующий сферу экономики;заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов;заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию);муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»;председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 7. Организация транспортного обеспечения |
| 7.1. Сформировать перечень автотранспортных средств, закрепленных за участковыми избирательными комиссиями для исполнения полно-мочий при подготовке и проведении выборов и довести его до сведения территориальной избирательной комиссии | до 25.02.2024  | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; руководители предприятий и организаций города, члены коллективов которых вошли в состав участковых избирательных комиссий (по согласованию) |
| 7.2. Провести рабочее совещание с негосударственными организациями | до10.02.2024 | управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району (по согласованию) |
| 7.3. Обеспечить бесперебойную работу службы «Социальное такси» для избирателей, являющихся маломобильными гражданами, на избирательные участки (по заявке) | в дниголосования  | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) |
| 7.4. Организовать работу автотранспорта в дни проведения выборов на территории города Сургута (по отдельному графику) | по заявке территориальной избира-тельной комиссии | муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.5. Обеспечить избирательные комиссии автотранспортом для организации голосования в городских посёлках и дачных кооперативах в предвыборный период и дни голосования | с момента начала работы участковых избира-тельных комиссий в помещениях для голосо-вания | муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 8. Формирование списков избирателей |
| 8.1. Информировать территориальную избирательную комиссию об измене-ниях в ранее представленных для составления списков участников голосования сведениях о голосующих | ежене-дельно со дня предостав-ления сведений | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» |
| 8.2. Подготовить списки работников, специалистов и представителей общественных организаций инвалидов, органов социальной защиты населения, владеющих жестовым языком (сурдопереводчиков) | 05.02.2024 | заместитель Главы города, курирующий социальную сферу;бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) |
| 8.3. Оказать содействие территори-альной избирательной комиссии (по запросу) в подготовке информации об избирателях (получающих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому), являющихся инвалидами, с уточнением адреса фактического проживания (пребывания), вида помощи, оказыва-емой инвалиду в преодолении барьеров, мешающих получению услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур наравне с другими лицами | до10.02.2024 | управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району (по согласованию);казенное учреждение «Агентство социального благополучия населения» (по согласованиюв части полномочий) |
| 8.4. Определить перечень избира-тельных участков, на которых участие в голосовании принимают граждане с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, для организации работы волонтерского корпуса  | до10.02.2024 | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);департамент культуры и молодёжной политики Администрации города |
| 8.5. Подготовить информацию об участниках голосования, содержащихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых лиц, в специальном приемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту | до12.03.2024 | Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию);председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 8.6. Провести сверку сведений о лицах с ограниченными возможностями здоровья, получающих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому (слепых и слабовидящих, с заболеваниями костно-мышечной системы, нервной системы, имеющих ограниченные способности к самостоятельному передвижению, слабослышащих инвалидов, нуждающихся в сурдо-переводчике) | 18.02.2024 | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району (по согласованию) |
| 8.7. Подготовить уточненные сведения об участниках голосования (получа-ющих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому), являющихся инвалидами, изъявивших желание проголосовать вне помещения для голосования (на дому) | до 20.02.2024 | управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району (по согласованию в части полномочий); казенного учреждения «Агентство социального благополучия населения» (по согласованию в части полномочий); председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 8.8. Организовать сбор заявлений о желании проголосовать вне помещения для голосования (на дому) от граждан:- получающих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, у государственных и негосударственных поставщиков социальных услуг;- проживающих в стационарных отделениях организаций социального обслуживания | до 01.03.2024 | управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району (по согласованию);казенное учреждение «Агентство социального благополучия населения» (по согласованию в части полномочий) |
| 9. Организация обучения, семинаров |
| 9.1. Оказать содействие по технической поддержке территориальной избирательной комиссии при прове-дении обучающих семинаров, в том числе в предоставлении помещений для проведения обучающих семинаров | в период подготовки к голосо-ванию  | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»; руководители учреждений высшего профессионального образования (по согласованию) |
| 9.2. Сформировать корпус волонтеров для работы в дни голосования на избирательных участках, на которых участие в голосовании принимают граждане с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды. Обучить волонтеров работе с гражданами с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами в период проведения выборов | до 26.02.2024 | заместитель Главы города, курирующий социальную сферу;департамент культуры и молодёжной политики Администрации города;председатель территориальнойизбирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 9.3. Провести обучающие семинары, в том числе совместные (с использо-ванием офлайн-, онлайн-форматов) для:- общественных наблюдателей;- членов мониторинговой рабочей группы;- членов участковых избирательных комиссий;- организаций инвалидов по вопросам реализации прав граждан с ограниченными возможностями здоровья | до 07.03.2024 | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району (по согласованию) |
| 10. Обеспечение безопасности и правопорядка |
| 10.1. Обеспечить общественный порядок и безопасность в период подготовки и проведения выборов на территории города Сургута | на посто-янной основе  | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |
| 10.2. Обеспечить участие народных дружинников Сургута, членов казачьих обществ и представителей общественных объединений правоохранительной направленности в охране общественного порядка на территории участковых избира-тельных комиссий в период прове-дения выборов на территории города Сургута | в период проведения выборов | управление по вопросам общественной безопасности Администрации города;муниципальное казенное учреждение «Наш город» |
| 10.3. Назначить ответственное лицо за взаимодействие с органами правопорядка, информирование органов правопорядка о возникновении угрозы или совершении террористического акта, а также иных чрезвычайных ситуаций, а также направить его контактные данные в территориальный орган Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту и Сургутский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны – филиала федерального государственного казенного учреждения «УВО ВНГ России по ХМАО – Югре» | до 15.02.2024 | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;управление по вопросам общественной безопасности Администрации города |
| 10.4. Направить в адрес Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре, Сургутского межмуниципального отдела вневедомственной охраны – филиала федерального государ-ственного казенного учреждения «УВО ВНГ России по ХМАО – Югре»:- перечень объектов, на которых будут размещены избирательные участки и территориально-избирательная комиссия по городу Сургуту;- списки и контактные данные лиц, назначенных ответственными по вопросу взаимодействия по каждому избирательному участку;- списки народных дружинников, членов казачьих обществ и представителей общественных объединений правоохранительной направленности, принимающих участие в охране правопорядка на территории избирательных участков (в адрес Управления Министерства внутренних дел России);- адреса расположения билбордов, на которых планируется размещение материалов;- перечень типографий, задействованных для изготовления документации для голосования | до 02.02.2024 | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);управление по вопросам общественной безопасности Администрации города;муниципальное казенное учреждение «Наш город» |
| 10.5. Принять меры по организации парковочных мест для транспортных средств не ближе 50 метров от объектов проведения голосования, исключив их несанкционированную парковку | до 11.03.2024 | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;управление по вопросам общественной безопасности Администрации города;департамент городского хозяйства Администрации города;Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |
| 10.6. Заключить договоры с частными охранными организациями с целью привлечения дополнительных сил по обеспечению правопорядка на избирательных участках в дни голосования | до 20.01.2024 | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;управление по вопросам общественной безопасности Администрации города;муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (в случае доведения лимитов бюджетных средств) |
| 10.7. Сформировать список сотрудников частных охранных организаций, привлекаемых к охране общественного порядка в дни выборов и направление его в Управление Министерства внутренних дел по городу Сургуту | до 19.02.2024 | Сургутский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны-филиал Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому округу – Югре» (по согласованию); заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа |
| 10.8. Разработать режимы работы муниципальных образовательных организаций и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на объектах которых располагаются помещения для голо-сования (персонально по каждому объекту), предусматривающие разграничение организации образовательного процесса и деятельности избирательных комиссий, в том числе вне объектов, закрепленных за указанными организациями или находящи-мися в их распоряжении, в дни проведения голосования | до 20.02.2024 | заместитель Главы города, курирующий социальную сферу; департамент образования Администрации города |
| 10.9. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту и Сургутский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны – филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому округу – Югре» о результатах ревизии имеющихся на балансе средств обеспечения антитеррористической безопасности (стационарные и ручные металлодетекторы, системы видеонаблюдения, видеорегистраторы, КТС, телефоны с АОН, элементы питания)  | до 05.02.2024 | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа; заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;управление по вопросам общественной безопасности Администрации города;Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию);Сургутский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны-филиал Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому округу – Югре» (по согласованию);отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) |
| 10.10. Проработать вопрос о дооснащенности избирательных участков противопожарным оборудованием, средствами обеспечения антитеррористической безопасности (стационарные и ручные металло-детекторы, системы видеонаблюдения, видеорегистраторы, КТС, телефоны с АОН, элементы питания, огнетушителями) по результатам проведенных ревизий | до 29.02.2024 | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа; заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;управление по вопросам общественной безопасности Администрации города;муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»;Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию);Сургутский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны-филиал Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому округу – Югре» (по согласованию);отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию);руководители учреждений, в которых размещаются избирательные участки (по согласованию) |
| 10.11. Провести комиссионные обследования помещений (в том числе резервных) для организации голосования и работы участковых комиссий, задействованных при проведении выборов, включая помещения для голосования, помещения для хранения избирательной документации, оборудованных сейфами или несгораемыми металлическими шкафами, техническим оборудованием, на антитеррористическую устойчивость, с обязательным включением в состав комиссий по обследованию избирательных участков руководителей территориальных избирательных комиссий, руководителей объектов, на которых расположены избирательные участки | до 09.02.2024 | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;управление по вопросам общественной безопасности Администрации города;Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию); Сургутский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны филиал Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому округу – Югре» (по согласованию) |
| 10.12. Организовать оснащение камерами видеонаблюдения помещения избирательного участка,в том числе: - на входной зоне объекта;- в месте расположения сейфа для хранения документации по голосованию на избирательном участке (с направлением на сейф);- в зале голосования | до 25.02.2024 | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;заместитель Главы города, курирующий социальную сферу;департамент образования Администрации города;управление по вопросам общественной безопасности Администрации города;департамент культуры и молодёжной политики Администрации города;муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»;руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию) |
| 10.13. Организовать изготовление пропусков и их согласование в государственной инспекции безопасности дорожного движения для автотранспорта территориальной и участковых избирательных комиссий | февраль 2024 года  | муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 10.14. Исключить доступ посторонних лиц к оборудованию и линиям связи, задействованных для обеспечения видеотрансляций на избирательных участках, а также обеспечивающих функционирование системы ГАС «Выборы» в месте размещения территориальной избирательной комиссии города Сургута | до 20.03.2024 | заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;заместитель Главы города, курирующий социальную сферу;заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;заместитель Главы города, курирующий сферу экономики;заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов;заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;управление по вопросам общественной безопасности Администрации города;муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»;руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию) |
| 10.15. Обеспечить доступ в помещения для голосования избирательных участков и помещение территориальной избирательной комиссии по городу Сургуту для монтажа, настройки и технического обслуживания оборудования, предназначенного для видеонаблюдения, трансляции изображения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при проведении выборов Президента Российской Федерации. Обеспечить сбор и хранение данных видео-наблюдения с избирательных участков | до 19.03.2024  | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию) |
| 10.16. Обеспечить сохранность установленного оборудования, предназначенного для видеонаблюдения, трансляции изображения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при проведении выборов Президента Российской Федерации, а также хранения видеозаписей | 15.03.2024, 16.03.2024,17.03.2024 | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию) |
| 11. Антитеррористическая защищенность |
| 11.1. Обеспечить антитеррористическую безопасность помещений, в которых размещаются избирательные участки | постоянно | руководители организаций,в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию)  |
| 11.2. Провести мероприятия по доведению и разъяснению до руководителей жилищно-коммунальных организаций и дорожно-эксплуатационных предприятий, служб такси требований о своевременном информировании при обнаружении брошенного автотранспорта, бесхозяйных вещей в период избирательной кампании | до 15.02.2024  | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;департамент городского хозяйства Администрации города |
| 11.3. Организовать на объектах для голосования помещения либо специально подготовленные места для хранения предметов, запрещенных для проноса. Помещения должны соответствовать следующим требованиям:- обустраиваться таким образом, чтобы исключить доступ к ним посторонних лиц и обеспечить сохранность оставленных на хранение предметов;- обеспечить защиту от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей | до 01.03.2024 | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию) |
| 11.4. Организовать своевременную эвакуацию с территорий, прилегающих к избирательным участкам бесхозного транспорта, строительных отходов, мусорных контейнеров, находящихся в зоне 50 метров. Предусмотреть необходимое количество эвакуаторов и большегрузного транспорта для своевременной эвакуации транспортных средств и блокирования автомобильных дорог | до05.03.2024 | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;департамент городского хозяйства Администрации города;муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»;Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту(по согласованию) |
| 11.5. Актуализировать и направить в соответствующие территориальные отделы надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре информации о дате, месте и времени проведения инструктажей с членами участковых избирательных комиссий со сроком их завершения до 29 февраля 2024 года | до 15.02.2024 | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 12. Противопожарная безопасность |
| 12.1. Провести теоретические и практические занятия на избирательных участках по обучению членов участковых избирательных комиссий действиям в случае необходимости эвакуации из помещений для голосования | до 01.03.2024  | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;управление по вопросам общественной безопасности Администрации города;управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города;отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию);1 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию);председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию); руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию) |
| 12.2. Обеспечить полное выполнение требований пожарной безопасности в помещениях, выделенных под избирательные участки, а также требований предписаний органов государственного надзора. Организовать контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в помещениях, выделенных под избирательные участки | февраль2024 года | руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию); заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города;отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию);1 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) |
| 12.3. Организовать и провести профилактические визиты, предусмотренные статьей 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на объектах размещения избирательных комиссий  | до 29.02.2024 | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию); руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию); заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию);1 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) |
| 12.4. Провести противопожарные инструктажи (в том числе в режиме видео-конференц-связи) с членами участковых избирательных комиссий и иными работниками о необходимости соблюдения противопожарного режима, в том числе исключения курения в местах размещения избирательных участков, ознакомления с правилами содержания и эксплуа-тации эвакуационных путей и выходов, исключения использования электронагревательных приборов | до 29.02.2024 | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города;отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) |
| 12.5. Разместить на видных местах избирательных участков информационные материалы по вопросам безопасности жизнедеятельности, в том числе обеспечения пожарной безопасности | до 06.03.2024  | заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;заместитель Главы города, курирующий социальную сферу;заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;заместитель Главы города, курирующий сферу экономики;заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов;заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);руководители объектов, на которых расположены избирательные участки (по согласованию) |
| 13. Обеспечение работы экстренных служб |
| 13.1. Обеспечить приостановку с 29 февраля 2024 года всех плановых профилактических работ по обслуживанию оборудования, земельных работ на объектах связи, жилищно-коммунального комплекса, энергетики, строительства, дорожного хозяйства, нефтегазового комплекса и иных субъектов хозяйственной деятельности, способных привести к повреждению коммуникационных линий связи на избирательных участках либо создать препятствия для доступа в помещение избирательного участка | с 29.02.2024 по 19.03.2024 | заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;департамент городского хозяйства Администрации города;муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуа-тации административных зданий и инженерных систем»;муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» |
| 13.2. Обеспечить круглосуточное дежурство экстренных и коммунальных служб накануне, а также в дни голосования на территории города Сургута  | с 14.03.2024по 17.03.2024 | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;департамент городского хозяйства Администрации города;отдел по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения Администрации города; бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| 13.3. Обеспечить обслуживание экстренных вызовов с избирательных участков бригадами скорой медицинской помощи в первоочередном порядке  | 15.03.2024,16.03.2024, 17.03.2024  | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи»(по согласованию);отдел по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения Администрации города |
| 13.4. Обеспечить работу администра-тивного и технического персоналав административном здании (улица Энгельса, дом 8) с целью его надлежащего функционирования и обеспечения пропускного режима | с 14.03.2024по 17.03.2024 | муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 14. Финансовое обеспечение, подготовка финансовой отчетности |
| 14.1. Оказать содействие территориальной и участковым избирательным комиссиям в реализации их полномочий в соответствии с действующим законодательством в части финансового обеспечения избирательной кампании | по мере необхо-димости  | заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов;управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города;муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» |
| 14.2. Конвертировать финансовые документы в формат, принимаемый банком (по запросу главного бухгалтера территориальной избирательной комиссии) | по мере необхо-димости | муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» |
| 15. Подготовка планов по подготовке и проведению выборов на территории города Сургута, обеспечение их исполнения |
| 15.1. Провести заседания Координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов в городе Сургуте  | 31.01.2024,13.03.2024 | департамент массовых коммуни-каций и аналитики Администрации города;члены Координационного совета по оказанию содействия избира-тельным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов в городе Сургуте  |
| 15.2. Осуществить сбор и обобщение информации о реализации настоящего плана мероприятий и решений, принятых на заседаниях координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов на территории города Сургута для представления председателю координационного совета  | февраль – март 2024 года,еженедельно в период избира-тельной кампании | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;департамент массовых коммуни-каций и аналитики Администрации города |
| 15.3. Обеспечить реализацию плана мероприятий, запланированных к проведению в рамках информационно-просветительской работы по повышению избирательной активности юных граждан Сургута | январь –март2024 года | департамент образования Администрации города;руководители учреждений профессионального образования(по согласованию) |
| 16. Организация питания и торговли |
| Организовать работу столовой в здании Администрации города (улица Энгельса, дом 8) | в дни голосо-вания | сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного питания» (по согласованию) |
| 17. Мероприятия учреждений профессионального образования |
| 17.1. Обеспечить оснащение избирательных участков необходимой мебелью и оргтехникой | до 01.03.2024 | руководители учреждений профессионального образования (по согласованию) |
| 17.2. Обеспечить охрану в зданиях | в течение избира-тельной кампании | руководители учреждений профессионального образования (по согласованию) |
| 17.3. Обеспечить информирование сотрудников и обучающихся о выборах | в течение избира-тельной кампании | руководители учреждений профессионального образования (по согласованию) |
| 17.4. Проведение собраний с работниками и обучающимися бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет», публикация информации о выборах Президента Российской Федерации в пабликах  | до 14.03.2024 | бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» |
| 18. Оказание содействия в предоставления мест для размещения информации о предстоящих выборах |
| 18.1. Провести мероприятия по доведению и разъяснению руководителям жилищно-коммунальных организаций, дорожных предприятий, служб такси, печатных агентств, издательств, оказывающих услуги по изготовлению фотопечатной продукции, общественности, водителям общественного транспорта о необходимости своевременного информирования органов внутренних дел о фактах нарушения избирательного законодательства, незаконного изготовления, распространения агитационных материалов | до 09.02.2024 | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;заместитель Главы города, курирующий социальную сферу;департамент городского хозяйства Администрации города;муниципальное казенное учреждение «Наш город»;департамент массовых коммуни-каций и аналитики Администрации города |
| 18.2. Оказать содействие территори-альной избирательной комиссии по городу Сургуту в проведении мероприятий по информированию избирателей о предстоящих выборах, в том числе путем предоставления поверхностей для размещения информационных листовок, плакатов, баннеров | до 01.02.2024 | заместитель Главы города, курирующий сферу архитектуры и градостроительства;заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;заместитель Главы города, курирующий социальную сферу;заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;заместитель Главы города, курирующий сферу экономики;заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов;заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;департамент образования Администрации города;департамент архитектуры и градостроительства Администрации города;департамент городского хозяйства Администрации города;муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»;управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району (по согласованию);учреждения социального обслуживания населения, подведомственные Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию);руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию);председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 18.3. Предоставить адресный перечень допустимых мест размещения информации о предстоящих выборах на территории города Сургута (баннеры, дисплеи) | до20.02.2024 | заместитель Главы города, курирующий сферу архитектуры и градостроительства; департамент архитектуры и градостроительства Администрации города |
| 18.4. Издать нормативно-правовой акт о выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | до 01.02.2024 | заместитель Главы города, курирующий сферу архитектуры и градостроительства;департамент архитектуры и градостроительства Администрации города |
| 18.5. Оборудовать специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | до 10.02.2024 | муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 18.6. Разместить в соответствиис утвержденной схемой размещения баннеры с информацией о предстоящих выборах на территории города Сургута, а также произвести их демонтаж по окончании голосования | до 10.02.2024, демонтаж в течение пяти днейпосле окончания голосования | заместитель Главы города, курирующий сферу архитектуры и градостроительства;департамент архитектуры и градостроительства Администрации города  |
| 19. Информирование граждан о предстоящих выборах |
| 19.1. Разместить на портале «Образование Сургута», сайтах учреждений профессионального образования информацию о проведении выборов на территории города Сургута, направить ее посредством электронной почты на адреса муниципальных учреждений, учреждений профессионального образования | на период проведения выборов | департамент образования Администрации города;руководители учреждений профессионального образования (по согласованию) |
| 19.2. Осуществить рассылку информации о проведении выборов на территории города Сургута посредством электронной почты на адреса подведомственных муниципальных учреждений | в период избира-тельной кампании  | структурные подразделения Администрации города |
| 19.3. Организовать и провести встречи в рамках организации и проведения выборов с:- руководителями учреждений культуры, молодежной политики и спорта, территориальных общественных самоуправлений;- руководителями интернет – провайдеров по вопросу информиро-вания избирателей через сеть «Интернет»;- главными врачами стационарных лечебных учреждений (больниц) и руководителями изоляторов временного содержания лиц, находящихся под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, совместно с председателями избирательных комиссий по вопросу организации процесса голосования в больницах и изоляторах временного содержания;- руководителями управляющих компаний; - руководителями образовательных учреждений города, высших учебных заведений;- руководителями (представителями) организаций потребительского рынка;- руководителями садово-огороднических и дачных кооперативов;- руководителями департамента городского хозяйства Администрации города и акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» по вопросу подготовки автобусов для размещения в них избирательных участков на случай чрезвычайных ситуаций;- молодежными общественными организациями | на период проведения выборов | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;заместитель Главы города, курирующий социальную сферу;заместитель Главы города, курирующий сферу экономики;департамент городского хозяйства Администрации города;департамент культуры и молодёжной политики Администрации города;отдел по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения Администрации города;управление физической культуры и спорта Администрации города |
| 19.4. Организовать размещение в доступных для обозрения населением местах торговых объектов города (по согласованию с торговой организацией) плакатной продукции с информацией о выборах | в период проведения избира-тельной кампании | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города |
| 19.5. Осуществить рассылку инфор-мации о проведении выборов организациям потребительского рынка, субъектам малого и среднего предпринимательства посредством электронной почты  | в период проведения избира-тельной кампании | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города;управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города |
| 19.6. Организовать информирование избирателей о дне, времени и месте, а также о формах голосования на выборах Президента Российской Федерации через средства массовой информации, посредством оформления информационных стендов, распространения листовок, памяток, буклетов и иных информационных материалов, представленных территориальной избирательной комиссией города Сургута. Информирование избирателей посредством сети «Интернет»: на странице муниципального казенного учреждения «Наш город» в социальной сети, в сообществе председателей территориальных общественных самоуправлений Viber «Новости ТОС», группе председателей садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объединений города Сургута «СНТ и ГПК г. Сургута», в чатах мессенджеров жителей домов и микрорайонов города, в группе «Народные дружинники Сургута», а также путем поквартирного (подомового) обхода (проект «ИнформУИК») | до 07.03.2024  | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;заместитель Главы города, курирующий социальную сферу;заместитель Главы города, курирующий сферу экономики;департамент городского хозяйства Администрации города;департамент образования Администрации города;отдел по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения Администрации города;муниципальное казенное учреждение «Наш город»;муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 19.7. Разместить информацию о выборах в муниципальных унитарных предприятиях города Сургута, хозяйственных обществах со 100% долей участия муниципального образования в уставном капитале, размещение управляющими организациями города объявлений на информационных досках в многоквартирных домах и сайтах управляющих организаций | на период проведения выборов | департамент имущественных и земельных отношений Администрации города;департамент городского хозяйства Администрации города |
| 19.8. Разместить наглядные информа-ционные материалы о выборах, предоставленные территориальной избирательной комиссией города Сургута, в медицинских учреждениях | в период проведения избира-тельной кампании | отдел по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения Администрации города;главные врачи медицинских учреждений (по согласованию) |
| 19.9. Разместить информацию о выборах:1. На Инвестиционном портале города Сургута, в тематическом сообществе для предпринимателей в телеграм-канале «Инвестируй в Сургут»;2. На всероссийской цифровой платформе «Стратегия 24»  | на период проведения выборов | заместитель Главы города, курирующий сферу экономики1. Управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города;2. Отдел социально-экономического прогнозирования Администрации города |
| 19.10. Провести информационно-разъяснительную работу в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, применяя дифференцированный подход с учётом индивидуальных особенностей здоровья | в период проведения выборов | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 19.11. Оказать содействие территориальной избирательной комиссии по городу Сургуту в проведении мероприятий по информированию избирателей о предстоящих выборах, в том числе путем предоставления поверхностей для размещения информационных листовок, плакатов, баннеров | в период проведения выборов  | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);муниципальное казенное учреждение «Наш город»;отдел по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения Администрации города;государственные медицинские организации (по согласованию);организации города (по согласованию) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19.12. Сформировать перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности, пригодных для проведения предвыборных массовых мероприятий и встреч с избирателями | до 01.02.2024 | заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности; заместитель Главы города, курирующий социальную сферу;заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;департамент имущественных и земельных отношений Администрации города |
| 20. Работа со средствами массовой информации |
| 20.1. Разработать и утвердить план информационного сопровождения в период подготовки и проведения выборов | до 05.02.2024 | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;департамент массовых коммуни-каций и аналитики Администрации города |
| 20.2. Организовать освещение в средствах массовой информации и социальных сетях мероприятий согласно плану информационного сопровождения в период подготовки и проведения выборов | с 05.02.2024 по 13.03.2024 | департамент массовых коммуни-каций и аналитики Администрации города;председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 21. Мероприятия по повышению гражданской активности и оказанию содействия в осуществлении права гражданина на участие в голосовании  |
| 21.1. Организовать проведение мероприятий в рамках Дня молодого избирателя (выборы делегатов от образовательных организаций в городской орган ученического самоуправления «Школьный актив города», встречи впервые голосующих учащихся с представителями территориальной избирательной комиссии города Сургута, представителями избирательных участков) | на период проведения выборов | департамент образования Администрации города;руководители муниципальных образовательных организаций (по согласованию)  |
| 21.2. Организовать и провести встречи в трудовых коллективах с избирателями по вопросам разъяснения процедур организации выборов на территории города Сургута  | на период проведения выборов | члены координационного совета, рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов на территории города Сургута;управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району (по согласованию);учреждения социального обслуживания населения, подведомственные Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию);департамент образования Администрации города;руководители муниципальных образовательных организаций (по согласованию) |
| 21.3. Организовать голосование больных, находящихся на стационарном лечении в медицинских организациях | в дни голосо-вания | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);отдел по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения Администрации города;главные врачи медицинских организаций (по согласованию) |
| 21.4. Обеспечить возможность гражданам в возрасте старше 60 лет, имеющим хронические заболевания, маломобильным гражданам голосования на дому  | в дни голосо-вания | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 21.5. Организовать работу волонтёрского корпуса в дни голосования на избирательных участках, на которых участие в голосовании принимают граждане с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды | в дни голосо-вания | заместитель Главы города, курирующий социальную сферу;департамент культуры и молодёжной политики Администрации города; председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |